คำนำ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ในฐานะหน่วยงานผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์             ได้ประสานกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 11 กรม 12 หน่วยงาน ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ จำนวน 72 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ทั้งสิ้น 272,159,543 บาท แยกเป็นงบปกติของหน่วยงาน 70 โครงการ/กิจกรรม จำนวน 269,363,943 บาท งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด 1 โครงการ/กิจกรรม จำนวน 1,254,600 บาท งบกลุ่มจังหวัด 1 โครงการ จำนวน 1,541,000 บาท

ทั้งนี้ เพื่อหน่วยงานในสังกัดฯ ได้ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและเพื่อการติดตามดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่อไป

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา

กุมภาพันธ์ 2563

สารบัญ

หน้า

แบบสรุปงบหน้าแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบ ผป 01)	1

บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบ ผป 02)

- สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา		5

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา		6

บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบ ผป 03)

1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา		7		2. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา		8		3. สำนักงานประมงจังหวัดพังงา		9		4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา		11

5. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	13

6. สถานีพัฒนาที่ดินพังงา	15

7. สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา	17

8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา	29

9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา	32

10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา	35

11. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา	37

ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา		38		แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา		39

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	40		สรุปแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพังงา ปี 2563		41

ภาคผนวก