ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดพังงา

1. ข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัด

1.1 พื้นที่ทั้งหมด 2,606,812 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 1,128,824 ไร่ (43.30% ของพื้นที่ทั้งหมด) เป็นพื้นที่ปลูกข้าว 2,565 ไร่ ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 1,100,050 ไร่ ไม้ดอก/ไม้ประดับ 128 ไร่ อื่นๆ 26,081 ไร่ โดยมีพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน 29,800 ไร่

สถานการณ์ด้านทรัพยากรการผลิตและแนวโน้ม

1) ปริมาณน้ำภาพรวมจังหวัด 83.30 ล้าน ลบ.ม.

2) ปริมาณน้ำฝนสะสม

- ปี 2562 เฉลี่ยรวม 2,824.2 ม.ม.

- ปี 2563 เฉลี่ยรวม 3,056.6 ม.ม.

- ปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เฉลี่ย 750.3 ม.ม.

3) ความต้องการใช้น้ำของจังหวัดจำแนก 4 ด้าน

- อุปโภคบริโภค 4.55 ลบ.ม.

- ระบบนิเวศน์ 22.91 ลบ.ม.

- เกษตรกรรม 6.37 ลบ.ม.

- อุตสาหกรรม 2.36 ลบ.ม.

4) การใช้ประโยชน์และความเหมาะสมของดินเพื่อการเพาะปลูก (Agri-Map analytic)

พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม 505,618 ไร่  พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม 211,543 ไร่ ดังนี้

1) ยางพารา

พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม 300,277 ไร่

พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม 182,013 ไร่

2) ปาล์มน้ำมัน

พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม 164,239 ไร่

พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม 23,571 ไร่

3) มะพร้าว

พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม 7,209 ไร่

พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม 1,979 ไร่

4) ไม้ผล (ทุเรียน เงาะ มังคุด)

พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม 32,175 ไร่

พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม 3,402 ไร่

5) ข้าว

พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม 1,718 ไร่

พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม 578 ไร

ที่มาข้อมูล : สถานีพัฒนาที่ดินพังงา

1.3 ขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด (GPP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำปีของจังหวัดพังงา ปี 2562 
มีมูลค่า 83,187 ล้านบาท ประกอบด้วยภาคการเกษตร มูลค่า 17,599 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.15 และภาคนอกเกษตรมูลค่า 65,588 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.85 จำนวนประชากร ณ ปี 2563 จำนวน 268,229 คน จำนวนครัวเรือน 118,609 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนภาคการเกษตร 39,330 ครัวเรือน

1.4 พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่

1) ยางพารา  พื้นที่ปลูก 678,564 ไร่ พื้นที่กรีด  552,292 ไร่  ผลผลิตรวม 138,237 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 
231 กิโลกรัม/ไร่

2) ปาล์มน้ำมัน พื้นที่ปลูก 254,410ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 227,190 ไร่ ผลผลิตรวม 683,154 ผลผลิตเฉลี่ย 
2,981 กิโลกรัม/ไร่

3) มังคุด พื้นที่ปลูก 13,237 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 12,790 ไร่ ผลผลิตรวม 5,594 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 
437 กิโลกรัม/ไร่

4) ทุเรียน พื้นที่ปลูก 7,855 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 6,326 ไร่ ผลผลิตรวม 3,182 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 
624 กิโลกรัม/ไร่

1.5 สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่

1) สุกร 	จำนวนฟาร์ม 213 ฟาร์ม 33,317 ตัว กำลังการผลิต 101,451ตัว/ปี

2) ไก่เนื้อ  จำนวน 74 ฟาร์ม  464,173 ตัว  กำลังการผลิต 1,856,692 ตัว/ปี

3) ไก่ไข่	จำนวน 335 ฟาร์ม  737,425 ตัว  กำลังการผลิต 228,786,015 ฟอง/ปี

4) กุ้งขาวแวนนาไม จำนวน 264 ฟาร์ม พื้นที่ 5,238 ไร่ ผลผลิต 11,572 ตัน/ปี

1.6 สินค้าสำคัญของจังหวัด

1) สินค้าเด่น ได้แก่ มังคุด มังคุดเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญ ของจังหวัดพังงา ผลผลิตมีการส่งจำหน่ายทั้งในภาคใต้และภาคกลางของประเทศ พื้นที่ปลูกทั้งหมดจำนวน 13,237 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 12,790 ไร่ ผลผลิตรวม 5,584 ตัน โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคมของทุกปี

2) สินค้า GI ได้แก่

1) ทุเรียนสาลิกา เป็นผลไม้ท้องถิ่น เป็นพันธุ์พื้นเมืองและชอบอากาศร้อนชื้น จึงเหมาะกับสภาพภูมิอากาศในเขตจังหวัดพังงาเป็นอย่างยิ่ง มีลักษณะทรงผลกลม เปลือกบาง หนามสั้นและถี่ เนื้อหนาละเอียดสีเหลืองเข้ม 
กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์แต่ไม่ฉุนมาก แกนกลางเปลือกทุเรียนจะมีสีสนิมแดง เมล็ดลีบ มีรสชาติหวานมัน และมีความหวานมากกว่าทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆ ปลูกมากในอำเภอกะปง เนื้อที่ปลูกทั้งหมดของจังหวัดประมาณ 673 ไร่ เนื้อที่ปลูกในอำเภอกะปง 320 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.55 ของพื้นที่ปลูกทุเรียนสาลิกาทั้งหมดของจังหวัด  ผลผลิตรวม 533 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 944 กิโลกรัม/ไร่

2) ข้าวไร่ดอกข่าพังงา พันธุ์ดอกข่า 50  เป็นข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองที่มีสีน้ำตาลแดงอมม่วง สีแดงหรือสีแดงแกมขาว เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง เมล็ดเรียวยาว เมื่อหุงสุกจะมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย หุงขึ้นหม้อ ไม่แข็ง รสชาติอร่อย เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในสภาพไร่ โดยทั่วไปนิยมปลูกแซมยางพาราและปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่จนถึง 3 ปี ปลูกในเขตพื้นที่ อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอเมืองพังงา และอำเภอทับปุด โดยมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 1,987 ไร่ ผลผลิตรวม 744 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 373 กิโลกรัม/ไร่

  - สินค้า OTOP ของจังหวัด

ประเภทอาหาร

1. น้ำพริกกุ้งเสียบ (เจ๊แดงบ้านกะไหล) 24/1 ม. 4 ต. กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา

2. น้ำพริกนรกกุ้งเสียบ ร้านจี้หมิก 8/1 ม.4 ถ. เพชรเกษม ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

3. เครื่องแกง (พริกแกง) กะทิ ตราทรัพย์สมุทร กลุ่มสตรีอาชีพเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร 29/1 ม.1 ต. มะรุ่ย อ. ทับปุด จ.พังงา

4. ข้าวกล้องเพาะงอก นายไสว ประทีป ณ ถลาง 2/1 ถ. สายวัดแร่-เขากล้วย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

5. น้ำพริกกุ้งเสียบ/ปลาเค็มสามรส นางสุมิตร ศุภผล 8/4 ถ.เพชรเกษม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

ประเภทเครื่องดื่ม

1. ขิงผงแท้ 100 % กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเขาตำหนอน 9/1 ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา

ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย

1. ผ้าปาเต๊ะเพ้นท์สีกากเพชร ร้านศิริพรบาติก 3/35 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

2. ผลิตภัณฑ์จากมุก นายประเสริฐ  พลีตา 19/5 ซ.บำรุงราษฎร์ ถ.เพชรเกษม อ.เมืองพังงา จ.พังงา

ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก

1. ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล กลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นตาล “ภูตาล” เลขที่ 40/1 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

1. สบู่น้ำแร่ขมิ้น อารีย์ดัง 199/2 ต.เหล อ. กะปง จ.พังงา

1.8 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 33 ชุมชน ดังนี้

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร เชื่อมโยงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยการสนับสนุนเป็นแหล่งเรียนรู้ ภายใต้เกษตรผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  โดยจังหวัดพังงามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งแต่ปี 2558 – 2563 ได้แก่

1. กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 4 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

2. กรีนการ์เด็น หมู่ที่ 2 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

3. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

4. บ่อน้ำพุร้อนรมณีย์ หมู่ที่ 4 ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

5. วิสาหกิจชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

6. วิสาหกิจชุมชนพืชผักปลอดภัยบ้านบนท่อง หมู่ที่ 1 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

7. วิสาหกิจชุมชนบ้านบางซอย หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

1.9 สหกรณ์การเกษตร

1) จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด	 35  สหกรณ์   สมาชิก  44,822 ราย แบ่งเป็น

- จำนวนสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด 27 สหกรณ์  สมาชิกสหกรณ์ 35,009 ราย

- จำนวนสหกรณ์นอกภาคเกษตรในจังหวัด 8 สหกรณ์ สมาชิก 9,813  ราย

- การจัดชั้นมาตรฐานคุณภาพสหกรณ์ในจังหวัด (ณ ปี 2563) 
2.1  ดีเลิศจำนวน 9 สหกรณ์

  - ดีมากจำนวน 9 สหกรณ์

  - ดีจำนวน 8 สหกรณ์

  - ไม่ผ่านจำนวน 9 สหกรณ์

- มูลค่าธุรกิจสหกรณ์ 4,302.83 ล้านบาท

2. ข้อมูลการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัด

2.1 พื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์ รวม 396.82 ไร่ เกษตรกร 104 ราย รับรองแล้ว 188.30 ไร่ เกษตรกร  63 ราย

ชนิดสินค้า				จำนวนราย/แปลง			จำนวนไร่

1) พืช (แปลง)

รับรองแล้ว			          63		 		 188.30

รวมทั้งสิ้น                   		63				 188.30

2.2 การรับรอง GAP ด้านพืช เกษตรกรรวม 979 ราย/แปลง พื้นที่ 5,160.24 ไร่ ด้านประมง เกษตรกร 266 ราย/แปลง พื้นที่ 4,662 ไร่ และด้านปศุสัตว์ จำนวน 92 ฟาร์ม

ชนิดสินค้า 				จำนวนราย/แปลง			จำนวนไร่

1) พืช (แปลง)					979				5,160.24

2) ประมง					266			          4,662

3) ปศุสัตว์					 92                                      -

3. งบประมาณ ปี 2564 รวมทั้งสิ้น 426,511,506.- บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564) แบ่งเป็น

3.1 งบประมาณของส่วนราชการต้นสังกัด (Function Base)

1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 407,114,450.- บาท ผลเบิกจ่าย 92,829,619.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.80

2) ผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสำคัญ (แผนงานโครงการจำแนกตามพืช ปศุสัตว์ ประมง 
กลุ่ม/สหกรณ์ ชลประทาน)

2.1) ด้านพืช : 1) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย จำนวน 13 แปลง ผลสำเร็จที่สำคัญ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการรวมกลุ่มและการตลาด

2) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป้าหมาย 240 ราย

ผลสำเร็จที่สำคัญ อบรมเกษตรกรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมัน

3) โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เป้าหมาย 35 ราย/350 ไร่ ผลสำเร็จที่สำคัญ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต ส.ป.ก. โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้ป่า ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล หรือไม้อื่นๆ ที่มีคุณค่า พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมตามระบบวนเกษตร เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟู อนุรักษ์ดินและน้ำ และสร้างความชุ่มชื้นในแปลงเกษตร และเพื่อส่งเสริมให้อาชีพเกษตรกรรม สามารถอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน เกิดแหล่งปัจจัยพื้นฐานตามธรรมชาติ เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและสร้างรายได้เสริมระดับครัวเรือนได้

4) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เป้าหมาย 20 ราย/50ไร่

ผลสำเร็จที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการผลิตเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน และเพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิตและสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน

2.2) ด้านปศุสัตว์ :  1) โครงการพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ เป้าหมาย เกษตรกร 49 ราย ผลสำเร็จที่สำคัญ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรยกระดับการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์

2) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร เป้าหมาย เกษตรกร 50 ราย ผลสำเร็จที่สำคัญ สินค้าเกษตรมีมาตรฐานสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร

2.3) ด้านประมง : 1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (พัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง) เป้าหมาย เกษตรกร 120 ราย ผลสำเร็จที่สำคัญ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้และปัจจัยการผลิตด้านการประมงทั้งหมด 120 ราย ลดรายจ่าย เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

2) โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมง (เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานสินค้าประมง) เป้าหมาย พัฒนามาตรฐานกุ้งทะเล จำนวน 5 ฟาร์ม ผลสำเร็จที่สำคัญ เกษตรกรสมัครเข้าสู่มาตรฐานไม่น้อยกว่า 5 ฟาร์ม สามารถยกระดับมาตรฐานสินค้า เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้านการประมง

3) โครงการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย กิจกรรมการบูรณาการตรวจสอบเรือประมง ที่ท่าเทียบเรือ (กลุ่มปกติ กลุ่มเฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยง) เป้าหมาย 8,968 เที่ยว ผลสำเร็จที่สำคัญ การรักษามาตรฐานการป้องกันการทำการประมงผิดกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสากล

2.4) ด้านกลุ่ม/สหกรณ์ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดพังงา จำนวน 57 แห่ง ผลสำเร็จที่สำคัญ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีมาตรฐาน เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับของสมาชิกและสังคมได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย

2.5) ด้านชลประทาน : โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำสาย 1 ขวา – สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+000 – กม.1+600 ฝายคลองในอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป้าหมาย ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกร 100 ไร่ ผลสำเร็จที่สำคัญ 
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง จำนวน 35 ครัวเรือน

3.2 งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area Base) (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564)

1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 104,900.- บาท ผลเบิกจ่าย  -  บาท คิดเป็นร้อยละ  –

2) ผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสำคัญ (แผนงานโครงการจำแนกตามพืช ปศุสัตว์ ประมง กลุ่ม/สหกรณ์ ชลประทาน)

2.1) ด้านสหกรณ์ : โครงการเจาะบ่อบาดานเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตีนเป็ด จำกัด ผลสำเร็จที่สำคัญ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีน้ำเพียงพอสำหรับ
ทำการเกษตร

3.3 งบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564)

1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,333,580.- บาท ผลการเบิกจ่าย  1,501,194.- บาท คิดเป็นร้อยละ 64.33

2) ผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสำคัญ (แผนงานโครงการจำแนกตามพืช ปศุสัตว์ ประมง กลุ่ม/สหกรณ์ ชลประทาน)

2.1) ด้านพืช : 1) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร

กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันภาคใต้  เป้าหมาย พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันภาคใต้ จำนวน 140 ไร่ ผลสำเร็จที่สำคัญ สนับสนุนปัจจัยการผลิตในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันภาคใต้ จำนวน 140 ไร่ พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน

2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร เป้าหมายการดำเนินงาน

- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้ 110 ไร่

- ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าว 25 ราย

- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพของภาคใต้ 50 ราย

- ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน สวนยางพารา 30 ราย

ผลสำเร็จที่สำคัญ

- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่สวนยางพาราและปาล์มน้ำมันภาคใต้ จำนวน 110 ไร่

- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาคใต้ พัฒนาสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์สู่กระบวนการรับรองสินค้า GI และตรวจสอบย้อนกลับได้

3.4 งบอื่นๆ (งบ มกอช. งบเงินกู้โควิด-19 งบภาค งบฟื้นฟูเศรษฐกิจและชุมชน งบกลาง งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เงินนอกงบประมาณ)) (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564)

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 16,958,567.-บาท ผลเบิกจ่าย 1591011.05.- บาท คิดเป็นร้อยละ 9.38

4. ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ (Agenda)

จังหวัดพังงา ดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 9 ประเด็นหลัก โดยมี 28 ประเด็นย่อย 37 โครงการ 93 กิจกรรม ความก้าวหน้าการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 49.47 งบประมาณทั้งสิ้น 124,531,403.-บาท ผลการเบิกจ่าย 3,768,617.-บาท คิดเป็นร้อยละ 3.03

สำหรับความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแต่ละประเด็นหลักทั้ง 9 ประเด็น มีรายละเอียด ดังนี้

1.) การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ

จังหวัดพังงามีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ จำนวน 5 โครงการ 1 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ  ความก้าวหน้าการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 33.33 งบประมาณทั้งสิ้น 110,534,000.-บาท ผลการเบิกจ่าย 534,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 0.48 ซึ่งมีความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ของแต่ละประเด็นย่อย ดังนี้

1.1) การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการชลประทานพังงา ดำเนินโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน 4 โครงการ คือ (1) ก่อสร้างฝายดักตะกอนคลองบางม่วงแห่งที่ 1 (2) ก่อสร้างทำนบดิน
บางเตยพร้อมระบบส่งน้ำ (3) ก่อสร้างฝายคลองสวนพลู พร้อมระบบส่งน้ำ และ (4) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำวิทยาลัยเกษตรพังงาพร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณทั้งสิ้น 111,000,000.-บาท โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานในจังหวัดพังงาได้ จำนวน 1,700 ไร่

1.2) การวางแผนจัดสรรน้ำ โดยได้วางแผนจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 เพื่อให้พื้นที่เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งได้ในเขตชลประทาน

1.3) การขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถานีพัฒนาที่ดินพังงา มีแผนการดำเนินงานขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 30 บ่อ ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทับปุด,อำเภอเมืองพังงา,อำเภอท้ายเหมือง,อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอคุระบุรี ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 งบประมาณ 534,000.-บาท เบิกจ่าย 534,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 100

2) ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน

การดำเนินงานของจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนดำเนินการในจังหวัดพังงา ภายใต้ 5 รูปแบบ เดิมมีพื้นที่ 12,744.80ไร่ เพิ่มขึ้นในปี 2564 จำนวน 1,021.10 ไร่ 
มีโครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน 11 โครงการ 28 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 
4 โครงการ 10 กิจกรรม ความก้าวหน้าการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 44.64 งบประมาณทั้งสิ้น 1,507,973.-บาท 
ผลการเบิกจ่าย 728,868.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.33 ซึ่งมีความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแต่ละประเด็นย่อย ดังนี้

2.1) รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่ดำเนินการในจังหวัดพังงา ปี 2564

(1) เกษตรทฤษฎีใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพังงา ดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 2 โครงการ 7 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ 2 กิจกรรม ความก้าวหน้าการดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 30.59 งบประมาณทั้งสิ้น 201,900.- บาท ผลการเบิกจ่าย 52,390.-บาท คิดเป็น ร้อยละ 25.95 การเพิ่มพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ดำเนินการภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดพังงา
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 88 ราย สามารถเพิ่มพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ 263.50 ไร่

(2) วนเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพังงา ดำเนินโครงการส่งเสริมวนเกษตร จำนวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ความก้าวหน้าการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 งบประมาณทั้งสิ้น 331,580.-บาท ผลการเบิกจ่าย 40,190.-บาท คิดเป็นร้อยละ 12.12 สามารถเพิ่มพื้นที่วนเกษตรจำนวน 350 ไร่

(3) เกษตรอินทรีย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพังงา ดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จำนวน 1 โครงการ 5 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 กิจกรรม ความก้าวหน้าการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 20 งบประมาณทั้งสิ้น 94,241.- บาท ผลการเบิกจ่าย 63,488.29 คิดเป็น ร้อยละ 67.37 สามารถเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ จำนวน 32.60 ไร่

(4) เกษตรปลอดภัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพังงามีการดำเนินโครงการเกษตรปลอดภัย จำนวน 5 โครงการ 10 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ 5 กิจกรรม ความก้าวหน้าการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 50 งบประมาณทั้งสิ้น 743,292.- บาท ผลการเบิกจ่าย 560,940.65 คิดเป็นร้อยละ 75.46 สามารถเพิ่มพื้นที่เกษตรปลอดภัย 375 ไร่

2.2) มาตรการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีผ่านการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี

จังหวัดพังงา ดำเนินกิจกรรมการปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร เกษตรกรเป้าหมาย 30 ราย จำนวน 3 กิจกรรมย่อย คือ 1) กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโดยมีเข้าร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ จำนวน 3 ครั้ง ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง 2) กิจกรรมตรวจวิเคราะห์สารพิษทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตการเกษตร 30 ตัวอย่าง และ3) กิจกรรมการประเมินสุขภาพเกษตรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 30 ราย 2 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ งบประมาณ 7,500.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.3) การพัฒนาสารชีวภัณฑ์และฮอร์โมนพืช

จังหวัดพังงา ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์แก่เกษตรกรในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดพังงา จำนวน 96 ราย ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จดำเนินการโดยไม่มีงบประมาณ

3) ระบบตลาดนำการผลิต

การดำเนินงานจังหวัดพังงา สำหรับโครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นระบบตลาดนำการผลิต จำนวน 7 โครงการ 9 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ 7 กิจกรรม ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.00 งบประมาณทั้งสิ้น 311,000.- บาท ผลการเบิกจ่าย 165,925.- บาท คิดเป็นร้อยละ 53.35 หน่วยงานดำเนินการ คือ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินงานของแต่ละประเด็นย่อย ดังนี้

3.1) ช่องทางการตลาด/จัดหาตลาดใหม่เพิ่ม จังหวัดพังงา ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กิจกรรม : ตลาดเกษตรกร เป้าหมายจำนวน 1 แห่ง เป็นตลาดเกษตรกรบริเวณหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา เปิดตลาดทุกเช้าวันศุกร์ เวลา 06.00 – 10.00 น. งบประมาณดำเนินงาน 15,500.- บาท ผลการเบิกจ่าย 5,450.- บาท คิดเป็นร้อยละ 35.00 มูลค่าของยอดจำหน่ายสะสมของสินค้าเกษตรที่ซื้อขายผ่านทางช่องทางการตลาดเกษตรกร จำนวน 450,000.- บาท (ต.ค.63 - ก.พ.64)

สำหรับการสนับสนุนเกษตรกรให้จำหน่ายสินค้าตลาดออนไลน์ ด้านพืช จำนวน 5 ราย (มังคุด 3 ราย และทุเรียน 2 ราย) นอกจากนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงายังได้มีการส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปให้เกษตรกร จำนวน 2 ราย เป็นการแปรรูปผักเหมียงเต้าส้อ และขมิ้นผงแคปซูล

3.2) สร้างตลาดออนไลน์ โดยความร่วมมือกับ LAZADA Thailand (การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงในเว็บไซต์ LAZADA) จังหวัดพังงาไม่มีเกษตรกรจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงในเว็บไซต์ LAZADA จำหน่าย เนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

- เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่มีอายุมาก ไม่มีความชำนาญในด้านตลาดออนไลน์ และขาดการเปิดใจยอมรับ

- การขายใน LAZADA ต้องมีปริมาณสินค้าที่ต่อเนื่อง

- การขายอาหารทะเลสดทางออนไลน์มีค่าใช้จ่ายสูงในการขนส่ง และเสี่ยงต่อการเน่าเสีย

- การขายสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำในตลาดออนไลน์ต้องผ่านมาตรฐาน อย. ทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ต้องเพิ่มต้นทุนในการผลิตและขาดความรู้ในการดำเนินการ

- เกษตรกรมีการขายออนไลน์ในช่องทางอื่นอยู่แล้ว ขายได้สะดวกกว่า และขายดีกว่าช่องทาง Lazada เช่นทาง facebook และ line ซึ่งไม่ยุ่งยากและซับซ้อน

3.3) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) สู่ผู้ประกอบการ จังหวัดพังงาดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จำนวน 1 โครงการ 
5 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 194,500.- บาท ผลการเบิกจ่าย 106,500.- บาท คิดเป็นร้อยละ 54.75

3.4) เสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/สถาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร จังหวัดพังงาดำเนินโครงการภายใต้ประเด็นนี้ จำนวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ 1 กิจกรรม หน่วยงานดำเนินการ คือ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา งบประมาณทั้งสิ้น 96,000.- บาท ผลการเบิกจ่าย 58,975.- บาท คิดเป็นร้อยละ 51.01

3.5) ส่งเสริมการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร จังหวัดพังงาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ กิจกรรม : ฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 10 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณ 5,000.- บาท ผลการเบิกจ่าย 5,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100

4) ลดต้นทุนการผลิต

จังหวัดพังงามีโครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นการลดต้นทุนการผลิต จำนวน 3 โครงการ 20 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ 6 กิจกรรม ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 52.08 งบประมาณทั้งสิ้น 1,420,735.- บาท ผลการเบิกจ่าย 588,290.- บาท คิดเป็นร้อยละ 41.40 ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินงานของแต่ละประเด็นย่อย ดังนี้

4.1) การใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม จังหวัดพังงา ดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์เพิ่มศักยภาพการผลิตพืช มีกิจกรรมภายใต้โครงการจำนวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน (สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองให้เกษตรกรที่ต้องการ) และกิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมัก พด. 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าดำเนินการงบประมาณทั้งสิ้น 412,000.- บาท ผลการเบิกจ่าย 340,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 82.52 จากการดำเนินโครงการมีเกษตรกรที่ใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น จำนวน 200 ราย

4.2) ใช้เทคโนโลยีการผลิต และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร จังหวัดพังงา ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร เป็นการอบรมความรู้ทางเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตรที่รองรับการบริการซ่อมแซมดูแล ให้เกษตรกร และการติดตามประเมินผล เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 25 ราย ขณะนี้ดำเนินการอบรมแล้วเสร็จ งบประมาณ 21,050.-บาท ผลการเบิกจ่าย 18,420.- บาท คิดเป็นร้อยละ 87.55

4.3) โครงการส่งเสริมระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่ จังหวัดพังงา ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2564 มีแปลงใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 41 แปลง แบ่งเป็นแปลงใหญ่ด้านพืช จำนวน 35 แปลง แปลงใหญ่ด้านประมง จำนวน 1 แปลง แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ จำนวน 4 แปลง และแปลงใหญ่ด้านแมลงเศรษฐกิจ จำนวน 1 แปลง พื้นที่รวมทั้งสิ้น 18,001 ไร่/500 รัง สำหรับการจัดคุณภาพชั้นแปลงทั้ง 31 แปลง แบ่งเป็นแปลงใหญ่ระดับ A จำนวน 15 แปลง แปลงใหญ่ระดับ B จำนวน 16 แปลง และแปลงใหญ่ที่ยังไม่ได้จัดชั้น จำนวน 10 แปลง (แปลงปี 63 และแปลงปี 64)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพังงาดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ดำเนินการ จำนวน 7 แปลง เป็นแปลงใหญ่ด้านพืช จำนวน 6 แปลง และแปลงใหญ่ด้านแมลงเศรษฐกิจ จำนวน 1 แปลง สำหรับเป้าหมายเชิงคุณภาพของประเด็นการลดต้นทุนการผลิตของแปลงใหญ่ คือ แปลงใหญ่ร้อยละ 80 มีการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งในปี 2563 จังหวัดพังงา มีแปลงใหญ่ทั้งหมด 34 แปลง สามารถลดต้นทุนการผลิตได้จำนวน 32 แปลง คิดเป็นร้อยละ 94.12 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพังงา มีกิจกรรมที่ดำเนินการลดต้นทุนการผลิตภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่ จำนวน 1 โครงการ 16 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 กิจกรรม ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.25 งบประมาณทั้งสิ้น 987,685.-บาท ผลการเบิกจ่าย 229,870.- บาท คิดเป็นร้อยละ 23.27

5) การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน

จังหวัดพังงามีโครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นการบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน จำนวน 2 โครงการ 
3 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย 
2) กิจกรรมการช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย งบประมาณทั้งสิ้น 1,134,000.- บาท ผลการเบิกจ่าย 95,200.- บาท คิดเป็นร้อยละ 8.40

6) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร

จังหวัดพังงามีโครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร จำนวน 5 โครงการ 6 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 6,754,600.-บาท ผลการเบิกจ่าย 1,068,945.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.83 ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินงานของแต่ละประเด็นย่อย ดังนี้

6.1) การควบคุมและป้องกันโรคสัตว์

(1) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสัตว์โรค ดำเนินการให้บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ โดยการฉีดวัคซีนเฮโมรายิกเซฟติกซีเมียและวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้โคและกระบือในพื้นที่จังหวัดพังงา จำนวน 17,500 ตัว ผลการดำเนินงาน 9,168 ตัว คิดเป็นร้อยละ 52.38

(2) การเฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยงโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร มีแผนการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดพังงา จำนวน 209 ราย ผลดำเนินงาน 209 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 100

6.2) การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ที่มีความต้องการของตลาดเพื่อสร้างรายได้กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องแก่เกษตรกร เป้าหมายการดำเนินงาน เกษตรกรจำนวน 80 ราย ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดพังงา ผลการดำเนินงาน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

6.3) มาตรการจ้างแรงงานของกรมชลประทานในหน้าแล้ง จังหวัดพังงาดำเนินการจ้างแรงงานของกรมชลประทานในช่วงหน้าแล้ง โดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับการจ้างงาน จำนวนทั้งสิ้น 177 ราย ผลการจ้างงาน 96 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.00 งบประมาณทั้งสิ้น 6,032,700.- บาท ผลการเบิกจ่าย 1,759,629.- บาท คิดเป็นร้อยละ 29.00

6.4) การจัดสรรที่ดินทำกิน

(1) โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส/กิจกรรมจัดที่ดิน (ส.ป.ก.) จังหวัดพังงา ดำเนินกิจกรรมจัดที่ดิน (ส.ป.ก.) ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 โดยมีเป้าหมายจัดสรรที่ดินทำกินแก่เกษตรกร จำนวน 120 ราย (650 ไร่) ผลการดำเนินงาน 196 ราย (586 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 163.33 งบประมาณ 687,700.- บาท ผลการเบิกจ่าย 195,273.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.40 		(2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จังหวัดพังงามีพื้นที่ คทช. ทั้งหมด 3,137 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเทือกเขาทุ่งคาโงก” อำเภอเมืองพังงา เกษตรกรจำนวน 325 ราย โครงการที่เข้าไปดำเนินการ คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร เป้าเกษตรกรจำนวน 325 ราย ดำเนินการแล้ว 110 ราย งบประมาณ 34,200.-บาท ผลการเบิกจ่าย 1,255.- บาท คิดเป็นร้อยละ 3.58

6.5) เรื่องร้องเรียนที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์ แก้ปัญหาด้านการเกษตร หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพังงาไม่มีเรื่องร้องเรียนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก้ปัญหาด้านการเกษตร หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7) จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร

จังหวัดพังงามีโครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร จำนวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ งบประมาณทั้งสิ้น 3,000.-บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ รายละเอียดผลการดำเนินงานของแต่ละประเด็นย่อย ดังนี้

7.1) โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

(1) การสำรวจ/ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและโรงฟักมีแผนการดำเนินงาน 130 ฟาร์ม ดำเนินการแล้ว 77 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 59.23 ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน

(2) การสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร มีแผนการดำเนินงาน 892 ราย ดำเนินการแล้ว 108 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.10 งบประมาณ 3,000 บาท ขณะนี้ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

7.2) โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ การสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ดำเนินการทุกหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดพังงา มีแผนการดำเนินงาน 9,500 ราย ดำเนินการแล้ว 2,910 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 30.63

8) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

จังหวัดพังงามีศูนย์เรียนรู้การประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลัก จำนวน 8 ศูนย์ และศพก.เครือข่าย จำนวน 118 ศูนย์ ในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดพังงา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพังงาดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 1 โครงการ 19 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 1,354,995.- บาท ผลการเบิกจ่าย 571,386.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.17 ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศกพ. จำนวนทั้งสิ้น 400 ราย

9) การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์วิทยบริการ (อาคารห้องสมุด) ชั้น 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาเลขที่ 43 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และได้มีการเปิดศูนย์ AIC จังหวัดพังงา อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.อนุวัฒน์ ทองสกุล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เป็นผู้อำนวยการศูนย์ AIC จังหวัดพังงา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 			9.1) การรายงาน (Update) Innovation Catalog ของ AIC ในระบบ Innovation Catalog ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ได้ประสานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา (ศูนย์ AIC) จัดทำฐานข้อมูล Innovation Catalog ในระบบฐานข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม https://aic-info.moac.go.th/ ภายใต้เมนู (Menu) ฐานข้อมูลนวัตกรรม/องค์ความรู้/งานวิจัย ซึ่งมีนวัตกรรม/เทคโนโลยี ดังนี้

- โรงเรือนผักปลอดสารพิษ

- แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผัก

- การแปรรูป การจำหน่าย

- ศูนย์เรียนรู้ พืช ประมง ปศุสัตว์

- ระบบควบคุมน้ำ

- ระบบควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติ

9.2) การจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดำเนินการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพังงา จำนวน 1 ฐานข้อมูล

9.3) การจัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Agritech and Innovation) ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564   ณ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดพังงา เป้าหมาย คือ ประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. จังหวัดพังงา จำนวน 80 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. จังหวัดพังงา มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำความรู้ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน งบประมาณ 16,000.- บาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100

9.4) จัดทำแปลงต้นแบบระบบน้ำอัจฉริยะ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมูลค่า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม้ผลอัตลักษณ์ท้องถิ่น (ทุเรียนสาลิกาพังงา, มังคุดทิพย์พังงา) จำนวน 2 แปลง ในพื้นที่ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

5. สถานการณ์การผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ

(เช่น สินค้าเกษตร ฟาร์มมาตรฐานด้านปศุสัตว์ ผลการสุ่มตรวจนมโรงเรียน)

5.1 สินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด มีดังต่อไปนี้

1. สินค้ายางพารา พื้นที่เพาะปลูก 678,564 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด

เดือนพฤษภาคม 64 จำนวนผลผลิต 7,293 ตัน ราคา 36 บาท/กก.

เดือนมิถุนายน 64 จำนวนผลผลิต 7,592 ตัน ราคา 37 บาท/กก.

เดือนกรกฎาคม 64 จำนวนผลผลิต 7,612 ตัน ราคา 41 บาท/กก.

เดือนสิงหาคม 64 จำนวนผลผลิต 7,666 ตัน ราคา 47 บาท/กก.

เดือนกันยายน 64 จำนวนผลผลิต 7,672 ตัน ราคา 52 บาท/กก.

2. สินค้าปาล์มน้ำมัน พื้นที่เพาะปลูก 254,410 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด

เดือนพฤษภาคม 64 จำนวนผลผลิต 34,777 ตัน ราคา 3.2 บาท/กก.

เดือนมิถุนายน 64 จำนวนผลผลิต 35,465 ตัน ราคา 3.4 บาท/กก.

เดือนกรกฎาคม 64 จำนวนผลผลิต 35,043 ตัน ราคา 3.5 บาท/กก.

เดือนสิงหาคม 64 จำนวนผลผลิต 35,250 ตัน ราคา 3.8 บาท/กก.

เดือนกันยายน 64 จำนวนผลผลิต 35,662 ตัน ราคา 4.5 บาท/กก.

3. สินค้ามังคุด พื้นที่เพาะปลูก 13,237 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด

เดือนมิถุนายน 64 จำนวนผลผลิต 2.1 ตัน ราคา 80 บาท/ก.ก.

เดือนกรกฎาคม 64 จำนวนผลผลิต 2.9 ตัน ราคา 70 บาท/ก.ก.

เดือนสิงหาคม 64 จำนวนผลผลิต 1.5 ตัน ราคา 50 บาท/ก.ก.

เดือนกันยายน 64 จำนวนผลผลิต 0.6 ตัน ราคา 40 บาท/ก.ก.

4. สินค้าทุเรียน พื้นที่เพาะปลูก 7,855 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด

เดือนมิถุนายน 64 จำนวนผลผลิต 1.4 ตัน ราคา 120 บาท/ก.ก.

เดือนกรกฎาคม 64 จำนวนผลผลิต 2.4 ตัน ราคา 110 บาท/ก.ก.

เดือนสิงหาคม 64 จำนวนผลผลิต 0.6 ตัน ราคา 100 บาท/ก.ก.

เดือนกันยายน 64 จำนวนผลผลิต 0.04 ตัน ราคา 100 บาท/ก.ก.

5. สินค้ากุ้งขาวแวนาไม พื้นที่เลี้ยง 5,238 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตจะออกสู่ตลาด

เดือนพฤษภาคม 64 จำนวนผลผลิต 770 ตัน ราคา 150 บาท/กก.

เดือนมิถุนายน 64 จำนวนผลผลิต 860 ตัน ราคา 150 บาท/กก.

เดือนกรกฎาคม 64 จำนวนผลผลิต 1,110 ตัน ราคา 150 บาท/กก.

เดือนสิงหาคม 64 จำนวนผลผลิต 1,150 ตัน ราคา 150 บาท/กก.

เดือนกันยายน 64 จำนวนผลผลิต 1,370 ตัน ราคา 150 บาท/กก.

6. สินค้ากุ้งกุลาดำ พื้นที่เลี้ยง 5,238 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตจะออกสู่ตลาด

เดือนพฤษภาคม 64 จำนวนผลผลิต 100 ตัน ราคา 230 บาท/กก.

เดือนมิถุนายน 64 จำนวนผลผลิต 85 ตัน ราคา 230 บาท/กก.

เดือนกรกฎาคม 64 จำนวนผลผลิต 85 ตัน ราคา 230 บาท/กก.

เดือนสิงหาคม 64 จำนวนผลผลิต 90 ตัน ราคา 230 บาท/กก.

เดือนกันยายน 64 จำนวนผลผลิต 93 ตัน ราคา 230 บาท/กก.

7. สินค้าปลาทะเล พื้นที่เลี้ยง 46 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตจะออกสู่ตลาด

เดือนพฤษภาคม 64 จำนวนผลผลิต 1.7 ตัน ราคา 150 บาท/กก.

เดือนมิถุนายน 64 จำนวนผลผลิต 2 ตัน ราคา 150 บาท/กก.

เดือนกรกฎาคม 64 จำนวนผลผลิต 2 ตัน ราคา 150 บาท/กก.

เดือนสิงหาคม 64 จำนวนผลผลิต 3 ตัน ราคา 150 บาท/กก.

เดือนกันยายน 64 จำนวนผลผลิต 3.5 ตัน ราคา 150 บาท/กก.

8. สินค้าไก่เนื้อ คาดการณ์ผลผลิตจะออกสู่ตลาด

เดือนพฤษภาคม 64 จำนวนผลผลิต 68,300 ตัว

เดือนมิถุนายน 64 จำนวนผลผลิต 62,900 ตัว

เดือนกรกฎาคม 64 จำนวนผลผลิต 62,900 ตัว

เดือนสิงหาคม 64 จำนวนผลผลิต 72,500 ตัว

เดือนกันยายน 64 จำนวนผลผลิต 68,800 ตัว

9. สินค้าไก่ไข่ คาดการณ์ผลผลิตจะออกสู่ตลาด

เดือนพฤษภาคม 64 จำนวนผลผลิต 4,440,700 ฟอง

เดือนมิถุนายน 64 จำนวนผลผลิต 4,073,700 ฟอง

เดือนกรกฎาคม 64 จำนวนผลผลิต 833,900 ฟอง

เดือนสิงหาคม 64 จำนวนผลผลิต 889,600 ฟอง

เดือนกันยายน 64 จำนวนผลผลิต 813,490 ฟอง

5.2 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

จังหวัดพังงามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 52 แห่ง ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 51 แห่ง (เทศบาล 15 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 36 แห่ง) และมีโรงเรียนโครงการฯ ในจังหวัด 209 แห่ง แยกเป็น โรงเรียนสังกัด อปท. 140 แห่ง โรงเรียนเอกชน 13 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 49 แห่ง รวมเด็กนักเรียนทั้งหมด 29,916 คน

ข้อมูลทั่วไปการดำเนินโครงการ

1) การจัดสรรนม

- ช่วงเปิดภาคเรียนโรงเรียนจะได้รับจัดสรรนมพลาสเจอร์ไรส์

- ช่วงปิดภาคเรียนโรงเรียนจะได้รับจัดสรรเป็นนม ยู.เอช.ที.

2) จังหวัดพังงา ได้รับนมจาก สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระราชูปถัมภ์)

3) ผู้รับจ้างขนส่ง จำนวน 3 ราย

(1) บริษัท ดี.ดัคส์. จำกัด ส่งนมในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอ
ท้ายเหมือง

(2) คุณปัญจมา  สองเมือง ส่งนมในพื้นที่อำเภอคุระบุรี

(3) คุณโยธิน ศรีศิริวัฒน์ ส่งนมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอกะปง

4) การขนส่ง

(1) นมพลาสเจอร์ไรส์ มีการขนส่งทุกวันด้วยรถห้องเย็น

(2) นม ยู.เอช.ที. มีการขนส่งด้วยรถบรรทุกที่มีตู้หรือหลังคาหรือผ้าใบปิดมิดชิด ซ้อนลังสูงไม่เกิน 10 ชั้น จัดส่งครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 30 วัน

ซึ่งมีเป้าหมายจำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจคุณภาพนมโรเรียน 72 แห่ง ผลการสุ่มตรวจนมโรงเรียนได้มีการส่งมอบอย่างถูกต้องและมีคุณภาพตามที่กำหนด

6. สถานการณ์และการช่วยเหลือภัยพิบัติด้านเกษตร

6.1 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง/อุทกภัย (ล่อแหลมและเปราะบาง)

6.1 ผลการเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูสำคัญ

ด้านพืช

- โรคระบาดในมะพร้าว พบการระบาดของหนอนหัวดำ จำนวน 191 ไร่ ในพื้นที่อำเภอเกาะยาว อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอตะกั่วทุ่ง แมลงดำหนาม จำนวน 90 ไร่ ในพื้นที่อำเภอเกาะยาว อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอทับปุด ด้วงแรด จำนวน 17 ไร่ ในพื้นที่อำเภอทับปุด และอำเภอเกาะยาว
	  - โรคระบาดในปาล์มน้ำมัน พบการระบาดของด้วงแรด จำนวน 223 ไร่ ในพื้นที่อำเภอทับปุด

- สถานการณ์โรคใบร่วงชนิดใหม่ยางพาราในพื้นที่จังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา พบการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ โดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ได้สำรวจพื้นที่สวนยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ ปี 2563 พบว่า จังหวัดพังงามีพื้นที่สวนยางพาราที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด จำนวน 6,297.81 ไร่ และมีเกษตรกรชาวสวนยางได้รับผลกระทบจำนวน 380 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง

ตาราง  สรุปพื้นที่สวนยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา จังหวัดพังงา

| ที่ | อำเภอ | พื้นที่ปลูกยางทั้งหมด (ไร่) | พื้นที่เสียหายจากโรคใบร่วง เชื้อรา Pestalotiopsis sp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ราย | ไร่ |
| 1 | กะปง | 92,078 | 82 | 1,409.35 |
| 2 | คุระบุรี | 85,364 | 77 | 990.26 |
| 3 | ตะกั่วทุ่ง | 155,007 | - | - |
| 4 | ตะกั่วป่า | 81,273 | 27 | 473.90 |
| 5 | ทับปุด | 47,762 | - | - |
| 6 | ท้ายเหมือง | 150,512 | 189 | 3,243.05 |
| 7 | เมืองพังงา | 76,644 | 5 | 181.25 |
| 8 | เกาะยาว | 18,197 | - | - |
| รวม |  | 706,837 | 380 | 6,297.81 |

การดำเนินงานของจังหวัดพังงา

การยางแห่งประเทศไทย มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรค    ใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ดังนี้

(1) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบ จัดทำโครงการขอรับการอุดหนุนค่าสารเคมี โดยใช้สารเคมีตามที่ การยางแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์ ในส่วนของเครื่องมือในการพ่นสารเคมีฯ ให้กลุ่มเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการจัดหาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เช่น เครื่องยนต์พ่นสารแบบแรงดันน้ำสูงชนิดลากสาย เครื่องพ่นสารแบบใช้แรงลมขนาดใหญ่ หรือเครื่องพ่นสารแบบสะพายหลัง

(2) ให้ความรู้ในด้านวิชาการแก่เกษตรกรชาวสวนยาง

(2.1) ฝึกอบรมให้ความรู้หลักสูตรการป้องกันโรคและศัตรูยาง จำนวน 2 รุ่นๆละ 30 ราย ในพื้นที่ อ.กะปง และ อ.คุระบุรี เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องโรคต่างๆ ในยางพาราและสามารถป้องกันกำจัดโรคได้

(2.2) ฝึกอบรมให้ความรู้หลักสูตร การใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดินในสวนยางพารา จำนวน 3 รุ่นๆละ 30 ราย ในพื้นที่ อ.ทับปุด ,อ.ตะกั่วทุ่ง และตะกั่วป่า โดยให้ความรู้เรื่องการผสมปุ๋ยใช้เอง การผลิตปุ๋ยชีวภาพและการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มา เพื่อกำจัดเชื้อโรคในดิน

(2.3) พนักงานภาคสนามประชาสัมพันธ์ แนวทางป้องกันและการกำจัดโรคใบร่วง
ชนิดใหม่ยางพาราแก่เกษตรกร ในระหว่างที่พนักงานประชุมกลุ่มตรวจสวนชี้แจงงานทุกพื้นที่

7. ปัญหา/ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นในจังหวัด/แนวทางแก้ไข

-

8. ปัญหาอุปสรรค/ความเสี่ยง/ความท้าทาย ต่อการปฏิบัติราชการด้านการเกษตรของจังหวัด และข้อเสนอวิธีการลดความเสี่ยง (ระบบการบริหารงานภายในจังหวัด/การบริหารงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/บุคลากร/ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่และสังคมวัฒนธรรม)

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้การดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรมของหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน