รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา

| โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | แผน / ผล | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ปี 2562 |  |  | ปี 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ | แผน | 6 | ครั้ง |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| ระดับจังหวัด | ผล | 3 | ครั้ง |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | แผน | 1 | แผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| (พ.ศ. 2561 - 2565) | ผล | 0 | แผน |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | แผน | 2 | ครั้ง |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ผล | 2 | ครั้ง |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. ติดตามและจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน | แผน | 4 | ครั้ง | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ผล | 4 | ครั้ง | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4.1 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |  | 1 | ครั้ง | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |  | 3 | ครั้ง |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ | แผน | 18 | ครั้ง |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ของจังหวัด | ผล | 18 | ครั้ง |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 5.1 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัด |  | 8 | ครั้ง |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สนง.กษ.จว. |  | 1 | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5.3 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด(https://www.opsmoac.go.th/bpsp-home) |  | 9 | ครั้ง |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.4 การจัดทำข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้าของจังหวัด |  | 1 | ครั้ง |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ | แผน | 12 | ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ผล | 12 | ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ | แผน | 36/2 | ครั้ง/เล่ม | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/1 | 3 | 3 | 3 | 3/1 | 3 | 3 |
| ด้านการเกษตร | ผล | 36/2 | ครั้ง/เล่ม | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/1 | 3 | 3 | 3 | 3/1 | 3 | 3 |
| 7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง,อุทกภัย) |  | 2 | เล่ม |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ |  | 12 | ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร |  | 12 | ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.4 รายงานสถานการณ์ภัยและการให้ความช่วยเหลือ |  | 12 | ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. การดำเนินงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติการ | แผน | 1 | ครั้ง |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| เตรียมพร้อมด้านอาหาร (จังหวัด) โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ทรัพยากรด้านอาหาร | ผล | 1 | ครั้ง |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ | แผน | 9 | ครั้ง |  |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 |
|  | ผล | 6 | ครั้ง |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9.1 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำคัญ |  | 7 | ครั้ง |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 9.2 การประเมินผลโครงการสำคัญ |  | 2 | ครั้ง |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |