## AT0004
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนัก/กอง/หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด พะเยา
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
ผลรวมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน | [16 empty] | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 83.33 |  | 83.33 |  | 100 |  | 87.5 |  | 74.06 |  | 70.14 |  | 62.18 |  | 51.14 |  | 44.8
รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณ งาน | หน่วย นับ | แผน ผล | การดำเนินงาน | [11 empty] | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ต.ค.63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ย.63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ธ.ค.63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ม.ค.64 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ก.พ.64 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน มี.ค.64 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.64 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ค.64 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน มิ.ย.64 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ก.ค.64 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ส.ค.64 |  | แผน/ผลสะสม 12 เดือน |  | เหตุผล การดำเนินงานสะสม ต่ำกว่าแผน
ปีงบประมาณ 2564
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | %
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค | [16 empty] | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 83.33 |  | 83.33 |  | 100 |  | 87.5 |  | 74.06 |  | 70.14 |  | 62.18 |  | 51.14 |  | 44.8
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด | 3 | ครั้ง | แผน | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 3 | 33.33 | [ม.ค.]:เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 [ก.พ.]:อยู่ในระหว่างจัดเตรียมข้อมูล
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) | 1 | แผน | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 1 | ครั้ง | แผน | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100
|  |  | ผล | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 4 | ครั้ง | แผน | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 3 | 66.67 | 3 | 66.67 | 3 | 66.67 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50
|  |  | ผล | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | [18 empty] | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 83.33 |  | 71.43 |  | 62.5 |  | 55.56 |  | 50 |  | 30.3
5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province) | 11 | ครั้ง | แผน | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 100 | 2 | 100 | 3 | 100 | 4 | 100 | 5 | 100 | 6 | 83.33 | 7 | 71.43 | 8 | 62.5 | 9 | 55.56 | 10 | 50 | 11 | 45.45
|  |  | ผล | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัด (www.provinfo.opsmoac.go.th) | 11 | ครั้ง | แผน | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 100 | 2 | 100 | 3 | 100 | 4 | 100 | 5 | 100 | 6 | 83.33 | 7 | 71.43 | 8 | 62.5 | 9 | 55.56 | 10 | 50 | 11 | 45.45
|  |  | ผล | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
5.3 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปีของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 1 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 100 | 3 | 100 | 4 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 7 | 85.71 | 8 | 75 | 9 | 66.67 | 10 | 60 | 11 | 54.55 | 12 | 50
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร | [16 empty] | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 89.28 |  | 81.25 |  | 75 |  | 57.5 |  | 53.41 |  | 50
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง อุทกภัย) | 2 | เล่ม | แผน | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50
|  |  | ผล | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 100 | 3 | 100 | 4 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 7 | 85.71 | 8 | 75 | 9 | 66.67 | 10 | 60 | 11 | 54.55 | 12 | 50
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 100 | 3 | 100 | 4 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 7 | 85.71 | 8 | 75 | 9 | 66.67 | 10 | 60 | 11 | 54.55 | 12 | 50
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
7.4 รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 100 | 3 | 100 | 4 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 7 | 85.71 | 8 | 75 | 9 | 66.67 | 10 | 60 | 11 | 54.55 | 12 | 50
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6