ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดพะเยา

1. ข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัด

1.1 พื้นที่ทั้งหมด  3.959 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 1.503 ล้านไร่ (37.99% ของพื้นที่ทั้งหมด) เป็นพื้นที่ปลูกข้าว 0.730 ล้านไร่ พืชไร่ 0.307 ล้านไร่ พืชสวน 0.386 ล้านไร่ โดยมีพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน 0.625    ล้านไร่ และพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 0.878 ล้านไร่

  - สถานการณ์ด้านทรัพยากรการผลิตและแนวโน้ม

1) ปริมาณน้ำภาพรวมจังหวัด          132.324     ล้าน ลบ.ม.

2) ปริมาณน้ำฝนสะสม ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2562  ถึง  4 พฤศจิกายน 2562  เฉลี่ย  721.4 ลบ.ม.

3) ความต้องการใช้น้ำของจังหวัดจำแนก 4 ด้าน

- อุปโภคบริโภค          12.42   ลบ.ม.

- ระบบนิเวศน์             -        ลบ.ม.

- เกษตรกรรม               730   ลบ.ม.

- อุตสาหกรรม             -        ลบ.ม.

4) การใช้ประโยชน์และความเหมาะสมของดินเพื่อการเพาะปลูก (Agri-Map analytic)

4.1 ข้าว

- พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม          133,509    ไร่

- พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม       665,820    ไร่

4.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

- พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม          43,227      ไร่

- พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม       981,475    ไร่

4.3 มันสำปะหลัง

- พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม          71,391      ไร่

- พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม       965,151     ไร่

4.4 ยางพารา

- พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม          8,122        ไร่

- พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม       1,024,656  ไร่

4.5 ลิ้นจี่

- พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม           23,341      ไร่

- พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม        75,031      ไร่

4.6 ลำไย

- พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม           116,482     ไร่

- พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม        1,024,429   ไร่

1.3 ขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด (GPP) มีมูลค่า ..36,017.. ล้านบาท (ปี 2560) จำนวนประชากร 475,588 คน    .......-......ครัวเรือน เป็นภาคการเกษตร 82,932 ครัวเรือน และเป็นแรงงานภาคเกษตรกร..........-........คน

1.4 พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 7 ชนิด ได้แก่

1. ข้าว มีพื้นที่เพาะปลูก 638,078.73 ไร่ จำนวน 64,953 ครัวเรือน

-ข้าวหอมมะลิ พื้นที่เพาะปลูก 419,164.01 ไร่ (ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ จังหวัดพะเยา ราคา 16,000 –      17,000 บาท/ตัน)

-ข้าวเจ้าทั่วไป พื้นที่เพาะปลูก 17,396.57 ไร่

-ข้าวเหนียว    พื้นที่เพาะปลูก 200,821.58 ไร่

-ข้าวอื่นๆ (ข้าวก่ำ,ข้าวไรเบอร์รี่)  พื้นที่เพาะปลูก 696.57 ไร่

พื้นที่ GAP = 2,513 ราย จำนวน 30,038.25 ไร่

พื้นที่อินทรีย์ = 1,150 ราย จำนวน 5,785 ไร่ ผ่านการรับรองแล้ว 117 ราย จำนวน 789.50 ไร่

2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

รุ่น 1 ฤดูฝน พื้นที่เพาะปลูก 164,559 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 741กก./ไร่ ผลผลิตทั้งหมด 121,588 ตัน

รุ่น 2 ฤดูแล้ง พื้นที่เพาะปลูก 32,545 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 757 กก./ไร่    ผลผลิตทั้งหมด 24,560 ตัน

3. ลิ้นจี่ พื้นที่เพาะปลูก 12,836 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 354 กก./ไร่ ผลผลิตทั้งหมด 4,273 ตัน

4. ยางพารา พื้นที่ปลูก 161,771 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 205 กก./ไร่ ผลผลิตทั้งหมด 30,258 ตัน

5. ลำไย พื้นที่ปลูก 60,782 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 370 กก./ไร่ ผลผลิตทั้งหมด 21,021 ตัน

6. มันสำปะหลัง พื้นที่ปลูก 30,554 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,020 กก./ไร่ ผลผลิตทั้งหมด 91,525 ตัน

7. ปาล์มน้ำมัน พื้นที่ปลูก 3,152 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,441 กก./ไร่ ผลผลิตทั้งหมด 4,323 ตัน

1.5 สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ

1.โคเนื้อ จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง 3,964 ราย จำนวนโคเนื้อที่เลี้ยง 39,928 ตัว

2.กระบือ จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง 641 ราย  จำนวนกระบือที่เลี้ยง 6,486 ตัว

3.สุกร จำนวนเกษตรผู้เลี้ยง 2,202 ราย จำนวนสุกรที่เลี้ยง 33,659 ตัว

4.ไก่ จำนวนเกษตรผู้เลี้ยง 43,659 ราย จำนวนไก่ที่เลี้ยง 2,364,826 ตัว

  - สินค้าเด่น/สินค้า GI ได้แก่ ............ชื่อ + ลักษณะเด่น......-..... (พื้นที่ปลูกอำเภอ.....-....... จำนวน........-.....ไร่ ผลผลิต......-.....ตัน)

1.ลิ้นจี่

ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา (Chayao Lychee Mae Chai) หมายถึง พันธุ์ลิ้นจี่ฮงฮวยที่มีลักษณะผลใหญ่ ทรงยาวรี เปลือกบางสีแดงอมชมพู หนามสั้นและห่าง เนื้อผลแห้งกรอบ สีขาวขุ่น ไมแฉะน้ำ รสชาติหวาน มีกลิ่นหอม ที่ปลูกในเขตพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

2.ข้าวก่ำล้านนา

ข้าวก่ำล้านนา (Khao Lanna) หมายถึง ข้าวเหนียวที่มีเมล็ดสีดำ ที่ได้จากข้าวก่ำพันธุ์ดอยสะเก็ด ข้าวก่ำพันธุ์อมก๋อย ข้าวก่ำพันธุ์พะเยา และข้าวก่ำพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งเป็นข้าวเหนียวดำไวต่อแสง ปลูกในฤดูนาปี ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน

3.ข้าวหอมมะลิพะเยา (ยื่นคำขอ)

ข้าวหอมมะลิพะเยา หมายถึง ข้าวเปลือก และข้าวขาว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 เมล็ดข้าวสารมีรูปร่างเรียงยาว เมล็ดใส ท้องไข่น้อย เมื่อหุงแล้วนุ่มมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย แม้ทิ้งไว้นานก็ยังคงสภาพ กลิ่นหอมปลูกในพื้นที่แอ่งเทือกเขาซึ่งรองรับด้วยส่วนที่หินแข็งอายุตั้งแต่ 286 ล้านปี ที่ทับถมด้วยตะกอนแม่น้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา

  - สินค้า OTOP 10 อันดับแรกของจังหวัด

1.ขนมจีนยายหม่อน กลุ่มขนมจีนยายหม่อน 256 ม.6 ต.สว่างอามรณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

2.เฮือนปฏิมาเซรามิกส์ ม.10 บ้านสันหมื่นแก้ว ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา

3.กระเป๋าผักตบชวา กลุ่มสหกรณ์บริการพัฒนาอาชีพสตรีเมืองพะเยา 13 ม.8 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา

4.ผ้าทอไทลื้อ กลุ่มทอผ้าไทลือบ้านทุ่งมอก ม.2 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

5.ครีมมะขาม กลุ่มแปรรูปครีมมะขาม 15 ม.2 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

6.ปลาส้มไร้ก้างพร้อมทอด กลุ่มสตรีสหกรณ์ผู้ผลิตปลาส้มบ้านสันเวียงใหม่ 169 ม.10 ต.บ้านตุ่น

อ.เมือง จ.พะเยา

7.ข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จำกัด 193 ม.4 ต.บ้านตุ่น

อ.เมือง จ.พะเยา

8.ข้าวมะลิ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนตำบลจุน 106/1 ม.16 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา

9.กล้วยหอมทองยัดเยียด วิสาหกิจกล้วยหอมทอดยัดเยียด 64 ม.2 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา

10.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาละแมโบราณ 62/1 ม.5 บ้านดอนไชย ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา จ.พะเยา

1.8 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ...........-.......ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. .........-.......

1.9 สหกรณ์การเกษตร

1) จำนวนสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด.......67.....สหกรณ์  สมาชิกสหกรณ์......97,727......ราย

- การจัดชั้นมาตรฐานคุณภาพสหกรณ์ในจังหวัด 
2.1 ดีเลิศจำนวน.................17................สหกรณ์

  - ดีมากจำนวน...............15.................สหกรณ์

  - ดีจำนวน......................3...................สหกรณ์

  - ไม่ผ่านจำนวน..............22.................สหกรณ์

- มูลค่าธุรกิจสหกรณ์ ......28,198.170.......ล้านบาท

2. ข้อมูลการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัด

2.1 พื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ รวม ....5,798.75... ไร่ เกษตรกร ........1,155...... ราย/แปลง รับรองแล้ว ...789.50... ไร่ เกษตรกร ....117.... ราย/แปลง

| ชนิดสินค้า | จำนวนราย/แปลง | จำนวนไร่ |
| --- | --- | --- |
| 1.ข้าว ข้าวอินทรีย์ล้านไร่ รายกลุ่ม รายเดี่ยว ตลาดเฉพาะ รวม รับรองแล้ว | 1,033 5 48 64 1,150 117 | 4,996.25 99 370 320.50 5,785.75 789.50 |
| ชนิดสินค้า | จำนวนราย/แปลง | จำนวนไร่ |
| 2) พืช (แปลง) รับรองแล้ว | 5 5 | 13 13 |

2.2 การรับรอง GAP ด้านพืช และด้านข้าว เกษตรกรรวม ...2,513... ราย/แปลง พื้นที่ ..30,038.25... ไร่         ด้านประมงเกษตรกร ...229... ราย พื้นที่ ...273... ตารางเมตร และด้านปศุสัตว์ จำนวน ........-..... ฟาร์ม

| ชนิดสินค้า | จำนวนราย/แปลง | จำนวนไร่ |
| --- | --- | --- |
| 1) พืช,ข้าว (แปลง) 2) ประมง | 2,513 229 | 30,038.25 273 |
| 3)ปศุสัตว์ |

3. งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งสิ้น 267.94 ล้านบาท 216 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 246.55 ล้านบาท แบ่งเป็น คิดเป็นร้อยละ 92.01

3.1 งบประมาณของส่วนราชการต้นสังกัด (Function Base)

1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 239.41 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 231.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.60

2) ผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสำคัญ (แผนงานโครงการจำแนกตามพืช ปศุสัตว์ ประมง กลุ่ม/สหกรณ์ ชลประทาน)

2.1) ด้านพืช : โครงการ.......................-................................ เป้าหมาย......................-....................... ผลสำเร็จที่สำคัญ..................-.........................(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนางานด้านการเกษตร)....................-......................

2.2) ด้านปศุสัตว์ : โครงการ.......................-.................................. เป้าหมาย....................-......................... ผลสำเร็จที่สำคัญ......................-.....................(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนางานด้านการเกษตร)....................-......................

2.3) ด้านประมง

งบประมาณของต้นสังกัด (Function Base)  368,300 บาท

หน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

1)	ด้านประมง : โครงการ...โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ ปลานิล)

เป้าหมาย  เกษตรกรกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2560-2562 มีสมาชิกจำนวน 115 ราย

ผลสำเร็จที่สำคัญ ปัจจุบันสมาชิกที่เลี้ยงปลาในกลุ่มจำนวน 115 รายได้รับการรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP ทุกราย เคยประสบปัญหาภาวะปลานิลล้นตลาด ในปี 2560 และปลายปี 2561 เนื่องจากมีผลผลิตออกเป็นจำนวนมาก สำนักงานประมงจังหวัดจึงได้ประสานงานกับส่วนราชการในจังหวัดพะเยา เช่นพาณิชย์จังหวัด เพื่อกระจายสินค้าผ่านห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ท๊อปพลาซ่า และตลาดเกษตรกรบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพะเยา ปัจจุบันมีผลผลิตปลานิลจำหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้าแม็คโคร    ท๊อปพลาซ่า

2.4) กลุ่ม/สหกรณ์ : โครงการ.........................-................................ เป้าหมาย.....................-...................... ผลสำเร็จที่สำคัญ.........................-..................(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนางานด้านการเกษตร).....................-.....................

2.5) ด้านชลประทาน

หน่วยงาน โครงการชลประทานพะเยา

1.)	ด้านชลประทาน : โครงการ  โครงการแก้มลิงร่องไฝพร้อมอาคารประกอบ

เป้าหมาย

เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ประสบปัญหาน้ำไม่มีเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรโดยเฉพาะในฤดูแล้งไม่สามารถทำการเกษตรได้ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ มีการทำเกษตรทั้งฤดูฝนและฤดูแล้งจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 1,000 ไร่ ราษฎรในพื้นที่จึงเล็งเห็นประโยชน์ จากการใช้แหล่งน้ำดังกล่าว เพื่อที่สามารถช่วยเหลือทำการเกษตรในพื้นที่ได้ จึงของบประมาณในการก่อสร้างแก้มลิงฝายร่องไฝพร้อมอาคารประกอบ เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการเกษตร

งบประมาณ 15,034,200 บาท

ผลสำเร็จที่สำคัญ

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะได้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งของราษฎร เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียงเป็นแหล่งสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรในพื้นที่ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

3.2 งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area Base)

1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 28.53 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 15.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.57

2) ผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสำคัญ (แผนงานโครงการจำแนกตามพืช ปศุสัตว์ ประมง กลุ่ม/สหกรณ์ ชลประทาน)

2.1) ด้านพืช : โครงการ.......................-.................................. เป้าหมาย.....................-........................ ผลสำเร็จที่สำคัญ...............-............................(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนางานด้านการเกษตร)..................-........................

2.2) ด้านปศุสัตว์ : โครงการ........................-................................. เป้าหมาย....................-......................... ผลสำเร็จที่สำคัญ...................-........................(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนางานด้านการเกษตร)...................-.......................

2.3) ด้านประมง

2.4) กลุ่ม/สหกรณ์ : โครงการ........................-................................. เป้าหมาย..................-......................... ผลสำเร็จที่สำคัญ.....................-......................(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนางานด้านการเกษตร).................-.........................

2.5) ด้านชลประทาน

เป้าหมาย

กว๊านพะเยา เป็นหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ อยู่ในลุ่มน้ำโขง (น้ำอิง) มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีพื้นที่ประมาณ 12,831 ไร่ สามารถกักเก็บน้ำได้ 33.84 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 10% ของปริมาณน้ำท่าที่ไหลผ่านปีละ 330.70 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น ทั้งด้านการอุปโภคบริโภค,การผลิตน้ำประปา,การทำการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ จึงพิจารณามาดำเนินการก่อสร้างบานประตูระบายน้ำแบบฝายพับได้บริเวณประตูประมง จังหวัดพะเยา

งบประมาณ 25,802,300 บาท

ผลสำเร็จที่สำคัญ

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้สามารถเพิ่มระดับเก็บกักอีก 1.00 เมตร ความจุเก็บกักเพิ่มเป็น 55.65 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 21.81 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัญหาภัยแล้ง ของจังหวัดพะเยาได้ในช่วงที่ผ่านมา

4. ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ (Agenda) (สรุปโดยย่อ)

4.1 ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

1) งบประมาณรวม  5.36  ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย  2.90  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ........-.........จำแนกเป็น งบดำเนินงาน...........-............ล้านบาท งบลงทุน.............-..........ล้านบาท งบรายจ่าย.............-.........ล้านบาท

2) เป้าหมายรวม  59  แปลง จำแนกเป็นแปลงข้าว  34  แปลง พืชอื่น  22  แปลง ปศุสัตว์  1 แปลง    ประมง  1  แปลง ผลสำเร็จที่สำคัญ..............(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนางานด้านการเกษตร)เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดการรวมกันผลิต และร่วมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน และเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้โครงการบรูณาการของหน่วยงาน

4.15 ...........................................................................................................................................................................

4.16 โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา (ถ้ามี)

1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น....-......ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย......-......ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ......-....จำแนกเป็น งบดำเนินงาน............-...........ล้านบาท งบลงทุน..........-...........ล้านบาท งบรายจ่าย..........-..........ล้านบาท	2) เป้าหมายรวม................-........................ผลสำเร็จที่สำคัญ..................-..............(เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนางานด้านการเกษตร)...........................-....................

4.17 โครงการแก้ไขปัญหายางพารา

4.17.1 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,707,722.00 บาท	ผลการเบิกจ่าย 272,200.00 บาท 	คิดเป็นร้อยละ 10.14 จำแนกเป็น งบดำเนินงาน 272,200.00 บาท งบลงทุน – บาท งบรายจ่าย 2,241.00 บาท

เป้าหมายรวม 270 ไร่ ผลสำเร็จที่สำคัญ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อปรับเปลี่ยนสวนยางเป็นพืชอื่น 27 ราย 350 ไร่ เกินกว่าเป้าหมายที่ได้รับ ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เป็นเกษตรกรที่สวนยางมีสภาพทรุดโทรมจึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่มีความเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่และความถนัดของตัวเกษตรกรเอง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบการโค่นล้มสวนยางที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจ่ายเงินชดเชยในงวดที่ 1 อัตรา 4,000 บาท/ไร่ และหลังจากรังวัดตรวจสอบพื้นที่สวนยางที่โค่นล้มตามโครงการฯ แล้วจะได้จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ในการปลูกพืชชนิดใหม่ตามความประสงค์ของเกษตรกร และดำเนินการจ่ายเงินชดเชยในงวดที่ 2 อัตรา 6,000 บาท/ไร่ เมื่อเกษตรกรดำเนินการตามแผนพัฒนาอาชีพแล้วเสร็จเกินร้อยละ ๔๐   คาดว่าจะดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งจะส่งผลให้มีการลดพื้นที่ปลูกยางและลดปริมาณผลผลิตยางที่เข้าสู่ระบบตลาดได้ ประมาณ ๗๐,๐๐๐ กิโลกรัมต่อปี

4.17.2 โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 94,072,898.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 69,847,108.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.25 จำแนกเป็น งบดำเนินงาน 69,498,432.00 บาท งบลงทุน – บาท งบรายจ่าย 348,676.00 บาท

เป้าหมายรวม เกษตรกรชาสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยที่มีสวนยางเปิดกรีด จำนวน 6,091 ราย เนื้อที่ 52,040.61 ไร่ ผลสำเร็จที่สำคัญ เกษตรกรชาวสวนยางแจ้งเข้าร่วมโครงการจำนวน 5,437 ราย เนื้อที่ 47,758.89 ไร่ คณะทำงานระดับตำบลได้ทำการตรวจสอบสิทธิ์ เสนอคณะกรรมการระดับอำเภอรับรองสิทธิ์ จำนวน 5,315 ราย เนื้อที่ 38,989.89 ไร่ เกษตรกรได้รับเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตและช่วยเหลือค่าครองชีพในภาวะราคายางตกต่ำ จำนวน 70,181,802.00 บาท

5. สถานการณ์การผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ

5.1) ชนิดสินค้า

1.ข้าวนาปรัง พื้นที่ที่เกษตรกรปลูกข้าวนาปรัง ปี 2562 จำนวน 56,528 ไร่ ผลผลิตจะเก็บเกี่ยวเดือน เม.ย.-มิ.ย. ประมาณ 36,563 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 620 กก.

2.ข้าวนาปี ปี 2562/63 พื้นที่เพาะปลูก จำนวน 620,441 ไร่ ผลการรวบรวม 74,175 ตัน ผลการจำหน่าย 74,079.83 ตัน (รับซื้อตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 526 กก.

3.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (รุ่น 1 ฤดูฝน) พื้นที่เพาะปลูก 230,219 ไร่ ผลผลิตรวม 68,614 ตัน

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร 745 กก.

4.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (รุ่น 2 ฤดูแล้ง) พื้นที่เพาะปลูก จำนวน  20,798 ไร่ ผลผลิตรวม 15,000 ตัน

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 752 กก.

5.ลิ้นจี่ พื้นที่ผลผลิต ปี 2562 จำนวน 13,039 ไร่ จำนวน 4,900 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 617 กก.

6.ยางพารา พื้นที่ปลูก จำนวน 113,885.55 ไร่ พื้นที่เปิดกรีด จำนวน 161,771 ไร่ ผลผลิตประมาณ 30,258 ตัน ผลผลเฉลี่ยต่อไร่ 174 กก.

7.ลำไย ปี2562 จำนวน 59,330 ไร่ ผลผลิต 28,699 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 565 กก.

8.มันสำปะหลัง พื้นที่ ปี 2562 จำนวน 24,553 ไร่ ผลผลิตประมาณ 76,568 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 3,192 กก.

9.ปาล์มน้ำมัน พื้นที่ปลูก ปี 2562 จำนวน 4,681 ไร่ ผลผลิต ประมาณ 2,980 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 765 กก.

10.สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด พื้นที่ 280 บ่อ 443.50 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,200-2,500 กก./วัน

11.โคเนื้อ ปริมาณการผลิต 19,964 ตัว ปริมาณการผลิตได้ประมาณ 13,000 กก.

5.2) โครงการอาหารเสริม ( นม) โรงเรียน

จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯในจังหวัดพะเยา ทั้งหมด 390 แห่ง

- โรงเรียนรัฐบาล           231 แห่ง

- โรงเรียนเอกชน           18   แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     141  แห่ง

จำนวนผู้ประกอบการจัดส่งนมในจังหวัดพะเยา จำนวน 2 ราย

- บริษัท  เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ จำกัด

- สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด

จำนวนการจัดส่งนมโรงเรียน/วัน ในจังหวัดพะเยา

-จำนวน 52,600 ถุงหรือกล่อง/วัน

6. สถานการณ์และการช่วยเหลือภัยพิบัติด้านเกษตร

6.1 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง/อุทกภัย (ล่อแหลมและเปราะบาง)

-   วาตภัย การประชุม ก.ช.ภ.จ.พะเยา ครั้งที่ 7/2562 วันอังคารที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.30           ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ดังนี้

1. ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากพายุโซนร้อน “วิภา” (ด้านพืช) ในพื้นที่อำเภอจุน ชนิดพืช ข้าว จำนวน 28.75 ไร่ จำนวนเงิน 31,998.75 บาท พื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ชนิดพืช ข้าว จำนวน 4,205 ไร่ จำนวนเงิน 4,680,165 บาท พื้นที่อำเภอภูกามยาว ชนิดพืช ข้าว จำนวน 1,059.75 ไร่ จำนวนเงิน 1,179,501.75 บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดพะเยา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,891,665.50.- บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)

2. ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากพายุดีเปรสชันทะเลจีนใต้ตอนบน (ด้านพืช) ในพื้นที่อำเภอจุน ชนิดพืช ข้าว จำนวน 9 ไร่ จำนวนเงิน 10,017 บาท พื้นที่อำเภอเชียงม่วน ชนิดพืช พืชไร่ จำนวน 1,951.50 ไร่ พืชสวน จำนวน 9 ไร่ จำนวนเงิน 2,255,532 บาท พื้นที่อำเภอปง ชนิดพืช ข้าว จำนวน 14 ไร่ พืชไร่ จำนวน 179 ไร่ พืชสวน จำนวน 8.75 ไร่ จำนวนเงิน 236,722.50 บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดพะเยา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,502,271.50.- บาท (สองล้านห้าแสนสองพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

3. ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ด้านพืช) ในพื้นที่อำเภอภูกามยาว ชนิดพืช ข้าว จำนวน 168.50 ไร่ จำนวนเงิน 187,540.50 บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดพะเยา เป็นเงินทั้งสิ้น 187,540.50.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบสตางค์)

  - ผลการเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูสำคัญ

พบการระบาดของ โรคระบาดกระเทียมและหอมแดง เกษตรกรได้รับผลกระทบ  71  ราย/ครัวเรือน

พื้นที่ 91.25  ไร่ มูลค่าความเสียหาย  154,212.50  บาท การดำเนินการแก้ไข

ที่ประชุม ก.ช.ภ.จ.พะเยา ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ (โรคระบาดหอมแดง) แล้ว

6.3 การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยจาก........-.......(ชื่อพายุ).......-........ (ช่วงภัยตั้งแต่วันที่..............-.......

ถึง.............-..........) รวม............-..........ราย วงเงินช่วยเหลือ.............-.............ล้านบาท ทั้งนี้เกษตรกรได้รับ

การช่วยเหลือครบถ้วนแล้ว/อยู่ระหว่างการ...............-................ราย

7. ปัญหา/ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นในจังหวัด/แนวทางแก้ไข (ใคร ได้รับผลกระทบ/เดือดร้อนอย่างไร เมื่อใด มีข้อเสนอให้รัฐแก้ไขปัญหาอย่างไร ได้ปฏิบัติการไปแล้วอย่างไร ผลเป็นอย่างไร มีข้อเสนอการแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไปอย่างไร)

7.1 ปัญหาที่ดินทำกิน ..............-.................................................................................................................................

7.2 ปัญหาหนี้สิน .....................-................................................................................................................................

.

.

7.X) 				-

8. ปัญหาอุปสรรค/ความเสี่ยง/ความท้าทาย ต่อการปฏิบัติราชการด้านการเกษตรของจังหวัด และข้อเสนอวิธีการลดความเสี่ยง (ระบบการบริหารงานภายในจังหวัด/การบริหารงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/บุคลากร/ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่และสังคมวัฒนธรรม)

........................-..................................................................................................................................................