## รายงานผลรอบ 6 เดือน
สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ 6 เดือน
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจํากรุงปักกิ่ง
ลำดับ | ตัวชี้วัด | น้ำหนัก | เป้าหมาย |  |  | ผลการดำเนินงาน | คะแนนที่ได้ | คะแนน ถ่วงหนัก
|  |  | ขั้นต้น (50 คะแนน) | มาตรฐาน (75 คะแนน) | ขั้นสูง (100 คะแนน)
1. การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base)
1 | ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ | 30 | - | รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ | กำหนดแนวทาง วางแผนในการจัดทำแผนความร่วมมือกับต่างประเทศ | ดำเนินการรวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งกำหนดแนวทาง วางแผนในการจัดทำแผนความร่วมมือกับต่างประเทศแล้วเสร็จเสนอผู้บริหาร จำนวน 5 ประเด็นความร่วมมือ (เอกสารแนบ 1) | 100 | 30 | ขอให้ สปษ. แนบไฟล์หลักฐานประกอบในการพิจารณาผลการดำเนินงานมาพร้อมกับรายงานฉบับนี้
2 | ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนการเปิดตลาดหรือส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ | 30 | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 100 | ดำเนินการร่วมกับ สปษ. นครซี่ยงไฮ้ และนครกว่างโจว รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งกำหนด แนวทาง เพื่อจัดทำแผนการเปิดตลาด 10 สินค้า และแผนส่งเสริมตลาด 7 สินค้าแล้วเสร็จเสนอผู้บริหาร (เอกสารแนบ 2) | 100 | 30 | ขอให้ สปษ. แนบไฟล์หลักฐานประกอบในการพิจารณาผลการดำเนินงานมาพร้อมกับรายงานฉบับนี้
3 | ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ | 20 | ร้อยละ 48 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 52 | ร้อยละ 90.65 | 100 | 20 | สพบ. นำผล GFMIS จาก กค.รายงานผลให้
4 | ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงาน | 20 | ร้อยละ 45 | ร้อยละ 47.5 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 94.44 | 100 | 20 | สพบ.นำผล M1 จาก สผง. รายงานผลให้
| รวม | 100 | [5 empty] | 100
สรุปผลการประเมินภาพรวม | [6 empty] | ระดับคุณภาพ
หมายเหตุ พิจารณาจากผลการดำเนินงานเทียบกับคะแนน 100 แนน (คำนวณคะแนนผลการดำเนินงานโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์) แล้วหารด้วยจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด เพื่อเป็นผลการประเมินในภาพรวมของหน่วยงาน โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินระดับหน่วยงานเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน และระดับต้องปรับปรุง
| 1. ระดับคุณภาพ | มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 90-100 คะแนน
2. ระดับมาตรฐาน
|  ขั้นสูง | มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 80-89.99 คะแนน
|  ขั้นต้น | มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 70-79.99 คะแนน
| 3. ระดับต้องปรับปรุง | มีคะแนนผลการดำเนินงานต่ำกว่า 70 คะแนน

## รายงานผลรอบ 12 เดือน
สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ 12 เดือน
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจําสหภาพยุโรป
ลำดับ | ตัวชี้วัด | น้ำหนัก | เป้าหมาย |  |  | ผลการดำเนินงาน | คะแนนที่ได้ | คะแนน ถ่วงหนัก
|  |  | ขั้นต้น (50 คะแนน) | มาตรฐาน (75 คะแนน) | ขั้นสูง (100 คะแนน)
1. การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base)
1 | ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ | 30 | ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างปะเทศ | จัดทำร่างแผนความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ | นำเสนอแผนความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ | นำเสนอแผนความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ | 100 | 30 | ขอให้ สปษ. แนบไฟล์หลักฐานประกอบในการพิจารณาผลการดำเนินงานมาพร้อมกับรายงานฉบับนี้
2 | ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนการเปิดตลาดหรือส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ | 30 | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | 100 | 30 | ขอให้ สปษ. แนบไฟล์หลักฐานประกอบในการพิจารณาผลการดำเนินงานมาพร้อมกับรายงานฉบับนี้
3 | ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ | 20 | ร้อยละผลการเบิกจ่ายที่ดำเนินการได้ = คะแนนที่ได้ |  |  | ร้อยละ 98.91 | 98.91 | 19.782 | สพบ. นำผล GFMIS จาก กค. รายงานผลให้
4 | ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงาน | 20 | ร้อยละ 95 | ร้อยละ 97.5 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | 100 | 20 | สพบ.นำผล M1 จาก สผง. รายงานผลให้
| รวม | 100 | [5 empty] | 99.782
สรุปผลการประเมินภาพรวม | [6 empty] | ระดับคุณภาพ
หมายเหตุ พิจารณาจากผลการดำเนินงานเทียบกับคะแนน 100 แนน (คำนวณคะแนนผลการดำเนินงานโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์) แล้วหารด้วยจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด เพื่อเป็นผลการประเมินในภาพรวมของหน่วยงาน โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินระดับหน่วยงานเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน และระดับต้องปรับปรุง
| 1. ระดับคุณภาพ | มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 90-100 คะแนน
2. ระดับมาตรฐาน
|  ขั้นสูง | มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 80-89.99 คะแนน
|  ขั้นต้น | มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 70-79.99 คะแนน
| 3. ระดับต้องปรับปรุง | มีคะแนนผลการดำเนินงานต่ำกว่า 70 คะแนน