รอบ 6 เดือน (ตัดยอด 31 มี.ค. 64)

รอบ 12 เดือน (ตัดยอด 30 ก.ย. 64)

*ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดจากเดือนสิ้นรอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ

ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

| กิจกรรมปฏิบัติของ สป.กษ. | ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดผลการดำเนินการ/หลักฐาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| หมวด 1 การนำองค์การ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ทบทวน/จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี | มิ.ย. - ก.ย. 65 | สผง. |  |  |  |  |  |  |
| (รายละเอียดการดำเนินงานตามหมวด 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี | ส.ค. - ต.ค. 64 | สผง. |  |  |  |  |  |  |
| (รายละเอียดการดำเนินงานตามหมวด 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. สื่อสารทิศทางองค์การโดยผู้บริหารผ่านช่องทางต่างๆ | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | สผง. |  |  |  |  |  |  |
| (การจัดสัมมนา/ประชุม/หนังสือเวียน/Web Conference/Zoom Meeting ฯลฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน | ต.ค. 64 - ธ.ค. 65 | สผง. |  |  |  |  |  |  |
| (รายละเอียดการดำเนินงานตามหมวด 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. การสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ | พ.ค. - ธ.ค. 65 | สผง./สพบ. |  |  |  |  |  |  |
| (รายละเอียดการดำเนินงานตามหมวด 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. การบริหารการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจในส่วนของ สป.กษ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ทบทวนคำสั่ง/วิธีการปฏิบัติในการมอบอำนาจ และแสดงความสอดคล้องของการมอบอำนาจกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 | ต.ค. 64 - มี.ค. 65/ เม.ย. - ก.ย. 65 | กกจ. |  |  |  |  |  |  |
| - กำหนดวิธีการรายงานผลการมอบอำนาจ | มี.ค./ก.ย. 65 | กกจ. |  |  |  |  |  |  |
| - รายงานผลการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ ประเมินผลการมอบอำนาจ เพื่อปรับปรุงคำสั่ง/วิธีการปฏิบัติ/ในการมอบอำนาจ | เม.ย./ต.ค. 65 | ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |
| 7. การบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. |  | สพบ./ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |
| - กำหนดแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. | ธ.ค. 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ทบทวนและจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. | ก.พ. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. | ก.พ. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สป.กษ. (รอบ 6 เดือน) และเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ | เม.ย. - พ.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามและจัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ต.ค. - พ.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. การส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | ศปท. |  |  |  |  |  |  |
| - วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการทบทวน/จัดทำร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ประจำปี ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และบริบทภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ประจำปี และรวบรวมความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารอนุมัติให้ความเห็นชอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - สื่อสารแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้บุคลากรใน สป.กษ. ทราบและถือปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - สำรวจความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ประจำปี |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประเมินผลประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ประจำปี เพื่อนำมากำหนดเป็นแนวทาง ในการปรับปรุง/พัฒนาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ในปีงบประมาณถัดไป |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. การดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. |  | สพบ./ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |
| - กำหนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ และจัดทำแผนปฏิบัติการและระบบการติดตามและประเมินผลของนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประจำปี | ต.ค. - ธ.ค. 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนาม | ม.ค. - ก.พ. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - สื่อสารนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประจำปี | ก.พ. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ดำเนินการตามมาตรการ/โครงการที่กำหนดตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. | ก.พ. - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. | เม.ย./ต.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประเมินผลการสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้ง มาตรการ/โครงการรองรับนโยบาย | ส.ค. - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปผลการดำเนินงานและเสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. ปีถัดไป | พ.ย. - ธ.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. การดำเนินการมาตรการผลกระทบทางลบของ สป.กษ. |  | สพบ./ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |
| - วิเคราะห์ผลกระทบทางลบทั้งทางตรงและทางอ้อมของกระบวนการของ สป.กษ. กระบวนงานระดับสำนัก/กอง และโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของ สป.กษ. รวมทั้ง กระบวนงาน/แผนงาน/โครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมุ่งเน้นผลกระทบที่เกิดกับประชาชนและผู้รับบริการหลักของ สป.กษ. | มี.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - กำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบทั้งทางตรงและทางอ้อม วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบที่ชัดเจน รวมทั้ง การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและเครือข่ายเฝ้าระวัง | มี.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมในแต่ละด้าน | เม.ย. - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคม | ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - เสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงาน และนำข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมในระยะต่อไป | ต.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. การบริหารจัดการข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/คำชมเชย | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | สกร. |  |  |  |  |  |  |
| (รายละเอียดการดำเนินงานตามหมวด 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. ทบทวน/จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี |  | สผง. |  |  |  |  |  |  |
| - ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ รายปี | มิ.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปีของ สป.กษ. โดยถ่ายทอดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สป.กษ. มาสู่แผนปฏิบัติราชการรายปี | ก.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - แจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. พิจารณาตรวจสอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปีของ สป.กษ. ก่อนเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา ให้ความเห็นชอบ | ก.ค. - ส.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปีของ สป.กษ. ต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | ส.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - สื่อสารแผนปฏิบัติราชการผ่านช่องทางต่างๆ | ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี |  | สผง. |  |  |  |  |  |  |
| 1) ศึกษากฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ส.ค. 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) แจ้งหน่วยงานในสังกัดจัดทำข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ก.ย. 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) ประมวลข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำร่างแผนปฏิบัติงานประจำปี | ก.ย. - ต.ค. 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) นำเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานประจำปี | ต.ค. 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) แจ้งเวียนให้สำนัก/กองทราบและถือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประจำปี | ต.ค. 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. การจัดทำตัวชี้วัดที่สำคัญของ สป.กษ. |  | สผง. |  |  |  |  |  |  |
| - ทบทวนแนวทางการคัดเลือก จัดลำดับตัวชี้วัดที่สำคัญและกำหนดแผนการติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ | ม.ค. - มี.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - เสนอตัวชี้วัดที่สำคัญและแผนการติดตาม | มี.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด | เม.ย. - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สป.กษ. |  | สพบ. |  |  |  |  |  |  |
| - สื่อสารแนวทาง/ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ธ.ค. 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตาม/รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามรอบการประเมิน จำนวน 1 รอบ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายนของทุกปี | ต.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปประเมินผลการปฏิบัติราชการเสนอผู้บริหารทราบ | ต.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับสำนัก/กอง |  | สพบ. |  |  |  |  |  |  |
| - ทบทวนกรอบ/แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี และเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ/ผู้บริหารเห็นชอบ | พ.ย. 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| - เจรจาตัวชี้วัด ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสรุปผลนำเสนอผู้บริหาร เห็นชอบ | ธ.ค. 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับสำนัก/กอง | ม.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตาม/รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับสำนัก/กอง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน | มี.ค./มิ.ย./ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปี | เม.ย. 65 และ ต.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน |  | สผง. |  |  |  |  |  |  |
| - ทบทวน กรอบ/แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.กษ. (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) | ต.ค. - พ.ย. 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| - นำเสนอ/สื่อสาร กรอบ/แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน | ธ.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยใช้ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ โครงการพัฒนาดิจิตอลแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร ระยะที่ 1 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลการดำเนินงานมาใช้ในการทบทวนแผนงานให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วง | ม.ค. - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำเสนอผู้บริหาร/สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน หรือหน่วยงานที่ร้องขอ | ม.ค. - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำรายงานประจำปี | ธ.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. ทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มเครือข่าย |  | สพบ./สผง. |  |  |  |  |  |  |
| - ทบทวนการจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มเครือข่าย ทั้งในปัจจุบันและอนาคตของ สป.กษ. รวมทั้ง ทบทวนช่องทางรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำชมเชย และเรื่องร้องเรียน | มี.ค. 65 | สพบ. |  |  |  |  |  |  |
| - ปรับปรุงข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน | เม.ย. - พ.ค. 65 | ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |
| - สพบ. จัดส่งฐานข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มเครือข่ายของ สป.กษ. ประจำปี ให้ สผง. เพื่อนำไปใช้ในการสำรวจความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ สป.กษ. | เม.ย. - พ.ค. 65 | สพบ. |  |  |  |  |  |  |
| - สผง. นำฐานข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มตัวอย่าง) ไปใช้ในการสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ สป.กษ. | ก.ย. 65 | สผง. |  |  |  |  |  |  |
| 19. ทบทวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/คำชมเชย |  | สกร. |  |  |  |  |  |  |
| - ทบทวนกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/คำชมเชย (ผ่านช่องทาง/วิธีการที่เกี่ยวข้อง) รวมทั้ง บูรณาการข้อมูลจากผลสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ/เกษตรกร/ประชาชน กับฐานข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ม.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ดำเนินการโดยเน้นการดำเนินการในเชิงรุกในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/คำชมเชย รวมทั้ง ได้มีการพัฒนานวัตกรรมการบริการ “การจัดทำระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์” เพื่อให้ข้อมูลการร้องเรียนส่งไปยังระบบรับเรื่องร้องเรียนกลาง (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)) ได้ทันที ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการจัดการข้อร้องเรียน | ม.ค. - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามประเมินผลคุณภาพการให้บริการ (ช่องทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง) | ม.ค. - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อร้องเรียน เสนอหัวหน้าส่วนราชการ (รายเดือน) | ม.ค. - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - นำสรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อร้องเรียนไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | ต.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. การสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ |  | สผง./สพบ. |  |  |  |  |  |  |
| - กำหนดแนวทางการสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ และช่องทางในการให้บริการ | พ.ค. - มิ.ย. 65 | สผง. |  |  |  |  |  |  |
| - ทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการจัดทำแบบสำรวจฯ | มิ.ย. 65 | สผง. |  |  |  |  |  |  |
| - ดำเนินการสำรวจ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินการสำรวจ | ก.ค. - ก.ย. 65 | สผง./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปผลการสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ และช่องทางในการให้บริการ | ธ.ค. 65 | สผง. |  |  |  |  |  |  |
| - สื่อสารผลการสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในบุคลากรในสังกัด สป.กษ. ทราบ | ธ.ค. 65 | สผง. |  |  |  |  |  |  |
| - ทุกหน่วยงานนำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจากผลสำรวจความต้องการความคาดหวังความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อเสนอแนะจากการสำรวจของแหล่งอื่นๆ นำไปรับปรุงกระบวนงาน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน | ธ.ค. 65 | ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการจากผลสำรวจความต้องการ ความคาดหวังความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | มี.ค. 65 | สพบ. |  |  |  |  |  |  |
| - รายงานผลและสรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการจากผลสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ สป.กษ. | เม.ย. - พ.ค. 65 | สพบ. |  |  |  |  |  |  |
| หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. กิจกรรมการจัดการความรู้ |  | สกธ. |  |  |  |  |  |  |
| - รวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็น ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นองค์ความรู้ที่ช่วยสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป.กษ. | ธ.ค. 64 - ม.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ส่งรายชื่อองค์ความรู้/ความรู้ เพื่อสอบถามความคิดเห็นบุคลากร สป.กษ. จัดลำดับความสำคัญ และเลือกเป็นองค์ความรู้ของ สป.กษ. ประจำปี ตลอดจน มีการกำหนดตัวชี้วัดการจัดการความรู้ในระดับสำนัก/กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ สป.กษ. | ม.ค. - มี.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำแผนการจัดการความรู้ สป.กษ./เป้าหมายของการจัดการความรู้ของ สป.กษ. | มี.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | มี.ค. - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - หน่วยงานเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นมาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community of Practice : CoP) โดยการพัฒนาองค์ความรู้ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและสร้างมาตรฐานใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ/เกษตรกร/ประชาชน | มี.ค. - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประเมินผลหน่วยงานในการนำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อปรับปรุงการทำงาน/แก้ปัญหาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)/มาตรฐานใหม่ | ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม | มี.ค. - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |  | ศทส. |  |  |  |  |  |  |
| - รวบรวมโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่หน่วยงานในสังกัดที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 - 2570 | ต.ค. - ธ.ค. 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ธ.ค. 64 - ม.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กษ. | ม.ค. 64 - มี.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เม.ย. - พ.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - เสนอผู้บริหารเห็นชอบและแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ | มิ.ย. - ก.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. การจัดทำฐานข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานของ สป.กษ. | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | ศทส. |  |  |  |  |  |  |
| - ศึกษาความต้องการใช้ฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการดำเนินงานของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ทดสอบและติดตั้งการใช้งานระบบฐานข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตาม ประเมินผลการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - นำผลประเมินการใช้งานไปปรับปรุงระบบฐานข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐผ่านระบบ MOAC OPEN DATA ของ สป.กษ. |  | ศทส. |  |  |  |  |  |  |
| - คัดเลือก 1 ภารกิจสำคัญ ของแต่ละสำนัก/กอง แสดงชื่อกระบวนงานทั้งหมด ตามภารกิจที่เลือก | ม.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - แสดงทุกกระบวนงาน ตามภารกิจที่เลือก | ก.พ. - พ.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - แสดงชุดข้อมูล (Data Set) ทั้งหมด ตามภารกิจที่เลือก | ก.พ. - พ.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ในแต่ละชุดข้อมูล (Data Set) ครบถ้วนจำนวน 14 รายการ ตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) กำหนด | มิ.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำข้อมูลเปิด (Open Data) ตามภารกิจที่เลือก | ก.ค. - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของ สป.กษ. |  | ศทส. |  |  |  |  |  |  |
| - แต่งตั้ง/ทบทวนคณะทำงานด้านความมั่นคง ปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | ม.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ทบทวนผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านมา | ก.พ. - มี.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของ สป.กษ. และแผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของ สป.กษ. | ก.พ. - มี.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - นำเสนอแผนต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | เม.ย. - พ.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - สื่อสารและแจ้งเวียนแผนฯ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ | มิ.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ดำเนินการตามแผน | มิ.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ทดสอบการบุกรุกโจมตีระบบสารสนเทศ | มิ.ย. - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน | ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปผลและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผน | ต.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของหน่วยงาน ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลของสำนัก/กอง ในสังกัด สป.กษ. | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | ศทส. |  |  |  |  |  |  |
| - หน่วยงานแจ้งความต้องการปรับเปลี่ยนกระบวนงานเป็นรูปแบบดิจิทัลมายัง ศทส. พร้อมจัดทำรายละเอียดข้อมูลกระบวนการทำงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ศทส.ประชุมหารือกับหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปความต้องการของหน่วยงานและแนวทางการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ/แนวทางที่เหมาะสมเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้เป็นระบบดิจิทัล |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. |  | กกจ./สกธ. |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 256๕ (Action Plan) ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 – 2565 ของ สป.กษ. ตามแนวทาง HR Scorecard | ต.ค. 64 - ม.ค. 65 | กกจ. |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (Action Plan) | ม.ค. - ก.พ. 6๕ |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (Action Plan) | ก.พ. - มี.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ขอความเห็นชอบแผนฯ ต่อปลัดกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ และแจ้งเวียนแผนฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ | ก.พ. - มี.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน | ก.ย. 6๕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของ สป.กษ. |  | กกจ. |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของ สป.กษ. | ม.ค. - ก.พ. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. เพื่อพิจารณาร่างแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของ สป.กษ. | ก.พ. - มี.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - แจ้งเวียนแผนเสริมสร้างความผาสุกฯ ให้บุคลากรในองค์กรทราบ และนำสู่การปฏิบัติ | มี.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ดำเนินการตามแผนเสริมสร้างความผาสุกฯ | มี.ค. - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างความผาสุกฯ | ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. กิจกรรมการทบทวนและสื่อสารประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ของ สป.กษ. |  | กกจ. |  |  |  |  |  |  |
| - ศึกษา ทบทวน กฎ ระเบียบ และแนวนโยบายมาประกอบการปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของ สป.กษ. | พ.ย. - ม.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - นำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของ สป.กษ. ที่ปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติม เสนอ อ.ก.พ. สป.กษ. พิจารณา | ม.ค. - ก.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - นำเสนอผู้บริหารลงนามฯ | ก.ค. - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของ สป.กษ. | ก.ค. - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล |  | กกจ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาร่างประกาศ และเสนอลงนามประกาศ และแจ้งเวียนให้ข้าราชการทราบโดยทั่วกัน | ม.ค. - ก.พ. 65 | กกจ. |  |  |  |  |  |  |
| - แจ้งให้ ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้ประเมิน) ถ่ายทอดดัชนีตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานและจัดทำแบบคำรับรองฯ ของผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ และหัวหน้าสำนักงาน/ศูนย์ เสนอผู้ประเมินลงนาม | มี.ค. 65 | ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |
| - กกจ. รวบรวมนำผลการประเมินของทุกหน่วยงาน เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา | พ.ค. 65 และ พ.ย. 65 | กกจ. |  |  |  |  |  |  |
| - ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ | พ.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| หมายเหตุ : พิจารณาจากการดำเนินการเฉพาะ รอบที่ 1/2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. กิจกรรมการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของ สป.กษ. |  | สพบ./ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |
| - ทบทวน (ร่าง) แผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค | ธ.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - เสนอ (ร่าง) แผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ | ม.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - สื่อสารแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงานภายในสังกัด สป.กษ. ได้รับทราบ | ก.พ. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | มี.ค. - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตาม รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน | มี.ค. 65 และ ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ | ต.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. เกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม |  | สกธ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |
| - ทบทวน/ดำเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตาม ประเมินประสิทธิผลการพัฒนา/การฝึกอบรม | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปผลการดำเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม และเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่ต่อการพัฒนาบุคลากรของ สป.กษ. และการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ | ก.ค. - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปผลการดำเนินการและเสนอให้ผู้บริหารทราบ | ก.ค. - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. การจัดทำกระบวนการหลักและสนับสนุนระดับ สป.กษ. |  | สพบ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |
| - ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากช่องทางต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์/ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการของ สป.กษ. เพื่อให้กระบวนการสอดรับกับแผนปฏิบัติการประจำปี แผนปฏิบัติการระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ของ สป.กษ. และรองรับการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของ สป.กษ. | พ.ย. - ธ.ค. 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| - กำหนดกรอบการดำเนินงาน ระบบติดตามผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดของกระบวนการ | ม.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ทบทวนปรับปรุงกระบวนการของ สป.กษ. ตามมาตรฐานที่กำหนด (ข้อกำหนดที่สำคัญ/ผังกระบวนการ/ตัวชี้วัดกระบวนการ) โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากช่องทางต่างๆมาประกอบการวิเคราะห์กระบวนการ และมุ่งเน้นให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนการโดยนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในกระบวนการ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน | ม.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป.กษ. หมวด 6 หรือคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐของ สป.กษ. เพื่อพิจารณา (ร่าง) กระบวนการของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ | ก.พ. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กระบวนการของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ | มี.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - สื่อสารกระบวนการของ สป.กษ. ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตามกระบวนการที่รับผิดชอบ | เม.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดกระบวนการ และนำประเด็นไปวิเคราะห์ ทบทวนกระบวนการในปีถัดไป | ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. การจัดทำกระบวนงานหลักและสนับสนุนระดับสำนัก/กอง |  | สพบ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |
| - ทุกหน่วยงานทบทวน/ปรับปรุงกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนของหน่วยงานให้สอดรับกับภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิบัติงาน ประจำปีของ สป.กษ. และรองรับการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของ สป.กษ. | ก.พ. - มี.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ทุกหน่วยงานจัดทำเล่มคู่มือกระบวนงานของสำนัก/กอง ประกอบด้วยกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุน เสนอผู้อำนวยการสำนัก/กอง /ศูนย์/สถาบัน และหัวหน้าสำนักงาน/ศูนย์พิจารณาให้ความเห็นชอบ | เม.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ทุกหน่วยงานสื่อสารเล่มคู่มือกระบวนงานของสำนัก/กองให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ | เม.ย. - พ.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ทุกหน่วยงานคัดเลือกกระบวนงานของหน่วยงาน จำนวน 1 กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงานที่หน่วยงานนำนวัตกรรมมาปรับใช้หรือกระบวนงาน ที่ให้บริการผู้รับบริการของหน่วยงานที่สำคัญ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกระบวนงาน และสรุปผลความพึงพอใจ เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงกระบวนงานในปีงบประมาณถัดไป | ส.ค. - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ทุกหน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานและผลตัวชี้วัดกระบวนงานของหน่วยงาน รวมทั้ง สรุปผลความพึงพอใจกระบวนงานที่สำคัญ จัดส่งให้ สพบ. ทราบ | ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - สพบ. สรุปผลการดำเนินงานการจัดทำกระบวนงานหลักและสนับสนุนระดับสำนัก/กอง เสนอให้ผู้บริหารทราบ | ต.ค. - ธ.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. การจัดทำกระบวนงานหลักและสนับสนุนของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด |  | สผง./สพบ. |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำแนวทางการจัดทำกระบวนงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | ก.พ. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - วิเคราะห์ ทบทวน จัดทำกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยเพิ่มนวัตกรรมมาปรับใช้ในกระบวนงาน | ก.พ. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมเพื่อพิจารณาหารือ (ร่าง) กระบวนงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | มี.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - นำเสนอร่างกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา ให้ความเห็นชอบ | มี.ค. - เม.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - สื่อสาร/ชี้แจง และทำความเข้าใจ กระบวนงานของหน่วยงานให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ | เม.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. แผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน |  | กค. |  |  |  |  |  |  |
| - พิจารณา ทบทวน และจัดทำร่างแผนรองรับภัยพิบัติแลภาวะฉุกฉินของ สป.กษ. ให้ครอบคลุมทุกภัยพิบัติทุกด้าน และมีการจัดทำแผนการเตรียมการในการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุกเพื่อป้องกันการเกิดภัยพิบัติ | ธ.ค. 64 - มี.ค 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนรองรับภัยพิบัติแลภาวะฉุกฉินของ สป.กษ. ประจำปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เสนอแผนให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ | มี.ค. - เม.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - สื่อสารแผนให้บุคลากรรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ | มี.ค. - เม.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแผนป้องกันภัยฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 | เม.ย. - ส.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| - รายงานผลการจัดประชุม ติดตาม ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานฯ | ส.ค. - ก.ย. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สป.กษ. |  | กค. |  |  |  |  |  |  |
| 1) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงามตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพและแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์และรายงานการใช้ประโยชน์จากข้อมูลผลผลิตในการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และจัดส่งกรมบัญชีกลาง | พ.ย. 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี พ.ศ.2564 และรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต จัดส่งกรมบัญชีกลาง | ส.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) คำนวณและวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และรายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดส่งกรมบัญชีกลาง | ส.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่ายและแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งกรมบัญชีกลาง | ส.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |  |