รอบ 6 เดือน (ตัดยอด 31 มี.ค. 66)

รอบ 12 เดือน (ตัดยอด 30 ก.ย. 66)

*ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดจากเดือนสิ้นรอบ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามตัววัดผลลัพธ์การดำเนินการ (หมวด 7)

ตัวอักษรสีน้ำเงิน : ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

หน่วยงาน : ……………………………………………………………..

| ชื่อตัววัดผลลัพธ์การดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินการ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | รายละเอียดผลการดำเนินการ | ร้อยละ/ระดับ/จำนวน |  |
| มิติ 7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ จำนวน 11 ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |
| - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีรายได้เพิ่มขึ้น (ราย) | สผง. | ร้อยละ 60 | สผง. อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ โดยจะทราบผลตัวชี้วัดในช่วงเดือนตุลาคม 2566 | N/A | - |
| - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ราย) | สผง. | ร้อยละ 5 | สผง. อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ โดยจะทราบผลตัวชี้วัดในช่วงเดือนตุลาคม 2566 | N/A | - |
| - ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) | กปพ. | ร้อยละ 60 | กปพ. จะดำเนินการรวบรวม/ประมวลข้อมูลภายในเดือนกันยายน – ตุลาคม 2566 | N/A | - |
| - ร้อยละของจำนวนแผนธุรกิจเกษตรระดับหมู่บ้านที่ได้ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินทุนต่างๆ (ร้อยละ) | สผง. | ร้อยละ 15 | 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมีการจัดทำแผนธุรกิจ แผนงาน/โครงการของหมู่บ้าน จำนวน 64 แผน 2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมีการยื่นเสนอแผนธุรกิจ และเสนอแผนงาน/โครงการของหมู่บ้าน เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินทุนต่างๆ จำนวน 18 แผน คิดเป็นร้อยละ 28.13 | ร้อยละ 28.13 | - |
| - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ) | สผง. | ร้อยละ 90 | 1. ทบทวน กรอบ/แนวทาง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.กษ. 2. นำเสนอ/สื่อสาร กรอบ/แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.กษ. ประจำปี 2566 3. ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีโดยให้สำนัก/กองในสังกัด สป.กษ. รายงานในระบบ DPM และจัดทำรายผลการดำเนินงานนำเสนอ คณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงาน สป.กษ./ผู้บริหาร/หรือที่หน่วยงานภายนอกกำหนด โดยผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน เท่ากับร้อยละ 62.21 | ร้อยละ 62.21 | - |
| - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ) | สผง. | ร้อยละ 90 | # หน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ขับเคลื่อนงานระดับกระทรวงให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด สนับสนุนการดำเนินงานในระดับกระทรวงร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีตัวชี้วัดย่อย จำนวน 15 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ # 1. ร้อยละการรับรู้ของประชาชนต่อเอสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ # 2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล # 3. ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ # 4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ Smart Officer ได้น้อยกว่าน้อยละ 4 ต่อปี # 5. ระดับความสำเร็จในการเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรต่างประเทศ # 6. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานมนสังกัดกระทรวงในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรต่างประเทศของ สป.กษ. # 7. ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขและอุปสรรคของสินค้าเกษตรของไทยในต่างประเทศ # 8. ร้อยละของจำนวนกฎหมายที่ได้มีการทบทวนตามแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ # 9. ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะของการตรวจราชการท่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารและนำมาใช้มนการปรับปรุงการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ # 10. ร้อยละของข้อเสนอแนะที่เหน่วยงานรับตรวจนำไปปฏิบัติ # 11. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการกองทุนในกำกับดูแลของ สป.กษ. ในส่วนของ สกร. # 12. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ # 13. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 # 14. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการกองทุนในกำกับดูแลของ สป.กษ. ในส่วนของ กกค. # 15. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป) โดยผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 เท่ากับร้อยละ 23.00 | ร้อยละ 23.00 | - |
| - ร้อยละของการนำองค์ความรู้เรื่องสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) | กนท. | ร้อยละ 60 | กนท. จะดำเนินการวัดผลไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | N/A | - |
| - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองเสร็จทันเวลา (ร้อยละ) | สกม. | ร้อยละ 85 | ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองเสร็จทันเวลา ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 - จำนวนเรื่องที่รับเข้า จำนวน 26 เรื่อง - ดำเนินการเสร็จทันเวลา จำนวน 26 เรื่อง | ร้อยละ 100 | - |
| - ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมาย (ร้อยละ) | สกม. | ร้อยละ 80 | สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 30 ในรอบ 6 เดือน โดยรวบรวมข้อมูลความสำเร็จใน การดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายในปี 2565 ของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย และรายงานให้ผู้บริหารทราบ ตามบันทึก ที่ กษ 0208/484 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 | ร้อยละ 100 | - |
| - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรและเกษตรแปรรูป (ร้อยละ) (หมายเหตุ : แหล่งที่มาของข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) | สพบ. | ขยายตัวร้อยละ 3 | รอผลการประเมินจาก สศช. เดือน มี.ค. 2567 | N/A | - |
| - อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ) (หมายเหตุ : แหล่งที่มาของข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) | สพบ. | เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 | รอผลการประเมินจาก สศช. เดือน มี.ค. 2567 | N/A | - |
| มิติ 7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน จำนวน 23 ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |
| - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (ร้อยละ) | สกร. | ร้อยละ 85 | มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 88 คน มีความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน คิดเป็นร้อยละ 97.65 | ร้อยละ 97.65 | ผลความพึงพอใจยังเก็บผลต่อเนื่องถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 |
| - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน (กรณีมาร้องเรียนด้วยตนเองเป็นรายบุคคล) (ร้อยละ) | สกร. | ร้อยละ 80 | มีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน (กรณีมาร้องเรียนด้วยตนเองเป็นรายบุคคล) จำนวน 41 ราย (มีความพึงพอใจมาก 14 ราย พอใจ 24 ราย และพอใจน้อย 3 ราย) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๖ | ร้อยละ 85.36 | - |
| - ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการแก่เกษตรกรและผู้ยากจนของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ร้อยละ) | สกร. | ร้อยละ 85 | มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 52 คน มีความพึงพอใจการให้บริการแก่เกษตรกรและผู้ยากจนของกองทุนหมุนเวียนฯ คิดเป็นร้อยละ 98.08 | ร้อยละ 98.08 | ผลความพึงพอใจยังเก็บผลต่อเนื่องถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 |
| - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใช้บริการระบบจดแจ้งการประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา (ร้อยละ) | สลพ. | ร้อยละ ๙๐ | มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 47 คน ผลสำรวจร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใช้บริการระบบจดแจ้งการประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา ร้อยละ 90.04 | ร้อยละ 90.04 | - |
| - ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการแก่เกษตรกร (ร้อยละ) | กกค. | ร้อยละ 85 | กกค. ได้วางแผนและออกแบบสำรวจความพึงพอใจ โดยเสนอแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้กรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา (ทริส) พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้วางแผนการสำรวจความพึงพอใจในเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2566 | N/A | - |
| - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ) | สผง. | ร้อยละ 80 | สผง. อยู่ระหว่างทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดแนวทางการสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนธันวาคม 2566 | N/A | - |
| - ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรต่างประเทศของ สป.กษ. (ร้อยละ) | สกต. | ร้อยละ 80 | สกต. อยู่ระหว่างสำรวจผลร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรต่างประเทศของ สป.กษ. | N/A | - |
| - ร้อยละของการให้บริการที่ปรับสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ** (หมายเหตุ : เป็นตัววัดที่สำนักงาน ก.พ.ร. บังคับวัด) | ศทส./สลพ. | ร้อยละ 90 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | N/A |  |
| - จำนวนผู้เข้าใช้บริการข้อมูลทำเนียบส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ONE2MOAC) ที่เพิ่มขึ้น (ครั้ง) | ศทส. | - | ข้อมูลทำเนียบส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ONE2MOAC) ปัจจุบันได้ปิดการใช้งานระบบแล้ว | - | - |
| - ร้อยละของผู้รับบริการที่ยื่นข้อร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ (ร้อยละ) | สกร. | ร้อยละ 50 | มีผู้รับบริการที่ยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 ) จำนวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.24 ของผู้รับบริการที่ยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ร้อยละ 54.24 | ผู้รับบริการที่ยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 118 ราย |
| - จำนวนผู้เข้าใช้งานระบบรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC Inspection) ที่เพิ่มขึ้น (ราย) | สตร. | 500 ราย | มีผู้ที่เข้าใช้งานรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC Inspection) จำนวน 889 ราย | 889 ราย | จำนวนผู้เข้าใช้งานระบบรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC Inspection) มีการ ดำเนินการจัดเก็บสถิติจำนวนผู้เข้าใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นปีแรก |
| - ร้อยละเรื่องร้องเรียนที่สามารถดำเนินการจนได้ข้อยุติ (ร้อยละ) | สกร. | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 | สกร. สามารถดำเนินการประสานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ จำนวน 391 เรื่อง จากเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่เข้ามาใน 8 ช่องทาง จำนวน 578 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 67.65 | ร้อยละ ๖๗.๖๕ | - |
| - ร้อยละของเรื่องที่ร้องเรียนซ้ำลดลง (ร้อยละ) | สกร. | ร้อยละ 50 | มีผู้รับบริการที่ยื่นเรื่องร้องเรียนซ้ำในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 ) จำนวน 6 ราย ลดลง 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 70 (ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) | ร้อยละ ๗๐ | มีผู้รับบริการที่ยื่นเรื่องร้องเรียนซ้ำในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 20 ราย |
| - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือภายใน 180 วัน (ราย) | สผง. | 200,000 ราย | เกษตรกรขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2562 (อุทกภัย วาตภัย ฝนทิ้งช่วง และโรคระบาดพืช)เกษตรกรรวม 370,184 ราย ให้ความช่วยเหลือภายใน 180 วัน จำนวน 173,900 ราย | 173,900 ราย | เกษตรกรขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการในอำนาจ |
| - ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่าย** (เปรียบเทียบจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมกับจำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการสำเร็จจากการเข้ามามีส่วนร่วมของเครือข่าย) (หมายเหตุ : เป็นตัววัดที่สำนักงาน ก.พ.ร. บังคับวัด) | สพบ. |  | สพบ. อยู่ระหว่างจัดทำ Google Form ในการสำรวจโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่าย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | N/A | - |
| - ร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค ในการติดต่อประสานงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค (ร้อยละ) | สกร. | ร้อยละ 85 | มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 36 คน มีความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาคในการติดต่อประสานงานงานกองทุนหมุนเวียนฯ ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 98.22 | ร้อยละ 98.22 | ผลความพึงพอใจยังเก็บผลต่อเนื่องถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 |
| - ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพระราชดำริฯ น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริไปใช้ (ร้อยละ) | กปพ. | ร้อยละ 60 | กปพ. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจผลร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพระราชดำริฯ น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริไปใช้ | N/A | - |
| - จำนวนเกษตรกรภายใต้กลุ่มเกษตรวิสาหกิจชุมชนหรือเกษตรกรรายย่อยที่รวมกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) (ราย) | กนท. | 720 ราย | อยู่ระหว่างรวบรวมจำนวนเกษตรกรภายใต้กลุ่มเกษตรวิสาหกิจชุมชนหรือเกษตรกรรายย่อยที่รวมกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ ซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 4 | N/A | - |
| - ร้อยละของการนำข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ) | สตร. | ร้อยละ 98 | สตร. ดำเนินการส่งข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวน 57 ข้อ โดยพบว่า ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับการตอบสนอง จำนวน 57 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | - |
| - จำนวนผู้เข้าชมข้อมูลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่ (ราย) | สตร. | 10,000 ราย | มีผู้เข้าชมข้อมูลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่ จำนวน 14,824 ราย | 14,824 ราย | จำนวนผู้เข้าชมข้อมูล การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ มีการดำเนินการจัดเก็บ สถิติจำนวนผู้เข้าชม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นปีแรก |
| - จำนวนเครือข่ายด้านการเกษตรมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบลเป้าหมาย (กลุ่ม) | สผง. | - | สผง. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจำนวนเครือข่ายด้านการเกษตรมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบลเป้าหมาย | N/A | - |
| - ร้อยละของจำนวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลที่ได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ (ร้อยละ) | สผง. | - | สผง. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจำนวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลที่ได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ | N/A | - |
| - จำนวนบุคลากรของ สป.กษ. ที่ได้รับแต่งตั้ง/อนุมัติ/มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมทั้งระดับประเทศและนานาชาติ (ราย) | สกต. | ร้อยละ 80 | สกต. อยู่ระหว่างรวบรวมจำนวนบุคลากรของ สป.กษ. ที่ได้รับแต่งตั้ง/อนุมัติ/มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมทั้งระดับชาติและนานาชาติ | N/A | - |
| มิติ 7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านบุคลากร จำนวน 11 ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |
| - จำนวนเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดจากการพัฒนาของบุคคลภายใน สป.กษ. ที่เพิ่มขึ้น (ผลงาน) | สพบ./กกจ./สกธ./ศทส. | 5 ผลงาน | ดำเนินแล้วเสร็จ 1 ระบบ และอยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 4 ระบบ | 5 ผลงาน | 1. ระบบสารสนเทศจำนวน 4 ระบบ 2. ระบบไฟล์แชรริ่ง (Next Cloud) |
| - จำนวนผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากการปรับปรุงกระบวนการของบุคคลภายใน สป.กษ. จนได้รับรางวัลภายในหน่วยงาน (ผลงาน) | สพบ. | 19 ผลงาน | ทุกสำนัก/กองอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนากระบวนการทำงานของบุคลากร โดยปัจจุบัน สพบ. อยู่ระหว่างการเสนอหลักเกณฑ์การประกวดเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ | N/A | - |
| - ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ Smart Officer (ร้อยละ) | สกธ. | ร้อยละ 4 ต่อปี | มีข้าราชการ สป.กษ. ที่ผ่านเกณฑ์ Smart Officer (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566) จำนวน 54 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.04) จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,071 คน โดย สกธ. จะสรุปผลตัวชี้วัดในช่วงเดือนตุลาคม 2566 | ร้อยละ 5.04 | - |
| - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะ (ร้อยละ) | สกธ. | ร้อยละ 80 | บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะ จำนวน 312 คน โดย สกธ. จะสรุปผลตัวชี้วัดในช่วงเดือนตุลาคม 2566 | 312 คน | - |
| - ร้อยละของจำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) (ร้อยละ) | สกธ. | ร้อยละ 80 | มีข้าราชการสังกัด สป.กษ. ที่จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและต้องการพัฒนา จำนวน 940 คน (ร้อยละ 87.77) โดย สกธ. จะสรุปผลตัวชี้วัดในช่วงเดือนตุลาคม 2566 | ร้อยละ 87.77 | - |
| - ร้อยละของข้าราชการในสังกัด สป.กษ. ที่ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรนักบริหารของ สป.กษ. (ร้อยละ) | สกธ. | ร้อยละ 80 | ข้าราชการในสังกัด สป.กษ. ที่ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรนักบริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 45 คน โดย สกธ. จะสรุปผลตัวชี้วัดในช่วงเดือนตุลาคม 2566 | N/A | - |
| - ร้อยละจำนวนตำแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงให้สูงขึ้นตามแผนการกำหนดตำแหน่ง (ว 20) (ร้อยละ) | กกจ. | ร้อยละ 100 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่างวาระคำขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นตามแผนการกำหนดตำแหน่ง ปี 2566 (ว 20) พร้อมทั้งตรวจสอบแบบประเมินค่างานของหน่วยงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดตำแหน่งและโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส่วนราชการ ก่อนนำเสนอ อ.ก.พ.กษ. ต่อไป | N/A |  |
| - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตามประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ว 17) (ร้อยละ) | กกจ. | ร้อยละ 100 | ดำเนินการแต่งตั้งบุคลากรขึ้นเป็นประเภท อำนวยการตามประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ว 17) จำนวน 1 ราย คือ ผู้อำนวยการกอง (เฉพาะด้านวิชาการเงินและบัญชี) กองคลัง | N/A |  |
| - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ว 14) (ร้อยละ) | กกจ. | ร้อยละ 100 | ดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ว 14) รายละเอียด ดังนี้ 1. การย้าย 42 ราย 2. การโอน (รับโอน 3 ราย และให้โอน 0 ราย) | N/A |  |
| - จำนวนบุคลากรที่อาสาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจ/นโยบายที่สำคัญของ สป.กษ. (ราย) | กกจ. | - | กำหนดสำรวจข้อมูลบุคลากรที่อาสาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ในรอบ 12 เดือน | N/A |  |
| - ร้อยละของบุคลากรที่ลาออกใน สป.กษ. (ร้อยละ) | กกจ. | - | จำนวนของบุคลากรที่ลาออกในรอบ 6 เดือน จำนวน 15 ราย ข้าราชการ - ผู้อำนวยการ 1 ราย - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ราย - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ราย - นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 ราย - นิติกร 1 ราย - เจ้าพนักงานธุรการ 3 ราย | N/A |  |
| มิติ 7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ จำนวน 10 ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |
| - จำนวนรางวัลที่ สป.กษ. ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก (รางวัล) | สพบ. | 1 รางวัล | สพบ. อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมผลรางวัลที่ สป.กษ. ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายน 2566 | N/A | - |
| - จำนวนผลงานของ สป.กษ. ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ (รางวัล) | สพบ. | 1 รางวัล | สำนักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างการพิจารณาผลงานรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจะประกาศผลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ในรอบแรกในเดือนพฤษภาคม 2566 | N/A | - |
| - จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลและนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติภายในหน่วยงาน (ผลงาน) | สพบ. | 1 ผลงาน | สพบ. อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมการประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงานระดับบุคคลของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายน 2566 | N/A | - |
| - ร้อยละของบุคลากรของ สป.กษ. ที่รับรู้และเข้าใจนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. และนำนโยบายไปปฏิบัติ (ร้อยละ) | สพบ. | ร้อยละ 100 | ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2566 | N/A | - |
| - จำนวนรางวัลโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด สป.กษ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (รางวัล) | สพบ. | 5 รางวัล | สพบ. อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมการประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงานระดับบุคคลของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยปัจจุบัน สพบ. อยู่ระหว่างการเสนอหลักเกณฑ์การประกวดเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ | N/A | - |
| - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สป.กษ. (คะแนน) | ศปท. | 95 คะแนน | อยู่ระหว่างขั้นตอน/กระบวนการประเมินตามหลักเกณฑ์และกรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด (ตามกรอบระยะเวลาการประเมิน ITA สำนักงาน ป.ป.ช. จะประกาศผลการประเมินภายในเดือนสิงหาคม 2566) | N/A | - |
| - ผลการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (คะแนน) | สพบ. | 386.54 คะแนน | ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สป.กษ. ได้เข้าสมัครรับรางวัลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมีผลคะแนนประเมินฯ รอบ Self-Assessment จากผู้ตรวจจากสำนักงาน ก.พ.ร. รวมเท่ากับ 390 คะแนน | 390 คะแนน | - |
| - จำนวนรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่ สป.กษ. ได้รับรางวัล (รางวัล) | สพบ. | 1 รางวัล | สำนักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างการพิจารณาผลงานรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจะประกาศผลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ในรอบแรกในเดือนพฤษภาคม 2566 | N/A | - |
| - ดัชนีคุณภาพและความปลอดภัย Quality and Safety ภายใต้ Global Food Security Index (เป้าหมายอยู่ในอันดับต่ำกว่า 70) (หมายเหตุ : แหล่งที่มาของข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) | สพบ. | อันดับ ต่ำกว่า 70 | - | N/A | - |
| - ดัชนีความมั่นคงด้านอาหาร : อันดับความยืดหยุ่นของระบบอาหารและเศรษฐกิจ (หมายเหตุ : แหล่งที่มาของข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) | สกต. | - | รอผลการประเมินจาก สศช. โดยในปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 51 ของโลก | N/A | - |
| มิติ 7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |
| - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ราย) | กปพ. | - | กปพ. อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลจานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในโครงการอันเนื่องจากพระราชดาริ โดยจะรวบรวม/ประมวลข้อมูลแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2566 | N/A | - |
| - อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (เฉลี่ยร้อยละ) (หมายเหตุ : แหล่งที่มาของข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) | สพบ. | ขยายตัว ร้อยละ 4 | รอผลการประเมินจาก สศช. เดือนมีนาคม 2567 | N/A | - |
| - อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) (หมายเหตุ : แหล่งที่มาของข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) | สพบ. | ขยายตัว ร้อยละ 3 | รอผลการประเมินจาก สศช. เดือนมีนาคม 2567 | N/A | - |
| - มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) (หมายเหตุ : แหล่งที่มาของข้อมูลจากสำนักการเกษตรต่างประเทศ) | สพบ. | - | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจาก สปษ. โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | N/A | - |
| - รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น (บาท/ครัวเรือน/ปี) (หมายเหตุ : แหล่งที่มาของข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) | สพบ. | 79,676.97 บาท/ครัวเรือน/ปี | รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน ปี 2564/2565 เพิ่มขึ้น 80,271 บาท/ครัวเรือน/ปี | 80,271 บาท/ครัวเรือน/ปี | - |
| - อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ (เฉลี่ยร้อยละ) (หมายเหตุ : แหล่งที่มาของข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) | สพบ. | ขยายตัว ร้อยละ 3 | รอผลการประเมินจาก สศช. เดือนมีนาคม 2567 | N/A | - |
| - อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตร GAP (เฉลี่ยร้อยละ) (หมายเหตุ : แหล่งที่มาของข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) | สพบ. | ขยายตัว ร้อยละ 3 | รอผลการประเมินจาก สศช. เดือนมีนาคม 2567 | N/A | - |
| - ร้อยละของเงินต้นที่ได้รับชำระจากลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระคืน (ร้อยละ) | สกร. | ร้อยละ ๓๔ | ๑. กำกับการดำเนินงาน ธ.ก.ส. ให้ดำเนินการติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค้างชำระ ชั้น B ค้างชำระ 1 - 2 ปี ลูกหนี้ชั้น C ค้างชำระกว่า 2 - 5 ปี และลูกหนี้ชั้น D ค้างชำระ 5 ปีขึ้นไป เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดและตามบันทึกข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ๒. โอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อดำเนินการติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ ดังนี้ 2.1 ติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน โดยการตรวจเยี่ยมลูกหนี้รายบุคคลในพื้นที่ตามแผนการติดตาม เพื่อรับทราบศักยภาพในการชำระหนี้ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะการแก้ไขปัญหาตามแนวทางการช่วยเหลือ 2.2 จัดส่งหนังสือเร่งรัดการชำระหนี้ถึงลูกหนี้โดยตรง | ร้อยละ ๒๓.๑๙ | ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 |
| - ร้อยละการชำระหนี้จากลูกหนี้โครงการต่อยอดหนี้ที่ครบกำหนดชำระคืนในปีบัญชี (ร้อยละ) | กกค. | ร้อยละ 32 | ได้จัดทำแผนการชำระเงินคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ปีบัญชี 2566 โดยอยู่ระหว่างการรวบรวมผลการชำระหนี้จากลูกหนี้โครงการ ซึ่งผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 4.34 | ร้อยละ 4.34 | ลูกหนี้โครงการส่วนใหญ่ครบกำหนดชำระคืนในเดือน กันยายน 2566 |
| - ร้อยละของจำนวนเงินกู้ที่สามารถอนุมัติได้ตามวงเงินกู้ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ร้อยละ) | สกร. | ร้อยละ 80 | จำนวนเงินกู้ที่สามารถอนุมัติได้ตามวงเงินกู้ของกองทุนหมุนเวียนฯ ๑๖๖,๔๔๗,๘๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.01 | ร้อยละ ๕๒.01 | ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 2566 |
| - จำนวนที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจนที่กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสามารถรักษาไว้ได้ (ไร่) | สกร. | 2,520 ไร่ | จำนวนที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจนที่กองทุนหมุนเวียนสามารถรักษาไว้ได้ ๑,๕0๙ ไร่ | ๑,๕0๙ ไร่ | ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 2566 |
| - จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กปพ. | 787 แห่ง | กปพ. อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | N/A | - |
| - อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ) (หมายเหตุ : แหล่งที่มาของข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) | สพบ. | ขยายตัว ร้อยละ 3 | รอผลการประเมินจาก สศช. เดือนมีนาคม 2567 | N/A | - |
| - จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่เกษตรกรรมจากการเผาลดลง (จุด) | สผง. | 4,000 จุด | จุดความร้อน (Hot Spot) สะสมตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 มีนาคม 2566 พบจุดความร้อนในพื้นที่เกษตร 2,679 จุด (ร้อยละ 17 ของทั้งหมด) และในเขต ส.ป.ก. 1,630 จุด (ร้อยละ 10 ของทั้งหมด) โดยปี 2565 ตรวจพบในพื้นที่เกษตร 1,727 จุด (เพิ่มขึ้น 952 จุด คิดเป็นร้อยละ 55 ของปี 2565) และตรวจพบในเขต ส.ป.ก. 870 จุด (เพิ่มขึ้น 760 จุด คิดเป็นร้อยละ 87 ของปี 2565) | 2,679 จุด | - |
| มิติ 7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลการจัดการกระบวนการ จำนวน 18 ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |
| - ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากการจัดซื้อกระดาษที่ลดลงเพื่อเป็นหน่วยงานไร้กระดาษ (Paperless Office) (ร้อยละ) | กค. | ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 | สามารถลดการใช้กระดาษลงได้ร้อยละ 47.02 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่กำหนด | ร้อยละ 47.02 | - |
| - ต้นทุนการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงจากการนำนโยบายการประหยัดพลังงานมาใช้กับหน่วยงาน (บาท) | กค. | ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี 66 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.26 เมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้าในปี 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) | เพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.26 | - |
| - ร้อยละของการประหยัดพลังงาน (น้ำมันเชื้อเพลิง) ของหน่วยงานที่ลดลง (ร้อยละ) | กค. | ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 | สามารถลดพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงได้ร้อยละ 68.31 เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงาน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) หมายเหตุ : อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน | ลดลงร้อยละ 68.31 | - |
| - จำนวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อวัสดุของ สป.กษ. ที่ลดลง เมื่อมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน (บาท) | กค. | - | สามารถใช้งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อวัสดุของ สป.กษ. ที่ลดลงเมื่อมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน | 18,527,709.35 บาท | - |
| - จำนวนระบบงานที่ใช้ดิจิทัลเพื่อลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการและการบริการภายใน สป.กษ. (ระบบ) | ศทส. | 4 ระบบ | การพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ Web Application อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 4 ระบบ | 4 ระบบ | ระบบงาน 4 ระบบ (สลพ. 1 ระบบ/สกร. 2 ระบบ./ศทส. 1 ระบบ) |
| - จำนวนครั้งของการถูกบุกรุกโจมตีระบบสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่าย และสามารถป้องกันได้สำเร็จ (ครั้ง) | ศทส. | - | ศทส. อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบการถูกบุกรุกโจมตีระบบสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่าย ภายในเดือนเมษายน 2566 | N/A | - |
| - ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ** (คะแนนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานที่เป็นคะแนนในภาพรวม ดำเนินการสำรวจโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)) (หมายเหตุ : เป็นตัววัดที่สำนักงาน ก.พ.ร. บังคับวัด) | ศทส./สพบ. | ร้อยละ57.17 | ดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2566 | N/A | ค่าเป้าหมายเป็นคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าภายใต้สังกัด กษ. ซึ่งเมื่อปี 2565 สป.กษ. ได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 54.59 |
| - จำนวนนวัตกรรมเทคโนโลยีนำมาใช้ในปรับเปลี่ยนกระบวนการของ สป.กษ. เป็นรูปแบบดิจิทัล (นวัตกรรม) | ศทส. | 3 นวัตกรรม | เทคโนโลยีการพัฒนาระบบ Web Application และการใช้ระบบยืนยันตัวตนในการเข้าถึงระบบครั้งเดียว Single Sign On และระบบไฟล์แชรริ่ง (Next Cloud) | 3 นวัตกรรม | นวัตกรรม ๑. Single Sign On 2. Next Cloud ๓. เทคโนโลยีพัฒนา Web Application เช่น Web 4.0/Web Responsive/ Framework/การเชื่อมโยงข้อมูลด้วย API/การเข้ารหัสข้อมูลด้วย SSL |
| - จำนวนนวัตกรรมที่นำมาปรับใช้กับกระบวนงานและการปฏิบัติงานของ สป.กษ. (ผลงาน) | สพบ. | 19 ผลงาน | ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงกระบวนงานและการปฏิบัติงาน โดยการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ และจะรายงานผลให้ สพบ. ทราบ ภายในเดือนกันยายน 2566 | N/A | - |
| - จำนวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่นำเข้าข้อมูลโดยศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ในระบบ Innovation Catalog ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กนท. | 500 นวัตกรรม | มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่นำเข้าข้อมูลโดยศูนย์ AIC ในระบบ Innovation Catalog ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 810 นวัตกรรม | 810 นวัตกรรม | - |
| - ร้อยละของชุดข้อมูลดิจิทัลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (Open Data)** (หมายเหตุ : เป็นตัววัดที่สำนักงาน ก.พ.ร. บังคับวัด) | ศทส. | ร้อยละ 80 | 1. กำหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อเข้าใช้งานระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ แจ้งต่อสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2. ประชุมหารือแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) กับสำนักงานสถิติแห่งชาติ 3. จัดทำชุดข้อมูล ตามแบบฟอร์ม (Template 1 : Dataset) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กำหนด (14 รายการ) 4. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Template 2 : Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กำหนด (14 รายการ) รายงานผลงานตามข้อ 1 - 2 ไปยังสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 50 | - |
| - ร้อยละของฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบ Digitized** (หมายเหตุ : เป็นตัววัดที่สำนักงาน ก.พ.ร. บังคับวัด) | ศทส. | ร้อยละ 100 | การนำเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่นมาใช้ในกระบวนการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถแก้ไข สืบค้น รายงานผลได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถตรวจสอบ และติดตามสถานะการดำเนินงานอยู่ระหว่างการดำเนินงาน | N/A | 1. ฐานข้อมูลโครงการพระราชดำริ 2. ทะเบียนประวัติของเจ้าหน้าที่กองทุนหมุนเวียน 3. ระบบติดตามรายงานแผน-ผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียน |
| - ร้อยละความพึงพอใจจากบุคคลภายนอกที่สามารถใช้บัตรประชาชน ลงทะเบียนใช้งานระบบ Internet ของ สป.กษ. ผ่านเครื่องคีออส (MOAC WIFI By Smart Card) (ร้อยละ) | ศทส. | ร้อยละ 80 | จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ ในเดือนกันยายน 2566 | N/A | - |
| - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ ICT Service Center (ร้อยละ) | ศทส. | ร้อยละ 80 | จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ ในเดือนกันยายน 2566 | N/A | - |
| - จำนวนการเข้าใช้ข้อมูลเปิด (Open Data) การส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ | ศทส. | - | จะดำเนินการสำรวจข้อมูลในเดือนกันยายน 2566 | N/A | - |
| - จำนวนชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ของ สป.กษ. (ชุดข้อมูล) | ศทส. | - | จะดำเนินการสำรวจข้อมูลในเดือนกันยายน 2566 | N/A | - |
| - ร้อยละของชุดข้อมูลเปิด (Open Data) การส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่เปิดเผยบนระบบบัญชีข้อมูลและข้อมูลเปิดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (ร้อยละ) | ศทส./กนท. | ร้อยละ 80 | 1. จัดทำชุดข้อมูล ตามแบบฟอร์ม (Template 1 : Dataset) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กำหนด (14 รายการ) 2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Template 2 : Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กำหนด (14 รายการ) | ร้อยละ 50 | - |
| - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน LINE Official Account ชื่อ “MOAC Library Official” (ร้อยละ) | กกส. | ร้อยละ 70 | กกส. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน LINE Official Account ชื่อ “MOAC Library Official” | N/A | - |

หมายเหตุ : * กลุ่มตัวชี้วัดบังคับ และ ** ตัวชี้วัดบังคับ

เงื่อนไขการนำเสนอผลลัพธ์ในแต่ละมิติ :

ในการนำเสนอผลลัพธ์แต่ละมิติ ให้นำเสนอผลการดำเนินการในปีที่ประเมินและผลการดำเนินการย้อนหลัง จำนวน 2 ปี โดยนำเสนอตัววัด 5 ตัววัดต่อมิติ ดังนี้

- มิติ 7.1 	ต้องนำเสนอตัววัดบังคับ (ตัววัดมีดาว * กำกับ) ในกลุ่มภารกิจหลัก/คำรับรองการปฏิบัติราชการ อย่างน้อย 2 ตัววัด และไม่เกิน 3 ตัววัด สำหรับตัวชี้วัดในกลุ่มอื่นๆ สามารถนำเสนอได้กลุ่มละไม่เกิน 2 ตัววัด รวมกันไม่เกิน 5 ตัววัด

- มิติ 7.2 	กรณีเป็นกรมบริการ/หน่วยบริการ ให้นำเสนอตัววัดบังคับ (ตัววัดมีดาว * กำกับ) กลุ่มนวัตกรรมปรับปรุงการบริการ อย่างน้อย 1 ตัววัด ได้แก่ ร้อยละของการให้บริการที่ปรับสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ และกรณีเป็นกรมนโยบาย/หน่วยนโยบาย ให้นำเสนอตัววัดกลุ่มเครือข่าย ความร่วมมือ อย่างน้อย 1 ตัววัด ได้แก่ ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่าย สำหรับตัววัดในกลุ่มอื่นๆ เลือกนำเสนอตัววัดในแต่ละกลุ่ม ไม่เกิน 2 ตัววัด รวมกันไม่เกิน 5 ตัววัด

- มิติ 7.3 	ให้นำเสนอตัววัดบังคับ (ตัววัดมีดาว * กำกับ) ในกลุ่มการเรียนรู้และผลการพัฒนา อย่างน้อย 2 ตัววัด และไม่เกิน 3 ตัววัด สำหรับตัวชี้วัดในกลุ่มอื่นๆ สามารถนำเสนอได้กลุ่มละไม่เกิน 2 ตัววัด รวมกันไม่เกิน 5 ตัววัด

- มิติ 7.4 และ 7.5 เลือกนำเสนอตัววัดในแต่ละกลุ่ม ไม่เกิน 2 ตัววัด รวมกันไม่เกิน 5 ตัววัด

- มิติ 7.6 	ให้นำเสนอตัววัดบังคับ (ตัววัดมีดาว * กำกับ) จำนวน 3 ตัววัด และเลือกตัวชี้วัดในกลุ่มอื่นๆ ได้เพิ่มกลุ่มละไม่เกิน 2 ตัวชี้วัด รวมกันไม่เกิน 5 ตัววัด โดยมีตัววัดบังคับ ดังนี้

- กลุ่มนวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการ จำนวน 1 ตัววัด ได้แก่ ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ

- กลุ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ จำนวน 2 ตัววัด ได้แก่ ร้อยละของชุดข้อมูลดิจิทัลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (Open Data) และร้อยละของฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบ Digitized