รอบ 6 เดือน (ตัดยอด ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567)

รอบ 12 เดือน (ตัดยอด ณ วันที่ 30 ก.ย. 2567)

*ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดจากเดือนสิ้นรอบ

เอกสารแนบ 1

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ

ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

| กิจกรรมปฏิบัติของ สป.กษ. | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการจริง | รายละเอียดผลการดำเนินการ/หลักฐาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| หมวด 1 การนำองค์การ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี | มิ.ย. – ต.ค. 67 | สผง. |  |  |  |  |  |
| (รายละเอียดการดำเนินงานตามหมวด 2) | มิ.ย. – ต.ค. 67 |  |  |  |  | มิ.ย. – ต.ค. 67 | - รายละเอียดการดำเนินงานตามหมวด 2 (ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ) |
| 2. จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี | ส.ค. – พ.ย. 66 | สผง. |  |  |  |  |  |
| (รายละเอียดการดำเนินงานตามหมวด 2) | ส.ค. – พ.ย. 66 |  |  |  |  | ส.ค. – พ.ย. 66 | - รายละเอียดการดำเนินงานตามหมวด 2 |
| 3. สื่อสารทิศทางองค์การโดยผู้บริหารผ่านช่องทางต่างๆ | พ.ย. 66 - ก.ย. 67 | สผง./กกส. |  |  |  |  |  |
| การจัดสัมมนา/ประชุม/หนังสือเวียน/Web Conference/Zoom Meeting/Facebook Live ฯลฯ | พ.ย. 66 - ก.ย. 67 |  |  |  |  | พ.ย. 66 | - สื่อสารทิศทางองค์การของ สป.กษ. ผ่าน การแจ้งเวียนในรูปแบบเอกสารตามหนังสือที่ กษ 0212/ว 10844 ลงวันที่ 20 พ.ย. 66 และทางเว็บไซต์ของ สป.กษ. (www.opsmoac.go.th) |
| 4. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน | ต.ค. 66 – ก.ย. 67 | สผง. |  |  |  |  |  |
| (รายละเอียดการดำเนินงานตามหมวด 2) | ต.ค. 66 – ก.ย. 67 |  |  |  |  | ต.ค. 66 – ก.ย. 67 | - รายละเอียดการดำเนินงานตามหมวด 2 |
| 5. การสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ | มี.ค. - ธ.ค. 67 | สผง. |  |  |  |  |  |
| (รายละเอียดการดำเนินงานตามหมวด 3) | มี.ค. - ธ.ค. 67 |  |  |  |  | มี.ค. - ธ.ค. 67 | - รายละเอียดการดำเนินงานตามหมวด 3 |
| 6. การบริหารการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจในส่วนของ สป.กษ. |  |  |  |  |  |  |  |
| - ทบทวนคำสั่ง/วิธีการปฏิบัติในการมอบอำนาจ และแสดงความสอดคล้องของการมอบอำนาจกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 | ต.ค. 66 - มี.ค. 67/เม.ย. - ก.ย. 67 | กกจ. |  |  |  | ม.ค. - ก.พ. 67 | - กกจ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการใช้อานาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทบทวนคำสั่งและวิธีการปฏิบัติในการมอบอำนาจ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
| - กำหนดวิธีการรายงานผลการมอบอำนาจ | มี.ค./ก.ย. 67 | กกจ. |  |  |  | 18 มี.ค. 67 | - กกจ. ได้กำหนดให้หน่วยงานที่รับมอบอำนาจจัดทำรายงานการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการใช้อำนาจ ปัญหาอุปสรรค ตามบันทึกที่ กษ 0202/ว 1447 ลงวันที่ 18 มี.ค. 67 |
| - รายงานผลการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ ประเมินผลการมอบอำนาจ เพื่อปรับปรุงคำสั่ง/วิธีการปฏิบัติ/ในการมอบอำนาจ | เม.ย./ต.ค. 67 | ทุกหน่วยงาน |  |  |  | เม.ย. ๖6 (รอบที่ 1) | - อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมรายงานผลการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ รอบที่ 1 เพื่อเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อโปรดทราบ |
| 7. การประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. |  | สพบ./หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
| - กำหนดแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. | ธ.ค. 66 | สพบ./หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  | ธ.ค. 66 - ม.ค. 67 | - ได้ดำเนินการศึกษาแนวทางการวางระบบการควบคุมภายในของหลักเกณฑ์กระทรวงคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 |
| - ทบทวนและจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. | ก.พ. 67 | สพบ./หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  | ก.พ. 67 | - ทบทวนและจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. โดยการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังใช้แนวทางรูปแบบเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
| - ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. | มี.ค. 67 | สพบ. |  |  |  | 5 – 6 มี.ค. 67 | - ดำเนิการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายในขององค์กร” เมื่อวันที่ 5 – 6 มี.ค. 67 เรียบร้อยแล้ว |
| - จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สป.กษ. (รอบ 6 เดือน) และเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ | เม.ย. - พ.ค. 67 | สพบ. |  |  |  | เม.ย. 67 | - อยู่ระหว่างการติดตาม รวบรวม และประมวลสรุปรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของระดับส่วนงานย่อย ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน |
| - ติดตามและจัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ต.ค. – ธ.ค. 67 | สพบ. |  |  |  | ธ.ค. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ |
| 8. การบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. | ธ.ค. 66 – ก.ย. 67 | สพบ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
| - จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ สป.กษ. |  | สพบ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |  | 20 ก.ค. 66 | - จัดคำสั่งแต่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่ง สป.กษ. ที่ 903/2565 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สป.กษ. ลงวันที่ 28 พ.ย. 65 และคำสั่ง สป.กษ. ที่ 437/2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. ลงวันที่ 20 ก.ค. 66 |
| - จัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. |  | สพบ. |  |  |  | ต.ค. 66 - ก.พ. 67 | - ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ของ สป.กษ. เรียบร้อยแล้ว |
| - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. เพื่อพิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยงฯ |  | สพบ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |  | 13 ก.พ. 67 | - ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมือวันที่ 13 ก.พ. 67 |
| - จัดทำคู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. และแจ้งเวียนหน่วยงาน |  | สพบ. |  |  |  | ก.พ. 66 | - ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. เรียบร้อยแล้ว |
| - หน่วยงานจัดส่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน |  | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  | เม.ย. - พ.ค. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| - สรุปแผนการบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. เสนอคณะกรรมการฯ และแจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. |  | สพบ. |  |  |  | เม.ย. - พ.ค. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| - การติดตาม และจัดทำสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ของ สป.กษ. เสนอผู้บริหารฯ |  | สพบ. |  |  |  | ก.ย. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| 9. การส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. |  | ศปท. |  |  |  |  |  |
| - วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ประจำปี ให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) และแผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) และแจ้งเวียนให้หน่วยงานทบทวนเสนอโครงการ/กิจกรรม | ต.ค. 66 - ม.ค. 67 | ศปท. |  |  |  |  | - จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยทบทวนการเสนอโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ |
|  |  |  |  |  |  |  | - รวบรวมข้อมูลและประมวลเป็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ เพื่อเสนอประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. เพื่อพิจารณา |
| - ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ประจำปี และปรับปรุงร่างแผนฯ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ พร้อมเสนอผู้บริหารอนุมัติให้ความเห็นชอบ | ม.ค. 67 | ศปท. |  |  |  |  | - จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 67 |
| - สื่อสารแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้บุคลากรใน สป.กษ. ทราบ และถือปฏิบัติ | ม.ค. - ก.พ. 67 | ศปท. |  |  |  |  | - ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ และแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด สป.กษ. เพื่อทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว จำนวน 2 รอบ (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) ตามระยะเวลาที่กำหนด |
| - ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน 2 รอบรายงาน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน | มี.ค. - เม.ย. 67 และ ก.ย. - ต.ค. 67 | ศปท. |  |  |  | มี.ค. - เม.ย. 67 และ ก.ย. - ต.ค. 67 | - การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน ศปท. ได้กำหนดให้รายงานในวันที่ 5 เม.ย. 67 ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานดังกล่าว |
| - สำรวจความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ประจำปี | ส.ค. - ก.ย. 67 | ศปท. |  |  |  | ส.ค. - ก.ย. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| - ประเมินผลประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ประจำปี เพื่อนำมากำหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ในปีงบประมาณถัดไป | ก.ย. - ต.ค. 67 | ศปท. |  |  |  | ก.ย. - ต.ค. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| 10. การดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. |  | สพบ./หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
| - กำหนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ และจัดทำแผนปฏิบัติการและระบบการติดตามและประเมินผลของนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประจำปี | ต.ค. - ธ.ค. 66 | สพบ./หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  | 7 ธ.ค. 66 | - ได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานพิจารณา (ร่าง) นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัตินโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี และ (ร่าง) มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจัดทำรายละเอียดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ ตามบันทึก สพบ. ที่ กษ 0221/ว 10395 ลงวันที่ 7 ธ.ค. 66 |
| - จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนาม | ม.ค. - ก.พ. 67 | สพบ. |  |  |  | 14 ม.ค. 67 | - ได้จัดทำ (ร่าง) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัตินโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. 4 ด้าน และมีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. ทั้งหมดจำนวน 49 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งปลัด ฯ ลงนามในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. และประกาศเจตนารมณ์เพื่อประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 67 ตามบันทึก สพบ. ที่ กษ 0221/60 ลงวันที่ 14 ม.ค. 67 |
| - สื่อสารนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประจำปี | ก.พ. 67 | สพบ. |  |  |  | 26 ม.ค. 67 | - แจ้งเวียนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 ให้หน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับทราบและถือปฏิบัติ และลงนามรับทราบนโยบายดังกล่าวให้ สพบ. ทราบ พร้อมทั้ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 67 รวมทั้ง ได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ สป.กษ. และเว็บไซต์ สพบ. |
| - ดำเนินการตามมาตรการ/โครงการที่กำหนดตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. | ก.พ. - ก.ย. 67 | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  | - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตามมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ ซึ่งมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2567 |
| - ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. | เม.ย./ต.ค. 67 | สพบ. |  |  |  | 14 มี.ค. 67/ | - ได้มีการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนด ตามบันทึก สพบ. ที่ กษ 0221/ว 366 ลงวันที่ 14 มี.ค. 67 ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ |
| - ประเมินผลการสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้ง มาตรการ/โครงการรองรับนโยบาย | ส.ค. - ก.ย. 67 | สพบ. |  |  |  | ส.ค. - ก.ย. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| - สรุปผลการดำเนินงานและเสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. ปีถัดไป | พ.ย. - ธ.ค. 67 | สพบ. |  |  |  | พ.ย. - ธ.ค. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| 11. การดำเนินการมาตรการผลกระทบทางลบของ สป.กษ. |  | สพบ./หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
| - วิเคราะห์ผลกระทบทางลบทั้งทางตรงและทางอ้อมของกระบวนการของ สป.กษ. กระบวนงานระดับสำนัก/กอง และโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของ สป.กษ. รวมทั้ง กระบวนงาน/แผนงาน/โครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมุ่งเน้นผลกระทบที่เกิดกับประชาชนและผู้รับบริการหลักของ สป.กษ. | มี.ค. 67 | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  | 24 มี.ค. 67 | - ได้ดำเนินการแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ผลกระทบทางลบของกระบวนการของ สป.กษ. กระบวนงานระดับสำนัก/กอง และกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบ และตัวชี้วัดมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 67 ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวม และสรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบทางลบ เพื่อเสนอ ปลัด กษ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ |
| - กำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบทั้งทางตรงและทางอ้อม วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบที่ชัดเจน รวมทั้ง การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและเครือข่ายเฝ้าระวัง | มี.ค. 67 | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  | 24 มี.ค. 67 | - หน่วยงานที่มีการดำเนินการแล้วเกิดผลกระทบทางลบอยู่ระหว่างกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบทั้งทางตรงและทางอ้อม |
| - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมในแต่ละด้าน | เม.ย. - ก.ย. 67 | สพบ. |  |  |  |  | - สพบ. อยู่ระหว่างรวบรวม และสรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบทางลบ เพื่อเสนอ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นกับสังคม |
| - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคม | ก.ย. 67 | สพบ. |  |  |  |  | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| - เสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงาน และนำข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมในระยะต่อไป | ต.ค. 67 | สพบ. |  |  |  |  | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี |  | สผง. |  |  |  |  |  |
| - ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ รายปี | มิ.ย. 67 | สผง. |  |  |  | มิ.ย. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| - จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปีของ สป.กษ. โดยถ่ายทอดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีของ สป.กษ. มาสู่แผนปฏิบัติราชการรายปี | ก.ค. 67 | สผง. |  |  |  | ก.ค. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| - แจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. พิจารณาทบทวนเป้าหมาย ตัวชี้วัด และโครงการภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปีของ สป.กษ. | ส.ค. – ก.ย. 67 | สผง. |  |  |  | ส.ค. – ก.ย. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| - เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปีของ สป.กษ. ต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | ก.ย. 67 | สผง. |  |  |  | ก.ย. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| - สื่อสารแผนปฏิบัติราชการผ่านช่องทางต่างๆ | ต.ค. 67 | สผง. |  |  |  | ต.ค. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| 13. จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี |  | สผง. |  |  |  |  |  |
| 1) ศึกษากฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง | ส.ค. 66 | สผง. |  |  |  | ส.ค. 66 | - สผง. ดำเนินการศึกษากฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง |
| 2) แจ้งหน่วยงานในสังกัดจัดทำข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ก.ย. 66 | สผง. |  |  |  | ก.ย. 66 | - แจ้งทุกสำนัก/กอง จัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ประกอบด้วย แผนการปฏิบัติงาน (ผ.1) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ผ.2) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ. 0212/10063 ลงวันที่ 15 ก.ย. 66 |
| 3) ประมวลข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานประจำปี | ก.ย. - ต.ค. 66 | สผง. |  |  |  | ต.ค. 66 | - รวบรวม ประมวล และตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล ที่ได้จากสำนัก/กอง และจัดทำ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ของ สป.กษ. |
| 4) นำเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานประจำปี | พ.ย. 66 | สผง. |  |  |  | พ.ย. 66 | - เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ของ สป.กษ. ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0212/10801 ลงวันที่ 16 พ.ย. 66 |
| 5) แจ้งเวียนให้สำนัก/กองทราบและถือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประจำปี | พ.ย. 66 | สผง. |  |  |  | พ.ย. 66 | - แจ้งเวียนแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ของ สป.กษ. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด สป.กษ. รับทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือ ที่ กษ 0212/ว 10844 ลงวันที่ 20 พ.ย. 66 |
| 14. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สป.กษ. |  | สพบ. |  |  |  |  |  |
| - สื่อสารแนวทาง/ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ธ.ค. 66 | สพบ. |  |  |  | ต.ค. 66 | - ประชุมชี้แจงหน่วยงาน เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 66ตามบันทึก สพบ. ด่วนที่สุด ที่ กษ 0221/ว 10215 ลงวันที่ 26 ต.ค. 66 |
| - ติดตาม/รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามรอบการประเมิน จำนวน 1 รอบ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายนของทุกปี | ต.ค. 67 | สพบ. |  |  |  | ต.ค. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| - สรุปประเมินผลการปฏิบัติราชการเสนอผู้บริหารทราบ | ต.ค. 67 | สพบ. |  |  |  | ต.ค. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| 15. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับสำนัก/กอง |  | สพบ. |  |  |  |  |  |
| - ทบทวนกรอบ/แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี และเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ/ผู้บริหารเห็นชอบ | พ.ย. 66 | สพบ. |  |  |  | ต.ค. 66 | - เสนอผู้บริหารเห็นชอบกรอบการประเมินผลฯ ปี 2567 ตามบันทึก สพบ. ที่ กษ 0221/10151 ลงวันที่ 10 ต.ค. 66 |
| - เจรจาตัวชี้วัด ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสรุปผลนำเสนอผู้บริหาร เห็นชอบ | ธ.ค. 66 | สพบ. |  |  |  | ธ.ค. 66 | - สรุปเสนอผู้บริหารเห็นชอบ ตามบันทึก สพบ. ด่วนที่สุด ที่ กษ 0221/10472 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 66 |
| - จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับสำนัก/กอง | ม.ค. 67 | สพบ. |  |  |  | ม.ค. 67 | - คำรับรองฯ ที่ได้ลงนามแล้ว 19 สำนัก/กอง 11 สปษ. |
| 4) ติดตาม/รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับสำนัก/กอง จำนวน 3 รอบรายงาน คือ รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน | มี.ค./มิ.ย./ก.ย. 67 | สพบ. |  |  |  | ก.ย. 66 | - ติดตาม รอบ 12 เดือน ปี 2566 แจ้งทุกหน่วยงาน ตามบันทึก สพบ. ที่ กษ 0221/ว 1010 ลงวันที่ 7 ก.ย.66 |
|  |  |  |  |  |  | มี.ค. 67 | - ติดตาม รอบ 6 เดือน ปี 2567 แจ้งทุกหน่วยงาน ตามบันทึก สพบ. ที่ กษ 0221/ว333 ลงวันที่ 5 มี.ค. 67 |
| 5) สรุปประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปี | เม.ย./ต.ค. 67 | สพบ. |  |  |  | ต.ค. 66 | - สรุปรายงานผล รอบ 12 เดือน ปี 2566 เสนอผู้บริหารทราบ ตามบันทึก สพบ. ที่ กษ 0221/10151 ลงวันที่ 10 ต.ค. 66 |
|  |  |  |  |  |  | เม.ย. 67 | - อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานผล รอบ 6 เดือน ปี 2567 |
| 16. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน |  | สผง. |  |  |  |  |  |
| - ทบทวน กรอบ/แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.กษ. (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) | ต.ค. - พ.ย. 66 | สผง. |  |  |  | ต.ค. - พ.ย. 66 | - ดำเนินการทบทวนกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ของ สป.กษ. |
| - นำเสนอ/สื่อสาร กรอบ/แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน | ธ.ค. 66 | สผง. |  |  |  | พ.ย. 66 | - เจรจาตัวชี้วัดในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสรุปผลนำเสนอผู้บริหาร เห็นชอบ ตามหนังสือ สผง. ด่วนที่สุด ที่ กษ 0212/ว 10982 ลงวันที่ 28 พ.ย. 66 เรื่อง กรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ของ สป.กษ. |
| 3) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. 3.1) การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของ สป.กษ. ผ่านระบบ MBUD (OPSMOAC’s Budget Platform) 3.2) การดำเนินงานสำคัญของ สป.กษ. ผ่าน Google Form | ธ.ค. 66 – ก.ย. 67 | สผง. |  |  |  | ธ.ค. 66 - มี.ค. 67 | - สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน ของหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. โดยมีผลการดำเนินงาน สิ้นสุด 31 มี.ค. 67 ร้อยละ 78.87 |
| - จัดทำรายงานประจำปี | ม.ค. 67 | สผง. |  |  |  | ก.พ. 67 | - จัดทำรายงานประจำปี ตามหนังสือ สผง. ที่ กษ 0212/527 ลงวันที่ 6 ก.พ. 67 เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจำปี 2566 ของ สป.กษ. - สื่อสารรายงานประจำปีให้ทุกหน่วยงานทราบผ่านช่องทาง Website สป.กษ. (www.opsmoac.go.th/about- annual_rpt) |
| หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. ทบทวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/คำชมเชย |  | สกร. |  |  |  |  |  |
| - ทบทวนกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/คำชมเชย (ผ่านช่องทาง/วิธีการที่เกี่ยวข้อง) รวมทั้ง บูรณาการข้อมูลจากผลสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ/เกษตรกร/ประชาชน กับฐานข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ม.ค. 67 | สกร. |  |  |  | ต.ค. 66 – มี.ค. 67 | - มีการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนงานเพื่อให้การดำเนินงานมีความรวดเร็ว สัมฤทธิ์ผล และเป็นไปตามเป้าหมายของการดำเนินงานโดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและดูแลระบบศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช |
| - ดำเนินการโดยเน้นการดำเนินการในเชิงรุกในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/คำชมเชย รวมทั้ง ได้มีการพัฒนานวัตกรรมการบริการ “การจัดทำระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์” เพื่อให้ข้อมูลการร้องเรียนส่งไปยังระบบรับเรื่องร้องเรียนกลาง (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)) ได้ทันที ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการจัดการข้อร้องเรียน | ม.ค. - ก.ย. 67 | สกร. |  |  |  | ต.ค. 66 – มี.ค. 67 | - มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบและมีการจัดส่งข้อมูลทางระบบเพื่อส่งข้อมูลไปยังระบบรับเรื่องร้องเรียนกลาง (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)) ทุกครั้งเมื่อมีข้อร้องเรียน |
| - ติดตามประเมินผลคุณภาพการให้บริการ (ช่องทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง) | ม.ค. - ก.ย. 67 | สกร. |  |  |  | ต.ค. 66 – มี.ค. 67 | - มีการติดตามประเมินผลคุณภาพการใช้บริการ โดยให้ผู้ที่มาร้องเรียนด้วยตนเองได้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจด้วยตนเอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน (กรณีมาร้องเรียนด้วยตนเองเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑๖ ราย (มีความพึงพอใจมากที่สุด ๑๑ ราย และพอใจมาก ๕ ราย) คิดเป็นร้อยละ 9๓.๗๕ |
| - รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อร้องเรียน เสนอหัวหน้าส่วนราชการ (รายเดือน) | ม.ค. - ก.ย. 67 | สกร. |  |  |  | ต.ค. 66 – มี.ค. 67 | - มีการรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเพื่อนำเรียนผู้บริหารในแต่ละเดือน |
| - นำสรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อร้องเรียนไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | ต.ค. 67 | สกร. |  |  |  | ต.ค. 66 – มี.ค. 67 | - จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการรับเรื่องร้องเรียนและการบริหารจัดการมวลชน |
| 18. การสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ |  | สผง./สพบ. |  |  |  |  |  |
| - ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการจากผลสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | มี.ค. 67 | สพบ. |  |  |  | 26 มี.ค. 67 | - ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการจากผลสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามบันทึก สพบ. ที่ กษ 0221/ว 424 ลงวันที่ 26 มี.ค. 67 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน/การให้บริการของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
| - รายงานผลและสรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการจากผลสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | เม.ย. - พ.ค. 67 | สพบ. |  |  |  | เม.ย. - พ.ค. 67 | - อยู่ระหว่างรวมรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการจากผลสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
| - ทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการจัดทำแบบสำรวจฯ กำหนดแนวทางการสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และช่องทางในการให้บริการ | ต.ค. - ธ.ค. 66 | สผง. |  |  |  | ต.ค. - ธ.ค. 66 | - รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาจัดทำแบบสำรวจ และกำหนดแนวทางการสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ รวมทั้งช่องทางในการสำรวจ |
| - ดำเนินการสำรวจ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินการสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ม.ค. - ก.ย. 67 | สผง./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  | ม.ค. - มี.ค. 67 | - แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. พิจารณาแจ้งผู้รับบริการตอบแบบสำรวจผ่าน Google Form ตามบันทึก สผง. ที่ กษ 0212/ว 509 ลงวันที่ 6 ก.พ. 67 |
| - สรุปผลการสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และช่องทางในการให้บริการ | ธ.ค. 67 | สผง. |  |  |  | ธ.ค. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| - สื่อสารผลการสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้บุคลากรในสังกัด สป.กษ. ทราบ | ธ.ค. 67 | สผง. |  |  |  | ธ.ค. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| - ทุกหน่วยงานนำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจากผลสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และข้อเสนอแนะจากการสำรวจของแหล่งอื่นๆ นำไปรับปรุงกระบวนงาน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน | ธ.ค. 67 | ทุกหน่วยงาน |  |  |  | ธ.ค. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. กิจกรรมการจัดการความรู้ |  | สกธ. |  |  |  |  |  |
| - รวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็น ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวเป็น องค์ความรู้ที่ช่วยสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป.กษ. | ธ.ค. 66 - ม.ค. 67 | สกธ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  | 25 ธ.ค. 66/9 ม.ค. 67 | - แจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. สำรวจและรวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็นของหน่วยงานและ ที่จะดำเนินการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 เพื่อใช้ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (ตามบันทึก ที่ กษ 0210/ว 10388 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66 และ ที่ กษ 0210.04/2 ลงวันที่ 9 ม.ค. 67) |
| - ส่งรายชื่อองค์ความรู้/ความรู้ เพื่อสอบถามความคิดเห็นบุคลากร สป.กษ. จัดลำดับความสำคัญ และเลือกเป็นองค์ความรู้ของ สป.กษ. ประจำปี ตลอดจนมีการกำหนดตัวชี้วัดการจัดการความรู้ในระดับสำนัก/กอง | ธ.ค. 66 - ม.ค. 67 | สกธ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  | 31 ม.ค. 67 | - แจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. สอบถามความคิดเห็นข้าราชการและพนักงานราชการของหน่วยงาน พิจารณาเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นที่คิดว่ามีความสำคัญ เป็นประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติใช้กับงาน และส่งผลต่อความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ผ่านระบบ Google Forms (ตามบันทึก ที่ กษ 0210/ว139 ลงวันที่ 31 ม.ค. 67) |
| - จัดประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ สป.กษ. | ม.ค. - มี.ค. 67 | สกธ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  | 22 ก.พ. 67/7 มี.ค. 67 | - ดำเนินการจัดประชุม 1. คณะทำงานการจัดการความรู้ สป.กษ. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 67 2. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ สป.กษ. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 67 |
| - จัดทำแผนการจัดการความรู้ สป.กษ./เป้าหมายของการจัดการความรู้ของ สป.กษ. | มี.ค. 67 | สกธ. |  |  |  | 25 มี.ค. 67 | - แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานในสังกัด สป.กษ. จัดส่งแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ส่งภายในวันที่ 29 มี.ค. 67 (ตามบันทึก ที่ กษ 0210/ว 414 ลงวันที่ 25 มี.ค. 67) - แผนการจัดการความรู้ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้แก่ 1. การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กนท.) 2. การพัฒนาที่ยั่งยืน (สกต.) 3. การพัฒนางานในระบบเกษตรพันธสัญญา (สลพ.) 4. องค์ความรู้ด้านแนวทางและวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของสป.กษ. (ศทส.) |
| - ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | มี.ค. - ก.ย. 67 | สกธ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  | มี.ค. - ก.ย. 67 | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ |
| - หน่วยงานเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นมาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community of Practice : CoP) โดยการพัฒนาองค์ความรู้ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและสร้างมาตรฐานใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ/เกษตรกร/ประชาชน | มี.ค. - ก.ย. 67 | สกธ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  | มี.ค. - ก.ย. 67 | - ทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นมาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community of Practice : CoP) |
| - ประเมินผลหน่วยงานในการนำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อปรับปรุงการทำงาน/แก้ปัญหาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)/มาตรฐานใหม่ | ก.ย. 67 | สกธ. |  |  |  | ก.ย. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| - ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม | ก.ย. 67 | สกธ. |  |  |  | ก.ย. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| 20. ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |  | ศทส. |  |  |  |  |  |
| - ทบทวนแผนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ต.ค. 66 - มี.ค 67 | ศทส. |  |  |  | ก.พ. - มี.ค. 67 | - จัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล และกำกับดูแลข้อมูล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 67 ให้หน่วยงานในสังกัด กษ. ดำเนินการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 – 2570 และจัดส่งข้อมูลผ่านทาง Google Form ภายในวันที่ 29 ก.พ. 67 - รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| - ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ จากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เม.ย. - พ.ค. 67 | ศทส. |  |  |  | เม.ย. - พ.ค. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| - สื่อสารแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | มิ.ย. 67 | ศทส. |  |  |  | มิ.ย. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| - ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ส.ค. 67 | ศทส. |  |  |  | ส.ค. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| - สรุปผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ก.ย. 67 | ศทส. |  |  |  | ก.ย. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| 21. การจัดทำฐานข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานของ สป.กษ. | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | ศทส. |  |  |  |  |  |
| - ศึกษาความต้องการใช้ฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการดำเนินงานของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน |  | ศทส. |  |  |  | ต.ค. - ธ.ค. 66 | - รับฟังความต้องการใช้ฐานข้อมูลรายงานตรวจจุดความพร้อมจากผู้แทนสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ และนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบตามวัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน |
| - จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  | ศทส. |  |  |  | ต.ค. - ธ.ค. 66 | - ประชุมหารือขอบเขตการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานการตรวจจุดความร้อน (Hotspot) กับ สผง. |
| - ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล |  | ศทส. |  |  |  | ม.ค. - มี.ค. 67 | - พัฒนาระบบระบบฐานข้อมูลรายงานการตรวจจุดความร้อน (Hotspot) |
| - ทดสอบและติดตั้งการใช้งานระบบฐานข้อมูล |  | ศทส. |  |  |  | ม.ค. - มี.ค. 67 | - ทดสอบและติดตั้งระบบ สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ https://hotspot.moac.go.th |
| - ติดตาม ประเมินผลการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ |  | ศทส. |  |  |  | เม.ย. - ก.ย. 67 | - อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามและประเมินผลการใช้งาน |
| - นำผลประเมินการใช้งานไปปรับปรุงระบบฐานข้อมูล |  | ศทส. |  |  |  | เม.ย. - ก.ย. 67 | - อยู่ระหว่างนำผลการติดตามและประเมินปรับปรุงให้ระบบรองรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งแก้ไขปัญหาการใช้งาน |
| 22. การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐผ่านระบบ MOAC OPEN DATA ของ สป.กษ. |  | ศทส. |  |  |  |  |  |
| - ทบทวนข้อมูลที่เคยนำขึ้นระบบ/ยืนยันชุดข้อมูลใหม่ที่จะลงทะเบียน GD Catalog | พ.ย. – ธ.ค. 66 | ศทส. |  |  |  |  | - ดำเนินการทบทวนข้อมูลที่เคยนำขึ้นระบบ/ยืนยันชุดข้อมูลใหม่ที่จะลงทะเบียน GD Catalog |
| - พัฒนา/ปรับปรุงชุดข้อมูล และนำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ | ธ.ค. - มี.ค. 67 | ศทส. |  |  |  |  | - อยู่ระหว่างดำเนินการลงทะเบียนรายการชุดข้อมูลที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐจำนวน 42 ชุด |
| - ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพข้อมูล ตามความเห็นของ สพร. | เม.ย. - พ.ค. 67 | ศทส. |  |  |  | เม.ย. - พ.ค. 67 | - อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพข้อมูล ตามความเห็นของ สพร. |
| - ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการลงทะเบียน | มิ.ย. – ก.ค. 67 | ศทส. |  |  |  | มิ.ย. – ก.ค. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| 23. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของ สป.กษ. |  | ศทส. |  |  |  |  |  |
| - ทบทวนผลการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ผ่านมา | ม.ค. - มี.ค. 67 | ศทส. |  |  |  | ม.ค. - มี.ค. 67 | - ดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ผ่านมา |
| - ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ สป.กษ. และแผนบริหารความต่อเนื่องการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ Business Continuity Plan (BCP) ของ สป.กษ. | ก.พ. - มี.ค. 67 | ศทส. |  |  |  | ก.พ. - มี.ค. 67 | - ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ สป.กษ. และแผนบริหารความต่อเนื่องการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ Business Continuity Plan (BCP) ของ สป.กษ. |
| - นำเสนอต่อผู้บริหาร | เม.ย. - พ.ค. 67 | ศทส. |  |  |  | 26 มี.ค. 67 | - ขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ สป.กษ. และแผนบริหารความต่อเนื่องการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ Business Continuity Plan (BCP) ของ สป.กษ. ตามบันทึกข้อความที่ กษ 0209/255 ลงวันที่ 26 มี.ค. 67 |
| - สื่อสารและแจ้งเวียนแผนฯ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ | มิ.ย. 67 | ศทส. |  |  |  | มิ.ย. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| - ดำเนินการตามแผน | มิ.ย. 67 | ศทส. |  |  |  | มิ.ย. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| - ทดสอบการบุกรุกโจมตีระบบสารสนเทศ | มิ.ย. - ก.ย. 67 | ศทส. |  |  |  | มิ.ย. - ก.ย. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| - ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน | ก.ย. 67 | ศทส. |  |  |  | ก.ย. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| - สรุปผลและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผน | ต.ค. 67 | ศทส. |  |  |  | ต.ค. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ |
| 24. การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลของสำนัก/กอง ในสังกัด สป.กษ. | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | ศทส. |  |  |  |  |  |
| - หน่วยงานแจ้งความต้องการปรับเปลี่ยนกระบวนงานเป็นรูปแบบดิจิทัลมายัง ศทส. พร้อมจัดทำรายละเอียดข้อมูลกระบวนการทำงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง |  | ศทส. |  |  |  | ต.ค. 66 | - กค. ประสานแจ้งความต้องการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการวัสดุดิจิทัลเป็นรูปแบบดิจิทัล |
| - ศทส. ประชุมหารือกับหน่วยงาน |  | ศทส./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |  | พ.ย. 66 | - ศทส. ประชุมหารือกับ กค. เพื่อรับฟังขอบเขตความต้องการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานไปสู่ระบบบริหารวัสดุดิจิทัลของ สป.กษ. ตามหนังสือ กษ 0203/11208 ลงวันที่ 14 พ.ย. 66 และบันทึกช่วยจำ 1 พ.ย. 66 |
| - สรุปความต้องการของหน่วยงานและแนวทางการดำเนินงาน |  | ศทส. |  |  |  | ก.พ. 67 | - กค. จัดทำเอกสารกระบวนการทำงานแบบฟอร์มและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจัดส่งให้ ศทส. เพื่อใช้เป็นข้อมูลออกแบบและพัฒนาระบบ - หนังสือ กษ 0203/1086 ลงวันที่ 27 ก.พ. 67 - ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ |
| - ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ/แนวทางที่เหมาะสมเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้เป็นระบบดิจิทัล |  | ศทส. |  |  |  | ก.พ. - ก.ย. 67 | - อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ |
| หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. |  | กกจ./สกธ. |  |  |  |  |  |
| - จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 – 25๗๐ ของ สป.กษ. ตามแนวทาง HR Scorecard | ต.ค. - พ.ย. ๖๖ | กกจ./สกธ. |  |  |  | ต.ค. - พ.ย. 66 | - กกจ. ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 – 25๗๐ ของ สป.กษ. |
| - ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) | พ.ย. 66 | กกจ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  | 29 พ.ย. 66 | - จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 66 |
| - ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) | ธ.ค. ๖๖. - ม.ค. 67 | กกจ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  | 17 ม.ค. 67 | - จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 67 |
| - ขอความเห็นชอบแผนฯ ต่อปลัดกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ และแจ้งเวียนแผนฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ | ม.ค. - ก.พ. 6๗ | กกจ. |  |  |  | 2 ก.พ. 67 | - ดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 – 25๗๐ ของ สป.กษ. ตามบันทึกที่ กษ 0202/671 ลงวันที่ 2 ก.พ. 67 โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 67 พร้อมทั้งได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตามบันทึกที่ กษ 0202/757 ลงวันที่ 7 ก.พ. 67 |
| - ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน จำนวน 2 รอบรายงาน คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน | มิ.ย./ก.ย. 67 | กกจ. |  |  |  | มิ.ย./ก.ย. 67 | - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) โดยจะมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 2 รอบรายงาน คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน |
| 26. แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของ สป.กษ. |  | กกจ. |  |  |  |  |  |
| - จัดทำ (ร่าง) แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของ สป.กษ.ประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) | ต.ค. - พ.ย. ๖๖ | กกจ. |  |  |  | ต.ค. - ก.ย. 66 | - กกจ. ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของ สป.กษ. พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑ และจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
| - ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของ สป.กษ. และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) | พ.ย. 66 | กกจ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  | 29 พ.ย. 66 | - จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 66 |
| - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของ สป.กษ. และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) | ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. 6๗ | กกจ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  | 17 ม.ค. 67 | - จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 67 |
| - ขอความเห็นชอบแผนฯ ต่อปลัดกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ และแจ้งเวียนแผนฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ | ม.ค. - ก.พ. 6๗ | กกจ. |  |  |  | วันที่ 12 ก.พ. 67 | - ดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566 - 2570 ตามบันที่ กษ 0202/671 ลงวันที่ 12 ก.พ. 67 โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 67 และได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตามบันทึกที่ กษ 0202/907 ลงวันที่ 15 ก.พ. 67 |
| - ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน จำนวน 2 รอบรายงาน คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน | มิ.ย./ก.ย. 67 | กกจ. |  |  |  | มิ.ย./ก.ย. 67 | - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) โดยจะมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 2 รอบรายงาน คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน |
| 27. การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล |  | กกจ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาร่างประกาศ และเสนอลงนามประกาศ และแจ้งเวียนให้ข้าราชการทราบโดยทั่วกัน | ม.ค. - ก.พ. 6๗ | กกจ. |  |  |  | 18 ธ.ค. 66 | - จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 66 |
| - แจ้งแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการ | มี.ค. 6๗ | ทุกหน่วยงาน |  |  |  | 11 ม.ค. 67 | - ดำเนินการจัดทำประกาศ สป.กษ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑/2567 ตามบันทึก ที่ กษ 0202/ว 185 ลงวันที่ 11 ม.ค. 67 |
| - รวบรวมนำผลการประเมินของทุกหน่วยงาน เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา | พ.ค. 6๗ | กกจ. |  |  |  | พ.ค. 6๗ | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ |
| - แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ทราบเป็นรายบุคคล | พ.ค. - มิ.ย. ๖๗ | กกจ. |  |  |  | พ.ค. - มิ.ย. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ |
| หมายเหตุ : พิจารณาจากการดำเนินการเฉพาะ รอบที่ 1/256๗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. กิจกรรมการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของ สป.กษ. |  | สพบ./หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
| - ทบทวน (ร่าง) แผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของ สป.กษ. ประจำปี โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาค | ต.ค. - ธ.ค. 66 | สพบ./หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  | ต.ค. 66 | - ดำเนินการสรุปผลการตอบแบบสอบถามการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งสื่อสารให้หน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และดำเนินการจัดทำเป็น (ร่าง) แผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
| - เสนอ (ร่าง) แผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของ สป.กษ. ประจำปี ต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ | ธ.ค. 66 - ม.ค. 67 | สพบ. |  |  |  | ม.ค. 67 | - ดำเนินการจัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
| - สื่อสารแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของ สป.กษ. ประจำปี ให้หน่วยงานภายในสังกัด สป.กษ. ได้รับทราบ | ก.พ. 67 | สพบ. |  |  |  |  | - ดำเนินการสื่อสารให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ และร่วมขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
| - ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของ สป.กษ. ประจำปี | มี.ค. - ก.ย. 67 | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  | มี.ค. - ก.ย. 67 | - ทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของ สป.กษ. ประจำปี |
| - ติดตาม รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของ สป.กษ. ประจำปี จำนวน 2 รอบรายงาน คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน | มิ.ย./ก.ย. 67 | สพบ. |  |  |  | มิ.ย./ก.ย. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ |
| - สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ | ต.ค. 67 | สพบ. |  |  |  | ต.ค. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ |
| 29. เกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม |  | สกธ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  |  |
| - ทบทวน/ดำเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ | ต.ค. 66 - ก.พ. 67 | สกธ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  | 23 ก.พ. 67 | - แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมให้หน่วยงานถือปฏิบัติ (ตามบันทึก ที่ กษ 0210/36 ลงวันที่ 23 ก.พ. 67) |
| - ติดตาม ประเมินประสิทธิผลการพัฒนา/การฝึกอบรม | ก.ย. 67 | สกธ. |  |  |  | ก.ย. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ |
| - สรุปผลการดำเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม และเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ | ก.ย. 67 | สกธ. |  |  |  | ก.ย. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ |
| - สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่ต่อการพัฒนาบุคลากรของ สป.กษ. และการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ | ก.ค. - ก.ย. 67 | สกธ. |  |  |  | ก.ค. - ก.ย. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ |
| - สรุปผลการดำเนินการและเสนอให้ผู้บริหารทราบ | ก.ค. - ก.ย. 67 | สกธ. |  |  |  | ก.ค. - ก.ย. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ |
| หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. การจัดทำกระบวนงานหลักและสนับสนุนระดับสำนัก/กอง |  | สพบ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  |  |
| - ทุกหน่วยงานทบทวน/ปรับปรุงกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนของหน่วยงานให้สอดรับกับภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิบัติงาน ประจำปีของ สป.กษ. และรองรับการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของ สป.กษ. | ก.พ. - มี.ค. 67 | ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  | - สพบ. ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานการจัดทำกระบวนงานระดับสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบและดำเนินการตามแนวทางแล้ว เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 67 ซึ่งทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างทบทวน/ปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน |
| - ทุกหน่วยงานจัดทำเล่มคู่มือกระบวนงานของสำนัก/กอง ประกอบด้วยกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุน เสนอผู้อำนวยการสำนัก/กอง /ศูนย์/สถาบัน และหัวหน้าสำนักงาน/ศูนย์พิจารณาให้ความเห็นชอบ | เม.ย. 67 | ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  | - ทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างทบทวน/ปรับปรุงกระบวนงาน และนำมาจัดทำเล่มคู่มือกระบวนงานของสำนัก/กอง |
| - ทุกหน่วยงานสื่อสารเล่มคู่มือกระบวนงานของสำนัก/กองให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ | เม.ย. - พ.ค. 67 | ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  | - ทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างทบทวน/ปรับปรุงกระบวนงาน และนำมาจัดทำเล่มคู่มือกระบวนงานของสำนัก/กอง โดยทุกหน่วยงานจะสื่อสารเล่มคู่มือให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ |
| - ทุกหน่วยงานคัดเลือกกระบวนงานของหน่วยงาน จำนวน 1 กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงานที่หน่วยงานนำนวัตกรรมมาปรับใช้หรือกระบวนงานที่ให้บริการผู้รับบริการของหน่วยงานที่สำคัญ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกระบวนงาน และสรุปผลความพึงพอใจ เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงกระบวนงานในปีงบประมาณถัดไป | ส.ค. - ก.ย. 67 | ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ |
| - ทุกหน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานและผลตัวชี้วัดกระบวนงานของหน่วยงาน รวมทั้ง สรุปผลความพึงพอใจกระบวนงานที่สำคัญ จัดส่งให้ สพบ. ทราบ | ก.ย. 67 | ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ |
| - สพบ. สรุปผลการดำเนินงานการจัดทำกระบวนงานหลักและสนับสนุนระดับสำนัก/กอง เสนอให้ผู้บริหารทราบ | ต.ค. - ธ.ค. 67 | สพบ. |  |  |  |  | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ |
| 31. การจัดทำกระบวนงานหลักและสนับสนุนของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด |  | สผง. |  |  |  |  | - สผง. ดำเนินการคัดเลือกกระบวนงานการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และปรับปรุงให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2568 – 2570 ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) กำหนด โดยได้จัดทำคู่มือ |
| - วิเคราะห์ ทบทวน จัดทำกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | ก.พ. 67 | สผง. |  |  |  | มี.ค. 67 |  |
| - จัดประชุมเพื่อพิจารณาหารือ (ร่าง) กระบวนงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | มี.ค. 67 | สผง. |  |  |  | มี.ค. 67 |  |
| - นำเสนอร่างกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ | มี.ค. - เม.ย. 67 | สผง. |  |  |  | มี.ค. 67 |  |
| - สื่อสาร/ชี้แจง และทำความเข้าใจ กระบวนงานของหน่วยงานให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ | เม.ย. 67 | สผง. |  |  |  | มี.ค. 67 | การปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนให้ทุกจังหวัดทราบ รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0212/ว 3449 ลงวันที่ 29 มี.ค. 67 |
| 32. แผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน |  | กค. |  |  |  |  |  |
| - พิจารณา ทบทวน และจัดทำ (ร่าง) แผนรองรับภัยพิบัติ และภาวะฉุกฉินของ สป.กษ. ประจำปี ให้ครอบคลุมทุกภัยพิบัติ ทุกด้าน และมีการจัดทำแผนการเตรียมการในการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุกเพื่อป้องกันการเกิดภัยพิบัติ | ธ.ค. 66 - มี.ค 67 | กค. |  |  |  |  | - ดำเนินการพิจารณา ทบทวน และจัดทำ (ร่าง) แผนรองรับภัยพิบัติแลภาวะฉุกฉินของ สป.กษ. ประจำปี พ.ศ. 2567 รายละเอียดตามหนังสือ กค. ที่ กษ 0203/ว 591 ลงวันที่ 31 ม.ค. 67 เรื่อง ขอทบทวน (ร่าง) แผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของ สป.กษ. ประจำปี พ.ศ. 2567 และทบทวนรายชื่อเจ้าหน้าที่บริหารความต่อเนื่อง |
| - ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกฉินของ สป.กษ. ประจำปี | มี.ค. 67 | กค. |  |  |  |  | - จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกฉินของ สป.กษ. ประจำปี พ.ศ. 2567 รายละเอียดตามหนังสือ กค. ที่ กษ 0203/ว 1026 ลงวันที่ 21 ก.พ. 67 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนรองรับภัยพิบัติภาวะฉุกเฉินของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
| - เสนอแผนให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ | มี.ค. - เม.ย. 67 | กค. |  |  |  |  | - ดำเนินการขอความเห็นชอบแผนรองรับภัยพิบัติประจำปี พ.ศ. 2567 รายละเอียดตามหนังสือ กค. ที่ กษ 0203/1446 ลงวันที่ 15 มี.ค. 67 เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนรองรับภัยพิบัติภาวะฉุกเฉินของ สป.กษ. ประจำปี พ.ศ. 2567 |
| - สื่อสารแผนให้บุคลากรรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ | มี.ค. - เม.ย. 67 | กค. |  |  |  |  | - ดำเนินการแจ้งเวียนแผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดตามหนังสือ กค. ที่ กษ 0203/ว 1556 ลงวันที่ 21 มี.ค. 67 เรื่อง ขอแจ้งเวียนแผนรองรับภัยพิบัติภาวะฉุกเฉินของ สป.กษ. ประจำปี พ.ศ. 2567 |
| - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแผนป้องกันภัยฯ ประจำปี | เม.ย. - ส.ค. 67 | กค. |  |  |  |  | - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
| - รายงานผลการจัดประชุม ติดตาม ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานฯ | ส.ค. - ก.ย. 67 | กค. |  |  |  | ส.ค. - ก.ย. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ |
| 33. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สป.กษ. |  | กค. |  |  |  |  |  |
| 1) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงามตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพและแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์และรายงานการใช้ประโยชน์จากข้อมูลผลผลิตในการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และจัดส่งกรมบัญชีกลาง | พ.ย. 66 | กค. |  |  |  | 26 ต.ค. 66 | - ดำเนินการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ รายละเอียดตามหนังสือ กค. ที่ กษ 0203/10892 ลงวันที่ 26 ต.ค. 66 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย และแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
| 2) คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี พ.ศ. 2567 และรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต จัดส่งกรมบัญชีกลาง | ส.ค. 67 | กค. |  |  |  | ส.ค. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ |
| 3) คำนวณและวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และรายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดส่งกรมบัญชีกลาง | ส.ค. 67 | กค. |  |  |  | ส.ค. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ |
| 4) จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่ายและแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่งกรมบัญชีกลาง | ส.ค. 67 | กค. |  |  |  | ส.ค. 67 | - ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ |