รายละเอียดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| นโยบาย | มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | รายละเอียดการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน | ความสำเร็จของการดำเนินงาน |  | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ชื่อตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |
| 1. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม | นโยบายหลัก : 1.1 บริหารราชการให้สามารถตอบสนองต่อรัฐที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้งานขององค์กรบรรลุผลตามนโยบายของกระทรวงฯและรัฐบาลที่กำหนด รวมทั้ง คำนึงถึงผลกระทบทางลบต่อสังคมที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์กร แนวทางปฏิบัติ : 1.1.1 วางแผน ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงฯ/รัฐบาลที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและรัฐ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) การติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนการปฏิบัติงานประจำปี | 1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและเป้าหมาย ที่กำหนด 2. เพื่อติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญในระดับต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สป.กษ. | 1. ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี โดยกำหนด ให้สำนัก/กองใน สป.กษ. รายงานในระบบ MBUD ตัดยอด ณ วันสิ้นเดือน บันทึกผลภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 2. วิเคราะห์ ประมวลข้อมูลจากสำนัก/กอง เพื่อจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของ สป.กษ. เสนอผู้บริหาร หน่วยงานกลาง และ ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน การปฏิบัติงานประจำปีของสำนัก/กอง | ร้อยละ 90 | สผง. |
|  |  |  | เรียกข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai มาตรวจสอบความถูกต้องและประมวลผลเพื่อจัดทำรายงานผลการเบิกจ่าย | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสำนัก/กอง | ร้อยละ 93 | กค. |
|  |  |  | งบประมาณ, ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปี, ผลการเบิกจ่ายรับเบิกแทน/เงินโอนเบิกแทนและสรุปเสนอรายงานผลฯให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน พร้อมแจ้งเวียนหน่วยงานทราบและดำเนินการในส่วนที่ผู้บริหารสั่งการ |  |  |  |  |
|  | 2) โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง | 1. เพื่อทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการเกษตรที่มีความเชื่อมโยงกับแผนชุมชน ซึ่งได้มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอัจฉริยะ สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าเกษตรชีวภาพ) 2. เพื่อสร้างเสริมให้อาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ภาคการเกษตร ระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา | 1. อำนวยการและสนับสนุนการทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน รวมทั้ง จัดทำแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร 2. สนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้าน | ต.ค. 66 – ก.ย. 67 | แผนงาน/โครงการด้านการเกษตรได้รับการผลักดัน เข้าสู่แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดตามลำดับ | ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 15 ของแผนงาน/โครงการด้านการเกษตรทั้งหมด | สผง. |
|  |  | สังคม ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน |  |  |  |  |  |
|  | 3) ศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร | เพื่อจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไป ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรมถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ | 1. รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางที่ได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนและบันทึกในระบบศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ๒. ศึกษา วิเคราะห์เรื่องเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาตามประเด็นข้อร้องเรียนแล้วแจ้งผู้ร้องทราบภายในกำหนดเวลา พร้อมทั้งสำเนาแจ้งให้ สป.กษ. เพื่อนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป ๔. จัดทำสรุปผลการดำเนินการนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ (รายเดือน และรายปี) | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | ร้อยละความสำเร็จในการประสานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่ได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนและบันทึกในระบบศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช | ร้อยละ 95 | สกร. |
|  | 4) โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1. เพื่อสร้าง พัฒนา และขยายเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ ระดับตำบล เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เชื่อมโยง สนับสนุนการทำงานระหว่างอาสาสมัครสาขาต่าง ๆ เกษตรกร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ทั้งในด้านการข่าวการพัฒนา การสื่อสาร ภารกิจเกษตร | 1. สนับสนุนให้อาสาสมัครเป็นเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เชื่อมโยง สนับสนุนการทำงานระหว่างอาสาสมัครสาขาต่าง ๆ เกษตรกร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ 2. อำนวยการและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตร | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีรายได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ 60 | สผง. |
|  |  | และการแจ้งเตือนภัยสินค้าเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. เพื่อติดตามการขับเคลื่อน แผนการพัฒนาการเกษตรระดับตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพ และการสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรเป้าหมายโครงการฯ ตามระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai people Map and Analytics Platform : TPMAP) | ระดับตำบลในระดับพื้นที่ จำนวน 282 ตำบล โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันพิจารณาการสนับสนุนและผลักดันการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ 3. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ/อาชีพด้านการเกษตร เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม และลดรายจ่ายในครัวเรือน 4. การติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ และสรุปผลการดำเนินการนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ |  |  |  |  |
|  | 5) การผลักดันสินค้าเกษตรและบริการ มูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง | เพื่อให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามวาระของประเทศต่อไป | 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 2. ติดตามการดำเนินงานผ่านระบบ 500tb.moac.go.th 3. สรุปผลการดำเนินงานกระบวนการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าของสินค้า พืช ปศุสัตว์ ประมง ฯลฯ ให้เป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูง | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง “ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง” | ร้อยละ 100 | กนท. |
|  | 1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์/ผลกระทบทางบวกต่อสังคม รวมทั้ง กำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสังคมในการสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชน |  |  |  |  |  |  |
|  | 6) กิจกรรมการพัฒนาฟื้นฟูอาชีพลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน | 1. เพื่อช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ ที่มีความประสงค์จะพัฒนาฟื้นฟูอาชีพทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของลูกหนี้มีรายได้ให้สามารถชำระหนี้คืนและก่อให้เกิดความมั่นคงภายในครัวเรือน | 1. สป.กษ. วิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้กองทุนฯ และดำเนินการจัดชั้นลูกหนี้เป็นกลุ่มต่างๆ แจ้งให้จังหวัดทราบ 2. สป.กษ. แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณตามแผนติดตามลูกหนี้ ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อดำเนินการตามแผนการติดตามตรวจเยี่ยมลูกหนี้ 3. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมลูกหนี้ เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางการช่วยเหลือ เช่น สถานะของลูกหนี้ สุขภาพ การประกอบอาชีพ สาเหตุของปัญหาที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ และแนวทางการช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ ของกองทุนรวมถึงลูกหนี้ที่ประสงค์เข้าสู่มาตรการส่งเสริมพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพ เพื่อสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจะช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนส่งเสริมแนะนำการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพ เช่น ประมงจังหวัด | ต.ค. 66 - ก.ย.67 | ร้อยละของจำนวนลูกหนี้ที่ได้รับคำแนะนำและแนวทางการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ด้านการพัฒนาฟื้นฟูอาชีพ | ร้อยละ 5 | สกร. |
|  |  |  | ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรอำเภอ หรือหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น 4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ดำเนินการประมวลผล วิเคราะห์ และรายงานผลการลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้ ผ่านระบบติดตามผู้กู้ยืมกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ให้ สป.กษ. ทราบ 5. สป.กษ. สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการแนวทางการช่วยเหลือของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อเสนอผู้บริหารทราบ |  |  |  |  |
|  | 7) กิจกรรมการบริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร | เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือหรือส่งเสริมเกษตรกร ในกิจการตามมาตรา 7 ดังนี้ 1. การส่งเสริมการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร 2. การส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร 3. การรักษาเสถียรภาพของราคาและการจำหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร 4. การดำเนินการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อป้องกันและขจัดภัย | 1. จัดทำแผนการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. ออกแบบรูปแบบการประชาสัมพันธ์และการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน 4. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ต.ค. 66 – ก.ย. 67 | ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ร้อยละ 85 | กกค. |
|  |  | อันจะเป็นผลเสียหายแก่เกษตรกร 5. การศึกษาวิจัย เพื่อการพัฒนาการผลิต การแปรรูป หรือการตลาดซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 6. การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมจากกองทุน |  |  |  |  |  |
|  | 8) โครงการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา | ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นการดำเนินการพัฒนากฎหมายลำดับรอง จำนวน 1 ฉบับ คือการทบทวน ปรับปรุง “ประกาศ...” (เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการประกอบธุรกิจและการเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา) ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ๑. นำ "(ร่าง) ประกาศ..." ดังกล่าว เข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายฯ เพื่อพิจารณา ทบทวนก่อนนำเสนอ รมว. กษ. ลงนาม ๒. นำ “ร่าง ประกาศ....” ที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายฯ เสนอต่อผู้บริหาร (เม.ย. 67 - พ.ค. 67) ๓. ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ "ร่าง ประกาศ..." ดังกล่าว และลงนามเสนอ รมว. กษ. (มิ.ย. 67 – ก.ค. 67) ๔. นำเรื่อง เสนอ รมว. กษ. ลงนาม ใน "ร่าง ประกาศ..." ดังกล่าว (ก.ค. 67 – ส.ค. 67) | ม.ค. - มี.ค. 67 เม.ย. - พ.ค. 67 เม.ย. - พ.ค. 67 มิ.ย. - ก.ค. ๖7 | ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 | ระดับ ๕ | สลพ. |
|  |  |  | ๕. รมว. กษ. ลงนาม ใน "ร่าง ประกาศ..." ดังกล่าว (ส.ค. 67 – ก.ย. 67) | ส.ค. - ก.ย. ๖7 |  |  |  |
|  | 9) กิจกรรมการบริหารจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคมของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 1. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคมจากการดำเนินงานของ สป.กษ. ตามกระบวนการของ สป.กษ. และโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานของ สป.กษ. 2. เพื่อบริหารจัดการ และกำหนดวิธีการ มาตรการและผู้รับผิดชอบในการจัดการ/ป้องกันผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินการของ สป.กษ. | 1. วิเคราะห์ผลกระทบทางลบของกระบวนการของ สป.กษ. กระบวนงานระดับสำนัก/กอง และโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของ สป.กษ. ที่มุ่งเน้นผลกระทบที่เกิดกับประชาชนและผู้รับบริการหลักของ สป.กษ. 2. กำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบ และตัวชี้วัดมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบที่ชัดเจน รวมทั้ง การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและเครือข่ายเฝ้าระวัง 3. หน่วยงานที่มีผลกระทบทางลบดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมในแต่ละด้าน 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคม 5. เสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงาน และนำข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมในระยะต่อไป | มี.ค. 67 มี.ค. 67 เม.ย. - ก.ย. 67 ก.ย. 67 ต.ค. 67 | ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคมของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ร้อยละ 80 | สพบ. |
|  | นโยบายหลัก : 1.2 มุ่งมั่นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ แนวทางปฏิบัติ : 1.2.1 ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) มาตรการประหยัดพลังงาน | เพื่อส่งเสริมและผลักดันการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน สป.กษ. ให้หน่วยงานสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง | 1. แจ้งเวียนมาตรการประหยัดพลังงานและเผยแพร่รายละเอียดการจัดการพลังงาน 2. ติดตามและรายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า 3. รายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับ การประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้า มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้ ไฟฟ้าระบบของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 2 รอบ | พ.ย. 66 ต.ค. 66 – ก.ย. 67 มี.ค., ก.ย. 67 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน (พลังงานไฟฟ้า) | ร้อยละ 20 (เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของหน่วยงาน) | กค. |
|  | 11) โครงการใบไม้สีเขียว (Green for HOPE) ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ๑. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของ สป.กษ. ตระหนักถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของการรักษาสิ่งแวดล้อม ๒. เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรของ สป.กษ. ร่วมกันดำเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 1. จัดทำแนวทางการดำเนินงานและรายละเอียดโครงการใบไม้สีเขียว (Green for HOPE) ของ สป.กษ. 2. แจ้งเวียนโครงการใบไม้สีเขียว (Green for HOPE) ของ สป.กษ. ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทราบและดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด 3. หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการใบไม้สีเขียว (Green for HOPE) ของ | ก.พ. 67 มี.ค. 67 มี.ค. 67 | จำนวนหน่วยงานที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงานโครงการใบไม้สีเขียว (Green for HOPE) ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ร้อยละ 80 | สพบ. |
|  |  |  | สป.กษ. ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ 4. หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคคัดเลือกกิจกรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ สป.กษ. และดำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 5. หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินกิจกรรมและภาพกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ 6. หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้ สพบ. ทราบ | มี.ค. – ก.ย. 67 ก.ย. 67 ต.ค. 67 |  |  |  |
|  | 12) โครงการลดการใช้กระดาษของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เพื่อส่งเสริมและผลักดันการลดใช้กระดาษภายในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เป็นหน่วยงานไร้กระดาษ (Paperless Office) | 1. จัดทำหนังสือแจ้งให้สำนัก/กอง (ส่วนกลาง) จัดทำแผนการจัดซื้อกระดาษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. ติดตามและรายงานผลการดำเนินการ | ต.ค. 66 – ก.ย.67 | ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากการจัดซื้อกระดาษที่ลดลง | ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 | กค. |
| 2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | นโยบายหลัก : กระบวนการให้บริการขององค์กรที่มีความรวดเร็ว สะดวกและ ทันสมัยจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดระบบการทำงานที่โปร่งใส และสุจริต เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติและทันท่วงที รวมทั้งสร้างความร่วมมือของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกระบวนการทำงานต่างๆจนนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงาน อันจะนำไปสู่การสร้างความผูกพันความเชื่อถือและเชื่อมั่นต่อการบริการขององค์กรต่อไป แนวทางปฏิบัติ : 2.1 ผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) การจัดทำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เพื่อให้มีข้อมูลภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการสำหรับผู้บริหาร คณะกรรมการ และหน่วยงานรับผิดชอบใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหลักประกอบการทำงานและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องได้ | 1. จัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักระดับกรม 2. ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งานระบบฐานข้อมูล และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 3. ติดตามการปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าสู่ฐานข้อมูลฯ ให้เป็นปัจจุบัน | ม.ค. - ก.ย. 67 | ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน | ร้อยละ 80 | ศทส. |
|  | 2) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ สป.กษ. และนำสรุปผลการสำรวจข้อมูล รวมทั้งข้อเสนอแนะไปพัฒนา/ ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสป.กษ. ให้สามารถรองรับการใช้งานของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 1. ออกแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ สป.กษ. 2. แจ้งเวียนแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ สป.กษ. ให้ทุกหน่วยงานตอบแบบสำรวจดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ 3. รวบรวม สรุปผลแบบสำรวจ และจัดทำข้อเสนอในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ สป.กษ. | พ.ค. - ก.ย. 67 | ร้อยละความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ สป.กษ. | ร้อยละ 85 | กก. |
|  |  |  | 4. เสนอสรุปผลสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ สป.กษ. ให้ผู้บริหารรับทราบ 5. นำสรุปผล ปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินการ และข้อเสนอแนะมาแก้ไขและพัฒนาเพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้มากขึ้น |  |  |  |  |
|  | 3) โครงการจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านการเกษตรต่างประเทศ | เพื่อให้สาธารณะรับทราบความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศ และนโยบายด้านการเกษตรของต่างประเทศที่สำคัญ | 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 2. วิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูล 3. เผยแพร่ข้อมูลบน website จำนวน 30 เรื่อง/ปี | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านการเกษตรต่างประเทศ | ร้อยละ 100 | สกต. |
|  | 2.2 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ/ภาคประชาชนเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) | 1. เพื่อให้เกษตรกรมีความตระหนักรู้ในการปรับตัว และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. มีแปลงต้นแบบการทำการเกษตรและองค์ความรู้ ที่สามารถปรับตัว และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | สร้างกระบวนการเรียนรู้ และจัดทำแปลงต้นแบบการทำการเกษตรและองค์ความรู้ที่สามารถปรับตัว และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | ต.ค.66 – ก.ย. 67 | เกษตรกรมีความตระหนักรู้ในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 40,000 ราย | กนท. |
|  | 2.3 พัฒนาการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ เพื่อทำให้ผู้รับบริการเกิดความผูกพัน ความเชื่อถือ และเชื่อมั่นต่อการบริการขององค์กร |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) กิจกรรมการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน | ให้กู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ในกรณีดังต่อไปนี้ 1. เพื่อไถ่หรือไถ่ถอนที่ดินคืนจากการขายฝากหรือจำนอง เมื่อมีพฤติการณ์ว่าสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะหลุดเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นในที่สุด 2. เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืมให้มีรายได้สูงขึ้น 3. เพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินซึ่งผู้กู้ยืมได้นำที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันก่อนหรือขณะทำสัญญากู้ยืมเงินเมื่อมีพฤติการณ์ว่าสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะหลุดเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นในที่สุด 4. เพื่อซื้อคืนที่ดินที่ได้สูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ไป เนื่องจากการขายฝาก จำนอง หรือการกู้ยืมเงิน 5. เพื่อซื้อที่ดินตามสิทธิแห่งกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | กิจกรรมที่ 1 : การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เพิ่มความเข้าถึงบริการ จุดประสงค์ : เพื่อให้เกิดการสื่อสารผ่านเครื่องมือและช่องทางต่าง ๆ แก่เกษตรกร และผู้ยากจนกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอน : 1. วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ด้านการประชาสัมพันธ์ 2. ประเมินเครื่องมือที่สามารถการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ 3. ดำเนินการสื่อสารผ่านเครื่องมือและช่องทางต่าง ๆ เช่น TikTok, ออกบูธ เป็นต้น 4. สรุปผลและรายงานผลต่อผู้บริหารทุน/คณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนฯ กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบหลักเกณฑ์การให้บริการเกษตรกรและผู้ยากจน จุดประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีในการ | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการกองทุนหมุนเวียนฯ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม | ร้อยละ 85 ร้อยละ 80 | สกร. |
|  |  |  | ทำงาน และการบริการ ขั้นตอน : 1. ประชุมจัดเตรียมงาน ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง และจังหวัดเป้าหมาย 2. จัดทำรายละเอียดโครงการฯ และกำหนดการ 3. เสนอขออนุมัติโครงการ 4. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด 5. ประเมินผลการดำเนินงาน 6. สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | 6) กิจกรรมการบริหารจัดการข้อร้องเรียน | เพื่อจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไป ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และ ระเบียบของทางราชการ | ๑. รับเรื่องร้องเรียนจาก 8 ช่องทาง - ระบบสารบรรณ - ชุมนุมร้องเรียน - ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - สำนักงานรัฐมนตรี (สป.กษ.) - ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี - ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (Web Portal) สปน. - สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) - ร้องเรียนด้วยตนเอง ๒. ศึกษา วิเคราะห์เรื่องเสนอ | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | ร้อยละเรื่องร้องเรียนได้รับ การแก้ไขปัญหาและได้ข้อยุติ | ร้อยละ 95 | สกร. |
|  |  |  | ผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาตามประเด็นข้อร้องเรียนแล้วแจ้งผู้ร้องทราบภายในกำหนดเวลา พร้อมทั้งสำเนาแจ้งให้ สป.กษ. เพื่อนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป๔. จัดทำสรุปผลการดำเนินการนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ (รายเดือน และรายปี) |  |  |  |  |
|  | 7) กิจกรรมการสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เพื่อให้ สป.กษ. มีผลการสำรวจความพึงพอใจความไม่พึงพอใจ ความต้องการความคาดหวังและข้อเสนอแนะมาพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานและการทำงาน รวมถึงการให้บริการของ สป.กษ. ที่สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มากขึ้น | 1. กำหนดแนวทางการสำรวจความพึงพอใจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้นคัดเลือกกระบวนการสำคัญที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่เน้นการให้บริการของภาครัฐต่อเกษตรกร ประชาชน ทั่วไป รวมทั้งกลุ่มผู้รับบริการที่เป็นหน่วยงานในสังกัด กษ. 2. ทบทวนกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ใช้สำรวจความพึงพอใจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3. ดำเนินการสำรวจโดยใช้ Google Form | มี.ค. - ธ.ค. 67 | ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในงานบริการของ สป.กษ. | ร้อยละ 80 | สผง. |
|  |  |  | 4. วิเคราะห์ สรุปผลการสำรวจ จากผู้ตอบแบบสอบถาม 5. จัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สป.กษ. |  |  |  |  |
| ๓. นโยบายด้านองค์การ | นโยบายหลัก : 3.1 สป.กษ. มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง โดยการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรอย่างทั่วถึง มีการพัฒนาแผนผาสุกขององค์กรร่วมกัน เพื่อสร้างความรักและความผูกพันของบุคลากรภายในองค์กร รวมทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเหมาะสม และปลอดภัยเพื่อให้คุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Working Life) ของบุคลากรดีขึ้น แนวทางปฏิบัติ : 3.1.1 ส่งเสริม ปลูกฝัง และกระตุ้นวัฒนธรรมองค์กรผ่านคำว่า HOPE ให้มีความเข้มแข็ง |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) กิจกรรมการจัดทำแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ สป.กษ.ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น | 1. จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. จัดทำ (ร่าง) แผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3. เสนอแผนให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. สื่อสารแผนให้บุคลากรรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 5. กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 และ 12 เดือน 6. สำรวจการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ธ.ค. 66 – ก.ย. 67 | ร้อยละของบุคลากรในสังกัด สป.กษ. ที่รับรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร | ร้อยละ 80 | สพบ. |
|  | 3.1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนผาสุกฯขององค์กร และร่วมกันขับเคลื่อนแผนให้ประสบผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) โครงการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรในองค์กร | เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี และมีความผูกพันต่อองค์กร | 1. จัดทำร่างแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน ของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของ สป.กษ. 2. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนฯ ประจำปี 2567 3. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนฯ ประจำปี 2567 4. ขอความเห็นชอบแผนฯ ต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแจ้งเวียนแผนฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 5. ติดตามผลการดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี 2567 | ต.ค. 66 – พ.ย. 66 พ.ย. 66 ม.ค. 67 ก.พ. 67 ก.ย. 67 | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ | ร้อยละ 100 | กกจ. |
|  | 3.1.3 จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมเพื่อการป้องกันภัยด้านข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สิน และเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินในกรณีต่างๆ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) โครงการจัดทำแผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เพื่อให้ระบบงานและสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน | 1. พิจารณา ทบทวน และจัดทำ (ร่าง) แผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของ สป.กษ. ประจำปี 2567 2. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกฉินของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2567 | ธ.ค. 66 - มี.ค. 67 ธ.ค. 66 - มี.ค. 67 | ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติตามแผนรองรับภัยพิบัติฉุกเฉิน ของ สป.กษ. | ร้อยละ 100 | กค. |
|  |  |  | 3. เสนอ (ร่าง) แผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของ สป.กษ. ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. สื่อสารแผนให้บุคลากรรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแผนป้องกันภัยฯ ประจำปี 2567 6. รายงานผลการจัดประชุม ติดตาม ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานฯ | มี.ค. - เม.ย. 67 มี.ค. - เม.ย. 67 เม.ย. - ส.ค. 67 ส.ค. - ก.ย. 67 |  |  |  |
|  | 4) กิจกรรมการทบทวน และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนบริหารความต่อเนื่องการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ Business Continuity Plan (BCP) ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 1. บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการ ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและองค์กรยอมรับได้ 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะวิกฤตที่จะส่งผลให้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ไม่สามารถใช้งานได้ | 1. ทบทวนผลการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ผ่านมา 2. ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของ สป.กษ. และแผนบริหารความต่อเนื่องการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ Business Continuity Plan (BCP) ของ สป.กษ. 3. นำเสนอต่อผู้บริหาร 4. สื่อสารและแจ้งเวียนแผนฯ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ 5. ดำเนินการตามแผน 6. ทดสอบการบุกรุกโจมตีระบบ สารสนเทศ | ม.ค. – ก.ย. 67 | ระดับความสำเร็จในการทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ สป.กษ. และแผนบริหารความต่อเนื่องการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ Business Continuity Plan (BCP) ของ สป.กษ. | ระดับ 5 | ศทส. |
|  |  |  | 7. ติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผน 8. สรุปผลและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผน |  |  |  |  |
|  | 5) กิจกรรมการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ของ สป.กษ. | เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สป.กษ. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถรับมือเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 1. เผยแพร่ องค์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ PDPA ของ สป.กษ. เดือนละ 1 ครั้ง 2. ซักซ้อมขั้นตอนการรับมือเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลกับเจ้าหน้าที่ของสป.กษ. 3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางและวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ สป.กษ. | ต.ค. 66- ก.ย.67 | ร้อยละความสำเร็จใน การเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบ อินโฟกราฟฟิก | 12 ครั้ง | ศทส. |
|  | นโยบายหลัก : 3.2 มีการกำหนดแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และเป้าหมายการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงฯและยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้ง มีการจัดหา/ปรับปรุงระบบการกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายและความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แนวทางปฏิบัติ : 3.2.1 จัดทำ/ปรับปรุงแผนและคู่มือการปฏิบัติงานของระดับหน่วยงาน และมีกระบวนการกำกับ ดูแล ติดตามประเมินผล ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
|  | 6) กิจกรรมการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ใช้เป็นกรอบแนวทาง การดำเนินงาน และเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ | 1. ศึกษากฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. แจ้งหน่วยงานในสังกัดจัดทำข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและ | ก.ย. 66 ก.ย. 66 | ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี | ระดับ 5 | สผง. |
|  |  |  | แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 3. ประมวลข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำร่างแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน 4. นำเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน 5. แจ้งเวียนให้สำนัก/กองทราบ และถือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ต.ค. 66 พ.ย. 66 พ.ย. 66 |  |  |  |
|  | 7) กิจกรรมกำกับ ติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | เพื่อติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖7 | ๑. รวบรวมข้อมูลความสำเร็จ ในการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ในปี ๒๕๖6 ของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย และรายงานให้ผู้บริหารทราบ ๒. ติดตามความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรคการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายในปี ๒๕๖7 ของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย | ม.ค. 66 – มี.ค. 67 เม.ย. -มิ.ย. ๖7 | จำนวนกฎหมายด้านการเกษตรที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ยกเลิก หรือ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.๒๕๖๒ | 6 ฉบับ ของจำนวนกฎหมายตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | สกม. |
|  |  |  | ๓. ให้คำแนะนำ หรือ แก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายในปี ๒๕๖7 ๔. รายงานการผลดำเนินการตามประกาศกระทรวงฯ ให้ผู้บริหารทราบ | มิ.ย. - ส.ค. ๖7 ก.ย. ๖7 |  |  |  |
|  | 8) กิจกรรมการทบทวน และปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เพื่อให้มีกรอบแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กษ. | 1. รวบรวมโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่หน่วยงานในสังกัดที่จะดำเนินการในปี 2567 - 2570 2. ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กษ. 3. ประชุมคณะกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศ กษ. 4. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กษ. 5. เสนอผู้บริหารเห็นชอบและแจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบ | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | ระดับความสำเร็จในการทบทวน และปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กษ. | ระดับ 5 | ศทส. |
|  | 9) กิจกรรมการบริหารการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | การมอบอำนาจบริหารราชการเป็นเรื่องกระจายอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้งานของ ทางราชการมีความคล่องตัวและสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการกระจายอำนาจ การตัดสินใจและความรับผิดชอบที่เหมาะสม รวมทั้ง | 1. ทบทวนคำสั่ง/วิธีการปฏิบัติในการมอบอำนาจ และแสดงความสอดคล้องของการมอบอำนาจกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 2. กำหนดวิธีการรายงานผลการมอบอำนาจ 3. รายงานผลการใช้อำนาจ | ต.ค. 66 – ก.ย. 67 ต.ค. 66 – ก.ย. 67 เม.ย. 67 | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ | ร้อยละ 100 | กกจ. |
|  |  | ไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใช้อำนาจ | ของผู้รับมอบอำนาจ ประเมินผล การมอบอำนาจ เพื่อปรับปรุงคำสั่ง/วิธีการปฏิบัติ/ในการมอบอำนาจ | /ต.ค. 67 |  |  |  |
|  | 10) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับสำนัก/กอง | เพื่อใช้ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับสำนัก/กอง เป็นประเด็นประกอบการประเมินผลระดับบุคคล ตามแผนพัฒนาองค์การ และคู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งในหมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ข้อ 5.1 กำหนดให้หน่วยงานมีกลไกในการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ และมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น | 1. จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2567 เสนอผู้บริหารเห็นชอบ 2. ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผล และให้สำนัก/กอง เสนอตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง 3. พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดในเบื้องต้น และประสานกับสำนัก/กอง ให้ปรับปรุงตัวชี้วัดก่อนเสนอผู้บริหารที่กำกับดูแลแต่ละสำนัก/กอง และผู้บริหาร/คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ สป.กษ. เห็นชอบ 4. จัดทำเอกสารประกอบการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 5. รายงานผลรอบ 12 เดือน ปี 2566 และติดตามความก้าวหน้า รอบ 6 และ 9 เดือน ปี 2567 | ต.ค. 66 – ก.ย. 67 | ร้อยละความสำเร็จของ การจัดทำคำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง | ร้อยละ 100 | สพบ. |
|  | 11) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ระดับบุคคล) | 1. เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการกำกับติดตามเพื่อให้ส่วนราชการสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมี | ๑. จัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาร่างประกาศ และเสนอลงนามประกาศ และแจ้งเวียนให้ข้าราชการทราบโดยทั่วกัน ๒. แจ้งให้ ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/ | ม.ค. 67 – ก.พ. 67 มี.ค. ๖7 | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ | ร้อยละ 100 | กกจ. |
|  |  | ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 2. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และการให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหลักการของระบบคุณธรรม | หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้ประเมิน) ถ่ายทอดดัชนีตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน และจัดทำแบบคำรับรองฯ ของ ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/หัวหน้าหน่วยงาน เสนอผู้ประเมินลงนาม 3. กองการเจ้าหน้าที่รวบรวม นำผลการประเมินของทุกหน่วยงาน เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา 4. ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ หมายเหตุ : พิจารณาจากการดำเนินการเฉพาะ รอบที่ 1/2567 | พ.ค. 67 พ.ค. 67 |  |  |  |
|  | 12) กิจกรรมการขับเคลื่อนงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ | มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมุ่งเน้นให้กระทรวงมีบทบาทหลักในการพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวง และส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ซึ่งพิจารณาจากประเด็นสำคัญในการบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ | 1. กำกับติดตามตัวชี้วัด ระดับกระทรวงและกรม รอบ 12 เดือน ปี 2566 2. ประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการกำกับการประเมินผลฯ เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด ปี 2567 3. กำกับติดตามตัวชี้วัด ระดับกระทรวงและกรม รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน ปี 2567 4. จัดทำร่างตัวชี้วัดกระทรวง ปี 2568 หารือกับส่วนราชการและสำนักงาน ก.พ.ร. ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ 5. ประชุมคณะกรรมการฯ | ต.ค. 66 – ก.ย. 67 | ร้อยละความสำเร็จของ การขับเคลื่อนงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ | ร้อยละ 100 | สพบ. |
|  |  | แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนระดับชาติอื่น ๆ มากำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง และถ่ายทอดลงสู่ส่วนราชการระดับกรมภายในกระทรวง โดยมีคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงที่แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เห็นชอบกรอบแนวฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยยังคงแนวทางการประเมินฯ เหมือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตัวชี้วัดกระทรวงและกรม ปี 2568 ส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. |  |  |  |  |
|  | 13) กิจกรรมการจัดทำแผนด้านการเกษตรต่างประเทศ | เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการความร่วมมือการเกษตรกับประเทศต่าง ๆ ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งมุ่งเน้นแผนความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร (MOU) และประเทศคู่ภาคีใหม่ที่มีศักยภาพการ | 1. รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลด้านความร่วมมือจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. จัดทำร่างแผนความร่วมมือกับต่างประเทศ 3. นำร่างแผนความร่วมมือฯ หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ปรับแผนความร่วมมือกับ | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนความร่วมมือกับต่างประเทศ | ร้อยละ 100 | สกต. |
|  |  | พัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรร่วมกัน | ต่างประเทศ 5. นำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ |  |  |  |  |
|  | 14) กิจกรรมการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี | 1. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานในสังกัด กษ. และเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 2. เพื่อบูรณาการการประชาสัมพันธ์ประเด็นสื่อสารสำคัญของกระทรวงให้มีความเป็นเอกภาพ 3. เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในประเด็นสื่อสารสำคัญของกระทรวง | 1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ของ กษ. ประจำปี 2567 และขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติภายใต้กลไกของคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์ กษ. 2. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ฯ รายเดือน 3. จัดทำแบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประเด็นสื่อสารที่สำคัญของ กษ. ปี 2567 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. กระจายแบบสำรวจการรับรู้ฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และเก็บรวบรวมข้อมูล 5. วิเคราะห์ และจัดทำสรุปผลการสำรวจการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อเรื่องสื่อสารสำคัญของ กษ. เสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ต.ค.66 – ก.ย. 67 | ร้อยละการรับรู้ของประชาชน ที่มีต่อเรื่องสื่อสารสำคัญของ กษ. | ร้อยละ 80 | กกส. |
|  | 15) กิจกรรมการจัดทำแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 1. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่.../2567 ลว..... เรื่อง แผนการ | ส.ค. 66 - ก.ย. 67 | ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ร้อยละ 95 | สตร. |
|  |  |  | ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยเชื่อมโยงข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และโครงการสำคัญของ กษ. กับแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. จัดทำประเด็นการตรวจติดตามและการตรวจราชการพร้อมแบบรายงานเพื่อให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงและหน่วยรับตรวจดำเนินการได้อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 3. ปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดของแผนการตรวจราชการประจำปี หลังจากดำเนินงาน/ปฏิบัติงานและได้สอบทาน ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพื่อให้ประเด็นการตรวจติดตามเป็นข้อมูลการตรวจราชการที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
|  | 3.2.2 จัดทำแนวทางการส่งเสริม ผลักดัน และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |
|  | 16) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมคุณธรรม และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงสร้างกลไกและมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกให้แก่บุคลากรของ สป.กษ. | 1. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. 2. สื่อสารแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. 3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. | ร้อยละ 90 | ศปท. |
|  | 17) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดีศรี สป.กษ.” | เพื่อยกย่อง เชิดชู บุคลากร ที่มีคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่าง และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ | 1. รวบรวมรายชื่อบุคลากรของสำนัก/กอง ที่ได้คัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมของหน่วยงาน เพื่อนำมาคัดเลือกเป็น “คนดีศรี สป.กษ.” 2. คัดเลือกบุคลากร “คนดีศรี สป.กษ.” ที่มีคุณสมบัติ คือ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเหมาะสม โดยการใช้วิธีการให้บุคลากรส่วนกลางโหวตให้คะแนนผ่านระบบออนไลน์ 3. สรุปผลการคัดเลือก “คนดีศรี สป.กษ.” และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม เสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. ประกาศผลและยกย่อง | มิ.ย. - ก.ย.67 | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดีศรี สป.กษ.” | ร้อยละ 100 | ศปท. |
|  |  |  | ชมเชยบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดีศรี สป.กษ.” ที่มีพฤติกรรมดีเด่นที่มีความประพฤติ ปฏิบัติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคุณธรรม 5 ประการ ผ่านช่องทางต่างๆ 5. มอบเกียรติบัตรให้บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดีศรี สป.กษ.” |  |  |  |  |
|  | 3.2.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์การ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านต่างๆ ของหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |
|  | 18) โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 1. เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ สป.กษ. จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 2. เพื่อให้ สป.กษ. มีระบบการจัดวางการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 | 1. ชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สป.กษ. เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง) ให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 2. ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของระดับส่วนงานย่อย ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (แบบติดตาม ปค. 5 ย่อย) 3. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. | ก.พ. 67 มี.ค. 67 เม.ย. 67 | ร้อยละความสำเร็จของแผนการดำเนินงานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแผน ผ.1 | ร้อยละ 100 | สพบ. |
|  |  |  | (รอบ 6 เดือน) (แบบติดตาม ปค.5) และเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนาม 4. รวบรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน และจัดทำร่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่างรายงานการควบคุมภายในของ สป.กษ. ประจำปี พ.ศ. 2567 6. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนาม และส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. ให้ผู้กำกับดูแลหรือกระทรวงเจ้าสังกัด | ต.ค. - พ.ย. 67 พ.ย. 67 ธ.ค. 67 |  |  |  |
|  | 19) กิจกรรมการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 1. เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน | 1. จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. นำ (ร่าง) คู่มือการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ | พ.ย. - ธ.ค. 67 ม.ค. 67 | ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. | ร้อยละ 80 | สพบ. |
|  |  | สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นกับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป 4. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที | สหกรณ์ หารือกับสำนักแผนงานและโครงการพิเศษและสำนักตรวจสอบภายใน 3. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. 4. นำ (ร่าง) คู่มือการบริหารความเสี่ยงเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ 5. ชี้แจงกรอบแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. ให้หน่วยงานได้รับทราบและนำไปถือปฏิบัติ | เม.ย. 67 พ.ค. 67 มิ.ย. 67 |  |  |  |
|  | 20) กิจกรรมการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 1. เพื่อให้ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของสำนัก/กอง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ และระบบการควบคุมภายใน | 1. วางแผนการตรวจสอบสำนัก/กองในสังกัด สป.กษ. ตามผลการประเมินความเสี่ยง 2. ดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน 1 สำนักตรวจสอบภายใน ภายใต้แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 3. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และระบบการควบคุมภายในเสนอต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อสั่งการ | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | รายงานผลการตรวจสอบ | 10 รายงาน | สตน. |
| 4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน | นโยบายหลัก : มีนโยบายการจัดการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่มีความคล่องตัว เพื่อให้องค์กรมีผลการปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะสูง (High Performance) มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มพูน/สั่งสมทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สำคัญต่อสมรรถนะหลักขององค์กร รวมทั้งพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีภาวะผู้นำพร้อมตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและรองรับการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติ : 4.1 มีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยและเป็นระบบ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ Action Plan ประจำปี 2567 | เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของ สป.กษ. ได้มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกัน ช่วยส่งเสริม และแก้ไขปัญหาผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร | 1. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 (Action Plan) ตามแนวทาง HR Scorecard 2. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2567 (Action Plan) 3. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2567 (Action Plan) 4. ขอความเห็นชอบแผนฯ ต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแจ้งเวียนแผนฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ | ต.ค. 66 – พ.ย. 66 พ.ย. 66 ม.ค. 67 ก.พ. 67 | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ | ร้อยละ 100 | กกจ. |
|  |  |  | 5. ติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2567 (Action Plan) | ก.ย. 67 |  |  |  |
|  | 2) การนำระบบสารสนเทศระดับกรม (DPIS 6) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านการใช้ระบบสารสนเทศระดับกรม (DPIS 6) | 1. ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการผ่านระบบสารสนเทศระดับกรม (DPIS 6) 2. จัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ 3. นำเสนอคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบการใช้งานระบบ DPIS 6 สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการใน สป.กษ. 4. จัดทำคู่มือ แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบ | ต.ค. 66 – ธ.ค. 66 ต.ค. 66 – ธ.ค. 66 ม.ค. 67 – ก.พ. 67 ม.ค. 67 – มี.ค. 67 | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ | ร้อยละ 100 | กกจ. |
|  | 3) โครงการสรรหา Young Smart Officer | เพื่อเป็นการสรรหาข้าราชการ ที่มีสมรรถนะสูง โดยใช้วิธีการประเมินตามเกณฑ์ในการสรรหาข้าราชการบรรจุใหม่ (Young Smart Officer) | สรรหาบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นข้าราชการใหม่ ตามเกณฑ์คุณสมบัติ Young Smart Officer | ต.ค. 66 – ก.ย. 67 | ร้อยละของข้าราชการเป็น Young Smart Officer | ร้อยละ 80 | กกจ. |
|  | 4) โครงการประเมินสมรรถนะบุคลากรตามเกณฑ์ Smart Officer | เพื่อทราบถึงสมรรถนะความสามารถของบุคลากร และใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่บุคลากร | 1. ประสานรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ 2. จัดเตรียมแบบทดสอบใน | ต.ค. 66 – ก.ย. 67 | ร้อยละของข้าราชการ สป.กษ. ที่ผ่านเกณฑ์ Smart Officer | ร้อยละ 80 | สกธ. |
|  |  |  | ระบบ พร้อมดูแลความเรียบร้อยระหว่างการดำเนินการสอบ 3. ประมวลผลข้อมูลส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ 4. จัดทำรายงานสรุปเสนอผู้บังคับบัญชา |  |  |  |  |
|  | 4.2 มีการจัดทำแผนและวางระบบการพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกด้านและทันสมัย เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่บุคลากร |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) โครงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เพื่อให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานหรือความรู้ใหม่ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเกิดการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | 1. มอบหมายให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง วิเคราะห์และระบุองค์ความรู้จำนวน 1 องค์ความรู้ และหัวข้อความรู้ 3 หัวข้อ 2. รวบรวมองค์ความรู้จากทุกสำนัก/กอง และสำรวจ (โหวต) องค์ความรู้/ความรู้ เพื่อคัดเลือกเป็นองค์ความรู้ระดับกรม โดยให้บุคลากรทุกสำนัก/กองโหวตเลือกองค์ความรู้/ความรู้ที่ให้ความสนใจ และผลเสนอต่อคณะทำงาน/คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของ สป.กษ. และแผนการจัดการความรู้ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ | ธ.ค. 66 - ก.ย. 67 | ร้อยละเฉลี่ยของการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้หลังจากจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | ร้อยละ 80 | สกธ. |
|  |  |  | 3) กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ตามที่กำหนด (12 เดือน) รวมทั้ง สรุปผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้ารายงานต่อผู้บริหารจัดการความรู้ เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน 4) รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้/ความรู้ในระดับกรม และสำนัก/กอง จัดเก็บในคลังความรู้บนเว็บไซต์การจัดการความรู้ 5) ติดตามผลความพึงพอใจต่อการจัดการความรู้ของ สป.กษ. โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) และจัดทำเป็นรายงานผลความพึงพอใจต่อการจัดการความรู้เสนอต่อผู้บริหาร |  |  |  |  |
|  | 6) กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual development plan) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Future Skills) | เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนพัฒนารายบุคคลที่สอดคล้องกับความต้องการบุคลากร และของ สป.กษ. ในการพัฒนาสมรรถนะ ความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายของการเป็นบุคลากรที่มีทักษะที่จำเป็น (Future Skills) ตามที่ สป.กษ. กำหนด | 1. แจ้งให้บุคลากรทุกสำนัก/กอง จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ปี 2567 2. แจ้งสำนัก/กอง ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนารายบุคคล 3. ติดตามผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของสำนัก/กอง ในช่วง ก.ค. 2567 และจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 4. รวบรวมแบบรายงานผลการ | ก.ค. 66 – ก.ย. 67 | ร้อยละของข้าราชการที่มีการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) | ร้อยละ 50 | สกธ. |
|  |  |  | พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ในช่วง ก.ย. 2567 |  |  |  |  |
|  | 7) โครงการจัดทำคลังความรู้ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ | เพื่อจัดทำแหล่งเก็บและเผยแพร่ความรู้จากการจัดการความรู้ของ สป.กษ. ที่บุคลากรสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา | 1. รวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็นของ สป.กษ. และจัดรวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นฐานข้อมูล 2. การจัดการองค์ความรู้/ความรู้ ให้เป็นระบบและหมวดหมู่ 3. การปรับปรุงและนำองค์ความรู้/ความรู้ลงเว็บไซต์ในคลังความรู้ออนไลน์ แบ่งออกเป็น 8 หมวดองค์ความรู้ คือ - ด้านกฎหมายและระเบียบ - ด้านตรวจสอบภายใน - ด้านนโยบายและการวางแผนด้านการเกษตร - ด้านบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร - ด้านบริหารจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล - ด้านประชาสัมพันธ์และสารนิเทศ - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ด้านอื่นๆ 4. การเผยแพร่องค์ความรู้/ความรู้ในคลังความรู้ผ่านเว็บไซต์ KM ของ สป.กษ. 5. ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำคลังความรู้ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ | ร้อยละ 90 | สกธ. |
|  | 4.3 ให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงาน การคิดค้นวิธีการทำงานใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงองค์กร รวมทั้ง การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันต่อองค์กร |  |  |  |  |  |  |
|  | 8) โครงการประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงานระดับบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด สป.กษ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด สร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน/การบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดรับกับระบบราชการ 4.0 2. เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนงานและการให้บริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วยได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 3. เพื่อส่งเสริมและผลักดันการสร้างวัฒนธรรมของ สป.กษ. ให้เข้มแข็งและสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมในองค์การ 4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด สป.กษ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการให้บริการ เพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมร่วมที่ดีให้แก่องค์กรต่อไป | 1. จัดทำรายละเอียดโครงการประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงานระดับบุคคลของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. เสนอโครงการประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงานระดับบุคคลของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงานระดับบุคคลของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4. จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงานระดับบุคคลของ สป.กษ. เพื่อพิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด 5. ประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด | ม.ค. – ก.ย. 67 | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงานระดับบุคคลของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ร้อยละ 100 | สพบ. |
|  | 9) โครงการประกวด Mini เลิศรัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด สป.กษ. ทั้งส่วนกลางและระดับส่วนภูมิภาคเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของ สป.กษ. 2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของสำนักงาน ก.พ.ร. ในปีงบประมาณต่อไป | 1. จัดทำรายละเอียดโครงการประกวด Mini เลิศรัฐของ สป.กษ. 2. เสนอโครงการประกวด Mini เลิศรัฐของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. ประกาศหลักเกณฑ์โครงการประกวด Mini เลิศรัฐของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4. จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Mini เลิศรัฐของ สป.กษ. เพื่อพิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด 5. ประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด | ม.ค. - ก.ย. 67 | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการประกวด Mini เลิศรัฐของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ร้อยละ 100 | สพบ. |
|  | 10) กิจกรรม MOAC CARE ใส่ใจชาว สป.กษ. | 1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการดูแลสภาวะจิตใจของบุคลากรจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น ความเครียดจากการปฏิบัติงาน และภาวะหมดไฟในการทำงาน เป็นต้น 2. เพื่อให้บุคลากรรู้จักและเข้าใจสภาวะจิตใจของตนเอง และส่งเสริมให้เกิดความพร้อมในการรับมือต่อสภาวะทางจิตใจที่เกิดขึ้น 3. เพื่อสร้างพลังบวกในการใช้ชีวิตและการปฏิบัติงานของบุคลากร | 1. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ หรือแบบประเมินตนเองด้านการดูแลสภาวะจิตใจ (4 เรื่องต่อปี) 2. ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 3. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม เพื่อนำข้อเสนอแนะไปพัฒนา ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป | ก.พ. – ก.ย.67 ก.ย. 67 ต.ค. 67 | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ | ร้อยละ 100 | กกจ. |