รอบ 12 เดือน

ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนพัฒนาองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : …………………………………………………………………

| กิจกรรมปฏิบัติ | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน (รอบ 12 เดือน) |  |  | ระยะเวลาดำเนินการจริง | รายละเอียดผลการดำเนินการ/หลักฐาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| หมวด 1 การนำองค์การ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี | มิ.ย. - ต.ค. 68 | สผง. |  |  |  |  |  |
| (รายละเอียดการดำเนินงานตามหมวด 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี | ส.ค. - พ.ย. 67 | สผง. |  |  |  |  |  |
| (รายละเอียดการดำเนินงานตามหมวด 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. สื่อสารทิศทางองค์การโดยผู้บริหารผ่านช่องทางต่างๆ | พ.ย. 66 - ก.ย. 68 | สผง. |  |  |  |  |  |
| (การจัดสัมมนา/ประชุม/หนังสือเวียน/Web Conference/Zoom Meeting/Facebook Live ฯลฯ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | สผง. |  |  |  |  |  |
| (รายละเอียดการดำเนินงานตามหมวด 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. การสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ | พ.ค. - ธ.ค. 68 | สผง. |  |  |  |  |  |
| (รายละเอียดการดำเนินงานตามหมวด 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. การบริหารการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจในส่วนของ สป.กษ. |  |  |  |  |  |  |  |
| - ทบทวนคำสั่ง/วิธีการปฏิบัติในการมอบอำนาจ และแสดงความสอดคล้องของการมอบอำนาจกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 | ต.ค. 67 - มี.ค. 68/ เม.ย. - ก.ย. 68 | กกจ. |  |  |  |  |  |
| - กำหนดวิธีการรายงานผลการมอบอำนาจ | มี.ค./ก.ย. 68 | กกจ. |  |  |  |  |  |
| - รายงานผลการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ ประเมินผลการมอบอำนาจ เพื่อปรับปรุงคำสั่ง/วิธีการปฏิบัติ/ในการมอบอำนาจ | เม.ย./ต.ค. 68 | ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  |  |
| 7. การประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. |  | สพบ./ |  |  |  |  |  |
| - กำหนดแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. | ธ.ค. 67 | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
| - ทบทวนและจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. | ก.พ. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. | มี.ค. 65 |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สป.กษ. (รอบ 6 เดือน) และเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ | เม.ย. - พ.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามและจัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ต.ค. – ธ.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| 8. การบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. | ธ.ค. 67 – ก.ย. 68 | สพบ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
| - จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยงฯ |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำคู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแจ้งเวียนหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |
| - หน่วยงานจัดส่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปแผนการบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. เสนอคณะกรรมการฯ และแจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. |  |  |  |  |  |  |  |
| - การติดตาม และจัดทำสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ของ สป.กษ. เสนอผู้บริหารฯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. การส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. |  | ศปท. |  |  |  |  |  |
| - วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการทบทวน/จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ประจำปี | ต.ค. 67 - ธ.ค. 67 |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ประจำปี และเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ | ธ.ค. 67 |  |  |  |  |  |  |
| - สื่อสารแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ให้บุคลากรในสังกัด สป.กษ. ทราบ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ | ม.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน | มี.ค. - เม.ย. 68 และ ก.ย. - ต.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ประจำปี เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ | พ.ค. 68 พ.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| 10. การดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. |  | สพบ./ |  |  |  |  |  |
| - กำหนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ และจัดทำแผนปฏิบัติการและระบบการติดตามและประเมินผลของนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประจำปี | ต.ค. - ธ.ค. 67 | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
| - จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนาม | ม.ค. - ก.พ. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - สื่อสารนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประจำปี | ก.พ. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ดำเนินการตามมาตรการ/โครงการที่กำหนดตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. | ก.พ. - ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. | เม.ย./ต.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ประเมินผลการสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้ง มาตรการ/โครงการรองรับนโยบาย | ส.ค. - ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปผลการดำเนินงานและเสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. ปีถัดไป | พ.ย. - ธ.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี |  | สผง. |  |  |  |  |  |
| - ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ รายปี | มิ.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปีของ สป.กษ. | ก.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - แจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. พิจารณาทบทวนเป้าหมาย ตัวชี้วัด และโครงการภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปีของ สป.กษ. | ส.ค. – ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปีของ สป.กษ. ต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - สื่อสารแผนปฏิบัติราชการผ่านช่องทางต่างๆ | ต.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| 12. จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี |  | สผง. |  |  |  |  |  |
| 1) ศึกษากฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง | ส.ค. 67 |  |  |  |  |  |  |
| 2) แจ้งหน่วยงานในสังกัดจัดทำข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ก.ย. 67 |  |  |  |  |  |  |
| 3) ประมวลข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานประจำปี | ก.ย. - ต.ค. 67 |  |  |  |  |  |  |
| 4) นำเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานประจำปี | พ.ย. 67 |  |  |  |  |  |  |
| 5) แจ้งเวียนให้สำนัก/กองทราบและถือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประจำปี | พ.ย. 67 |  |  |  |  |  |  |
| 13. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สป.กษ. |  | สพบ. |  |  |  |  |  |
| - สื่อสารแนวทาง/ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ธ.ค. 67 |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตาม/รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามรอบการประเมิน จำนวน 1 รอบ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายนของทุกปี | ต.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปประเมินผลการปฏิบัติราชการเสนอผู้บริหารทราบ | ต.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| 14. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับสำนัก/กอง |  | สพบ. |  |  |  |  |  |
| - ทบทวนกรอบ/แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี และเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ/ผู้บริหารเห็นชอบ | พ.ย. 67 |  |  |  |  |  |  |
| - เจรจาตัวชี้วัด ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสรุปผลนำเสนอผู้บริหาร เห็นชอบ | ธ.ค. 67 |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับสำนัก/กอง | ม.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตาม/รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับสำนัก/กอง จำนวน 2 รอบรายงาน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน | มี.ค./ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปี | เม.ย./ต.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| 15. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน |  | สผง. |  |  |  |  |  |
| - จัดทำกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ของ สป.กษ. (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) | ต.ค. - พ.ย. 67 |  |  |  |  |  |  |
| - ขอความเห็นชอบกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ของ สป.กษ. (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) | พ.ย. 67 |  |  |  |  |  |  |
| - นำเสนอ/สื่อสารกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ของ สป.กษ. (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) | ธ.ค. 67 |  |  |  |  |  |  |
| 4) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. | ธ.ค. 67 – ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1) การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ของ สป.กษ. ผ่านระบบ MBUD (OPSMOAC’s Budget Platform) (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2) การดำเนินงานสำคัญของ สป.กษ. ผ่าน Google form (Tier 1, Tier 2) (ส่วนกลาง) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) จัดทำรายงานประจำปีของ สป.กษ. | ก.พ. 68 |  |  |  |  |  |  |
| หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑6. มีการบริหารจัดการ การรับเรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องได้เดินทางมายื่นเรื่องด้วยตนเองที่กระทรวงและที่ศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 |  | สกร. |  |  |  |  |  |
| - นำผลการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการด้านเรื่องร้องเรียน มาปรับปรุงกระบวนการทำงานของกลุ่ม | ม.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำแผนการเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นสถานการณ์เหตุเฉพาะหน้า | ม.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - มอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานแกนนำ หรือผู้ร้องเรียน เพื่อสอบถามรายละเอียด | ม.ค. - ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - บริการจัดสถานที่ ห้องประชุม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมารับและชี้แจงผู้ร้องและมีการบริการน้ำดื่มให้กับมวลชน | ม.ค. - ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปปัญหาข้อเรียกร้อง/ร้องเรียน และนำเสนอต่อผู้บริหาร | ม.ค. - ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| 17. การสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ |  | สผง./สพบ. |  |  |  |  |  |
| - ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการจากผลสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | มี.ค. 68 | สพบ. |  |  |  |  |  |
| - รายงานผลและสรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการจากผลสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | เม.ย. - พ.ค. 68 | สพบ. |  |  |  |  |  |
| - ทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการจัดทำแบบสำรวจฯ กำหนดแนวทางการสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และช่องทางในการให้บริการ | ต.ค. - ธ.ค. 67 | สผง. |  |  |  |  |  |
| - ดำเนินการสำรวจ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินการสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ม.ค. - ก.ย. 68 | สผง./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  |  |
| - สรุปผลการสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และช่องทางในการให้บริการ | ธ.ค. 68 | สผง. |  |  |  |  |  |
| - สื่อสารผลการสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้บุคลากรในสังกัด สป.กษ. ทราบ | ธ.ค. 68 | สผง. |  |  |  |  |  |
| - ทุกหน่วยงานนำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจากผลสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และข้อเสนอแนะจากการสำรวจของแหล่งอื่นๆ นำไปรับปรุงกระบวนงาน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน | ธ.ค. 68 | ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  |  |
| หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. กิจกรรมการจัดการความรู้ |  | สกธ. |  |  |  |  |  |
| - รวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็น ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นองค์ความรู้ที่ช่วยสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป.กษ. | ธ.ค. 67 - ม.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ส่งรายชื่อองค์ความรู้/ความรู้ เพื่อสอบถามความคิดเห็นบุคลากร สป.กษ. จัดลำดับความสำคัญ และเลือกเป็นองค์ความรู้ของ สป.กษ. ประจำปี ตลอดจนมีการกำหนดตัวชี้วัดการจัดการความรู้ในระดับสำนัก/กอง | ธ.ค. 67 - ม.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ สป.กษ. | ม.ค. - มี.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำแผนการจัดการความรู้ สป.กษ./เป้าหมายของการจัดการความรู้ของ สป.กษ. | มี.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | มี.ค. - ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - หน่วยงานเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นมาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community of Practice: CoP) โดยการพัฒนาองค์ความรู้ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและสร้างมาตรฐานใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ/เกษตรกร/ประชาชน | มี.ค. - ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ประเมินผลหน่วยงานในการนำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อปรับปรุงการทำงาน/แก้ปัญหาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)/มาตรฐานใหม่ | ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม | มี.ค. - ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| 19. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |  | ศทส. |  |  |  |  |  |
| - จัดทำ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยถ่ายทอดจากแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 – 2570 | ม.ค. - ก.พ. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการภายใต้ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | มี.ค. - เม.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - นำ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ | พ.ค. - มิ.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด กษ. ทราบและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประจำปี | ก.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ก.ย. - ต.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| 20. การจัดทำฐานข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานของ สป.กษ. | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | ศทส. |  |  |  |  |  |
| - ศึกษาความต้องการใช้ฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการดำเนินงานของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |
| - ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |
| - ทดสอบและติดตั้งการใช้งานระบบฐานข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตาม ประเมินผลการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ |  |  |  |  |  |  |  |
| - นำผลประเมินการใช้งานไปปรับปรุงระบบฐานข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของ สป.กษ. |  | ศทส. |  |  |  |  |  |
| - ทบทวนผลการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ผ่านมา | ม.ค. - มี.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ สป.กษ. และแผนบริหารความต่อเนื่องการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ Business Continuity Plan (BCP) ของ สป.กษ. | ก.พ. - มี.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - นำเสนอต่อผู้บริหาร | เม.ย. - พ.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - สื่อสารและแจ้งเวียนแผนฯ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ | มิ.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ดำเนินการตามแผน | มิ.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ทดสอบการบุกรุกโจมตีระบบสารสนเทศ | มิ.ย. - ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน | ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปผลและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผน | ต.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| 22. การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของหน่วยงาน ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลของสำนัก/กอง ในสังกัด สป.กษ. | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | ศทส. |  |  |  |  |  |
| - หน่วยงานแจ้งความต้องการปรับเปลี่ยนกระบวนงานเป็นรูปแบบดิจิทัลมายัง ศทส. พร้อมจัดทำรายละเอียดข้อมูลกระบวนการทำงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |
| - ศทส.ประชุมหารือกับหน่วยงานช |  |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปความต้องการของหน่วยงานและแนวทางการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |
| - ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ/แนวทางที่เหมาะสมเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้เป็นระบบดิจิทัล |  |  |  |  |  |  |  |
| หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. |  | กกจ./สกธ. |  |  |  |  |  |
| - จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2568 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 – 25๗๐ ของ สป.กษ. | ต.ค. - พ.ย. ๖7 |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2568 | ธ.ค. 67 |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2568 | ม.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ขอความเห็นชอบแผนฯ ต่อปลัดกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ และแจ้งเวียนแผนฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ | ม.ค. - ก.พ. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน จำนวน 2 รอบรายงาน คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน | มิ.ย. 68/ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| 24. แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของ สป.กษ. |  | กกจ. |  |  |  |  |  |
| - จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2568 ตามแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของ สป.กษ.ประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ ของ สป.กษ. | ต.ค. - พ.ย. ๖7 |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2568 | ธ.ค. 67 |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2568 | ม.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ขอความเห็นชอบแผนฯ ต่อปลัดกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ และแจ้งเวียนแผนฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ | ม.ค. - ก.พ. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน จำนวน 2 รอบรายงาน คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน | มิ.ย. 68 /ก.ย. ๖8 |  |  |  |  |  |  |
| 25. การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาร่างประกาศ และเสนอลงนามประกาศ และแจ้งเวียนให้ข้าราชการทราบโดยทั่วกัน | ม.ค. - ก.พ. 68 | กกจ. |  |  |  |  |  |
| - แจ้งแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการ | มี.ค. 68 | กกจ. |  |  |  |  |  |
| - รวบรวมนำผลการประเมินของทุกหน่วยงาน เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา | พ.ค. 68 | กกจ. |  |  |  |  |  |
| - แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ทราบเป็นรายบุคคล | พ.ค. - มิ.ย. 68 | กกจ. |  |  |  |  |  |
| หมายเหตุ : พิจารณาจากการดำเนินการเฉพาะ รอบที่ 1/256๗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. กิจกรรมการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของ สป.กษ. |  | สพบ./หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
| - ทบทวน (ร่าง) แผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของ สป.กษ. ประจำปี โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาค | ต.ค. - ธ.ค. 67 |  |  |  |  |  |  |
| - เสนอ (ร่าง) แผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของ สป.กษ. ประจำปี ต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ | ธ.ค. 67 - ม.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - สื่อสารแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของ สป.กษ. ประจำปี ให้หน่วยงานภายในสังกัด สป.กษ. ได้รับทราบ | ก.พ. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของ สป.กษ. ประจำปี | มี.ค. - ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตาม รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของ สป.กษ. ประจำปี จำนวน 2 รอบรายงาน คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน | มิ.ย./ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ | ต.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| 27. เกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม |  | สกธ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  |  |
| - ทบทวน/ดำเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตาม ประเมินประสิทธิผลการพัฒนา/การฝึกอบรม | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปผลการดำเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม และเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่ต่อการพัฒนาบุคลากรของ สป.กษ. และการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ | ก.ค. - ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปผลการดำเนินการและเสนอให้ผู้บริหารทราบ | ก.ค. - ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. การจัดทำกระบวนงานหลักและสนับสนุนระดับสำนัก/กอง |  | สพบ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  |  |
| - ทุกหน่วยงานทบทวน/ปรับปรุงกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนของหน่วยงานให้สอดรับกับภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิบัติงาน ประจำปีของ สป.กษ. และรองรับการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของ สป.กษ. | ก.พ. - มี.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ทุกหน่วยงานจัดทำเล่มคู่มือกระบวนงานของสำนัก/กอง ประกอบด้วยกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุน เสนอผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และหัวหน้าสำนักงาน/ศูนย์พิจารณาให้ความเห็นชอบ | เม.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ทุกหน่วยงานสื่อสารเล่มคู่มือกระบวนงานของสำนัก/กองให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ | เม.ย. - พ.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ทุกหน่วยงานคัดเลือกกระบวนงานของหน่วยงาน จำนวน 1 กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงานที่หน่วยงานนำนวัตกรรมมาปรับใช้หรือกระบวนงานที่ให้บริการผู้รับบริการของหน่วยงานที่สำคัญ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกระบวนงาน และสรุปผลความพึงพอใจ เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงกระบวนงานในปีงบประมาณถัดไป | ส.ค. - ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ทุกหน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานและผลตัวชี้วัดกระบวนงานของหน่วยงาน รวมทั้ง สรุปผลความพึงพอใจกระบวนงานที่สำคัญ จัดส่งให้ สพบ. ทราบ | ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - สพบ. สรุปผลการดำเนินงานการจัดทำกระบวนงานหลักและสนับสนุนระดับสำนัก/กอง เสนอให้ผู้บริหารทราบ | ต.ค. - ธ.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| 29. การจัดทำกระบวนงานหลักและสนับสนุนของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด |  | สผง. |  |  |  |  |  |
| - วิเคราะห์ ทบทวน จัดทำกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | ก.พ. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - หารือ/สอบถามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา/ปรับปรุง (ร่าง) กระบวนงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | มี.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - นำเสนอร่างกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ | มี.ค. - เม.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - สื่อสาร/ชี้แจง และทำความเข้าใจ กระบวนงานของหน่วยงานให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ | เม.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| 30. แผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน |  | กค. |  |  |  |  |  |
| - พิจารณา ทบทวน และจัดทำ (ร่าง) แผนรองรับภัยพิบัติแลภาวะฉุกฉินของ สป.กษ. ประจำปี ให้ครอบคลุมทุกภัยพิบัติทุกด้าน และมีการจัดทำแผนการเตรียมการในการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุกเพื่อป้องกันการเกิดภัยพิบัติ | ธ.ค. 67 - มี.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนรองรับภัยพิบัติแลภาวะฉุกฉินของ สป.กษ. ประจำปี | มี.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - เสนอแผนให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ | มี.ค. - เม.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - สื่อสารแผนให้บุคลากรรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ | มี.ค. - เม.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแผนป้องกันภัยฯ ประจำปี | เม.ย. - ส.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - รายงานผลการจัดประชุม ติดตาม ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานฯ | ส.ค. - ก.ย. 68 |  |  |  |  |  |  |
| 31. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สป.กษ. |  | กค. |  |  |  |  |  |
| - ติดตามและรายงานผลการดำเนินงามตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพและแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์และรายงานการใช้ประโยชน์จากข้อมูลผลผลิตในการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และจัดส่งกรมบัญชีกลาง | พ.ย. 67 |  |  |  |  |  |  |
| - คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี พ.ศ. 2568 และรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต จัดส่งกรมบัญชีกลาง | ส.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - คำนวณและวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และรายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดส่งกรมบัญชีกลาง | ส.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่ายและแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ส่งกรมบัญชีกลาง | ส.ค. 68 |  |  |  |  |  |  |