รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน

| กิจกรรมปฏิบัติ | ระยะเวลาดำเนินการตามกิจกรรมปฏิบัติ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาการดำเนินงานจริง | รายละเอียดผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| หมวด 1 การนำองค์การ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. การสร้างการรับรู้และถ่ายทอดทิศทางองค์การไปสู่การปฏิบัติ |  | สผง. |  |  |  |  |  |
| สื่อสารทิศทางองค์การผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยผู้บริหาร เช่น การจัดสัมมนา/ประชุม/หนังสือเวียน/Web Conference/Zoom Meeting/Facebook Live ฯลฯ | พ.ย. - ธ.ค. 68 |  |  |  |  | ก.ย. 68 | ดำเนินการสื่อสารทิศทางองค์การของ สป.กษ. ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) แจ้งเวียนในรูปแบบเอกสารตามหนังสือสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ที่ กษ 0212/ว 3104 ลงวันที่ 29 กันยายน 2568 2) กลุ่ม Line ที่เกี่ยวข้อง 3) เว็บไซต์ของ สป.กษ. (www.opsmoac.go.th) |
| 2. การบริหารการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจในส่วนของ สป.กษ. |  |  |  |  |  |  |  |
| - ทบทวนคำสั่ง/วิธีการปฏิบัติในการมอบอำนาจ และแสดงความสอดคล้องของการมอบอำนาจกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 | ต.ค. 68 - มี.ค. 69/ เม.ย. - ก.ย. 69 | กกจ. |  |  |  | ม.ค - ก.พ. 6๙ | ดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการใช้อำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทบทวนคำสั่งและวิธีการปฏิบัติในการมอบอำนาจ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
| - กำหนดวิธีการรายงานผลการมอบอำนาจ | มี.ค./ก.ย. 69 | กกจ. |  |  |  | 16 มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน) | ดำเนินการกำหนดให้หน่วยงานที่รับมอบอำนาจจัดทำรายงานการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการใช้อำนาจ ตามบันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0202/ว 1771 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 256๙ |
| - รายงานผลการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ ประเมินผลการมอบอำนาจ เพื่อปรับปรุงคำสั่ง/วิธีการปฏิบัติ/ในการมอบอำนาจ | เม.ย./ต.ค. 69 | ทุกหน่วยงาน |  |  |  | ๒๗ เม.ย. 69 (รอบ 6 เดือน)/ต.ค. 69 (รอบ 12 เดือน) | ดำเนินการรวบรวมรายงานผลการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ ประเมินผลการมอบอำนาจ เพื่อปรับปรุงคำสั่ง/วิธีการปฏิบัติ/ในการมอบอำนาจ |
| 3. การประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. |  | สพบ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
| - กำหนดแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. | ธ.ค. 68 |  |  |  |  | ธ.ค. 69 | กำหนดแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |
| - ทบทวนและจัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. | เม.ย. 69 |  |  |  |  | เม.ย. 69 | อยู่ระหว่างการทบทวนและจัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. |
| - ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. | มิ.ย. 69 |  |  |  |  | มิ.ย. 69 | สพบ. จะชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. ในเดือนมิถุนายน 2569 |
| - จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. (รอบ 6 เดือน) และเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ | เม.ย. - พ.ค. 69 |  |  |  |  | เม.ย. 69 | ดำเนินการติดตามรานงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ (รอบ 6 เดือน) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 0221/ว 379 ลงวันที่ 2 เมษายน 2569 และกำหนดให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลให้ สพบ. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและเสนอให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความเห็นชอบต่อไป |
| - ติดตามและจัดทำรายงานการประเมินผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ต.ค. – ธ.ค. 69 |  |  |  |  | ต.ค. – ธ.ค. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| 4. การบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. | ธ.ค. 68 – ก.ย. 69 | สพบ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
| - จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. | ต.ค. 68 | สพบ. |  |  |  | ส.ค. 68 | จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. |
| - จัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. | ต.ค. 68 | สพบ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  | ส.ค. 68 | สพบ. ได้จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่มีประสิทธิภาพและสอดรับตามมาตรฐานของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 ที่กำหนด |
| - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. เพื่อพิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยงฯ | ม.ค. - มี.ค. 69 | สพบ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  | 28 ส.ค. 68 | จัดประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 |
| - จัดทำคู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. และแจ้งเวียนหน่วยงาน | ม.ค. - มี.ค. 69 | สพบ. |  |  |  | ธ.ค. 68 | ดำเนินการปรับปรุงและแจ้งเวียนเล่มคู่มือบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ กษ 0221/ว 13242 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2568 |
| - หน่วยงานจัดส่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน | ม.ค. - มี.ค. 69 | สพบ. |  |  |  | ก.พ. 69 | ดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหนังสือ กษ 0221/ว 117 ลงวันที่ 27 มกราคม 2569 และกำหนดให้หน่วยงานส่งข้อมูลให้ สพบ. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 |
| - สรุปแผนการบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. เสนอคณะกรรมการฯ และแจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. | พ.ค. 69 | สพบ. |  |  |  | เม.ย. - พ.ค. 69 | อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. เพิ่มเติม |
| - การติดตาม และจัดทำสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ของ สป.กษ. เสนอผู้บริหารฯ | ก.ย. - ต.ค. 69 | สพบ. |  |  |  | ก.ย. - ต.ค. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| 5. การส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. |  | ศปท. |  |  |  |  |  |
| - วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการทบทวน/จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ประจำปี | ส.ค. - ก.ย. 68 |  |  |  |  |  | - ศปท. ยก (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนฯ ที่ถ่ายทอดจากแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) - แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. พิจารณาให้ความเห็นร่างแผนปฏิบัติการฯ ทบทวนการเสนอโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 รวมทั้งรวบรวมความเห็นและการเสนอโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนฯ และปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ |
| - ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ประจำปี และเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ | ต.ค. - พ.ย. 68 |  |  |  |  |  | ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบแผนฯ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 |
| - สื่อสารแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ให้บุคลากรในสังกัด สป.กษ. ทราบ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ | พ.ย. 68 |  |  |  |  |  | แจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. รับทราบแผน ปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และสื่อสารให้บุคลากรในสังกัด สป.กษ. ทราบ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 |
| - ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน | มี.ค. - เม.ย. 69 และ ก.ย. - ต.ค. 69 |  |  |  |  | เม.ย. 69 (รอบ 6 เดือน)/ต.ค. 69 (รอบ 12 เดือน) | ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน ซึ่งขณะนี้ ศปท. อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอผู้บริหารทราบ |
| - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ประจำปี เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ | พ.ค. และ พ.ย. 69 |  |  |  |  | พ.ค. และ พ.ย. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2571 - 2575) และรายปี (พ.ศ. 2571) |  | สผง. |  |  |  |  |  |
| - ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และคู่มือที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ กับภารกิจของ สป.กษ. | มี.ค. - เม.ย. 69 |  |  |  |  | มี.ค. 69 | ศึกษาแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งรวบรวมและประมวลข้อมูลแผนระดับที่ 1 และ 2 ที่ภารกิจของ สป.กษ. มีความเกี่ยวข้อง |
| - กำหนดเค้าโครง และประเด็นข้อมูลภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี | เม.ย. - มิ.ย. 69 |  |  |  |  | เม.ย. - มิ.ย. 69 | อยู่ระหว่างการกำหนดเค้าโครงและประเด็นข้อมูลภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี |
| - รวบรวม ประมวลข้อมูล และจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี | มิ.ย. 69 |  |  |  |  | มิ.ย. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| - รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี | มิ.ย. 69 |  |  |  |  | มิ.ย. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| - ปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ตามความเห็นฯ และจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการรายปี | มิ.ย. 69 |  |  |  |  | มิ.ย. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| - เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปี | ส.ค. 69 |  |  |  |  | ส.ค. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| - สื่อสาร เผยแพร่ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปี สู่การปฏิบัติ | ก.ย. 69 |  |  |  |  | ก.ย. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| 7. จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2569 |  | สผง. |  |  |  |  |  |
| 1) ศึกษากฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ก.ค. 68 |  | 🗸 |  |  | ก.ค. 68 | ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางและระยะเวลาในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| 2) แจ้งหน่วยงานในสังกัดจัดทำข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ก.ค. - ส.ค. 68 |  | 🗸 |  |  | ก.ค. 68 | แจ้งทุกสำนัก/กอง จัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย แผนการปฏิบัติงาน และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงาน ตามหนังสือสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0212/ว 2464 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 |
| 3) ประมวลข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานประจำปี | ก.ย. 68 |  | 🗸 |  |  | ส.ค. 68 | รวบรวม ประมวล และตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลที่ได้จากสำนัก/กอง และจัดทำ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของ สป.กษ. |
| 4) นำเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานประจำปี | ก.ย. 68 |  | 🗸 |  |  | ก.ย. 68 | เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของ สป.กษ. ตามหนังสือสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0212/3072 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568 |
| 5) แจ้งเวียนให้สำนัก/กองทราบและถือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประจำปี | ก.ย. 68 |  | 🗸 |  |  | ก.ย. 68 | แจ้งเวียนแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด สป.กษ. รับทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0212/ว3104 ลงวันที่ 29 กันยายน 2568 |
| 8. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สป.กษ. |  | สพบ. |  |  |  |  |  |
| - สื่อสารแนวทาง/ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ธ.ค. 68 |  |  |  |  | ธ.ค. 68 | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบราชการ สป.กษ. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 เพื่อชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สป.กษ. ให้ที่ประชุมรับทราบ |
| - ติดตาม/รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามรอบการประเมิน จำนวน 1 รอบ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายนของทุกปี | ต.ค. 69 |  |  |  |  | ต.ค. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| - สรุปประเมินผลการปฏิบัติราชการเสนอผู้บริหารทราบ | ต.ค. 69 |  |  |  |  | ต.ค. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| 9. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับสำนัก/กอง |  | สพบ. |  |  |  |  |  |
| - ทบทวนกรอบ/แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี และเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ/ผู้บริหารเห็นชอบ | พ.ย. 68 |  |  |  |  | พ.ย. 68 | ทบทวนและยกร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2569 ระดับสำนัก/กอง เสนอผู้บริหารที่กำกับดูแลแต่ละสำนัก/กอง พิจารณา ในเบื้องต้น |
| - เจรจาตัวชี้วัด ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสรุปผลนำเสนอผู้บริหาร เห็นชอบ | ธ.ค. 68 |  |  |  |  | ธ.ค. 68 | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2569 เพื่อพิจารณากรอบการประเมินผล และรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระดับสำนัก/กอง |
| - จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับสำนัก/กอง | ม.ค. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69 | จัดทำเอกสารประกอบการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จำนวน 30 หน่วยงาน เสนอให้ผู้บริหารที่กำกับดูแลแต่ละหน่วยงานลงนามแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2568 - มกราคม 2569 |
| - ติดตาม/รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับสำนัก/กอง จำนวน 2 รอบรายงาน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน | มี.ค./ก.ย. 69 |  |  |  |  | มี.ค./ส.ค. 69 | จัดทำหนังสือแจ้งติดตามรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง - รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 - รอบ 12 เดือน ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| - สรุปประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปี | เม.ย. และ ต.ค. 69 |  |  |  |  | เม.ย./ต.ค.69 | สรุปประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ เสนอผู้บริหารทราบ - รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 - รอบ 12 เดือน ยังไม่ถึงช่วงดำเนินการ |
| 10. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน |  | สผง. |  |  |  |  |  |
| - จัดทำกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ของ สป.กษ. (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) | ต.ค. - พ.ย. 68 |  |  |  |  | ต.ค. - พ.ย. 68 | ดำเนินการจัดทำกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ของ สป.กษ. (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) ตามไฟล์กรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของ สป.กษ. ทาง https://drive.google.com/drive/folders/1SWzDTGedzTR5lQE87kv_Efgn_4n8-eJZ |
| - ขอความเห็นชอบกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ของ สป.กษ. (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) | พ.ย. 68 |  |  |  |  | พ.ย. 68 | ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นชอบกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของ สป.กษ. ตามหนังสือสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ที่ กษ 0212/13299 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 |
| - นำเสนอ/สื่อสารกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ของ สป.กษ. (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) | ธ.ค. 68 |  |  |  |  | พ.ย. 68 | หนังสือสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0212/ว 13353 ลงวันที่ 25 พ.ย. 68 เรื่อง กรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ สป.กษ. |
| 4) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. | ธ.ค. 68 – ก.ย. 69 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1) การจัดซื้อจัดจ้างรายการงบประมาณภายใต้งบลงทุน ของ สป.กษ. ผ่าน Google Forms (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) |  |  |  |  |  | พ.ย. 68 - ก.ย. 69 | - แจ้งเวียนหน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบประมาณภายใต้งบลงทุน ให้รายงานผล ผ่าน Google Forms https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc43Z0-h1TjjSiYY2-_mM3_lPzkFwO2-6cQ1I9HIvy9bN5Yw/viewform ตามหนังสือสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0212/ว 13353 ลว. 25 พ.ย. 68 - ทำการตรวจสอบเป็นระยะ และรายงานผู้บริหาร เพื่อกำกับ ดูแลให้การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปโดยเร็ว |
| 4.2) การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบกลางของ สป.กษ. ตามแบบฟอร์ม 11 และ ก.001 (ส่วนกลาง) |  |  |  |  |  |  | สป.กษ. ไม่ได้รับการจัดสรรงบกลาง |
| 5) จัดทำรายงานประจำปีของ สป.กษ. | ก.พ. 69 |  |  |  |  | มี.ค. 69 | หนังสือสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ที่ กษ 0212/868 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2569 เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจำปี 2568 ของ สป.กษ. และดำเนินการสื่อสารรายงานประจำปีให้หน่วยงานและประชาชนทั่วไปรับทราบผ่านช่องทาง Website ของ สป.กษ. |
| หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |  | สกร. |  |  |  |  |  |
| - ศึกษาระเบียบ กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดซักซ้อมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  | 🗸 |  |  | ต.ค. 6๘ | ศึกษาระเบียบ กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดซักซ้อมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 - คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกับหน่วยงานเครือข่าย |
| - ออกแบบ/วางแผนการปฏิบัติงาน | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ต.ค. 6๘ - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | กำหนดตารางการแบ่งงานรับผิดชอบการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| - ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ต.ค. 6๘ - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | มีการรายงานผลการดำเนินการประจำเดือนให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๖ ฉบับ |
| - สื่อสารและมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ต.ค. 6๘ - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | กำหนดตารางการอยู่เวรประจำวันเพื่อรองรับเกษตรกร/ประชาชนที่มาร้องเรียน |
| - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เรื่องร้องเรียนว่าเกี่ยวข้อง หรืออยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ต.ค. 6๘ - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | เจ้าหน้าที่ดำเนินการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนว่าเกี่ยวข้อง หรืออยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด ในรอบ 6 เดือน เรียบร้อยแล้ว |
| - ดำเนินการพิจารณา กลั่นกรอง เรื่องที่อยู่ในภารกิจ | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  | 🗸 |  |  | ต.ค. 6๘ - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | มีการเสนอเรื่องร้องเรียนผ่านหัวหน้ากลุ่มภารกิจพิจารณา รอบ 6 เดือน และอยู่ระหว่างการดำเนินการในรอบ 12 เดือน |
| - จัดเก็บข้อมูลในระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  | 🗸 |  |  | ต.ค. 6๘ - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | มีการจัดเก็บข้อมูลแยกหน่วยงาน/แยกประเภทเรื่อง รอบ 6 เดือน และอยู่ระหว่างการดำเนินการในรอบ 12 เดือน |
| - แจ้งผลการดำเนินงาน โดยส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และทางระบบสารบรรณทำหนังสือแจ้งผู้ร้องทราบในเบื้องต้นว่า ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแล้ว | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  | 🗸 |  |  | ต.ค. 6๘ - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | แจ้งผลการดำเนินงาน โดยส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และทางระบบสารบรรณทำหนังสือแจ้งผู้ร้องทราบในเบื้องต้น รอบ 6 เดือน และอยู่ระหว่างการดำเนินการในรอบ 12 เดือน |
| - ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  | 🗸 |  |  | ต.ค. 6๘ - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | มีหนังสือทวงถาม/ติดตามความก้าวหน้าไปยังหน่วยงาน รอบ 6 เดือน และอยู่ระหว่างการดำเนินการในรอบ 12 เดือน |
| - รายงานผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียน | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  | 🗸 |  |  | ต.ค. 6๘ - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | จัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำเดือนให้ผู้บริหารทราบ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๖ ฉบับ และอยู่ระหว่างการดำเนินการในรอบ 12 เดือน |
| - สรุปผลการดำเนินการและทำสรุปผลข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรค | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  | 🗸 |  |  | ต.ค. 6๘ - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | มีการรายงานผลการดำเนินการประจำเดือนให้ผู้บริหารทราบ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๖ ฉบับ รอบ 6 เดือน และอยู่ระหว่างการดำเนินการในรอบ 12 เดือน |
| 12. การบริหารจัดการผู้ร้องเรียนที่เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองและผู้ชุมนุม |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 การให้บริการผู้ร้องเรียนที่เดินทางมายื่นหนังสือด้วยตนเอง |  | สกร. |  |  |  |  |  |
| - ประสาน รปภ. ให้มีการแลกบัตรเข้าออกแก่ผู้มาร้องเรียน และพาผู้ร้องมายังห้องรับผู้ร้องเรียน | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | สกร. โดยกลุ่มรับเรื่องร้องเรียนได้มีการประสาน รปภ. (ตามข้อตกลงในการให้บริการผู้มาร้องเรียนหรือกลุ่มผู้มาชุมนุม) พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่เพื่อร้องรับผู้ร้องที่เดินทางมายังกระทรวง โดยมีการแบ่งเวรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อรับเรื่องและดูแลผู้ร้องตลอดระยะตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. |
| - จัดเตรียมสถานที่สำหรับผู้เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเอง หรือกลุ่มที่เดินทางมาร้องเรียนโดยไม่พักค้างแรม ปัจจุบันใช้ห้องรับรองของกลุ่มรับเรื่องร้องเรียนหรือศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | จัดเตรียมสถานที่สำหรับผู้เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเอง หรือกลุ่มที่เดินทางมาร้องเรียนโดยไม่พักค้างแรม ปัจจุบันใช้ห้องรับรองของกลุ่มรับเรื่องร้องเรียนหรือศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช |
| - บริการน้ำดื่มให้แก่ผู้มายื่นหนังสือร้องเรียน | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | จัดหารน้ำดื่ม เพื่อบริการห้แก่ผู้มายื่นหนังสือร้องเรียน |
| - มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการรับผู้ร้องเพื่อสอบถามรายละเอียด กรณีหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานเจ้าหน้าที่ สร. เพื่อมารับหนังสือด้วย | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการรับผู้ร้องเพื่อสอบถามรายละเอียด กรณีหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานเจ้าหน้าที่ สร. เพื่อมารับหนังสือด้วย |
| - กรณีผู้ร้องต้องการพบหรือหารือ รมว. หรือผู้บริหารกระทรวง เจ้าหน้าที่จะจัดสถานที่ ห้องประชุม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมารับและชี้แจงผู้ร้อง และบริการน้ำดื่ม พร้อมทั้งจัดประชุมหารือ สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำสรุปประเด็นปัญหาข้อเรียกร้อง/ร้องเรียนเสนอต่อผู้บริหาร | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | มอบหมายเจ้าหน้าที่จะจัดสถานที่ ห้องประชุม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมารับและชี้แจงผู้ร้อง และบริการน้ำดื่ม พร้อมทั้งจัดประชุมหารือ สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำสรุปประเด็นปัญหาข้อเรียกร้อง/ร้องเรียนเสนอต่อผู้บริหาร |
| - จัดเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ร้อง จนกว่าผู้ร้องจะกลับภูมิลำเนา | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ร้อง จนกว่าผู้ร้องจะกลับภูมิลำเนา รอบ 6 เดือน และอยู่ระหว่างการดำเนินการในรอบ 12 เดือน |
| - ลงข่าวสารในเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Facebook และไลน์ | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | ลงข่าวสารในเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Facebook และไลน์ รอบ 6 เดือน และอยู่ระหว่างการดำเนินการในรอบ 12 เดือน |
| - จัดทำฐานข้อมูลข้อเรียกร้อง/ร้องเรียนของเกษตรกรและผู้ชุมนุม | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | จัดทำฐานข้อมูลข้อเรียกร้อง/ร้องเรียนของเกษตรกรและผู้ชุมนุม รอบ 6 เดือน และอยู่ระหว่างการดำเนินการในรอบ 12 เดือน |
| 12.2 การดูแลผู้มาชุมนุมร้องเรียน |  | สกร. |  |  |  |  |  |
| - ประสานแกนนำเรื่องที่มาชุมนุมและระยะเวลาในการชุมนุม | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | เมื่อกลุ่มรับเรื่องร้องเรียน สกร. ได้รับการประสานจากกลุ่มมวลชน/เจ้าหน้าที่ตำรวจ/เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด จะมีการประสานแกนนำเพื่อขอทราบจำนวนผู้ที่จะเดินทางมา และประเด็นที่เรียกร้อง เพื่อจัดเตรียมสถานที่ แจ้งผู้บริหาร และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบในการจัดเตรียมข้อมูล กรณีที่มวลชนมาพักค้างแรมหรือมีจำนวนมากจะมีการประสานรถห้องน้ำ รถสุขา มารองรับมวลชน เมื่อมวลชนเดินทางมาถึงจะมีเจ้าหน้าดูแลความเรียบร้อย นำมาห้องรับรองที่เตรียมไว้ พร้อมทั้ง มีการรายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหารทราบ กรณี มีการประชุมหารือจะเตรียมห้องประชุม จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ให้เพียงพอ เตรียมน้ำดื่ม ป้ายชื่อผู้เข้าประชุม ใบเซ็นชื่อ นำเรียนผู้บริหารที่จะมารับมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อจดประเด็นสำคัญ และสรุปผลการ |
|  |  |  |  |  |  |  | ประชุมเสนอผู้บริหารทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งจัดส่งมวลชนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเรียบร้อยแล้ว |
| - รายงานผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบเรื่องที่มาชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุม | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | มีการรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเพื่อนำเรียนผู้บริหารในแต่ละเดือน |
| - ประสานสถานีตำรวจ สน.นางเลิ้ง เพื่อแจ้งการชุมนุม ดูแลความเรียบร้อย และความปลอดภัย | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | ประสานสถานีตำรวจ สน.นางเลิ้ง เพื่อแจ้งการชุมนุม ดูแลความเรียบร้อย และความปลอดภัย |
| - ประสานกรุงเทพมหานครสนับสนุนรถบรรทุกน้ำและรถสุขา | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | ประสานกรุงเทพมหานครสนับสนุนรถบรรทุกน้ำและรถสุขา |
| - ประสานโรงพยาบาลใกล้เคียงกรณีหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ชุมนุม | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | ประสานโรงพยาบาลใกล้เคียงกรณีหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ชุมนุม |
| - มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการดูแลกลุ่มผู้มาชุมนุม พร้อมทั้งถ่ายรูป รายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหารทราบในแต่ละวัน | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการดูแลกลุ่มผู้มาชุมนุม พร้อมทั้งถ่ายรูป รายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหารทราบในแต่ละวัน |
| - ประสาน รปภ. กระทรวงฯ ช่วยดูแลความเรียบร้อยของกลุ่มผู้มาชุมนุมและให้กลุ่มผู้ชุมนุมแลกบัตรทุกครั้งที่มีการเดินเข้าออกกระทรวงเกษตรฯ | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | ประสาน รปภ. กระทรวงฯ ช่วยดูแลความเรียบร้อยของกลุ่มผู้มาชุมนุมและให้กลุ่มผู้ชุมนุมแลกบัตร ทุกครั้งที่มีการเดินเข้าออกกระทรวงเกษตรฯ |
| - กรณีมีการจัดประชุมหารือ บริการจัดสถานที่ ห้องประชุม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมารับและชี้แจงผู้ร้องและมีการบริการน้ำดื่มให้กับผู้ชุมนุม | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | กรณีมีการจัดประชุมหารือ บริการจัดสถานที่ ห้องประชุม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมารับและชี้แจงผู้ร้องและมีการบริการน้ำดื่มให้กับผู้ชุมนุม |
| - จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน |
| - สรุปผลการหารือนำเรียนผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาสั่งการในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ชุมนุม | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | สรุปผลการหารือนำเรียนผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาสั่งการในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ชุมนุม |
| - สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ และความต้องการของเกษตรกรและผู้ชุมชุม โดยใช้แบบสอบถาม | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ และความต้องการของเกษตรกรและผู้ชุมชุม โดยใช้แบบสอบถาม |
| - เมื่อสิ้นสุดการชุมนุม ส่งผู้ชุมนุมกลับภูมิลำเนา | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งผู้ชุมนุมกลับภูมิลำเนา |
| - ติดตาม และสรุปผลการจัดการประเด็นปัญหาข้อเรียกร้อง/ร้องเรียนเสนอต่อผู้บริหาร | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | ติดตาม และสรุปผลการจัดการประเด็นปัญหาข้อเรียกร้อง/ร้องเรียนเสนอต่อผู้บริหาร รอบ 6 เดือน และอยู่ระหว่างการดำเนินการในรอบ 12 เดือน |
| - จัดทำฐานข้อมูลข้อเรียกร้อง/ร้องเรียนของเกษตรกรและผู้ชุมนุม | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  | 🗸 |  | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ เม.ย. - ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | จัดทำฐานข้อมูลข้อเรียกร้อง/ร้องเรียนของเกษตรกรและผู้ชุมนุม รอบ 6 เดือน และอยู่ระหว่างการดำเนินการในรอบ 12 เดือน |
| 13. การสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ สป.กษ. |  | สผง./สพบ. |  |  |  |  |  |
| - ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการจากผลสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | มี.ค. 69 | สพบ. |  |  |  | มี.ค. 69 | สพบ. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน/การให้บริการของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากผลสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากทุก |
|  |  |  |  |  |  |  | หน่วยงาน ตามบันทึก สพบ. ที่ กษ 0221/ว 289 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2569 |
| - รายงานผลและสรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการจากผลสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | เม.ย. - พ.ค. 69 | สพบ. |  |  |  | เม.ย. 69 | ดำเนินการรวมรวมและผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน/การให้บริการของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากผลสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ ตามบันทึก สพบ. ที่ กษ 0221/1015 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2568 รวมทั้ง ได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบแล้ว ตามบันทึก สพบ. ที่ กษ 0221/ว 1026 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2568 |
| - ทบทวนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการจัดทำแบบสำรวจฯ กำหนดแนวทางการสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และช่องทางในการให้บริการ | ต.ค. - ธ.ค. 68 | สผง. |  |  |  | ต.ค. 68 - ม.ค. 69 | - รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาจัดทำแบบสำรวจ และกำหนดแนวทางการสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ รวมทั้งช่องทางในการสำรวจ - แจ้งทุกหน่วยงานพิจารณาร่างแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจในกระบวนการที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ ตามบันทึก ที่ กษ 0212/ว 222 ลงวันที่ 19 มกราคม 2569 |
| - ดำเนินการสำรวจ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินการสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ม.ค. - ก.ย. 69 | สผง./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  | ม.ค. - ก.ย. 69 | แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. พิจารณาแจ้งผู้รับบริการตอบแบบสำรวจผ่าน Google Form (กษ 0212/ว 508 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569) |
| - สรุปผลการสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และช่องทางในการให้บริการ | ต.ค. - ธ.ค. 69 | สผง. |  |  |  | ต.ค. - ธ.ค. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| - สื่อสารผลการสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้บุคลากรในสังกัด สป.กษ. ทราบ | ธ.ค. 69 | สผง. |  |  |  | ธ.ค. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| - ทุกหน่วยงานนำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจากผลสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และข้อเสนอแนะจากการสำรวจของแหล่งอื่น ๆ นำไปรับปรุงกระบวนงาน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน | ธ.ค. 69 | ทุกหน่วยงาน |  |  |  | ธ.ค. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| 14. กิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อสาธารณชน ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 | ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  |  |
| - จัดทำแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 | ทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ |
| - เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน อย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี ผ่านช่องทางเว็บไซต์ สป.กษ. เว็บไซต์หน่วยงาน หรือผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  |  |  | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 | ทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน อย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี ผ่านช่องทางเว็บไซต์ สป.กษ. เว็บไซต์หน่วยงาน หรือผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น |
| - สำรวจความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และความคาดหวังที่สาธารณชน ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต้องการรับรู้ข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ก.ย. 69 |  |  |  |  | ก.ย. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| - สรุปผลการดำเนินงาน และปรับปรุงการปฏิบัติงานตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน | ก.ย. 69 |  |  |  |  | ก.ย. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. กิจกรรมการจัดการความรู้ |  | สกธ. |  |  |  |  |  |
| - รวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็น ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นองค์ความรู้ที่ช่วยสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป.กษ. | ต.ค. 68 | สกธ. |  |  |  | ต.ค. 68 | แจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. สำรวจและรวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็นของหน่วยงานและที่จะดำเนินการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อใช้ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามบันทึก สกธ. ที่ กษ 0210/ว 1520 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2568 |
| - ส่งรายชื่อองค์ความรู้/ความรู้ เพื่อสอบถามความคิดเห็นบุคลากร สป.กษ. จัดลำดับความสำคัญ และเลือกเป็นองค์ความรู้ของ สป.กษ. ประจำปี ตลอดจนมีการกำหนดตัวชี้วัดการจัดการความรู้ในระดับสำนัก/กอง | พ.ย. 68 | สกธ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  | พ.ย. 68 | แจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. สอบถามความเห็นบุคลากรในหน่วยงานพิจารณาเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นที่คิดว่ามีความสำคัญ เป็นประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติใช้กับงาน และส่งผลต่อความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ผ่านระบบออนไลน์ Google Form ตามบันทึก สกธ. ที่ กษ 0210/ว 13024 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 |
| - จัดประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ สป.กษ. | พ.ย. - ธ.ค. 68 | สกธ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  | พ.ย. - ธ.ค. 68 | ดำเนินการจัดประชุมดังนี้ 1) คณะทำงานการจัดการความรู้ สป.กษ. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 2) คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ สป.กษ. ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 |
| - จัดทำแผนการจัดการความรู้ สป.กษ./เป้าหมายของการจัดการความรู้ของ สป.กษ. | ธ.ค. 68 | สกธ. |  |  |  | ธ.ค. 68 | แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานในสังกัด สป.กษ. จัดส่งแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ส่งภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2568 (ตามบันทึก สกธ. ที่ กษ 0210/ว 13191 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 โดยแผนการจัดการความรู้ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการความรู้ที่ 1 ด้านงานสารบบณ: การใช้งานระบบสารบรรณดิจิทัล (e-Saraban) (กองกลาง) ครอบคลุมหัวข้อความรู้เกี่ยวกับ การลงรับหนังสือ การออกเลขที่หนังสือ และการร่างหนังสือในระบบสารบรรณดิจิทัล 2) แผนการจัดการความรู้ที่ 2 ด้านการบริหารพัสดุ: การบริหารงานพัสดุ (กองคลัง) ครอบคลุมหัวข้อความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี การจำหน่ายพัสดุ และการเบิกจ่ายพัสดุ เพื่อความโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบ 3) แผนการจัดการความรู้ที่ 3 ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์: การสร้างความตระหนักรู้ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ครอบคลุมหัวข้อความรู้เกี่ยวกับ |
|  |  |  |  |  |  |  | การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4) แผนการจัดการความรู้ที่ 4 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล: เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการ (กองการเจ้าหน้าที่) ครอบคลุมหัวข้อความรู้เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าและการเลื่อนระดับของข้าราชการทุกประเภท |
| - ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | ม.ค. - ก.ย. 69 | ทุกหน่วยงาน |  |  |  | ม.ค. - ก.ย. 69 | ทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ |
| - หน่วยงานเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นมาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community of Practice: CoP) โดยการพัฒนาองค์ความรู้ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและสร้างมาตรฐานใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ/เกษตรกร/ประชาชน | ม.ค. - ก.ย. 69 | ทุกหน่วยงาน |  |  |  | ม.ค. - ก.ย. 69 | หน่วยงานอยู่ระหว่างการคัดเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นมาจัดกิจกรรม CoPs โดยการพัฒนาองค์ความรู้ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและสร้างมาตรฐานใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ/เกษตรกร/ประชาชน |
| - ประเมินผลหน่วยงานในการนำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อปรับปรุงการทำงาน/แก้ปัญหาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)/มาตรฐานใหม่ | ก.ย. 69 | สกธ. |  |  |  | ก.ย. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| - ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม | มี.ค.- เม.ย.69 ก.ย.- ต.ค. 69 | สกธ. |  |  |  | มี.ค.- เม.ย.69 (รอบ 6 เดือน)/ ก.ย.- ต.ค. 69 (รอบ 12 เดือน) | อยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมในรอบ 6 เดือน |
| 16. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |  | ศทส. |  |  |  |  |  |
| - จัดทำ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยถ่ายทอดจากแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 | ม.ค. - ก.พ. 69 |  |  |  |  | ต.ค. 68 | รวบรวมแผนงาน/โครงการที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนงาน/โครงการที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนตามแบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์มพิจารณาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 – 2570 |
| - แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการภายใต้ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | มี.ค. - เม.ย. 69 |  |  |  |  | ต.ค. 68 | จัดทำหนังสือที่ กษ 0209/ว1181 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการ และกำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน |
|  |  |  |  |  |  | ธ.ค. 68 | จัดทำหนังสือที่ กษ 0209/ว 13227 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2568 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลและกำกับดูแลขัอมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 |
| - นำ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ | พ.ค. - มิ.ย. 69 |  |  |  |  | ม.ค. 69 | จัดทำหนังสือที่ กษ 0209/112 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569 เสนอ MCIO ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง MCIO เห็นชอบแผน เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2569 |
| - แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด กษ. ทราบและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประจำปี | ก.ค. 69 |  |  |  |  | ก.พ. 69 | จัดทำหนังสือด่วน ที่ กษ 0209/ว 197 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ส่งแผนการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้หน่วยงานทราบ และขอให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน “ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน” ผ่านทาง URL: https://s.moac.go.th/yae9D8 ภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป |
| - ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ก.ย. - ต.ค. 69 |  |  |  |  | ก.พ. - ก.ย. 69 | - ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานแผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรายเดือน - รายงานผลการดำเนินงานแผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายเดือน) เสนอ MCIO เพื่อทราบ |
| 17. การจัดทำฐานข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานของ สป.กษ. |  | ศทส. |  |  |  |  |  |
| - ศึกษาความต้องการใช้ฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการดำเนินงานของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  |  |  | ต.ค. - ธ.ค. 68 | ศึกษาความต้องการใช้ฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการดำเนินงานของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน |
| - จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  |  |  | ม.ค. 69 | จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| - ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  |  |  | ม.ค. - เม.ย. 69 | ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ได้แก่ 1) ระบบลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับตำแหน่ง ข้าราชการการเมือง ผู้ช่วยราชการ จ้างเหมาบริการ และพนักงานบริษัท 2) ระบบนักคัด - นักตัด 3) ระบบการปฏิบัติงานอาสาสมัครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| - ทดสอบและติดตั้งการใช้งานระบบฐานข้อมูล | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  |  |  | ม.ค. - เม.ย. 69 | ดำเนินการทดสอบและติดตั้งการใช้งานระบบฐานข้อมูล ได้แก่ 1) ระบบลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับตำแหน่ง ข้าราชการการเมือง ผู้ช่วยราชการ จ้างเหมาบริการ และพนักงานบริษัท 2) ระบบนักคัด - นักตัด 3) ระบบการปฏิบัติงานอาสาสมัครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| - ติดตาม ประเมินผลการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  |  |  | ก.ย. 69 | อยู่ระหว่างการติดตาม ประเมินผลการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ |
| - นำผลประเมินการใช้งานไปปรับปรุงระบบฐานข้อมูล | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  |  |  | ก.ย. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| 18. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของ สป.กษ. |  | ศทส. |  |  |  |  |  |
| - ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ สป.กษ. และแผนบริหารความต่อเนื่องการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ Business Continuity Plan (BCP) ของ สป.กษ. | ม.ค. - มี.ค. 69 |  |  |  |  | เม.ย. - พ.ค. 69 | อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุง/พัฒนาแผนการดำเนินงาน |
| - สื่อสารและแจ้งเวียนแผนฯ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ | เม.ย. 69 |  |  |  |  | พ.ค. 69 | คาดว่าจะดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2569 |
| - ทดสอบการบุกรุกโจมตีระบบสารสนเทศ | มิ.ย. - ก.ย. 69 |  |  |  |  | พ.ค. 69 | คาดว่าจะดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2569 |
| - ติดตาม เฝ้าระวังภัยคุกคาม ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  |  |  | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | อยู่ระหว่างการดำเนินการทดสอบการบุกรุกโจมตีระบบสารสนเทศตามเอกสารการทดสอบเจาะระบบเว็บแอปพลิเคชันจากเครือข่ายภายนอก ประจำปี พ.ศ. 2569 |
| 19. การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงานของหน่วยงาน ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลของสำนัก/กอง ในสังกัด สป.กษ. |  | ศทส. |  |  |  |  |  |
| - หน่วยงานแจ้งความต้องการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงกระบวนงานเป็นรูปแบบดิจิทัลมายัง ศทส. พร้อมจัดทำรายละเอียดข้อมูลกระบวนการทำงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  |  |  | ต.ค. 68 - ม.ค. 69 | หน่วยงานแจ้งความต้องการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงกระบวนงานเป็นรูปแบบดิจิทัลมายัง ศทส. พร้อมจัดทำรายละเอียดข้อมูลกระบวนการทำงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง |
| - ประชุมหารือกับหน่วยงานที่แจ้งความต้องการปรับเปลี่ยนกระบวนงานเป็นรูปแบบดิจิทัล | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  |  |  | 6 มี.ค. 69 | ดำเนินการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่แจ้งความต้องการปรับเปลี่ยนกระบวนงานเป็นรูปแบบดิจิทัล เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 |
| - สรุปความต้องการของหน่วยงานและแนวทางการดำเนินงาน | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  |  |  | เม.ย. 69 | จัดทำรายงานสรุปผลความต้องการของหน่วยงานและแนวทางการดำเนินงาน |
| - ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ/แนวทางที่เหมาะสมเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้เป็นระบบดิจิทัล | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  |  |  | เม.ย. - ก.ย. 69 | ศทส. ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ/แนวทางที่เหมาะสมเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้เป็นระบบดิจิทัล คือ ระบบฐานข้อมูฌาปณกิจสงเคราห์ ซึ่งคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2569 |
| หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. |  | กกจ. |  |  |  |  |  |
| - จัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ต.ค. - พ.ย. ๖8 | กกจ. |  |  |  | ต.ค. – พ.ย. 6๘ | กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| - ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผน กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69 | กกจ. |  |  |  | 3 ธ.ค. 68 | จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. ครั้งที่ ๓/2568 เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม 256๘ |
| - ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผน กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69 | กกจ. |  |  |  | 26 ธ.ค. 68 | จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. ครั้งที่ ๓/2568 เมื่อวันที่ 2๖ ธันวาคม 2568 |
| - ขอความเห็นชอบแผนฯ ต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแจ้งเวียนแผนฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ | ม.ค. - ก.พ. 69 | กกจ. |  |  |  | 19 ม.ค. 69 | ดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 256๙ พร้อมทั้งได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ |
| - ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน จำนวน 2 รอบรายงาน คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน | มิ.ย. และ ก.ย. 69 |  |  |  |  | มิ.ย. 69 (รอบ 9 เดือน)/ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| 21. แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของ สป.กษ. |  | กกจ. |  |  |  |  |  |
| - จัดทำ (ร่าง) แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ของสป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ต.ค. - พ.ย. ๖8 |  |  |  |  | ต.ค. – พ.ย. 6๘ | กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| - ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ของสป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69 |  |  |  |  | 3 ธ.ค. 68 | จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการแผนกลยุทธ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ สป.กษ. ครั้งที่ ๓/2568 เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม 256๘ |
| - ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ของสป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69 |  |  |  |  | 26 ธ.ค. 68 | จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. ครั้งที่ ๓/2568 เมื่อวันที่ 2๖ ธันวาคม 2568 |
| - ขอความเห็นชอบแผนฯ ต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแจ้งเวียนแผนฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ | ม.ค. - ก.พ. 69 |  |  |  |  | 19 ม.ค. 69 | ดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 256๙ พร้อมทั้งได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ |
| - ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน จำนวน 2 รอบรายงาน คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน | มิ.ย. และ ก.ย. ๖9 |  |  |  |  | มิ.ย. และ ก.ย. ๖9 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| 22. การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล |  | กกจ. |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาร่างประกาศ และเสนอลงนามประกาศ และแจ้งเวียนให้ข้าราชการทราบโดยทั่วกัน | ม.ค. - ก.พ. 69 |  |  |  |  | ๑๙ ม.ค. 69 | จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑/256๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม 256๙ |
| - แจ้งแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการ | มี.ค. 69 |  |  |  |  | ๓ ก.พ. 69 | ดำเนินการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงานรัฐมนตรีและ สป.กษ. ประจำปี พ.ศ. 256๙ พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑/256๙ ตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ กษ 0202/ว ๕๗๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 256๙ |
| - รวบรวมนำผลการประเมินของทุกหน่วยงาน เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา | พ.ค. 69 |  |  |  |  | พ.ค. 69 | อยู่ระหว่างการดำเนินการดำเนินการ |
| - แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ทราบเป็นรายบุคคลหมายเหตุ : พิจารณาจากการดำเนินการเฉพาะ รอบที่ 1/2569 | พ.ค. - มิ.ย. ๖9 |  |  |  |  | พ.ค. - มิ.ย. ๖9 | อยู่ระหว่างการดำเนินการดำเนินการ |
| 23. กิจกรรมการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของ สป.กษ. |  | สพบ./หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
| - ทบทวน (ร่าง) แผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ สป.กษ. ประจำปี โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาค | ต.ค. - ธ.ค. 68 | สพบ. |  |  |  | 28 ส.ค. 68 | ดำเนินการสอบถามความคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยสรุปผลความคิดเห็นและยก (ร่าง) แผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ สป.กษ. ประจำปี พ.ศ. 2569 ตามบันทึกที่ กษ 0221/ว 1103 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2568 |
| - เสนอ (ร่าง) แผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ สป.กษ. ประจำปี ต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69 | สพบ. |  |  |  | 6 ม.ค. 69 | ดำเนินการจัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามบันทึก ที่ กษ 0221/2 ลงวันที่ 6 มกราคม 2569 |
| - สื่อสารแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ สป.กษ. ประจำปี ให้หน่วยงานภายในสังกัด สป.กษ. ได้รับทราบ | ก.พ. 69 | สพบ. |  |  |  | 7 ม.ค. 69 | ดำเนินการสื่อสารให้หน่วยงานใน สป.กษ. ทราบ และร่วมขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามบันทึก ที่ กษ 0221/ว 13 ลงวันที่ 7 มกราคม 2569 |
| - ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของ สป.กษ. ประจำปี | มี.ค. - ก.ย. 69 | สพบ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |  | มี.ค. - ก.ย. 69 | ดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้แก่ - กิจกรรมการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร (OPSMOAC Town Hall Day) - กิจกรรม OPSMOAC Idea Hack - โครงการ ประกวด Mini เลิศรัฐของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - กิจกรรม OPSMOAC ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างความสุขให้แก่กันและกัน |
| - ติดตาม รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ สป.กษ. ประจำปี จำนวน 2 รอบรายงาน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน | มี.ค. และ ก.ย. 69 | สพบ. |  |  |  | 10 มี.ค. 69 (รอบ 6 เดือน)/ ก.ย. 69 (รอบ 12 เดือน) | ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน ตามบันทึกที่ กษ 0221/ว 293 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2569 |
| - สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ สป.กษ. | ต.ค. 69 | สพบ. |  |  |  | ต.ค. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| 24. เกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม |  | สกธ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  |  |
| - ทบทวน/ดำเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 |  |  |  |  |  | แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมให้หน่วยงานถือปฏฺบัติ ตามบันทึก สกธ. ที่ กษ 0210/ว 22 ลงวันที่ 7 มกราคม 2569 |
| - ติดตาม ประเมินประสิทธิผลการพัฒนา/การฝึกอบรม | ก.ย. 69 |  |  |  |  | ก.ย. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| - สรุปผลการดำเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม และเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ | ก.ย. 69 |  |  |  |  | ก.ย. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| - สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่ต่อการพัฒนาบุคลากรของ สป.กษ. และการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ | ก.ค. - ก.ย. 69 |  |  |  |  | ก.ค. - ก.ย. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| - สรุปผลการดำเนินการและเสนอให้ผู้บริหารทราบ | ก.ย. - ต.ค. 69 |  |  |  |  | ก.ย. - ต.ค. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. การจัดทำกระบวนงานหลักและสนับสนุนระดับสำนัก/กอง |  | สพบ./ ทุกหน่วยงาน |  |  |  |  |  |
| - ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนของหน่วยงานให้สอดรับกับภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิบัติงาน ประจำปีของ สป.กษ. และรองรับการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของ สป.กษ. | ก.พ. - เม.ย. 69 |  |  |  |  | ม.ค. 69 | สพบ. ดำเนินการจัดทำแนวทางการดำเนินงานการจัดทำกระบวนงานระดับสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และแจ้งเวียนกรอบการดำเนินงานฯ ให้หน่วยงานส่วนกลางทราบและดำเนินการตามกรอบแนวทางที่กำหนด ตามบันทึก สพบ. ที่ กษ 0221/ว 24 ลงวันที่ 8 มกราคม 2569 ซึ่งทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาในเดือนพฤษภาคม 2569 |
| - จัดทำเล่มคู่มือกระบวนงานของสำนัก/กอง ประกอบด้วยกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุน เสนอผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และหัวหน้าสำนักงาน/ศูนย์พิจารณาให้ความเห็นชอบ | พ.ค. 69 |  |  |  |  | เม.ย. 68 | ทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างจัดทำเล่มคู่มือกระบวนงานของสำนัก/กอง เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และหัวหน้าสำนักงาน/ศูนย์ ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาในเดือนมิถุนายน 2569 |
| - สื่อสารเล่มคู่มือกระบวนงานของสำนัก/กองให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ | มิ.ย. 69 |  |  |  |  | มิ.ย. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| - คัดเลือกกระบวนงานของหน่วยงาน จำนวน 1 กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงานที่หน่วยงานนำนวัตกรรมมาปรับใช้หรือกระบวนงานที่ให้บริการผู้รับบริการของหน่วยงานที่สำคัญ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกระบวนงาน และสรุปผลความพึงพอใจ เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงกระบวนงานในปีงบประมาณถัดไป | ส.ค. - ก.ย. 69 |  |  |  |  | ส.ค. - ก.ย. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| - สรุปผลการดำเนินงานและผลตัวชี้วัดกระบวนงานของหน่วยงาน รวมทั้งสรุปผลความพึงพอใจกระบวนงานที่สำคัญ จัดส่งให้ สพบ. ทราบ | ก.ย. 69 |  |  |  |  | ก.ย. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| - สพบ. สรุปผลการดำเนินงานการจัดทำกระบวนงานหลักและสนับสนุนระดับสำนัก/กอง เสนอให้ผู้บริหารทราบ | ต.ค. - ธ.ค. 69 |  |  |  |  | ต.ค. - ธ.ค. 69 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| 26. แผนรองรับภัยพิบัติภาวะฉุกเฉิน |  | กค. |  |  |  |  |  |
| - พิจารณา ทบทวนและจัดทำ (ร่าง) แผนรองรับภัยพิบัติภาวะฉุกเฉินของ สป.กษ. ประจำปี | ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 |  |  |  |  | 29 ม.ค. 69 | กองคลังได้พิจารณาทบทวนและจัดทำ (ร่าง) แผนรองรับภัยพิบัติภาวะฉุกเฉินของ สป.กษ. ประจำปี พ.ศ. 2569 รายละเอียดตามหนังสือกองคลัง ที่ กษ 0203/ว 812 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569 |
| - ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนรองรับภัยพิบัติภาวะฉุกเฉินของ สป.กษ. ประจำปี | มี.ค. 69 |  |  |  |  | 17 ก.พ. 69 | กองคลังจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนรองรับภัยพิบัติภาวะฉุกเฉินของ สป.กษ. ประจำปี พ.ศ. 2569 และคัดเลือกโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแผนรองรับของ สป.กษ. ประจำปี พ.ศ. 2569 รายละเอียดตามหนังสือกองคลัง ที่ กษ 0203/ว 1351 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนรองรับภัยพิบัติภาวะฉุกเฉินของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| - เสนอแผนให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ | มี.ค. - เม.ย. 69 |  |  |  |  | 26 มี.ค. 69 | กองคลังได้ขอความเห็นชอบแผนรองรับภัยพิบัติภาวะฉุกเฉินของ สป.กษ. ประจำปี พ.ศ. 2569 โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบแผนฯ ดังกล่าวแล้ว รายละเอียดตามหนังสือกองคลัง ที่ กษ 0203/2531 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2569 เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนรองรับภัยพิบัติภาวะฉุกเฉินของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| - สื่อสารแผนให้บุคลากรรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ | มี.ค. - เม.ย. 69 |  |  |  |  | 3 เม.ย. 69 | กองคลังได้แจ้งเวียนแผนรองรับภัยพิบัติภาวะฉุกเฉินของ สป.กษ. ประจำปี พ.ศ. 2569 ให้บุคลากรรับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ รายละเอียดตามหนังสือกองคลัง ที่ กษ 0203/ว 2793 ลงวันที่ 3 เมษายน 2569 เรื่อง ขอแจ้งเวียนแผนรองรับภัยพิบัติภาวะฉุกเฉินของ สป.กษ. ประจำปี พ.ศ. 2569 |
| - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแผนป้องกันภัยฯ ประจำปี | เม.ย. - ส.ค. 69 |  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| - รายงานผลการจัดประชุม ติดตาม ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานฯ | ส.ค. - ก.ย. 69 |  |  |  |  |  | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |
| 27. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สป.กษ. |  | กค. |  |  |  |  |  |
| - ติดตามและรายงานผลการดำเนินงามตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพและแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์และรายงานการใช้ประโยชน์จากข้อมูลผลผลิตในการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และจัดส่งกรมบัญชีกลาง | พ.ย. 68 |  |  |  |  | 27 ต.ค. 68 | กองคลังได้ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่ายและแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งจัดส่งรายงานฯ ให้กรมบัญชีกลาง ผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ รายละเอียดตามหนังสือกองคลังที่ กษ 0203/7040 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย และแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| - คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี พ.ศ. 2569 และรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต จัดส่งกรมบัญชีกลาง | มี.ค. 69 |  |  |  |  | 30 มี.ค. 69 | กองคลังได้คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปี พ.ศ. 2569 โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งจัดส่งรายงานฯ ให้กรมบัญชีกลางผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ รายละเอียดตามหนังสือกองคลัง ที่ กษ 0203/2602 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2569 เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| - คำนวณและวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และรายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จัดส่งกรมบัญชีกลาง | มี.ค. 69 |  |  |  |  | 30 มี.ค. 69 | กองคลังได้ดำเนินการคำนวณและวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และรายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จัดส่งกรมบัญชีกลาง รายละเอียด |
|  |  |  |  |  |  |  | ตามหนังสือกองคลังที่ กษ 0203/2602 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2569 เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| - จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่ายและแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ส่งกรมบัญชีกลาง | พ.ค. 69 |  |  |  |  | พ.ค. 69 | กองคลังอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผน เพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่ายและแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ส่งกรมบัญชีกลาง |