## รวมแผน(แก้ไข)
แผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอรรณพ มาลีลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลำดับ | กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ |  | เป้าหมาย |  | ปี พ.ศ. 25๖3 | [13 empty] | หมายเหตุ
|  | งบประมาณ |  |  | ปี พ.ศ. 2562 |  |  |  |  | ปี พ.ศ. 2563
|  | บาท | จำนวน | หน่วย | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑ ปราชญ์ชาวบ้าน
| (ศูนย์แม่พิมพ์ฯ 100 ราย , ศูนย์นายปริญญาฯ 300 ราย) | งบประมาณ จำนวน: 400; งบประมาณ หน่วย: ราย
| -ประชุมจัดทำแผนการฝึกอบรม | งบประมาณ จำนวน: 1; งบประมาณ หน่วย: ครั้ง
| -จัดทำแผนติดตามเกษตรกร | งบประมาณ จำนวน: 2; งบประมาณ หน่วย: แผน
| -รับสมัครเกษตรกรและตรวจสอบคุณสมบัติ | งบประมาณ หน่วย: ราย
| -รายงานผลการตรวจเยี่ยมปราชญ์ชาวบ้าน | งบประมาณ จำนวน: 1; งบประมาณ หน่วย: ฉบับ
| -จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร | งบประมาณ หน่วย: รุ่น
| -จัดทำรายงานรูปแบบการทำเกษตรกรรมยั่งยืนของ | งบประมาณ จำนวน: 1; งบประมาณ หน่วย: ฉบับ
เกษตรกรที่เข้าอบรม (จากใบสมัคร)
| -ดำเนินการติดตามเกษตรกร | งบประมาณ จำนวน: 400; งบประมาณ หน่วย: ราย
-จัดทำรายงานรูปแบบการทำเกษตรกรรมยั่งยืนของ
เกษตรกรหลังการอบรม (จากแบบติดตาม)
-รายงานผลความก้าวหน้าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ กิจกรรมรวมกลุ่ม
| -คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร | งบประมาณ จำนวน: 30; งบประมาณ หน่วย: ราย
-จัดทำแผนการฝึกอบรม
-ดำเนินการอบรมเกษตรกรกลุ่มย่อย (แยกจากกิจกรรม
กลุ่มใหญ่ (ศูนย์นางพิมพ์, ศูนย์นายปริญญาฯ)
-จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม วัสดุสาธิต
-กิจกรรมการศึกษาดูงานของกลุ่มฯ (ในแนวทางทฤษฎีใหม่ฯ)
-สรุปผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มเอกสาร