แบบ จ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑ : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง

แผนงาน/กลยุทธ์ที่ ๖ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการแปรรูป 
และสร้างมูลค่า เพื่อการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการ | การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตพืช |
| 2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | ปัจจุบันจังหวัดสตูล ประสบปัญหาผลผลิตพืชผักปลอดภัยมีไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะตลาดหลัก คือ โรงพยาบาลสตูล มีความต้องการพืชผักเฉลี่ย 200 กิโลกรัม/เดือน คิดเป็น 2.4 ตัน/ปี ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตพืชผัก สามารถผลิตและส่งโรงพยาบาลสตูลได้เพียง 1.3 ตัน/ปี เท่านั้น และการปลูกผักปลอดภัยบนกระเบื้อง (ขนาดโรงเรือน 1.4*6 เมตร) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี ลดปัญหาพื้นที่น้ำท่วมขัง พื้นที่ว่างเปล่าหรือไม่เหมาะสมสามารถปลูกได้ การบริหารจัดการโรค แมลง วัชพืช ทำได้ง่ายสามารถลดการใช้สารเคมีได้โดยสามารถปลูกพืชผักได้ 8 รอบ/ปี ให้ผลผลิตเฉลี่ย 140 กิโลกรัม/ปี/โรงเรือน และสามารถส่งขายได้ราคาเฉลี่ย 50 บาท/กิโลกรัม ทำให้เกษตรกรเกิดรายได้เสริมจากพื้นที่ข้างบ้าน พื้นที่ว่างเปล่าและพื้นที่ ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกได้ นอกจากส่งผลผลิตขายโรงพยาบาลสตูลแล้ว ยังมีตลาด ธ.ก.ส ตลาดเกษตร และตลาดท้องถิ่นรองรับผลผลิตอีกด้วย และอีกหนึ่งปัญหาที่เจอบ่อยสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดสตูล คือ การปล่อยให้พื้นที่นาว่างเปล่า โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกข้าวไว้เพื่อบริโภคและอาศัยน้ำฝนในการทำนา มีการทำนาปี ปีละ 1 ครั้ง จากนั้นจะปล่อยให้พื้นที่นาว่างเปล่าโดยไม่ใช้ประโยชน์จนกว่าจะถึงรอบการเพาะปลูกในปีถัดไป เพื่อให้เกิดการใช้พื้นที่นาให้เกิดประโยชน์สูงขึ้น จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชระยะสั้นหลังนา ได้แก่ ถั่วเขียว ซึ่งสามารถให้ผลผลิตเฉลี่ย 200 กิโลกรัม/ไร่ และส่งขายได้ราคาเฉลี่ย 35 บาท/กิโลกรัม โดยมีตลาดท้องถิ่น และตลาดสดพลาซ่าหาดใหญ่ เป็นตลาดรองรับผลผลิตอีกทั้งมีพ่อค้าคนกลางมารับผลผลิตในพื้นที่ทำให้เกษตรกร มีแหล่งอาหารและเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 3.วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชและการบริหารจัดการผลผลิต แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และผักจำนวน 330 ครัวเรือน 2. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช ในพื้นที่นาข้าวพื้นที่ว่างเปล่าและพื้นที่บริเวณบ้าน จำนวน1,000 ไร่ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ บริหารจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่นาข้าวหลังเก็บเกี่ยว พื้นที่ว่างเปล่าและ พื้นที่บริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์สูงขึ้นเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ เกษตรกรรายย่อยตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |
| 4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 1. ร้อยละของพื้นที่การเกษตรได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 2. ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้นต่อครัวเรือนต่อปี 3. ร้อยละของเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ไปปฏิบัติ |
| 5. พื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดสตูล คือ อำเภอเมืองสตูล ละงู และมะนัง |
| 6. กิจกรรมหลักของโครงการ | จำนวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 3,385,725 บาท รวม งบลงทุน ..........-.......... บาท งบดำเนินงาน 3,385,725 บาท |
| 6.1กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก | ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยบนกระเบื้อง งบประมาณ 1,337,475 บาท งบลงทุน ...........-......... บาท งบดำเนินงาน 1,337,475 บาท ชื่อ นายสมมารถ สยมภาค ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074 711106 เบอร์มือถือ 081 896 3264 ชื่อ นางสาวอังคณา จิเบ็ญจะ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เบอร์โทรศัพท์ 074 711106 เบอร์มือถือ 089 656 4712 สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล |
| 6.2กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก | ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชาวนาหลังเก็บเกี่ยวด้วยการปลูกพืชอายุสั้น งบประมาณ 2,048,250 บาท งบลงทุน ...........-......... บาท งบดำเนินงาน 2,048,250 บาท ชื่อ นายสมมารถ สยมภาค ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074 711106 เบอร์มือถือ 081 896 3264 ชื่อ นางสาวอังคณา จิเบ็ญจะ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เบอร์โทรศัพท์ 074 711106 เบอร์มือถือ 089 656 4712 สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 7. หน่วยดำเนินงาน | สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล |
| 8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ 2563 |
| 9. งบประมาณ | งบประมาณ 3,385,725 บาท |
| 10. ผลผลิต (Output) | 1. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและผัก จำนวน 330 ครัวเรือน ได้รับความรู้ เทคโนโลยีการผลิตพืชและผักอายุสั้นและการบริหารจัดการผลผลิต 2. เกษตรกรได้รับความรู้การใช้พื้นที่นาข้าว พื้นที่ว่างเปล่าและพื้นที่บริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์สูงขึ้นเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 330 ครัวเรือน 3. เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชและผักอายุสั้น ได้เฉลี่ยปีละ 233.60 ตัน |
| ๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | 1. พื้นที่นาข้าว พื้นที่ว่างเปล่าและพื้นที่บริเวณบ้าน จำนวน 1,000 ไร่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อการผลิตได้เต็มศักยภาพ 2. เกษตรกรสามารถผลิตพืชที่ปลอดภัยเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค 3. เกษตรกรมีรายได้มั่นคงและยั่งยืน 4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร |