แบบ จ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑ : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง

แผนงาน/กลยุทธ์ที่ ๖ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการแปรรูป 
และสร้างมูลค่า เพื่อการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการ | มหกรรมเกษตรสตูล |
| 2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | แนวโน้มปัญหาความมั่นคงทางด้านอาหารของประชากรโลกกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงมีความจำเป็นต้องมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบอาชีพการเกษตรปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวเป็นหลัก เช่น สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน มามุ่งเน้นการทำเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น เกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อผลผลิตราคาตกต่ำอันจะส่งผลกระทบต่อรายได้และความสมบูรณ์ของการบริโภคในครัวเรือน รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรทางการเกษตรจึงจำเป็นต้องทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำมาซึ่งความมั่นคงทางอาหารของจังหวัด ประเทศชาติและโลกต่อไป แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนกิจกรรมในชีวิตให้มีความเหมาะสมทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ จึงจะสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน ดังนั้น เกษตรกร จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่าย ส่วนที่เหลือ จากบริโภคในครัวเรือนก็รวมกลุ่มนำมาแปรรูปไว้บริโภคในยามขาดแคลน หรือเพิ่มมูลค่าสินค้าจำหน่ายในตลาดชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมบริหารจัดการของสมาชิกในชุมชน ช่วยเสริมรายได้ให้ครอบครัวอีกทางหนึ่ง การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้กลุ่มเจริญเติบโต สร้างเครือข่าย ขยายตลาดสู่ตลาดอื่นๆ ต่อไป เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม เช่น การผลิต การบริหารจัดการ การตลาด ฯลฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มในการใช้พื้นที่และทรัพยากรทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความมั่นคง ยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจของชุมชน ประเทศชาติ ผลจากการจัดงาน “มหกรรมผลผลิตเกษตรชุมชนและการค้าชายแดน” ภายใต้โครงการเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2561 ณ สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูล พบว่าผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก และอยากให้จัดงานในลักษณะดังกล่าวอีก ซึ่งได้แก่ การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การประกวดผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น โดยเสนอให้เพิ่มจำนวนวัน ในการจัดงาน ทั้งนี้ เพื่อให้มีความคุ้มค่ากับค่าขนส่งในการนำสินค้ามาจำหน่ายภายในงาน การจัดทำโครงการมหกรรมเกษตรสตูล เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการทางการเกษตร และเสริมสร้างฐานการผลิตเพื่อความมั่นคงทางอาหารให้มีความยั่งยืน โดยเน้นการปรับวิถีการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตที่หลากหลาย เน้นบริโภคในครัวเรือน รวมกลุ่มเพื่อผลิตและจำหน่าย ก้าวจากความเป็นเกษตรกรผู้ผลิตอย่างเดียว สู่เกษตรกรยุคใหม่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ |
| 3.วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การทำเกษตรกรรมยั่งยืนในจังหวัดสตูล 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของเกษตรกร/กลุ่มเกษตกร สู่การเป็นผู้ประกอบการ 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ 4. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายตลาดสินค้าของดีจังหวัดสตูล |
| 4.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 1. จำนวนการจัดมหกรรมเกษตรสตูล จำนวน 1 ครั้ง 2.จำนวนร้านค้าจำหน่ายผลผลิตทาง การเกษตร จำนวน 100 ร้าน 3. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร นำผลผลิตทางการเกษตรมาประกวด จำนวน 14 คน / 500 กลุ่ม |
| 5.พื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่จังหวัดสตูล |
| 6. กิจกรรมหลักของโครงการ | จำนวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 1,956,290 บาท รวม งบลงทุน ..........-.......... บาท งบดำเนินงาน 1,956,290 บาท |
| 6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยดำเนินการหลัก | ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรสตูล งบประมาณ 1,175,000 บาท งบดำเนินงาน 1,175,000 บาท งบลงทุน ..........-.......... บาท ชื่อ นายณฤทธิ์ บุญชัย ตำแหน่ง : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล หมายเลขโทรศัพท์ : 074-7231-12 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล |
| 6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม หน่วยดำเนินการหลัก หน่วยดำเนินการร่วม | ประกวดผลผลิตพืชผลทางการเกษตรสตูล งบประมาณ 332,400 บาท งบดำเนินงาน 332,400 บาท งบลงทุน ..........-.......... บาท ชื่อ นายณฤทธิ์ บุญชัย ตำแหน่ง : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล หมายเลขโทรศัพท์ : 074-7231-12 ชื่อ นายสมมารถ สยมภาค ตำแหน่ง : เกษตรจังหวัดสตูล สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล หมายเลขโทรศัพท์ : 074-7111-06 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล |
| 6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม หน่วยดำเนินการหลัก หน่วยดำเนินการร่วม | ประกวดสัตว์สตูล งบประมาณ 448,890 บาท งบดำเนินงาน 448,890 บาท งบลงทุน ..........-.......... บาท ชื่อ นายณฤทธิ์ บุญชัย ตำแหน่ง : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล หมายเลขโทรศัพท์ : 074-7231-12 ชื่อ นายอรรถพล แสนพันทา ตำแหน่ง : ปศุสัตว์จังหวัดสตูล สถานที่ติดต่อ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล หมายเลขโทรศัพท์ : 074-7113-57 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล |
| 7. หน่วยดำเนินงาน | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล |
| 8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ 2563 |
| 9. งบประมาณ | งบประมาณ 1,956,290 บาท |
| 10. ผลผลิต (Output) | 1) เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร มีแหล่งประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและ ของดีจังหวัดสตูล 2) มีแหล่งประชาสัมพันธ์ พบปะสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ทางการเกษตร หน่วยงานภาครัฐและส่งเสริมองค์ความรู้ทางการเกษตร เช่น การผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ การแปรรูปและถนอมอาหาร การบริหารจัดการและการตลาด เป็นต้น 3) เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการ สามารถนำไปพัฒนาการผลิตและการตลาดของตนเองและกลุ่มได้ |
| ๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | 1) เพิ่มศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น 2) เพิ่มศักยภาพในการขยายตลาดสินค้าเกษตรและของดีจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 3) เศรษฐกิจของชุมชนมีความมั่นคงยั่งยืน |