แบบ จ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑ : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง

แผนงาน/กลยุทธ์ที่ : 7 สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยกลไกการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนฐานการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการ | เพิ่มผลผลิต กุ้งก้ามกราม และปลาน้ำจืด ในแหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดสตูล |
| 2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | เนื่องด้วยแหล่งน้ำในจังหวัดสตูล มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำจืด ในแต่ละปี ประชาชน และชาวประมงสามารถจับสัตว์น้ำ เช่น กุ้งก้ามกราม และปลาน้ำจืดต่างๆ เพื่อจำหน่าย และเพื่อเป็นอาหารบริโภคในครัวเรือน ทำให้ชาวประมงมีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีอาหารโปรตีนบริโภค ประหยัดรายจ่ายในครัวเรือน โดยเฉพาะในคลอง ละงู พบกุ้งก้ามกรามเป็นจำนวนมาก ชาวประมงจับกุ้งก้ามกรามได้ เป็นจำนวนมาก จนเป็นเหตุให้ชาวประมงมีอาชีพตกกุ้งเพิ่มขึ้นและสามารถจับกุ้งได้วันละ ๒ – ๕ กก./คน/วัน และนำไปขายได้ราคา ๓๐๐–๕๐0บาท/กก.ทำให้มีรายได้ และมีอาชีพ เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล ได้รับงบประมาณ ในการผลิตกุ้งก้ามกราม และปลาน้ำจืด จำนวน ๑๓.๕ ล้านตัวแต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณ ในการผลิตกุ้งก้ามกราม และปลาน้ำจืด ลดลง เหลือจำนวน ๗.๔ ล้านตัว เท่านั้น เมื่อการผลิตเพื่อปล่อยจำนวน ลดน้อยลง ทำให้พันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ลดปริมาณลงตามไปด้วย ฉะนั้น เพื่อให้แหล่งน้ำในจังหวัดสตูล มีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีความจำเป็น ต้องผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยให้มากขึ้น และส่งเสริมให้เกิดอาชีพการประมง และอาชีพอื่นที่เชื่อมโยงกับการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ การแปรรูปสัตว์น้ำ การท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ และสร้างกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง รวมทั้งการเพิ่มทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำให้ยั่งยืนต่อไป |
| 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อเพิ่มผลผลิต กุ้งก้ามกราม และพันธุ์ปลาน้ำจืด ในแหล่งน้ำ ในจังหวัดสตูล 2. สร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงและชุมชน 3. สร้างธุรกิจต่อเนื่องจากผลผลิตกุ้งก้ามกราม และปลาน้ำจืด 4. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งน้ำ |
| 4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 1. สัตว์น้ำในจังหวัดสตูล มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 2. ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น |
| 5. พื้นที่เป้าหมาย | แหล่งน้ำบนผิวดินของจังหวัดสตูล ประกอบด้วยลำน้ำที่เรียกว่าคลอง บึง และ หนองน้ำ ที่สำคัญ 7 แหล่งน้ำๆละ 714,286 ตัวโดยปล่อยบริเวณ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดังนี้ 1. ทะเลบัน เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ อยู่กลางหุบเขาในเขตตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน กว้างประมาณ ๖๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๐๐ เมตร อยู่เขตอุทยานทะเลบัน ห่างจากชายแดนไทย - มาเลเซีย ประมาณ ๒ กิโลเมตร 2. หนองปลักพระยา อยู่ในเขตตำบลฉลุง อำเภอเมือง ฯ มีพื้นที่ประมาณ ๑ ตารางกิโลเมตร เป็นที่อนุรักษ์นกน้ำและสัตว์น้ำ 3. คลองมำบัง ต้นน้ำเกิดจากลำห้วย หลายสายบริเวณเทือกเขาระหว่าง อำเภอควนกาหลงกับ อำเภอควนโดน คลองนี้มีหลายชื่อด้วยกัน ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ที่คลองนี้ไหลผ่าน เช่น คลองดุสน คลองฉลุงคลองมำบัง ไหลลงสู่ทะเลในเขต ตำบลตำมะลัง 4. คลองวังพะเนียด ต้นน้ำเกิดจากเขาวังพะเนียด ไหลผ่านตำบลเกตรี ตำบลคลองขุด และไหลลงสู่ทะเลที่บ้านท่าจีน 5. คลองละงู ต้นน้ำเกิดจากทิวเขาในเขตจังหวัดตรังต่อกับจังหวัดสตูล มีความยาวประมาณ ๖๐ กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง และตำบลน้ำผุด ตำบลเขาขาว ตำบลกำแพง ตำบลปากน้ำ ในเขตอำเภอละงู เมื่อไหลมาถึงบ้านปากแพรก คลองละงูได้แยกออกเป็นสองสาย สายหนึ่งไหลลงสู่ทะเลที่บ้านปากบารา ตำบลปากน้ำ อีกสายหนึ่งไหลผ่านบ้านปิใหญ่ แล้วแยกออกเป็นอีกสองสายที่บ้านดูแต หรำ สายหนึ่งไหลไปบรรจบกับคลองบ่อเจ็ดลูก แล้วไหลลงสู่ทะเลที่บ้านบ่อเจ็ดลูก ตำบลปากน้ำ ส่วนอีกสายหนึ่งไหลลงสู่ทะเลที่บ้านนุโบย ตำบลแหลมสน 6. คลองลำโลน อยู่ในเขตกิ่งอำเภอมะนัง คลองนี้แบ่งออกเป็นสองสายใหญ่ ๆ คือ สายเหนือ ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาในเขตจังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง แล้วไหลผ่านพื้นที่ อำเภอควนกาหลง ไปบรรจบกับคลองละงูในเขตอำเภอละงู อีกสายหนึ่งต้นน้ำเกิดจากทิวเขาหลวง แล้วไหลผ่านตำบลทุ่งนุ้ย ตำบลควนกาหลง ตำบลอุไดเจริญ ไปบรรจบกับคลองละงูที่บ้านส้านแดง ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง 7. คลองท่าแพ ต้นน้ำเกิดจากทิวเขาในเขตจังหวัดสงขลา แล้วไหลผ่านตำบลทุ่งนุ้ย ใช้เป็นเส้นแบ่งเขตอำเภอควนโดนกับ อำเภอควนกาหลง ผ่านอำเภอท่าแพบริเวณบ้านนาแก้ว บ้านท่าแพ |
| 6. กิจกรรมหลักของโครงการ | จำนวน 4 กิจกรรม งบประมาณรวม 1,751,831 บาท รวม งบลงทุน 740,000 บาท งบดำเนินงาน 1,011,831 บาท |
| 6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก | เพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม งบประมาณ 492,520 บาท งบดำเนินงาน 492,520 บาท งบลงทุน .........-....... บาท ชื่อ นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-775455 เบอร์มือถือ 081-7171779 ชื่อ นางณิชารินทร์ แก้วฤทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ 074-775455 เบอร์มือถือ 086-4306467 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล |
| 6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก | เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด (ตะเพียนขาว ตะเพียนทอง กระแห ปลาบ้า และปลายี่สก ปลานิล) งบประมาณ 409,551 บาท งบดำเนินงาน 364,551 บาท งบลงทุน 45,000 บาท ชื่อ นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-775455 เบอร์มือถือ 081-7171779 ชื่อ นางณิชารินทร์ แก้วฤทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ 074-775455 เบอร์มือถือ 086-4306467 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล |
| 6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก | ประชาสัมพันธ์ การเพิ่มผลผลิต กุ้งก้ามกราม และปลาน้ำจืด ในแหล่งน้ำธรรมชาติ และให้ชาวประมงทำการประมงอย่างถูกวิธี งบประมาณ 112,360 บาท งบดำเนินงาน 112,360 บาท งบลงทุน .........-....... บาท ชื่อ นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-775455 เบอร์มือถือ 081-7171779 ชื่อ นางณิชารินทร์ แก้วฤทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ 074-775455 เบอร์มือถือ 086-4306467 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล |
| 6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก | ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม และปลาน้ำจืดสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดสตูลงบประมาณ 737,400 บาท งบดำเนินงาน 42,400 บาท งบลงทุน 695,000 บาท ชื่อ นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-775455 เบอร์มือถือ 081-7171779 ชื่อ นางณิชารินทร์ แก้วฤทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ 074-775455 เบอร์มือถือ 086-4306467 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล |
| 7. หน่วยดำเนินงาน | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล |
| 8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ 2563 |
| 9. งบประมาณ | งบประมาณ 1,751,831 บาท |
| 10. ผลผลิต (Output) | กุ้งก้ามกราม และปลาน้ำจืด ปีละ 5,000,000 ตัว |
| 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | กุ้งก้ามกราม และปลาน้ำจืด ในแหล่งน้ำจังหวัดสตูล มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น |