แบบ จ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

แผนงาน/กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการ | เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs รองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีโลก |
| 2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | จากนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศในระดับต่างๆที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(Small and Medium Enterprise: SMEs) ประกอบกับอุทยานธรณีสตูลได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกจากยูเนสโก ส่งผลให้เศรษฐกิจท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีขึ้นเพราะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าและบริการแก่นักท่องเที่ยว แต่ในปัจจุบันผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีสตูลยังไม่มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการฯ |
| 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ | ๓.๑ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรองรับการท่องเที่ยวและอุทยานธรณีโลก ๓.๒ เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด |
| 4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 1) จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานเพื่อเป็นต้นแบบ ร้อยละ20 2) จำนวนบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานเพื่อเป็นต้นแบบ ร้อยละ20 |
| 5. พื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่อุทยานธรณีสตูล และแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดสตูล |
| 6. กิจกรรมหลักของโครงการ | จำนวน ๔ กิจกรรม งบประมาณรวม ๑,7๐๐,๐๐๐ บาท รวม งบลงทุน …-……………….. บาท งบดำเนินงาน ๑,7๐๐,๐๐๐ บาท |
| 6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก | การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ งบประมาณ 132,0๐๐ บาท งบดำเนินงาน 132,0๐๐ บาท งบลงทุน ......-.......... บาท ชื่อ นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๒-๒๑๗๑ ต่อ ๑๒ เบอร์มือถือ ๐๖๑-๔๑๓๔๓๕๔ ชื่อ นายไชยรัตน์ วงศ์อนันต์ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๒-๒๑๗๑ ต่อ ๑๒ เบอร์มือถือ ๐๘๙-๗๗๗๖๕๘๔ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล |
| 5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ งบประมาณ 1,065,8๐๐ บาท งบดำเนินงาน 1,065,8๐๐ บาท งบลงทุน ....-.............. บาท ชื่อ นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๒-๒๑๗๑ ต่อ ๑๒ เบอร์มือถือ ๐๖๑-๔๑๓๔๓๕๔ ชื่อ นายไชยรัตน์ วงศ์อนันต์ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๒-๒๑๗๑ ต่อ ๑๒ เบอร์มือถือ ๐๘๙-๗๗๗๖๕๘๔ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล |
| 6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก | การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ งบประมาณ 350,0๐๐ บาท งบดำเนินงาน 350,0๐๐ บาท งบลงทุน .........-...... บาท ชื่อ นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๒-๒๑๗๑ ต่อ ๑๒ เบอร์มือถือ ๐๖๑-๔๑๓๔๓๕๔ ชื่อ นายไชยรัตน์ วงศ์อนันต์ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๒-๒๑๗๑ ต่อ ๑๒ เบอร์มือถือ ๐๘๙-๗๗๗๖๕๘๔ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล |
| 6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก | การส่งเสริมการตลาด งบประมาณ 152,200 บาท งบดำเนินงาน 152,200 บาท งบลงทุน .........-.......บาท ชื่อ นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๒-๒๑๗๑ ต่อ ๑๒ เบอร์มือถือ ๐๖๑-๔๑๓๔๓๕๔ ชื่อ นายไชยรัตน์ วงศ์อนันต์ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๒-๒๑๗๑ ต่อ ๑๒ เบอร์มือถือ ๐๘๙-๗๗๗๖๕๘๔ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล |
| 7. หน่วยดำเนินงาน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล |
| 8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ 2563 |
| 9. งบประมาณ | งบประมาณ ๑,7๐๐,๐๐๐ บาท |
| 10. ผลผลิต (Output) | 1) ผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการจัดการ จำนวน 10๐ ราย 2) ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกสู่การพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นต้นแบบ จำนวน 20 ราย หรือ 4 Cluster 3) ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานเพื่อเป็นต้นแบบ จำนวน ๒๐ รูปแบบ 4) บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับพัฒนาและยกระดับมาตรฐานเพื่อเป็นต้นแบบ จำนวน ๒๐ รูปแบบ 5) มีการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ครั้ง |
| 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | ประชาชนในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล และแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนมีรายได้เพิ่มและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น |