แบบ จ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๒ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูล แบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุล และยั่งยืน

แผนงาน/กลยุทธ์ที่ ๑ : สร้างความรู้ ความตระหนัก จิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลแก่ประชาชน ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการ | ขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกสตูลสู่ความยั่งยืนด้วยการศึกษา |
| 2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | คณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ในคราวประชุมครั้งที่ 204 (204th session of UNESCO’s Executive Board) ณ องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ได้รับรองอุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geopark) ซึ่งได้พิจารณาจากองค์ประกอบด้านการมีแหล่งที่มีคุณค่าด้านธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการแบบองค์รวมระหว่างการอนุรักษ์ การให้ความรู้ การศึกษาวิจัยและการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ เชื่อมโยงความสำคัญของมรดกทางธรณีวิทยาผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา โดยจะมีการประเมินเพื่อรับรองต่อ ทุก 4 ปี ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกของอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geopark) ทำให้ประเทศไทยและจังหวัดสตูล เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านคุณค่าของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการท่องเที่ยว เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งจะนำรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ ทำให้ประชากรในพื้นที่มีงานทำ มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชากรในพื้นที่เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าได้รับ การปกป้อง คุ้มครองอย่างยั่งยืน ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ สนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก ตอบสนองวิสัยทัศน์จังหวัดสตูล ที่กำหนดภาพอนาคตภายในปี พ.ศ. 2564 ให้เป็น “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่ ประตูสู่อาเซียน” นอกจากนี้การเป็นอุทธยานธรนีโลก ยังก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งศึกษาวิจัย ของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ จังหวัดสตูล มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ซึ่งมีภารกิจในการประสานงานและขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยขับเคลื่อนผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทุกระดับในพื้นที่จังหวัดสตูล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้มีการให้การจัดการศึกษา การให้ความรู้เกี่ยวกับอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) แก่ผู้เรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและ ปวช. ระดับอุดมศึกษา ประชาชนกลุ่มทั่วไป และประชาชนกลุ่มพิเศษ เพื่อต่อยอดไปสู่การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว การตระหนักและร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสตูล |
| 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ | เพื่อให้ประชาชนสตูลทุกกลุ่มวัยมีทักษะในการต่อยอดให้เกิดรายได้ อย่างหลากหลายและร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสตูลให้อุทยานธรณีโลกสตูลมีความยั่งยืน |
| 4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำกรอบทิศทางในการทำหลักสูตรท้องถิ่นอุทยานธรณีโลกสตูล ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและ ปวช. ระดับอุดมศึกษา ประชาชนกลุ่มทั่วไป และประชาชนกลุ่มพิเศษ ร้อยละ 100 2. มีหลักสูตรท้องถิ่นอุทยานธรณีโลกสตูล 6 หลักสูตร |
| 5. พื้นที่เป้าหมาย | สถานศึกษาในจังหวัดสตูล |
| 6. กิจกรรมหลักของโครงการ | จำนวน 4 กิจกรรม งบประมาณรวม 8,000,000 บาท รวม งบลงทุน - บาท งบดำเนินงาน 8,000,000 บาท |
| 6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก หน่วยดำเนินการร่วม | จัดทำกรอบทิศทางในการทำหลักสูตรท้องถิ่นอุทยานธรณีโลกสตูล ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและ ปวช. ระดับอุดมศึกษา ประชาชนกลุ่มทั่วไป และประชาชนกลุ่มพิเศษ งบประมาณ 2,000,000 บาท งบดำเนินงาน 2,000,000 บาท งบลงทุน - บาท ชื่อ นายดาลัน นุงอาหลี ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-722-165 เบอร์มือถือ 087 968 2727 ชื่อ นายโชคดี ศรัทธากาล ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-722-165 เบอร์มือถือ 088 390 7248 ชื่อ นายสุริยา หมาดทิ้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เบอร์โทรศัพท์ 074-722-165 เบอร์มือถือ 081 898 3971 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 2. สำนักงานอุทยานธรณีโลกสตูล ๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สตูล) ๕. สำนักงานการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล ๖. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล |
| 6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก หน่วยดำเนินการร่วม | กีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษาจังหวัดสตูล สู่ Satun Global Geopark งบประมาณ 3,000,000 บาท งบดำเนินงาน 3,000,000 บาท งบลงทุน - บาท ชื่อ นายดาลัน นุงอาหลี ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-722-165 เบอร์มือถือ 087 968 2727 ชื่อ นายโชคดี ศรัทธากาล ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-722-165 เบอร์มือถือ 088 390 7248 ชื่อ นายอดุลย์ หลีมานัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ เบอร์โทรศัพท์ 074-722-165 เบอร์มือถือ 085-078-3339 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สตูล) ๓. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสตูล ๔. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล |
| 6.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก หน่วยดำเนินการร่วม | ส่งเสริมและพัฒนศักยภาพด้านภาษาคนสตูล สู่การต่อยอดเพิ่มรายได้จาก Satun Global Geopark งบประมาณ ๑,000,000 บาท งบดำเนินงาน ๑,000,000 บาท ชื่อ นายดาลัน นุงอาหลี ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-722-165 เบอร์มือถือ 087 968 2727 ชื่อ นายโชคดี ศรัทธากาล ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-722-165 เบอร์มือถือ 088 390 7248 ชื่อ นายวัชรพงษ์ ละอองรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เบอร์โทรศัพท์ 074-722-165 เบอร์มือถือ 086-299-7668 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สตูล) ๓. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล ๔. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล |
| 6.๔ กิจกรรมหลักที่ ๔ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก หน่วยดำเนินการร่วม | ครูสตูลสู่ครู Global Geopark งบประมาณ ๒,000,000 บาท งบดำเนินงาน ๒,000,000 บาท งบลงทุน - บาท ชื่อ นายดาลัน นุงอาหลี ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-722-165 เบอร์มือถือ 087 968 2727 ชื่อ นายโชคดี ศรัทธากาล ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-722-165 เบอร์มือถือ 088 390 7248 ชื่อ นายสุริยา หมาดทิ้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เบอร์โทรศัพท์ 074-722-165 เบอร์มือถือ 081 898 3971 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 2. สำนักงานอุทยานธรณีโลกสตูล ๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สตูล) ๕. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล ๖. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ๗. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ๘. ท้องถิ่นจังหวัดสตูล |
| 7. หน่วยดำเนินงาน | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล |
| 8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ 2563 |
| 9. งบประมาณ | งบประมาณ ๘,000,000 บาท |
| 10. ผลผลิต (Output) | ๑. หลักสูตร Geopark สำหรับคนสตูลทุกช่วงวัย ๒. คนสตูลทุกช่วงวัย มีความรู้เกี่ยวกับ Satun Global Geopark ๓. คนสตูลมีศักยภาพในการต่อยอดสู่การเพิ่มรายได้จาก Satun Global Geopark |
| 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | คนสตูลมีความตระหนักและร่วมอนุรักษ์ให้ Satun UNESCO Global Geopark มีความยั่งยืน |