แบบ จ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๒ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูล แบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุล และยั่งยืน

แผนงาน/กลยุทธ์ที่ ๑ : สร้างความรู้ ความตระหนัก จิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลแก่ประชาชน ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการ | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสตูล |
| 2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลาย ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวาง รากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง อันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด จังหวัดสตูล ได้นำนโยบายของรัฐบาลมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาจังหวัด โดยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐกาลที่ ๙ จำนวน ๒๓ ข้อ มาเป็นหลักการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล และ อำเภอ กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดรับสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ไปดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่ อพ.สธ.กำหนด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างกระบวนการความร่วมมือ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำฐานข้อมูล ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย ๓ ฐานทรัพยากร คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ๘ กิจกรรม คือ กิจกรรมปกปักรักษาทรัพยากร กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ กิจกรรม ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผน พัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุน การอนุรักษ์ทรัพยากร ตามประกาศ ที่ อพ.สธ. ๕๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยจังหวัด ๗๗ จังหวัด(รวม กทม.ด้วย) อำนาจหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ เป็นประธานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
|  | และจัดทำแผนแม่บทของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการรายปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. ดำเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่โครงการฯ จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานทุก ๖ เดือน และรายงานประจำปีงบประมาณ แต่งตั้งคณะทำงานหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินงานตามแนวทางดำเนินงาน อพ.สธ. เมื่อจังหวัดได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้ ๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุน การดำเนินโครงการ อพ.สธ. จังหวัดสตูล จำนวน ๔ คณะ ประกอบด้วย ๑)คณะทำงานจัดทำแผนแม่บท ๒) คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุน การดำเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ๓) คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์ และ ๔)คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการการสร้างจิตสำนึก ๒. จัดทำเว็บไซด์ อพ.สธ.ของจังหวัด เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อพ.สธ.สตูล เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริและดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วยประวัติการเข้าสนองพระราชดำริ คณะทำงานฯ ผลการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์งาน อพ.สธ. ๓.การจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ระยะ ๕ ปีที่หก(๑ ต.ค.๒๕๕๙ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔) ๔. การจัดทำรายละเอียดแผนงานโครงการ เพื่อขอรับการพิจารณา ให้มีพระราชวินิจฉัย และสนับสนุนไปยังแหล่งทุน (แผนปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๒ (๑ ต.ค.๒๕๖๑ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒)) |
| 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ | ๑. ดำเนินงานสนองพระราชดำริตามแผนแม่บทหรือแนวทาง การดำเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. ๒ .สนับสนุนแผนแม่บทของจังหวัด และแผนปฏิบัติงานรายปี ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. ๓. เพื่อขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสตูล ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ประกอบด้วย ๘ กิจกรรม ดังนี้ ๑. ปกปักรักษาทรัพยากร ๒. สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ๓. ปลูกรักษาทรัพยากร ๔. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ๕. ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ๖. วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช ๗. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๘. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
|  | - อยู่ภายใต้ ๓ กรอบการดำเนินงาน ๓ กรอบ คือ (๑) กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร (๒) กรอบการใช้ประโยชน์ (๓) กรอบการสร้างจิตสำนึก - ๓ ฐานทรัพยากร คือ (๑) ทรัพยากรกายภาพ (๒) ทรัพยากรชีวภาพ (๓) ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ๔. จัดประชุมคณะกรรมการฯและคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสตูล ๕. กำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานรายปีอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. |
| 4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ๑. สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ๒. มีแผนแม่บทของจังหวัดสตูล และมีแผนปฏิบัติงานรายปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. ๓. ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสตูล |
| 5. พื้นที่เป้าหมาย | จังหวัดสตูล |
| 6. กิจกรรมหลักของโครงการ | จำนวน 7 กิจกรรม งบประมาณ ๓,496,200 บาท รวม งบลงทุน 550,000 บาท งบดำเนินงาน 2,946,200 บาท |
| 6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก หน่วยดำเนินการร่วม | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น งบประมาณ 845,0๐๐ บาท งบดำเนินงาน 295,0๐๐ บาท งบลงทุน 550,000 บาท ชื่อ นายวิสูตร พฤกษสุวรรณ ตำแหน่ง นายอำเภอควนโดน เบอร์โทรศัพท์ 075 251 771 เบอร์มือถือ 081 897 0025 ชื่อ นายวิทูร โทนสุข ตำแหน่ง ปลัดอำเภอควนโดน เบอร์โทรศัพท์ 075 795125 เบอร์มือถือ 063 2087629 ชื่อ นายริน หลังยาหน่าย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทรศัพท์ 074 735 079 เบอร์มือถือ 084 6333732 ทีทำการปกครองอำเภอควนโดน องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน |
| 6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก | การอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตสมุนไพรปลาไหลเผือกในเขตตำบลทุ่งนุ้ย งบประมาณ 141,200 บาท งบดำเนินงาน 141,200 บาท งบลงทุน - บาท ชื่อ นางเกษร ปะลาวัน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๑ ๑958 เบอร์มือถือ ๐๘9 7357115 |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก | ชื่อ ดร.มาณี ฉัตรชัยวงศ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๑ ๑958 เบอร์มือถือ ๐๘๑ 8๙84586 วิทยาลัยชุมชนสตูล |
| 6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก | สวนสมุนไพรโรงพยาบาลทุ่งหว้า เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน และพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์แบบครบวงจร งบประมาณ 200,0๐๐ บาท งบดำเนินงาน - บาท งบลงทุน 200,0๐๐ บาท ชื่อ นายแพทย์ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล ตำแหน่ง ผอ.โรงพยาบาลทุ่งหว้า เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗8 9165 เบอร์มือถือ ๐๘9 2942238 ชื่อ นางสาวสมปอง เอ้งฉ้วน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗8 9165 เบอร์มือถือ ๐๘9 2942238 โรงพยาบาลทุ่งหว้า |
| 6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก หน่วยดำเนินการร่วม | ขยายผลการดำเนินงานของโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและติดตามผลการดำเนินงาน งบประมาณ 1,2๑0,0๐๐ บาท งบดำเนินงาน 1,2๑0,0๐๐ บาท ชื่อ นายดาลัน นุงอาหลี ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗2 2164-6 เบอร์มือถือ 094 6351968 ชื่อ นางสาวสิริวิภา รอดเสวก ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ศธจ.สตูล เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗2 2164-6 เบอร์มือถือ 088 7904534 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล |
| 6.5 กิจกรรมหลักที่ 5 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก | อนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายาก/เฉพาะถิ่นที่ใกล้สูญพันธ์ จังหวัดสตูล งบประมาณ 4๐๐,๐๐๐ บาท งบดำเนินงาน 4๐๐,๐๐๐ บาท งบลงทุน - บาท ชื่อ นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ ตำแหน่ง ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗1 1039 เบอร์มือถือ ๐๘๑ ๗520843 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล ชื่อ นางประนอม ชุมเรียง ตำแหน่ง ผอ.ศูนย์การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 6 สตูล เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗4 0157 เบอร์มือถือ ๐๘๑ ๗384049 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 6.6 กิจกรรมหลักที่ 6 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก | จัดทำแปลงรวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ในป่าชายเลนเพื่อส่งเสริม ให้เกิดมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจในชุมชน งบประมาณ 300,0๐๐ บาท งบดำเนินงาน 300,0๐๐ บาท งบลงทุน - บาท ชื่อ นายไมตรี แสงอริยนันท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สบทช.10 เบอร์โทรศัพท์ 075 251 771 เบอร์มือถือ 081 897 0025 ชื่อ นางสาวโสพิศ ขวัญดำ…… ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ เบอร์โทรศัพท์ 075 251 771 เบอร์มือถือ 087 277 2713 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 |
| 6.7 กิจกรรมหลักที่ 7 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการร่วม หน่วยดำเนินการหลัก | อบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล งบประมาณ 400,0๐๐ บาท งบดำเนินงาน 400,0๐๐ บาท งบลงทุน - บาท ชื่อ นายไมตรี แสงอริยนันท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สบทช.10 เบอร์โทรศัพท์ 075 251 771 เบอร์มือถือ 081 897 0025 ชื่อ นายจำนง ฐานะพันธุ์ ตำแหน่ง ผอ.สสส.สบทช.10 เบอร์โทรศัพท์ 075 251 771 ต่อ 113 เบอร์มือถือ 087 277 2713 ชื่อ นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ ตำแหน่ง ผอ.สนง.ทสจ.สตูล เบอร์โทรศัพท์ 074 711 039 เบอร์มือถือ 081 7520843สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 |
| 7. หน่วยดำเนินการ | สำนักงานจังหวัดสตูล |
| 8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ 2563 |
| 9. งบประมาณ | งบประมาณ ๓, 496,200 บาท |
| 10. ผลผลิต (Output) | มีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสตูล และมีคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสตูล ที่ยั่งยืน |
| 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | มีแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสตูล |