แบบ จ.๑-๑

(Project Idea รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๒ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูล แบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุล และยั่งยืน

แผนงาน/กลยุทธ์ที่ ๑ : สร้างความรู้ ความตระหนัก จิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลแก่ประชาชน ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการ | สนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) |
| ๒.ความสำคัญของโครงการหลักการและเหตุผล | จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่อยู่สุดเขตแดนใต้ของประเทศไทยด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพมหานคร 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 กิโลเมตร (นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล) เป็นลำดับที่ 63 ของประเทศ ลักษณะภูมิศาตร์เป็นภูเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออก ค่อยลาดเอียงลงสู่ทะเลทางตะวันตกของจังหวัด เป็นแหล่งชุมชนโบราณ ปรากฏหลักฐานชัดเจนทั้งหลักฐานด้านโบราณคดีและหลักฐานที่แสดงถึงการสืบทอดทางประเพณีและวัฒนธรรมมาแต่ยุคก่อน จังหวัดสตูลมีความเพียบพร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและทางทะเลที่สมบูรณ์ และถือเป็นต้นทุนของจังหวัดสตูลที่ส่งเสริมเกื้อกูลให้จังหวัดสตูล มีศักยภาพในการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน โดยเฉพาะ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่นับได้ว่าสร้างชื่อเสียงมากที่สุดจังหวัดหนึ่ง ของประเทศไทยและระดับนานาชาติ ดังปรากฏในวิสัยทัศน์จังหวัดสตูล (Vision) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา (http://www.satun.go.th) การค้นพบหลักฐานทางด้านธรณีวิทยาในจังหวัดสตูล อาทิ เช่น ชั้นหิน ในมหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic Era) ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ยุคแคมเบรียน (Cambrain Period) นั้นคือ “กลุ่มหินตะรุเตา (Tarutao Group)” เป็นต้นมา รวมถึงการค้นพบซากดึกดำบรรพ์โบราณ (Fossil) ต่างๆ อาทิ เช่น ซากดึกดำบรรพ์ของแมงดาทะเลโบราณ (Trilobite) และหอยโบราณ หินสาหร่ายทะเลสีแดง (Stromatolite) ซากปลาหมึกทะเลโบราณ ซากแกรปโตไลต์ ซากเทนทาคิวไลต์ ซากไครนอยด์หรือพลับพลึงทะเล และซากปะการังโบราณเหล่านี้นับเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าจังหวัดสตูลนี้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่อดีตหรือกว่า 500 ล้านปีก่อน นอกจากนี้การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ขากรรไกรและแผ่นฟันกรามล่าง ของช้างโบราณสกุลสเตโกดอน แผ่นฟันกรามของช้างโบราณเอลิฟาส กรามแรดโบราณ เขากวาง บริเวณถ้ำเล-สเตโกดอน (ถ้ำวังกล้วย) บ่งบอกอายุประมาณ 1.8-0.01 ล้านปีก่อน เป็นต้น การค้นพบหลักฐานสำคัญเหล่านี้ถือได้ว่าจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญและมีความโดดเด่น ทั้งทางด้านธรณีวิทยา ด้านซากดึกดำบรรพ์ และด้านแหล่งเรียนรู้ที่ควรค่า แก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง และจังหวัดสตูลได้ประกาศการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับจังหวัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 แล้ว ในชื่ออุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งหว้า อำเภอมะนัง อำเภอละงู อำเภอเมือง (เฉพาะเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา) และมีแหล่งทั้งหมด 72 แหล่ง ซึ่งประกอบด้วย แหล่งธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์ แหล่งธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี และวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคารเก่า ฯลฯ ที่จะต้องพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาวิจัย ต่อไป คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ให้เสนออุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geopark) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และอนุสนธิการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 กรมทรัพยากรธรณีจึงได้มีประกาศ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ให้อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศที่แรกของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 24-29 กรกฎาคม 2560 คณะผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโก จากประเทศโปรตุเกสและประเทศจีน เดินทางมาตรวจประเมินอุทยาน ธรณีสตูล เพื่อเป็นอุทยานธรณีระดับโลกของยูเนสโก The UNESCO Global Geoparks Council ในการประชุมเมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ Zhijindong UNESCO Global Geopark ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีมติในการพิจารณาคุณสมบัติ ของอุทยานธรณีสตูลว่าครบถ้วนตามหลักเกณฑ์อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก และต่อมาคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก (The UNESCO Executive Board) ในการประชุม ครั้งที่ 204 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้รับรองอุทยานธรณีสตูล เป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geopark) มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2565 และจะมีการประเมินรอบใหม่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพของ Satun UNESCO Global Geopark ให้ดียิ่งขึ้น อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geopark) เป็นโครงการด้านการอนุรักษ์มรดกทางธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม ขององค์การการศึกษา วิทยาและวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO) อุทยานธรณีโลกเป็นขอบเขตพื้นที่ที่ประกอบด้วยแหล่งที่มีคุณค่าด้านธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการแบบองค์รวมระหว่างการอนุรักษ์ การให้ความรู้ การศึกษาวิจัยและการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ เชื่อมโยงความสำคัญของมรดกทางธรณีวิทยาผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา ปัจจุบันทั่วโลกมีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก จำนวนทั้งสิ้น 140 แห่ง ใน 38 ประเทศ โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแล้ว จำนวน 8 แห่ง ใน 4 ประเทศ ประกอบด้วยสหพันธรัฐมาเลเซีย 1 แห่ง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2 แห่ง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4 แห่ง และประเทศไทย 1 แห่ง อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกจะมีสถานภาพเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายอุทยานธรณีโลก (Global Geoparks Network (GGN) Association) ซึ่งมีค่าสมาชิกรายปี เป็นจำนวน 1,500 ยูโร และอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) ส่งจดหมายแสดงข้อตกลงที่จะเป็นสมาชิกของ GGN Association อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกของสมาคมเครือข่ายอุทยานธรณีโลก ของยูเนสโก : เป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ผ่านการท่องเที่ยว เชิงธรณีวิทยาซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านคุณค่าของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวนำรายได้สู่ชุมนท้องถิ่นและประเทศ ประชากร ในพื้นที่มีงานทำ มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชากรในพื้นที่เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าได้รับ การปกป้องคุ้มครองอย่างยั่งยืน เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษา วิจัย ของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเห็นชอบให้เสนออุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geopark) สำหรับค่าใช้จ่ายการเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ มีความเห็นว่า สำหรับค่าใช้จ่ายการเป็นสมาชิก ของยูเนสโกภายหลังได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกรายปี จำนวนปีละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 35,000 บาท เห็นควรให้จังหวัดสตูลจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามขั้นตอนต่อไป ข้อเสนอแนะของ UNESCO ในการปรับปรุงคุณภาพของ Satun UNESCO Global Geopark ให้ดียิ่งขึ้น โดยให้สร้างความเข้มแข็มระหว่างเครือข่ายอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และโลก รวมทั้ง มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมสัมมนา/การประชุมเกี่ยวกับ UNESCO Global Geoparks จากเอกสารแนวทางการประเมินอุทยานธรณีโลก รอบ 4 ปี (Revalidation of UNESCO Global Geopark) จะมีหัวข้อการประเมินของ UNESCO จำนวน 6 หัวข้อ คะแนนรวม 1,000 คะแนน โดยหัวข้อ การส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายอุทยานธรณีโลก (GGN) มีคะแนนสูงสุดคือ 320 คะแนน ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย GGN เช่น การประชุม International Geopark Conference การเข้ารับการอบรม ที่จัดโดย GGN และการประชุมกับเครือข่ายอุทยานธรณีโลกอื่นๆ เป็นต้น จังหวัดสตูล มีประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) ฉบับลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการด้านต่างๆ จำนวน 6 คณะ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลตามข้อเสนอแนะ ของยูเนสโก และแนวทางการประเมินอุทยานธรณีโลกรอบ 4 ปีของยูเนสโก การประเมินอุทยานธรณีสตูล สู่การเป็นอุทยานธรณีโลกในครั้งที่ผ่านมา คณะลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนสำคัญในการ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล จึงสร้างความสนใจและความประทับใจให้แก่คณะผู้ประเมินเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นประเทศแรกที่มี คณะลูกเสือ Geopark เพราะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยมองว่าเป็นการดำเนินการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับอุทยานธรณีโลกสตูล ต่อไป และในทุกๆ ๔ ปี UNESCO จะทำการตรวจประเมินซ้ำ ก็จะมีความเข้มข้นในการตรวจประเมินสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ ดังนั้น เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการที่จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งต่อไป และเพื่อให้เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านธรณีวิทยา ควรให้มีการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและลูกเสือให้สามารถบำเพ็ญประโยชน์ ให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาและทันต่อสถานการณ์โลก และครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทั่วจังหวัดสตูล |
| ๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ | - เพื่อให้มีเงินทุนสำรองในการชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก รายปีให้กับสมาคมเครือข่ายอุทยานธรณีโลก (GGN Association) - เพื่อให้มีบุคลากรด้านธรณีวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ช่วยปฏิบัติงาน ในสำนักงานและภาคสนาม เป็นการสนับสนุนการบริการจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลให้บรรลุเป้าหมาย - เพื่อสร้างความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการอุทยานธรณีระดับโลก - เพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลเป็นไปตามข้อเสนอแนะของยูเนสโก และเกณฑ์การประเมินรอบ 4 ปี ของยูเนสโก - เพื่อรักษาสถานภาพของอุทยานธรณีสตูลในการเป็นอุทยานธรณีระดับโลกของยูเนสโก และการเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ให้มีความยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป - เพื่อประชาสัมพันธ์อุทยานธรณีโลกสตูล ภายในประเทศและนานาชาติ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับโลก - เพื่อสร้างมูลค่าจาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพ ให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัด - เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารีมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการนำเสนอเกี่ยวกับอุทยานธรณีโลก และมีส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยั่งยืน - เพื่อสร้างความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ทั้งในระดับพื้นที่ รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการอุทยานธรณีระดับโลก ให้แก่คนรุ่นต่อไป ๑๐ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและเนตรนารีแสดงออกทางความคิดสู่การปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเครือข่ายพลังเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีโลก |
| 4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | จำนวนนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น |
| 5. พื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล ในท้องที่อำเภอทุ่งหว้า อำเภอมะนัง อำเภอละงู และอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ |
| 6. กิจกรรมหลักของโครงการ | จำนวน ๕ กิจกรรม งบประมาณรวม ๖,๒๕๖,080 บาท รวม งบดำเนินงาน ๖,๒๕๖,080 บาท งบลงทุน - บาท |
| 6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม หน่วยดำเนินการหลัก หน่วยดำเนินการร่วม | ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมเครือข่ายอุทยานธรณีโลก ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ GGN (Global Geoparks Network) Association งบประมาณ 1,500 ยูโร (คำนวณที่ยูโรละ 39 บาท) งบประมาณ 58,500 บาท รวมชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้กับธนาคาร งบประมาณ 2,000 บาท งบดำเนินงาน 60,500 บาท ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-711039 เบอร์มือถือ 08-752-0843 ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-789317 เบอร์มือถือ 063-465-4924 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล สำนักงานอุทยานธรณีสตูล |
| 6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม หน่วยดำเนินการหลัก หน่วยดำเนินการร่วม | จ้างเหมาบุคลากรด้านธรณีวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานฝ่ายอุทยานธรณี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล จำนวน 2 คนๆ ละ 15,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน งบดำเนินงาน 360,000 บาท ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-711039 เบอร์มือถือ 08-752-0843 ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-789317 เบอร์มือถือ 063-465-4924 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล สำนักงานอุทยานธรณีสตูล |
| 6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม หน่วยดำเนินการหลัก หน่วยดำเนินการร่วม | สร้างความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และระดับโลก รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมสัมมนา/การประชุมเกี่ยวกับ UNESCO Global Geoparks งบดำเนินงาน 5,000,000 บาท 3.1 คณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล และหัวหน้าฝ่ายอุทยานธรณี (ทสจ.สตูล) จำนวน 10 คน เข้าร่วมสัมมนา/การประชุมเกี่ยวกับ UNESCO Global Geoparks/จัดทำ MOU ในทวีปยุโรป/อเมริกา จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 150,000 บาท/คน งบดำเนินงาน 1,500,000 บาท 3.2 คณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล และหัวหน้าฝ่ายอุทยานธรณี (ทสจ.สตูล) จำนวน 10 คน เข้าร่วมสัมมนา/การประชุมเกี่ยวกับ UNESCO Global Geoparks/จัดทำ MOU ในทวีปเอเชีย จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 100,000 บาท/คน งบดำเนินงาน 1,000,000 บาท 3.3 คณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล และหัวหน้าฝ่ายอุทยานธรณี (ทสจ.สตูล) จำนวน 10 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน จัดทำ MOU หรือกิจกรรมอื่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายอุทยานธรรีโลกของยูเนสโก ในทวีปยุโรป/อเมริกา จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 150,000 บาท/คน งบดำเนิงาน 1,500,000 บาท 3.4 คณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล และหัวหน้าฝ่ายอุทยานธรณี (ทสจ.สตูล) จำนวน 10 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน จัดทำ MOU หรือกิจกรรมอื่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายอุทยานธรรีโลกของยูเนสโก ในทวีปเอเชีย จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 100,000 บาท/คน งบดำเนินงาน 1,000,000 บาท ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-711039 เบอร์มือถือ 08-752-0843 ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-789317 เบอร์มือถือ 063-465-4924 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล สำนักงานอุทยานธรณีสตูล |
| 6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม หน่วยดำเนินการหลัก หน่วยดำเนินการร่วม | จัดประชุมคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล ตามประกาศจังหวัดสตูล ฉบับลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จำนวน 6 คณะ รวม 179 คน ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 เดือน งบดำเนินงาน 182,580 บาท 4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ 35 บาท/ครั้ง เป็นเงิน 75,180 บาท 4.2 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ คนละ 50 บาท/ครั้ง เป็นเงิน 107,400 บาท ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-711039 เบอร์มือถือ 08-752-0843 ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-789317 เบอร์มือถือ 063-465-4924 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล สำนักงานอุทยานธรณีสตูล |
| 6.5 กิจกรรมหลักที่ ๕ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม หน่วยดำเนินการหลัก หน่วยดำเนินการร่วม | การจัดตั้งกองลูกเสือ Geopark เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) งบดำเนินงาน ๖๕๓,๐๐๐ บาท ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-711039 เบอร์มือถือ 08-752-0843 ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-789317 เบอร์มือถือ 063-465-4924 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล สำนักงานอุทยานธรณีสตูล |
| 7. หน่วยดำเนินงาน | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล |
| 8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |
| 9. งบประมาณ | งบประมาณ ๖,๒๕๖,080 บาท |
| 10. ผลผลิต (Output) | - ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกของสมาคมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก : เป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านคุณค่าของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และ หวงแหน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างยั่งยืน เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทางธรณีวิทยาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษา วิจัย ของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย - ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุทยานธรณีโลกสตูล มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการอุทยานธรณีระดับโลกเพิ่มขึ้น - ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่นในจังหวัดสตูลเกิดความตระหนัก หวงแหน และร่วมสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการ/ การอนุรักษ์/การใช้ประโยชน์จากแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาและฟอสซิล อย่างยั่งยืน - จังหวัดสตูลจะมีชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ที่ดีด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา/แหล่งเรียนรู้ และเป็นผู้นำทางด้าน การบริหารจัดการทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ๕. สามารถนำกระบวนการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการประเมินอุทยานธรณีโลกสตูล ขององค์กร UNESCO Global Geopark ๖. เยาวชนลูกเสือ-เนตรนารี สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน |
| 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | - ผู้เยี่ยมชมรู้จักแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา/แหล่งเรียนรู้/ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพิ่มขึ้น - มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ทำให้เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นและในภาพรวมของจังหวัดสตูลดีขึ้น |