จ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาบริการทางการแพทย์ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เห็นความสำคัญของภาวะสุขภาพที่ดี

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการ | โครงการคนสตูลสุขภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร |
| ๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลจะส่งผลดีทั้งในด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ซึ่งการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ ๓ ปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปัจจัยด้านผู้สั่งใช้สมุนไพร และปัจจัยด้านผู้บริโภค สำหรับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรพบว่า ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สำหรับใช้ในโรงพยาบาลมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ ปัญหาในการควบคุมมาตรฐานการผลิตเนื่องจากขาดมาตรฐานในด้านการเพาะปลูกสมุนไพร(Good agricultural practice หรือ GAP) มาตรฐานการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร (Good processing practice หรือ GPP) และมาตรฐานการผลิต(Good manufacturing practiceหรือ GMP) จากข้อมูลข้างต้นจึงเห็นได้ว่าการส่งเสริมการปลูกสมุนไพร ในประเทศไทยมีข้อดีหลายประการทั้งในด้านการเกษตร เศรษฐกิจ ความมั่นคงของระบบสุขภาพของประเทศ สมุนไพรสามารถทำรายได้สูงให้แก่ประเทศ อีกทั้งสมุนไพรเป็นพืชที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางการผลิต นอกจากนี้การปลูกสมุนไพรยังเป็นการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นการลดการสูญเสียงบประมาณไปกับยา แผนปัจจุบัน ลดปัญหาการขาดดุลการค้ากับต่างประเทศและลดผลกระทบที่มาจากการใช้ยาแผนปัจจุบันได้ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ โรงพยาบาลละงูได้มีการพัฒนาการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GMP โดยการจัดตั้งศูนย์ผลิตยาสมุนไพรไทย ตามมาตรฐาน GMP ขึ้น และมีแนวคิดในการให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการผลิตยาสมุนไพร โดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพาะปลูกและจำหน่ายสมุนไพรให้แก่โรงพยาบาล เน้นการทำเกษตรอินทรีย์ อันจะทำให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสมุนไพรไทยที่มีอยู่ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนและมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ รวมทั้งมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก การคัดเลือกวัตถุดิบ การตรวจปริมาณสาระสำคัญ การตรวจสอบสารปนเปื้อน ตลอดจนกระบวนการผลิตทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อบุคลากรทางแพทย์และผู้บริโภคว่ายาสมุนไพรที่ผลิตขึ้นนั้นมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมทั้งเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย ในขณะที่ปัจจุบันการให้บริการแพทย์แผนไทยยังไม่ครอบคลุม ทุกพื้นที่ มีการวางแผนแก้ไขปัญหาโดยการให้แพทย์แผนไทย ออกให้บริการในชุมชนแต่ขาดกำลังเสริมที่สำคัญคือการขาดผู้ช่วย แพทย์แผนไทยทำหน้าที่ในการนวด อบ ประคบให้กับผู้ที่มารับบริการ ในสถานบริการหรือในชุมชน และการขาดครุภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการในสถานบริการ นอกจากนั้นปัจจุบันจังหวัดสตูลกำลัง ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และประชากรมีอัตราป่วยด้วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดัน หัวใจเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ดังนั้นการแพทย์แผนไทยจึงเป็นทางเลือกอีกย่างหนึ่งของประชาชน |
| ๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ | ๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้บริการแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและชุมชนในจังหวัดสตูล ๒. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ปลูกสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง รวมทั้งสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ครอบครัว ๓. สร้างอาชีพผู้ช่วยแพทย์แผนไทยให้คนในชุมชนมีรายได้และเป็นการ สืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย |
| 4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 1. ร้อยละ ๒๕ ของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตมีคุณภาพและปลอดภัย |
| 5. พื้นที่เป้าหมาย | ทุกอำเภอ (พื้นที่ปลูกสมุนไพรเฉพาะ อำเภอละงู จำนวน ๒ ตำบล และอำเภอทุ่งหว้า ๑ ตำบล) |
| 6. กิจกรรมหลักของโครงการ | จำนวน ๓ กิจกรรม งบประมาณรวม 4,๐75,240 บาท รวม งบลงทุน ๑,๙๙๙,๐๐๐ บาท งบดำเนินงาน ๒,076,240 บาท |
| 6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก หน่วยดำเนินการร่วม | การส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ปลูกสมุนไพร งบประมาณ ๒,983,000 บาท งบดำเนินงาน 1,303,000 บาท งบลงทุน 1,680,000 บาท นายแพทย์ปวิตร วณิชชานนท์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู นางสาวเฉลิม บัวดำ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 074-773563-8 ต่อ 121 เบอร์มือถือ 085-0127756 โรงพยาบาลละงู สำนักงานเกษตรอำเภอละงู |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก | พัฒนาการแพทย์แผนไทย งบประมาณ 892,040 บาท งบดำเนินงาน 573,040 บาท งบลงทุน ๓๑๙,000 บาท ชื่อ นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล นางสุขมาลย์ พัฒนศิริ ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 074711071 ต่อ 104 เบอร์มือถือ 0898768187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล |
| 6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ประสานงาน หน่วยดำเนินการหลัก | การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร งบประมาณ ๒๐๐,๒๐๐ บาท งบดำเนินงาน ๒๐๐,๒๐๐ บาท งบลงทุน - บาท ชื่อ นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล นางสุขมาลย์ พัฒนศิริ ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 074711071 ต่อ 104 เบอร์มือถือ 0898768187สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล |
| 7. หน่วยดำเนินงาน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล |
| 8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ 25๖3 |
| 9. งบประมาณ | 4,๐75,240 บาท |
| 10. ผลผลิต (Output) | 1. มีกลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกสมุนไพร ในอำเภอละงู จังหวัดสตูล 2. มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตจากการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ 3. จำนวนผู้ผ่านการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 26 คน 4. จำนวนคลินิกให้บริการแพทย์แผนไทย ๑๐ แห่ง 5. จำนวนผู้ผ่านอบรมการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ๙๑๐ คน |
| 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | 1. เกษตรกรมีอาชีพและรายได้จากการเพาะปลูกสมุนไพรและการผลิตยาสมุนไพร 2. จังหวัดสตูลมีแหล่งวัตถุดิบสมุนไพร และมีการผลิตยาสมุนไพรใช้เองอย่างครบวงจร 3. จังหวัดสตูลมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในจังหวัดสตูล จังหวัดใกล้เคียง และกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 4. ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในชุมขน ได้รับการดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยอย่างถูกต้อง และทั่วถึง ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |