จ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาบริการทางการแพทย์ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เห็นความสำคัญของภาวะสุขภาพที่ดี

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการ | โครงการอาหารปลอดภัยและปลอดโรค เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและประชาชนจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563 |
| ๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและวิสัยทัศน์จังหวัดสตูล เมืองท่องเที่ยว อุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจมั่งคั่ง สังคม น่าอยู่ ประตูสู่อาเซียน จังหวัดสตูลมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย รวมถึงได้การรับรองประกาศเป็นอุทยานธรณีโลก ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น การให้บริการดูแลสุขภาพทั้งของประชาชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ความปลอดภัยทางด้านการบริโภคอาหารมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวซึ่งจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วย จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินงานพัฒนา ความปลอดภัยทางด้านอาหาร การควบคุมกำกับ และเฝ้าระวังคุณภาพ ให้เป็นตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ป้องกันการเกิดโรค และสร้างความมั่นใจสำหรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดสตูลมีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย โดยมีช่องทางที่สำคัญ คือ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล (ตำมะลัง) และด่านตรวจคนเข้าเมืองควนโดน (วังประจัน) จังหวัดสตูลจึงมียุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าชายแดนส่งผลให้ปัจจุบันมีทั้งนักท่องเที่ยว ตลาดนัดชายแดน และประชาชนผู้ใช้แรงงานเดินทางเข้าออก เป็นจำนวนมาก และจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง การเดินทางระหว่างประเทศสะดวก รวดเร็วจึง ส่งผลให้โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำเกิดขึ้นและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วง่ายดาย การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนโดยเฉพาะด่านควบคุมโรคจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเสมือนประตูบ้านที่ต้องดำเนินการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรค เพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ทั้งเข้ามาและออกนอกราชอาณาจักรไทย นอกจากนั้นจังหวัดสตูลมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งมีประชากรที่เป็นคนพื้นเมืองอยู่แต่ยังไม่มีสถานบริการสาธารณสุข คือ เกาะบูโหลน มีเพียงอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรม (หมอน้อย) ให้บริการโดยมีสุขศาลาเป็นสถานที่ให้บริการ |
| ๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ | ๑. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน และนักท่องเที่ยว ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ๒. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของประชากรระหว่างชายแดนทั้งนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ๓. เพื่อให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารที่ยังไม่มีสถานบริการสุขภาพ |
| 4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ๑. ร้อยละของโรงครัวโรงเรียนมัธยมศึกษาผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ๒. ร้อยละผลิตภัณฑ์อาหารสดปราศจากสารปนเปื้อน ๓. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปได้มาตรฐาน ๔. ร้อยละของผู้ผ่านด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ได้รับการตรวจคัดกรองโรคตามเกณฑ์มาตรฐาน 5. ร้อยละของประชาชนบนเกาะบูโหลนที่เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ |
| 5. พื้นที่เป้าหมาย | ทุกอำเภอ (พื้นที่ปลูกสมุนไพรเฉพาะ อำเภอละงู จำนวน ๒ ตำบล และอำเภอทุ่งหว้า ๑ ตำบล) |
| 6. กิจกรรมหลักของโครงการ | จำนวน ๔ กิจกรรม งบประมาณ 1,575,000 บาท รวม งบดำเนินงาน 971,000 บาท งบลงทุน ๖04,000 บาท |
| 6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยดำเนินการหลัก | อบรมสายลับอาหารปลอดภัย เพื่อพัฒนาและเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนมัธยม งบประมาณ 249,300 บาท งบดำเนินงาน 249,300 บาท งบลงทุน - บาท นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๓๒๓๔๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวดสตูล |
| 6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยดำเนินการหลัก | พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายอาหาร และเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร งบประมาณ 577,700 บาท งบดำเนินงาน 577,700 บาท งบลงทุน – บาท ชื่อ นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๓๒๓๔๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล |
| 6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยดำเนินการหลัก หน่วยดำเนินการร่วม | ดำเนินการด้านเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระหว่างชายแดน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏอนามัยระหว่างประเทศได้ (IHR 2005) งบประมาณ ๖04,000 บาท งบดำเนินงาน - บาท งบลงทุน ๖04,000 บาท นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๓๒๓๔๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ด่านศุลกากรวังประจัน/ด่านศุลกากรสตูล |
| 6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม หน่วยดำเนินการหลัก หน่วยดำเนินการร่วม | การดูแลรักษาพยาบาล ประชาชน และนักท่องเที่ยวเกาะบุโหลน งบประมาณ ๑๔4,000 บาท งบดำเนินงาน ๑๔๔,๐๐๐ บาท งบลงทุน - บาท นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๓๒๓๔๑ ชื่อ นายปวิตร วณิชชานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โรงพยาบาลละงู |
| 7. หน่วยดำเนินงาน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล |
| 8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ 25๖3 |
| 9. งบประมาณ | 1,575,000 บาท |
| 10. ผลผลิต (Output) | ๑. ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่วยอาหาร (น้ำดื่ม น้ำแข็ง ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน, ร้านน้ำชา) ได้รับการอบรม จำนวน ๒๐๐ คน ๒. ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการสุ่มตรวจสอบ จำนวน ๗ อำเภอ ๓. ครู และนักเรียน ได้รับการอบรมการเฝ้าระวังทางด้านสุขาภิบาลอาหาร ในสถานประกอบการด้านอาหาร ทั้งในโรงเรียนและในพื้นที่ จำนวน ๑๓ โรงเรียน 4. มีครุภัณฑ์สำหรับการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกัน ควบคุมโรคชายแดน จำนวน ๕ รายการ ๕. อาสาสมัครสาธารณสุขปฏิบัติงานที่สุขศาลาเกาะบูโหลน ๒ คน |
| 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | ประชาชนในพื้นที่ ทุรกันดารได้รับบริการสุขภาพและนักเรียนนักท่องเที่ยวปลอดภัยจากการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตลอดจนปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากการติดต่อระหว่างประเทศ |