## ต.ค. 62
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำเดือน ตุลาคม 2562
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | ปริมาณ | หน่วยนับ | แผน/ผล | ปี 2562 |  |  | ปี 2563 | [8 empty] | รวม
| งาน |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด | 6 | ครั้ง | แผน | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 6
|  |  | ผล | - | [11 empty] | 0
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2565) | 1 | แผน | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1
|  |  | ผล | - | [11 empty] | 0
3. จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 2 | ครั้ง | แผน | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2
|  |  | ผล | - | [11 empty] | 0
4. ติดตามและจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 4 | ครั้ง
4.1 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 1 | ครั้ง | แผน | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|  |  | ผล | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
4.2 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 3 | ครั้ง | แผน | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3
|  |  | ผล | - | [11 empty] | 0
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | 16 | ครั้ง
5.1 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัด | 2 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2
|  |  | ผล | - | [11 empty] | 0
5.2 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สนง.กษ.จว. | 1 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1
|  |  | ผล | - | [11 empty] | 0
5.3 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/bpsp-home) | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | [11 empty] | 1
5.4 การจัดทำข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้าของจังหวัด | 1 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1
|  |  | ผล | - | [11 empty] | 0
6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | [11 empty] | 1
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร | 2/36 | เล่ม/ครั้ง
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง,อุทักภัย) | 2 | เล่ม | แผน | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2
|  |  | ผล | - | [11 empty] | 0
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | [11 empty] | 1
7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 21 | [11 empty] | 21
7.4 รายงานสถานการณ์ภัยและการให้ความช่วยเหลือ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | [11 empty] | 1
8. การดำเนินงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านอาหาร (จังหวัด) โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรด้านอาหาร | 1 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1
|  |  | ผล | - | [11 empty] | 0
9. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ | 9 | ครั้ง
9.1 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำคัญ | 7 | ครั้ง | แผน | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7
|  |  | ผล | - | [11 empty] | 0
9.2 การประเมินผลโครงการสำคัญ | 2 | ครั้ง | แผน | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2
|  |  | ผล | - | [11 empty] | 0

## พ.ย. 62
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | ปริมาณ | หน่วยนับ | แผน/ผล | ปี 2562 |  |  | ปี 2563 | [8 empty] | รวม
| งาน |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด | 6 | ครั้ง | แผน | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 6
|  |  | ผล | - | 1 | [10 empty] | 1
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2565) | 1 | แผน | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1
|  |  | ผล | - | - | [10 empty] | 0
3. จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 2 | ครั้ง | แผน | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2
|  |  | ผล | - | - | [10 empty] | 0
4. ติดตามและจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 4 | ครั้ง
4.1 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 1 | ครั้ง | แผน | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|  |  | ผล | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
4.2 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 3 | ครั้ง | แผน | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3
|  |  | ผล | - | - | [10 empty] | 0
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | 16 | ครั้ง
5.1 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัด | 2 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2
|  |  | ผล | - | - | [10 empty] | 0
5.2 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สนง.กษ.จว. | 1 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1
|  |  | ผล | 1 | 1 | [10 empty] | 2
5.3 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/bpsp-home) | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | 1 | [10 empty] | 2
5.4 การจัดทำข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้าของจังหวัด | 1 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1
|  |  | ผล | - | - | [10 empty] | 0
6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | 1 | [10 empty] | 2
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร | 2/36 | เล่ม/ครั้ง
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง,อุทักภัย) | 2 | เล่ม | แผน | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2
|  |  | ผล | - | - | [10 empty] | 0
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | 1 | [10 empty] | 2
7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 21 | 31 | [10 empty] | 52
7.4 รายงานสถานการณ์ภัยและการให้ความช่วยเหลือ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | 1 | [10 empty] | 2
8. การดำเนินงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านอาหาร (จังหวัด) โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรด้านอาหาร | 1 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1
|  |  | ผล | - | - | [10 empty] | 0
9. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ | 9 | ครั้ง
9.1 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำคัญ | 7 | ครั้ง | แผน | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7
|  |  | ผล | - | 1 | [10 empty] | 1
9.2 การประเมินผลโครงการสำคัญ | 2 | ครั้ง | แผน | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2
|  |  | ผล | - | - | [10 empty] | 0

## ธ.ค. 62
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำเดือน ธันวาคม 2562
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | ปริมาณ | หน่วยนับ | แผน/ผล | ปี 2562 |  |  | ปี 2563 | [8 empty] | รวม
| งาน |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด | 6 | ครั้ง | แผน | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 6
|  |  | ผล | - | 1 | - | [9 empty] | 1
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2565) | 1 | แผน | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1
|  |  | ผล | - | - | - | [9 empty] | 0
3. จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 2 | ครั้ง | แผน | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3
|  |  | ผล | - | - | - | [9 empty] | 0
4. ติดตามและจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 4 | ครั้ง
4.1 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 1 | ครั้ง | แผน | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|  |  | ผล | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
4.2 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 3 | ครั้ง | แผน | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3
|  |  | ผล | - | - | - | [9 empty] | 0
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | 18 | ครั้ง
5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province) | 9 | ครั้ง | แผน | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 3
5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัด | 8 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
|  |  | ผล | - | - | - | [9 empty] | 0
5.3 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สนง.กษ.จว. | 1 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 3
6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 3
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร | 2/36 | เล่ม/ครั้ง
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง,อุทักภัย) | 2 | เล่ม | แผน | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2
|  |  | ผล | - | - | - | [9 empty] | 0
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 3
7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 21 | 31 | 16 | [9 empty] | 68
7.4 รายงานสถานการณ์ภัยและการให้ความช่วยเหลือ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 3
8. การดำเนินงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านอาหาร (จังหวัด) โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรด้านอาหาร | 1 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1
|  |  | ผล | - | - | - | [9 empty] | 0
9. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ | 9 | ครั้ง
9.1 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำคัญ | 7 | ครั้ง | แผน | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7
|  |  | ผล | - | - | 1 | [9 empty] | 1
9.2 การประเมินผลโครงการสำคัญ | 2 | ครั้ง | แผน | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2
|  |  | ผล | - | - | - | [9 empty] | 0

## ม.ค.63
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำเดือน มกราคม 2563
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | ปริมาณ | หน่วยนับ | แผน/ผล | ปี 2562 |  |  | ปี 2563 | [8 empty] | รวม
| งาน |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด | 6 | ครั้ง | แผน | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 6
|  |  | ผล | - | 1 | - | - | [8 empty] | 1
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2565) | 1 | แผน | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1
|  |  | ผล | - | - | - | - | [8 empty] | 0
3. จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 2 | ครั้ง | แผน | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
|  |  | ผล | - | - | 1 | 1 | [8 empty] | 2
4. ติดตามและจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 4 | ครั้ง
4.1 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 1 | ครั้ง | แผน | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|  |  | ผล | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
4.2 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 3 | ครั้ง | แผน | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3
|  |  | ผล | - | - | - | 1 | [8 empty] | 1
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | 18 | ครั้ง
5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province) | 9 | ครั้ง | แผน | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 4
5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัด | 8 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
|  |  | ผล | - | - | - | - | [8 empty] | 0
5.3 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สนง.กษ.จว. | 1 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 4
6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 4
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร | 2/36 | เล่ม/ครั้ง
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง,อุทักภัย) | 2 | เล่ม | แผน | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2
|  |  | ผล | - | - | - | 1 | [8 empty] | 1
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 4
7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 21 | 31 | 16 | 22 | [8 empty] | 90
7.4 รายงานสถานการณ์ภัยและการให้ความช่วยเหลือ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 4 | [8 empty] | 7
8. การดำเนินงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านอาหาร (จังหวัด) โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรด้านอาหาร | 1 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1
|  |  | ผล | - | - | - | - | [8 empty] | 0
9. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ | 9 | ครั้ง
9.1 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำคัญ | 7 | ครั้ง | แผน | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7
|  |  | ผล | - | - | 1 | 1 | [8 empty] | 2
9.2 การประเมินผลโครงการสำคัญ | 2 | ครั้ง | แผน | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2
|  |  | ผล | - | - | 1 | - | [8 empty] | 1

## ก.พ.63
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | ปริมาณ | หน่วยนับ | แผน/ผล | ปี 2562 |  |  | ปี 2563 | [8 empty] | รวม
| งาน |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด | 6 | ครั้ง | แผน | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 6
|  |  | ผล | - | 1 | - | - | - | [7 empty] | 1
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2565) | 1 | แผน | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0
3. จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 2 | ครั้ง | แผน | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
|  |  | ผล | - | - | 1 | 1 | - | [7 empty] | 2
4. ติดตามและจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 4 | ครั้ง
4.1 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 1 | ครั้ง | แผน | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|  |  | ผล | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
4.2 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 3 | ครั้ง | แผน | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3
|  |  | ผล | - | - | - | 1 | - | [7 empty] | 1
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | 18 | ครั้ง
5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province) | 9 | ครั้ง | แผน | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 5
5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัด | 8 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
|  |  | ผล | - | - | - | - | 1 | [7 empty] | 1
5.3 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สนง.กษ.จว. | 1 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 5
6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 5
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร | 2/36 | เล่ม/ครั้ง
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง,อุทักภัย) | 2 | เล่ม | แผน | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2
|  |  | ผล | - | - | - | 1 | 1 | [7 empty] | 2
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 5
7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 21 | 31 | 16 | 22 | 14 | [7 empty] | 104
7.4 รายงานสถานการณ์ภัยและการให้ความช่วยเหลือ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | [7 empty] | 11
8. การดำเนินงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านอาหาร (จังหวัด) โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรด้านอาหาร | 1 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0
9. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ | 9 | ครั้ง
9.1 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำคัญ | 7 | ครั้ง | แผน | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7
|  |  | ผล | - | - | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3
9.2 การประเมินผลโครงการสำคัญ | 2 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0

## มี.ค.63
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำเดือน มีนาคม 2563
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | ปริมาณ | หน่วยนับ | แผน/ผล | ปี 2562 |  |  | ปี 2563 | [8 empty] | รวม
| งาน |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด | 6 | ครั้ง | แผน | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 6
|  |  | ผล | - | 1 | - | - | - | 1 | [6 empty] | 2
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2565) | 1 | แผน | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 0
3. จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 2 | ครั้ง | แผน | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
|  |  | ผล | - | - | 1 | 1 | - | - | [6 empty] | 2
4. ติดตามและจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 4 | ครั้ง
4.1 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 1 | ครั้ง | แผน | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|  |  | ผล | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
4.2 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 3 | ครั้ง | แผน | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3
|  |  | ผล | - | - | - | 1 | - | - | [6 empty] | 1
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | 18 | ครั้ง
5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province) | 9 | ครั้ง | แผน | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัด | 8 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
|  |  | ผล | - | - | - | - | 1 | 1 | [6 empty] | 2
5.3 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สนง.กษ.จว. | 1 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร | 2/36 | เล่ม/ครั้ง
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง,อุทักภัย) | 2 | เล่ม | แผน | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2
|  |  | ผล | - | - | - | 1 | 1 | - | [6 empty] | 2
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | [6 empty] | 5
7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 21 | 31 | 16 | 22 | 14 | 19 | [6 empty] | 123
7.4 รายงานสถานการณ์ภัยและการให้ความช่วยเหลือ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 15
8. การดำเนินงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านอาหาร (จังหวัด) โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรด้านอาหาร | 1 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 0
9. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ | 9 | ครั้ง
9.1 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำคัญ | 7 | ครั้ง | แผน | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7
|  |  | ผล | - | - | 1 | 1 | 1 | - | [6 empty] | 3
9.2 การประเมินผลโครงการสำคัญ | 2 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 0

## เม.ย.63
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำเดือน เมษายน 2563
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | ปริมาณ | หน่วยนับ | แผน/ผล | ปี 2562 |  |  | ปี 2563 | [8 empty] | รวม
| งาน |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด | 6 | ครั้ง | แผน | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 6
|  |  | ผล | - | 1 | - | - | - | 1 | - | [5 empty] | 2
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2565) | 1 | แผน | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 0
3. จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 2 | ครั้ง | แผน | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
|  |  | ผล | - | - | 1 | 1 | - | - | - | [5 empty] | 2
4. ติดตามและจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 4 | ครั้ง
4.1 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 1 | ครั้ง | แผน | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|  |  | ผล | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
4.2 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 3 | ครั้ง | แผน | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3
|  |  | ผล | - | - | - | 1 | - | - | 1 | [5 empty] | 2
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | 18 | ครั้ง
5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province) | 9 | ครั้ง | แผน | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 7
5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัด | 8 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
|  |  | ผล | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 3
5.3 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สนง.กษ.จว. | 1 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 7
6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 7
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร | 2/36 | เล่ม/ครั้ง
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง,อุทักภัย) | 2 | เล่ม | แผน | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2
|  |  | ผล | - | - | - | 1 | 1 | - | - | [5 empty] | 2
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | [5 empty] | 5
7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 21 | 31 | 16 | 22 | 14 | 19 | 22 | [5 empty] | 145
7.4 รายงานสถานการณ์ภัยและการให้ความช่วยเหลือ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 19
8. การดำเนินงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านอาหาร (จังหวัด) โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรด้านอาหาร | 1 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 1
9. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ | 9 | ครั้ง
9.1 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำคัญ | 7 | ครั้ง | แผน | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7
|  |  | ผล | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | [5 empty] | 4
9.2 การประเมินผลโครงการสำคัญ | 2 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | 1