## พ.ค.63
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | ปริมาณ | หน่วยนับ | แผน/ผล | ปี 2562 |  |  | ปี 2563 | [8 empty] | รวม
| งาน |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด | 6 | ครั้ง | แผน | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 6
|  |  | ผล | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |  |  |  |  | 2
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2565) | 1 | แผน | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0
3. จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 2 | ครั้ง | แผน | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
|  |  | ผล | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |  |  |  |  | 2
4. ติดตามและจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 4 | ครั้ง
4.1 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 1 | ครั้ง | แผน | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|  |  | ผล | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
4.2 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 3 | ครั้ง | แผน | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3
|  |  | ผล | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |  |  |  |  | 2
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | 18 | ครั้ง
5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province) | 9 | ครั้ง | แผน | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8
5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัด | 8 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
|  |  | ผล | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
5.3 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สนง.กษ.จว. | 1 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8
6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร | 2/36 | เล่ม/ครั้ง
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง,อุทักภัย) | 2 | เล่ม | แผน | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2
|  |  | ผล | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |  |  |  |  | 2
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |  |  |  | 5
7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 21 | 31 | 16 | 22 | 14 | 19 | 22 | 17 |  |  |  |  | 162
7.4 รายงานสถานการณ์ภัยและการให้ความช่วยเหลือ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 23
8. การดำเนินงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านอาหาร (จังหวัด) โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรด้านอาหาร | 1 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  |  |  |  | 1
9. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ | 9 | ครั้ง
9.1 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำคัญ | 7 | ครั้ง | แผน | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7
|  |  | ผล | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |  |  |  |  | 4
9.2 การประเมินผลโครงการสำคัญ | 2 | ครั้ง | แผน | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2
|  |  | ผล | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  |  |  |  | 1