## ปรับ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
แบบ M1
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมายการดำเนินงาน | [14 empty] | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ต.ค. 62 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ย. 62 |  | ผลงานเดือน ก.ย.65 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ม.ค. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ก.พ. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน มี.ค. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ค. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน มิ.ย. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ก.ค. 63 |  | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ..... 63 |  | แผน/ผลสะสม 12 เดือน |  | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
| ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผน/ผล | 2564 |  |  | 2565
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | % | งาน | %
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค | [16 empty] | #REF! |  | #DIV/0!
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค | [16 empty] | #REF! |  | #DIV/0!
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด | 3 | ครั้ง | แผน |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | 100
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ปี พ.ศ.2566 - 2570) | 1 | แผน | แผน | [10 empty] | 1 | [21 empty] | 1 | 100 | 1 | 100
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | [14 empty] | 1 |  | 1 | 100
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1 | ครั้ง | แผน |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 100
4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 4 | ครั้ง | แผน | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 100
|  |  | ผล | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 100
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | [22 empty] | 100 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50
5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 11 | ครั้ง | แผน |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3 | 100 | 4 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 7 | 100 | 8 | 100 | 9 | 100 | 10 | 100 | 11 | 100
(https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province) |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 9.0909 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 109.0909
5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด | 11 | ครั้ง | แผน |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 11 | 100
(www.provinfo.opsmoac.go.th) |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 9.0909 | [16 empty] | 12 | 109.0909
5.3 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สนง.กษ.จว. | 1 | ครั้ง | แผน | [11 empty] | 1 | [22 empty] | 1 | 100
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | [16 empty] | 1 | 100
6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 100 | [18 empty] | 12 | 100
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 8.3333 | [16 empty] | 12 | 100
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร | [16 empty] | 100 |  | 100
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง,อุทกภัย) | 2 | แผน | แผน |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [24 empty] | 2 | 100
|  |  | ผล | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 2 | 100
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่างๆในจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 100 | [18 empty] | 12 | 100
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 8.3333 | [16 empty] | 19 | 158.3333
7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 100 | [18 empty] | 12 | 100
|  |  | ผล | 30 | 22 | 18 | 25 | 22 | 27 | 24 | 25 | 22 | 26 | 30 | 30 | 30 |  | 52 |  | 25 | 208.3333 | [16 empty] | 301 | 1400
7.4 รายงานสถานการณ์ภัยและการให้ความช่วยเหลือ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 100 | [18 empty] | 12 | 100
|  |  | ผล | 4 | 5 | 0 | 4 | 20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 9 |  | 4 | 33.3333 | [16 empty] | 53 | 441.6667
8. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในจังหวัด | [16 empty] | #REF! |  | #REF!
8.1 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร | [16 empty] | 0 |  | 0
- ระดับจังหวัด | 4 | ครั้ง | แผน |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [23 empty] | 4 | 100
|  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 4 | 100
- ระดับอำเภอ | 4 | ครั้ง | แผน |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [23 empty] | 4 | 100
|  |  | ผล | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 10 | 250
8.2 ติดตามงานสำคัญในพื้นที่ของผู้บริหารกระทรวง และหน่วยงานในพื้นที่ | 4 | ครั้ง | แผน |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [23 empty] | 4 | 100
|  |  | ผล | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 25 | [16 empty] | 7 | 175
8.3 รายงานผลการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในพื้นที่ | 4 | ครั้ง | แผน |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [23 empty] | 5 | 100
|  |  | ผล | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 20 | [16 empty] | 10 | 200