แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ยุทธศาสตร์ที่ 1    สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

กลยุทธ์ที่ 1         ส่งเสริมและขยายผลการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 4         ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2    เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

กลยุทธ์ที่ 2         ส่งเสริม พัฒนาการผลิตและการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

กลยุทธ์ที่ 3         ส่งเสริม พัฒนาการตลาด การเชื่อมโยงการผลิต และการประกอบธุรกิจสินค้าเกษตรคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4    บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2         ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการ | สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่ และพื้นที่ที่มีศักยภาพ |
| 2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดสิงห์บุรี มีอาชีพหลักทางการเกษตร พื้นที่ทำการเกษตร 377,583 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 337,269 ไร่ สภาพการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกร ยังเป็นไปตามกระแสตลาดกล่าวคือยังมีการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น เนื่องจากเกษตรกรขาดความเข้าใจและตระหนักรู้ในการผลิตอาหารปลอดภัยและการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม จังหวัดสิงห์บุรีให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง |
| 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1.เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.เพื่อสร้างเกษตรกรต้นแบบและส่งเสริมการรวม กลุ่มแบบเกษตรแปลงใหญ่ 3.เพื่อส่งเสริมการผลิต การแปรรูปสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน 4.เพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างมูลค่าผลผลิตทางการ เกษตรโดยผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายได้ราคาดี และมีรายได้อย่างต่อเนื่อง 5.เพื่อจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสิงห์บุรี สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจได้ 6.เพื่อคัดกรองคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรเบื้องต้นที่พร้อมจะดำเนินการขอใบรับรองจากหน่วยงาน ตรวจวิเคราะห์ว่าสินค้า |
| 4. พื้นที่ดำเนินการ | - ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี - สถานที่ผลิต/จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัด |
| 5. กิจกรรมหลัก |  |
| 5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - งบประมาณ 213,000 บาท - หน่วยงานรับผิดชอบ : สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี | จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่ ดังนี้ 1. ผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด.2 จำนวน 7,000 ลิตร 2. จัดงานรณรงค์ไถกลบตอซังจำนวน 2 แปลงๆ ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20ไร่ 3. ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน จำนวน 20 ตัน โดยมีเป้าหมายพื้นที่แปลงใหญ่ 3 ตำบล คือ แปลงใหญ่ข้าว ต.ท่างาม และ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี แปลงใหญ่กล้วยหอม ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง |
| 5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร - งบประมาณรวม 1,009,800 บาท - หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี,สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี | จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ดังนี้ 1. เสริมสร้างความรู้ให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนด้วยการอบรมถ่ายทอดความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติ จำนวน 100 รายรวมถึงดูงานแปลงต้นแบบในจังหวัด/จังหวัดใกล้เคียงงบประมาณ107,000 บาท 2. สนับสนุนพัฒนากระบวนการเรียนรู้บัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ด้วยการสอน กำกับ แนะนำและติดตามการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โดยคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจากสมาชิกแปลงใหญ่ จำนวน 80 ราย งบประมาณ 80,000 บาท 3. สร้างการรับรู้คนในชุมชนด้านการอนุรักษ์ปลาช่อน ด้วยการ – อบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการแหล่งน้ำและกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุนวัสดุการเกษตรให้กับชุมชน 3 ชุมชนๆละ 50 ราย รวม 150 ราย งบประมาณ 822,800 บาท |
| 5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า - งบประมาณรวม 8,127,200 บาท - หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี, สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี | จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า ดังนี้ 1. พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรอินทรีย์วิถีสิงห์บุรี ด้วยการอบรมถ่ายทอดความรู้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์วิถีสิงห์บุรี และดูงานแปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 82 ราย พื้นที่ 900 ไร่ งบประมาณ 73,200 บาท 2. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (แพะ) ด้วยการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ, อบรมให้ความรู้, ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคในแพะ และฟาร์มแพะอินทรีย์, พัฒนาส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะของจังหวัดตรวจติดตาม ประเมินผลพร้อมให้คำ ปรึกษาแนะนำ กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรกลุ่มแพะแปลงใหญ่ประชารัฐจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 70 ราย งบประมาณ 1,620,300 บาท 3. พัฒนาส่งเสริมฟาร์มสาธิตผู้เลี้ยงเป็ดไข่อินทรีย์ และการแปรรูป ด้วยการประชุมชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ,สนับสนุนวัสดุการเกษตร เวชภัณฑ์, ตรวจรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) และฟาร์มเป็ดไข่อินทรีย์เป้าหมาย คือ เกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดไข่ ม. 7 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จำนวน 25 ราย งบประมาณ 450,500 บาท 4. พัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงปลาช่อนเพื่อขับเคลื่อนแปลงใหญ่ ด้วยการอบรมการเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) /ประมงอินทรีย์วิถีสิงห์บุรี พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลาช่อนขนาด 5-7 ซม.,อาหารปลาช่อน ขนาดเม็ดเล็ก/กลาง/ใหญ่ โปรตีนไม่น้อยกว่า 40% กระชังอนุบาลลูกปลาช่อน อวนมุ้งฟ้า) เป้าหมาย 44 ราย งบประมาณ 2,422,800 บาท 5. ส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยการจัดพื้นที่ทำการเกษตรตามหลักทฤษฏีใหม่ งบ ประมาณ 775,000 บาทประกอบด้วย 5.1 แปลงนาอินทรีย์ มีกิจกรรม ไถนา หว่านข้าว ดำนา โยนกล้า การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเก็บเกี่ยว การสี และแปรรูป 5.2 บ่อน้ำ มีกิจกรรมเลี้ยงปลา ปลูกบัว ผักบุ้ง ผักกระเฉด และผักในน้ำ 5.3 แปลงผักอินทรีย์ มีกิจกรรมการทำแปลง การเพาะกล้า การปลูก การดูแล การเก็บผลผลิต และแปรรูป 5.4 สวนไม้ผลอย่างหลากหลาย มีกิจกรรมการขยายพันธุ์ การบำรุงรักษา การเก็บผลผลิต และแปรรูป 5.5 การปศุสัตว์ มีกิจกรรม การเลี้ยงไก่ – เป็ดอารมณ์ดี การเลี้ยงหมู /แพะ การดูแล การเก็บผลผลิต และแปรรูป 5.6 ฐานเรียนรู้ มีกิจกรรม การทำปุ๋ยอินทรีย์ การแปรรูปผลผลิต การทำบัญชีครัวเรือน 6. สิงห์บุรีเมืองอาหารปลอดภัย ประชาชนสุขใจ เศรษฐกิจรุ่งเรือง ด้วยการจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์หลักของจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ ข้าว ปลาช่อน และจัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้น (ฟอร์มาลีน/สารฟอกขาว/สารกันรา/ยาฆ่าแมลง/บอแรกซ์/สารโพลาร์ในน้ำมัน/สารเร่งเนื้อแดง) สำหรับตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร งบประมาณ 316,400 บาท 7. การพัฒนาสูตรอาหารอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง ด้วยการศึกษาวิจัยการพัฒนาสูตรอาหารอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง โดยทำการทดลองตามแผนการวิจัยแบบสุ่มสมบูรณ์ แล้วนำผลผลิตที่ได้ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบสารออกฤทธิ์และการขอใบรับรองผลผลิตอินทรีย์ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย, อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการพัฒนาสูตรอาหารอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง ให้บริการคำปรึกษา คำแนะนำในการทำการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี ชีวภาพ งบประมาณ 1,969,000 บาท 7. เพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้จากกุ้งก้ามกรามในลำแม่ลา (โดยปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่ลำแม่ลา) งบประมาณ 500,000 บาท |
| 5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ด้านการตลาด - งบประมาณ 1,696,900 บาท - หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี | จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนด้านการตลาด ดังนี้ 1. พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล หรือภาคตะวันออก จำนวน 1 ครั้ง 60 คูหา ไม่น้อยกว่า 5 วัน พร้อมทั้งนำผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์ ศึกษาดูงาน และเจรจาธุรกิจ และเชื่อมโยงการค้าในเขตจังหวัดภาคเหนือหรือภาคตะวันออก เฉียงเหนือ จำนวน 3 วัน |
| 6. หน่วยงานดำเนินงาน | 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 2. สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี 3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี 4. สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี 5. สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 6. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี 7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 8. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 9. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี |
| 7. ระยะเวลาในการดำเนินการ | 1 ปี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) |
| 8. งบประมาณ | 11,046,900 บาท |
| 9. ผลผลิต (Output) | 1. พัฒนาเกษตรกรสู่ ความยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง 2. สร้างเกษตรกรต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ วิถีสิงห์บุรี 3. ส่งเสริมการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยได้มาตรฐานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. พัฒนาความรู้การแปรรูปสินค้าให้ได้มาตรฐานรวม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ |
| 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | 1. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร 2. เกษตรกรได้ความรู้ ทักษะ การผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง ให้ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 3. มีการเชื่อมโยงการผลิต การแปรรูป และการตลาดอาหารแบบครบวงจร 4. สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 5. นักศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ |