## แผน
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563
ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
กลุ่มสารสนเทศการเกษตร
แผนงาน/โครงการ | กิจกรรม | ระยะเวลาการดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ปี 2562 |  |  | ปี 2563
|  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1. การจัดทำแผน | 1. รวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของสินค้าเกษตรในจังหวัด | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2562 ต.ค
บริหารจัดการสินค้าเกษตร | ที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา | [12 empty] | เบญญาภา
ที่สำคัญของจังหวัด | 2. พิจารณาคัดเลือกชนิดสินค้า เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการ | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2562 พ.ย
สินค้าเกษตรที่สำคัญ
| 3. ประสาน รวบรวมข้อมูลตามชนิดสินค้าที่คัดเลือก | [12 empty] | สัจจภรณ์+เบญญาภา | bar: ปี 2562 พ.ย to ปี 2562 ธ.ค
| 4. วิเคราะห์และจัดทำร่างแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ | [12 empty] | สัจจภรณ์+เบญญาภา | bar: ปี 2562 พ.ย to ปี 2562 ธ.ค
| 5. นำเสนอร่างแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2563 ม.ค
ต่อคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและ
การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ระดับจังหวัด (COO)เพื่อพิจารณา
| 6. นำเสนอร่างแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2563 ม.ค
ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
(อ.พ.ก.) พิจารณา
| 7. จัดทำแผนฉบับสมบูรณ์ และสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2563 ม.ค
| พิจารณาดำเนินการ | [12 empty] | เบญญาภา
| 8. ดำเนินการพัฒนารายสินค้าตามแผน | [12 empty] | สัจจภรณ์+เบญญาภา | bar: ปี 2562 ต.ค to ปี 2563 ก.ย
| 9. ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2562 ธ.ค; ปี 2563 มี.ค; ปี 2563 มิ.ย; ปี 2563 ก.ย
เบญญาภา
2. การประชาสัมพันธ์ | 1. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดกรอบการดำเนินงาน และจัดทำ | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2562 ต.ค
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | ปฏิทินการดำเนินงานตามที่กระทรวงกำหนด | [12 empty] | เบญญาภา
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ | 2. จัดทำร่างแผนประชาสัมพันธ์ | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2562 ต.ค
| 3. จัดประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาแผน | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2562 ต.ค
ประชาสัมพันธ์
| 4. เสนอแผนประชาสัมพันธ์ (ฉบับสมบูรณ์) ต่อผู้บริหารเพื่อทราบ | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2562 พ.ย
| 5. ส่งแผนประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัด กษ.ศก. | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2562 พ.ย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6. ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
ตามแผนประชาสัมพันธ์
| 6.1 ดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2562 ต.ค to ปี 2563 ก.ย
| จากแหล่งต่างๆ เช่น | [12 empty] | เบญญาภา
- ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดศรีสะเกษ ข่าวรายวัน
- https://www.facebook.com/moac.ssk
- ช่องทาง Line
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
| 6.2 ผลิตสื่อประชาพันธ์ อาทิ ข่าวประชาสัมพันธ์ คัดเลือก | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2562 ต.ค to ปี 2563 ก.ย
| ภาพข่าวประชาสัมพันธ์และเขียนบรรยายภาพข่าว จดหมายข่าว | [12 empty] | เบญญาภา
รายวัน จดหมายข่าวรายเดือน
| 7. คัดเลือกข่าวและภาพข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2562 ต.ค to ปี 2563 ก.ย
| หรือมาตรการเร่งด่วนของกระทรวง นำเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ สป.กษ. | [12 empty] | เบญญาภา
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน
ของเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สู่สาธารณชน และกองเกษตร
สารสนเทศเข้าดูสืบค้นนำมาใช้ขยายผลการประชาสัมพันธ์
ในภาพรวมของกระทรวง
| 8. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและทบทวน | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2562 ธ.ค; ปี 2563 มี.ค; ปี 2563 มิ.ย; ปี 2563 ก.ย
แผนประชาสัมพันธ์ (รายไตรมาส)
| 9. สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานและทบทวน | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2562 ธ.ค; ปี 2563 มี.ค; ปี 2563 มิ.ย; ปี 2563 ก.ย
| แผนประชาสัมพันธ์ (รายไตรมาส) | [12 empty] | เบญญาภา
| 10. รายงานผลให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2562 ธ.ค; ปี 2563 มี.ค; ปี 2563 มิ.ย; ปี 2563 ก.ย
3. การบริหารจัดการศูนย์ | 1. ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2562 ต.ค
ข้อมูลด้านการเกษตร | และกรอบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร | [12 empty] | เบญญาภา
และสหกรณ์ของจังหวัด | และสหกรณ์ของจังหวัด
| 2. จัดทำแผนการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและ | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2562 ต.ค
สหกรณ์ของจังหวัดและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
| 3. ประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2562 พ.ย
และสหกรณ์ของจังหวัด และพิจารณากำหนดกรอบแนวทาง
การจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
| 4. ประสานและรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2562 พ.ย
ของจังหวัด จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
| 5. วิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลด้าน | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2562 ธ.ค
การเกษตรและสหกรณ์
| 6. บันทึกร่างข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2562 ธ.ค
| บนระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลฯ | [12 empty] | เบญญาภา
| 7. เสนอร่างข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้ | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2562 ธ.ค
ผู้บังคับบัญชาหรือที่ประชุมองค์คณะภายในจังหวัดพิจารณาให้การ
รับรองข้อมูลฯ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะ อ.พ.ก. เป็นต้น
8. เผยแพร่ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
บนระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลฯ
| 8.1 จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2562 ต.ค to ปี 2563 ก.ย
| จังหวัดศรีสะเกษ(https://www.opsmoac.go.th/sisaket-home) | [12 empty] | เบญญาภา
| 8.2 จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2562 ต.ค to ปี 2563 ก.ย
| จังหวัดศรีสะเกษ (http://www.moac-info.net/sisaket) | [12 empty] | เบญญาภา
| 9. บริหารจัดการ และปรับปรุงสถานที่ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2562 ต.ค to ปี 2563 ก.ย
| และสหกรณ์ของจังหวัดที่ตั้งอยู่ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ | [12 empty] | เบญญาภา
จังหวัดให้มีความพร้อมบริการข้อมูลแก่ผู้มารับบริการอย่างเหมาะสม
| 10. จัดเก็บข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ | [12 empty] | เบญญาภา | bar: ปี 2562 ต.ค to ปี 2563 ก.ย
ณ ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ที่ตั้งอยู่
ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และจัดทำสรุปผล
ความพึอพอใจของผู้มารับบริการเป็นรายเดือน และรายปี
4. โครงการบูรณาการ | 1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2563 ก.พ
ตรวจสอบควบคุมสินค้า | 2. ตรวจสอบการใช้เครื่องหมาย Q บนภาชนะบรรจุหรือ | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2563 ก.พ to ปี 2563 มี.ค
เกษตรให้เป็นไปตาม | ตัวสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1 | [12 empty] | เบญญาภา
พระราชบัญญัติมาตรฐาน | 3. ตรวจสารตกค้างในสินค้าเกษตร (สารอะฟลาท็อกซินในถั่วลิสง) | [12 empty] | สัจจภรณ์+เบญญาภา | bar: ปี 2563 ก.พ to ปี 2563 มี.ค
สินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 | 4. ตรวจสอบการใช้เครื่องหมาย Q บนภาชนะบรรจุหรือ | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2563 พ.ค to ปี 2563 มิ.ย
| ตัวสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2 (เฉพาะรายที่ตรวจพบข้อบกพร่อง | [12 empty] | เบญญาภา
จากการตรวจครั้งแรก)
| 5. รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานให้ มกอช. | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2563 เม.ย
(ครั้งที่ 1)
| 6. รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานให้ มกอช. | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2563 ก.ค
(ครั้งที่ 2)
| 7. สรุปผลการปฏิบัติงานปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนวทาง | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2563 ก.ย
ในการแก้ไข
5. โครงการส่งเสริมการบริโภค | 1. ออกสำรวจพื้นที่ของจังหวัด เพื่อหาสถานที่จำหน่ายสินค้า Q | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2563 มี.ค
และใช้วัตถุดิบสินค้า Q | (รายใหม่) | [12 empty] | เบญญาภา
(ตลาดสด) | 2. ประชุมวางแผนการส่งเสริมในพื้นที่ | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2563 มี.ค
| 3. จัดทำแนวทางการประชาสัมพันธ์ | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2563 มี.ค
| 4. ตรวจประเมินและให้การรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q | [12 empty] | สัจจภรณ์
| - ตรวจประเมินรายใหม่ | [12 empty] | เบญญาภา | bar: ปี 2563 มี.ค to ปี 2563 เม.ย
- ตรวจติดตาม | bar: ปี 2563 มี.ค to ปี 2563 เม.ย
- ตรวจต่ออายุ | bar: ปี 2563 มี.ค to ปี 2563 เม.ย
| 5. คณะผู้ตัดสินใจให้การรับรองและต่ออายุการรับรอง | [12 empty] | คณะทำงาน | bar: ปี 2563 มี.ค to ปี 2563 เม.ย
| 6. ดำเนินการส่งเสริมตามแผนที่วางไว้และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2563 มี.ค to ปี 2563 เม.ย
| 7. จัดทำป้ายรับรอง | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2563 พ.ค to ปี 2563 มิ.ย
| 8. ส่งผลการรับรองและส่งสรุปรายละเอียดการส่งเสริมและ | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2563 มิ.ย to ปี 2563 ก.ค
การประชาสัมพันธ์ให้ มกอช.
6. โครงการร้านอาหาร | 1. รับสมัครร้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2563 มี.ค
วัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า | 2. จัดทำแผนการตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2563 มี.ค
Q (Q Restaurant) | เลือกใช้สินค้า Q
| 3. ออกตรวจรับรองร้านอาหารและดำเนินการตรวจรับรอง | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2563 เม.ย
| ร้านอาหาร ตามแผนฯ | [12 empty] | เบญญาภา
| 4. เสนอผลการตรวจรับรองให้คณะผู้ตัดสินใจให้การรับรอง | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2563 พ.ค to ปี 2563 มิ.ย
เพื่อพิจารณาและตัดสินใจให้การรับรอง
| 5. ส่งผลการตัดสินใจให้การรับรองร้านอาหาร เพื่อจัดทำป้ายและ | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2563 มิ.ย
หนังสือแจ้งผลการรับรองแก่ร้านอาหาร
| 6. มอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2563 ก.ค to ปี 2563 ส.ค
| ให้กับร้านอาหารที่ผ่านการตรวจรับรอง | [12 empty] | เบญญาภา
| 7. สรุปผลการปฏิบัติงานปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนวทาง | [12 empty] | สัจจภรณ์ | bar: ปี 2563 ก.ย
ในการแก้ไข