## งบพัฒนาจังหวัด
2.โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ลำดับที่ | โครงการ/งาน/ขั้นตอน | เป้าหมาย |  | งบประมาณ(บาท) | ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน | [11 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ
|  | จำนวน | หน่วยนับ |  | 2559 |  |  | 2560
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการขยายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2 | กิจกรรม | 2010950
| 1.1 กิจกรรมเกษตรผสมผสานตามรอยเท้าพ่อ 1 ไร่ได้หลายแสน |  |  | 1787650 | [12 empty] | - เกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมในแปลงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ | หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ
นางพิชชาพร คงยะฤทธิ์
| ขั้นตอน | [16 empty] | นางธัญลักษณ์ บุญดำ
| - ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 1 | ครั้ง | [14 empty] | นางสาวจิระนันท์ ยอดดำ
| - การคัดเลือกเกษตรกร | 1 | ครั้ง | [14 empty] | นายวิริทธิ์พล แก้วประดิษฐ
| - การชี้แจงเกษตรกร และหน่วยงานระดับอำเภอ | 12 | ครั้ง
| - จัดทำแผนการปฏิบัติงานบูรณาการ | 1 | แผน
| - เกษตรกรเข้ารับฟังการถอดบทเรียนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 1 | ครั้ง
(รายเก่า และรายใหม่)
| - ดูงานเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ | 1 | ครั้ง
| - จัดทำแผนการผลิตในแปลง/รายตามความต้องการ |  | ราย
| - การเตรียมการปัจจัยการผลิต/ส่งมอบปัจจัย | .... /1 | ราย/ครั้ง
| - การติดตาม/ให้คำแนะนำ | 10 | ครั้ง
1) รายเก่า (ปี 2559)
2) รายเก่า (ปี 2560)
| - ดำเนินการตามแผนบูรณาการ | 1 | แผน
| - รายงานผล | 10 | ครั้ง
| - ประเมินผล | 1 | ครั้ง |  | 2559 พ.ย.: พ.ย.60
| 1.2 กิจกรรมขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร | [15 empty] | จำนวนนักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ ตามพระราชดำริ เพิ่มขึ้น | หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ
นางพิชชาพร คงยะฤทธิ์
| กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริใหม่ ปี 2560 | 2/ | รุ่น/ | 223300 | [13 empty] | นางสาวรัดเกล้าคงศรี
|  | 130 | ราย
ขั้นตอน
| 1. ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  | หน่วยงาน
| 2. ขออนุมัติแผนการฝึกอบรม | 1 | แผน
| 3. จัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 รุ่น ๆละ 4 วัน 3 คืน | 2/130 | รุ่น/ราย
| 4. ประเมินผลหลังการฝึกอบรม | 1 | ครั้ง
| 5. ติดตาม/ให้คำแนะนำโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ | 1 | ครั้ง | -
2 | โครงการจัดระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดสงขลา | 2 | กิจกรรม | 1235230 | [12 empty] | 1. พื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต | หัวหน้ากลุ่มฯ
| 3.1 กิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว |  |  | 1194000 | [13 empty] | นางสาวจิรนันท์ ยอดดำ
| 3.2 กิจกรรมบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผลบูรณาการ |  |  | 41230 | [13 empty] | นายวิริทธิ์พล แก้วประดิษฐ
| ขั้นตอน | [15 empty] | 2. พื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่สามารถลดต้นทุนการผลิตการผลิตข้าว
1) ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
| 1.1) ประชุมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 1 | ครั้ง | 1050
| 1.2) ประชุมชี้แจงเกษตรกรในพื้นที่ | 3 | ครั้ง | 10560
| 1.3) วัสดุสำนักงาน | 1 | ครั้ง | 1500
| 2) จัดทำแผนการปฏิบัติงานบูรณาการ | 1 | แผน
| 3) ดำเนินการตามแผนบูรณาการ | 1 | แผน
3.1) จัดซื้อปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยเคมี)
| -ปุ๋ยเคมี | 15 | ตัน
| -เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมปทุม | 4.5 | ตัน
3.2) ส่งมอบปัจจัยการผลิตในพื้นที่ 3 อำเภอ
| -ปุ๋ยเคมี | 3 | อำเภอ | 264000
| -เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมปทุม | 3 | อำเภอ | 900000
| 4) รายงานผล |  | ครั้ง
| 4.1) จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ | 3 | ครั้ง | 10560
| 4.2) ติดตามพื้นที่รายแปลง | 3 | ครั้ง | 10560
| 4.3) รายงานการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่าย | 10 | ครั้ง
5) ประเมินผล
| 5.1) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 1 | ครั้ง | 3000
| 5.2) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 | ครั้ง | 2000
| 5.3) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร | 1 | ครั้ง | 2000
| 5.4) รายงานการประเมินผล | 1 | ครั้ง |  | 2559 พ.ย.: พ.ย.60