## ปะหน้า
แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ลำดับที่ | โครงการ/งาน/ขั้นตอน | เป้าหมาย |  | งบประมาณ(บาท) | ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน | [11 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ
|  | จำนวน | หน่วยนับ |  | 2559 |  |  | 2560
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ก | การบริหารจัดการ | [15 empty] | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ร้อยละ 85 | หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
- มอบหมายงาน
- กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบความถูกต้องของงาน
- นำเสนองานต่อเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ข. | การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และได้รับมอบหมาย

## 1
1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร
กิจกรรม การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
ลำดับที่ | งาน/ขั้นตอน | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการปฏิบัติ | [11 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | 2559 |  |  | 2560
|  | จำนวน | หน่วยนับ | (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | บริหารงานทั่วไปของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา | [15 empty] | กำกับดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1.1 | งานอำนวยการและกำกับดูแล | [16 empty] | นางยุพา เจริญ
1.1.1 ควบคุมและดูแล ความสะอาดเรียบร้อยภายใน-ภายนอกอาคาร
| 1.1.2 กำกับ ดูแลอำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อ | [16 empty] | น.ส.จุฑารัตน์ ด้วงช่วย
ราชการสำนักงาน
| 1.1.3 งานกิจกรรม รัฐพิธี/พิธีการต่าง ๆ |  | ครั้ง | [14 empty] | นางกาญจนี แสงแก้ว
| - กำหนดบุคคลเข้าร่วมกิจกรรม | [16 empty] | นางกษิรา นพ
- จัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแต่ละกิจกรรม
1.2 | ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | 7800 | ฉบับ | [14 empty] | นางวิสา ดำแก้ว
1.2.1 การรับหนังสือ
ขั้นตอน
1. คัดแยกหนังสือตามความเร่งด่วน (ลับ/ด่วน)
ลงรับ-ส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, E-mail
2. ลงรับหนังสือ (ทะเบียนหนังสือรับ)
3. เสนอเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผ่าน
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
4.ส่งมอบงานแต่ละกลุ่ม/ฝ่ายตามที่สั่งการ
5.ลงนัดหมายงาน สมุดนัดหมายงาน ส่งข้อมูลทาง
Line ให้ผู้บริหารรับทราบ
| 1.2.2 การส่งหนังสือ | 2400 | ฉบับ | [14 empty] | นางสาวจุฑารัตน์ ด้วงช่วย
ขั้นตอน
- ตรวจสอบความถูกต้อง/เสนอเซ็น
- ออกเลขหนังสือ ภายใน 1 วัน เมื่อได้รับแฟ้มเอกสาร
- ส่งหนังสือตามช่องต่าง ๆ (ไปรษณีย์, E-สารบรรณ, FAX, E-mail) ภายใน 1 วัน
| 1.2.3 การเสนองานผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักงานจังหวัด | 552 | ครั้ง | [14 empty] | นางสาวจุฑารัตน์ ด้วงช่วย
ขั้นตอน
- ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ เอกสารแนบครบถ้วน ความเรียบร้อยของแฟ้ม ภายใน 1 วันก่อนเสนอ
- ออกหนังสือส่ง
- ลงทะเบียนคุม/นำแฟ้มเสนอ ได้รับแฟ้มเช้าเสนอภายในวัน ได้รับแฟ้มบ่ายเสนอวันรุ่งขี้น
- ติดตามแฟ้มเสนอ ภายใน 2 วัน หลังเสนอแฟ้ม / ไม่ถูกต้องนำกลับส่งผู้รับผิดชอบแก้ไข ถูกต้องออกเลขจังหวัด แต่ละประเภทเอกสาร
1.3 | การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง | [15 empty] | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานผล EUI ด้านการใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 คะแนนการใช้ไฟฟ้าน้ำหนัก ร้อยละ 2.5 น้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ 2.5 | ยุพา เจริญ
| ขั้นตอน | [16 empty] | นางกษิรา นพ
| - แต่งตั้งคณะทำงานออกมาตรประหยัดพลังงาน | [16 empty] | นางสวยสม เหมือนวุ่น
| - เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันฯ และข้อมูลพื้นฐาน | [16 empty] | นางสาวจุฑารัตน์ ด้วงช่วย
- บันทึกติดตามรายงานผลผ่านระบบ
www e-prport.energy.go.th
- บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง
ผ่านระบบ
- บันทึกข้อมูลพื้นฐานดัชนีการใช้พลังงานผ่านระบบ
1.5 | งานธุรการ | [15 empty] | จำนวนงานด้าน | นางยุพา เจริญ
| 1.5.1 การควบคุมวันลา | [15 empty] | ธุรการที่ได้ | น.ส.จุฑารัตน์ ด้วงช่วย
| ขั้นตอน | [15 empty] | ดำเนินการใน | นางวิสา ดำแก้ว
| - ลงทะเบียนรับใบลา ของข้าราชการ | [15 empty] | ปี ๒๕๕60
ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เสนอ
ผู้มีอำนาจอนุมัติ
- บันทึกข้อมูลการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลงในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DIPIS)
- จัดทำงบเดือนวันทำการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
1.5.2 ควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา
| 1) ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา กรณีปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักงาน | [16 empty] | นางวิสา ดำแก้ว
ขั้นตอน
- ตรวจสอบความถูกต้อง
- เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเสนอเกษตรและสหกรณ์
| 2) การขออนุมัติไปราชการของหัวหน้าส่วนราชการ | [16 empty] | น.ส.จุฑารัตน์ ด้วงช่วย
ขั้นตอน
- จัดทำหนังสือรักษาราชการแทน/ปฏิบัติราชการ
แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เสนอแก่
ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่รับผิดชอบ)
| 3) การขออนุมัติไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ | [16 empty] | น.ส.จุฑารัตน์ ด้วงช่วย นางวิสา ดำแก้ว
ขั้นตอน
- เสนอหนังสือขออนุมัติขอไปราชการแก่เกษตรและสกรณ์
- แจ้งผลการอนุมัติแก่เจ้าหน้าที่
- ลงบันทึกควบคุมการไปปฏิบัติราชการ พร้อมเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
| 4) การควบคุมเวร-ยาม | [16 empty] | น.ส.จุฑารัตน์ ด้วงช่วย
| ขั้นตอน | [16 empty] | นางวิสา ดำแก้ว
- จัดทำคำสั่งเวร-ยาม ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน
- แจ้งเวียนคำสั่ง
- จัดทำเอกสารลงเวลาการอยู่เวร-ยาม
- ควบคุมการลงเวลาการอยู่เวร-ยาม เสนอเกษตรและสกรณ์

## 2
ลำดับที่ | งาน/ขั้นตอน | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการปฏิบัติ | [11 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | 2559 |  |  | 2560
|  | จำนวน | หน่วยนับ | (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | บริหารงานบุคคล | 11 | ราย
2.1 | งานการเจ้าหน้าที่ | [16 empty] | นางยุพา เจริญ
| 2.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ | [15 empty] | ระดับความสำเร็จ | นางกาญจนี แสงแก้ว
| ของข้าราชการ | [15 empty] | ของการดำเนินการประเมินผลเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
ขั้นตอน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
1. รวบรวม/จัดพิมพ์คำรับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด เสนอเพื่อลงนามกับหัวหน้าส่วนราชการ
2. รวบรวม/จัดพิมพ์ตัวชี้วัดรายบุคคลลงในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. จัดพิมพ์แบบประเมินผลสมรรถนะรายบุคคล
4. จัดทำบัญชีสรุปวงเงินของเงินเดือนข้าราชการ ตามที่
จังหวัดกำหนด เสนอจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนด
5. จัดทำผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการจากหัวหน้าส่วนราชการเข้าระบบการ
บริหารค่าตอบแทน และส่งสรุปผลการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการให้กับจังหวัด ตามระยะเวลาที่กำหนด
6. จัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ส่งให้จังหวัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด
7. จัดส่งคำสั่งให้กระทรวงฯ เพื่อดำเนินการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ จำนวน 5 ชุด
8. แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนทราบเป็นรายบุคคล
หมายเหตุ ทำปีละ ๒ ครั้ง (๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม และ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน)
| 2.1.2 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 3 | ราย | [14 empty] | นางยุพา เจริญ
| ขั้นตอน | [16 empty] | นางกษิรา นพ
๑.จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างทุกคน
๒.ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ เป็นรายรอบ
๓.พิจารณาให้คะแนนผลการประเมินให้ กษ.พิจารณาอนุมัติอีกระดับหนึ่ง
๔.ทำคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง พร้อมตารางแนบ
๕.นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง
6.ส่งคำสั่งให้ กกจ.สป.กษ. จำนวน 5 ชุด
หมายเหตุ ทำปีละ ๒ ครั้ง (๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม และ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน)
| 2.1.3 การเลื่อนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 6 | ราย | [14 empty] | นางยุพา เจริญ
| ขั้นตอน | [16 empty] | นางกาญจนี แสงแก้ว
| ๑.จัดทำแบบประเมินของพนักงาน | [16 empty] | น.ส.จุฑารัตน์ ด้วงช่วย
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
๓.แจ้งกลุ่ม/ฝ่าย ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
4.นำผลการประเมิน ลงตางรางสูตรการเลื่อนขั้นค่าตอบแทน
5.จัดบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินค่าตอบแทนฯ
6.จัดทำคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทน
7.หนังสือนำเรียน ผวจ.เพื่อโปรดพิจารณาลงนามคำสั่ง สัญญา และลงนามหนังสือถึงปลัด
8.ส่งคำสั่งและสัญญาให้กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
หมายเหตุ ประเมินปีละ ๒ ครั้ง (๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม และ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน) เลื่อนเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง
| 2.1.4 จัดทำ ก.พ. 7 ของข้าราชการ ให้เป็นปัจจุบัน | [16 empty] | น.ส.จุฑารัตน์ ด้วงช่วย
| 2.1.5 จัดทำรายละเอียดข้อมูลบุคคลของลูกจ้างประจำ ให้เป็นปัจจุบัน | [16 empty] | นางกษิรา นพ
2.2 | งานพัฒนาบุคลากร (ข้าราชการ) | [16 empty] | นางกาญจนี แสงแก้ว
| - จัดทำแผนพัฒนาบุคคลากรของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา | 11 | คน | [14 empty] | น.ส.จุฑารัตน์ ด้วงช่วย | แผนปี 60 ทำแล้วเมื่อ ส.ค. 59
| - จัดทำข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ | 11 | คน
3 | ประสานงานการตรวจราชการประจำปี 2560 | [16 empty] | นางยุพา เจริญ
3.1 | แผน-ผล โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 14 | โครงการ | [14 empty] | น.ส.จุฑารัตน์ ด้วงช่วย
| ขั้นตอน | 41 | โครงการย่อย
- สำเนาโครงการตามแผนฯ
- ประสานและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมแผนส่งสำนักตรวจราชการฯ
- รวบรวมผลส่งสำนักตรวจราชการฯ
3.2 | การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3 | ครั้ง | [14 empty] | น.ส.จุฑารัตน์ ด้วงช่วย
ขั้นตอน
- ศึกษาระเบียบวาระการประชุม
- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมเอกสารการประชุม
- รายงานการประชุม
3.3 | การตรวจราชการในพื้นที่ของผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3 | ครั้ง
ขั้นตอน
- ประสานหน่วยงาน/เจ้าของพื้นที่
- อำนวยความสะดวกต่างๆ
4 | งานพัสดุ | [16 empty] | นางกาญจนี แสงแก้ว
4.1 | วิธีตกลงราคา | [16 empty] | นางกษิรา นพ
| 1) การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ | [15 empty] | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงานด้วยวิธี ตกลงราคา | นางวิสา ดำแก้ว
ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
๑. จัดทำรายงานขออนุมัติซื้อ หลังจากได้รับรายงาน
ความต้องการที่ หน.ส่วนราชการ อนุมัติเรียบร้อยแล้ว
๒. ติดต่อร้านเพื่อซื้อ/จ้างพัสดุและกำหนดส่งมอบพัสดุ
3. แจ้งคณะกรรมการเพื่อตรวจรับพัสดุ
4. เสนอ หน.ส่วนราชการอนุมัติผลการตรวจรับพัสดุ
5. รวบรวมเอกสารส่งการเงินเพื่อเบิกจ่ายเงิน
งานดำเนินการจัดซื้อ(งบลงทุน) ดังต่อไปนี้
| 1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | 1 | เครื่อง | 40000
ชนิดแขวน ขนาด 37,000 บีทียู
| 2. กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล | 1 | ตัว | 38000
| 3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ | 1 | เครื่อง | 39000
XGA ขนาด 4,300 ANSI Lumens
| 4. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | 3 | เครื่อง | 66000
| 5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงาน | 1 | เครื่อง | 21000
ประมวลผล
| 6. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มี | 4 | ชุด | 33560
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
| 7. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับ | 4 | ชุด | 15200
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
งานดำเนินการจัดซื้อทั่วไป ดังต่อไปนี้
1. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
2. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุอื่น ๆ ภายใต้ งาน/โครงการต่าง ๆ (งบ สป.กษ./งบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด/งบอื่น ๆ )
| 3. จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | [15 empty] | ระยะเวลาในการส่งเอกสารให้งานการเงินเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับใบวางบิลจากปั๊มน้ำมัน
4. ตรวจรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
งานที่ดำเนินการจัดจ้าง ดังต่อไปนี้
| 1. จ้างเหมาบุคคล | [15 empty] | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจรับงานจ้างเหมาบริการบุคคล โดยการรวบรวมเอกสารการตรวจรับ ส่งต่อให้งานการเงิน ภายใน 1 วันทำการ
| 1) จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย | 3 | อัตรา
| 2) จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ | 2 | อัตรา
| 3) จ้างเหมาคนสวน | 1 | อัตรา
| 4) จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด | 1 | อัตรา
2. งานจ้างต่าง ๆ
1) จ้างเหมาจัดพวงมาลา งานพิธีการต่าง ๆ
2) จ้างเหมาจัดงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
3) จ้างเหมาจัดนิทรรศการงานกาชาดประจำปี
4) งานประชาสัมพันธ์ จ้างถ่ายเอกสารจดหมายข่าวในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5) งานจ้างเหมาตามภารกิจของงาน/โครงการ
3) การเช่า
ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
๑. จัดทำรายงานขออนุมัติเช่า หลังจากได้รับรายงานความต้องการ ที่ หน.ส่วนราชการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
๒. ติดต่อร้านเพื่อรับงานเช่า กำหนดส่งมอบพัสดุ
3. แจ้งคณะกรรมการเพื่อตรวจรับพัสดุ
4. เสนอ หน.ส่วนราชการอนุมัติผลการตรวจรับพัสดุ
5. รวบรวมเอกสารส่งการเงินเพื่อเบิกจ่ายเงิน
งานที่ดำเนินการเช่า ดังต่อไปนี้
| 1. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในสำนักงานฯ | 12 | เดือน | 36000
4.2 | วิธีสอบราคา | [15 empty] | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยวิธีการสอบราคา | นางกาญจนี แสงแก้ว
| 1) สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า | 1 | คัน | 1214000 | [13 empty] | นางกษิรา นพ นางวิสา ดำแก้ว
2,400 ซีซี.
ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
2. จัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อ พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบราคาซื้อ(คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา , คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)
3. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการสอบราคา
4. แจ้งเวียนคำสั่งให้คณะกรรมการฯ รับทราบ
5. จัดทำประกาศสอบราคาซื้อและเอกสารสอบราคา
6. ส่งประกาศการสอบราคาไปยังประชาสัมพันธ์จ. และสถานีวิทยุต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์
7. ส่งประกาศการสอบราคา ให้ผู้มีอาชีพรับจ้าง
มารับ-ยื่นซอง สอบราคา
8. ดำเนินการรับ-ยื่นซอง การสอบราคา
9. เมื่อถึงกำหนดเปิดซองการสอบราคาซื้อ
พร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการเปิดซอง
ใบเสนอราคา/เปิดซองใบเสนอราคา
10. จัดทำรายงานผลการเปิดซองสอบราคา เสนอ
หน.ส่วนราชการ อนุมัติรับราคา
๑1.จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้สอบราคาได้มาเซ็นต์สัญญา
12. จัดทำสัญญาซื้อขาย
๑3. แจ้งคณะกรรมการเพื่อตรวจรับพัสดุ
๑4. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้หน.ส่วน
ราชการอนุมัติ
15. รวบรวมเอกสารส่งงานการเงินเบิกจ่าย
งาน/โครงการ ที่ดำเนินการสอบราคาซื้อ
(ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่ม/ฝ่าย)
2) สอบราคาจ้าง
| ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ | [16 empty] | นางกาญจนี แสงแก้ว
| ๑. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอรายชื่อ | [16 empty] | นางกษิรา นพ
| - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | [16 empty] | นางวิสา ดำแก้ว
- คณะกรรมการสอบราคาจ้าง (คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา, คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง)
- ผู้ควบคุมงาน
๒. จัดทำคำสั่งจังหวัด เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 1
3. ส่งคำสั่งเพื่อนัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๔. ส่งคำสั่งคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อรับทราบคำสั่ง
5. เมื่อกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เสนอราคากลางให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ
6. จัดทำรายงานขอจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคาจ้าง (คณะกรรมการเปิดซอง/คณะกรรมการ
7. แจ้งคำสั่งฯ ให้คณะกรรมการรับทราบ
8. จัดทำประกาศสอบราคาจ้างและเอกสารสอบราคา
9. ส่งประกาศการสอบราคาไปยังประชาสัมพันธ์ จ. และสถานีวิทยุต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์
10. ส่งประกาศการสอบราคา ให้ผู้มีอาชีพรับจ้าง
มารับ-ยื่นซอง สอบราคา
11. ดำเนินการรับ-ยื่นซอง การสอบราคาจ้าง
12. ปิดรับซองและเปิดซองการสอบราคาจ้าง
พร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการเปิดซอง
ใบเสนอราคา/เปิดซองใบเสนอราคา/
13. จัดทำรายงานผลการเปิดซองสอบราคา เสนอ
หน.ส่วนราชการ อนุมัติรับราคา
๑4.จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้สอบราคาได้มาเซ็นต์สัญญา
15. จัดทำสัญญาจ้าง
16. แจ้งคณะกรรมการเพื่อตรวจรับงานจ้าง
17. รายงานผลการตรวจรับงาน ให้ หน.ส่วนราชการอนุมัติ
18. รวบรวมเอกสารส่งงานการเงินเบิกจ่าย
งาน/โครงการ ที่ดำเนินการสอบราคาจ้าง ดังต่อไปนี้
(ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่ม/ฝ่าย)
4.3 | การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการ | [16 empty] | นางกาญจนี แสงแก้ว
| อิเล็กทรอนิกส์ (ระยะที่ 3) มี 2 วิธี คือ | [16 empty] | นางกษิรา นพ
| วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ | [16 empty] | นางวิสา ดำแก้ว
(Electronic Market : e-Market)
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Biddig : e-Bidding)
4.3.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market : e-Market)
เป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียด
คุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อนเป็นสินค้าหรือบริการ
ทั่วไป มีมาตรฐานซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการ
จัดซื้อสินค้าหรืองานจ้าง ที่กำหนดไว้ในระบบ e-catalog กระทำได้ 2 ลักษณะ คือ
1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
ซึ่งการจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง มีราคาเกิน
100,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บ.
ขั้นตอน
1. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างประกาศ และเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีe-market
2. จัดพิมพ์รายงานขอซื้อหรือจ้าง ร่างประกาศ และร่าง
เอกสารฯ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
3. หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการเผยแพร่เอกสาร
และประกาศในเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชี
กลาง และปิดประกาศที่หน่วยงานไม่น้อยกว่า3 วันทำการ
4. ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง ที่ลงทะเบียนในระบบ e-GP และมีสินค้าหรือบริการในระบบ e-catalog ที่มีความสอดคล้องกับที่ส่วนราชการกำหนดจะได้รับ mail จากระบบe-GP
5. ดูรายละเอียดของประกาศ และเอกสารฯ
ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง
6. ผู้ขาย เสนอราคา ไม่เกิน 1 วันทำการนับถัดจากวันครบ
กำหนดที่นำประกาศและเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์
7. การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา วงเงิน
เกิน 100,000 บาท เมื่อได้รับใบคำขอเสนอราคา และ
ประสงค์จะเสนอราคา ให้ Log in เพื่อส่งใบเสนอราคา
ผ่านระบบ e-GP และเมื่อเสนอราคาแล้ว
ต้องยืนยันการเสนอ โดยเสนอราคาได้ครั้งเดียว
8. พิจารณาผลการเสนอราคา ให้พิจารณา
จากรายที่เสนอราคาต่ำสุด หากราคาต่ำสุด
เท่ากันหลายราย ให้พิจารณาผู้ที่เสนอรายแรก
2) การเสนอราคา โดยการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction) ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งเกิน 5,000,000 บาท
ขั้นตอน
1. เมื่อผู้เสนอราคา ได้รับใบคำขอเสนอราคาและประสงค์
จะเสนอราคา เมื่อถึงกำหนดเวลาลงทะเบียนให้ log in
เพื่อลงทะเบียนและทดสอบระบบ ภายในเวลาที่ส่วนราชการ
กำหนด (ภายใน 15 นาที)
2. เมื่อถึงกำหนดเวลาเสนอราคา ให้เสนอราคาผ่านทางระบบ e-GP ภายในเวลาที่ส่วนราชการกำหนด (ภายใน 30 นาที)ได้หลายครั้ง ไม่มีค่าเริ่มต้น
3. ระหว่างการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะไม่
เห็นราคาของผู้เสนอราคารายอื่น มีสัญลักษณ์
ปรากฎหน้าจอหากเป็นรายต่ำสุด
4. การพิจารณา เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา
เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคารายต่ำสุด ใบเสนอราคา
เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้เสนอราคาที่
มีอาชีพขายหรือรับจ้างงานนั้น แคตตาล๊อก
เอกสารอื่น (ถ้ามี) จากระบบ e-GP โดยจัดทำในรูปแบบเอกสาร
4.3.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Biddig : e-Bidding)
เป็นการจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
100,000 บาท โดยเป็นการจัดหาพัสดุที่มี
รายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน
มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้าหรือบริการ
ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระบบ e-market
ขั้นตอน
1. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
และจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็ก-
ทรอนิกส์ เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอความเห็นชอบ
2. หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ
จะนำร่างประกาศและร่างประกวดราคาฯ
เผยแพร่ หรือไม่ก็ได้
- กรณีการจัดหา ราคาเกิน 100,000 บ.
ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจ
- กรณีการจัดหา เกิน 5,000,000 บาท
กำหนดให้นำร่างเอกสารขึ้นเผยแพร่
- ระยะเวลาเผยแพร่ เกิน 100,000 บ.
ไม่เกิน 5,000,000 บาท เผยแพร่ไม่น้อยกว่า
3 วันทำการ ระยะเวลาก่อนเสนอราคา
ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
- ระยะเวลาเผยแพร่ เกิน 5,000,000 บ.
ไม่เกิน 10,000,000 บาท เผยแพร่ไม่
น้อยกว่า 5 วันทำการ ระยะเวลาก่อน
เสนอราคา ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
3. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ รับเอกสารเสนอราคา
จัดพิมพ์เอกสารเสนอราคาผู้เสนอราคาทุกราย
ลงนามในเอกสารทุกแผ่น
พิจารณาผลการเสนอราคา คัดเลือกจาก
ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติและมีข้อเสนอทาง
เทคนิครายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข
ในประกาศและคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา และรายงานผล
พร้อมความเห็นและเอกสารต่อหัวหน้าส่วน
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
4.4 | งานโปรแกรมสำเร็จรูป | [16 empty] | นางกาญจนี แสงแก้ว
| กรณีการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีวงเงิน ตั้งแต่ 5,000.- บาท ขึ้นไป จะต้องบันทึก | [16 empty] | นางกษิรา นพ
| 1) การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง | [16 empty] | นางวิสา ดำแก้ว
2) การบันทึกข้อมูลผ่าน Web online ในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
กรณีเมื่อมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ (งบลงทุน) จะต้องมีการสร้างเลขที่สินทรัพย์ เพื่อล้างพักสินทรัพย์
3) การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online
4.5 | หลักประกันสัญญา | [16 empty] | นางกาญจนี แสงแก้ว
| - เก็บรักษาหนังสือหลักประกันสัญญา | [16 empty] | นางกษิรา นพ
| - ถอนหลักประกันสัญญา | [16 empty] | นางวิสา ดำแก้ว
4.6 | การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ | [16 empty] | นางกาญจนี แสงแก้ว
| ๑) การตรวจสอบพัสดุประจำปี | [16 empty] | นางกษิรา นพ
| ขั้นตอนการทำงาน | [16 empty] | นางวิสา ดำแก้ว
๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการ
รับ-จ่ายพัสดุประจำปี
๒.สำรวจพัสดุประจำปี
๓. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ เพื่อให้
ปลัดกระทรวงฯ รับทราบ
๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
หาข้อเท็จจริง และกำหนดราคาขั้นต่ำ เพื่อจำหน่าย
๒) การจำหน่ายพัสดุประจำปี
ขั้นตอนการทำงาน
๑. ขออนุมัติจำหน่ายพัสดุ
๒. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ
๓. จำหน่ายพัสดุ
๔. รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ (หัวหน้าส่วนราชการ,ปลัดกระทรวงฯ , ผอ.สตง. ที่ 1๕)
๕. ลงจ่ายออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน
๓) การเก็บรักษาพัสดุ
ขั้นตอนการทำงาน
๑.จัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุ
๒.จัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุต่ำกว่าเกณฑ์
๓.เก็บรักษาพัสดุให้เรียบร้อย ปลอดภัยและครบถ้วน
๔) การเบิกจ่ายพัสดุ
ขั้นตอนการทำงาน
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกจ่ายพัสดุ
อนุมัติให้เบิกจ่ายตามใบเบิกพัสดุ
๒. ลงบัญชีหรือทะเบียนการเบิกจ่าย
๓. เก็บใบเบิกจ่ายพัสดุไว้เป็นหลักฐานการตรวจสอบ
5 | งานการเงินและบัญชี | 8 | บัญชี | [13 empty] | ร้อยละของการ | นางยุพา เจริญ
5.1 | ควบคุม บริหาร เบิกจ่ายเงินตามแผนงาน/ | [15 empty] | เบิกจ่ายงบประมาณ | นางสวยสม เหมือนวุ่น
| โครงการ/กิจกรรม ( เงินงบประมาณ เงินนอก | [15 empty] | พ.ศ.2560 ภาพรวม
| งบประมาณ เงินทดรองราชการ งบพัฒนาจังหวัด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 59 ( เงินงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด ) | [15 empty] | รอบ 6 เดือน ร้อยละ 55 รอบ 12 เดือน ร้อยละ 96
1 เงินงบประมาณโครงการต่าง ๆ งบพัฒนาจังหวัด
1.1 ตรวจสอบเงินรับโอน จ่ายออก คงเหลือ
ทุกแหล่งเงินที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 วัน หลังจากได้เอกสาร ประสานผู้เกี่ยวข้องทราบ
2. เงินทดรองราชการ
2.1 บริหารและควบคุมการใช้จ่ายภายใต้ระเบียบ
2.2 จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
- เมื่อสิ้นวัน จัดทำทะเบียนคุมรายการรับ-จ่าย
- เมื่อสิ้นเดือน จัดทำรายงานสถานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้ (ถ้ามี) และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารส่งให้ สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
- เมื่อสิ้นปี จัดทำรายงานสถานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 ก.ย. ส่งกองคลัง สป.กษ ภายในวันที่ 15 ต.ค.
| 3 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 (งบพัฒนาจังหวัด) | 2 | โครงการ | [14 empty] | นางยุพา เจริญ
- เงินกัน 2 โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือน มี.ค. 60
5.2 | ขอกันเงิน/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ | 1 | ครั้ง | [14 empty] | นางยุพา เจริญ
๑. เร่งรัดและประสานผู้รับผิดชอบการดำเนินการแต่ละโครงการยืนยันการใช้งบประมาณ เสร็จสิ้นทันภายในปีงบประมาณ
๒.จัดทำเอกสารขอกันเงินเสนอกษ.สข.และผวจ.จังหวัด ภายในกำหนด ตามหนังสือสั่งการ จังหวัดและสป.กษ
๓.จัดทำหนังสือขอกันเงินงบประมาณแจ้งกองคลัง สป.กษ. ภายใน 2 วัน หลังจาก ผวจ.อนุมัติ
5.3 | บันทึกทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินฝากคลัง รายได้แผ่นดิน หลักประกันสัญญา เงินพัฒนาจังหวัด เงิน อชก. (ฝาก ธกส.) เงินอุดหนุนปราชญ์) งบกลาง (เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร) | 10 | ประเภท | [14 empty] | นางยุพา เจริญ
นางสวยสม เหมือนวุ่น
1.ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ทุกแหล่งเงิน
2.ทะเบียนคุมรายการขอเบิก -ขอจ่าย ทุกแหล่งเงิน
3.ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค ทุกแหล่งเงิน
4.ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา ทุกแหล่งเงิน
5.ทะเบียนคุมการรับ - ส่ง เงิน ทุกแหล่งเงิน
6.บันทึกเลขเอกสารออกจากระบบ GFMS ทุกแหล่งเงิน
5.4 | รับ - นำส่งเงิน | 4 | แหล่ง | [14 empty] | นางยุพา เจริญ
| ๑) เงินเบิกเกินส่งคืนทุกแหล่งเงิน | [16 empty] | นางสวยสม เหมือนวุ่น
-ตรวจสอบเอกสารนำเงินส่ง ธนาคาร
ออกใบเสร็จรับเงิน บักทึกนำส่งผ่าน ระบบ GFMIS ภายใน 2 วัน นับแต่ กษ.สข อนุมัติ
๒) เงินยืมคงเหลือส่งคืน ทุกแหล่งเงิน
-ตรวจสอบเอกสารนำเงินส่ง ธนาคาร
ออกใบเสร็จรับเงิน บักทึกนำส่งผ่าน ระบบ GFMIS ภายใน 3 วัน นับแต่ กษ.สข อนุมัติ
4) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ทุกแหล่งเงิน
- ตรวจสอบดอกเบี้ยรับ ทุกธนาคาร
- บันทึกเสนอขอถอนดอกเบี้ย นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ผ่านธนาคารและในระบบ GFMIS
5.5 | ตรวจสอบหลักฐานขอเบิกเงิน ทุกแหล่งเงิน | [16 empty] | นางยุพา เจริญ
| ๑) หลักฐานจัดซื้อ/จ้าง ใบแจ้งหนี้ | [16 empty] | นางสวยสม เหมือนวุ่น
| ทุกประเภท ภายใน 3 วันนับแต่ได้รับเอกสาร | [16 empty] | นางกษิรา นพ
๒) สัญญายืมเงิน ภายใน 3 วัน นับแต่ได้รับหลักฐาน
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,ประชุม,ฝึกอบรม,สัมมนา ภายใน 2 วัน นับแต่ได้รับหลักฐาน
๔) ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ภายใน 1 วัน นับแต่ได้รับหลักฐาน
5.6 | การบัญชี | [16 empty] | นางยุพา เจริญ
| 1) บันทึกปรับปรุงบัญชี ในระบบ GFMIS ทุกประเภท ทุกแหล่งเงิน | [16 empty] | นางสวยสม เหมือนวุ่น นางวิสา ดำแก้ว
| 2) จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป | 6 | บัญชี
| 3) บันทึกล้างบัญชีสินทรัพย์ | 23 | รายการ | [14 empty] | นางกาญจนี แสงแก้ว
| 4) การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท. 01)ในระบบ GFMIS Webonline เป็นการบันทึกข้อมูลเพื่อรับรู้เป็นสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS (ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป) | [16 empty] | นางกษิรา นพ
ขั้นตอน
- ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามที่ได้รับการจัดสรร งปม. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อได้รับการตรวจรับพัสดุและเบิกจ่าย งปม.แล้ว ให้นำข้อมูลไปบันทึกข้อมูลหลักสินทรัพย์ โดยมีรายละเอียดของข้อมูล ดังนี้
1) หมวดสินทรัพย์
2) รหัสผู้ขาย (จาก PO)
3) รายละเอียดของครุภัณฑ์
4) รหัสแหล่งของเงิน (จาก PO)
5) รหัสงบประมาณ (จาก PO)
6) รหัสกิจกรรมหลัก (จาก PO)
6) อายุการใช้งาน
- บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS Webonline เมนู สท 01 สินทรัพย์ โดยใส่รายละเอียดข้อมูลดังกล่าว
5.7 | รายงาน | [16 empty] | นางยุพา เจริญ
| 1.) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMISและเงินทดรองราชการ | 12 | ครั้ง | [14 empty] | นางสวยสม เหมือนวุ่น
- .นำรายงานงบทดลองจากระบบฯ ตรวจสอบ นำส่ง สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือน
๒ ) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รายจ่ายจริง)
| - นำส่งรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายทุกวันพุธของสัปดาห์ เข้าฐานข้อมูล สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ | 48 | ครัง
| 3) รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี | 2 | รอบ | [13 empty] | จำนวนเรื่องของข้อมูล
| -ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของตนเองในเรื่องที่ 1-5 ประเมิน 2 รอบ รอบที่ 1 (1 ต.ค59.-31 มีค 60) รายงานภายในเดือน เมย. รอบที่ 2 (1 เมย.-30กย 60) รายงานภายในเดือน ตค. -ทั้ง 5 เรื่อง คะแนนเต็ม 5 คะแนน ตามแบบฟอร์ม 2 แบบ | [15 empty] | การปฏิบัติงานด้านบัญชีสามารถดำเนินการการและจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
| - ส่งผลการประเมินให้กองคลัง สป.กษ และสำเนาหนังสือส่งสำนักงานคลังจังหวัดทราบ | [15 empty] | คะแนนประเมินเต็ม 5 คะแนน
| 4) รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | 1 | ครั้ง |  | 31
- จัดส่งรายให้กองคลังทราบ
| 5) รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินคงเหลือ | 1 | ครั้ง
ประจำปีงบประมาณ 2559 ส่งกองคลัง สป.กษ
6) รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน รับ-นำส่งเงิน จากระบบ GFMIS
5.8 | หลักฐานการรับเงิน รับเอกสาร และจ่ายเงิน
| ๑) จัดทำใบเสร็จรับเงิน | 2 | เล่ม | [14 empty] | นางยุพา เจริญ
- ออกใบเสร็จรับเงิน ทุกแหล่งเงินที่ได้รับ ภายในวันที่รับเงิน
| ๒) จัดทำใบสำคัญรับเงิน | 12 | เดือน | [14 empty] | นางสวยสม เหมือนวุ่น
| - ออกใบสำคัญรับให้ จน.ทุกรายที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน เมื่อได้รับเงินจ่ายชำระหนี้จาก สนง. | [16 empty] | นางวิสา ดำแก้ว
๓) จัดทำใบรับใบสำคัญ (รับเอกสารเงินยืม)
- ลงรายละเอียดใบรับใบสำคัญเมื่อ ลน.ส่งใช้เงินยืม และ กษ.สข.อนุมัติหลักฐานแล้ว ต้นฉบับคืนให้ ลน.
| ๔) เขียนเช็คจ่ายเงิน ทุกแหล่งเงิน | 5 | บัญชี | [14 empty] | นางยุพา เจริญ
| - ทะเบียนคุมเช็คและสมุดเช็ค | [16 empty] | นางสวยสม เหมือนวุ่น
5.9 | งานโปรแกรมสำเร็จรูป
| ๑) บันทึกการเบิก-จ่ายเงิน เงินงบประมาณผ่าน Wab Online ในระบบ GFMIS | [16 empty] | นางยุพา เจริญ นางสวยสม เหมือนวุ่น
| ๒) บันทึกการรับ - นำส่งเงิน ทุกประเภทผ่าน Wab Online ในระบบ GFMIS | [16 empty] | นางวิสา ดำแก้ว
3) บันทึกงานทะเบียนประวัติจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
๔) บันทึกค่าตอบแทนประจำเดือน พนักงานราชการ และอาสาสมัครเกษตร (นำส่งธนาคาร)
๕) บันทึกข้อมูลงานประกันสังคม(นำส่งธนาคาร)
ขั้นตอน
| - บันทึกลงทะเบียน ขอรับแบบ ลงรายละเอียดในแบบแต่ละประเภท แก้ไขข้อมูลประวัติ(ใช้รหัสเฉพาะนายทะเบียน ผู้ขอ ผู้อนุมัติ) | [16 empty] | นางกาญจนี แสงแก้ว
- รอคลังเขตตรวจสอบหลักฐานที่ได้รับและหลักฐานในระบบฯ ไม่ถูกต้องแก้ไข หากถูกต้องดำเนินการบันทึกขอเบิก
| ๗) บันทึกระบบบำเหน็จค้ำประกัน(ส่งกรมบัญชีกลาง) | [16 empty] | นางสวยสม เหมือนวุ่น
ขั้นตอน
- รับแบบจากจนท.ตรวจสอบรายละเอียดบันทึกเข้าระบบ
5.1 | งานภาษี
| 3.๑0.๑ จัดทำหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ให้เจ้าหนี้ทุกแหล่งเงิน | [16 empty] | นางสวยสม เหมือนวุ่น
| 3.๑0.๒ จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.๑กพิเศษ) หนังสือรับรองเงินสะสมและสมทบประกันสังคม | [16 empty] | นางสวยสม เหมือนวุ่น
| 3.๑0.๓ จัดทำแบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย เจ้าหนี้ (ภงด.๕๓ ภงด.๓ ) | [16 empty] | นางสวยสม เหมือนวุ่น
5.11 | งานกองทุน/สวัสดิการ(จัดทำรายละเอียดและติดต่อประสานงานและเบิกเงิน) | 4 | กองทุน
| 1) กองทุน กบข. | [16 empty] | นางกาญจนี แสงแก้ว
- รอหลักฐานการสั่งจ่ายบำนาญ
- บันทึกรายละเอียดตามแบบที่กำหนด
- จัดทำหนังสือส่งเบิกเงิน ณ กองทุนฯ
| * กองทุน กสจ. | [16 empty] | นางกษิรา นพ
| * กองทุนประกันสังคม | [16 empty] | นางวิสา ดำแก้ว
| * กองทุนสวัสดิการ สป.กษ. | [16 empty] | นางยุพา เจริญ
- เก็บเงินจากลูกหนี้ ให้สมาชิกกู้เงิน เสนอกรรมการ
- เบิก/ถอนเงิน เสนอผู้มีอำนาจ ติดต่อธนาคาร
- จัดทำบัญชี
5.12 | รวบรวมเอกสารหลักฐานขอเบิก | 24 | ครั้ง
| ๑) รวบรวมใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้แนบหลักฐานเบิกจ่ายคู่ฉบับ(รอตรวจสอบ) | [16 empty] | นางสวยสม เหมือนวุ่น
นางกษิรา นพ
| 2) จัดเรียงลำดับหลักฐานรายการขอเบิก/ขอจ่าย รวบรวมเข้าชุดของแต่ละเดือน (รอตรวจสอบ) | [16 empty] | นางสวยสม เหมือนวุ่น
5.13 | หลักฐานการขอเบิกเงิน | [16 empty] | นางสวยสม เหมือนวุ่น
1) จัดทำเอกสารเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้านของ กษ.สข. เสนอ ผวจ.สข.
- ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องตรงตามระเบียบฯ
- เสนอเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
| ๒) จัดทำเอกสารเบิกเงินและยืมเงิน งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอเบิกสนง.จังหวัด) | [16 empty] | นางยุพา เจริญ
5.14 | ระบบบำเหน็จบำนาญ | 1 | ราย | [14 empty] | นางยุพา เจริญ
| -จัดทำเอกสารตามแนบ เสนอ ผวจ.ลงนาม | [16 empty] | นางสวยสม เหมือนวุ่น
- บันทึกขอเบิกบำนาญเข้าราชการ ในระบบ E pention ตรวจสอบ
- จัดส่งเอกสารที่ ผวจ.ลงนามและรายงานขอเบิกในระบบ นำส่งสนง.คลังเขต 9 ความถูกต้อง
- อนุมัติส่งกรมบัญชีกลาง ในระบบ ตามระยะเวลาหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง
5.15 | จัดทำคำของบประมาณประจำปี 2562 | 1 | ครั้ง | [14 empty] | นางยุพา เจริญ
| - เตรียมข้อมูล หลักฐาน บันทึกข้อมูลลงแบบ จัดส่ง สนผ.ภายในระยะเวลาที่กำหนด | [16 empty] | นางกาญจนี แสงแก้ว
นางสวยสม เหมือนวุ่น
น.ส.จุฑารัตน์ ด้วงช่วย