## ปะหน้า
แผนปฏิบัติการกลุ่มสารสนเทศการเกษตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ลำดับที่ | โครงการ/งาน/ขั้นตอน | เป้าหมาย |  | งบประมาณ(บาท) | ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน | [11 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ
|  | จำนวน | หน่วยนับ |  | 2559 |  |  | 2560
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ก | การบริหารจัดการ | [15 empty] | ภาระกิจของกลุ่มสารสนเทศการเกษตรแล้วเสร็จ | หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร
- มอบหมายงาน
- กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบความถูกต้องของงาน
- นำเสนองานต่อเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ข. | การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และได้รับมอบหมาย

## 1
1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร
กิจกรรม การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
ลำดับ | โครงการ/งาน/ขั้นตอน | เป้าหมาย |  | งบ | ระยะเวลาในการปฏิบัติ | [11 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | ประมาณ | 2559 |  |  | 2560
ที่ |  | จำนวน | หน่วยนับ | (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
จัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
1 | โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ www.moac-info.net/songkhla | 3 | ระบบ | [13 empty] | ร้อยละ 90 ด้านข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์มีการปรับปรุงให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน | นายอัยรัตน์ จิตณรงค์
นางภัทรวดี แก้วประดิษฐ
| 1.1 ระบบข้อมูลบริการประชาชน เช่น ข่าวทั่วไป กิจกรรมในจังหวัด เกษตรรอบรู้ เตือนภัยการเกษตร ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ปรับปรุงทุกสัปดาห์) | [16 empty] | นายญาล้า บูอีตำ
ขั้นตอน
๑.จัดเก็บข้อมูล
๒.วิเคราะห์ข้อมูล
๓.บันทึกข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์
| 1.2 ระบบคลังข้อมูล เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม กายภาพชีวภาพ (ปรับปรุงข้อมูลเป็นรายเดือน) | [16 empty] | นางภัทรวดี แก้วประดิษฐ
นายญาล้า บูอีตำ
ขั้นตอน
๑.จัดเก็บข้อมูล
๒.วิเคราะห์ข้อมูล
๓.บันทึกข้อมูล
| 1.3 ระบบข้อมูลข้าราชการและหน่วยงาน (ปรับปรุงรายเดือน) | [16 empty] | นางภัทรวดี แก้วประดิษฐ
นายญาล้า บูอีตำ
ขั้นตอน
๑.จัดเก็บข้อมูล
๒.วิเคราะห์ข้อมูล
๓.บันทึกข้อมูล
2 | การจัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ | 1 | ฐานข้อมูล | - | [12 empty] | ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา จำนวน 1 เล่ม และได้ส่งให้หน่วยงานในสังกัดใช้ประโยชน์ | นายอัยรัตน์ จิตณรงค์
| ขั้นตอน | [16 empty] | นางภัทรวดี แก้วประดิษฐ
| ๑. การจัดเก็บข้อมูล /วางแผน | [16 empty] | นายญาล้า บูอีตำ
2. รวบรวมข้อมูล
3. การตรวจสอบข้อมูล
4. วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล
| 5. จัดทำเป็นรูปเล่มและเผยแพร่ | 10 | เล่ม
3 | การจัดทำข้อมูลรายสินค้าเพื่อการวางแผนพัฒนา | 1 | รายสินค้า | [13 empty] | ข้อมูลรายสินค้าเกษตร จำนวน 1 เรื่อง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | นายอัยรัตน์ จิตณรงค์
| ขั้นตอน | [16 empty] | นางภัทรวดี แก้วประดิษฐ
| ๑. การจัดเก็บข้อมูล /วางแผน | [16 empty] | นายญาล้า บูอีตำ
2. รวบรวมข้อมูล
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
4. เรียบเรียงข้อมูล
| 5. จัดทำเป็นรูปเล่มและเผยแพร่ | 20 | เล่ม
4 | งานพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 | 1 | ระบบ | [13 empty] | ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ ผู้มาขอข้อมูลข่าวสารราชการได้รับข้อมูลภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน | นายอัยรัตน์ จิตณรงค์
นางภัทรวดี แก้วประดิษฐ
| ขั้นตอน | [16 empty] | นายญาล้า บูอีตำ
๑. รวบรวมข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารมาตรา ๙
2. เก็บแยกข้อมูลในแฟ้มตามรายละเอียดมาตรา 9
3. เผยแพร่ข้อมูลประกาศ ประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์ทุกเดือน
4. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์บริการฯ
5.รายงานผลให้จังหวัดทราบทุกเดือน
เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์แม่ข่ายข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
1 | งานบริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ | 1 | ศูนย์ | - | [12 empty] | ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลมากกว่าร้อยละ 90 | นายอัยรัตน์ จิตณรงค์
นายญาล้า บูอีตำ
| 1.๑.งานบริการห้องสมุดด้านการเกษตรและสหกรณ์ | [16 empty] | นางภัทรวดี แก้วประดิษฐ
ขั้นตอน
- จัดหา/รวบรวมหนังสือ
- จัดทำทะเบียนดัชนีหนังสือ
- ควบคุมดูแลการให้บริการ
- ดูแลความเรียบร้อยห้องสมุด
| 1.๒. งานบริการด้านการเกษตรและสหกรณ์แบบออนไลน์ |  |  | - | [13 empty] | นายอัยรัตน์ จิตณรงค์
| 1.๓. การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ |  |  | - | [13 empty] | นายอัยรัตน์ จิตณรงค์
| 1.๔. งานตัวชี้วัดศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ๕ ตัวชี้วัด |  |  | - | [13 empty] | นายอัยรัตน์ จิตณรงค์
1) ผู้ใช้บริการที่ขอรับบริการ ณ ศูนย์บริการ
2) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านข้อมูล
3) ร้อยละของเรื่องที่ส่งต่อไปยังส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่วนราชการอื่นๆ
4) จำนวนครั้งที่มีผู้เข้าชม (VisitorNo) หรือผู้ค้นข้อมูลผ่าน Website
5) มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนารายสินค้า
จัดทำระบบเตือนภัยด้านการเกษตรโดยแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืชและสัตว์ เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสินค้าเกษตร
1 | งานแจ้งเตือนภัยด้านการเกษตรผ่านเว็บไซต์ | 240 | ครั้ง / ปี | - | [12 empty] | จำนวนเรื่องที่มีการวิเคราะห์และเตือนภัยผ่านเว็บไซต์สำนักงานฯไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง/เดือน | นางภัทรวดี แก้วประดิษฐ
นายอัยรัตน์ จิตณรงค์
| ขั้นตอน | [16 empty] | นายญาล้า บูอีตำ
- การจัดหาข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูลภัยธรรมชาติ การระบาดของศัตรูพืช / สัตว์
- แจ้งเตือนภัยผ่านเว็บไซต์ทุกสัปดาห์
ปฏิทินงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1 | การจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๕9 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา | 30 | เล่ม | [13 empty] | รายงานประจำปี 2558 จำนวน 30 เล่ม และได้จัดส่งเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ | นายอัยรัตน์ จิตณรงค์
นางภัทรวดี แก้วประดิษฐ
นายญาล้า บูอีตำ
2 | จัดทำเอกสารเชิงวิชาการ | 1 | เรื่อง | - | [12 empty] | เอกสารทางวิชาการจำนวน 1 เรื่องและเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ | นายอัยรัตน์ จิตณรงค์
นางภัทรวดี แก้วประดิษฐ
นายญาล้า บูอีตำ
3 | ติดตั้งระบบการประชุม วีดีโอ Conference | 1 | ระบบ | - | [12 empty] | ร้อยละของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่ได้รับการบำรุงรักษา | นายญาล้า บูอีตำ
4 | โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ | - | - | 20000 | [12 empty] | จัดทำจดหมายข่าวด้านการเกษตรและสหกรณ์ทุกเดือน และมีการเผยแพร่ให้ส่วนราชการต่างๆ รับทราบ และสื่อเผยแพร่ในโอกาสต่างๆ | นายอัยรัตน์ จิตณรงค์
| กิจกรรม | [16 empty] | นางภัทรวดี แก้วประดิษฐ
| 4.2 จัดทำโปสเตอร์/แผ่นพับ/ป้ายไวนิล/สติ๊กเกอร์ | 2 | ครั้ง | 7000 | [13 empty] | นายญาล้า บูอีตำ
| 4.3 จัดทำจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา | 12 | ครั้ง | 13000
| 4.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ | 100 | ครั้ง | -
| 5.5 ปรับปรุงห้องสมุด | 1 | ครั้ง | -

## 1 (2)
แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
ผลผลิต สินค้าเกษตรได้รับมาตรฐาน (สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)
ลำดับ | โครงการ/งาน/ขั้นตอน | เป้าหมาย |  | งบ | ระยะเวลาในการปฏิบัติ | [11 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | ประมาณ | 2559 |  |  | 2560
ที่ |  | จำนวน | หน่วยนับ | (บาท) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | บูรณาการการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรระดับจังหวัด | 1 | โครงการ | 30000 | [12 empty] | การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรของจังหวัดสงขลาแล้วเสร็จ | นางภัทรวดี แก้วประดิษฐ
นายอัยรัตน์ จิตณรงค์
นายญาล้า บูอีตำ
ขั้นตอน
- ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ
- จัดทำแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร
- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติฯ
| - ติดตามการดำเนินงาน | 4 | ครั้ง | 25000
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ
| - สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ | 10 | เล่ม | 5000
2 | บูรณาการการดำเนินงานโครงการตรวจประเมินร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q | 3 | ร้าน | 40000 | [12 empty] | จำนวนร้านที่ได้รับการตรวจประเมินร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ไม่น้อยกว่า 2 ร้าน | นางภัทรวดี แก้วประดิษฐ
นายอัยรัตน์ จิตณรงค์
| ขั้นตอน | [16 empty] | นายญาล้า บูอีตำ
- จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ
- ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติฯ
| - ติดตามการดำเนินงาน | 4 | ครั้ง | 35000
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ
| - สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ | 10 | เล่ม | 5000