**ระเบียบวาระการประชุม**

**คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา**

**ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ**

**ครั้งที่ 5/2564**

**เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.**

**ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา (ผ่านระบบ Zoom)**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดของโครงการฯ วันนี้จึงได้เชิญคณะทำงานฯ ระดับจังหวัด และประธานคณะทำงานฯ ระดับอำเภอที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และสรุปผลจากการดำเนินงานของจังหวัดสงขลา ในวันนี้

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

2.1 รายงานการประชุมคณะทำงาน ฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

 รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ได้แจ้งคณะทำงานฯ จังหวัดสงขลา ตามหนังสือ ที่ กษ 0224.สข/ว 908 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณาตรวจสอบ แก้ไข และเพิ่มเติม ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ปรากฏไม่มีท่านใดขอแก้ไข

 โดยสรุปดังนี้

 1. ที่ประชุมรับทราบ 6 เรื่อง ได้แก่

 เรื่องที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา

 เรื่องที่ 2 แนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 เรื่องที่ 3 แนวทางการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กรณีที่มีการยกเลิกของเกษตรกรรายเดิมและคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่ทดแทน

 /เรื่องที่ 4...

 - 2-

 เรื่องที่ 4 ปัญหาและอุปสรรค การขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ การจ้างงานระดับตำบล การบริหารจัดการโครงการ

 เรื่องที่ 5 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

 5.1 การสนับสนุนสระเก็บน้ำ สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

 - เป้าหมาย296 ราย

 \* รอบที่ 1 221 ราย

 \* รอบที่ 2 75 ราย

- ผลการดำเนินงานดังนี้ ( ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564)

 สัญญา รอบที่ 1

 \* ขุดแล้วเสร็จ 155 ราย

 \* เบิกจ่ายเงินแล้ว 25 ตำบล

 \* ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน 20 ตำบล

 สัญญา รอบที่ 2 ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

 จำนวน 72 ราย พื้นที่ 28 ตำบล/28 สัญญา

 5.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านปรับปรุงบำรุงดิน, ด้านพืช,

 ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง

 เรื่องที่ 6 ผลการคัดเลือกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ ด้านการพัฒนาอาชีพ

 และการตลาด ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัด

 สงขลา “กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา” สมาชิกกลุ่ม

 18 ราย

 2. ที่ประชุมเห็นชอบ/มอบหมายสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ดำเนินการ 1 เรื่อง

 เรื่องที่ 1 พิจารณา ปัญหา อุปสรรค/แนวทางแก้ไข กรณียกเลิกเกษตรกรรายเดิมและคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่ทดแทน

 ประเด็นที่ 1 กรณีเกษตรกรมีการยกเลิกและหารายใหม่ทดแทน (ต่างตำบล) หลังจากที่สถานที่พัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการลงนามสัญญาจ้างขุดสระเก็บน้ำแล้ว อำเภอรัตภูมิ หาดใหญ่ จะนะ

 ประเด็นที่ 2 กรณีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ มีปัญหาพื้นที่ขุดสระเก็บน้ำไม่ได้ อำเภอสะบ้าย้อย รัตภูมิ นาทวี สะเดา

 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

**มติที่ประชุม** ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 /2.2 รายงานการประชุม...

 - 3 -

 2.2 รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร

 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

รับรองรายงานการประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร

 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

 ได้แจ้งคณะทำงานฯ จังหวัดสงขลา ตามหนังสือ ที่ กษ 0224.สข/ว 971 ลงวันที่ 20 สิงหาคม

 2564 และได้แจ้งคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ ตามหนังสือที่ กษ 0224.สข/ว 972 ลงวันที่ 20

 สิงหาคม 2564เพื่อพิจารณาตรวจสอบ แก้ไข และเพิ่มเติม ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564

 ปรากฏไม่มีท่านใดขอแก้ไข โดยสรุปดังนี้

 1. ที่ประชุมรับทราบ 4 เรื่อง ได้แก่

 เรื่องที่ 1 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร กระบวนการเรียนรู้ครั้งที่

 1 หลักสูตร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 7 รุ่น

 เป้าหมาย 237 ราย ผ่านการอบรม 231 ราย ขาดการอบรม 6 ราย

 เรื่องที่ 2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม

 เกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 เรื่องที่ 3 แนวทางการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม

 เกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงาน

 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 เรื่องที่ 4 แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการ 1

 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 2. ที่ประชุมเห็นชอบ 2 เรื่อง ได้แก่

 เรื่องที่ 1 เห็นชอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล

 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 จังหวัดสงขลา จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด

 และใช้ระบบ Zoom ไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสถานที่ที่อำเภอกำหนด เป็นสถานที่

 จัดฝึกอบรมเกษตรกร (เช่น อบต., อปท., วัด, โรงเรียน, ศูนย์เรียนรู้ฯ, ศูนย์ ศพก.)

 เรื่องที่ 2 แผนการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสงขลา โดยเห็นชอบ

 หลักสูตร/วิทยากร/กำหนดวันฝึกอบรม/สถานที่ศึกษาดูงาน/แนวทางปฏิบัติการจัดอบรม

 ผ่านระบบ Zoom ดังนี้

 กระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 หลักสูตร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ

 พัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 (2วัน)

 กระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 หลักสูตร วิเคราะห์พื้นที่ วางแผนการผลิต วันที่ 2 กันยายน

 2564 (1วัน)

 กระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 หลักสูตร การรวมกลุ่ม วันที่ 9 กันยายน 2564 (1 วัน)

 กระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

 (ศึกษาดูงาน) วันที่ 16 กันยายน 2564 (1 วัน) กำหนดสถานที่ศึกษาดูงาน 2 จุด คือ

 1) ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันทร์ (นายคำนึง นวลมณี) ตำบลจะโหนง

 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 2) บ้านสวนร้อยพันธุ์สุวรรณมณี (นางสาวชวิศา เหมสุวรรณ) ตำบลคูหาใต้

 อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

-4-

 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

**มติที่ประชุม** ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ**

3.1 สรุปจำนวนเกษตรกร/การจ้างงานระดับตำบลและผลการขุดสระเก็บน้ำ

 ของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จังหวัดสงขลา/ การเบิกจ่ายเงิน (ณ วันที่ 22 ก.ย.64)

***(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา)*** เอกสารแนบ 3.1(1) - 3.1(3)

 1) พื้นที่เป้าหมาย 15 อำเภอ 79 ตำบล (ยกเว้น อ.กระแสร์สินธุ์)

 - ผลการดำเนินงาน 13 อำเภอ 51 ตำบล

 2) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

 - เป้าหมาย 1,264 ราย

 - ผลการดำเนินงาน259 ราย(20.49%)

 \* เกษตรกรทั่วไป 251 ราย

 \* เกษตรกร 5 ปส. 8 ราย

3)การจ้างงาน

 - เป้าหมาย 632 ราย

 - ผลการดำเนินงาน( 22 กย 64) 126ราย(19.94%)

4) การสนับสนุนสระเก็บน้ำ

 - เป้าหมาย259 ราย

 \* รอบที่ 1 191 ราย

 \* รอบที่ 2 68 ราย

- ผลการดำเนินงานดังนี้ ( ณ วันที่ 22 กันยายน 2564)

 \* ขุดแล้วเสร็จ 241 ราย (93.05%)

 \* อยู่ระหว่างการขุด 6 ราย ( 2.32%)

 \* ยังไม่ขุด 12 ราย (4.63%)

5) การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

 จัดสรรงบประมาณ 11,499,524.00 บาท

 เบิกจ่าย 9,971,816.00 บาท /ร้อยละ 86.72

 คงเหลือ 1,527,708.00 บาท /ร้อยละ 13.28

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ปัญหาอุปสรรค** | **ข้อเสนอแนะ** |
| **1. เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ** | - มีเกษตรกรลาออก เนื่องจาก \* พื้นที่ไม่สามารถขุดสระเก็บน้ำตามแบบและขนาดที่กำหนดได้ \* ฝนตกน้ำท่วมขัง เครื่องจักรเข้าพื้นที่ได้ \* เปลี่ยนใจไปทำกิจกรรมอื่นในแปลงแล้ว \* พื้นที่ข้างเคียงไม่ให้เครื่องจักรผ่าน | - พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่ทดแทนตามแนวทางและขั้นตอนที่กำหนดของโครงการ |
| **กิจกรรม** | **ปัญหาอุปสรรค** | **ข้อเสนอแนะ** |
| **2. การจ้างงานระดับตำบล** | สนง.กษ.จ. ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลติดตามและรายงานของผู้รับจ้างงาน ปรากฏว่าจ้างงานระดับตำบลบางราย บันทึกข้อมูลในระบบไม่ครบถ้วนทุกแบบฟอร์ม | - เร่งรัดให้จ้างงานบันทึกข้อมูลในระบบไม่ครบถ้วน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  |
| **3. การขุดสระเก็บน้ำ** |  - มีการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรและขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ล่าช้าในการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา- การขุดสระเก็บน้ำล่าช้า เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้เครื่องจักรไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ บางรายต้องเปลี่ยนพื้นที่แปลง หรือรอให้พื้นที่พร้อมดำเนินการได้- เกษตรกรยกเลิกและต้องหาเกษตรกรทดแทน เนื่องจาก 1) บางแปลงไม่มีถนนเข้าพื้นที่และเจ้าของแปลงข้างเคียงไม่ยินยอมให้ผ่านทาง 2) พื้นที่เกษตรกรบางแปลงขนาดกว้างไม่เพียงพอกับการขุดสระ ซึ่งหากขุดสระจะมีความยาวมาก ไม่มีพื้นที่เหลือทำกิจกรรมการเกษตรอย่างอื่น 3) เกษตรกรบางรายเปลี่ยนใจไม่ขุด เพราะสระเก็บน้ำใหญ่เกินไป ต้องการไปขอสระเก็บน้ำขนาดเล็กแทน 4) บางแปลงไม่สามารถขุดสระเก็บน้ำได้ เนื่องจากเมื่อขุดแล้วเจอสภาพดินข้างใต้เป็นดินทราย เมื่อขุดแล้วไม่สามารถทำคันดินได้ | - ขยายเวลาการขุดสระเก็บน้ำ- ที่ผ่านมากรณีเกษตรกรยกเลิก ต้องคัดเลือกเกษตรกรที่ผ่านคุณสมบัติทดแทน เพื่อให้เป้าหมายของจังหวัดสงขลาคงที่ และเกษตรกรที่ทดแทนจะได้รับการขุดสระเก็บน้ำใน รอบที่ 2- ปัจจุบันเมื่อเกษตรกรยกเลิก บางตำบลไม่สามารถหาเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการทดแทนได้ และบางตำบลไม่ต้องหาเกษตรกรทดแทนเนื่องจากสถานีพัฒนาที่ดิน ได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างฯ ตำบลนั้น ให้กับผู้รับจ้างแล้ว |
| **4. การฝึกอบรม** | - ไม่สามารถจัดอบรมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลา |  - สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดแนวทางการจัดฝึกอบรมเกษตรกรฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom)  - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดอบรมเกษตรกร กระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 1-4 ผ่านระบบ Zoom ไปยังสถานที่จัดฝึกอบรมที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำหนด- ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 16กันยายน 2564 |
| **กิจกรรม** | **ปัญหาอุปสรรค** | **ข้อเสนอแนะ** |
| **5. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต** |  - ปัจจัยการผลิตด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ การจัดซื้อล่าช้า เนื่องจาก เกษตรกรยกเลิกเข้าร่วมโครงการ อย่างต่อเนื่อง - ช่วงเวลาที่สนับสนุนปัจจัยการผลิต อาจไม่ทันฤดูกาลผลิต |  - ขยายระยะเวลา- แบ่งการจัดซื้อเป็น 2 รอบ โดยครั้งที่ 1ดำเนินการจัดซื้อให้เกษตรกรที่ขุดสระเก็บน้ำแล้ว ครั้งที่ 2 ดำเนินการจัดซื้อเมื่อเกษตรกรที่เหลือได้รับการขุดสระครบถ้วน |

**ข้อเสนอ**

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

**มติที่ประชุม** ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.2 สรุปผลการฝึกอบรมเกษตรกรกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1-4 (ระบบ Zoom) (เอกสารแนบ 3.2)

***(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่**  | **อำเภอ** | **เป้าหมาย ผู้เข้าอบรมครั้งที่ 1** | **ผู้เข้าอบรม ครั้งที่ 1** | **เป้าหมาย ผู้เข้าอบรม ครั้งที่ 2-4**  | **ผู้เข้าอบรมครั้งที่ 2** | **ผู้เข้าอบรมครั้งที่ 3** | **ผู้เข้าอบรมครั้งที่ 4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | คลองหอยโข่ง | 6 | **6** | 12 | **12** | **12** | **12** |
| 2 | จะนะ | 9 | **9** | 55 | **55** | **55** | **55** |
| 3 | เทพา | 3 | **3** | 24 | **24** | **24** | **24** |
| 4 | นาทวี | 7 | **7** | 22 | **22** | **22** | **22** |
| 5 | นาหม่อม | 2 | **2** | 2 | **2** | **2** | **2** |
| 6 | บางกล่ำ | 3 | **3** | 4 | **4** | **4** | **4** |
| 7 | ระโนด | 0 | **0** | 2 | **2** | **2** | **2** |
| 8 | รัตภูมิ | 5 | **5** | 24 | **24** | **22** | **22** |
| 9 | สทิงพระ | 3 | **0** | 7 | **4** | **4** | **4** |
| 10 | สะเดา | 28 | **25** | 64 | **57** | **59** | **59** |
| 11 | สะบ้าย้อย | 1 | **0** | 24 | **14** | **14** | **14** |
| 12 | สิงหนคร | 2 | **2** | 8 | **8** | **8** | **8** |
| 13 | หาดใหญ่ | 8 | **7** | 21 | **21** | **21** | **21** |
|  |  | 77 | **69** | 269 | **249** | **249** | **249** |

 **หมายเหตุ** 1. เกษตรกรยกเลิกก่อนวันอบรม ครั้งที่ 1 จำนวน 8 ราย คงเหลือ จำนวน 69 ราย (อบรมครบ)

 2. เกษตรกรยกเลิกก่อนวันอบรม ครั้งที่ 2 จำนวน 9 ราย คงเหลือ จำนวน 252 ราย ขาดอบรม 3 ราย

 3. เกษตรกรยกเลิกก่อนวันอบรม ครั้งที่ 3 จำนวน 1 ราย คงเหลือ จำนวน 251 ขาดอบรม 2 ราย

 4. เกษตรกรเป้าหมาย 251 ราย ขาดอบรม 2 ราย

 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

-7-

 **สรุปผลการฝึกอบรม เป้าหมายเกษตรกรทั่วไป ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 จำนวน 251 ราย**

 **-** ผลการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1-2) จำนวน 251 ราย (100%)

- ผลการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 2 (2 กันยายน 2564) จำนวน 249 ราย (99.20%)

- ผลการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 3 (9 กันยายน 2564) จำนวน 249 ราย (99.20%)

- ผลการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 4 (16 กันยายน 2564) จำนวน 249 ราย (99.20%)

**ข้อเสนอ**

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

**มติที่ประชุม** ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.3 ผลการดำเนินการสนับสนุน***สระเก็บน้ำ*** และปัญหาอุปสรรค

***(สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา)***

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

**ข้อเสนอ**

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

**มติที่ประชุม** ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.4 ผลการดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต***ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน*** และปัญหาอุปสรรค

***(สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา)***

 - ปัจจัยการผลิต ด้านปรับปรุงบำรุงดิน ประกอบด้วย ถัง 200 ลิตร 1 ใบ, ขี้ไก่ 20 กระสอบ

 กากน้ำตาล 1 แกลลอน

  **-** ส่งมอบปัจจัยการผลิตแล้ว 217 ราย ประกอบด้วย

เกษตรกร รอบที่ 1 จำนวน 174 ราย

 เกษตรกร รอบที่ 2 จำนวน 43 ราย

**ข้อเสนอ**

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

**มติที่ประชุม** ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 -8-

3.5 ผลการดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต**ด้านพืช** และปัญหาอุปสรรค

***(สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา)***

- ดำเนินการจัดซื้อ รอบที่ 1 จำนวน 193 ราย จะส่งมอบภายในเดือนกันยายน 2564

 - ดำเนินการจัดซื้อ รอบที่ 2 จำนวน 43 ราย

 - แผนดำเนินการจัดซื้อ รอบที่ 3 เมื่อเกษตรกรได้รับการขุดสระเก็บน้ำเรียบร้อยแล้วภายในเดือน

 ธันวาคม 2564

**ข้อเสนอ**

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

**มติที่ประชุม** ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.6 ผลการดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต**ด้านปศุสัตว์** และปัญหาอุปสรรค

***(สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา)***

 **ด้านปศุสัตว์** สนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว จำนวน 220 ราย

 1. เป็ดไข่ 8 ตัว อาหาร 2 กก./ราย จำนวน 122 ราย

 2. ไก่ไข่ 8 ตัว อาหาร 2 กก./ราย จำนวน 34 ราย

 3. เป็ดเนื้อ 24 ตัว อาหาร 2 กก./ราย จำนวน 27 ราย

 4. ไก่พื้นเมือง 24 ตัว อาหาร 2 กก./ราย จำนวน 34 ราย

**ข้อเสนอ**

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

**มติที่ประชุม** ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.7 ผลการดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต**ด้านประมง** และปัญหาอุปสรรค

***(สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา)***

 - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและสรุปผลรายที่ขุดสระเก็บน้ำแล้วเสร็จให้กรมประมง

 เพื่อจัดซื้อปัจจัยการผลิต และส่งมอบภายใน 30 พฤศจิกายน 2564

**ข้อเสนอ**

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

**มติที่ประชุม** ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

-9-

3.8 ความก้าวหน้าการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด

ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ *(ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา)*

***(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา/ ประธานคณะทำงานฯ อำเภอสะเดา)***

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับคณะทำงานฯ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยมีเป้าหมายให้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบอย่างน้อย จังหวัดละ 1 ตำบล คณะทำงานขับเคลื่อนฯ จังหวัดสงขลา ได้ประชุมร่วมกับประธานคณะทำงานระดับอำเภอ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีมติคัดเลือก “กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา” เป็นกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบของจังหวัดสงขลา และกำหนดแผนการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบเรียบร้อยแล้ว โดยจัดประชุมร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา เพื่อชี้แจงเกษตรกร/จ้างงานตำบลทุ่งหมอ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Microsoft Team เพื่อดำเนินการในขั้นตอนที่ 2-3 ดังนี้

 1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ จัดทำแผนพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกลุ่ม

 2. จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตและการตลาด

 ทั้งนี้ได้คัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มฯ ประกอบด้วย

ประธาน : นายนพดล ภักดี

รองประธาน : นายเอกพล เพชรเส็ง

เลขานุการ : นายอิศค์กร อยู่หนู

เหรัญญิก : นางสาวนฤสรณ์ ศิริพันธ์

วิทยากรหลัก : นายเผชิญศักดิ์ สาสุธรรม

วิทยากรรอง : นายนพดล จั่น

**ข้อเสนอ**

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

**มติที่ประชุม** ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา**

4.1 การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเกษตรกรและการจ้างงานระดับตำบล ผ่านระบบ ntag.moac.go.th ให้เป็นปัจจุบัน

 ตามที่โครงการฯ ได้กำหนดให้บันทึกฐานข้อมูลเกษตรกรและผู้รับจ้างงานระดับตำบล ในระบบ ntag.moac.go.th โดยมีเมนูที่สำคัญต้องดำเนินการบันทึกและตรวจสอบให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้อง ดังนี้

 1) ข้อมูลเกษตรกร (ข้อมูลพื้นฐาน เช่น เบอร์โทร พิกัดแปลง พื้นที่เข้าร่วมโครงการ สถานะ พด.ฯลฯ)

 2) การจ้างงาน (ครบถ้วนแล้ว)

 3) การยกเลิกเข้าร่วมโครงการ (เกษตรกร และจ้างงานระดับตำบล)

 4) การประกาศ (ตัดยอดสุทธิ แล้วดำเนินการจัดทำประกาศ Upload ในระบบ)

 /ข้อเสนอ...

 -10-

 ข้อเสนอ

 - ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา และประธานคณะทำงานฯ ทุกอำเภอ) บูรณาการข้อมูล ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

**มติที่ประชุม** ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

4.2 การตรวจสอบและการบันทึกข้อมูลของผู้รับจ้างงานระดับตำบลใน “ระบบติดตามเกษตรกรและแรงงาน ntagtrack.moac.go.th”

 1) การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามเกษตรกรและแรงงาน ตามที่โครงการฯ ได้กำหนดให้ผู้รับจ้างงานระดับตำบล ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ ntagtrack.moac.go.th ของเกษตรกรที่รับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2564 นั้น

 จากการตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2564 ผลปรากฏ ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อแบบ** | **บันทึกแล้ว (ราย)** | **ยังไม่ได้บันทึก (ราย)** | **หมายเหตุ** |
| 1 | (รง.01-1) ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร  | 213 | 46 | มีข้อมูลพื้นฐานแล้วบันทึกได้ |
| 2 | (รง.02-1) ข้อมูลเกษตรกรเจ้าของแปลง  | 165 | 94 | มีข้อมูลพื้นฐานแล้วบันทึกได้ |
| 3 | (รง.02-2) การพัฒนาเกษตรกร  | 167 | 92 | ผลการอบรมกระบวนการเรียนรู้ 4 ครั้ง |
| 4 | (รง.02-3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต  | 165 | 94 | เฉพาะกิจกรรมที่สนับสนุนแล้วถึง 30 กันยายน2564 |
| 5 | (รง.02-4) ลักษณะการใช้พื้นที่ทางการเกษตร  | 257 | 2 | มีข้อมูลพื้นฐานแล้วบันทึกได้ |
| 6 | (รง.02-5) ปัญหาภัยธรรมชาติ  | 36 | 223 | เฉพาะรายที่มีการเกิดภัยฯ |
| 7 | (รง.02-6) การอบรมเกษตรกร  | 158 | 101 | ระดับความเข้าใจ-นำไปใช้หลังอบรม |
| 8 | (รง.02-7) การตลาด  | 25 | 234 | ระยะที่ 1-4 (บันทึกได้ระยะ 1 เตรียมความพร้อมด้านการตลาดของโครงการบันทึกวันที่ที่สืบหาตลาดในพื้นที่ตำบล) |
| 9 | (รง.02-8) รายได้-รายจ่าย  | 254 | 5 | (ก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการกรณีหลังเข้าร่วมโครงการให้กรอกเดือนกันยายน 2564 ไม่ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ตาม) |
| 10 | (รง.02-9) การพัฒนากลุ่ม  | 54 | 205 | ระบุวันที่อบรมการรวมกลุ่มยกเว้น ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา สามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่า ต.อื่นๆ |
| 11 | แบบบันทึกกิจกรรม (รายวัน) | 254 | 5 | ข้อมูลตามแบบ 2 ที่ปฏิบัติรายวัน |

 -11-

 2) จัดทำแฟ้มข้อมูลเกษตรกรรายบุคคล **(Port Folio)** โครงการฯ กำหนดให้ผู้รับจ้างงานระดับตำบลดำเนินการจัดทำตามหัวข้อที่กำหนด แล้วเก็บไว้ที่เกษตรกร 1 ชุด และสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน 1 ชุด ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

(1) ใบสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(3) สำเนาทะเบียนบ้าน

(4) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือเอกสารที่หน่วยงานราชการให้การรับรอง การใช้ประโยชน์ในที่ดิน

(5) สภาพเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนก่อนร่วมโครงการ

(6) แผนผังฟาร์ม (ก่อน/หลังการผลิต)

(7) แผนการผลิต

(8) ข้อมูลความก้าวหน้าของกิจกรรมในแปลง (แบบฟอร์ม 2 ของการจ้างแรงงาน)

(9) ภาพถ่ายความก้าวหน้าของกิจกรรมในแปลง (แบบฟอร์ม 2 ของการจ้างแรงงาน)

(10) อื่นๆ ระบุ

 **แล้วรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด มาพร้อมกับใบส่งงานประจำเดือนกันยายน 2564**

 ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างานระดับตำบลโดยตรงแล้ว และได้ขอความอนุเคราะห์ประธานคณะทำงานฯ ทุกอำเภอ พิจารณาตรวจสอบผลการดำเนินการอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

 ข้อเสนอ

 - ขอความอนุเคราะห์ประธานคณะทำงานฯ ทุกอำเภอ พิจารณาตรวจสอบผลการดำเนินการของผู้รับจ้างงานระดับตำบล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

 - ขอให้ผู้รับจ้างงานระดับตำบลทุกท่าน ดำเนินการตามที่กำหนด การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามเกษตรกรและแรงงาน และจัดทำแฟ้มข้อมูลเกษตรกรรายบุคคล **(Port Folio)** ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 กันยายน 2564

........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

**มติที่ประชุม** ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

 -12-

4.3 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดของกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ *(ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา)*

 ตามที่คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ จังหวัดสงขลา ได้คัดเลือกตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา เป็นกลุ่มต้นแบบส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดของจังหวัดสงขลา ซึ่งต้องดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น

 ข้อเสนอ

ขอให้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ จังหวัดสงขลา และคณะทำงานฯ อำเภอสะเดา พิจารณาดำเนินการตามแผน ขั้นตอนที่ 4 – 8 ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ขั้นตอน/กิจกรรม** | **ปี 2564** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** |
| 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตามแผน พัฒนากลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ  | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-30 | 1-31 |  |
|  *4.1 ดำเนินการผลิตตามแผนพัฒนากลุ่ม* | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | *-กลุ่มเกษตรกรฯ* |
|  *4.2 ให้คำแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตตามแผนพัฒนากลุ่ม/หาเอกลักษณ์จุดเด่นของกลุ่ม/สนับสนุนการบริหารจัดการให้กลุ่ม* |  |  |  |  |  | *-คณะทำงานฯ* *จังหวัด/อำเภอ* |
| 5. เตรียมความพร้อมด้านการตลาด ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ  |  |  |  |  |  | คณะทำงานฯ จังหวัด/อำเภอ  |
|  *5.1 กำหนดกรอบแนวทางการรวบรวม/จัดเก็บข้อมูล* |  | *1-30* |  |  |  | *คณะทำงานฯ จังหวัด* |
|  *5.2 สำรวจรวบรวมข้อมูลผู้บริโภค ร้านค้า ตลาดชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงแหล่งผลิตของกลุ่มฯ และความต้องการของกลุ่มลูกค้าสำคัญในจังหวัด (****แบบ กท. 04)*** |  | *1-30* |  |  |  | *-คณะทำงานฯ อำเภอ**-ผู้รับจ้างงานระดับ**ตำบล* |
|  *5.3 วิเคราะห์ตลาดและช่องทางตลาด ตามข้อมูลตลาดที่รวบรวมมาได้ พร้อมทั้งรวบรวม Website และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ภายในจังหวัด /ช่วยประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมการตลาดให้กับกลุ่ม* |  | *1-30* |  |  |  | *-คณะทำงานฯ* *จังหวัด/อำเภอ**-ผู้รับจ้างงานระดับ**ตำบล* |
| 6. ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิต  | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-30 | 1-31 |   |
|  *6.1 ให้คำแนะนำ สนับสนุน ประสานงาน อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนระหว่างเกษตรกรภายใน-นอกกลุ่ม /สนับสนุนการจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ร้านค้า และตลาดชุมชนใกล้เคียง*  | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | *-คณะทำงานฯ อำเภอ* |
|  *6.2 สนับสนุนกลุ่มฯ นำผลผลิตจำหน่ายให้กับตลาดเกษตรกร ตลาดท้องถิ่น ตลาดสีเขียว ตลาดอื่นๆ และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง* | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | *-คณะทำงานฯจังหวัด**/อำเภอ* |
|  *6.3 รวบรวมข้อมูลด้านการผลิตของกลุ่มฯ นำมาส่งเสริมด้านการตลาดผ่านระบบหรือแพลตฟอร์มการจำหน่าย และเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เตรียมไว้ /อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการจำหน่ายผลผลิต* | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | *-คณะทำงานฯ อำเภอ**-ผู้รับจ้างงานระดับ**ตำบล* |
| 7. ผลักดันสู่วิสาหกิจชุมชนที่พึ่งตนเองได้  |  |  |  |  | 1-31 |  |
|  *7.1 สร้างความเข้าใจให้กลุ่มเกษตรกรทราบถึงสิทธิประโยชน์ วิธีการ และขั้นตอนในการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562)*  |  |  |  |  | *1-31* | *-คณะทำงานฯ อำเภอ* |
|  *7.2 ดำเนินการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน*  |  |  |  |  | *1-31* | *-กลุ่มต้นแบบฯ*  |
|  *7.3 ผลักดันให้วิสาหกิจชุมชน ดำเนินการด้านการตลาดด้วยตนเอง ผ่านระบบ หรือแพลตฟอร์มการจำหน่ายผลผลิต และเครือข่าย Social Media* |  |  |  |  | *1-31* | *-คณะทำงานฯ อำเภอ* |
|  *7.4 ประสานบูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต ตลาด สร้างแบรนด์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ แหล่งเงินทุน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับวิสาหกิจชุมชน สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า*  |  |  |  |  |  | *-คณะทำงานฯจังหวัด**/อำเภอ* |
| 8. พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร ทฤษฎีใหม่ *(ประสานบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ในการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้/เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ และต่อยอดการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่* | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-30 | 1-31 | คณะทำงานฯ จังหวัด/อำเภอ  |

........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

**มติที่ประชุม** ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

4.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ***(คณะทำงานฯ จังหวัด /อำเภอ และผู้รับจ้างงาน)***

........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ**

 ...........................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*