โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าทุเรียนครบวงจร

ภายใต้ BCG Model จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2566 – 2570

*********

1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และแผนระดับที่ 3

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ปี พ.ศ. 2561-2570

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน (ประเด็นที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแขงขัน โดยมุ่งสู่การเกษตรสร้างมูลคา อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต การสร้างความหลากหลาย ด้านการทองเที่ยว ด้วยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการขจัดอุปสรรคใน การลงทุนและเขาสู่ตลาด ประเด็นที่ 4 ยกระดับความสามารถด้าน
เทคโนโลยีของประเทศ เพื่อการเพิ่มสมรรถนะความสามารถของประเทศ ทั้งปจจุบันและอนาคต ด้วยการทำงานแบบมุ่งเป้าและการมีสวนร่วมจากทุกภาคสวน ในเป้าหมายสร้างความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เพิ่มขึ้น มีศักยภาพเป็นผู้สงออกเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมใหม่ รวมถึงผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep tech) เพื่อเป็นกลไกกระจายเทคโนโลยีสู่วงกว้าง)

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ประเด็นที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในเปาหมายการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเนนการจัดระบบการศึกษาและระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุน ผานการพัฒนากลไกตางๆ และการวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู โดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม ที่เนนการพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรูองคความรู และการพัฒนาตนเองผานเทคโนโลยีการเรียนรูสมัยใหม่ ใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการสร้างเสนทาง อาชีพ สภาพแวดลอมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผูมีความสามารถพิเศษผาน กลไกตางๆ สร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยูในปจจุบัน ในรูปแบบความรวมมือ เพื่อตอยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทยการพัฒนาประเทศ การสร้างความรวมมือและเชื่อมตอ กับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก ประเด็นที่ 5
การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ในเปาหมายการสร้างสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการ สร้างสุขภาวะที่ดี โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช ในการสร้างความเป็นเลิศทางดาน บริการทางการแพทยและสุขภาพแบบครบวงจรและทันสมัย และประเด็นที่ 6 การสร้างสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ในเปาหมายการสงเสริมบทบาทการมีส่วนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน)

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ประเด็นที่ 1 สร้างความยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ ดวยการใชประโยชนและการ
อนุรักษอย่างสมดุล ในเปาหมายเสริมสร้างความเขมแข็งของชุมชนที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการทั้งรวมวางแผน ไดรับการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม จากการเปนเจาของทรัพยากร และสร้างการเติบโตและความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน โดยการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ และประเด็นที่ 3 การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการเติบโตอยางทั่วถึงดวยการสร้างความสามารถดานกำลังคนเชี่ยวชาญ โครงสร้างพื้นฐาน การเขาถึงความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม่)

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรชาติดานการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (ประเด็นที่ 1 สร้างการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุงเนนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจใหเติบโต มีความเปนธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ดวยเศรษฐกิจชีวภาพ ในเปาหมายเพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน การอนุรักษ์และฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ในและนอกถิ่นกำเนิด สงเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียวโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุน การผลิตและพฤติกรรมการบริโภค สร้างการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล สร้างการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในเปาหมายพัฒนาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และสงเสริมการใช พลังงานที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม)

1.2 แผนแม่บทฯ ภายใตยุทธศาสตรชาติ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 1 ดาน ไดแก

1) การสร้างความสามารถในการแขงขัน เกี่ยวของกับ ๕ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 3 การเกษตรสร้างมูลคา ในแผนยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต แผนยอยอุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร

ประเด็นที่ 5 สร้างความหลากหลายดานการทองเที่ยว ในแผนยอยทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม แพทยแผนไทย และการทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล ในแผนยอย โครงสรางพื้นฐาน ดานพลังงาน ดวยการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี ปจจัยแวดลอม และสร้างแรงจูงใจ เพื่อ สนับสนุนการจัดหาแหลงพลังงานใหม การสนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานทดแทนทั้งพลังงาน ไฟฟา พลังงานความรอน และเชื้อเพลิงชีวภาพตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่

ประเด็นที่ 8 ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม ในแผนยอยการ สร้างความเขมแข็งผูประกอบการอัจฉริยะ การสร้างโอกาสเขาถึงตลาด สร้างระบบนิเวศ
ที่เอื้อตอการ ดำเนินธุรกิจผูประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม

๒) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เกี่ยวของกับ ๒ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี แผนยอยการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี ดวยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพกับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล เพื่อเปนการแกไขปญหา ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยที่มีความเชี่ยวชาญ

ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก แผนยอยการยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการ ธุรกิจดวยการเพิ่มพูนองคความรูและทักษะในการเปนผูประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงาน ผานการสนับสนุนการชวยเหลือทางวิชาการต่างๆ เพื่อสร้างเสริมองคความรูและทักษะที่สำคัญตอการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันและสร้างรายไดดวยตนเอง แผนยอยการสร้างสภาพแวดลอมและกลไกที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการพัฒนาชองทางการตลาด รวมถึงสงเสริมการเขาถึงแหลงทุนและทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหเศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการ พัฒนาการสินคาและยกระดับเปนผูประกอบการธุรกิจ

3) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เกี่ยวของกับ

ประเด็นที่ 18 การเติบโตอยางยั่งยืน แผนงานยอยการสร้างการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ให้ความสำคัญการอนุรักษ คุมครองทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ และพื้นที่ปาโดยนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช รวมถึงสงเสริมการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน

ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เปนฐานสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งหมด มุงเนนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทยความตองการของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการสร้างการเติบโตอยางยั่งยืน

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ สอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ ใน 6 ดาน ไดแก

1) การปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน(แผนปฏิรูปประเทศดานที่ 2) การจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่มีความคล่องตัว และโปร่งใสเพื่อเปนกลไกในการรองรับผลิตภัณฑและบริการ BCG

2) การปฏิรูปดานกฎหมาย (แผนปฏิรูปประเทศดานที่ 3) การกำหนดกลไกทาง กฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศใหทันตอการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัฒน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

3) การปฏิรูปดานเศรษฐกิจ (แผนปฏิรูปประเทศดานที่ 5) การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยการเพิ่มผลิตภาพ การสร้างฐานอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต การสร้างระบบนิเวศดานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำไปสูการเพิ่มผลผลิต มาตรฐาน รวมถึงการให ความสำคัญตอการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มต่างๆ

4) การปฏิรูปดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (แผนปฏิรูปประเทศดานที่ 6) การ สงเสริมใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับการรักษาฟนฟูใหสมบูรณและยั่งยืน เพื่อเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน ทั้งทรัพยากร ทางบก ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดลอม และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5) การปฏิรูปดานสาธารณสุข (แผนปฏิรูปประเทศดานที่ 7) สงเสริมการบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ คนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้างซอม รวมถึงการนำการแพทยแผนไทยและสมุนไพรมาเพิ่มความมั่นคงในระบบบริการสุขภาพ และการพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน

6) การปฏิรูปประเทศดานพลังงาน (แผนปฏิรูปประเทศดานที่ 10) สงเสริมการผลิตและใชพลังงานทดแทนการอนุรักษ์พลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและโครงสรางพื้นฐานด้านพลังงานชนิดใหม เชน ยานยนตไฟฟา และระบบกักเก็บพลังงาน

1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 และ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งบรรจุไวใน ๓ ยุทธศาสตร ไดแก่

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ดวยการเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ใหมีความเขมแข็ง เพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 3 การสร้างความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ในประเด็น การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ ใหเกิดการขยายตัวไดอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ในประเด็น การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม และเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะตกคางสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัด แยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน
ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพื่อใหเกิดการลดปริมาณขยะ

(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 มีเปาหมาย พลิกโฉมประเทศไทยสู Hi-Value and Sustainable Thailand แผนปฏิบัติการ BCG สอดคลอง กับ 4 องคประกอบ ดังนี้

1) เศรษฐกิจมูลคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สอดคลองกับ 3 หมุดหมาย ไดแก หมุดหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศชั้นนำดานสินคาเกษตรและแปรรูปมูลคาสูง หมุดหมายที่ 2 เปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณคาและความยั่งยืน หมุดหมายที่ 4 เปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลค่าสูง

2) สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค สอดคลองกับ ๓ หมุดหมาย ไดแก หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และนาอยู หรือเปนการกระจายการเติบโตสูเมืองรอง หมุดหมายที่ 9 ความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม หรือมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ลดลง

3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน สอดคลองกับ 2หมุดหมาย ไดแก หมุดหมายที่10ไทยมีเศรษฐกิจ หมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ ปญหาขยะ น้ำเสีย มลพิษ และกาซเรือนกระจกลดลง หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4) ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ สอดคลองกับ 1 หมุดหมาย ไดแก หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต

1.5 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2566-2570

1) การสรางความยั่งยืนของฐานทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรมดวยการจัดสมดุลระหวางการอนุรักษฟนฟูและการใชประโยชน

2) การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง ดวยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสรางสรรคและเทคโนโลยีสมัยใหม่

3) การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG ใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน

4) เสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

1.6 แผนระดับที่ 3

1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป้าหมายเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตร ยกระดับผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และภาคเกษตรมีความมั่นคงด้านน้ำเพิ่มขึ้นโดยกลยุทธที่ สองคลองประกอบด้วย 3 กลยุทธ ได้แก่

กลยุทธที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลคาสินคาเกษตร ด้วยการ 1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ มาตรฐานสินคา 2) บริหารจัดการ สินคาเกษตรตลอดโซอุปทานที่สอดคลองกับความตองการของตลาด 3) เพิ่มมูลคาการผลิตภาคเกษตร 4) ผลักดันการใชทรัพยากรธรรมชาติในภาคเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model 5) เชื่อมโยงภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการอื่น ๆ เพื่อยกระดับและสร้างมูลคาเพิ่มใหกับภาคเกษตร ที่สอดรับกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และระเบียงเศรษฐกิจภาคใต (SEC)

กลยุทธที่ 3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคเกษตร ด้วยการ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) การพัฒนาและสงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา และนำไปสู่การผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย 3) การพัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีเกษตรแม่นนยำ

กลยุทธที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยการ 1) การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างสมดุล ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล 2) การอนุรักษและการฟนฟูทรัพยากรการเกษตร 3) การจัดการพื้นที่เกษตร ประมง ปศุสัตว และการทำประมง เพื่อการมีสวนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างสมดุลและยั่งยืน 4) การปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 5) ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป้าหมายเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตรมีความสมดุล โดยสอดคลองกับ

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ 1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 2) เกษตรปลอดภัย 3) เกษตรชีวภาพ
4) เกษตรแปรรูป 5) เกษตรอัจฉริยะ 6) การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 7) ท่องเที่ยวเกษตรเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 8) โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์การเกษตร 9) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ และ 10) การพัฒนาการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้/การพัฒนาการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ 1) การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมเชิงนิเวศ
2) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 3) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 4) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 5) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 6) การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ และ 7) การเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ ในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล

2. หลักการและเหตุผล

จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ปลูกทุเรียน 19,759 ไร่ เกษตรกร 9,509 ราย ซึ่งปลูกอยู่ในพื้นที่เหมาะสมสูง (S1) เพียง 77.33 ไร่ แต่ยังมีพื้นที่เหมาะสมสูง (S1) ถึง 997,367.94 ไร่ และเกษตรกรก็มีแนวโน้มที่จะปลูกทุเรียนสายพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าพื้นที่ปลูกปัจจุบันจะค่อนข้างน้อย แต่มีแนวโน้มผลิตมากขึ้น ประกอบกับมีพื้นที่ที่เหมาะสมเหลือค่อนข้างสูง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับในอนาคต ให้สินค้ามีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลอดอย่างแท้จริง จึงได้มีการ บูรณาการจัดทำ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าทุเรียนครบวงจร ภายใต้ BCG Model จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2566 – 2570” ขึ้น

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อบูรณาการการพัฒนาสินค้าทุเรียนจังหวัดสงขลา ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

3.2 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าทุเรียนครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

4. เป้าหมาย

4.1 เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจังหวัดสงขลา

4.2 ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าทุเรียน

5. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

5.1 พื้นที่ปลูกทุเรียนจังหวัดสงขลา เป็นไปตามการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ (Agri-Map) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

5.2 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถนำไปใช้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

5.3 เกษตรกรและผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

6. พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกทุเรียนจังหวัดสงขลา 11 อำเภอ (เมืองสงขลา จะนะ เทพา นาทวี รัตภูมิ สะเดา สะบ้าย้อย หาดใหญ่ นาหม่อม บางกล่ำ คลองหอยโข่ง)

7. กลุ่มเป้าหมาย

7.1 เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเดิม และเกษตรกรผู้ดำเนินการปลุกทุเรียนใหม่ จำนวน 9,509 ราย (สหกรณ์การเกษตร 3 แห่ง/ วิสาหกิจชุมชน 12 แห่ง/ แปลงใหญ่ทุเรียน 4 กลุ่ม/ ศพก.เครือข่าย 9 แห่ง และ Smart Farmer 15 ราย)

7.2 ผู้ประกอบการรับซื้อ-จำหน่ายทุเรียนผลสด และแปรรูปในจังหวัดสงขลา

8. งบประมาณ  206.5 ล้านบาท

| โครงการ/กิจกรรม | ปี |  |  |  |  | รวม (ล้านบาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |  |  |
| ต้นทาง | 1 | 10 | 20 | 30 | 35 | 96 | ตามขั้นตอนการดำเนินงาน |
| กลางทาง | 0.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 50.5 | ตามขั้นตอนการดำเนินงาน |
| ปลายทาง | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | ตามขั้นตอนการดำเนินงาน |
| รวม | 1.5 | 30 | 45 | 60 | 70 | 206.5 |  |

หมายเหตุ ตัวเลขประมาณการงบประมาณ

9. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | ขั้นตอนและวิธีการการดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1 | พัฒนา และกระจายพันธุ์สู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา กรมวิชาการเกษตร |
| 2 | ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพทั้งในฤดูและนอกฤดูกาลผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP ทุเรียน หรือ Organic ทุเรียนอินทรีย์ และส่งเสริม สนับสนุน และตรวจติดตามโรงคัดบรรจุทุเรียนที่ได้รับการรับรอง GMP | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา/สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา |
| 3 | ส่งเสริมและพัฒนาทุเรียน ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาชาวบ้าน (ฟาร์มอัจฉริยะ) | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา/สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา/ มอ./กระทรวง อว./ Depa /อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
| 4 | จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์รวบรวมผลผลิตทุเรียน (GMP ฯลฯ) | สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา/สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา |
| 5 | การวางแผนการผลิตเพื่อตอบโจทย์การตลาด (แผนธุรกิจการเกษตร) | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา/สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา /สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา |
| 6 | ส่งเสริม พัฒนา และสร้างอัตลักษณ์สินค้าและระบบตรวจสอบย้อนกลับ (QR Code) และควบคุมมาตรฐานผลไม้ระบบ GAP /GMP และอื่นๆ รวมทั้ง ส่งเสริมทุเรียน GI | สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา /สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา |
| 7 | ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขั้นต้น (เช่น ทอด กวน เชื่อม ไอศกรีม เบเกอรี่ แครกเกอร์) การแปรรูปขั้นกลาง (เช่น แกะเนื้อแช่แข็ง freeze dried แป้งทำขนม/อาหาร) | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา/สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา /มอ./สถาบันอาหาร ฯลฯ |
| 8 | ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรมีโอกาสได้รับการพัฒนาด้านการตลาด และผลิตภัณฑ์แปรรูป | สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา/สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา |
| 9 | ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการลงทุนเปิดร้านอาหาร/ร้านกาแฟ/ร้านอาหารเคลื่อนที่แบบใหม่ทันสมัย ที่นำทุเรียนสดมาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาหาร/เครื่องดื่ม | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา/สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา |
| 10 | สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิต/ตลาด ,ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มช่องการจำหน่าย ทั้งในรูปแบบออนไลน์ หรือการส่งผลผลิตให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง (ออฟไลน์) เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง ออนไลน์ ไปรษณีย์ งานแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ (Modern trade) เป็นต้น, กิจกรรมประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ทุเรียนไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยควบคู่กับ Content market ที่น่าสนใจผ่านสังคมออนไลน์ โทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ Facebook Instagram และ DVD แผ่นพับ โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา/สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา /สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา/ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา |
| 11 | สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ (เปลือกทุเรียนทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์/เปลือกทุเรียนทำอาหารสัตว์) | สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา /สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา |
| 12 | ส่งเสริมการผลิตถ่านไบโอชาร์ (Biochar) หรือถ่านชีวภาพจากเปลือกทุเรียน/พลังสะอาดจากเปลือกทุเรียน เช่น ก๊าซหุงต้ม | สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา |
| 13 | การประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (การใส่ถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนในระยะปลูกชิด/ผลต่อความมีชีวิตของเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรครากน่าโคนเน่าทุเรียน) | สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา /สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา |
| 14 | ทำแป้งสำหรับทำขนม-อาหาร จากเนื้อทุเรียนที่ร่วงจากภัยธรรมชาติ | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา |
| 15 | แปรรูปอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ : นำเปลือกทุเรียนมา ทำเครื่องสาอาง สารเพคติน (เพิ่มความหนืด) สร้างมูลค่าเพิ่มอื่น ๆ เช่น วิเคราะห์สารสกัดออก ฤทธิ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ /ทำ biochar กระดาษ กระถางปลูกต้นไม้ เชือก พลาสติกชีวภาพ พื้นรองเท้า (เปลือก) เวชสาอาง (เปลือก + เมล็ด) แคปซูลยา (เมล็ด) และ ถ่านดูดกลิ่น (ผลร่วง)/การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากเปลือกและเส้นใยทุเรียนมาใช้ในอุตสาหกรรมซักฟอก สิ่งทอ กระดาษ เซรามิก สี กาว เป็นต้น | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา /มอ./สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา |
| 16 | สร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ แม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่ผลิต และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ชองกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับกระบวนการ (Business Model Canvas : BMC) / การจัดการแรงงานภาคการผลิต | สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา/กระทรวงแรงงาน/กระทรวงอุตสาหกรรม |
| 17 | เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ระบบส่งน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม /การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | โครงการชลประทานสงขลา/ สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา/กรมทรัพยากรน้ำ |
| 18 | วิจัยและปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อการผลิตในเชิงการค้าและรองรับการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ /วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียน /ศึกษาความต้องการและการยอมรับของผู้บริโภคทุเรียนในปัจจุบันและอนาคต เพื่อใช้ตัดสินใจในการคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนให้เป็นที่ต้องการในอนาคต /การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการจัดการด้านการเขตกรรมเพื่อผลิตทุเรียนคุณภาพ /ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของประเทศต่างๆ นโยบายทางการค้า และผลพลอยได้จากทุเรียน อย่างต่อเนื่องทั้งตลาดเดินตลาดใหม่ และเผยแพร่รายงานการศึกษาในช่องทางที่เป็นที่รู้จัก | มอ./กระทรวง อว. |
| 19 | การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร /การจัดทำฐานข้อมูลแปลงใหญ่ทุเรียน /การจัดทำฐานข้อมูลด้านสถานการณ์การผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย /การจัดทำฐานข้อมูลผู้รวบรวมผลผลิตทุเรียนแต่ละประเภทแต่ละจังหวัดที่ปลูก /การบริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในการเข้าไปลงทุนทำธุรกิจในต่างตลาดต่างประเทศ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องในช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเป็นที่รู้จัก | หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทวงอื่นที่เกี่ยวข้อง |
| 20 | ส่งเสริมการเข้าถึงเงินทุนและการบริหารเงินทุนในฤดูกาลผลิต ทั้งในรูปแบบบุคคลและรูปแบบกลุ่ม /สนับสนุนสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมผลผลิตและลงทุนสร้างห้องเย็นแช่เยือกแข็ง เพื่อเก็บรักษาทุเรียนไว้ทยอยขายในราคาที่ต้องการ /ปฏิรูปหรือปรับปรุงสหกรณ์การเกษตรให้ทำธุรกิจเกษตรอย่างจริงจังและดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล | ธกส. และสถาบันการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
| 21 | ติดตาม รายงาน และประเมินผล | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา/คณะทำงาน BCG จังหวัดสงขลา |

10. หน่วยงานรับผิดชอบ

10.1 หน่วยงานหลัก สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

10.2 หน่วยงานสนับสนุน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา กรมชลประทาน /กรมพัฒนาที่ดิน /กรมปศุสัตว์ /กรมวิชาการเกษตร /กรมส่งเสริมสหกรณ์ /กรมส่งเสริมการเกษตร /สป.กษ. /สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร /กรมการพัฒนาชุมชน /กรมพัฒนาธุรกิจการค้า /กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ /กระทรวงพาณิชย์ /กระทรวงแรงงาน /กระทรวงพลังงาน /กระทรวงอุตสาหกรรม /กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา /จังหวัดสงขลา /ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ /ธนาคารเอสเอ็มอี /ชมรมคนรักทุเรียนแห่งประเทศไทย /บริษัทโทรศัพท์มือถือ /โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม(ITAP) สวทช. /ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. /กระทรวง อว./ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตรของสถาบันการศึกษาต่างๆ /สถาบันการศึกษา/หน่วยงานวิจัย /สถาบันทุเรียนไทย /สถาบันรับรองคุณภาพเกษตรไทย /สถาบันอาหาร /สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ และกรมการขนส่ง /สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ /สมาคมส่งออกผลไม้ไทย /สหกรณ์การเกษตร,กลุ่มเกษตรกร /สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) /สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน) /สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) /หอการค้าแห่งประเทศไทย

11. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 การพัฒนาสินค้าทุเรียนจังหวัดสงขลา สามารถบูรณาการการพัฒนาสินค้าข้าวจังหวัดสงขลาครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

11.2 เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าทุเรียนครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามหลักเศรษฐกิจ BCG

*******************