## ตัวอย่างการรายงานแผน
แบบฟอร์มรายงานแผนงานโครงการสำคัญด้านเกษตรและอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
คำชี้แจง : ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายเลขานุการร่วม ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด โปรดรวบรวมและกรอกข้อมูลแผนงานโครงการสำคัญด้านเกษตรและอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน (ดังภาพที่แนบ) โดยกรอกข้อมูลแผนงานโครงการสำคัญภายในหน้า excel ชื่อ "แผนงานโครงการสำคัญปีงบประมาณ พ.ศ. 2569" และโปรดส่งข้อมูลกลับมายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งนี้ โครงการสำคัญที่ดำเนินการสามารถอ้างอิงได้จาก 1. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2570) 2. แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานส่วนกลางที่ท่านสังกัดอยู่ 3. แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
แบบฟอร์มรายงานแผนงานโครงการสำคัญด้านเกษตรและอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
จังหวัด ผู้รายงาน | กรุงเทพมหานคร
หน่วยงาน/สังกัด ผู้รายงาน | XXXX
ชื่อ-นามสกุล ผู้รายงาน | XXXX
ตำแหน่งงาน | XXXX
เบอร์ติดต่อ | XXXX
อีเมล | XXXX
ข้อมูลแผนงานโครงการสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. XXXX
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ | โครงการสำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตและผลลัพธ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาการดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด (ถ้ามี) | หมายเหตุ (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงอาหาร
กลยุทธ์ที่ 1 จัดสรรและถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร รวมถึงการคุ้มครองพี้นที่เกษตรกรรม | โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส | 1. เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2. เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินหรือมีที่ดินสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นของตนเอง | เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 45,000 รายต่อปี | ร้อยละ 95 ของเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน | รอรับการจัดสรรงบประมาณ | พ.ศ. 2569 | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | ไม่มี | ไม่มี | เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ
กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและดิน เพื่อการเกษตรและบริหารจัดการป่าชุมชน | 1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | พื้นที่ชลประทานขยายตัวเพิ่มขึ้น | พื้นที่ชลประทานขยายตัวเพิ่มขึ้น | B | พ.ศ. 2566 - 2570 | กรมชลประทาน | XXXX | XXXX | XXXX
| 2. โครงการฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน | เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง | ผลผลิต พื้นที่เกษตรกรรมที่จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำสามารถลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ผลลัพธ์ เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและยั่งยืน | เชิงปริมาณ พื้นที่การเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู (4,394,600 ไร่) เชิงคุณภาพ พื้นที่การเกษตรที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพไม้น้อยกว่าร้อยละ 80 | C | พ.ศ. 2566 - 2571 | กรมพัฒนาที่ดิน | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  |  | รวมงบประมาณ | B+C
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร
กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารของประเทศ | โครงการบูรณาการสร้างความเข้มแข็งระบบตรวจสอบรับรองและเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศ | เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองและการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศไทยและพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ | มีระบบฐานข้อมูลตรวจติดตามเฝ้าระวังด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่เชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง | ระบบฐานข้อมูลตรวจติดตามเฝ้าระวังด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่เชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง | อยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรร | 5 ปี | สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  |  | รวมงบประมาณ | อยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านอาหารศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้ผู้ผลิตอาหารและผู้ประกอบอาหารมีความรู้และทักษะด้านอาหารอย่างเหมาะสม | โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพสถานประกอบกิจการด้านอาหารสู่วิถีชีวิตใหม่ | เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ผ่านแพลตฟอร์มที่ง่ายต่อผู้ประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ | ผลผลิต มีแพลตฟอร์มสนับสนุนการยกระดับคุณภาพสถานประกอบกิจการด้านอาหาร ผลลัพธ์ ประชาชนไทยได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการปริมาณเพียงพอ เหมาะสมตามวัย | ร้อยละของประชาชนไทยที่เข้าถึงอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณเพียงพอเหมาะสมตามวัย | A | พ.ศ. 2566 - 2570 | กรมอนามัย (สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ) | XXXX | XXXX | XXXX
กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการระบบข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดากรข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย | โครงงการบูรณาการระบบข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ | เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านอาหารของประเทศในทุกมิติโดยเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและทันการณ์ | ผลผลิต มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทยที่จำเป็นต่อการส่งเสริมโภชนาการของคนไทย ผลลัพธ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ | มีระบบข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทยที่นำไปใช้วางแผนการดำเนินงานด้านอาหารและโภชนาการได้ | B | พ.ศ. 2566 - 2570 | กรมอนามัย | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  |  | รวมงบประมาณ | A+B
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ
ไม่มีโครงการสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## แผนงานโครงการสำคัญปีงบประมาณ พ.
แบบฟอร์มรายงานแผนงานโครงการสำคัญด้านเกษตรและอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
จังหวัด ผู้รายงาน | สงขลา
หน่วยงาน/สังกัด ผู้รายงาน | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ชื่อ-นามสกุล ผู้รายงาน | นายวิริทธิ์พล แก้วประดิษฐ
ตำแหน่งงาน | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ | 074-313-904
อีเมล | saraban_ska@opsmoac.go.th
ข้อมูลแผนงานโครงการสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ | โครงการสำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตและผลลัพธ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาการดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด (ถ้ามี) | หมายเหตุ (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงอาหาร จำนวน 41 โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดสรรและถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร รวมถึงการคุ้มครองพี้นที่เกษตรกรรม | โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |  |  | เป้าหมาย 1,000 แปลง ทุกอำเภอในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.สงขลา | 359700 | ต.ค.68-ก.ย.69 | สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร |  | ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร | เป้าหมาย เกษตรกร 20 ราย ในพื้นที่ ม. 8 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา | 325860 | ต.ค.68-ก.ย.69 | สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร |  | พัฒนาอาชีพราษฎรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ คทช. จำนวน 20 ราย | ร้อยละ 100 เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | 112500 | ต.ค.68-ก.ย.69 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและดิน พื่อการเกษตรและบริหารจัดการป่าชุมชน | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน - สร้างฝายบ้านนาปรังพร้อมอาคารประกอบ ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา |  |  | พื้นที่เป้าหมาย ต.คลองกวาง อ.นาทวี จำนวน 1 โครงการ | 542000 | ม.ค. - ก.ย.69 | สำนักงานชลประทานที่ 16 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| - สร้างฝายบ้านต้นไทร ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา |  |  | พื้นที่เป้าหมาย ต.ปลักหนู อ.นาทวี จำนวน 1 โครงการ | 408496 | ม.ค. - ก.ย.69 | สำนักงานชลประทานที่ 16 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| - สร้างฝายบ้านควนเสม็ดพร้อมระบบท่อส่งน้ำ ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา |  |  | พื้นที่เป้าหมาย ต.ปริก อ.สะเดา จำนวน 1 โครงการ | 501740 | ม.ค. - ก.ย.69 | สำนักงานชลประทานที่ 16 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| - สร้างฝายคลองบ้านไร่ ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา |  |  | พื้นที่เป้าหมาย ต.นาหว้า อ.จะนะ จำนวน 1 โครงการ | 150000 | ม.ค. - ก.ย.69 | สำนักงานชลประทานที่ 16 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| - สร้างฝายคลองปริกพร้อมอาคารประกอบ ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา |  |  | พื้นที่เป้าหมาย ต.ปริก อ.สะเดา จำนวน 1 โครงการ | 671300 | พ.ย.68 - กย.69 | สำนักงานชลประทานที่ 16 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน | 1. เกษตรกรมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 2. มีสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น 3. สร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรในการจำหน่ายผลผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ 4. ธุรกิจสินค้าสัตว์น้ำมีความยั่งยืน ลดปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก | สนง.ปจ.สข. มีเป้าหมายในการจัดทำ GAP แก่เกษตรกร ได้แก่ - GAP ปลา จำนวน 20 ราย | เกษตรกรจังหวัดสงขลาได้รับการรับรองมาตรฐานโดยกรมประมง ปี2569 ครบตามเป้าหมาย 100 % | 7000 | ต.ค.68 - กย.69 | สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา |  | ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มในพื้นที่ 16 อำเภอ จังหวัดสงขลา - จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (หินปูนฝุ่น) 150 ตัน - ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ 150 ไร่ - ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 1,000 ไร่ | ร้อยละ 100 ของกิจกรรมได้รับการดำเนินการตามกำหนด | 206250 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| กิจกรรมหลักฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน |  | - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก 2,190,000 กล้า - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย 1,160,000 กล้า - จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน 350 ไร่ - พัฒนาที่ดินเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางการเกษตร 100 ไร่ | ร้อยละ 100 ของกิจกรรมได้รับการดำเนินการตามกำหนด | 7294800 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  | ซ่อมแซมแหล่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่ ม. 4 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม | ร้อยละ 100 ของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามกำหนด | 4279000 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันภาคใต้ |  | จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ อ.สิงหนคร อ.กระแสสินุ์ และอ.ระโนด รวม 300 ไร่ | ร้อยละ 100 ของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามกำหนด | 3000000 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ | โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร |  | ส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พื้นที่ จำนวน 80 ไร่ | ร้อยละ 100 ของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามกำหนด | 254500 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจชีวภาพ - กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ |  | พัฒนาความรู้ด้านการผลิตแมลงเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพให้แก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย | ร้อยละ 100 ของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามกำหนด | 20200 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล กิจกรรมย่อย : ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำทะเล (ค่าใช้จ่ายในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพ |  | เป้าหมายปล่อยพันธุ์สัตว์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่ จ.สงขลา - กุ้งกุลาดำ 4,000,000 ตัว - กุ้งแชบ๊วย 10,498,000 ตัว - ปลากระบอกดำ 100,000 ตัว | ร้อยละ 100 ของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามกำหนด | 658410 | ต.ค.68 - กย.69 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมหลัก : พัฒนาอาชีพประมงเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมย่อย : การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ |  | การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ จ.สงขลาเป้าหมาย - ปูทะเล 50,000 ตัว - กุ้งกุลาดำ 200,000 ตัว | ร้อยละ 100 ของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามกำหนด | 100000 | ต.ค.68-ก.ย.69 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล (ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา) กิจกรรมย่อย การบูรณาการสร้างความเข้มแข็งโดยชุมชน เพื่อการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา |  | ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากร ในพื้นที่ จ.สงขลา - ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 2,000,000 ตัว - ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 6,500,000 ตัว - ปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว 50,000 ตัว - ปลาตะกรับ 20,000 ตัว - ปลากระบอกดำ 30,000 ตัว | ร้อยละ 100 ของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามกำหนด | 913200 | ต.ค.68-ก.ย.69 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรม งานผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืด (เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ) |  | ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดในพื้นที่ 16 อำเภอ จังหวัดสงขลา | ร้อยละ 100 ของพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด | 216000 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำจืดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเพื่อสร้างรายได้ |  | - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแห่งน้ำธรรมชาติ ปี 2569 จำนวน 11 แห่ง - ผลิตและปล่อยสัตว์น้ำในแห่งน้ำธรรมชาติ ปี 2569 จำนวน 1,362,460 ตัว | ร้อยละ 100 ของพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ | 1382700 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำจืดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร |  | จำนวนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ | เป้าหมายเกษตรกรในพื้นที่ 16 อำเภอ จังหวัดสงขลา จำนวน 112 ราย | 44000 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมหลัก : ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร |  | อบรมให้ความรู้ สนับสนุนไก่พื้นเมืองและอาหารไก่ ในโรงเรียน ตชด. ในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย สะเดา และอ.นาทวี เป้าหมาย 10 โรงเรียน | ร้อยละ 100 ของเป้าหมายได้รับการดำเนินการครบถ้วน | 453600 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการ : พัฒนาศักยภาพตามพื้นที่ กิจกรรม : เสริมสร้างการผลิตพืชในจังหวัดชายแดนภาคใต้ |  | การเพิ่มมูลค่าการผลิตพืชเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป้าหมายเกษตรกร 63 ราย | ร้อยละ 100 ของเป้าหมายได้รับการดำเนินการครบถ้วน | 1069200 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| กิจกรรม : ยกระดับทุเรียนใต้ด้วยเทคโนโลยีและ'นวัตกรรมเพื่อการเสริมศักยภาพการผลิตสู่มาตรฐาน'การส่งออก |  | - แปลงขยายผลเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน และได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 6 แปลง - อบรมส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตกาแฟอะราบิกาและกาแฟโรบัสต้าให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 50 ราย | ร้อยละ 100 ของเป้าหมายได้รับการดำเนินการครบถ้วน | 437500 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรม : การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารการจัดการเชิงรุก (Agri-map) |  | การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเผื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-map) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตร Agri-map การผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยการทำการปลูกพืชแบบระบบเกษตรผสมผสาน แปลงต้นแบบ 7 แปลง | ร้อยละ 100 ของเป้าหมายได้รับการดำเนินการ | 77000 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร |  | - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 6,500 ราย - ผลิตน้ำหมักชีวภาพ 13,000 ขวด - ขับเคลื่อนศูนย์ชีวภาพชุมชน ของกรมพัฒนาที่ดิน 1 แห่ง | ร้อยละ 100 ของกิจกรรมได้รับการดำเนินการครบถ้วน | 121200 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map |  | ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำการเกษตรผสมผสานในพื้นที่ ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จำนวน 20 ไร่ | ร้อยละ 100 ของเป้าหมายได้รับการดำเนินการครบถ้วน | 40000 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอาหารปลอดภัย และการใช้ประโยชน์จากอาหาร | กิจกรรม : ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียกระดับการผลิต |  | ตรวจร้าน/สินค้าเกษตร ตรวจสินค้าจากผู้จำหน่าย (ปุ๋ย วัตถุอันตราย เมล็ดพันธุ์) 80 ราย 2.ตรวจร้าน/สินค้าเกษตร โครงการร้าน Q-shop (ตรวจประเมิน) 6 ราย 3. การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP/GAP Plus 762 แปลง | ร้อยละ 100 ของเป้าหมายได้รับการดำเนินการครบถ้วน | 122400 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร |  | สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร - ผลิต/จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 3 ตัน - ส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน 600 ไร่ - ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก พด. 10 ตัน - ไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน 100 ไร่ | เป้าหมายพื้นที่เกษตรกรในพื้นที่ 16 อำเภอ จังหวัดสงขลา ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100 | 184250 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตร | โครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)) |  | พัฒนาสมรรถนะเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer | พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) จพนวน 185 ราย | 104000 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ |  | เกษตรกรในพื้นที่ อ.นาทวี และอ.สะบ้าย้อยได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านประมง | เป้าหมาย จำนวน 230 ราย | 1000500 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต Smart Farmer |  | เยาวชนในพื้นที่ 16 อำเภอ จังหวัดสงขลาได้รับการอบรมและส่งเสริมอาชีพด้านประมง | เป้าหมาย จำนวน 60 ราย | 35400 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำจืดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) |  | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer | เป้าหมาย จำนวน 30 ราย | 11500 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารของประเทศ | โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) | 1.เพื่อส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบจากสินค้า Q ที่มีความปลอดภัย ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 2. เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตรับรองตนเองว่าผลผลิตปลอดภัย เข้าสู่ร้านอาหาร และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหรือผู้ผลิต ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 3. เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัย และสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อและบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารที่มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ | - มีร้านอาหารที่ผ่านการรับรองเพิ่มขึ้น และร้านอาหารที่ผ่านการรับรองในปีที่ผ่านมายังคงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจรับรองและเพิ่มการใช้วัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัย | 1. จำนวนร้านอาหารใหม่เพิ่มขึ้น และจำนวนร้านอาหารที่ผ่านการตรวจติดตามและตรวจต่ออายุ 100% 2. จำนวนร้านเดิมที่ได้รับการรับรองแล้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 20 แห่ง | 18300 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) | 1. เพื่อส่งเสริมสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค 2. เพื่อส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้า Q ในพื้นที่ให้มีศักยภาพในการเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายต่างๆ 3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเข้าถึงสถานที่จำหน่ายและแหล่งผลิตสินค้า Q | 1.ผลผลิต (Output) 1) ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ในพื้นที่ 2) เกษตรกรที่ผลิตตามมาตรฐาน มกษ. และสินค้าได้รับเครื่องหมาย Q มีช่องทางการจัดจำหน่ายในพื้นที่ 2.ผลลัพธ์ (Outcome) 1) สินค้า Q ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในพื้นที่ 2) สร้างภาพลักษณ์ให้แก่สินค้า Q ให้มีความน่าเชื่อถือและความยั่งยืน | 1) เกิดความเชื่อมโยงของแหล่งผลิตและสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ภายในจังหวัดเพิ่มขึ้น จำนวน 3 แห่ง 2) ผู้บริโภคในพื้นที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสินค้าและผลิตผล Q ในพื้นที่ 3) เกิดการขยายตัวของเกษตรกรที่เข้าสู่การผลิตตามมาตรฐาน มกษ. และสินค้าได้รับเครื่องหมาย Q เพิ่มขึ้น | 5000 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการขับเคลื่อนเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง) จังหวัดสงขลา | 1. เพื่อทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตระดับหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการเกษตรที่มีความเชื่อมโยงกับแผนชุมชน ซึ่งได้มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต่างๆในพื้นที่ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอัจฉริยะ สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าเกษตรชีวภาพ) 2. เพื่อสร้างเสริมให้อาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตร ระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ในระดับหมู่บ้าน | 1.ผลผลิต (Output) 1) แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านที่มีการบรรจุแผนงาน/โครงการด้านการเกษตรเชื่อมโยงกับแผนชุมชน ซึ่งมาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต่างๆในพื้นที่ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 2.) อาสาสมัครเกษตรเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ผลลัพธ์ (Outcome) ประชาชนในหมู่บ้านได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านและความต้องการและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | 1. เชิงปริมาณ - แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ที่มีการบรรจุแผนงาน/โครงการด้านการเกษตรจำนวน 16 อำเภอ 2. เชิงคุณภาพ - แผนงาน/โครงการก้านการเกษตรได้รับการผลักดันเข้าสู่แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดตามลำดับ | 14300 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร |  |  | เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 160 ราย | 136800 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน - กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ |  |  | เกษตรกรในพื้นที่อ.สะเดา รัตภูมิ บางกล่ำ และควนเนียง เป้าหมาย จำนวน 30 ราย | 74000 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน |  |  | เป้าหมายเกษตรกรในพื้นที่ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จำนวน 41 ราย | 376580 | ต.ค.68-ก.ย.69 | สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กิจกรรม :การสร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตรพื้นถิ่น |  | พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ชุมชนทุเรียนพื้นบ้าน) เสวนาการพัฒนาทุเรียนพื้นบ้านเชิงพาณิชย์ | เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 30 ราย | 170000 | ต.ค.68-ก.ย.69 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน | ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนให้มีอาหารปลอดภัยบริโภคเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงการขาดแคลนอาหารจากภาวะวิกฤตต่าง ๆ | สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำนวน 15 ราย ได้รับการส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนในมิติทั้ง 4 ด้าน คือ การมีอาหารเพียงพอ การเข้าถึงอาหาร การใช้ประโยชน์จากอาหาร และการมีเสถียรภาพด้านอาหาร | 1. เชิงปริมาณ : สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 15 ราย ได้รับการส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน 2. เชิงคุณภาพ : สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนอาหาร และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่ายั่งยืน | 19000 | ธ.ค. 68 - ส.ค.69 | สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
|  |  |  | รวมงบประมาณ | 25918186
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร จำนวน 13 โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารให้เป็นมาตรฐานเดียวและส่งเสริมการบังคับใช้ | โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน |  | - ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3,000 ขวด - ตรวจสอบหัวเชื้อจุลินทรีย์และเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานด้านจุลินทรีย์ของหน่วยงานกรมประมง และติดตามและกำกับดูแลการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ของศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร จำนวน 12 ครั้ง | - ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3,000 ขวด - ตรวจสอบหัวเชื้อจุลินทรีย์และเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานด้านจุลินทรีย์ของหน่วยงานกรมประมง และติดตามและกำกับดูแลการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ของศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร จำนวน 12 ครั้ง | 49500 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ |  | เป้าหมายสถานประกอบการสินค้า ปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน ในพื้นที่ 16 อำเภอจังหวัดสงขลา รวม 713 แห่ง | ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ | 125100 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ |  | จำนวนสถานประกอบการสินค้า ปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล จำนวน 10 แห่ง | ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการสินค้าปศุสัตวได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล | 35400 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| โครงการยกระดับฟาร์มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GFM |  | อบรมให้ความรู้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ สนับสนุนวัสดุการเกษตรเวชภัณฑ์วัสดุปรับปรุงโรงเรือน | เป้าหมายเกษตรกรในพื้นที่ 16 อำเภอ จังหวัดสงขลา จำนวน 160 ราย | 527700 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร |  | ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ก้อนเชื้อเห็ด สารชีวภัณฑ์ เชื้อสดไส้เดือนฝอย พันธุ์พืชไร่ ปาล์มน้ำมัน | ร้อยละ 100 ของผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตได้รับการพัฒนาคุณภาพ | 524000 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสินค้าเกษตรขั้นต้นให้มีคุณภาพสูง ปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น | โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิต |  | ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิต | - จัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล จำนวน 15 แปลง - การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร (แปลงปีที่ 3) จำนวน 7 แปลง - การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร (แปลงปีที่ 2) จำนวน 8 แปลง | 628340 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | -
| โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง - ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง (มะพร้าว) |  | ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ปัญหามะพร้าวผลลีบหัวทุย | เป้าหมายเกษตรกร อ.สทิงพระ จำนวน 25 ราย | 160500 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | -
| โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน |  | เป้าหมาย 13 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (เพื่อการบิโภค) จำนวน 100 ฟาร์ม | ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน | 50400 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำจืดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรม : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  | ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่ อบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกร จำนวน 30 ราย | ร้อยละ 100 ของเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนา | 45000 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตในระดับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อป้องกันการสูญเสียและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต ด้วยคุณภาพระดับสูง | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ |  | พัฒนาเกษตรกรผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่สู่มาตรฐานเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | เป้าหมายเกษตรกร อ.สะบ้าย้อย จำนวน 30 ราย | 109500 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | -
| โครงการวิจัย เรื่อง ผลของการเสริมโคพีพอด (Pseudodiaptomus annandalei Sewell) ต่ออัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) (นางสาวณัฐวิภา ทองไสว) ปีงบประมาณ 2569 |  |  | ร้อยละ 100 ของงานวิจัยที่ได้รับการศึกษาและต่อยอด | 380000 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| โครงการวิจัย เรื่อง ผลขององค์ประกอบกรดไขมันในอาหารสมทบต่อศักยภาพการเพาะพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ปลากะพงขาว (Lates calcarifer) (นายอัตรา ไชยมงคล) ปีงบประมาณ 2569 |  |  | ร้อยละ 100 ของงานวิจัยที่ได้รับการศึกษาและต่อยอด | 776900 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการค้าและการตลาดผลิตภัณฑ์มาตรฐาน | โครงการตลาดเกษตรกร |  | พัฒนาเกษตรกรเพื่อบริหารจัดการตลาดเกษตรกร Offline และ Online เพื่อยกระดับตลาดสินค้าเกษตร | เป้าหมายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร และจำหน่าย จำนวน 10 ราย | 11400 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | -
|  |  |  | รวมงบประมาณ | 3423740
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านอาหารศึกษา
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ
รวมงบประมาณ

## Sheet1
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ | โครงการสำคัญ | ผลผลิตและผลลัพธ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาการดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด (ถ้ามี) | หมายเหตุ (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงอาหาร จำนวน 41 โครงการ
| ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | จำนวนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ | เป้าหมายเกษตรกรในพื้นที่ 16 อำเภอ จังหวัดสงขลา จำนวน 112 ราย | 44000 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมหลัก : ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร | อบรมให้ความรู้ สนับสนุนไก่พื้นเมืองและอาหารไก่ ในโรงเรียน ตชด. ในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย สะเดา และอ.นาทวี เป้าหมาย 10 โรงเรียน | ร้อยละ 100 ของเป้าหมายได้รับการดำเนินการครบถ้วน | 453600 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
| โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer | เป้าหมาย จำนวน 30 ราย | 11500 | ต.ค.68 - ก.ย. 69 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -