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คำนำ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการข้อมูลด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 
โดยมุ่งให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นเอกภาพ และเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้สนับสนุนการบูรณาการ
การปฏิบัติงาน การวางแผน การติดตามผล การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในระดับพื้นที่ ตลอดจนเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยการบูรณาการข้อมูล
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รวบรวม จัดทำ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลในพื้นที่ เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่สามารถนำไปสนับสนุนการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดได้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของพื้นที่ โดยอาศัยกลไกการทำงานแบบบูรณาการของคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (Single Command Province : SCP) และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (Single Command District : SCD) เป็นกลไกสำคัญในการประสานและเชื่อมโยงการดำเนินงาน ครอบคลุม ชุดข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่ จำนวน 9 ประเด็น ได้แก่ 1) ชุดข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 2) ชุดข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 3) ชุดข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดบนเว็บไซต์ 4) ชุดข้อมูลการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร 5) ชุดข้อมูลการบริการและแก้ไขปัญหาเกษตรกรผ่านศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช 6) ชุดข้อมูลการขับเคลื่อนหรือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 7) ชุดข้อมูลติดตามงานนโยบาย/โครงการสำคัญและข้อสั่งการของผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8) ชุดข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร และ 9) ชุดข้อมูล
การดำเนินงานที่ใช้กลไก SCP/SCD ในการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ซึ่งการดำเนินงานโครงการดังกล่าวสามารถสนับสนุนการดำเนินงานและการให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ รวมจำนวน 25,765 ราย 
รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผน การกำหนด
แนวทางการพัฒนา การติดตามผล ตลอดจนใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
ภาคการเกษตรของจังหวัดสงขลา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของพื้นที่ต่อไป 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กันยายน 2569




สารบัญ

	 							
	หน้า

	คำนำ	
	ก

	สารบัญ
	ข

	สารบัญตาราง
	ค

	สารบัญภาพ
	ง

	บทนำ
	1

	สรุปภาพรวมข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา
	3

	ชุดข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่ของจังหวัด
	5

	1) ชุดข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 
	5

	2) ชุดข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
	14

	3) ชุดข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดบนเว็บไซต์
	21

	4) ชุดข้อมูลการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร 
	23

	5) ชุดข้อมูลการบริการ และแก้ไขปัญหาเกษตรกรผ่านช่องทางศูนย์บริการประชาชนภาคเกษตร 
	25

	6) ชุดข้อมูลการขับเคลื่อน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 
	26

	7) ชุดข้อมูลติดตามงานนโยบาย/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
	28

	8) ชุดข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
	31

	9) ชุดข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรม/งานอื่นๆ
	32

	ภาคผนวก 
	34

	[bookmark: _Hlk240985360]ภาคผนวก ก ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่
	

	ภาคผนวก ข คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
	


												







สารบัญตาราง

	 							
	หน้า

	ตารางที่ 1 สรุปภาพรวมข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน
                ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	3

	ตารางที่ 2 พื้นที่เป้าหมาย และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จังหวัดสงขลา
	5

	ตารางที่ 3 ข้อมูลด้านการเกษตรของพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดสงขลา
	6

	ตารางที่ 4 ข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญ
	10

	ตารางที่ 5 ความเชื่อมโยงสอดคล้องของแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา 
               (พ.ศ. 2571 – 2575) กับแผน 3 ระดับ
	16

	ตารางที่ 6 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 
              พ.ศ. 2569 (งบพัฒนาจังหวัด)ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	18

	ตารางที่ 7 สรุปความเสียหายที่เกิดขึ้น (ภายหลังการสำรวจความเสียหาย)
	23

	ตารางที่ 8 ข้อมูลศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช
	25

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


												








สารบัญภาพ

	 							
	หน้า

	ภาพที่ 1 ข้อมูลสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาที่แสดงบนเว็บไซต์
	21

	ภาพที่ 2 สรุปความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและวาตภัย 
            (ด้านการเกษตร) ปี 2568 จังหวัดสงขลา
	24

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


												










บทนำ

1. หลักการและความสำคัญ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร
ในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการข้อมูลด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งให้ข้อมูล
มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงาน การวางแผน การติดตามผล การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนและบูรณาการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ โดยรวบรวม จัดทำ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ ครอบคลุมชุดข้อมูลสำคัญ 9 ประเด็น ได้แก่ 
1) ชุดข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 2) ชุดข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
3) ชุดข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดบนเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
4) ชุดข้อมูลการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร 5) ชุดข้อมูลการบริการ 
และแก้ไขปัญหาเกษตรกรผ่านช่องทางศูนย์บริการประชาชนภาคเกษตร (ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช) 
6) ชุดข้อมูลการขับเคลื่อนหรือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 7) ชุดข้อมูลติดตามงานนโยบาย/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8) ชุดข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร เพื่อเผยแพร่ความรู้ กิจกรรม 
ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรในพื้นที่ 9) ชุดข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรม/งานอื่นใด ที่ใช้การบูรณาการขับเคลื่อนโดยอาศัยกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (Single Command Province : SCP) และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (Single Command District : SCD)
การดำเนินงานดังกล่าวให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน เกษตรกร และประชาชน เพื่อร่วมกันจัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ทั้งนี้ ใช้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (Single Command Province: SCP) และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (Single Command District: SCD) เป็นกลไกสำคัญในการประสาน เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลและการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรของจังหวัดสงขลา
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ อันนำไปสู่การขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 มีชุดข้อมูลด้านการเกษตรที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นเอกภาพและใช้สนับสนุนการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาในพื้นที่
2.2 สนับสนุนการใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

3. ขอบเขตของรายงาน
รายงานฉบับนี้สรุปชุดข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่ของจังหวัดสงขลา 9 ประเด็น ได้แก่
1) ชุดข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน
2) ชุดข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
3) ชุดข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดบนเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
4) ชุดข้อมูลการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
5) ชุดข้อมูลการบริการและแก้ไขปัญหาเกษตรกรผ่านช่องทางศูนย์บริการประชาชนภาคเกษตร(ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช)
6) ชุดข้อมูลการขับเคลื่อน หรือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร
7) ชุดข้อมูลติดตามงานนโยบาย/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือการดำเนินการ
ตามข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8) ชุดข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ความรู้ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว 
ด้านการเกษตรในพื้นที่
9) ชุดข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรม/งานอื่นใด ที่ใช้การบูรณาการขับเคลื่อนโดยอาศัยกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (Single Command Province : SCP) 
และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (Single Command District : SCD)















สรุปภาพรวมข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนและบูรณาการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ โดยรวบรวม จัดทำ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ ครอบคลุมชุดข้อมูลสำคัญ 9 ประเด็น เกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 25,742 ราย สรุปภาพรวมข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน
การขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา ดังนี้ 
ตารางที่ 1 สรุปภาพรวมข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	ประเด็น
	[bookmark: _Hlk241046554]เกษตรกร
ที่ได้รับประโยชน์ (ราย)
	ผลการดำเนินงานโดยสรุป

	[bookmark: _Hlk240986755]1. ชุดข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับหมู่บ้าน

	255
	ผลักดันชุดข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 
จำนวน 16 หมู่บ้าน/โครงการ

	[bookmark: _Hlk240986763]2. ชุดข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
	1,100
	จังหวัดสงขลา มีโครงการ
ตามแผนพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
จำนวน 5 โครงการ  


	[bookmark: _Hlk240986776]3. ชุดข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดบนเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
	8,107 


	เผยแพร่ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัดจัดทำข้อมูล โปรดระบุ เช่น ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติราชการ ข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน จำนวน 10 ชุด เผยแพร่ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จำนวน 12 ชุดข้อมูล


	[bookmark: _Hlk240986790]4. ชุดข้อมูลการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
	12,731
	เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือ 
รวมจำนวน 12,731 ราย 
งบประมาณช่วยเหลือ รวมทั้งสินจำนวน 218,659,810.02 บาท


	[bookmark: _Hlk240986800]5. ชุดข้อมูลการบริการ และแก้ไขปัญหาเกษตรกรผ่านช่องทางศูนย์บริการประชาชนภาคเกษตร (ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช)
	36
	รวมจำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการและแก้ไขปัญหาเกษตรกรผ่านช่องทางศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร
จำนวน 36 เรื่อง/ราย 
และดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 36 เรื่อง/ราย 

	[bookmark: _Hlk240986809]6. ชุดข้อมูลการขับเคลื่อน หรือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 7) ชุดข้อมูลติดตามงานนโยบาย/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หรือการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	165
	รับเรื่องด้านหนี้สินเกษตรกร จำนวน 70 เรื่อง
ไกล่เกลี่ยหนิ้สินเกษตรกร 90 ราย
เกษตรกรที่ได้รับการขับเคลื่อน/สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จำนวน 165 ราย

	[bookmark: _Hlk240986883]7. ชุดข้อมูลติดตามงานนโยบาย/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	1,704
	จัดทำชุดข้อมูลประกอบการลงพื้นที่ของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร จำนวน 12 ชุด และเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนติดตามงานตามนโยบาย/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา จำนวน  1,704 ราย

	[bookmark: _Hlk240986906]8. ชุดข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ความรู้ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ด้านการเกษตร
ในพื้นที่
	1,300 
	เผยแพร่ความรู้ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว 
ด้านการเกษตรภายในพื้นที่ จำนวน 4 ครั้ง

	[bookmark: _Hlk240986925]9. ชุดข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรม/งานอื่นใด ที่ใช้การบูรณาการขับเคลื่อนโดยอาศัยกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน
ด้านการเกษตรระดับจังหวัด (Single Command Province : SCP) 
และคณะทำงานขับเคลื่อนงาน
ด้านการเกษตรระดับอำเภอ (Single Command District : SCD)
	367
	การบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ด้านการเกษตร จำนวน 51 เรื่อง

	รวม
	25,765 ราย
	









ชุดข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่ของจังหวัด

ชุดข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน
1. จังหวัดสงขลา โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 16 หมู่บ้าน ครอบคลุม 16 อำเภอ โดยพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านและสินค้าเกษตร จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวทำให้จังหวัด
มีฐานข้อมูล/ชุดข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านที่สามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผน
และจัดทำโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ต่อไป รายละเอียดดังนี้	
ตารางที่ 2 พื้นที่เป้าหมาย และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จังหวัดสงขลา

	ที่
	พื้นที่เป้าหมาย
	สินค้า
เกษตรมูลค่าสูง

	
	อำเภอ
	ชื่อหมู่บ้าน
	หมู่ที่
	ตำบล
	

	1
	เทพา
	บ้านคลองควาย
	8
	ปากบาง
	น้ำผึ้งชันโรง

	2
	จะนะ
	บ้านแซะ
	9
	คลองเปียะ
	ทุเรียน

	3
	สะบ้าย้อย
	บ้านสวนโอน
	6
	เปียน
	เค้กจำปาดะ

	4
	นาทวี
	บ้านปริก
	7
	ฉาง
	ผัก

	5
	รัตภูมิ
	บ้านควนขัน
	8
	คูหาใต้
	หม่อนผล (มัลเบอรี่)

	6
	สะเดา
	บ้านพรุเตียว
	5
	สำนักขาม
	ทุเรียน

	7
	ควนเนียง
	บ้านบางเหรียง
	8
	บางเหรียง
	ผักยกแคร่

	8
	คลองหอยโข่ง
	บ้านควน
	4
	ทุ่งลาน
	ข้าว

	9
	หาดใหญ่
	บ้านฉลุง
	7
	ฉลุง
	ทุเรียน

	10
	บางกล่ำ
	บ้านป่ายาง
	9
	ท่าช้าง
	น้ำผึ้งชันโรง

	11
	กระแสสินธุ์
	บ้านม่วงงาม
	4
	กระแสสินธุ์
	เครื่องแกง

	12
	นาหม่อม
	บ้านทุ่งขมิ้น
	6
	ทุ่งขมิ้น
	ยางพารา

	13
	สิงหนคร
	บ้านปะโอ
	1
	ม่วงงาม
	ข้าว

	14
	เมืองสงขลา
	บ้านไร่
	6
	ทุ่งหวัง
	จำปาดะ

	15
	สทิงพระ
	บ้านบ่อประดู่
	3
	วัดจันทร์
	ไม้ดอก เช่น ดาวเรือง มะลิ

	16
	ระโนด
	บ้านศาลาหลวงล่าง
	6
	ท่าบอน
	มะพร้าวน้ำหอม















2. สาระสำคัญของแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน
จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน จำนวน 16 หมู่บ้าน ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา สรุปสาระสำคัญด้านการเกษตร ดังนี้
ตารางที่ 3 ข้อมูลด้านการเกษตรของพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดสงขลา
	ลำดับ
	อำเภอ
 (พื้นที่เป้าหมาย)
	สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
	ปัญหาที่สำคัญ
ด้านการเกษตร
	เป้าหมายการพัฒนา

	1
	เทพา
บ้านคลองควาย หมู่ที่ 8 ตำบลปากบาง
	น้ำผึ้งชันโรง
	มาตรฐานสินค้า (น้ำผึ้งชันโรง) 
	ส่งเสริม สนับสนุน
องค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพเกษตรกร เพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร


	2
	จะนะ
บ้านแซะ หมู่ที่ 9 
ตำบลคลองเปียะ
	ทุเรียน
	- การระบาดของโรค แมลง
และศัตรูพืช 
- การขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการผลิต และลดต้นทุน 
- การขาดแคลนแรงงาน
และเกษตรกรสูงวัย 
- ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตกหนัก แล้ง รวมถึงข้อจำกัดด้านเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน 
ของเกษตรกรบางส่วน

	- การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ลดต้นทุน
และความเสี่ยง 
- พัฒนาคุณภาพ
และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร - เพิ่มช่องทางการตลาด
เพื่อรายได้ของเกษตรกร

	3
	สะบ้าย้อย
บ้านสวนโอน หมู่ที่ 6 ตำบลเปียน
	เค้กจำปาดะ
	-  ด้านต้นทุนและประสิทธิภาพ
การผลิต
- ด้านการตลาด และช่องทางจำหน่าย
- ข้อจำกัดด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และเงินทุน

	- ส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพเกษตรกร
- แนะนำแหล่งเงินทุน


	4
	นาทวี
บ้านปริก หมู่ที่ 7 
ตำบลฉาง
	ผัก
	- การระบาดของโรค และแมลงศัตรูพืช 
- คุณภาพดินเสื่อมโทรม ขาดแคลนแหล่งน้ำ
- ต้นทุนการผลิตสูงและเงินทุน 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร
	- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
การบริหารจัดการน้ำ 
และดินอย่างเหมาะสม 
- ลดต้นทุนการผลิต 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
- พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานสินค้า 


	5
	รัตภูมิ
บ้านควนขัน หมู่ที่ 8 ตำบลคูหาใต้
	หม่อนผล 
(มัลเบอรี่)
	- ผลผลิตไม่เพียงพอ 
และต้นทุนการผลิตสูง 
- โรคและแมลงศัตรูพืช 
และภัยธรรมชาติ 
- ขาดความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตและการแปรรูป 
- ช่องทางการตลาดและการจำหน่าย
ยังจำกัด 
- การรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง 
- ขาดเงินทุนและการสนับสนุน
เพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาด 

	ยกระดับการผลิตสู่มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าสินค้า ขยายตลาด สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร และเพิ่มรายได้

	6
	สะเดา
บ้านพรุเตียว หมู่ที่ 5 ตำบลสำนักขาม
	ทุเรียน
	- การระบาดของโรค และแมลงศัตรูพืช 
- ต้นทุนการผลิตสูง
- มาตรฐาน การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร
- ประสบปัญหาอุทกภัย 
- ตลาดสินค้าแปรรูปยังไม่แน่นอน

	- พัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพื่อยกระดับสินค้าเกษตร
สู่มาตรฐาน และเพิ่มการแปรรูป 
- ส่งเสริมการขยายตลาดออนไลน์และตลาดชุมชน 

	7
	ควนเนียง
บ้านบางเหรียง หมู่ที่ 8  ตำบลบางเหรียง
	ผักยกแคร่
	- เกษตรกรสูงวัย 
- ต้นทุนการผลิตสูง 
- ขาดองค์ความรู้การจัดการดิน 
และโรคแมลงศัตรูพืช
- การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง 
- ข้อจำกัดด้านการเพิ่มมูลค่า
และการตลาด

	ลดต้นทุน พัฒนาดิน
และองค์ความรู้ ส่งเสริม
การรวมกลุ่มและใช้อุปกรณ์ เพิ่มมูลค่าสินค้า และขยายช่องทางการตลาด

	8
	คลองหอยโข่ง
บ้านควน หมู่ที่ 4 
ตำบลทุ่งลาน
	ข้าว
	- ด้านต้นทุนและประสิทธิภาพ
การผลิต
- ด้านการตลาด และช่องทางจำหน่าย
- น้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตร
	- ส่งเสริม สนับสนุน
องค์ความรู้ การจัดการแปลงปลูก ดิน น้ำ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตข้าว 


	9
	หาดใหญ่
บ้านฉลุง หมู่ที่ 7  
ตำบลฉลุง
	ทุเรียน
	- ต้นทุนการผลิตสูง 
- ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 
- โรคและแมลงศัตรูพืช 
- คุณภาพดิน
- ขาดแคลนน้ำใช้ทางการเกษตร 
- สัตว์ป่า (ลิง) ทำลายพืชผลการเกษตร
	- ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร การบริหารจัดการน้ำ ดิน และโรคแมลง
 - ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
และแปรรูปผลผลิต 
เพื่อเพิ่มมูลค่า และช่องทางการตลาดให้เกษตรกร

	10
	บางกล่ำ
บ้านป่ายาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าช้าง
	น้ำผึ้งชันโรง
	- การขาดแคลนน้ำใช้ทางการเกษตร - ต้นทุนการผลิตสูง 
- คุณภาพดิน เสื่อมคุณภาพ 
- โรคและแมลงศัตรูพืช 
- มาตรฐาน และการบริหารจัดการกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง

	พัฒนาแหล่งน้ำและดิน 
ลดต้นทุน ยกระดับมาตรฐานการผลิต พัฒนาความรู้และการรวมกลุ่ม พร้อมเชื่อมโยงตลาด 
และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

	11
	กระแสสินธุ์
บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 4 ตำบลกระแสสินธุ์
	เครื่องแกง
	- เกษตรกรสูงวัย
- โรคแมลงศัตรูพืช
	- ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร การบริหารจัดการน้ำ ดิน และโรคแมลงอย่างเหมาะสม


	12
	นาหม่อม
บ้านทุ่งขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งขมิ้น
	ยางพารา
	- ต้นทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะ
ค่าปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
- แหล่งน้ำไม่เพียงพอ
และประสบภัยแล้ง/อุทกภัย
- ดินเสื่อมโทรมและอุ้มน้ำไม่ดี
- โรคและแมลงศัตรูพืช
- ราคาผลผลิตตกต่ำ และตลาด
รับซื้อไม่แน่นอน

	- ส่งเสริมการป้องกัน
และจัดการโรค แมลง
- ส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน/พืชร่วม
- พัฒนาการรวมกลุ่ม
และเชื่อมโยงตลาด 

	13
	สิงหนคร
บ้านปะโอ หมู่ที่ 1  ตำบลม่วงงาม
	ข้าว
	- คุณภาพดิน และน้ำ 
- ต้นทุนการผลิตสูง
- ปัญหาตลาด และช่องทางจำหน่ายยังจำกัด


	- ส่งเสริมสนับสนุน 
องค์ความรู้จัดการดิน 
และน้ำอย่างเหมาะสม
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม 
- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ 
เพิ่มโอกาสการตลาด


	14
	เมืองสงขลา
บ้านไร่ หมู่ที่ 6 
ตำบลทุ่งหวัง
	จำปาดะ
	ขาดการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง 
พื้นที่เพาะปลูกจำกัด และขาดจุดรวบรวมผลผลิต

	- ส่งเสริมการแปรรูป
และมาตรฐานสินค้า 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 

	15
	สทิงพระ
บ้านบ่อประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดจันทร์
	ไม้ดอก เช่น ดาวเรือง มะลิ
	- คุณภาพดิน ส่วนใหญ่เป็นดินทราย และแหล่งน้ำจำกัด
- ต้นทุนการผลิตสูง ตลาดรับซื้อผลผลิตในราคาต่ำ
	- ส่งเสริมสนับสนุน
องค์ความรู้การจัดการดิน น้ำ และโรคแมลงศัตรูพืช 
- ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 


	16
	ระโนด
บ้านศาลาหลวงล่าง 
หมู่ที่ 6 ตำบลท่าบอน
	มะพร้าวน้ำหอม
	- ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 
- น้ำไม่เพียงพอ /ปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ
- ต้นทุนการผลิตสูง 
- ขาดแรงงานและเครื่องมือ  
- การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง 
- สินค้าเกษตรยังต้องพัฒนา
ด้านมาตรฐานและการตลาด
	- ส่งเสริม สนับสนุน 
องค์ความรู้ การบริหารจัดการน้ำ และดินอย่างเหมาะสม 
- สนับสนุนเครื่องมือ 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
- ยกระดับมาตรฐาน
และเพิ่มมูลค่าสินค้า 
- เชื่อมโยงตลาด
เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร























2. Product Champion และสินค้าเกษตรสำคัญของพื้นที่
จากการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน โดยการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ และสินค้าเกษตรเป้าหมาย ตลอดจนการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ ทำให้ได้รับทราบสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการพัฒนาภาคการเกษตรของแต่ละพื้นที่อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถกำหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาสินค้าเกษตรที่สำคัญให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยมีรายละเอียด
ข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญ ดังนี้
ตารางที่ 4 ข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญ
	สินค้า
	พื้นที่/หมู่บ้าน
	จุดเด่น/อัตลักษณ์
	ศักยภาพการผลิต
	ประเด็นที่ต้องพัฒนา

	ทุเรียน
	บ้านแซะ 
หมู่ที่ 9
 ตำบลคลองเปียะ
	ทุเรียนชายแดนใต้
ปลูกที่ราบสูง เนื้อแน่น รสชาติอร่อย
	- ศักยภาพด้านพื้นที่
และการยกระดับเป็นพื้นที่ต้นแบบ ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา
- ศักยภาพด้านเทคโนโลยี
และการสนับสนุนเชิงเทคนิค
- โอกาสทางการตลาด

	การจัดการแปลงทุเรียน
ครบวงจร

	จำปาดะ
	บ้านสวนโอน หมู่ที่ 6 
ตำบลเปียน
	- ผลไม้อัตลักษณ์พื้นถิ่น
ที่ขึ้นชื่อของ 
อำเภอสะบ้าย้อย 
จังหวัดสงขลา
- จำปาดะพันธุ์ไร้เมล็ด 
มีรสชาติหวานอร่อย

	- ศักยภาพด้านวัตถุดิบ
และสายพันธุ์อัตลักษณ์สะบ้าย้อย
- ศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่ม (นวัตกรรมเบเกอรี่ชุมชน)
	การเพิ่มประสิทธิภาพ
การแปรรูป 
และยกระดับคุณภาพมาตรฐานจำปาดะ

	พืชผัก
	บ้านปริก 
หมู่ที่ 7
 ตำบลฉาง
	ผักสลัด และพืชผักปลอดภัย 
	- เกษตรกรมีศักยภาพด้านองค์ความรู้และการผลิตผักคุณภาพสูง
- ศักยภาพการรวมกลุ่ม
และการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
	การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมคัดแยกและแปรรูปผักมาตรฐาน GMP

	หม่อนผล (มัลเบอรี่)
	บ้านควนขัน 
หมู่ที่ 8 
ตำบลคูหาใต้
	- การทำสวนหม่อนอินทรีย์
- ผลผลิตสด
ได้มาตรฐานหม่อนอินทรีย์
	มีศักยภาพการผลิต
และแปรรูป "หม่อนผล" (Mulberry) สูงมากในระดับพื้นที่ เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านหม่อนไหม ของชุมชน

	การพัฒนาศูนย์เรียนรู้
และโรงเรือนแปรรูปผลิตภัณฑ์
มัลเบอร์รี่ให้ได้มาตรฐาน

	ทุเรียน
	บ้านพรุเตียว 
หมู่ที่ 5 
ตำบลสำนักขาม
	แหล่งผลิตทุเรียน
สายพันธุ์หลากหลาย
และพื้นที่ท่องเที่ยว
เชิงเกษตรเชื่อมโยงชายแดน
	- ศักยภาพด้านความหลากหลายของสายพันธุ์และการตลาดพรีเมียม
- ศักยภาพทำเลที่ตั้ง และโอกาสทางการตลาดชายแดน 
	การยกระดับมาตรฐานการผลิต และเพิ่มมูลค่าทุเรียน และการแปรรูปเพิ่มมูลค่าทุเรียน

	ผักยกแคร่
	บ้านบางเหรียง หมู่ที่ 8  
ตำบลบางเหรียง
	ต้นแบบผักยกแคร่ปลอดภัย
	-ศักยภาพด้านเทคนิคการผลิต
และศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โอกาสทางการตลาด
และการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
	- การพัฒนาศักยภาพการผลิต 
และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
(ผักยกแคร่) 
- ส่งเสริมการปลูกผักตามมาตรฐาน GAP


	ข้าว
	บ้านควน 
หมู่ที่ 4 
ตำบลทุ่งลาน
	เป็นพื้นที่ต้นแบบ
การทำนาข้าวที่มีศักยภาพการผลิตระดับสูง โดดเด่น
ในด้านการสืบสานวัฒนธรรมชาวนาดั้งเดิม ควบคู่กับ
การแปรรูปข้าวสารชุมชนแบบครบวงจร

	- ศักยภาพด้านสายพันธุ์และระบบการสีข้าวในชุมชน
- ศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม (วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์นาข้าว)
- การสนับสนุนเชิงเทคนิคตามแผนพัฒนาเกษตรหมู่บ้าน
	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงอำเภอคลองหอยโข่ง

	ทุเรียน
	บ้านฉลุง 
หมู่ที่ 7  
ตำบลฉลุง
	ทุเรียนคุณภาพ 
กลางหุบเขา น้ำตกโตนปลิ้ว รสชาติอร่อย จากพื้นที่ปลูกที่มีศักยภาพสูงมากผ่านมาตรฐาน GAP และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างมูลค่าสูง
	- ศักยภาพด้านแปลงต้นแบบทุเรียนปลอดภัยมาตรฐาน GAP 
(ศูนย์เรียนรู้การจัดการสวนปลอดภัย และนวัตกรรมอารักขาพืชแบบบูรณาการ)
- ศักยภาพความหลากหลายของสายพันธุ์ทุเรียน
- ศักยภาพตลาดเชิงรุก
และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

	การส่งเสริมการพัฒนาและแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่า 
(ไอศกรีมทุเรียน, ทุเรียนฟรีซดราย เป็นต้น)

	น้ำผึ้งชันโรง
	บ้านป่ายาง 
หมู่ที่ 9 
ตำบลท่าช้าง
	แหล่งผลิตน้ำผึ้งชันโรงระบบนิเวศสวนป่าผสมผสาน
	- ศักยภาพด้านทำเลที่ตั้งและระบบนิเวศสวนป่าผสมผสาน
- ศักยภาพการต่อยอดผลิตภัณฑ์

	การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงชันโรงเพื่อเพิ่มรายได้
และยกระดับมาตรฐานการผลิต


	เครื่องแกง
	บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 4 
ตำบลกระแสสินธุ์
	เครื่องแกงใต้รสเด็ด กลิ่นหอมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ มาตรฐานและกรรมวิธีการผลิตให้สะอาด ทันสมัย และถูกสุขอนามัย 

	- กลุ่มต้นแบบในชุมชน
- ศักยภาพอาหารพื้นถิ่น
- โอกาสทางการตลาด
และเศรษฐกิจฐานราก
ในลุ่มน้ำทะเลสาบ
	การพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเกษตรกร

	ยางพารา
	บ้านทุ่งขมิ้น 
หมู่ที่ 6 
ตำบลทุ่งขมิ้น
	พื้นที่ต้นแบบการทำสวนยางพาราระดับจังหวัดที่มีศักยภาพการผลิตและบริหารจัดการสูงมาก ภายใต้โมเดล "แปลงใหญ่ยางพารา"

	- ศักยภาพการรวมกลุ่ม
และการบริหารจัดการ "แปลงใหญ่"
- ศักยภาพด้านเทคโนโลยี
และการปรับโครงสร้างลดต้นทุน
	การส่งเสริมการปลูกพืชร่วมในสวนยางพารา
เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

	ข้าว
	บ้านปะโอ 
หมู่ที่ 1  
ตำบลม่วงงาม
	ข้าวหอมมะลิ 3 น้ำคาบสมุทรสทิงพระ 
ข้าวที่นี่มีความหอม นุ่ม อร่อย 
	- ศักยภาพการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและ "ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวยั่งยืน"
- ศักยภาพด้านพื้นที่และการใช้ประโยชน์ "พืชหลังนา"
- โอกาสและการพัฒนาเชิงรุกร่วมกับภาครัฐ
	พัฒนามาตรฐานการผลิตข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านปะโอ 
ตำบลม่วงงาม 
อำเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา


	จำปาดะ
	บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหวัง
	เนื้อสีเหลืองทองอมส้ม รสชาติหวานจัด 
และมีกลิ่นหอม
เป็นเอกลักษณ์
	- ศักยภาพด้านพื้นที่แปลงต้นแบบและสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น
- ศักยภาพการจัดการระบบ
การผลิตและลดต้นทุน

	พัฒนาการผลิตจำปาดะ
แบบประณีต

	ไม้ดอก เช่น ดาวเรือง มะลิ
	บ้านบ่อประดู่ หมู่ที่ 3 
ตำบลวัดจันทร์
	ไม้ดอก เป็นพืชระยะสั้น ที่ตลาดมีความต้องการสูง และเป็นพืชสมุนไพร ไล่ศัตรูพืช
	- ศักยภาพด้านเทคนิคการจัดการแปลงและโอกาสลดต้นทุน
- โอกาสทางการตลาดและการเชื่อมโยงโลจิสติกส์สายหลัก


	การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ดาวเรือง)

	มะพร้าวน้ำหอม
	บ้านศาลาหลวงล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าบอน
	
	- ศักยภาพด้านทำเลภูมิประเทศริมทะเลสาบและอัตลักษณ์สินค้า
- โอกาสทางการตลาดและการกระจายสินค้า
	การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
และการจัดการ
แปลงมะพร้าว

	น้ำผึ้งชันโรง
	บ้านคลองควาย 
หมู่ที่ 8 
ตำบลปากบาง
	น้ำผึ้งชันโรง จากแหล่งเลี้ยงระบบนิเวศชายฝั่ง
ที่ตลาดสุขภาพต้องการ
	- ศักยภาพด้านพื้นที่และระบบนิเวศชายฝั่ง/สวนสมรม
- โอกาสทางการตลาดและแบรนด์อัตลักษณ์อำเภอเทพา
	การส่งเสริมต่อยอดอาชีพการเลี้ยงผึ้งชันโรง 



3. ความเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับจังหวัด
[bookmark: _Hlk240884285]ผลักดันชุดข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน และรวบรวมแผนงาน/โครงการ
ด้านการเกษตรตามความต้องการของหมู่บ้าน จำนวน 16 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 6,074,960 บาท และบรรจุในแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาแล้ว เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2571 – 2575) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 ตามประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับผลิตภาพผลิตสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
4. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนผลักดันการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน
เกษตรกรได้รับการสนับสนุนผลักดันการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดสงขลา รวมจำนวนทั้งสิน 255 ราย ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ
ของจังหวัดสงขลา
[image: ]QR Code 
แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569























ชุดข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

1. สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยเน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อนงาน
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2571 – 2575) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
- วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรร่วมสมัย เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
- เป้าหมายหลัก
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา
“อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสงขลา (GPP) ภาคเกษตร เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.5 ต่อปี”
- ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้
1. เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2. ยกระดับผลิตภาพผลิตสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อความมั่นคง
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร 
รายละเอียดตาม QR code
[image: ]
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2571 – 2575)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571
แผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา 
พ.ศ. 2571 – 2575 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ วงเงินงบประมาณ  5,381,429,380 บาท ประกอบด้วย
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพเกษตร สถาบันเกษตรกร ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
จำนวน 3 โครงการ วงเงินงบประมาณ 1,453,900 บาท
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับผลิตภาพผลิตสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จำนวน 7 โครงการ วงเงินงบประมาณ 34,066,840 บาท
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อความมั่นคง
จำนวน 5 โครงการ วงเงินงบประมาณ 30,151,940 บาท
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร 
จำนวน 14 โครงการ วงเงินงบประมาณ 5,315,756,700 บาท

2) สินค้าเกษตรสำคัญ (Product Champion): 
สินค้าเกษตรที่สำคัญ : มะพร้าวน้ำหอม
จังหวัดสงขลาเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญของภาคใต้ มีพื้นที่ปลูก 11,088 ไร่ 
พื้นที่ให้ผลผลิต 9,857 ไร่ และมีเกษตรกรจำนวน 5,750 ครัวเรือน (ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2568 
กรมส่งเสริมการเกษตร) โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 3.43 ตันต่อไร่ ซึ่งยังต่ำกว่าพื้นที่ต้นแบบที่มีศักยภาพสูง 
เช่น อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีผลผลิตเฉลี่ย 4.46 ตันต่อไร่ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพื้นที่จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ จังหวัดสงขลาได้ประกาศวาระ 
“สงขลามหานครมะพร้าวน้ำหอมภาคใต้” ในปี 2567 โดยมีเป้าหมายให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกมะพร้าวน้ำหอมของภาคใต้ และได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งสามารถ
เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยจาก 3.10 ตัน/ไร่ เป็น 3.43 ตัน/ไร่ อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ 
ส่งผลให้รายได้เกษตรกรยังไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
มะพร้าวน้ำหอมถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด 
แต่ยังประสบปัญหาสำคัญ ได้แก่ ผลผลิตต่อไร่ต่ำ คุณภาพไม่สม่ำเสมอ ต้นทุนการผลิตสูง และยังขาดการพัฒนา ด้านการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและการตลาดเชิงรุก ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ไม่มั่นคง ที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการส่งเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ จำนวน 4 แปลง และสนับสนุนการผลิตตามมาตรฐาน GAP โดยมีเกษตรกรได้รับการรับรองแล้ว 158 ราย รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนมะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด ตามวาระ
การพัฒนาจังหวัดสงขลา ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2568 – 2577) อย่างต่อเนื่อง
แม้จังหวัดสงขลาจะมีศักยภาพในการผลิตมะพร้าวน้ำหอม แต่ยังเผชิญข้อจำกัดด้านระสิทธิภาพ
การผลิต การควบคุมคุณภาพ การแปรรูป และการตลาด ส่งผลให้มูลค่าผลผลิตต่อหน่วยยังอยู่ในระดับต่ำ 
และยังไม่สามารถแข่งขันในตลาดมูลค่าสูงได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมีความต้องการในการมุ่งเน้นการพัฒนา ต่อยอด 2 ระดับ ได้แก่ พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานด้านการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และยกระดับสู่การแปรรูป การตลาด และการเป็นผู้ประกอบการเกษตร โดยมีแนวทางสำคัญ ได้แก่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนในระบบแปลงใหญ่ พัฒนาและสนับสนุนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ยกระดับมาตรฐานสินค้า (เช่น GAP และมาตรฐานแปรรูป) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmerสร้างอัตลักษณ์และแบรนด์ “มะพร้าวน้ำหอมสงขลา” และเชื่อมโยงตลาด
ทั้ง Offline / Online และตลาดมูลค่าสูง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม ต้นทุนการผลิตลดลง เกิดผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่และช่องทางตลาดที่หลากหลาย ส่งผลให้จังหวัดสงขลา
มีความพร้อมเป็น “ศูนย์กลางมะพร้าวน้ำหอมภาคใต้” ต่อไป
จังหวัดสงขลา จึงได้เสนอ “โครงการพัฒนาสงขลาสู่ศูนย์กลางมะพร้าวน้ำหอมภาคใต้” 
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 (งบพัฒนาจังหวัดสงขลา) วงเงินงบประมาณ 3,457,820 บาท ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 
1) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการจัดการมาตรฐานแปลง 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมและวัสดุเศษเหลือในแปลงมะพร้าว และ 3) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยมีเกษตรกรได้รับการอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม จำนวน 150 ราย ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมจังหวัดสงขลา จำนวน 120 ราย และเกษตรกรผู้สนใจ 30 ราย 
3. ความเชื่อมโยงกับนโยบายส่วนกลาง 

ความเชื่อมโยงสอดคล้องของแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2571 – 2575) กับแผน 3 ระดับ
ตารางที่ 5 ความเชื่อมโยงสอดคล้องของแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2571 – 2575) กับแผน 3 ระดับ
	แผนระดับ 1
	ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580

	
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ประเด็นพัฒนาหลัก : การเกษตรสร้างมูลค่า
ประเด็นพัฒนาย่อย : เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป 
เกษตรอัจฉริยะ
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย : การสร้างสมดุลทั้งสามด้าน (เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต)
ประเด็นพัฒนาหลัก : สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
ประเด็นพัฒนาย่อย : รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
ประเด็นพัฒนาหลัก : สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
ประเด็นพัฒนาย่อย : เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ
ประเด็นพัฒนาหลัก : พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นพัฒนาย่อย : จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ
อย่างเป็นเอกภาพ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล
ประเด็นพัฒนาหลัก : พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นพัฒนาย่อย : พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ  พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน 
ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร



	แผนระดับ 2
	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566 - 2580
ประเด็น : (03) การเกษตร
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ
การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
เป้าหมายแผนย่อย : สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรชีวภาพ สินค้าเกษตรแปรรูป
  และผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรอัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น  สถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง
	(ร่าง) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2571 – 2575)
เสาหลักที่ 1 : การพลิกโฉมโครงสร้างเศรษฐกิจ (Transform the Economy) 
เสาหลักที่ 2 : การปฏิรูปภาครัฐ (Reform the Public Sector)
เสาหลักที่ 3 : การยกระดับทุนมนุษย์ (Upgrade Human Capital)
เสาหลักที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Sustain Resources and the Environment)
เสาหลักที่ 5 : การถ่ายทอดและลงทุนในวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Transfer and Invest in Research, Technology and Innovation)










ความเชื่อมโยงสอดคล้องของแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2571 – 2575) กับแผน 3 ระดับ (ต่อ)
	แผนระดับ 3
	ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มความ สามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร
  ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
  อย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
	(ร่าง) กรอบแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2571 - 2575)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ
  ผู้ประกอบธุรกิจเกษตรให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ยกระดับการผลิตสู่เกษตรอัจฉริยะ ปลอดภัย และยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยแปรรูป
 และการตลาด
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาระบบนิเวศทางการเกษตรเพื่อความมั่นคง
	(ร่าง) กรอบเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคใต้ พ.ศ. 2571 – 2575
แนวทางการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการคุณภาพสูง 
 มีความหลากหลาย สร้างประสบการณ์และสามารถ
 สร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาภาคการเกษตรและประมงภาคใต้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 3 : ยกระดับอุตสาหกรรมภาคใต้ด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้าง
 มูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 4 : ยกระดับด่านชายแดนภาคใต้สู่ด่านอัจฉริยะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบเศรษฐกิจภาคใต้
แนวทางการพัฒนาที่ 5 : ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการในพื้นที่พัฒนาทุนมนุษย์ในเชิงคุณภาพอย่างเสมอภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
แนวทางการพัฒนาที่ 6 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

	แผนระดับ 3
	(ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
พ.ศ. 2566 – 2570
เป้าหมายการพัฒนา : 
การท่องเที่ยวและการเกษตรอัจฉริยะมูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าการลงทุน
 ทรัพยากรสมดุล สู่สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน
	เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลา 20 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2585)
เป้าหมายการพัฒนา : 
สงขลา ประตูเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย ฐานเศรษฐกิจสุขภาพ
เมืองน่าอยู่เพื่อคนทั้งมวลอย่างยั่งยืน
	แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา 
พ.ศ. 2571 – 2575
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : 
สงขลา ประตูเศรษฐกิจ และฐานเศรษฐกิจสุขภาพแห่งภูมิภาคอาเซียน 
สู่เมืองน่าอยู่เพื่อคนทั้งมวล



	สาระสำคัญแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัด
	เป้าหมายการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา
“เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เกษตรร่วมสมัย เกษตรปลอดภัย
ได้มาตรฐาน ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

	ตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนา
	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)

	
	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพเกษตร สถาบันเกษตรกร ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

	
	
	1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น SF และ YSF (พืช ประมง และปศุสัตว์) เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 25 คน/ปี
2. จำนวนสหกรณ์มีความเข้มแข็ง ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ของสหกรณ์ทั้งหมดในปี 2575
	25 คน/ปี
ร้อยละ 50

	
	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับผลิตภาพผลิตสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

	
	
	1. จำนวนแปลง/ฟาร์ม/โรงงานได้รับการรับรองมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ขอรับการรับรอง
2. จำนวนแปลง/กลุ่มเกษตรกร มีการนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมมาใช้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 10 แปลง/กลุ่ม
	ร้อยละ 80
ปีละ 10 แปลง/กลุ่ม

	
	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อความมั่นคง
	

	
	
	1. จำนวนพื้นที่ชลประทาน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ต่อปี
2. พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ร้อยละ 100
	1,000 ไร่ต่อปี
ร้อยละ 100

	
	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร
	

	
	
	1. การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จำนวน 2 เรื่องต่อปี
2. ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่ครบวงจร จำนวน 3 เรื่อง ในปี 2575
	2 เรื่องต่อปี
3 เรื่อง



4. ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบพัฒนาจังหวัดสงขลา)
ตามที่จังหวัดสงขลา ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ สข 0017.2/ว 7543 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2568 
แจ้งการอนุมัติโครงการและการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อให้ส่วนราชการใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ซึ่งมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5 โครงการ 4 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น 10,182,500 บาท 
ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบพัฒนาจังหวัด) ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 5 โครงการ 4 หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569) จำนวน 5,939,280 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.33 
ตารางที่ 6 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2569 (งบพัฒนาจังหวัด)ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	ที่
	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
	เป้าหมายเกษตรกร
	งบประมาณ (บาท)

	
	
	แผน
	ผล
	จัดสรร
	เบิกจ่าย
	ร้อยละ

	1.
	โครงการสงขลามหานครมะพร้าวน้ำหอมภาคใต้
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
	400
ราย
	400
ราย
	3,013,900
	2,782,500
	 92.32

	
	กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอม
- อบรมหลักสูตรการจัดการสวนมะพร้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตและการรับรองมาตรฐานGAP
- อบรมหลักสูตรการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูมะพร้าว
- ตรวจรับรองแปลง GAP
- ศึกษาดูงานการจัดการมะพร้าวน้ำหอมทั้งระบบ
	
400 ราย
400 ราย
200 แปลง
20 ราย
	
400 ราย
400 ราย
...
20 ราย
	1,676,100
1,313,900
176,000
100,000
86,200
	1,576,100
1,313,900
176,000
-
       86,200
	   94.03
100
100
-
        100

	
	กิจกรรมที่ 2 แปลงเรียนรู้ต้นแบบการจัดการสวนมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพ 
และการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูมะพร้าวน้ำหอม
- จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบการจัดการสวนมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพ และการป้องกัน
   และกำจัดโรคและแมลงศัตรูมะพร้าวน้ำหอม
	

12 แปลง
	

12 แปลง
	1,258,800

1,258,800
	 1,129,800

  1,129,800
	  89.75

  89.75


	
	กิจกรรมที่ 3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการกลุ่มและการสร้างเครือข่ายสัญจร
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างกระบวนการกลุ่ม
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
	
30 ราย
30 ราย
30 ราย
	
30 ราย
30 ราย
30 ราย
	68,800
21,100
21,100
26,600
	68,800
21,100
21,100
26,600
	100
100
100
600

	
	กิจกรรมที่ 4 ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่มะพร้าวน้ำหอมจังหวัดสงขลา และขับเคลื่อน
การดำเนินโครงการ
- ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ประสานงาน
- ประชุมขับเคลื่อนติดตามปัญหา รายงานความก้าวหน้าโครงการ
	

30 ราย
30 ราย
	

30 ราย
30 ราย
	10,200

5,900
4,300
	7,800

4,700
3,100
	76.47

79.66
72.09

	2.
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทุเรียนคุณภาพจังหวัดสงขลา
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
	180
ราย
	180
ราย
	4,915,800
	914,500
	18.60

	
	กิจกรรมที่ 1 ขยายพันธุ์ ป้องกันกำจัดศัตรูทุเรียนแบบผสมผสานและยกระดับ
มือตัดมือคัดทุเรียนคุณภาพ
- อบรมหลักสูตรขยายพันธุ์ทุเรียน การจัดการแปลงและระบบน้ำ
- อบรมหลักสูตรมือตัดมือคัดทุเรียนคุณภาพ
- อบรมหลักสูตรการป้องกันและกำจัดศัตรูทุเรียนแบบผสมผสาน (อาทิ โรครากเน่าโคนเน่า หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน)
	

180 ราย
40 ราย
 180 ราย
	

180 ราย
40 ราย
 180 ราย
	834,900

305,000
292,300
237,600
	834,900

305,000
292,300
237,600
	100

100
100
100

	
	กิจกรรมที่ 2 แปลงเรียนรู้ต้นแบบการจัดการสวนทุเรียนคุณภาพ และการป้องกันและกำจัดศัตรูทุเรียนแบบผสมผสาน
- จัดทำระบบน้ำในการจัดทำแปลงต้นแบบจัดการสวนทุเรียนคุณภาพ
- จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบการจัดการสวนทุเรียนคุณภาพ (วัสดุการเกษตร)
- จัดทำแปลงเรียนรู้การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชทุเรียนแบบผสมผสาน 
(อาทิ โรครากเน่าโคนเน่า หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน)
	15 แปลง
	
	1,717,500

870,000
375,000
472,500
	
	

	
	กิจกรรมที่ 3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม และการสร้างเครือข่ายสัญจร
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างกระบวนการกลุ่ม
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
	
30 ราย
30 ราย
  30 ราย
	
	71,800
22,600
22,600
26,600
	71,800
22,600
22,600
26,600
	100
100
100
100

	
	กิจกรรมที่ 4 ประชาสัมพันธ์ราชาผลไม้(ทุเรียนเอกลักษณ์สงขลา) มหกรรมไม้ผล/ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดสงขลา และการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ
- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล/Story ทุเรียนเอกลักษณ์จังหวัดสงขลา
- จัดงาน “เทศกาลทุเรียนหรอย มะพร้าวดี ของดีบ้านฉันจังหวัดสงขลา”
- ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการให้กับเจ้าหน้าที่
และผู้ประสานงาน
- ประชุมขับเคลื่อนติดตามปัญหา รายงานความก้าวหน้าโครงการ
	



  20 ราย
  20 ราย
	



  20 ราย
  20 ราย
	2,291,600

361,400
1,920,000
5,900
4,300
	7,800



4,700
3,100
	0.34



79.66
72.09

	3.
	โครงการยกระดับฟาร์มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GFM
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
	160
ราย
	160
ราย
	527,700
	527,700
	100

	
	- อบรมให้ความรู้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์
- สนับสนุนวัสดุการเกษตร เวชภัณฑ์ วัสดุปรับปรุงโรงเรือน
	  160 ราย
  160 ราย
	  160 ราย
  160 ราย
	95,700
432,000
	95,700
432,000
	100
100

	4.
	โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
	100
ราย
	100
ราย
	577,000
	566,480
	97.17

	
	กิจกรรมที่ 1 เพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จังหวัดสงขลา
- อบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลผลิต
  ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
- อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร
- สนับสนุนเครื่องวัดคุณภาพดิน pH ความชื้น แสง NPK และเครื่องวัดอุณหภูมิและแสง
	

35 ราย

35 ราย
	

35 ราย

35 ราย
	217,900

80,500

21,100
116,300
	217,900

80,500

21,100
116,300
	100

100

100
100

	
	กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้วยศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร
รุ่นใหม่
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer และสร้างเครือข่าย
- ศึกษาดูงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการเกษตร
- ค่าพาหนะในการติดตาม ประสานงาน จัดทำข้อมูลพื้นที่ 16 อำเภอ
	

100 ราย
100 ราย
	

  100 ราย
100 ราย
	242,400

 160,200
72,200
10,000
	236,380

 160,200
72,200
3,980
	97.51

100
100
40

	
	กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
'- พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
	

50 ราย
	

50 ราย
	116,700

 116,700
	112,200

112,200
	96.00

96.00

	5.
	โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
งบประมาณทั้งสิ้น 3,915,000 บาท 
5.1 สำนักงานจังหวัดสงขลา  223,200 บาท
5.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1-3/สำนักงานการศึกษาเอกชนศึกษาจังหวัดสงขลา 2,500,000 บาท 
	
	
	
	
	

	
	5.3 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา 422,100 บาท
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสงขลา
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 
และเจ้าหน้าที่โรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
 ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ตามพระราชดำริ ปี 2569 จำนวน 200 คน)
	200
ราย
	200
ราย
	422,100
	422,100
	100

	
	5.4 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา 316,100 บาท
โครงการขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสงขลา
กิจกรรมย่อยที่ 1.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์และกิจกรรมอาหารกลางวัน 
(ครูหรือผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ และกิจกรรมอาหารกลางวัน) 
	10
โรงเรียน/
60 ราย

	10
โรงเรียน/
60 ราย

	272,400
	272,400
	100

	
	5.5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 453,600 บาท
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรมหลัก : ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร
กิจกรรมย่อยที่ 1.5 เพิ่มประสิทธิภาพขยายผลด้านปสุสัตว์ตามโครงการพระราชดำริ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
จำนวน 10 โรงเรียน : อ.สะบ้าย้อย อ.นาทวี และอ.สะเดา)
- อบรมให้ความรู้
- สนับสนุนไก่พื้นเมืองและอาหารไก่ 
	10
โรงเรียน




10 โรงเรียน
10 โรงเรียน
	10
โรงเรียน




10 โรงเรียน
10 โรงเรียน
	453,600





84,100
369,500
	453,600





84,100
369,500
	100





100
100

	
	รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ
	
	
	10,182,500
	5,939,280
	58.33



5. รวมจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนผลักดันการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด (ผลการดำเนินงานจากการเสนอแผนงาน/โครงการ ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการ
ผ่านกลไกการขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาค (ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรมการบริหารงานจังหวัดสงขลา 
แบบบูรณาการ คณะกรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) (เก็บข้อมูลเกษตรกรเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการ หรือได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการดังกล่าวภายในพื้นที่)
เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนผลักดันการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบพัฒนาจังหวัดสงขลา) รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,100 ราย













ชุดข้อมูลของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลด้านการเกษตรผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเก็บข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด รายเอียดประกอบด้วย
1.ข้อมูลสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
1.1 โครงสร้างองค์กรโดยย่อ : https://www.opsmoac.go.th/songkhla-about-structure
ภาพที่ 1 ข้อมูลโครงสร้างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาที่แสดงบนเว็บไซต์
[image: ]
ที่มา : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา, สืบค้นเมื่อ 23 กันยายน 2569, จาก https://www.opsmoac.go.th/ songkhla-about-structure
 1.2 ภารกิจหลักและขอบเขตงาน
กลุ่มสารสนเทศการเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดสงขลา URL : https://www.opsmoac.go.th/songkhla-home  
2. ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์
2.1 URL เว็บไซต์ : https://www.opsmoac.go.th/songkhla-home  
2.2 ประเภทของข้อมูลหลักที่เผยแพร่  
เว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา มีประเภทข้อมูลหลักที่เผยแพร่ จำนวน 7 หัวข้อหลัก 28 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1) หัวข้อ: เกี่ยวกับ กษ.จว. เช่น ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์/พันธกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้บริหาร 2) หัวข้อ: ยุทธศาสตร์/แผนงาน เช่น ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ 
3) หัวข้อ: ข่าวสาร เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลภัยและสถานการณ์ ภาพกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม 4) หัวข้อ: การบริการประชาชน เช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช คู่มือประชาชน 5) หัวข้อ: องค์ความรู้ด้านการเกษตร เช่น เทคโนโลยี
และภูมิปัญญาชาวบ้าน บทความด้านการเกษตร คลิปเกษตร 6) หัวข้อ: เอกสารดาวน์โหลด เช่น คำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ผลการดำเนินงานกฎหมาย ระเบียบ/คำสั่ง เอกสารเผยแพร่ เล่มข้อมูลพื้นฐานจังหวัด 
7) หัวข้อ: ติดต่อเรา เช่น ติดต่อเรา ลิงค์ที่น่าสนใจ จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ (Web Counter) 
2.3 ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล จำนวน 4 วิธี ดังนี้
- วิธีที่การปรับปรุงข้อมูลแบบรายวัน โดยทำการปรับปรุบข้อมูลทุกวัน ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข้อมูลภัยและสถานการณ์, ภาพกิจกรรม, ปฏิทินกิจกรรม
- วิธีที่การปรับปรุงข้อมูลแบบรายสัปดาห์  โดยทำการปรับปรุบข้อมูลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ได้แก่ข่าวประชาสัมพันธ์, ข้อมูลภัยและสถานการณ์, ภาพกิจกรรม, ปฏิทินกิจกรรม
- วิธีที่การปรับปรุงข้อมูลแบบรายเดือน  โดยทำการปรับปรุบข้อมูลเดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่ 
ข่าวรับสมัครงาน, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง, คู่มือประชาชน, เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน, บทความด้านการเกษตร, คลิปเกษตร, ระเบียบ/คำสั่ง, เอกสารเผยแพร่, เล่มข้อมูลพื้นฐานจังหวัด,จำนวน
ผู้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ (Web Counter)
- วิธีการปรับปรุงข้อมูลแบบรายปี  โดยทำการปรับปรุบข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ ประวัติความเป็นมา ,วิสัยทัศน์/พันธกิจ, โครงสร้างองค์กร, โครงสร้างผู้บริหาร, ยุทธศาสตร์, แผนปฏิบัติการ, 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ, ผลการดำเนินงาน, กฎหมาย, ติดต่อเรา
2.4 จุดเด่น/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเว็บไซต์: -ไม่มี-
3. รวมจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนการข้อมูลทั่วไปของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดบนเว็บไซต์ (เก็บข้อมูลจากสถิติการเข้าเยี่ยมชม/
ใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด)
เกษตรกรได้รับการสนับสนุนข้อมูลทั่วไปของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และข้อมูล
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลาบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา มีการเก็บข้อมูล
จากสถิติการเข้าเยี่ยมชม/ใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568-18 กันยายน 2569 
จำนวนรวมทั้งสิ้น 8,249 ราย








ชุดข้อมูลการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบและความเสียหาย จากภัยพิบัติด้านการเกษตร โดยในปี พ.ศ. 2568 เกิดเหตุอุทกภัยและวาตภัยด้านการเกษตร ในช่วงวันที่ 
19–27 พฤศจิกายน 2568 ครอบคลุมพื้นที่ 16 อำเภอ มีการสำรวจและสรุปความเสียหายด้านการเกษตร เพื่อนำไปสู่การพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. สถานการณ์ภัยพิบัติและผลกระทบ
1.1 ประเภทภัยพิบัติที่เกิดขึ้น : อุทกภัยและวาตภัย (ด้านการเกษตร)
1.2 ช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติ : วันที่ 19 – 27 พฤศจิกายน 2568
1.3 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ: ครอบคลุมพื้นที่ 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา
2. ความเสียหายที่เกิดขึ้น (ภายหลังการสำรวจความเสียหาย)
ตารางที่ 7 สรุปความเสียหายที่เกิดขึ้น (ภายหลังการสำรวจความเสียหาย)
	ภาคการเกษตร
	เกษตรกรได้รับผลกระทบ (ราย)
	ความเสียหาย
	วงเงินช่วยเหลือ (บาท)

	ด้านพืช
	8,909
	พื้นที่เสียหาย 33,243.25 ไร่
	62,044,697.10

	ด้านประมง
	2,051
	พื้นที่เสียหาย 1,346.56 ไร่ และ 81,787.77 ตร.ม.
	41,210,684.92

	ด้านปศุสัตว์
	1,771
	สัตว์เสียหาย 112,233 ตัว
	115,404,428.00

	รวม
	12,731
	ครอบคลุมด้านพืช ประมง และปศุสัตว์
	218,659,810.02


3. การให้ความช่วยเหลือ
                 3.1. อนุมัติเงินช่วยเหลือในอำนาจนายอำเภอ จำนวน 81 ราย จำนวน 1,236,818.76 บาท
3.2. อนุมัติเงินช่วยเหลือในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 12,650 บาทงบประมาณที่ใช้ช่วยเหลือในการช่วยเหลือ 217,422,991.26 บาท
3.3. การจ่ายเงินช่วยเหลือ ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรครบทุกรายในเดือนมิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา
3.4. งบประมาณที่ใช้ช่วยเหลือในการช่วยเหลือ จำนวน 218,659,810.02 บาท
4. รวมจำนวนเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือ รวมจำนวนทั้งสิ้น 12,731 ราย 







   ภาพที่ 2 สรุปความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและวาตภัย (ด้านการเกษตร) 
[image: ]   ปี 2568 จังหวัดสงขลา


   


























   ที่มา : ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา
ชุดข้อมูลการบริการและแก้ไขปัญหาเกษตรกรผ่านช่องทางศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร (ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรม สามารถแปลงนโยบายสร้างวิธีทำงานสู่วิธีปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดผลสำเร็จ
ตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” (https://pirunraj.com) และ Mobile Application “พิรุณราช” เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน
ในการขอรับบริการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ และงานบริการด้านการเกษตร จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรและประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และเข้าถึงง่าย โดยมีการจัดตั้งศูนย์บริการเกษตร  พิรุณราชในทุกระดับตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด 
และหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการให้บริการงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ซึ่งมีประเภทเรื่อง 8 กลุ่มเรื่อง และงานบริการ e-Service สำหรับเป็นช่องทางการเข้าถึงของผู้รับบริการ จำนวน ๒4 แอปพลิเคชัน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช จำนวน 2,897 ศูนย์ ประกอบด้วย 
ระดับกรม 22 ศูนย์ (หน่วยงานระดับกรมทุกหน่วยงาน) ระดับจังหวัด 610 ศูนย์ และระดับอำเภอ 2,265 ศูนย์ จังหวัดสงขลา มีศูนย์บริการหลักระดับจังหวัด ศูนย์บริการเครือข่ายระดับจังหวัด ศูนย์บริการหลักระดับอำเภอ และศูนย์บริการเครือข่ายระดับอำเภอ รวม 56 ศูนย์ ดังนี้
ตารางที่ 8 ข้อมูลศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช
	ศูนย์บริการหลักระดับจังหวัด
	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

	ศูนย์บริการเครือข่ายระดับจังหวัด

	สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา 
โครงการชลประทานสงขลา สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 

	ศูนย์บริการหลักระดับอำเภอ
	สำนักงานเกษตรอำเภอ 16 อำเภอ

	ศูนย์บริการเครือข่ายระดับอำเภอ
	สำนักงานประมงอำเภอ 16 อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 16 อำเภอ


1) จังหวัดสงขลาให้บริการ รับเรื่องรวมทั้งสิ้น จำนวน 183 เรื่อง ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 – 
15 กันยายน 2569 
2) สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา (ข้อมูลจากระบบฯ https://pirunraj.com) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  รับเรื่อง จำนวน 36 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 36 เรื่อง 
จากจำนวน 183 เรื่อง/ราย พบว่าร้อยละ 60.65 ขอรับบริการแก้ไขปัญหาด้านหนี้สิน ร้อยละ 38.80 ขอรับบริการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร (เช่น ปรับปรุง/การขึ้นทะเบียนเกษตรกรรับสารชีวภัณฑ์ 
การขอจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ ฯลฯ) และร้อยละ 0.55 ขอรับบริการและปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์
3) รวมจำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการและแก้ไขปัญหาเกษตรกรผ่านช่องทางศูนย์บริการประชาชน
ภาคการเกษตร จำนวนรวมทั้งสิน 36 ราย
ชุดข้อมูลการขับเคลื่อนหรือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

1. รายงานเพื่อติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
1.1 มาตรการ/โครงการที่ดำเนินการ
(1) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรและผู้ยากจน 
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) เป็นกองทุนที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
และผู้ยากจนในด้านเงินกู้เพื่อไถ่หรือไถ่ถอนที่ดินคืนจากการขายฝากหรือจำนอง หรือชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน หรือซื้อที่ดินที่ได้สูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ไป เนื่องจากการขายฝาก จำนอง หรือสัญญากู้ยืมเงิน หรือซื้อที่นาเช่า และให้ความช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ ในด้านเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
   - เพื่อไถ่ หรือไถ่ถอนที่ดินคืนจากการขายฝากหรือจำนอง เมื่อมีพฤติการณ์ว่าสิทธิ หรือกรรมสิทธิ์
ในที่ดินนั้นจะหลุดเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นในที่สุด 
- เพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งผู้กู้ยืมได้นำที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันก่อนหรือขณะทำสัญญากู้ยืมเงิน เมื่อมีพฤติการณ์ว่าสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะหลุด
เป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นในที่สุด 
- เพื่อซื้อคืนที่ดินที่ได้สูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ไป เนื่องจากการขายฝาก จำนองหรือการกู้ยืม 
- เพื่อซื้อที่ดินตามสิทธิแห่งกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
- เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพขอผู้กู้ยืมให้มีรายได้สูงขึ้น
(1.1) ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 19 สิงหาคม 2569 ให้คำปรึกษา/แนะนำการขอกู้เงินกองทุน จำนวน 61 ราย โดยอยู่ระหว่างวิเคราะห์คำขอกู้เงินของ ธ.ก.ส. จำนวน 2 ราย 
จังหวัดสงขลา มีลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ จำนวน 88 ราย ซึ่งเป้าหมายในการดำเนินการติดตามเยี่ยมเยียนลูกหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้
- ลูกหนี้ชำระปกติ (A1) จำนวน 13 ราย
- ลูกหนี้ค้างชำระไม่ถึง 1 ปี (A2) จำนวน 6 ราย
- ลูกหนี้ค้างชำระ (B, C, D) จำนวน 53 ราย
- ลูกหนี้สัญญาสิ้นสุด (E) จำนวน 13 ราย
- ลูกหนี้ดำเนินคดี (F) จำนวน 2 ราย
- ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (I) จำนวน 1 ราย
ผลการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ พบว่า รายได้ไม่เพียงพอ ภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง และการประสบปัญหาภัยพิบัติอุทกภัย จึงทำให้ไม่สามารถชำระหนี้กองทุนฯ ได้ จึงแนะนำมาตรการสร้างแรงจูงใจในการลดอัตราดอกเบี้ย หาช่องทางเพื่อลดค่าใช้จ่าย และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้
(2) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
    (2.1) จังหวัดสงขลา ได้รับการอนุมัติเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 7,271,969 บาท (เจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาท) ดังนี้
   - โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งเพื่อฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจชุมชน จำนวน 4,999,384 บาท  
(สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสี่บาท) ของวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงกุ้งขาวคลองแดน ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (สมาชิก 7 ราย) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 – 2569 	
- โครงการฟื้นฟูอาชีพเลี้ยงกุ้งเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จำนวน 2,272,585 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาท) ของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
บ้านศาลาหลวงล่าง ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (สมาชิก 7 ราย) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลาดำเนิน 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 – 2569
   (2.2) ผลการดำเนินงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้เชิญหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตาม ผลการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการ ซึ่งมีประเด็นการติดตาม ดังนี้
     - การขอขยายและปรับระยะเวลาการชำระคืนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรไปอีก 
2 ปีเนื่องจากการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาของวิสาหกิจฯ ทั้ง 2 กลุ่ม ประสบปัญหาราคากุ้งตกต่ำ มีการเกิด
โรคระบาดและสิ่งแวดล้อมหลาย ๆ ด้าน และเกิดอุทกภัยช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568 ทำให้เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งได้รับผลกระทบจำนวนมาก และก่อให้เกิดปัญหาในการชำระเงินคืนกองทุนฯ วิสาหกิจฯ ทั้ง 2 กลุ่ม จึงขอขยาย
และปรับระยะเวลาการชำระคืนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ไปอีก 2 ปี
จากเดิม ชำระเงินคืน 3 ปี (ปี 67-69) ภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกปี 
ปรับเป็น ขยายชำระไปอีก 2 ปี (ปี 67 - 71) ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
ผลการติดตาม : คณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง และติดตามผลการดำเนินโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 มีมติเห็นชอบให้วิสาหกิจชุมชน ทั้ง 2 กลุ่ม ปรับแผนจากเดิม 3 ปี (ปี 2567 – 2569) ปรับเป็น 5 ปี (ปี 2567 – 2571) และชำระภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาได้ส่งหนังสือที่ กษ 0224.สข/227 วันที่ 21 เมษายน 2569 ให้กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
- การชำระเงินคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จากการประสบปัญหาการชำระหนี้
ของวิสาหกิจฯ ทั้ง 2 กลุ่ม กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แนะนำให้ชำระเงินต้นคงค้างบางส่วน หรือสามารถชำระเงินต้นคงค้างได้ 5% พร้อมดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมด จะเป็นประโยชน์
กับวิสาหกิจชุมชนฯ และการพิจารณาการขอขยายระยะเวลาปรับแผนการชำระเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
จากเดิม ๓ ปี (ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙) เป็น ๕ ปี (ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑)                                               
- การขอรับสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประชาสัมพันธ์การขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ชี้แจงหลักเกณฑ์ และให้คำแนะนำกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องแกงโคกม่วง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา และวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงแพะบ้านหัวคุ้ง เกี่ยวกับการเขียนโครงการขอรับ
การสนับสนุนเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ขั้นตอน และระยะเวลาการพิจารณาโครงการ ให้สมาชิก
วิสาหกิจชุมชนฯ ได้รับทราบ
2. รวมจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการขับเคลื่อน/สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จำนวนรวม
ทั้งสิน 165 ราย





ชุดข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา อำนวยการ ประสานงาน และบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในการตรวจราชการ ณ จังหวัดสงขลา โดยมีประเด็นข้อสั่งการ และผลการดำเนินงาน ดังนี้
1. การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)ณ จังหวัดสงขลา รายละเอียดดังนี้
1.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) 
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2569 ดังนี้
วันที่ 31 สิงหาคม 2569 จุดดูงานจำนวน 3 จุด คือ
จุดที่ 1 : ประตูระบายน้ำหน้าควน (คลองภูมินาถดำริ) 
 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ร่วมกับ ครม.สัญจร)
 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 700 ราย
จุดที่ 2 : สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้าง จำกัด 
 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
 โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วม จำนวน 200 ราย
จุดที่ 3 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 
 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ร่วมกับ ครม.สัญจร)
วันที่ 1 กันยายน 2569 จำนวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 : บึงกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(ร่วมกับ ครม.สัญจร)
 ไม่มีเกษตรกรเข้าร่วม 
จุดที่ 2 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 ไม่มีเกษตรกรเข้าร่วม 
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอยู่ระหว่างการสรุปประเด็นข้อสั่งการ -
1.2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวัชรพล ขาวขำ) 
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2569 ดังนี้
วันที่ 31 สิงหาคม 2569 จุดดูงานจำนวน 3 จุด คือ
จุดที่ 1 : ประตูระบายน้ำหน้าควน (คลองภูมินาถดำริ) 
ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ร่วมกับ ครม.สัญจร)โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 700 ราย
จุดที่ 2 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 
 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ร่วมกับ ครม.สัญจร)
จุดที่ 3 : องค์กรประมงท้องถิ่นกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงเกาะยอ 
 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วม จำนวน 150 ราย
วันที่ 1 กันยายน 2569 จำนวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 : บึงกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(ร่วมกับ ครม.สัญจร)
 ไม่มีเกษตรกรเข้าร่วม 
จุดที่ 2 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 ไม่มีเกษตรกรเข้าร่วม 
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอยู่ระหว่างการสรุปประเด็นข้อสั่งการ –
1.3 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช)
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - วันที่ 1 กันยายน 2569 ดังนี้
วันที่ 30 สิงหาคม 2569 จุดดูงานจำนวน 3 จุด คือ
จุดที่ 1 : หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ 
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วม จำนวน 164 ราย
จุดที่ 2 : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ไม่มีเกษตรกรเข้าร่วม 
จุดที่ 3 : ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) 
          ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ไม่มีเกษตรกรเข้าร่วม 
วันที่ 31 สิงหาคม 2569 จุดดูงานจำนวน 3 จุด คือ
จุดที่ 1 : ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าช้าง 
 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
 โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วม จำนวน 140 ราย
จุดที่ 2 : ประตูระบายน้ำหน้าควน (คลองภูมินาถดำริ) 
 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ร่วมกับ ครม.สัญจร)
จุดที่ 3 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 
 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ร่วมกับ ครม.สัญจร)
วันที่ 1 กันยายน 2569 จำนวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 : บึงกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(ร่วมกับ ครม.สัญจร)
 ไม่มีเกษตรกรเข้าร่วม 
จุดที่ 2 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 ไม่มีเกษตรกรเข้าร่วม 
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอยู่ระหว่างการสรุปประเด็นข้อสั่งการ –


2. การตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดสงขลา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ) พร้อมคณะ 
ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2568 ณ หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา โดยมีประเด็นข้อสั่งการ และผลการดำเนินงาน ดังนี้
2.1 มอบโฉนดเพื่อการเกษตร และสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 8 รายการ ดังนี้
1) มอบโฉนดเพื่อการเกษตร ส.ป.ก. 4-01 ให้เกษตรกรจำนวน 30 ราย 
2) มอบโฉนดต้นยางพารา ให้เกษตรกรจำนวน 100 ราย 
3) มอบต้นพันธุ์และเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ให้เกษตรกรจำนวน 100 ชุด 
4) มอบพันธุ์ปลากินพืช ให้เกษตรกรจำนวน 60 ถุง 
5) มอบปุ๋ยอินทรีย์ ให้เกษตรกรจำนวน 300 ถุง 
6) มอบสารชีวภัณฑ์เมตาโรเซียม ให้เกษตรกรจำนวน 65 ขวด
7) มอบไข่ไก่ ให้เกษตรกรจำนวน 2,500 ฟอง หญ้าแห้ง จำนวน 5,000 กิโลกรัม หญ้าหมัก จำนวน 6,000 กิโลกรัม และอาหารสุนัข แมว 
8) สนับสนุนกิจกรรมทำหมันหมา แมว มีเกษตรกรที่เข้าร่วม จำนวน 350 ราย
2.2) ข้อสั่งการสำคัญ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
1) การชำระค่าน้ำค่าไฟฟ้าในราคาสูง  (สปก.)
 ผลการดำเนินงาน  :  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา (ส.ป.ก.สงขลา) ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่แล้ว พบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุมชนไทย - จังโหลน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.สำนักขาม 
อ.สะเดา กำหนดวงรอบชุมชน ตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา (คปจ.สงขลา) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เนื้อที่ 332-3-07 ไร่ ดำเนินการสำรวจรังวัดแล้ว จำนวน 405 แปลง 
เนื้อที่ 51-2-08 ไร่  ดังนี้
- จัดที่ดินชุมชนแล้ว จำนวน 124 ราย 127 แปลง เนื้อที่ 14-0-47 ไร่ 
- จัดที่ดินไม่ได้/ยังจัดที่ดินไม่ได้ จำนวน 112 ราย 278 แปลง เนื้อที่ 37-1-61 ไร่ เนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบฯ (เป็นกิจการห้องเช่า/บ้านเช่า/อพาร์ทเม้นท์/แมนชั่น/รีสอร์ท กิจการร้านสะดวกซื้อ/สถานบันเทิง และอื่น ๆ)
- ตั้งแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 แล้ว
2) การขอสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (พด./กสก.) จำนวน 33 ราย
   ผลการดำเนินงาน  :  - สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ในพื้นที่อำเภอสะเดา จำนวน 33 บ่อ งบประมาณ/เบิกจ่าย จำนวน 699,600 บาท ร้อยละ 100
- สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา อยู่ระหว่างดำเนินการ -
3) ปุ๋ยราคาสูง (ส่วนกลาง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)  - ไม่มีข้อมูล –
4) โรคใบร่วงยางพารา (กยท.) จำนวน 23 ราย
 ผลการดำเนินงาน  : การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ดำเนินการ ดังนี้ 
(4.1) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกษตรกรผู้ขอรับการปลูกแทนใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เรื่อง สร้างการรับรู้ ในการดูแลสวนยาง แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้เกี่ยวข้อง
(4.2) การให้คำแนะนำแก่เกษตรกร การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อฟื้นฟู
สวนยาง เช่น ปุ๋ย 21-0-0 น้ำหมักชีวภาพปลาหมอคางดำ เป็นต้น  
(4.3) สำรวจพื้นที่ระบาด พบว่ามีการระบาด จำนวน 1,165 ราย เนื้อที่ 5,739 ไร่
(4.4) เสนอจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อสนับสนุน
ในการบริหารจัดการโรคใบร่วงในพื้นที่ อำเภอสะเดา โดยการยางแห่งประเทศไทยสาขาสะเดา (การสำรวจสวนยางการให้คำแนะนำแก่เกษตรกร การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อฟื้นฟูสวนยาง เช่น ปุ๋ย 21-0-0 น้ำหมักชีวภาพปลาหมอคางดำ เป็นต้น)
3. รวมจำนวนเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนติดตามงานตามนโยบาย/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,704 ราย






























ชุดข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ความรู้ กิจกรรม ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรในพื้นที่

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเกษตรในจังหวัด เพื่อเผยแพร่ความรู้ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ด้านการเกษตรภายในพื้นที่ 
โดยเก็บข้อมูลผู้รับทราบข้อมูลจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และ สถิติผู้เข้าร่วมชมงาน ชมนิทรรศการ และการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรภายในจังหวัด รายละเอียดประกอบด้วย
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านการเกษตร ในการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จำนวน 4 ครั้ง  มีผู้ขอรับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 1,300 ราย ดังนี้
ครั้งที่ 1  :  วันที่ 12/ก.พ./69 ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้รับบริการ จำนวน 300 ราย
ครั้งที่ 2  :  วันที่ 26/มี.ค./69 ณ ศาลาประชาคมอำเภอคลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง 
จ.สงขลา ผู้รับบริการ จำนวน 300 ราย
ครั้งที่ 3  :  วันที่ 15/พ.ค./69 ณ โรงเรียนทัช้างวิทยาคม  อ.นาทวี  จ.สงขลา ผู้รับบริการ จำนวน 300 ราย
ครั้งที่ 4  :  วันที่ 15/ก.ค./69 ณ  ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสิงหนคร ต.สทิงหม้อ 
อ.สิงหนคร  จ.สงขลา ผู้รับบริการ จำนวน 400 ราย
2. ปัญหาอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์ฯ :  ไม่มี
3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการสื่อสาร :  ไม่มี
4. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ความรู้ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ด้านการเกษตรภายในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,300 ราย














ชุดข้อมูลการดำเนินงานและกิจกรรม/งานอื่น ๆ ที่ใช้การบูรณาการขับเคลื่อน
โดยกลไกคณะกรรมการ SCP และคณะทำงาน SCD
การบูรณาการขับเคลื่อนโดยกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด 
(Single Command Province : SCP) และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ(Single Command District : SCD)
1. บทบาทและผลงานสำคัญของ SCP และ SCD
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน
ด้านการเกษตรจังหวัดสงขลาและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอจังหวัดสงขลา จำนวน 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) 
1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SCP) 
และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา (SCD) ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เห็นชอบให้มีการคัดเลือกกกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีเกษตรกร
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 30 ราย
1.2 การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการจัดเก็บข้อมูล
ด้านการเกษตรในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
1) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 16 อำเภอ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 255 ราย
2) มติที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา 
และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 
5 มีนาคม 2569 รับทราบแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร
ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 16 อำเภอ
1.3. โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
1) มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2569 โดยวาระเวียน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป้าหมาย
การดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 6 ราย
2) มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา
และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 
27 สิงหาคม 2569 รับทราบผลการดำเนินงานการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเกษตรกรภายใต้โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 
คือ กิจกรรมที่ 1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรดิจิทัลปั้นสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพ หลักสูตร การบริหารจัดการตลาดดิจิทัลและหน้าร้านออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 โดยมีเกษตรกร
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 38 ราย และ กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสร้างแรงบันดาลใจการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จังหวัดสงขลา หลักสูตร เส้นทางสู่ความสำเร็จ
ของสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 โดยมีเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 38 ราย รวมเกษตรกรทั้งสิ้นที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้ง 2 กิจกรรม จำนวน 76 ราย
2. ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานบูรณาการ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการเสนอประเด็นเพิ่มเติมเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
3. ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไก SCP/SCD
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการ SCP ควรได้กำหนดประเด็น/ระเบียบวาระครอบคลุมงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพื่อให้ที่ประชุมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
4. รวมจำนวนเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนดำเนินงานกิจกรรม/งานอื่น ๆ ที่ใช้การบูรณาการขับเคลื่อนโดยอาศัยกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) โดยสรุปมีเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนการบูรณาการขับเคลื่อนโดยกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (Single Command Province : SCP) และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (Single Command District : SCD) 
รวมจำนวนทั้งสิ้น 367 คน





























ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
1. กิจกรรมการดำเนินงานชุดข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 
4 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2569 ครอบคลุมพื้นที่ 16 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา
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ภาพที่ 1 การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2569 



2. กิจกรรมการดำเนินงานชุดข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2571 - 2575) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
(นายชูชีพ ธรรมเพชร) เป็นประธาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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[image: อาจเป็นรูปภาพของ กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบ, แคลริเน็ต และ ข้อความ][image: อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ]





  

       
  
[image: อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ]    [image: อาจเป็นรูปภาพของ กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบ และ ข้อความ]

[image: อาจเป็นรูปภาพของ กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบ, ตาราง และ ข้อความ]     [image: อาจเป็นรูปภาพของ กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบ และ ข้อความ]

ภาพที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2571 - 2575) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569
3. กิจกรรมการดำเนินงานชุดข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดบนเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลด้านการเกษตรผ่านเว็บไซต์
ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา URL : https://www.opsmoac.go.th/songkhla-home 
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ภาพที่ 3 การเผยแพร่ข้อมูลด้านการเกษตรผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
URL : https://www.opsmoac.go.th/songkhla-home



4. กิจกรรมการดำเนินงานชุดข้อมูลการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) สงขลา เพื่อพิจารณาชี้แจงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2568
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ภาพที่ 4 ร่วมประชุมคณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) สงขลา เพื่อพิจารณาชี้แจงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568
5. กิจกรรมการดำเนินงานชุดข้อมูลการบริการ และแก้ไขปัญหาเกษตรกรผ่านช่องทางศูนย์บริการประชาชนภาคเกษตร (ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช)
[image: ]หมายเหตุ : หน้าแสดงผลภาพรวมศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช จังหวัดสงขลา อัปเดตระบบ 1 เมษายน 2569


ภาพที่ 5 รายงานภาพรวมศูนย์บริการประชาชนภาคเกษตร (ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช) จังหวัดสงขลา
6. กิจกรรมการดำเนินงานชุดข้อมูลการขับเคลื่อน หรือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ดำเนินการประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำ การขอรับการสนับสนุนเงินทุน และการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ผ่านกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรและผู้ยากจน และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยการให้คำแนะนำ 
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ภาพที่ 6 ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ และติดตามการ ขอรับการสนับสนุนเงินทุนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
และการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรและผู้ยากจน พื้นที่จังหวัดสงขลา





7) ชุดข้อมูลติดตามงานนโยบาย/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือการดำเนินการตาม
ข้อสั่งการของผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา อำนวยการ ประสานงาน และบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจราชการ
ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 
31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2569
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[bookmark: _Hlk241580960]ภาพที่ 7  การอำนวยการ ประสานงาน และบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2569









8. กิจกรรมการดำเนินงานชุดข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ความรู้ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ด้านการเกษตรในพื้นที่
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จังหวัดสงขลา จำนวน 4 ครั้ง 
เพื่อให้บริการประชาชน เกี่ยวกับกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ประชาสัมพันธ์และแจกเอกสารแผ่นพับความรู้ทางการเกษตร รวมทั้งพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ แก่เกษตรที่เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว 
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ภาพที่ 8  ให้บริการประชาชน เกี่ยวกับกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ประชาสัมพันธ์และแจกเอกสารแผ่นพับความรู้ทางการเกษตร รวมทั้งพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ




9. กิจกรรมการดำเนินงานชุดข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรม/งานอื่นใด 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน
ด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา และถ่ายทอดสัญญาณ ผ่านระบบ Zoom ไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอ 16 อำเภอ จังหวัดสงขลา 
จำนวน 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)

[image: ]    [image: ]

    

[image: ]      [image: ]

[image: ]    [image: ]   

[bookmark: _Hlk240967195]ภาพที่ 9 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา


ภาคผนวก ข
1. คำสั่งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
2. คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
3. คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ และคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
4. คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา
5. คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เรื่อง แต่งตั้งคระทำงานจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
6. คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
7. คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด
8. คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายสร้างวิธีทำงานสู่การปฏิบัติ โครงการศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9. คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
10. คำสั่งคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง และติดตาม
ผลการดำเนินโครงการ ที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรระดับจังหวัด
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