ส่วนที่ 4
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 2571 – พ.ศ. 2575)

[bookmark: _Hlk112255068]1. วิสัยทัศน์ (Vision)	 
    “สุโขทัยเมืองเกษตรอัจฉริยะ มูลค่าสูง อัตลักษณ์พื้นถิ่นยั่งยืน บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตร                ต่อสิ่งแวดล้อม” 
    
2. พันธกิจ (Mission)
1) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเครือข่าย Smart Farmer / Young Smart Farmer ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ที่มีอำนาจต่อรองเชิงพาณิชย์และทักษะการตลาดออนไลน์
2) ยกระดับและเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดสุโขทัย ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์
3) ส่งเสริมและเปลี่ยนผ่าน ภาคการเกษตรดั้งเดิมสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) และการทำเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับกระแสรักสุขภาพและเกณฑ์การค้าโลกใหม่
4) พัฒนาและบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ ดิน และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้ครอบคลุม ทั่วถึง และ มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5) บูรณาการและเชื่อมโยง ภาคเกษตรกรรมเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรคาร์บอนต่ำ โลจิสติกส์ และโครงข่ายการค้าตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภูมิภาค

3. เป้าหมายการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (Development Goals)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    1) ผลิตภาพและมูลค่าภาคการเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้น
    2) พื้นที่เกษตรกรรมปลอดภัยและอินทรีย์ขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรม
    3) โครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำมีความมั่นคง
    4) สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรมีความเข้มแข็ง
    5) การเกษตรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยคาร์บอน

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา
   1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เกษตรแปรรูป และสินค้า GI เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า            ร้อยละ 2 ต่อปี
   2) พื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand / เกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 จากปีฐาน (ปี พ.ศ.2570) ภายในปี 2575 
   3) พื้นที่เกษตรกรรมที่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำชลประทาน และแหล่งน้ำในไร่นา (บ่อ 1,260 ลบ.ม.) เพิ่มขึ้นครอบคลุมพื้นที่นอกเขตชลประทานอย่างทั่วถึง
   4) มีระบบเตือนภัยพิบัติธรรมชาติในระดับชุมชน/จัดตั้งระบบเตือนภัยครบทุกอำเภอเสี่ยง
   5) สัดส่วนสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และแปลงใหญ่ ที่มีความเข้มแข็งระดับมาตรฐานชั้นดี โดย
       5.1) สหกรณ์ระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55
       5.2) วิสาหกิจชุมชนระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
   6) จำนวนจุดความร้อนจากดาวเทียม (เช่น ระบบ VIIRS) ในพื้นที่เกษตรกรรมลดลงจากปีฐาน (ปี 2570) อย่างน้อยร้อยละ 20

5. ประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด   
	ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกร แปลงใหญ่ และการสร้าง                                
                                  Smart Farmer / Young Smart Farmer สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรดิจิทัล
                                    เพื่อแก้ไขข้อจำกัดในภาคการเกษตรของจังหวัดสุโขทัย (ปัญหาน้ำแล้ง ภาวะ
                                    เกษตรกรสูงวัย ข้อจำกัดด้านงบประมาณ และกระแสรักษ์สุขภาพ)

	วัตถุประสงค์
	1. เพื่อพัฒนาและเปลี่ยนผ่านแรงงานเกษตรกร (รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ)       ให้มีทักษะการบริหารจัดการไร่นา การจัดการบัญชีรายได้ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบอาชีพอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อยกระดับกลุ่มแปลงใหญ่ สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุโขทัย ให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการเป็นกลไกดำเนินธุรกิจชุมชนและสร้างอำนาจต่อรองเชิงพาณิชย์

	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
	1. สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานที่ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 
2. วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
3. จำนวนเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรปราดเปรื่องรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) ได้รับการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 100 รายต่อปี

	แนวทางการพัฒนา
	1. การพัฒนาทุนมนุษย์และปัจจัยการผลิตขั้นต้น
    แนวทางนี้มุ่งเน้นการปรับปรุงรากฐานที่สำคัญที่สุดของภาคการเกษตรสุโขทัย นั่นคือ "คน" (Human Capital) และ "ปัจจัยการผลิตพื้นฐาน" (Input) เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรสามารถรับมือกับภัยธรรมชาติและความผันผวนของต้นทุนการผลิตได้ตั้งแต่ก้าวแรก     

	
	    - การพัฒนาทุนมนุษย์ท่ามกลางภาวะเกษตรกรสูงวัย เนื่องจากประชากรภาคเกษตรของสุโขทัยกว่าร้อยละ 42 กำลังเผชิญหน้ากับภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ การพัฒนาทุนมนุษย์ จึงไม่ใช่แค่การอบรมวิชาการทั่วไป แต่เป็นการบ่มเพาะ "ทักษะการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร (Farm Management Skill)" โดยมุ่งเน้นการปรับแนวคิด (Mindset) ให้เกษตรกรผู้สูงอายุรู้จักการวางแผนการผลิตในลักษณะ "ตลาดนำการผลิต" เรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟาร์มเพื่อควบคุมต้นทุนอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายครูบัญชีอาสา ควบคู่ไปกับการ Reskill และ Upskill เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ให้มีทัศนคติพร้อมรับนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

	
	    - การแก้ปัญหาวิกฤตปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์และการจัดการดิน) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพบว่า เกษตรกรสุโขทัยประสบปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจคุณภาพดี (เช่น ข้าว พืชไร่ ถั่วเขียว) แนวทางต้นน้ำจึงมุ่งสร้างระบบผลิตปัจจัยการผลิตที่พึ่งพาตนเองได้ในชุมชน โดยการยกระดับศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและพืชไร่ของสหกรณ์หรือกลุ่มแปลงใหญ่ให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งใช้กลไกของ "หมอดินอาสา" และเครือข่าย ศพก. เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้การตรวจวิเคราะห์ดินและการปรุงดินตามสภาพความเหมาะสมของพื้นที่ (Zoning) เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีราคาแพงและสารเคมีอันตราย ซึ่งจะช่วยตอบรับกระแสสุขภาพและรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ตั้งแต่ต้นทาง
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการการผลิตและรวมกลุ่ม 
    แนวทางนี้มุ่งเน้นการแก้ไขข้อจำกัดด้านแรงงานและต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ของเกษตรกรรายย่อย โดยใช้ "พลังแห่งการรวมกลุ่ม" เป็นเครื่องมือในการทลายข้อจำกัดด้านงบประมาณและเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity)
    - การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตด้วยเครื่องจักรกลและนวัตกรรมร่วมกัน เมื่อแรงงานภาคเกษตรสูงอายุขึ้นและเกิดภาวะ             ขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้างแรงงานจึงปรับตัวสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว                 การส่งเสริมในขั้นกลางน้ำ จึงเน้นไปที่การผลักดันให้กลุ่มแปลงใหญ่                และสหกรณ์การเกษตร ทำการรวมกลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สินและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกัน (Shared Machinery Pool) เช่น โดรนพ่นป่นชีวภาพ รถเกี่ยวข้าว หรือ เครื่องหยอดเมล็ดอัจฉริยะ วิธีนี้จะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรเอง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาข้อจำกัดด้านงบประมาณจัดสรรรายปีของภาครัฐที่ไม่เพียงพอได้อย่างยั่งยืน     

	
	    - การบูรณาการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ให้เป็นกลไกธุรกิจชุมชน โดยส่งเสริมให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั้ง 9 ศูนย์หลักในแต่ละอำเภอ ยกระดับบทบาทจากเดิมที่เป็นเพียงศูนย์สาธิตการเกษตร ให้กลายเป็น "ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน" โดยให้ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ชั้นนำในพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ถ่ายทอดนวัตกรรมการบริหารฟาร์ม การรวมกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณมาก (Bulk Buying) และการวางแผนกำหนดมาตรฐานผลผลิตร่วมกันของกลุ่มเพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีความสม่ำเสมอ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย (GAP) / อินทรีย์วิถีสุโขทัย  

	
	3. การเชื่อมโยงการตลาดและพาณิชย์ดิจิทัล
แนวทางนี้มุ่งเน้นการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรสุโขทัย โดยการเปลี่ยนสถานะจาก "ผู้ผลิตผลผลิตขั้นปฐมภูมิ" ให้ก้าวไปสู่ "ผู้ประกอบการเกษตรดิจิทัลเต็มรูปแบบ" ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง ไม่ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง
   - การขับเคลื่อนตลาดพาณิชย์ดิจิทัล (Digital Commerce) มุ่งเน้นการติดอาวุธทางปัญญาด้านดิจิทัลให้แก่สถาบันเกษตรกร แปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer โดยพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง อย่างเข้มข้น (เช่น เทคนิคการไลฟ์สดขายของบน TikTok/Facebook Live, การทำ Content Marketing เล่าเรื่องราวคุณค่าสินค้า GI สุโขทัย) เพื่อเปิดช่องทางการตลาดออนไลน์ที่ทันสมัยและหลากหลาย ทำให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการคำสั่งซื้อล่วงหน้า (Pre-order) ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   - การเชื่อมโยงการตลาดมูลค่าสูงและห่วงโซ่อุปทานยุคใหม่ ผลักดันให้ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่เชื่อมโยงผลผลิตปลอดภัยและสินค้า             อัตลักษณ์สร้างสรรค์เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับพรีเมียม เช่น การทำข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้ากับโรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหารระดับบน และห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มตลาดเกษตรดิจิทัลจังหวัดสุโขทัย (Agri Marketplace) และการเชื่อมโยงช่องทางการค้าตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC เพื่อสร้างโอกาสในการส่งออกผลผลิตมูลค่าสูงไปยังตลาดสากลที่ยินดีจ่ายราคาสูงให้กับสินค้าที่มีเรื่องราวด้านสุขอนามัย รักษ์สุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

	โครงการ
	ต้นน้ำ : การพัฒนาทุนมนุษย์และปัจจัยการผลิตขั้นต้น 
1. พัฒนาทักษะการบริหารจัดการฟาร์ม/แปลง การวางแผนการผลิต การจัดการบัญชีรายได้ในครัวเรือน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบอาชีพอย่างเป็นระบบ  และการบริหารจัดการที่ดินทำกินเพื่อความมั่นคงของเกษตรกร  
2. ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดีชุมชน เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจ
กลางน้ำ : การเพิ่มประสิทธิภาพการการผลิตและรวมกลุ่ม 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2. เพิ่มประสิทธิภาพการรวมกลุ่ม 
3. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. 9 ศูนย์หลัก) สู่ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเกษตรกรปราดเปรื่องรุ่นใหม่ (Smart Farmer Incubator)

	
	ปลายน้ำ : การเชื่อมโยงการตลาดและพาณิชย์ดิจิทัล 
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรชุมชนสู่ตลาด                           e-Commerce และช่องทางการจำหน่ายยุคใหม่ (TikTok/ Facebook Live)





	ประเด็นการพัฒนาที่ 2   การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย
                              สู่มาตรฐานสากล
                                  เพื่อแก้ข้อจำกัดและผลักดันจุดแข็งของภาคการเกษตรจังหวัดสุโขทัย

	วัตถุประสงค์
	1. เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ (Smart Agriculture) ระบบ Big Data และ AI มาใช้ปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
2. เพื่อขยายพื้นที่เกษตรปลอดภัย (GAP) และ "เกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย" ให้ได้รับรองมาตรฐานในระดับสากล ตอบสนองกระแสรักษ์สุขภาพ และเกณฑ์การค้าโลกใหม่

	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
	1. พื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ (Organic Thailand / เกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย) ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีฐาน (ปี 2570)
2. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (Yield) ของแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2 ต่อปี จากปีฐาน (ปี 2570)

	แนวทางการพัฒนา
	1. นวัตกรรมและปัจจัยการผลิตปลอดภัย
    แนวทางนี้มุ่งเน้นการปฏิรูปและจัดการ "ปัจจัยการผลิต (Inputs)" และการนำ "นวัตกรรมขั้นต้น" เข้ามาใช้ในกระบวนการเตรียมการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดการพึ่งพาสารเคมี ควบคุมต้นทุน และสร้างระบบการผลิตที่ปลอดภัยเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มต้น
    - การลดต้นทุนและพึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิตชีวภาพ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศส่งผลกระทบให้ราคาปุ๋ยและปัจจัยการผลิตเคมีนำเข้ามีราคาแพงและผันผวนอย่างมาก แนวทางนี้             จึงมุ่งส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ผลิตปุ๋ยชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงในระดับชุมชน โดยใช้ประโยชน์จาก "หมอดินอาสา" และ ศพก. เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตปัจจัยการผลิตปลอดภัยไว้ใช้เองทดแทนสารเคมีอันตราย ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านต้นทุนแล้ว ยังเป็นการปรับสภาพโครงสร้างดินให้เหมาะสมแก่การทำเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัยอย่างยั่งยืน
    - การประยุกต์ใช้นวัตกรรมอัจฉริยะต้นทุนต่ำเพื่อจัดการฟาร์ม สนับสนุนการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนาคต                   ที่เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม เช่น การติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดินอัจฉริยะ ระบบการให้น้ำพืชผ่านแอปพลิเคชันมือถือ และการใช้พลังงานทดแทน (Solar Cell)                       มาขับเคลื่อนระบบปั๊มน้ำในแปลงเกษตร นวัตกรรมต้นน้ำเหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานสูงอายุ สามารถบริหารจัดการปัจจัยการผลิต (ดิน น้ำ ปุ๋ย) ได้อย่างแม่นยำ ลดการใช้แรงงาน และลดความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศผันผวน

2. การยกระดับกระบวนการและมาตรฐานแปลง 
    สนับสนุนการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนาคตที่เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม เช่น การติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดินอัจฉริยะ ระบบการให้น้ำพืชผ่านแอปพลิเคชันมือถือ และการใช้พลังงานทดแทน (Solar Cell) มาขับเคลื่อนระบบปั๊มน้ำในแปลงเกษตร นวัตกรรมต้นน้ำเหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานสูงอายุ สามารถบริหารจัดการปัจจัยการผลิต (ดิน น้ำ ปุ๋ย) ได้อย่างแม่นยำ ลดการใช้แรงงาน และลดความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศผันผวน
    -  การบริหารแปลงด้วยระบบเกษตรแม่นยำสูง (Smart Farming) ผลักดันให้กลุ่มแปลงใหญ่พืชเศรษฐกิจหลัก (เช่น แปลงใหญ่ข้าว                แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน แปลงใหญ่ส้มเขียวหวาน และมันสำปะหลัง) ยกระดับกระบวนการดูแลรักษาในแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เช่น การใช้โดรนเพื่อการเกษตร (Agriculture Drone) ในการบินสำรวจโรคพืชและพ่นสารสกัดชีวภาพอย่างแม่นยำ การใช้เทคโนโลยี Big Data ในการวางแผนช่วงเวลาเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศรายเดือน ซึ่งช่วยลดอัตราการสูญเสียและเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย (Yield) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    - การยกระดับสู่มาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และเกณฑ์การค้าโลกใหม่ เร่งสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) ให้ครอบคลุมทุกอำเภอ โดยมีแนวทาง "เกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย" เป็นเครื่องมือนำทางในการขับเคลื่อนระบบนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังรวมถึงการวางระบบตรวจสอบย้อนกลับในรูปแบบดิจิทัล (Digital Traceability) เพื่อเตรียมความพร้อมของแปลงเกษตรกรรมให้สอดรับกับกฎระเบียบการค้าโลกใหม่ เพื่อป้องกันปัญหาการกีดกันทางการค้าในอนาคต เช่น มาตรการควบคุมการตัดไม้ทำลายป่า (EUDR) และ การจัดเก็บภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดน (CBAM) ต้องเน้นที่ความยั่งยืน ตรวจสอบย้อนกลับได้ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีแนวทางปฏิบัติที่แปลงเกษตรต้องดำเนินการ ได้แก่ การขึ้นทะเบียนและพิกัดแปลง จัดทำฐานข้อมูลพิกัดแปลงเกษตรที่ชัดเจน (Polygon Data) เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลผลิตได้ 100% ว่าไม่ได้บุกรุกพื้นที่ป่า การทำเกษตรคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Agriculture) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการหลีกเลี่ยงการเผาตอซัง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และบริหารจัดการน้ำเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนในนาข้าว การขอมาตรฐานการผลิตที่ยั่งยืน ยกระดับแปลงเกษตรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น GAP (Good Agricultural Practice),              FSC (Forest Stewardship Council) หรือ RSPO (สำหรับปาล์มน้ำมัน) เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม               การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Farming) บันทึกข้อมูลการเพาะปลูก ปริมาณการใช้ปุ๋ย สารเคมี และน้ำในรูปแบบดิจิทัล เพื่อนำข้อมูลไปประเมิน รอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) ของผลผลิตตามเกณฑ์การค้าโลก 
3. การส่งเสริมการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค  
    แนวทางนี้มุ่งเน้นการขับเคลื่อน "ตลาดนำการผลิต" โดยการสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตปลอดภัยของสุโขทัยไปสู่กลุ่มผู้บริโภคที่รักษ์สุขภาพอย่างยั่งยืน
    - การสร้างเครื่องหมายการค้าและการตลาดดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ              ใช้เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลดิจิทัลมาช่วยในการคุ้มครองคุณภาพมาตรฐาน โดยให้ผู้บริโภคสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)                    บนบรรจุภัณฑ์เพื่อตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา วันเก็บเกี่ยว และใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของแปลงผลิตได้ทันที ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมเครือข่ายเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer / Young Smart Farmer) ให้มีความสามารถในการทำตลาดเชิงรุก การรณรงค์ ให้ความรู้ถึงคุณค่าของแบรนด์ "เกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย" ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างและโดดเด่นในตลาด
    - การเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดมูลค่าสูงและการส่งออก บูรณาการร่วมกับ "ทีมประเทศไทย" และภาคเอกชนในการอำนวยความสะดวกทางการค้า ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับพรีเมียมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ซื้อขายล่วงหน้ากับโรงพยาบาล (เพื่ออาหารปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย) โรงแรม ร้านอาหารสุขภาพ และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ (Modern Trade) ตลอดจนการส่งเสริมการตลาดผ่านแพลตฟอร์มตลาดเกษตรดิจิทัล (Agri Marketplace) และการใช้ประโยชน์จากเส้นทางคมนาคมระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ในการส่งออกสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดต่างประเทศและภูมิภาคอาเซียน

	โครงการ
	ต้นน้ำ : นวัตกรรมและปัจจัยการผลิตปลอดภัย
1. ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและระบบ Smart ฟาร์มต้นทุนต่ำเพื่อการจัดการแปลงเกษตรอัจฉริยะ
2. จัดตั้งศูนย์วิจัยและผลิตปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์ระดับชุมชนทดแทนปุ๋ยเคมีราคาแพง (เพื่อลดผลกระทบจากราคาปัจจัยการผลิตที่ผันผวนจากสถานการณ์โลก)
กลางน้ำ : การยกระดับกระบวนการและมาตรฐานแปลง 
1. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
2. พัฒนามาตรฐานระบบตรวจสอบย้อนกลับดิจิทัล (Traceability) และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเกณฑ์การค้าโลกใหม่ (EUDR Readiness) สำหรับสินค้าพืชเศรษฐกิจหลักในเขตป่าสงวนและที่ดินจัดสรร (ยางพารา มันสำปะหลัง โคเนื้อ)
ปลายน้ำ : การส่งเสริมการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค 
1. ส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยสุโขทัยสู่โรงพยาบาล โรงแรม และโมเดิร์นเทรด ภายใต้แนวคิด "อาหารปลอดภัย สุโขทัยยั่งยืน"



	ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ด้วยการแปรรูป
                               มูลค่าสูงบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
                                เพื่อมุ่งขับเคลื่อนจุดแข็งด้านสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                                ของจังหวัดสุโขทัย

	วัตถุประสงค์
	1. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดสุโขทัย ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ (Storytelling)
2. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขั้นต้นสู่อุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูง (Value-Added) ที่สอดรับกับความต้องการของตลาดผู้บริโภคระดับบน

	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
	1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหาร และสินค้า OTOP (ด้านการเกษตร) ของจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี
2. มูลค่าทางเศรษฐกิจรวมของสินค้า GI นำร่อง 3 ชนิด (ส้มแม่สิน ละมุดสุโขทัย มะยงชิดแม่ย่า) ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

	แนวทางการพัฒนา
	1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญา
    แนวทางนี้มุ่งเน้นการบริหารจัดการและปกป้อง "วัตถุดิบต้นกำเนิด (Raw Materials)" ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของสุโขทัย ควบคู่กับการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าห่วงโซ่การผลิตมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สม่ำเสมอ และคงคุณค่าความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์แท้ไว้ตั้งแต่จุดเริ่มต้น
    - การอนุรักษ์สายพันธุ์และการคุ้มครองแหล่งภูมิศาสตร์ (GI)              จังหวัดสุโขทัยมีสินค้าเกษตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) แล้วถึง 3 ชนิด คือ ส้มแม่สิน ละมุดสุโขทัยและมะยงชิดแม่ย่า และอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก 1 ชนิดสินค้า คือ ใบตองกล้วยตานี ดังนั้นแนวทางในขั้นต้นจึงต้องมุ่งเน้นการจัดทำระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและแผนที่พิกัดแปลงปลูก GI ที่ชัดเจน มีการควบคุมมาตรฐานสายพันธุ์แท้ เช่น สายพันธุ์มะกอกของละมุดสุโขทัย หรือสายพันธุ์แม่ย่าของมะยงชิด เพื่อไม่ให้เกิดการเจือปนหรือสูญเสียคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีที่เป็นเอกลักษณ์ (เช่น ค่าความหวานที่โดดเด่นเฉพาะตัว)
    - การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีการผลิตแบบดั้งเดิม                นำวิถีชีวิตการผลิตและภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านและชุมชน                   มาถอดเรียนและรวบรวมเป็นองค์ความรู้ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนกระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีเรื่องราว (Story) และมีคุณภาพดีที่สุดจากหน้าฟาร์ม รวมถึงการจัดการคัดแยกเกรดผลผลิต (Grading) ตั้งแต่ช่วงการเก็บเกี่ยว เพื่อแยกวัตถุดิบเกรดพรีเมียมสำหรับขายผลสด และวัตถุดิบเกรดรองสำหรับส่งเข้าสู่กระบวนการแปรรูปในขั้นถัดไปอย่างเป็นระบบ
2. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
    แนวทางนี้มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านจากผลิตผลขั้นปฐมภูมิไปสู่ "ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High-Value Products)" โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาจับคู่กับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความแตกต่าง ยืดอายุผลผลิต และลดความสูญเสียในระบบนิเวศการเกษตร
   - นวัตกรรมการแปรรูปขั้นสูงสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ส่งเสริม  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและงานวิจัยของสถาบันการศึกษาในพื้นที่              มาพัฒนาต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรและพืชสมุนไพรท้องถิ่น (เช่น  ถั่วลิสง เผือก มะม่วง กล้วย พืชสมุนไพร) ไปสู่ผลิตภัณฑ์กลุ่มเศรษฐกิจชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภท             โภชนาเภสัช (Functional Food) ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสำอาง และเครื่องสำอาง นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นแนวคิด "Zero Waste" นำผลผลิตที่ตกเกรดหรือต่ำกว่าเกณฑ์ และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมา                 แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่า เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาดและสร้างเสถียรภาพรายได้ให้กับชุมชน
    - การพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Packaging) สนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวและการบรรจุหีบห่อ โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์              ที่คำนึงถึงประโยชน์ใช้งาน ควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะที่สามารถยืดอายุ                การเก็บรักษา (Shelf-life Extension) ของอาหารและสินค้าเกษตร แปรรูป เพื่อช่วยลดความเสียหายและรักษาคุณภาพสินค้าในระหว่างกระบวนการขนส่งระยะไกลหรือการส่งออก  
3. การสร้างแบรนด์และการเข้าสู่ตลาดมูลค่าสูง
    แนวทางนี้มุ่งเน้นการตลาดเชิงรุกและการพาณิชย์ โดยการนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านนวัตกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามมา "สร้างมูลค่าทางการตลาด" ด้วยตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อนำสินค้าอัตลักษณ์ของสุโขทัยเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายระดับบนทั้งในและต่างประเทศ
    - การสร้างตราสินค้าและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา                   มุ่งส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าพรีเมียมของจังหวัดสุโขทัย ยกระดับรูปลักษณ์ของสินค้า OTOP ด้านการเกษตร (เช่น ถั่วลิสงแปรรูป เผือกแปรรูป มะม่วงแปรรูป) ให้มีความทันสมัยและสวยงาม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อสร้างการยอมรับและน่าเชื่อถือในระดับสากล นำเสนอเรื่องราวแหล่งกำเนิด (Storytelling) ของสินค้าเพื่อสร้างความแตกต่างและโดดเด่นจากคู่แข่งในท้องตลาด
    - การเจาะตลาดมูลค่าสูงและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนการตลาดเชิงรุกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยตรง เชื่อมโยงช่องทางการตลาดร่วมกับ "ทีมประเทศไทย" เพื่อนำสินค้าเกษตรสร้างสรรค์และสินค้า GI สุโขทัยเข้าสู่ตลาดนิทรรศการ งานแสดงสินค้าระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการกระจายสินค้าเข้าสู่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ (Modern Trade) และตลาดการท่องเที่ยวคุณภาพสูง โดยการนำผลิตภัณฑ์แปรรูปเหล่านี้ไปผูกรับกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ "เมือง 4 เครือข่ายของ UNESCO"เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนกลับสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ได้แก่ เครือข่ายเมืองมรดกโลก (World Heritage City) ครอบคลุมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, ศรีสัชนาลัย, และกำแพงเพชร เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Creative Cities Network) ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) จากความโดดเด่นของภูมิปัญญาอย่าง "เครื่องสังคโลก" และ "ผ้าตีนจก" เครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ (Global Network of Learning Cities - GNLC) เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต และบูรณาการมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น และการขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลก (Memory of the World) ของศิลาจารึกหลักที่ 1 (จารึกพ่อขุนรามคำแหง) ถือเป็นหลักฐานชิ้นเอกที่บันทึกประวัติศาสตร์และกำเนิดอักษรไทย 

	โครงการ
	ต้นน้ำ : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญา
1. พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรเกษตรอัตลักษณ์และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดสุโขทัย เพื่อคงความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ 
กลางน้ำ : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตร               อัตลักษณ์
1. แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเกรดต่ำกว่าเกณฑ์ (Zero Waste) สู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูง (เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์โภชนาเภสัช เวชสำอาง และเครื่องสำอางจากสมุนไพรและผลไม้ท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันการศึกษา)
2. ส่งเสริมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Packaging) เพื่อควบคุมคุณภาพและยืดอายุสินค้าเกษตรแปรรูปชุมชน
ปลายน้ำ : การสร้างแบรนด์และการเข้าสู่ตลาดมูลค่าสูง
1. พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก



	ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ระบบโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการ
                               ทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน
                                 เพื่อแก้ไขข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัย (วิกฤตน้ำแล้งซ้ำซากนอก
                                 เขตชลประทาน, ข้อจำกัดงบประมาณจังหวัดที่ไม่ต่อเนื่อง, ปัญหาฝุ่นควันจากการ
                                 เผาแปลง และโอกาสจากเส้นทางเชื่อมโยงภูมิภาค)

	วัตถุประสงค์
	1. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งนอกเขตชลประทาน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและกระจายน้ำด้วยนวัตกรรมระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ
2. เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรครบวงจร ลดอัตราการสูญเสียของผลผลิตระหว่างการขนส่ง และส่งเสริมภาคเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Low Carbon / Net Zero)

	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
	1. จำนวนพื้นที่รับประโยชน์จากการปรับปรุงระบบ/การบริหารจัดการ  
 พื้นที่ชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 750,000 ไร่ 
 ภายในปี 2575   
2. พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในไร่นา (บ่อ 1,260 ลบ.ม.) และระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 50,000 ไร่ ภายในปี 2575  
3. จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุงบำรุงดิน 
 ไม่น้อยกว่า 15,000 ไร่ ภายในปี 2575  
4. จำนวนจุดความร้อนจากดาวเทียม (เช่น ระบบ VIIRS) ในพื้นที่เกษตรกรรมลดลงจากปีฐาน (ปี 2570) อย่างน้อยร้อยละ 20 ภายในปี 2575  

	แนวทางการพัฒนา
	1. โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรน้ำ ดิน และระบบเตือนภัย 
    แนวทางนี้มุ่งเน้นการปฏิรูปและสร้างความมั่นคงให้กับ "ปัจจัยพื้นฐานทางกายภาพ (Physical Capital & Natural Resources)" ซึ่งเป็นจุดวิกฤตที่สุดของจังหวัดสุโขทัย เพื่อให้ภาคการเกษตรมีภูมิคุ้มกันและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ผันผวน
    - การบริหารจัดการน้ำและดินเชิงรุกทั้งในและนอกเขตชลประทาน  เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ของสุโขทัยยังขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงในช่วงหน้าแล้ง ประกอบกับข้อจำกัดด้านงบประมาณรายปีของรัฐที่ไม่ต่อเนื่อง แนวทางต้นน้ำจึงมุ่งเน้นการบูรณาการงบประมาณร่วมกันระหว่าง หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานพลังงานจังหวัด ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการลงทุนระบบกระจายน้ำขนาดเล็กในไร่นา และขยายผล "การขุดสระน้ำอัจฉริยะ (บ่อจิ๋วขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร)" ร่วมกับการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อสูบน้ำบาดาลและกระจายน้ำอย่างประหยัด ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูปรับปรุงคุณภาพดินผ่านเครือข่ายหมอดินอาสา เพื่อเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของดินและลดการใช้สารเคมีแพง
    - จัดตั้ง “ชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติด้านการเกษตร” จัดโครงสร้างแบบบูรณาการ เพื่อให้ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกัน                   แจ้งเตือน ไปจนถึงการช่วยเหลือเกษตรกร โดยอ้างอิงจากโครงสร้างการทำงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร                มีเป้าหมายเพื่อลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และหน่วยงานท้องถิ่นในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว องค์ประกอบหลักแบ่งออกเป็น 5 ส่วน     
      1) ส่วนอำนวยการและสั่งการ ทำหน้าที่เป็น "ศูนย์กลาง" ในการตัดสินใจ กำหนดนโยบายการเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติด้านการเกษตร การสั่งการ และบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม   
          บุคลากร :  เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็น หัวหน้าชุดปฏิบัติการฯ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะทำงานชุดปฏิบัติการฯ และหัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือและ              โครงการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็น คณะทำงานและเลขานุการชุดปฏิบัติการฯ    
          หน้าที่หลัก : ประเมินสถานการณ์ภาพรวม ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย และประสานงานกับหน่วยงานหลักอื่น ๆ เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เกี่ยวกับการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัด
      2) ส่วนเฝ้าระวังและวิเคราะห์ข้อมูล (Data & Surveillance) และส่วนวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Technical Specialists) ทำหน้าที่ คอยสอดส่องความผิดปกติและวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุการณ์จริงในพื้นที่ และเป็น "ที่ปรึกษาเฉพาะทาง" เพราะภัยพิบัติ แต่ละประเภทส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรต่างกัน
          บุคลากร : นักวิเคราะห์ข้อมูล นักอุทกวิทยา นักวิชาการเกษตร สัตวแพทย์ สัตวบาล และนักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ   


         หน้าที่หลัก : 
          - ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำในเขื่อน                     คุณภาพน้ำ และวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยง (เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม พายุ เอลนีโญ โรคระบาดพืช/สัตว์/สัตว์น้ำ) 
          - ประเมินผลกระทบเชิงลึก ให้คำแนะนำในการปกป้องผลผลิตและลดความสูญเสีย (เช่น การจัดการโรคระบาดสัตว์ หรือศัตรูพืชหลังน้ำลด)
          - รายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยง และประเมินผลกระทบเชิงลึก ให้ส่วนอำนวยการทราบและประเมินสถานการณ์ภาพรวม เพื่อมอบหมายให้ส่วนปฏิบัติการในพื้นที่ แจ้งเตือนเกษตรกรโดยเร็วที่สุด และ/หรือ ประสานงานกับหน่วยงานหลักอื่น ๆ เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อประกาศเขตพื้นที่ประสบภัย ต่อไป
         หน่วยงานหลัก : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน (ปฏิบัติการผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ หรือ SWOC) และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
         หน่วยงานร่วมสนับสนุน : กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) GISTDA และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
     3) ส่วนปฏิบัติการในพื้นที่และแจ้งเตือน (Field Operations & Early Warning) ทำหน้าที่เป็น "ด่านหน้า" ที่นำข้อมูลไปถึงตัวเกษตรกรให้เร็วที่สุด
         บุคลากร : เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
         หน้าที่หลัก : ในการนำข้อมูลแจ้งเตือนจากส่วนกลางไปบอกกล่าวเกษตรกรโดยตรง แนะนำวิธีเตรียมตัวรับมือล่วงหน้า ตลอดจนเป็นหน่วยปฏิบัติการแนวหน้าที่รับผิดชอบการลงพื้นที่ เผชิญเหตุ และจัดการกับสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ โดยตรง และ รายงานสถานการณ์ความเสียหายเบื้องต้นในพื้นที่ให้หัวหน้าชุดปฏิบัติการฯ ทราบ
          หน่วยงานหลัก : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน 
      4) ส่วนสำรวจความเสียหายและเยียวยา (Recovery & Compensation) ทำหน้าที่ดูแลและฟื้นฟู "หลังเกิดเหตุ" เพื่อให้เกษตรกรกลับมาตั้งหลักและมีทุนในการประกอบอาชีพต่อได้
          บุคลากร : เจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหาย และเจ้าหน้าที่ด้านนโยบายการให้ความช่วยเหลือ 
          หน้าที่หลัก : ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริง (ไร่นา บ่อปลา คอกสัตว์) เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือและจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลัง
         หน่วยงานสำรวจความเสียหาย : กรมส่งเสริมการเกษตร                  กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว การยางแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         หน่วยงานร่วมสนับสนุนและเยียวยา : ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
    - การพัฒนาระบบสารสนเทศและเตือนภัยพิบัติอัจฉริยะระดับชุมชน : เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยและกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถอพยพหรือปรับตัวได้ทันต่อภัยธรรมชาติ แผนงานต้นน้ำจะมุ่งเน้นการติดตั้งสถานีวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัจฉริยะในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำยม แล้วเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้ากับแอปพลิเคชันหรือระบบแจ้งเตือนภัยในชุมชน (Community-based Warning System) เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนช่วงเวลาเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวได้อย่างแม่นยำ                   ลดความเสียหายของผลผลิตก่อนเกิดภัยพิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. ส่งเสริม BCG Model เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
    แนวทางนี้มุ่งเน้นการจัดการ "กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวและการรักษาคุณภาพผลผลิต (Post-harvest & Green Process)"                เพื่อลดอัตราการสูญเสีย (Food Loss) และเปลี่ยนผ่านกระบวนการจัดการเกษตรไปสู่ระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
    - การสร้างระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain) และโลจิสติกส์ชุมชน ผลผลิตเกษตรมูลค่าสูงของสุโขทัย (เช่น ส้มแม่สิน ละมุด               มะยงชิด) มักเกิดความเสียหายระหว่างรอการขนส่ง แนวทางการพัฒนาจึงเน้นการสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มแปลงใหญ่ จัดตั้ง          "จุดรวบรวมสินค้ามาตรฐานและห้องเย็นชุมชน" เพื่อทำการคัดเกรด (Grading) บรรจุหีบห่อ และรักษาคุณภาพผลผลิตสดให้อยู่ได้นานที่สุดโดยใช้พลังงานสะอาด รวมถึงการวางระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการเคลื่อนย้ายผลผลิต
    - การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและมาตรการปลอดการเผา (Zero Burn) เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 และขับเคลื่อนภาคเกษตรคาร์บอนต่ำ แนวทางนี้จะเน้นมาตรการเชิงรุกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกรในพื้นที่ปลูกข้าวและอ้อยโรงงาน ให้ยุติการเผาแปลง 100% โดยการสนับสนุนนวัตกรรมการแปรสภาพเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (เช่น ฟางข้าว ใบอ้อย) มาทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ หรือแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลสร้างรายได้เสริม พร้อมทั้งผลักดันการทำนาข้าวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Rice) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบการ               ซื้อขาย "คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)" ซึ่งตอบรับกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก
3. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสู่โมเดลท่องเที่ยวเชิงเกษตรคาร์บอนต่ำ (Green Agri-Tourism)  	
    แนวทางนี้มุ่งเน้นการนำโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาแล้วมา                         "สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และขยายช่องทางการตลาด (Market Access)" โดยการเชื่อมโยงระบบคมนาคมและภาคบริการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันเพื่อกระจายสินค้าและสร้างรายได้สู่จังหวัดอย่างยั่งยืน
    - การขับเคลื่อนโลจิสติกส์การเกษตรตามระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC  ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เม่สอด (LIMEC) โดยการจับคู่ธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ขนส่งสินค้าเกษตรอัจฉริยะ ยกระดับเส้นทางการขนส่งสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าแปรรูปมูลค่าสูง                จากหน้าฟาร์มเชื่อมต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง และส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ (กลุ่มประเทศ CLMV และจีนตอนใต้) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
    - การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรคาร์บอนต่ำเชื่อมโยง     มรดกโลก พัฒนาและยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบของจังหวัดให้ก้าวสู่โมเดล "การท่องเที่ยวเชิงเกษตรคาร์บอนต่ำสร้างสรรค์ (Green & Creative Agri-Tourism)" โดยร้อยเรียงกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตรปลอดภัยเข้ากับเส้นทางท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกสุโขทัยและศรีสัชนาลัย                 เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่ยินดีใช้จ่ายเงิน และสร้างช่องทางการขายตรงสินค้าเกษตรอัตลักษณ์/สินค้าแปรรูปของชุมชน                  (ตลาดนำการผลิต) โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างสมดุลและเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม

	โครงการ
	ต้นน้ำ : โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรน้ำ ดิน และระบบเตือนภัย
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2. พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในไร่นานอกเขตชลประทาน และขยายผลการขุดบ่อจิ๋วร่วมกับระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์
กลางน้ำ : ส่งเสริม BCG Model เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปลายน้ำ : ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสู่โมเดลท่องเที่ยวเชิงเกษตรคาร์บอนต่ำ (Green Agri-Tourism)  
1. พัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร























6.	แผนที่แสดงความสอดคล้องของแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุโขทัย 
(พ.ศ. 2566 - 2570) กับแผน 3 ระดับ


2


[bookmark: _Toc80224857][bookmark: _Toc80225113]6.	แผนที่แสดงความสอดคล้องของแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 2571 - 2575) กับแผน 3 ระดับ
	แผนระดับ 1
	ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ประเด็นพัฒนาหลัก : การเกษตรสร้างมูลค่า
ประเด็นพัฒนาย่อย : เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย  เกษตรแปรรูป เกษตรชีวภาพ เกษตรอัจฉริยะ

	
	

	แผนระดับ 2

	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
· ประเด็น (3) การเกษตร (หลัก)
· แผนย่อยของแผนแม่บทฯ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
- เป้าหมายแผนย่อย สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
- แนวทางการพัฒนา 
  (1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญานวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ 
  (2) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
  (3) สร้างอัตลักษณ์หรือนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดให้กับสินค้า 
· แผนย่อยของแผนแม่บทฯ เกษตรปลอดภัย 
- เป้าหมายแผนย่อย สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทย ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น
- แนวทางการพัฒนา 
  (1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
  (2) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ 
  (3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ ให้เข้าถึงแหล่งทุนและสามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ 
   (4) สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสำคัญของความปลอดภัย 
   (5) สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน  
· แผนย่อยของแผนแม่บทฯ เกษตรชีวภาพ
- เป้าหมายแผนย่อย สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และ วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกตำบลเพิ่มขึ้น
- แนวทางการพัฒนา 
  (1) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์  
  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากร 
  (3) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่  
  (4) ส่งเสริมการทำการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ ประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย  
· แผนย่อยของแผนแม่บทฯ เกษตรแปรรูป
- เป้าหมายแผนย่อย สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
- แนวทางการพัฒนา 
  (1) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง  
  (2) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ.2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
· ประเด็น (5) การท่องเที่ยว
· แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
- เป้าหมายแผนย่อย รายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น และ สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
- แนวทางการพัฒนา 
  สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โบราณสถาน เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้้า สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทยเพื่อน้ามาสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น

	(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติ 
วาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(พ.ศ.2571 - 2575) 
· ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดทำและรับฟังความคิดเห็นโดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แผนฉบับนี้มีสถานะเป็นแผนระดับที่ 2              เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางหลักในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
· เป้าหมายหลัก
- การบูรณาการแบบองค์รวม : มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเตือนภัย การป้องกัน และการระงับยับยั้งภัยคุกคามในทุกรูปแบบ
- ตอบสนองสถานการณ์โลก : รองรับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย

	(ร่าง) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2571 - 2575)
· แนวคิดหลัก (Theme) คือ “การเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการซ่อมและเสริมรากฐาน เพื่อสร้างอนาคต”
· 5 เสาหลักการพัฒนา ดังนี้
เสาหลักที่ 1 : การพลิกโฉมโครงสร้างเศรษฐกิจ (Transform the Economy) 
เสาหลักที่ 2 : การปฏิรูปภาครัฐ (Reform the Public Sector)
เสาหลักที่ 3 : การยกระดับทุนมนุษย์ (Upgrade Human Capital)
เสาหลักที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Sustain Resources and the Environment)
เสาหลักที่ 5 : การถ่ายทอดและลงทุนในวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Transfer and Invest in Research, Technology and Innovation)


	
	(3) สนับสนุนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่งและยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
   (4) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
	
	
	

	แผนระดับ 2
(ต่อ)

	· แผนย่อยของแผนแม่บทฯ เกษตรอัจฉริยะ
- เป้าหมายแผนย่อย สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/ อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และ ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
- แนวทางการพัฒนา  
  (1) ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต  
  (2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 
  (3) สนับสนุนและส่งเสริมการทำระบบฟาร์มอัจฉริยะ  
· แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
- เป้าหมายแผนย่อย ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น และ สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
- แนวทางการพัฒนา 
  (1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐานทรัพยากรทางการเกษตรที่สำคัญ  
  (2) สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน  
  (3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร 
  (4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร 
  (5) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร 
  (6) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
  (7) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่างๆ
(8) อำนวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร
	
	
	

	

	แผนระดับ 3

	แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
· เป้าหมายการพัฒนา เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรจากความหลากหลาย ทางชีวภาพให้มีคุณภาพที่ดี ด้วยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
· แนวทางการพัฒนา 
(1) การสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพด้วย การจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์
(2) การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
(3) การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
(4) การเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

	ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579)

· เป้าหมายการพัฒนา เกษตรกร มั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน
· แนวทางการพัฒนา 
(1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
(3) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(4) บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
	(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. 2571 – 2575

· เป้าหมายการพัฒนา เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรไทยสู่เกษตรสมัยใหม่ที่มั่นคง ปลอดภัย และแข่งขันได้ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
· แนวทางการพัฒนา 
(1) เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบธุรกิจเกษตรให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
(2) ยกระดับการผลิตสู่เกษตรอัจฉริยะ ปลอดภัย และยั่งยืน 
(3) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยแปรรูปและการตลาด
(4) การพัฒนาระบบนิเวศทางการเกษตรเพื่อความมั่นคง


	แผนระดับ 3
(ต่อ)
	   (ร่าง) กรอบเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ
พ.ศ. 2571 – 2575
· เป้าหมายการพัฒนา ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูงบนทุนวัฒนธรรมและทรัพยากรอย่างยั่งยืน
· แนวทางการพัฒนา 
(1) เกษตรมูลค่าสูง
(2) ยกระดับการท่องเที่ยวและบริการที่มีศักยภาพของภาคให้มีคุณภาพ สนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และกระจายประโยชน์สู่ชุมชน โดยเน้นกลุ่มท่องเที่ยวและบริการที่มีศักยภาพของภาคได้แก่ บริการเชิงสุขภาพ ความงาม และการแพทย์ (Medical and Wellness) ท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (Creative Tourism) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy) ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE) และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงกีฬาและเทศกาล (Sport and Festival Tourism )
(3) พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง
(4) เสริมศักยภาพของเมือง พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และระบบโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์สำคัญของภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และเอื้อต่อการอยู่อาศัย
(5) พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุ ที่มีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
(6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
	วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
(พ.ศ. 2571 – 2580)
·  เป้าหมายการพัฒนา เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (NSEC) กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) ที่เข้มแข็ง
·  แนวทางการพัฒนา 
- ยกระดับการพัฒนาการเกษตรให้เป็นระบบ ตั้งแต่การผลิตที่มีคุณภาพ การแปรรูปที่เพิ่มมูลค่า และการตลาดที่ครบวงจร สนับสนุนการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี เข้ามาใช้ประโยชน์ ขยายพื้นที่ระบบชลประทาน
- ยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน สู่ระดับนานาชาติ จัดทำจุดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและจุดเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการ
	(ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย 
(พ.ศ.2571 - 2575)
ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ในกระบวนการจัดทำและรับฟังความคิดเห็น

	แผนปฏิบัติการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
· (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2571-2575 
· เป้าหมายการพัฒนา  ยกระดับจากการปรับเปลี่ยนวิธีปลูกไปสู่ “การบริหารระบบธุรกิจ และห่วงโซ่คุณค่า” (Value Chain Management)                  ที่เน้นคุณภาพ ความปลอดภัย และความโปร่งใส 
· แนวทางการพัฒนา  
- การสร้างความเชื่อมั่น : พัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และยกระดับมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า : เชื่อมโยงเครือข่ายตั้งแต่เกษตรกร ผู้แปรรูป จนถึงผู้บริโภค เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้า
- การพัฒนาตลาดพรีเมียม : ส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- การวิจัยและนวัตกรรม : นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการผลิต เช่น การจัดการดิน แหล่งน้ำ และการป้องกันศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติ
- การบูรณาการภาครัฐและเอกชน : ดึงทุกภาคส่วนร่วมมือกันขับเคลื่อนและปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำเกษตรอินทรีย์
· แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2571-2575)
ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ในกระบวนการจัดทำและรับฟังความคิดเห็น
· แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
· เป่าหมายการพัฒนา  ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
· แนวทางการพัฒนา  การจัดการน้ำอุปโภค บริโภค การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน การบริหารจัดการโดยการขับเคลื่อนการดำเนินการให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี
· ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2580)
· เป่าหมายการพัฒนา  องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579
· แนวทางการพัฒนา  1. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะ (Basin–based Approach) 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ 3. การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ 4. การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนใน 5. การบริหารจัดการน้ำชลประทานในระดับพื้นที่ (Networking Collaboration Participation) 6.การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)




	สาระสำคัญ
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
	เป้าหมายการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
สุโขทัยเมืองเกษตรอัจฉริยะ มูลค่าสูง อัตลักษณ์พื้นถิ่นยั่งยืน บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

	ตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนา
	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)

	
	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกร แปลงใหญ่ และการสร้าง Smart Farmer / Young Smart Farmer สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรดิจิทัล

	
	
	1. สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานที่ 1 และ 2 
2. วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพระดับดี 
3. จำนวนเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรปราดเปรื่องรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) ได้รับการ
   พัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพิ่มขึ้น
	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 (ร้อยละ)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (ร้อยละ)
ไม่น้อยกว่า 100 รายต่อปี (รายต่อปี)

	
	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัยสู่มาตรฐานสากล

	
	
	1. พื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ (Organic Thailand / เกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย) ขยายตัวเพิ่มขึ้น
2. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (Yield) ของแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพิ่มขึ้น
	ร้อยละ 20 จากปีฐาน (ปี 2570) (ร้อยละ)

เฉลี่ยร้อยละ 1.2 ต่อปี จากปีฐาน (ปี 2570) (ร้อยละ)

	
	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ด้วยการแปรรูปมูลค่าสูงบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์

	
	
	1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหาร และสินค้า OTOP (ด้านการเกษตร) ของจังหวัดเพิ่มขึ้น 
2. มูลค่าทางเศรษฐกิจรวมของสินค้า GI นำร่อง 3 ชนิด (ส้มแม่สิน ละมุดสุโขทัย มะยงชิดแม่ย่า) ขยายตัวเพิ่มขึ้น
	เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี (ร้อยละ)
ร้อยละ 5 ต่อปี (ร้อยละ)

	
	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ระบบโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน

	
	
	1. จำนวนพื้นที่รับประโยชน์จากการปรับปรุงระบบ/การบริหารจัดการพื้นที่ชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ     
2. พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในไร่นา (บ่อ 1,260 ลบ.ม.) และระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น  
3. จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุงบำรุงดิน   
4. จำนวนจุดความร้อนจากดาวเทียม (เช่น ระบบ VIIRS) ในพื้นที่เกษตรกรรมลดลงจากปีฐาน (ปี 2570)    
	ไม่น้อยกว่า 750,000 ไร่ ภายในปี 2575 (ไร่)
ไม่น้อยกว่า 50,000 ไร่ ภายในปี 2575 (ไร่)   

ไม่น้อยกว่า 15,000 ไร่  ภายในปี 2575 (ไร่)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2575 (ร้อยละ)



	ประเด็นการพัฒนา
ด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด
	1. เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกร แปลงใหญ่ และการสร้าง Smart Farmer / Young Smart Farmer                  สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรดิจิทัล
	2. การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัยสู่มาตรฐานสากล
	3. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ด้วยการ  
    แปรรูปมูลค่าสูงบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
	4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ระบบโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน



	 

	ต้นน้ำ : การพัฒนาทุนมนุษย์และปัจจัยการผลิตขั้นต้น 
กลางน้ำ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการรวมกลุ่ม
ปลายน้ำ : การเชื่อมโยงการตลาดและพาณิชย์ดิจิทัล 


	ต้นน้ำ : นวัตกรรมและปัจจัยการผลิตปลอดภัย
กลางน้ำ : การยกระดับกระบวนการและมาตรฐานแปลง 
ปลายน้ำ : การส่งเสริมการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค 

	ต้นน้ำ : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญา
กลางน้ำ : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและเกษตรอัตลักษณ์
ปลายน้ำ : การสร้างแบรนด์และการเข้าสู่ตลาดมูลค่าสูง


	ต้นน้ำ : โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรน้ำ ดิน และระบบเตือนภัย 
กลางน้ำ : ส่งเสริม BCG Model เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปลายน้ำ : ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสู่โมเดลท่องเที่ยวเชิงเกษตรคาร์บอนต่ำ (Green Agri-Tourism)  







7. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2571 - 2575)
เป้าหมายการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด : “สุโขทัยเมืองเกษตรอัจฉริยะ มูลค่าสูง อัตลักษณ์พื้นถิ่นยั่งยืน บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

	ประเด็นการพัฒนา
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย 

	
	
	พ.ศ. 2571
	พ.ศ. 2572
	พ.ศ. 2573
	พ.ศ. 2574
	พ.ศ. 2575
	รวม 5 ปี

	ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกร แปลงใหญ่ และการสร้าง Smart Farmer / Young Smart Farmer สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรดิจิทัล
	1. สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานที่ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55   (ร้อยละ)
	55
	55
	55
	55
	55
	55

	
	2. วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40   (ร้อยละ)
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	
	3. จำนวนเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรปราดเปรื่องรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) ได้รับการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 100 รายต่อปี   (รายต่อปี)
	100
	100
	100
	100
	100
	500

	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัยสู่มาตรฐานสากล
	1. พื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ (Organic Thailand / เกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีฐาน (ปี 2570) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ร้อยละ)
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	2. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (Yield) ของแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพิ่มขึ้นจากปีฐาน (ปี 2570) เฉลี่ยร้อยละ 1.2 ภายในปี 2575  (ร้อยละ)
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2

	ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ด้วยการแปรรูปมูลค่าสูงบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
	1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหาร และสินค้า OTOP (ด้านการเกษตร) ของจังหวัด เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี ภายในปี 2575   (ร้อยละ)
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	2. มูลค่าทางเศรษฐกิจรวมของสินค้า GI นำร่อง 3 ชนิด (ส้มแม่สิน ละมุดสุโขทัย มะยงชิดแม่ย่า) ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ภายในปี 2575  (ร้อยละ)     
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ระบบโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน
	1. จำนวนพื้นที่รับประโยชน์จากการปรับปรุงระบบ/การบริหารจัดการพื้นที่ชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 750,000 ไร่  ภายในปี 2575   (ไร่)
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	750,000

	
	2. พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในไร่นา (บ่อ 1,260 ลบ.ม.) และระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 50,000 ไร่ ภายในปี 2575   (ไร่)
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	50,000

	
	3. จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุงบำรุงดินไม่น้อยกว่า 15,000 ไร่ ภายใน                 ปี 2575   (ไร่)
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	15,000

	
	4. จำนวนจุดความร้อนจากดาวเทียม (เช่น ระบบ VIIRS) ในพื้นที่เกษตรกรรมลดลงจากปีฐาน (ปี 2570)     ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายใน  ปี 2575    (ร้อยละ)
	20
	20
	20
	20
	20
	15










8. แบบฟอร์มสรุปโครงการด้านการเกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญของจังหวัด (พ.ศ. 2571 - 2575)  (แบบ กษ.1)
																	            (หน่วย : บาท)
	ประเด็นการพัฒนา/แหล่งงบประมาณ
	งบประมาณ (บาท) 

	
	พ.ศ. 2571
	พ.ศ. 2572
	พ.ศ. 2573
	พ.ศ. 2574
	พ.ศ. 2575
	รวม 5 ปี

	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
	
	
	
	
	
	

	งบประมาณปกติ
	77,527,850
	77,530,500
	77,530,500
	77,530,500
	77,530,500
	387,649,850

	งบประมาณจังหวัด
	1,791,000
	1,490,000
	-
	-
	-
	3,281,000

	งบประมาณกลุ่มจังหวัด
	-
	-
	-
	-
	-
	

	งบประมาณอื่น ๆ 
	112,605,800
	112,605,800
	112,605,800
	112,605,800
	112,605,800
	563,029,000

	รวม
	191,924,650
	191,626,300
	190,136,300
	190,136,300
	190,136,300
	953,959,850

	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
	

	งบประมาณปกติ
	112,605,800
	112,605,800
	112,605,800
	112,605,800
	112,605,800
	563,029,000

	งบประมาณจังหวัด
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	งบประมาณกลุ่มจังหวัด
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	งบประมาณอื่น ๆ 
	28,200
	28,200
	28,200
	28,200
	28,200
	141,000

	รวม
	112,634,000
	112,634,000
	112,634,000
	112,634,000
	112,634,000
	563,170,000

	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
	

	งบประมาณปกติ
	2,195,000
	2,195,000
	2,195,000
	2,195,000
	2,195,000
	10,975,000

	งบประมาณจังหวัด
	7,109,100
	-
	-
	-
	-
	7,109,100

	งบประมาณกลุ่มจังหวัด
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	งบประมาณอื่น ๆ 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	รวม
	9,304,100
	2,195,000
	2,195,000
	2,195,000
	2,195,000
	18,084,100

	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
	

	งบประมาณปกติ
	542,914,990
	542,944,990
	542,944,990
	542,944,990
	542,944,990
	2,714,694,950

	งบประมาณจังหวัด
	
	150,000
	
	
	
	150,000

	งบประมาณกลุ่มจังหวัด
	
	
	
	
	
	

	งบประมาณอื่น ๆ 
	1,390,000
	810,000
	810,000
	810,000
	810,000
	4,630,000

	รวม
	544,304,990
	543,904,990
	543,754,990
	543,754,990
	543,754,990
	2,719,474,950

	รวม 4 ประเด็นการพัฒนา
	858,167,740
	850,360,290
	848,720,290
	848,720,290
	848,720,290
	4,254,688,900


8.1 บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญภายใต้ประเด็นการพัฒนาตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 2571-2575)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกร แปลงใหญ่และการสร้าง Smart Farmer / Young Smart Farmer สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรดิจิทัล	                                     (หน่วย : บาท)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	แหล่งงบประมาณ
	งบประมาณ (บาท)
	หน่วยงาน

	
	
	
	พ.ศ. 2571
	พ.ศ. 2572
	พ.ศ. 2573
	พ.ศ. 2574
	พ.ศ. 2575
	รวม 5 ปี
	หลัก
	ร่วม

	
	แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาต้นทุนมนุษย์และปัจจัยการผลิตขั้นต้น
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการฟาร์ม/แปลง การวางแผนการผลิต การจัดการบัญชีรายได้ในครัวเรือน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบอาชีพอย่างเป็นระบบ  และการบริหารจัดการที่ดินทำกินเพื่อความมั่นคงของเกษตรกร  

	
	กิจกรรม ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน
- ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน จำนวน 300 คน
	
งบปกติ
	
50,000
	
50,000
	
50,000
	
50,000
	
50,000
	
250,000
	
สตส.
	

	
	กิจกรรม ส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร
- ส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร จำนวน 4 ราย
	
งบปกติ
	
10,000
	
10,000
	
10,000
	
10,000
	
10,000
	
50,000
	
สตส.
	

	
	กิจกรรม การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและต่อยอดศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน
- อบรมหมอดินอาสา 504 ราย 
- ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน ปีละ 1 แห่ง
- ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินในสถานีพัฒนาที่ดิน  ปีละ 1 แห่ง
- ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน ปีละ 2 แห่ง
- ดูแลรักษาศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน ปีละ 2 แห่ง
	
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
	
300,000
15,000
10,000
30,000
5,000
	
300,000
15,000
10,000
30,000
5,000
	
300,000
15,000
10,000
30,000
5,000
	
300,000
15,000
10,000
30,000
5,000
	
300,000
15,000
10,000
30,000
5,000
	
1,500,000
75,000
50,000
150,000
25,000
	
พด.
พด.
พด.
พด.
พด.
	

	
	กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกร
- พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ปีละ 90 คน
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์  ปีละ 100 คน
	
งบปกติ
งบปกติ
	
25,000
10,000
	
25,000
10,000
	
25,000
10,000
	
25,000
10,000
	
25,000
10,000
	
125,000
50,000
	
กษจ.
กษจ.
	

	
	กิจกรรม พัฒนาผู้แทนเกษตรกร
- พัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 10 ราย

	
งบปกติ
งบอื่น ๆ 
(เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
	
25,000
10,000
	
25,000
10,000
	
25,000
10,000
	
25,000
10,000
	
25,000
10,000
	
125,000
50,000
	
สปก.
สปก.
	

	
	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์
- ส่งเสริมและสนับสนุนงานปศุสัตว์ จำนวน 40 ราย
	งบปกติ
	135,000
	135,000
	135,000
	135,000
	135,000
	675,000

	ปศจ.
	

	
	กิจกรรม พัฒนาอาชีพผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์
- พัฒนาอาชีพผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ จำนวน 490 บาท
	
งบปกติ
	
15,000
	
15,000
	
15,000
	
15,000
	
15,000
	
75,000
	
ศวอ.
	

	
	กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
- สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จำนวน 30 ราย
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) จำนวน 30 ราย
	
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
งบอื่น ๆ 
(เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
	
15,000
50,000
180,000
360,000

	
15,000
50,000
180,000
360,000

	
15,000
50,000
180,000
360,000

	
15,000
50,000
180,000
360,000

	
15,000
50,000
180,000
360,000

	
75,000
250,000
900,000
1,800,000
	
ปศจ.
ศมข.
สปก.
สปก.
	

	
	กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพประมง
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ (Smart Farmer) และ (Yong Smart Farmer) จำนวน 120 ราย
	
งบปกติ
	
130,000
	
130,000
	
130,000
	
130,000
	
130,000
	
650,000
	
ศวจ.
	

	
	กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จำนวน 1 พื้นที่
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน จำนวน 10 ราย
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.) จำนวน 20 ราย
	
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
	
25,000
90,000
67,000
80,100
	
25,000
90,000
67,000
80,100
	
25,000
90,000
67,000
80,100
	
25,000
90,000
67,000
80,100
	
25,000
90,000
67,000
80,100
	
575,000
785,000
735,500
400,500
	
สกจ.
ปมจ.
ปศจ.
ศวพ.
	

	
	กิจกรรม เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน
- ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
  1) ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์  7,000 ราย
  2) ผลิตน้ำหมักชีวภาพ 14,000 ขวด
	

งบปกติ
งบปกติ
	

40,000
75,000
	

40,000
75,000
	

40,000
75,000
	

40,000
75,000
	

40,000
75,000
	

575,000
375,000
	

พด.
พด.
	

	
	กิจกรรม ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
- คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 ปีละ 4 ไตรมาส ๆ ละ 100 ราย
- ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 30 ราย
- สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
- สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 200 ราย
- ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4 ครั้ง
- สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน จำนวน 500,000 ตัว
- การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพรรณไม้น้ำ จำนวน 2,000 ตัว
- สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ
  1. เกษตรกรขยายผล โครงการจัดทำแปลงตัวอย่างระบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" จำนวน 50 ราย/แปลง
  2. พื้นที่แปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้ โครงการจัดทำแปลงตัวอย่างระบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" จำนวน 10 ไร่
  3. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 4 ครั้ง  
- ส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 2 แห่ง
- อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 6 แห่ง
- คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 ราย
- คลินิกเกษตรเคลื่อนที่  จำนวน 12 ครั้ง
- พัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ (โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จำนวน 50,000 กล้า
- พัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม จำนวน 13 ราย
- ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ..... แห่ง
	
งบปกติ

งบปกติ

งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ





งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ

งบปกติ
งบปกติ
	
90,000

10,000

10,000
21,000
15,000
50,000
10,000
340,000





5,500
40,000
7,000
41,000
2,500
12,000
7,500

500,000
500,000
	
90,000

10,000

10,000
21,000
15,000
50,000
10,000
340,000





5,500
40,000
7,000
41,000
2,500
12,000
7,500

500,000
500,000
	
90,000

10,000

10,000
21,000
15,000
50,000
10,000
340,000





5,500
40,000
7,000
41,000
2,500
12,000
7,500

500,000
500,000
	
90,000

10,000

10,000
21,000
15,000
50,000
10,000
340,000





5,500
40,000
7,000
41,000
2,500
12,000
7,500

500,000
500,000
	
90,000

10,000

10,000
21,000
15,000
50,000
10,000
340,000





5,500
40,000
7,000
41,000
2,500
12,000
7,500

500,000
500,000
	
450,000

50,000

155,000
180,000
325,000
300,000
1,750,000
1,700,000





27,500
200,000
35,000
205,000
12,500
60,000
37,500

2,500,000
2,500,000
	
กษจ.

กษจ.

กษจ.
ปศจ.
ศมข.
ศวจ.
ศวจ.
ศวพ.





สกจ.
สกจ.
สกจ.
สกจ.
สตส.
สตส.
สปก.

สปก.
คป.
	

	
	กิจกรรม เสริมสร้างทุนทางสังคม
- สนับสนุนโครงการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 800 ตัว
	
งบปกติ
	
40,000
	
40,000
	
40,000
	
40,000
	
40,000
	
1,200,000
	
ปศจ.
	

	
	กิจกรรม ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช
	งบปกติ
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	1,027,500
	กษจ.
	

	
	กิจกรรม พัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรเพื่อการบริหารจัดการด้านการประมง
	งบปกติ
	5,500
	5,500
	5,500
	5,500
	5,500
	27,500
	ปมจ.
	

	
	กิจกรรม จัดทำข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center)
- ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จำนวน 29,600 ราย
	
งบปกติ
	
…………….
	
…………….
	
…………….
	
…………….
	
…………….
	
………………
	
ปศจ.
	

	
	กิจกรรม สำรวจวงรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง นิคมสหกรณ์นครเดิฐ
- สำรวจวงรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง นิคมสหกรณ์นครเดิฐ
	
งบปกติ
	
300,000
	
300,000
	
300,000
	
300,000
	
300,000
	
1,500,000
	
สกจ.
	

	
	กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดที่ดินและทรัพยากรดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์
- เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดที่ดินและทรัพยากรดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์ จำนวน 5 แห่ง
- งบรายจ่ายอื่น รายการค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์ จำนวน 17 ไร่
	
งบปกติ
งบปกติ
	
2,500,000
200
	
2,500,000
200
	
2,500,000
200
	
2,500,000
200
	
2,500,000
200
	
	12,501,000
1,000
	
สกจ.
สกจ.
	

	
	กิจกรรม จัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- แผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network จำนวน 1,500 ไร่



- ศูนย์บริการประชาชน จำนวน 6,000 ราย 
- ตรวจสอบที่ดิน จำนวน 750 แปลง



- จัดที่ดิน จำนวน 890 ราย



- ปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 5,800 แปลง

	
งบปกติ
งบอื่น ๆ
(เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
	งบปกติ	
งบปกติ
 งบอื่น ๆ 
(เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
งบปกติ
 งบอื่น ๆ 
(เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
งบปกติ

	
100,000
110,000


220,000
50,000
400,000


70,000
1,000,000


600,000
	
100,000
110,000


220,000
50,000
400,000


70,000
1,000,000


600,000
	
100,000
110,000


220,000
50,000
400,000


70,000
1,000,000


600,000
	
100,000
110,000


220,000
50,000
400,000


70,000
1,000,000


600,000
	
100,000
110,000


220,000
50,000
400,000


70,000
1,000,000


600,000
	
1,050,000
550,000


1,350,000
2,250,000
2,000,000


5,350,000
5,000,000


3,000,000

	
สปก.
สปก.


สปก.
สปก.
สปก.


สปก.
สปก.


สปก.
	

	
	รวม
	
	9,009,300
	9,009,300
	9,009,300
	9,009,300
	9,009,300
	52,615,500
	
	

	2
	โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดีชุมชน เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจ  

	
	กิจกรรม ผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับความมั่นคงด้านอาหาร
	งบปกติ
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	65,000
	กษจ.
	

	
	กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 17 กลุ่ม
	งบปกติ
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	5,000,000
	ศมข.
	

	
	กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์)
	งบปกติ
	2,500,000
	2,500,000
	2,500,000
	2,500,000
	2,500,000
	12,500,000
	ศมข.
	

	
	กิจกรรม ส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว (จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์)
	งบปกติ
	50,000,000
	50,000,000
	50,000,000
	50,000,000
	50,000,000
	250,000,000
	
	

	
	กิจกรรม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช (จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์)
	งบอื่น ๆ 
(งบกองทุนหมุนเวียนกรมการข้าว)
	109,000,000
	109,000,000
	109,000,000
	109,000,000
	109,000,000
	545,000,000
	
	

	
	กิจกรรม บริหารจัดการวิชาการเกษตร
- การอนุรักษ์พันธุ์พืชไว้ในแปลงรวบรวมพันธุ์/โรงเรือน (Field Collection) จำนวน 6 ชนิดพืช                             (กล้วยตานี, ถั่วเหลือง/ขาวโพดเทียน, ปาลมน้ำมัน, พุทรา, มะพร้าว, ละมุด)
	
งบปกติ
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	60,000
	
ศวพ.
	

	
	กิจกรรม การบริหารจัดการวิชาการเกษตร
	งบปกติ
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	750,000
	ศวส.
	

	
	กิจกรรม ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์
- ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ จำนวน 129 ตัน
	
งบปกติ
	
310,000
	
310,000
	
310,000
	
310,000
	
310,000
	
1,550,000
	
ศวอ.
	

	
	กิจกรรม พัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์
- พัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์ จำนวน 176 ตัน
		
งบปกติ
	
570,000
	
570,000
	
570,000
	
570,000
	
570,000
	2,850,000
	
ศวอ.
	

	
	กิจกรรม สำรองพืชอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตปศุสัตว์
- สำรองพืชอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตปศุสัตว์ จำนวน 155 ตัน
	 
งบปกติ
	
120,000
	
120,000
	
120,000
	
120,000
	
120,000
	
600,000
	
ศวอ.
	

	
	กิจกรรม ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์
- ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์ จำนวน 1 แปลง
	
งบปกติ
	
22,500
	
25,000
	
25,000
	
25,000
	
25,000
	
	
ศวอ.
	

	
	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการต้นทุนฟาร์มโคนม 
- พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการต้นทุนฟาร์มโคนม (สหกรณ์โคนมเขตนิคมพัฒนา - สุโขทัย จำกัด) จำนวน 10 ราย
	
งบปกติ
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	125,000
	
สตส.
	

	
	รวม
	
	163,722,500
	163,725,000
	163,725,000
	163,725,000
	163,725,000
	818,500,000
	
	

	
	รวมแนวทางการพัฒนาที่ 1
	
	172,731,800
	172,734,300
	172,734,300
	172,734,300
	172,734,300
	874,115,500
	
	

	
	แนวทางการพัฒนาที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการรวมกลุ่ม
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

	
	กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิต
- จัดเวทีวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ 5 ด้าน จำนวน 11 แปลง
- จัดเวทีแห่งการเรียนรู้ จำนวน 3 แปลง
- การจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศพก. จำนวน 2 ครั้ง
  1. ระดับอำเภอ จำนวน 9 อำเภอ 
  2. ระดับจังหวัด จำนวน 30 ราย
- ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลโครงการ จำนวน 4 แปลง 
- พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ ยกระดับการผลิตแสละคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP
  1. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP  จำนวน 107 ราย
  2. ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวงประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน 54 ราย/แปลง 
	งบปกติ
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	1,500,000
	กษจ.
	

	
	กิจกรรม พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่
	งบปกติ
	95,000
	95,000
	95,000
	95,000
	95,000
	475,000
	กษจ.
	

	
	กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
	งบปกติ
	500,000
	500,000
	500,000
	500,000
	500,000
	2,500,000
	ศมข.
	

	
	กิจกรรม สนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
	งบปกติ
	55,000
	55,000
	55,000
	55,000
	55,000
	275,000
	ศมข.
	

	
	กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
- ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 2 แปลง 
- ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 77 ราย
	
งบปกติ
งบอื่น ๆ 
(เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
	
400,000
530,000
	
400,000
530,000
	
400,000
530,000
	
400,000
530,000
	
400,000
530,000
	
2,000,000
2,650,000
	
สปก.
สปก.
	

	
	กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชเชิงรุก
- พัฒนาเครือข่ายความรู้และบริการด้านการจัดการสุขภาพพืช
- ติดตาม ประเมิน และรองรับการเผชิญเหตุสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช
	งบปกติ
	329,850
	330,000
	330,000
	330,000
	330,000
	1,650,000
	
	

	
	กิจกรรม พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map 500 ไร่
- ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่ตาม Agri-Map
  1. ส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) 160 ไร่
  2. ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) 80 ตัน
  3. ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 2.5 ตัน
  4. ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน 500 ไร่
  5. ผลิตน้ำหมักชีวภาพ 9,000 ลิตร
  6. ผลิตปุ๋ยหมัก 80 ตัน
	
งบปกติ

งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
	
1,300,000

5,000
160,000
80,000
10,000
120,000
300,000
	
1,300,000

5,000
160,000
80,000
10,000
120,000
300,000
	
1,300,000

5,000
160,000
80,000
10,000
120,000
300,000
	
1,300,000

5,000
160,000
80,000
10,000
120,000
300,000
	
1,300,000

5,000
160,000
80,000
10,000
120,000
300,000
	
6,500,000

25,000
800,000
400,000
50,000
600,000
1,500,000
	
พด.

พด.
พด.
พด.
พด.
พด.
พด.
	

	
	กิจกรรม บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
- หลักการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
	
งบปกติ
	
100,000
	
100,000
	
100,000
	
100,000
	
100,000
	
500,000
	
ปศจ.
	

	
	กิจกรรม ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
- การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)
  1. กิจกรรมแปลงต้นแบบ : การปลูกพืชแบบระบบเกษตรผสมผสาน จำนวน 5 แปลง 10 ไร่
  2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต (การผลิตปัจจัยการผลิต) จำนวน 2 ชนิด
  3. การติดตามและให้คำแนะนำ จำนวน 15 แปลง
- ชุมชนวัตกรรมวิชาการเกษตร
  1. ชุมชนนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนในแหลงปลูกเขตภาคเหนือตอนลาง การนำผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย 1 ชุมชน
      - จัดทำแปลงเรียนรู้ โดยรวบรวมพันธุ์ จัดการสวนตามเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร
      - พัฒนาแปลงต้นแบบ
      - การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
  2. ชุมชนนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตละมุดในแหลงปลูกเขตภาคเหนือตอนลาง การนําผลงานวิจัยถายทอดสูกลุมเปาหมาย 1 ชุมชน
     - การวิเคราะห์ชุมชน การสำรวจ ศึกษาวิเคราะห์ จำแนกระบบนิเวศเกษตร คัดเลือกพื้นที่ และวิเคราะห์พื้นที่
     - จัดทำแปลงเรียนรู้ รวบรวมพันธุ์ จัดการสวนตามเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร
     - พัฒนาแปลงต้นแบบ
     - การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
	
งบปกติ



งบปกติ





งบปกติ

	
100,000



400,000





200,000
	
100,000



400,000





200,000
	
100,000



400,000





200,000
	
100,000



400,000





200,000
	
100,000



400,000





200,000
	
500,000



2,000,000





1,000,000

	
ศมข.



ศวพ.





ศวพ.
	

	
	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

	งบปกติ
งบปกติ
	2,600,000
1,130,000
	2,600,000
1,130,000
	2,600,000
1,130,000
	2,600,000
1,130,000
	2,600,000
1,130,000
	13,000,000
5,650,000
	ศวพ.
ศวส.
	

	
	กิจกรรม โครงการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
	งบอื่น ๆ 
(เงินกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	10,000,000
	ศวส.
	

	
	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร(การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร)
- การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์  จำนวน 1,596 ตัว (จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม)
	
งบปกติ
	
40,000
	
40,000
	
40,000
	
40,000
	
40,000
	
200,000
	
ปศจ.
	

	
	กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาสุขภาพสัตว์ (การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร)
- จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและโรคสัตว์แปลกถิ่น จำนวน 1,110 ตัวอย่าง
- จำนวนสัตว์ที่ได้รับการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 7,000 ตัว
- จำนวนสัตว์ที่ได้รับการป้องกันโรคลัมปี สกิน จำนวน 56,780 ตัว
- จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ (ฉีดกระตุ้น ลูกโคนม) จำนวน 300 ตัว
- จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ (ปศุสัตว์เคลื่อนที่) จำนวน 985 ตัว
- จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ (สัตว์ปีก) จำนวน 480,000 ตัว
- จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ (โคนม) จำนวน 6,900 ตัว
- จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ (โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ) จำนวน 314,420 ตัว
	งบปกติ
	488,000
	488,000
	488,000
	488,000
	488,000
	2,440,000
	ปศจ.
	

	
	กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ในฟาร์มเกษตรกร(FMMU)
- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ในฟาร์มเกษตรกร(FMMU) จำนวน 9 ฟาร์ม
	
งบปกติ
	
102,000
	
102,000
	
102,000
	
102,000
	
102,000
	
510,000
	
ศวอ.
	

	
	กิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรการแปรรูปขั้นต้น และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) หมู่ที่ 1 บ้านยางซ้าย ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
	งบจังหวัด
	751,000
	-
	-
	-
	-
	751,000
	กษจ.

	กษอ.


	
	กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดปลอดภัย การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
	งบจังหวัด
	890,000
	-
	-
	-
	-
	890,000
	
	กษอ.


	
	กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 ศรีนคร การแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการพัฒนาช่องทางตลาด
	งบจังหวัด
	-
	1,340,000
	-
	-
	-
	1,340,000
	กษจ.

	กษอ.
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน

	
	กิจกรรม ลดต้นทุนการผลิตอ้อยโรงงานด้วยระบบบริหารจัดการดิน ปุ๋ย และเครื่องจักรกล
	งบจังหวัด
	-
	150,000
	-
	-
	-
	150,000
	กษจ.
	กษอ.

	
	รวม
	
	12,985,850
	12,835,000
	11,345,000
	11,345,000
	11,345,000
	59,856,000
	
	

	2
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวมกลุ่ม 

	
	กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์               
	งบจังหวัด

	150,000
	-
	-
	-
	-
	150,000
	กษจ.

	กษอ.


	
	กิจกรรม ยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกร เครือข่ายแปลงใหญ่ สู่การเป็นศูนย์บริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกัน เพื่อลดต้นทุน การผลิตและแก้ไขปัญหาภาวะขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
- เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวน 15 ราย  
  1. พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group 
  2. พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร
- เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
  1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
      1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับอำเภอ จำนวน 45 ราย
      1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด จำนวน 10 ราย
   2. พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group
   3. พัฒนาศัภยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร
   4. ส่งเสริมการสร้างความมั่นสคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรและชุมชน
- เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
- พัฒนาทักษะเกษตรสูงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้
	งบปกติ
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	450,000

	กษจ.
	

	
	กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
- พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จำนวน 12 แห่ง
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน 
- สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
- การพัฒนาการดำเนินงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
	งบปกติ
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	1,500,000

	กษจ.
	

	
	กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
- ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้วยกลไกการจัดทำบัญชี จำนวน 3 แห่ง
- พัฒนาศักยภาพด้านบัญชีวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแปรรูป จำนวน 1 แห่ง
	
งบปกติ
งบปกติ
	
9,000
6,300
	
9,000
6,300
	
9,000
6,300
	
9,000
6,300
	
9,000
6,300
	
45,000
31,500
	
สตส.
สตส.
	

	
	กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ
- ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง
	
งบปกติ
	
130,000
	
130,000
	
130,000
	
130,000
	
130,000
	
650,000
	
กยท.
	

	
	กิจกรรม สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง
- สร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
- ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม จำนวน 1 แห่ง
- ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม จำนวน 2 แห่ง
	
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
	
136,500
16,900
33,800
	
136,500
16,900
33,800
	
136,500
16,900
33,800
	
136,500
16,900
33,800
	
136,500
16,900
33,800
	
682,500
84,500
169,000
	
ปมจ.
ปมจ.
ศวจ.
	

	
	กิจกรรม สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
- ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 149 แห่ง
- กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 149 แห่ง
	
งบปกติ
งบปกติ
	
482,000
325,000
	
482,000
325,000
	
482,000
325,000
	
482,000
325,000
	
482,000
325,000
	
2,410,000
1,625,000
	
สกจ.
สกจ.
	

	
	กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- เสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
จำนวน 1 แห่ง
	

งบปกติ
	

6,500
	

6,500
	

6,500
	

6,500
	

6,500
	

32,500

	

สกจ.
	

	
	กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
- หลักพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง จำนวน 5 ครั้ง 100 ราย
- ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร จำนวน 2 แห่ง
	
งบปกติ

งบปกติ
	
56,000

32,000
	
56,000

32,000
	
56,000

32,000
	
56,000

32,000
	
56,000

32,000
	
280,000

160,000
	
สกจ.
	
	สตส.
	

	
	กิจกรรม ยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร (Agricultural Service Providers)
- ยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร (Agricultural Service Providers) จำนวน 1 แห่ง
	

งบปกติ
	

35,400
	

35,400
	

35,400
	

35,400
	

35,400
	

177,000

	

สกจ.
	

	
	กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
- ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
จำนวน 4 แห่ง
		

	งบปกติ
	

15,000
	

15,000
	

15,000
	

15,000
	

15,000
	

75,000

	

สกจ.
	

	
	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค
- พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค จำนวน 1 แห่ง
	
งบปกติ
	
110,000
	
110,000
	
110,000
	
110,000
	
110,000
	
550,000
	
สกจ.
	

	
	กิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ด้วยการกำกับกิจการที่ดี
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ด้วยการกำกับกิจการที่ดี จำนวน 4 แห่ง
	
งบปกติ
	
48,000
	
48,000
	
48,000
	
48,000
	
48,000
	
240,000
	
สกจ.
	

	
	กิจกรรม ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 142 แห่ง
	
งบปกติ
	
2,500,000
	
2,500,000
	
2,500,000
	
2,500,000
	
2,500,000
	
12,500,000
	
สตส.

	

	
	กิจกรรม ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์
- ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ จำนวน 11 ราย
	
งบปกติ
	
4,600
	
4,600
	
4,600
	
4,600
	
4,600
	
23,000
	
สตส.
	

	
	กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
- ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 70 ราย
	
งบปกติ
	
108,000
	
108,000
	
108,000
	
108,000
	
108,000
	
540,000
	
สตส.
	

	
	กิจกรรม ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงิน
- ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก จำนวน 4,174 ราย
	
งบปกติ
	
325,000
	
325,000
	
325,000
	
325,000
	
325,000
	
1,625,000
	
สตส.
	

	
	กิจกรรม ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์
- ยกระดับการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีด้วยนวัตกรรม จำนวน 1 แห่ง
	
งบปกติ
	
3,500
	
3,500
	
3,500
	
3,500
	
3,500
	
17,500
	
สตส.
	

	
	กิจกรรม THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน
- พัฒนาความรู้ด้านการเงินและการบัญชีให้แก่ผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์สร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงและข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในสหกรณ์ขับเคลื่อนสหกรณ์ให้เติบโตอย่างมั่นคงและโปร่งใส จำนวน 2 แห่ง
	
งบปกติ
	
5,400
	
5,400
	
5,400
	
5,400
	
5,400
	
27,000

	
สตส.
	

	
	กิจกรรม ป้องกันความเสี่ยงการทุจริตด้านดิจิทัลในสหกรณ์
- ป้องกันความเสี่ยงการทุจริตด้านดิจิทัลในสหกรณ์ จำนวน 19 แห่ง
	
งบปกติ
	
15,400
	
15,400
	
15,400
	
15,400
	
15,400
	
77,000
	
สตส.
	

	
	รวม
	
	4,944,300
	4,794,300
	4,794,300
	4,794,300
	4,794,300
	24,121,500
	
	

	3
	โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. 9 ศูนย์หลัก) 
สู่ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเกษตรกรปราดเปรื่องรุ่นใหม่ (Smart Farmer Incubator)
	งบปกติ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1. พัฒนาการเกษตร
   - เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำ
2. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
   - ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่
     ระดับจังหวัด จำนวน 18 ราย และระดับอำเภอ จำนวน 135 ราย
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ศพก.
	งบปกติ
	174,400
	174,400
	174,400
	174,400
	174,400
	872,000

	กษจ.





	

	
	กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จำนวนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านปศุสัตว์ 73 ราย
	งบปกติ
	53,600
	53,600
	53,600
	53,600
	53,600
	268,000

	ปศจ.
	

	
	กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรเครือขาย ศพก.
- ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดทำ บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และ บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อช่วยให้เกษตรกรวิเคราะห์ต้นทุน ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ จำนวน 9 ศูนย์
	
งบปกติ
งบปกติ
	
254,200
76,000
	
254,200
76,000
	
254,200
76,000
	
254,200
76,000
	
254,200
76,000
	
1,271,000
380,000

	
ศวพ.
สตส.
	

	
	รวม
	
	558,200
	558,200
	558,200
	558,200
	558,200
	2,791,000
	
	

	
	รวมแนวทางการพัฒนาที่ 2
	
	16,697,500
	16,697,500
	16,697,500
	16,697,500
	16,697,500
	83,487,500
	
	

	
	แนวทางการพัฒนาที่ 3 การเชื่อมโยงการตลาดและพาณิชย์ดิจิทัล
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรชุมชนสู่ตลาด e-Commerce และช่องทางการจำหน่ายยุคใหม่ (TikTok/ Facebook Live)
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	กิจกรรม ตลาดเกษตรกร
- พัฒนาเกษตรกรเพื่อบริหารจัดการตลาดเกษตรกร Offline และ Online เพื่อยกระดับตลาดสินค้าเกษตร
- ประเมินสถานการณ์ตลาดสินค้าเกษตร
	งบปกติ 
	43,700
	43,700
	43,700
	43,700
	43,700
	218,500

	กษจ.
	

	
	กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
	งบปกติ
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	26,000
	ศมข.
	

	
	กิจกรรม พัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) 
จำนวน 115 ราย
  1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จำนวน 90 ราย
  2. พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 25 ราย
- พัฒนาเกษตรกรเพื่อให้บริการทางการเกษตร
  1. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปสงใหญ่  (ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน) จำนวน 50 ราย
  2. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
	
งบปกติ



งบปกติ


	
110,000



62,400
	
110,000



62,400
	
110,000



62,400
	
110,000



62,400
	
110,000



62,400
	
550,000



312,000


	กษจ.




กษจ.
	

	
	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกษตรสู่การเป็นธุรกิจแบบมืออาชีพ
- โครงการอบรมและส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร รู้จักใช้ข้อมูลทางบัญชี ต้นทุน และกำไร มาวางแผนบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อยกระดับผล1ผลิตและการตลาดให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน จำนวน 1 ราย
	

งบปกติ
	

7,400
	

7,400
	

7,400
	

7,400
	

7,400
	

37,000
	

สตส.
	

	
	กิจกรรม พัฒนาธุรกิจชุมชน
- พัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 5 กลุ่ม 80 ราย
	 
งบอื่น ๆ 
(เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
	
475,800
	
475,800
	
475,800
	
475,800
	
475,800
	
2,379,000

	 
สปก.
	

	
		 	รวม
	
	704,500
	704,500
	704,500
	704,500
	704,500
	3,522,500
	
	

	
	รวมแนวทางการพัฒนาที่ 3
	
	704,500
	704,500
	704,500
	704,500
	704,500
	3,522,500
	
	

	
	รวมทั้งหมด
	
	191,924,650
	191,626,300
	190,136,300
	190,136,300
	190,136,300
	964,406,500
	
	






















ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัยสู่มาตรฐานสากล	                                                                                            (หน่วย : บาท)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	แหล่งงบประมาณ
	งบประมาณ (บาท)
	หน่วยงาน

	
	
	
	พ.ศ. 2571
	พ.ศ. 2572
	พ.ศ. 2573
	พ.ศ. 2574
	พ.ศ. 2575
	รวม 5 ปี
	หลัก
	ร่วม

	
	แนวทางการพัฒนาที่ 1 นวัตกรรมและปัจจัยการผลิตปลอดภัย
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	1
	โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและระบบ Smart ฟาร์มต้นทุนต่ำเพื่อการจัดการแปลงเกษตรอัจฉริยะ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	กิจกรรม 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ
	งบปกติ
	37,400
	37,400
	37,400
	37,400
	37,400
	187,000
	ศมข.
	

	
	รวม
	
	37,400
	37,400
	37,400
	37,400
	37,400
	187,000
	
	

	2
	โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและผลิตปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์ระดับชุมชนทดแทนปุ๋ยเคมีราคาแพง 
(เพื่อลดผลกระทบจากราคาปัจจัยการผลิตที่ผันผวนจากสถานการณ์โลก)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	กิจกรรม ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
	
	
	
	
	
	
	
	พด.
	

	
	- พัฒนาต่อยอดกลุ่มส่งเสริมการใช่สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)  61 กลุ่ม /610 ราย/ 6,100 ไร่
	งบปกติ
	258,000
	258,000
	258,000
	258,000
	258,000
	1,290,000

	พด.
	

	
	- สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
  1. จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
10 ตัน
  2. ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด  2,000 ไร่
	
งบปกติ
งบปกติ
	
387,000
39,000
	
387,000
39,000
	
387,000
39,000
	
387,000
39,000
	
387,000
39,000
	
1,756,000
177,000
	
พด.
พด.
	

	
	- ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก พด 25 ตัน
	งบปกติ
	110,000
	110,000
	110,000
	110,000
	110,000
	550,000
	พด.
	

	
	- ไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน 200 ไร่
	งบปกติ
	135,000
	135,000
	135,000
	135,000
	135,000
	613,000
	พด.
	

	
	- ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน
  1. สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม่ 2 โรงเรียน
  2. ต่อยอดโรงเรียนเดิม  5 โรงเรียน
  3. อบรมวิทยากร 7 ราย
	
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
	
39,000
32,500
18,200
	
39,000
32,500
18,200
	
39,000
32,500
18,200
	
39,000
32,500
18,200
	
39,000
32,500
18,200
	
195,000
162,500
91,000
	
พด.
พด.
พด.
	

	
	- หมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบ (Zero Waste) 1 แห่ง
	งบปกติ
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	360,000
	พด.
	

	
	กิจกรรม ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
- ธนาคารปุ๋ยหมัก พด.	 5  ตัน 
- ธนาคารน้ำหมัก พด. 3,850 ลิตร
	
งบปกติ
งบปกติ
	
22,100
65,000
	
22,100
65,000
	
22,100
65,000
	
22,100
65,000
	
22,100
65,000
	
110,500
325,000
	
พด.
พด.
	

	
	รวม
	
	1,177,800
	1,177,800
	1,177,800
	1,177,800
	1,177,800
	5,889,000
	
	

	
	รวมแนวทางการพัฒนาที่ 1
	
	1,215,200
	1,215,200
	1,215,200
	1,215,200
	1,215,200
	6,076,000
	
	

	
	แนวทางการพัฒนาที่ 2 การยกระดับกระบวนการและมาตรฐานแปลง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	กิจกรรม ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
- ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) 



- ส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภาพ



- ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จำนวน 351 แห่ง
- พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ จำนวน 1 แห่ง
- ตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP จำนวน 50 ราย
	
งบอื่นๆ 
(เบิกแทน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)
งบอื่นๆ 
(เบิกแทน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
	
23,000



5,200



134,000
14,000
198,900
	
23,000



5,200



134,000
14,000
198,900
	
23,000



5,200



134,000
14,000
198,900
	
23,000



5,200



134,000
14,000
198,900
	
23,000



5,200



134,000
14,000
198,900
	
115,000



26,000



670,000
70,000
994,500
	
กษ.



กษ.



ปศจ.
ปศจ.
สปก.
	

	
	กิจกรรม ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
- พัฒนาต่อยอดกลุ่มส่งเสริมการใช่สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
61 กลุ่ม 610 ราย
	งบปกติ
	255,000
	255,000
	255,000
	255,000
	255,000
	1,275,000

	พด.
	

	
	กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
- พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน
- พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน จำนวน 25 ฟาร์ม
- เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์  จำนวน 8 ตัวอย่าง
	
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
	
7,700
25,000
11,700
	
7,700
25,000
11,700
	
7,700
25,000
11,700
	
7,700
25,000
11,700
	
7,700
25,000
11,700
	
38,500
125,000
58,500
	
ปมจ.
ศวจ.
ศวจ.
	

	
	กิจกรรม ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (เกษตรปลอดภัย)	
- ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
- พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
	งบปกติ
	149,000
	149,000
	149,000
	149,000
	149,000
	745,000

	ปศจ.
	

	
	กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)
- กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2 (ซ้ำปีที่ 2-4) จำนวน 3 กลุ่ม จำนวน 28 ราย พื้นที่ 33 ไร่
- กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 3 (กลุ่มก้าวหน้าผ่านการรับรอง) จำนวน 2 กลุ่ม 10 ราย 27 ไร่
- ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
- สนับสนุนศูนย์
	
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
	
66,000
26,000
187,200
204,000
	
66,000
26,000
187,200
204,000
	
66,000
26,000
187,200
204,000
	
66,000
26,000
187,200
204,000
	
66,000
26,000
187,200
204,000
	
330,000
130,000
936,000
1,020,000
	
พด.
พด.
พด.
พด.
	

	
	กิจกรรม ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
- มุ่งเน้นการพัฒนาการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานสากล ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต เช่น มาตรฐาน GAP และข้าวอินทรีย์ จำนวน 7 กลุ่ม
- ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ
   1. การออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พ.ร.บ. 
       - พระราชบัญญัติควบคุมยาง จำนวน 12 ฉบับ
       - พระราชบัญญัติพันธุ์พืช จำนวน 430 ฉบับ
       - พระราชบัญญัติปุ๋ย จำนวน 450 ฉบับ
       - พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย จำนวน 450 ฉบับ
   2. การตรวจร้านค้า/สินค้าเกษตร
       - ตรวจสินค้าจากผู้จำหน่าย (ปุ๋ย/วัตถุอันตราย/เมล็ดพันธุ์) จำนวน 250 ราย
   3. โครงการร้าน Q-shop
       - การตรวจประเมิน จำนวน 12 ราย
   4. การตรวจโรงงานปุ๋ย จำนวน 1 ราย
   5. การตรวจร้านค้ายาง จำนวน 4 ร้าน
- จดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP/ GAP Plus
  1. ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP/ GAP Plus
      - แปลง (ปรับเปลี่ยนมาตรฐานใหม่/ตรวจต่ออายุ/ตรวจแปลงยังไม่ได้ Q แปลง) จำนวน 780 แปลง
      - ราย (ปรับเปลี่ยนมาตรฐานใหม่/ตรวจต่ออายุ/ตรวจแปลงยังไม่ได้ Q) จำนวน 101 ราย
      - ไร่ (ปรับเปลี่ยนมาตรฐานใหม่/ตรวจต่ออายุ/ตรวจแปลงยังไม่ได้ Q) จำนวน 607 ไร่
  2. ตรวจรับรองโรงงาน GMP จำนวน 1 โรงงาน
  3. ตรวจสอบรับรองคุณภาพตู้สินค้าหรือชิปเมนต์ของสินค้าเกษตรที่ส่งออก (สุ่มตรวจความสุกแก่ของทุเรียนในโรงคัดบรรจุก่อนการส่งออกไปจีน 5 ตู้/ซิปเม้นท์)   
  4. ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์
     - แปลง (รายปรับเปลี่ยน/รายใหม่/ต่ออายุ) จำนวน 30 ราย
	
งบปกติ

งบปกติ












งบปกติ

	
343,400

74,000












520,000

	
343,400

74,000












520,000

	
343,400

74,000












520,000

	
343,400

74,000












520,000

	
343,400

74,000












520,000

	
1,717,000

370,000












2,600,000

	
ศมข.

ศวพ.












ศวพ.
	

	
	กิจกรรม การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
- การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
	
งบปกติ
	 
12,500
	
12,500
	
12,500
	
12,500
	
12,500
	
62,500
	
ศวอ.
	

	
	รวม
	
	2,256,600
	2,256,600
	2,256,600
	2,256,600
	2,256,600
	11,283,000
	
	

	
	รวมแนวทางการพัฒนาที่ 2
	
	3,434,400
	3,434,400
	3,434,400
	3,434,400
	3,434,400
	17,172,000
	
	

	
	แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	โครงการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยสุโขทัยสู่โรงพยาบาล โรงแรม และโมเดิร์นเทรด ภายใต้แนวคิด "อาหารปลอดภัย สุโขทัยยั่งยืน"
	งบปกติ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	กษ.
	

	
	รวม
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	รวมแนวทางการพัฒนาที่ 3
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	รวมทั้งหมด
	
	4,649,600
	4,649,600
	4,649,600
	4,649,600
	4,649,600
	23,248,000
	
	








ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ด้วยการแปรรูปมูลค่าสูงบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์	                                                                  (หน่วย : บาท)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	แหล่งงบประมาณ
	งบประมาณ (บาท)
	หน่วยงาน

	
	
	
	พ.ศ. 2571
	พ.ศ. 2572
	พ.ศ. 2573
	พ.ศ. 2574
	พ.ศ. 2575
	รวม 5 ปี
	หลัก
	ร่วม

	
	แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญา
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรเกษตรอัตลักษณ์และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดสุโขทัย   เพื่อคงความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
	งบปกติ
	65,650
	65,650
	65,650
	65,650
	65,650
	328,250
	กษจ.
	

	
	กิจกรรม การสร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตรพื้นถิ่น
- ยกระดับคุณภาพการผลิตสินคาที่ไดรับรองเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต                สมเขียวหวานสีทอง/ ส้มเขียวหวาน (GI : ส้มแม่สิน)คุณภาพ อบรม และใหคําแนะนํา เกษตรกร 1 กลุ่ม 
  1. อบรมเกษตรกร หลักสูตร การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจดิน Doa soli test kit
      - อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตส้มปลอดภัย จำนวน 50 ราย
  2. จัดทำแปลงต้นแบบฟื้นฟูความสมบูรณ์ของต้นส้ม
      - จัดทำแปลงต้นแบบ การผลิตส้มตามมาตรฐาน GAP จำนวน 3 แปลง
  3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี) จำนวน 500 ก้อน
  4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส้มแม่สิน
	
งบปกติ
	
299,000
	
299,000
	
299,000
	
299,000
	
299,000
	
1,495,000


	
ศวพ.
	

	
	กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
- ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น จำนวน 1 แห่ง
	
งบปกติ
	
5,850
	
5,850
	
5,850
	
5,850
	
5,850
	
29,250
	
สกจ.
	

	
	รวม
	
	370,500
	370,500
	370,500
	370,500
	370,500
	1,852,500
	
	

	
	รวมแนวทางการพัฒนาที่ 1
	
	370,500
	370,500
	370,500
	370,500
	370,500
	1,852,500
	
	

	
	แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเกรดต่ำกว่าเกณฑ์ (Zero Waste) สู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูง (เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์โภชนาเภสัช เวชสำอาง และเครื่องสำอางจากสมุนไพรและผลไม้ท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันการศึกษา)
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	กิจกรรม สินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
	งบปกติ
	169,000
	169,000
	169,000
	169,000
	169,000
	845,000
	กษ.
	

	
	กิจกรรม ยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ข้าว มันสำปะหลัง)
	งบปกติ
	255,500
	255,500
	255,500
	255,500
	255,500
	1,277,500
	กษจ.
	

	
	กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริหารมูลค่าสูง
- ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริหารมูลค่าสูง (ทุเรียน ส้มเขียวหวาน มะม่วงโชคอนันต์ และจิ้งหรีด)
	
งบปกติ
	
405,000
	
405,000
	
405,000
	
405,000
	
405,000
	
2,025,000

	
กษจ.
	

	
	กิจกรรม พัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง
- ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
	
งบปกติ
	
11,700
	
11,700
	
11,700
	
11,700
	
11,700
	
58,500
	
ศวจ.
	

	
	กิจกรรม ยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
- ยกระดับสินค้าเกษตรและลริการมูลค่าสูง (ข้าว)
- ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง (มันสำปะหลัง)
- บริการจัดการ ติดตาม ตรวจประเมินแปลง เก็บข้อมูล และรายงานผลโครงการ
- ยกระดับทุเรียนใต้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเสริมศักยภาพการผลิตสูงมาตรฐานการส่งออก
- เพิ่มการผลิตกาแฟอะราบิกาและโรบัสตาคุณภาพในประเทศไทย
- การขยายพื้นที่การรับรอง GAP ขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบลดการเผา (GAP PM 2.5 Free Plus)
	
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
	
75,000
168,000
13,000
616,200
425,100
24,000
	
75,000
168,000
13,000
616,200
425,100
24,000
	
75,000
168,000
13,000
616,200
425,100
24,000
	
75,000
168,000
13,000
616,200
425,100
24,000
	
75,000
168,000
13,000
616,200
425,100
24,000
	
375,000
840,000
65,000
3,081,000
2,125,500
120,000
	
กษจ.
กษจ.
กษจ.
ศวพ.
ศวพ.
ศวพ.
	

	
	กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง             จังหวัดสุโขทัย
1) ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าข้าวสู่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพมาตรฐาน GAP seed (Good Agricultural Practices For Rice Seed)  
2) ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเห็ดและสินค้าพืชผักปลอดภัย
3) ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทุเรียน
4) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
5) พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรตลอดจนถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร  
6) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย 
	งบจังหวัด
	7,109,100
	-
	-
	-
	-
	7,109,100
	กษ.
	กษจ.
พด.

ศวส.
ศวพ.
สกจ.
สตส.
ธ.ก.ส.
อจ.
พณจ.
พจ.
ทกจ.
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน

	
	กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร	
- ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร 1 แห่ง
	
งบปกติ
	
25,000
	
25,000
	
25,000
	
25,000
	
25,000
	
125,000
	
สกจ.
	

	
	รวม
	
	9,296,600
	2,187,500
	2,187,500
	2,187,500
	2,187,500
	10,937,500
	
	

	
	รวมแนวทางการพัฒนาที่ 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	แนวทางการพัฒนาที่ 3 การสร้างแบรนด์และการเข้าสู่ตลาดมูลค่าสูง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	โครงการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิก จำนวน 1 แห่ง
	งบปกติ
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	37,500
	สกจ.
	

	
	รวม
	
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	37,500
	
	

	
	รวมแนวทางการพัฒนาที่ 3
	
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	37,500
	
	

	
	รวมทั้งหมด
	
	9,304,100
	2,195,000
	2,195,000
	2,195,000
	2,195,000
	10,975,000
	
	


































ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ระบบโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน                                           (หน่วย : บาท)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	แหล่งงบประมาณ
	งบประมาณ (บาท)
	หน่วยงาน

	
	
	
	พ.ศ. 2571
	พ.ศ. 2572
	พ.ศ. 2573
	พ.ศ. 2574
	พ.ศ. 2575
	รวม 5 ปี
	หลัก
	ร่วม

	
	แนวทางการพัฒนาที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรน้ำ ดิน และระบบเตือนภัย
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	1
	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	กิจกรรม เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- ปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 34 แห่ง
- ปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 47 รายการ
- ป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย จำนวน 1 แห่ง
	
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
	
72,030,210
121,550,994
2,000,000
	
94,000,000
158,000,000
2,600,000
	
94,000,000
158,000,000
2,600,000
	
94,000,000
158,000,000
2,600,000
	
94,000,000
158,000,000
2,600,000
	
470,000,000
790,000,000
13,000,000
	
คป.
คบ.
คป.
	

	
	กิจกรรม บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ จำนวน 14 แห่ง
- ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ จำนวน 2 รายการ
- จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
	
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
	
113,747,169
4,653,930 
90,000,000
	
148,000,000
6,050,000
117,000,000
	
148,000,000
6,050,000
117,000,000
	
148,000,000
6,050,000
117,000,000
	
148,000,000
6,050,000
117,000,000
	
740,000,000
30,250,000
585,000,000
	
คป.
คบ.
สกก.4
	

	
	กิจกรรม พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การจัดการงานชลประทาน
	
งบปกติ
	
5,220,000
	
6,800,000
	
6,800,000
	
6,800,000
	
6,800,000
	
34,000,000
	
คบ.
	

	
	กิจกรรม สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง
	งบอื่นๆ (เบิกแทน กรมฝนหลวงและการบิน)
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	150,000

	กษ.
	

	
	กิจกรรม บริหารจัดการทรัพยากรประมง
- จัดระเบียบการทำประมง
- เพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำชุมชนเพื่อสร้างรายได้และลดค่าครองชีพของประชาชน


	
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
	
3,600
259,000
954,150
	
4,700
336,700
1,240,000
	
4,700
336,700
1,240,000
	
4,700
336,700
1,240,000
	
4,700
336,700
1,240,000
	
23,500
1,683,500
6,200,000
	
ปมจ.
ปมจ.
ศวจ.
	

	
	กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในไร่นานอกเขตชลประทาน
- ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม.  200 – 230 บ่อ
	
งบปกติ
	
500,000
	
500,000
	
500,000
	
500,000
	
500,000
	
2,500,000
	
พด.
	

	
	กิจกรรม ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา
- ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 460 ไร่ ต่อปี
	
งบปกติ
	
12,480
	
12,480
	
12,480
	
12,480
	
12,480
	
62,400
	
พด.
	

	
	กิจกรรม  ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
- ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก  1,240,000 กล้า ต่อปี
- ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม  690,000 กล้า ต่อปี
	
งบปกติ
งบปกติ
	
1,934,400
654,810
	
1,934,400
654,810
	
1,934,400
654,810
	
1,934,400
654,810
	
1,934,400
654,810
	
9,672,000
3,274,050
	
พด.
พด.
	

	
	กิจกรรม จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน – สูง
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน 1,060 ไร่ ต่อปี
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร 300 ไร่ ต่อปี
	
งบปกติ
งบปกติ
	 
1,786,000
1,248,000
	
1,786,000
1,248,000
	
1,786,000
1,248,000
	
1,786,000
1,248,000
	
1,786,000
1,248,000
	
8,930,000
6,240,000
	
พด.
พด.
	

	
	กิจกรรม เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน 
จำนวน 8 แห่ง
	
งบปกติ
		
735,700
	
735,700
	
735,700
	
735,700
	
735,700
	
3,678,500

	
สปก.
	

	
	กิจกรรม การเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
- จัดตั้ง “ศูนย์บริหารจัดการสารสนเทศน้ำจังหวัด” โดยจังหวัด ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(สสน.)
- อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
	งบปกติ
	..............
	.............
	.............
	..............
	..............
	..............
	
ปภ.
	
สสน.

	
	รวม
	
	540,932,790
	540,932,790
	540,932,790
	540,932,790
	540,932,790
	2,704,663,950
	
	

	2
	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในไร่นานอกเขตชลประทาน และขยายผลการขุดบ่อจิ๋วร่วมกับระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์
	งบปกติ
งบอื่นๆ (กองทุนพลังงาน)
	..................
..................
	..................
..................
	..................
..................
	..................
..................
	..................
..................
	..................
..................
	พด.
สพจ.
	

	
	รวม
	
	……………..
	……………..
	……………..
	……………..
	……………..
	……………..
	
	

	
	รวมแนวทางการพัฒนาที่ 1
	
	540,932,790
	540,932,790
	540,932,790
	540,932,790
	540,932,790
	2,704,663,950
	
	

	
	แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริม BCG Model เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	กิจกรรม ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	งบปกติ
	548,000
	548,000
	548,000
	548,000
	548,000
	2,740,000
	กษจ.
	

	
	 1) "Green Gain Day" สร้างการรับรู้และสร้างแรงจูงใจ "ไม่เผาแต่ได้รายได้"
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2) จัดตั้ง "Green Gain Hub" ระดับจังหวัด เชื่อมดยงเกษตรกรกับผู้รับซื้อวัสดุชีวมวลและผู้ผลิตพลังงานสร้างการรับรู้เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 3) พัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Market)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 4) การบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลูกพืชใช้น้ำน้อย
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	กิจกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (BCG)
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหมุนเวียน
	
งบปกติ
	
260,000
	
260,000
	
260,000
	
260,000
	
260,000
	
1,300,000
	
กยท.
	

	
	กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
- พัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
- ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ฟางมาปลาโต)
- พัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ (BCG) จำนวน 10 ราย
- ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 25 ราย
- ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) จำนวน 1 กลุ่ม 30 ราย
- ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 200 ราย
- การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
- พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 81 ราย 400 ไร่
	
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
งบปกติ
งบอื่น ๆ 
(เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
	
192,000
8,200
154,700
308,000
19,500
85,200
174,000
9,200
700,000

	
192,000
8,200
154,700
308,000
19,500
85,200
174,000
9,200
700,000

	
192,000
8,200
154,700
308,000
19,500
85,200
174,000
9,200
700,000

	
192,000
8,200
154,700
308,000
19,500
85,200
174,000
9,200
700,000

	
192,000
8,200
154,700
308,000
19,500
85,200
174,000
9,200
700,000

	
960,000
41,000
773,500
1,540,000
97,500
426,000
870,000
46,000
3,500,000
	
ปมจ.
ปมจ.
ศวจ.
ศวจ.
กษ.
ปศจ.
ศวส.
สปก.
สปก.


	

	
	กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ก.ทฤษฏีใหม่) 
- พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ก.ทฤษฏีใหม่) จำนวน 25 ราย
	
งบปกติ
	
38,600
	
38,600
	
38,600
	
38,600
	
38,600
	
193,000
	
สตส.
	

	
	กิจกรรม ยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
- ยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ จำนวน 10 ราย
	
งบปกติ
งบอื่น ๆ 
(เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
	
16,400
80,000
	
16,400
80,000
	
16,400
80,000
	
16,400
80,000
	
16,400
80,000
	
82,000
400,000
	
สปก.
สปก.
	

	
	กิจกรรม ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
- ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 20 ราย
	
งบปกติ
งบอื่น ๆ 
(เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
	
67,600
34,200
	
67,600
34,200
	
67,600
34,200
	
67,600
34,200
	
67,600
34,200
	
338,000
171,000
	
สปก.
สปก.
	

	
	กิจกรรม โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- สร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จำนวน 1 แห่ง
	
งบปกติ
	
20,000
	
20,000
	
20,000
	
20,000
	
20,000
	
100,000
	สกจ.
 
	

	
	กิจกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์ (Motor Pool)
- การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์ (Motor Pool) จำนวน 350 ราย
	

งบปกติ
	

40,000
	

40,000
	

40,000
	

40,000
	

40,000
	

200,000
	

ศวอ.
	

	
	กิจกรรม ลดต้นทุนการผลิตอ้อยโรงงานด้วยระบบบริหารจัดการดิน ปุ๋ย และเครื่องจักรกล
	งบจังหวัด
หรือ
งบอื่น ๆ 
(งบท้องถิ่น /เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์)
	-
	150,000
	-
	-
	-
	150,000
	กษจ.
	กษ.อ.
กลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน หมู่ที่ 4 
 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์

	
	กิจกรรม บริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดการเผาและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 5 บ้านวังโตก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย                   
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 5 
บ้านวังโตก
- จัดซื้อเครื่องม้วนเก็บต้นข้าวโพด
	งบอื่น ๆ 
(งบท้องถิ่น /เทศบาลตำบลตลิ่งชัน)
	550,000


	-
	-
	-
	-
	550,000

	เทศบาลตำบลตลิ่งชัน
	กษจ./กษอ.บ้านด่านลานหอย
 

	
	รวม
	
	3,305,600
	2,905,600
	2,755,600
	2,755,600
	2,755,600
	14,478,000
	
	

	
	รวมแนวทางการพัฒนาที่ 2
	
	3,305,600
	2,905,600
	2,755,600
	2,755,600
	2,755,600
	14,478,000
	
	

	
	แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสู่โมเดลท่องเที่ยวเชิงเกษตรคาร์บอนต่ำ (Green Agri-Tourism)  

	1
	พัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน)
- พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน
  1) พัฒนาศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทาง BCG Model
  2) สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
	งบปกติ
	51,000
	51,000
	51,000
	51,000
	51,000
	255,000
	กษจ.
	

	
	กิจกรรม ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร)
- นักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร จำนวน 1,200 ราย
	 งบปกติ
	15,600
	15,600
	15,600
	15,600
	15,600
	78,000

	ศวพ.
	

	
	รวม
	
	66,600
	66,600
	66,600
	66,600
	66,600
	333,000
	
	

	
	รวมแนวทางการพัฒนาที่ 3
	
	66,600
	66,600
	66,600
	66,600
	66,600
	333,000
	
	

	
	รวมทั้งหมด
	
	544,304,990
	543,904,990
	543,754,990
	543,754,990
	543,754,990
	2,719,474,950
	
	









หมายเหตุ  คำอธิบายความหมายคอลัมน์ “แหล่งงบประมาณ” โดยต้องระบุหัวข้อ ดังนี้
	* แหล่งงบประมาณ	

	งบปกติ

	งบจังหวัด

	งบกลุ่มจังหวัด

	งบอื่น ๆ ได้แก่ เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งบท้องถิ่น /เทศบาลตำบลตลิ่งชัน งบเบิกแทนกรมฝนหลวงและการบิน  
                   งบเบิกแทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ งบเงินกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เงินกองทุนพลังงาน  
                   งบกองทุนหมุนเวียนกรมการข้าว



 ** คำอธิบายความหมายคอลัมน์ “หน่วยดำเนินการ”  
	ลำดับ
	คำย่อ
	หน่วยงาน

	1
	กษ.
	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

	2
	สกจ.
	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

	3
	กษจ.
	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

	4
	ปศจ.
	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

	5
	ศวอ.
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย

	6
	ปมจ.
	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

	7
	ศวจ.
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

	8
	สปก.
	สำนักการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย

	9
	ศวพ.
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

	10
	ศวส
	ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย

	11
	สตส.
	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

	12
	พด
	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุโขทัย

	13
	คป.
	โครงการชลประทานจังหวัดสุโขทัย

	14
	สกก.4
	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

	15
	คบ.
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย

	16
	กยท
	การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุโขทัย

	17
	ศมข.
	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




