ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสุพรรณบุรี (เดือน กันยายน 2569)

- ข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัด

1.1 พื้นที่ทั้งหมด 3,348,755 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 2,027,216.25 ไร่ (60.53% ของพื้นที่ ทั้งหมด) เป็นพื้นที่นาข้าว 1,173,316.25 ไร่ พืชไร่ 717,474.75 ไร่ สวน ไม้ผลไม้ยืนต้น 59,388.75 ไร่ สวนผัก/ไม้ดอกไม้ประดับ/พืชสมุนไพร 13,452 ไร่ เนื้อที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ ทางการเกษตร 63,584.50 ไร่ โดยมีพื้นที่ชลประทาน 1,649,428 ไร่ (คิดเป็น 81.23 % ของพื้นที่เกษตรกรรม)

  - สถานการณ์ด้านทรัพยากรการผลิตและแนวโน้ม

    - ปริมาณน้ำภาพรวมจังหวัด 96.843 ล้าน ลบ.ม. (31 ส.ค. 2569) ดังนี้

- เขื่อนกระเสียว 94.00 ล้าน ลบ.ม. (31.72% ของความจุเก็บกัก 299.00 ล้าน ลบ.ม.)

- อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ 1.892 ล้าน ลบ.ม. (67.57% ของความจุเก็บกัก 2.800 ล้าน ลบ.ม.)

- อ่างเก็บน้ำห้วยยาง 0.951 ล้าน ลบ.ม. (59.47% ของความจุเก็บกัก 1.600 ล้าน ลบ.ม.)

    - ปริมาณน้ำฝน ปี 2568 จำนวน 1,198.0 มม. (จำนวนวันฝนตก 107 วัน)

    - ความต้องการใช้น้ำของจังหวัดจำแนก 5 ด้าน รวมปริมาณน้ำ 1,478.38 ล้านลบ.ม./ปี (แผนการจัดสรรน้ำพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน ในเขตชลประทาน ปี 2569)

- อุปโภคบริโภค	21.79	ล้าน ลบ.ม./ปี

- ระบบนิเวศ	10.36	ล้าน ลบ.ม./ปี

- เกษตรกรรม	1,432.13   ล้าน ลบ.ม./ปี

- อุตสาหกรรม	4.65	ล้าน ลบ.ม./ปี

- อื่นๆ	9.45	ล้าน ลบ.ม./ปี

พื้นที่คาดการณ์ทำการเกษตรในเขตชลประทานช่วงฤดูฝน ปี 2569 รวมทั้งสิ้น 1,242,157 ไร่ ดังนี้

- ข้าวนาปี 1,069,106 ไร่	- พืชไร่ 4,813 ไร่

- พืชผัก 2,721 ไร่	- อ้อย 67,956 ไร่

- ไม้ผล 48,425 ไร่	- ไม้ยืนต้น 3,206 ไร่

- บ่อปลา 32,053 ไร่	- บ่อกุ้ง 13,495 ไร่

- อื่นๆ 382 ไร่

    - การใช้ประโยชน์และความเหมาะสมของดินเพื่อการเพาะปลูก (Agri-Map analytic)

      - ข้าว

- พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม (S1+S2)               1,304,986 ไร่

- พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม (S3+N)           46,830	ไร่

| อ้อยโรงงาน |  |  |
| --- | --- | --- |
| - พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม (S1+S2) | 618,040 | ไร่ |
| - พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม(S3+N) | 100,713 | ไร่ |
| มันสำปะหลัง - พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม(S1+S2) | 16,568 | ไร่ |
| - พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม(S3+N) | 12,151 | ไร่ |

​

      - ​

| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม(S1+S2) | 1,797 | ไร่ |
| - พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม(S3+N) | 17,976 | ไร่ |
| ปาล์มน้ำมัน - พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม(S1+S2) | - | ไร่ |
| - พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม(S3+N) | 2,179.90 | ไร่ |
| ยางพารา - พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม(S1+S2) | 977.64 | ไร่ |
| - พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม(S3+N) | 3874.03 | ไร่ |

      - ​

      - ​

    - ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นา

- โครงการการเพิ่มแหล่งน้ำในไร่นา (บ่อจิ๋ว พด.) ปี 2559 - 2569 จำนวน 390 บ่อ

- โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (กิจกรรมสนับสนุนสระเก็บกักน้ำ) จำนวน 189 แห่ง

  - ขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด GPP (ปี 2567) 107,148 ล้านบาท ภาคเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 33,446 ล้านบาท คิดเป็น 31.21% ของมูลค่า GPP จำนวนประชากร 822,211 คน 314,063 ครัวเรือน โดยมีครัวเรือนภาคการเกษตร 1) ด้านเกษตร 68,719 ครัวเรือน 2) ด้านปศุสัตว์ 33,248 ครัวเรือน 3) ด้านประมง 8,866 ครัวเรือน และเป็นแรงงานภาคเกษตรกร 198,941 คน

  - พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่

| ลําดับ | ชนิดพืช | พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) | ผลผลิต (ตัน) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้าวนาปี | 1,198,894.89 | 1,045,735.12 |
| 2 | ข้าวนาปรัง (68/69) | 903,855.50 | 807,745.50 |
| 3 | อ้อยโรงงาน | 623,757 | 5,067,216.80 |
| 4 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 43,582.50 | 38,531.48 |
| 5 | มันสำปะหลัง | 90,059.00 | 71,839.25 |
| 6 | มะม่วง | 33,437.75 | 27,417.11 |

1.5 สัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญ

ด้านปศุสัตว์ ได้แก่

| ลําดับ | ชนิดสัตว์ | จํานวนครัวเรือน | จํานวน (ตัว) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ไก่เนื้อ | 287 | 14,518,706 |
| 2 | ไก่ไข่ | 1,047 | 3,879,481 |
| 3 | ไก่พื้นเมือง | 25,021 | 1,115,535 |
| 4 | เป็ดไข่ | 1,729 | 1,774,257 |
| 5 | เป็ดไข่ไล่ทุ่ง | 231 | 1,737,172 |
| 6 | สุกรขุน | 1,296 | 549,813 |
| 7 | โคเนื้อ | 9,003 | 242,223 |
| 8 | แพะ | 1,059 | 34,821 |
| 9 | แกะ | 138 | 5,208 |

ด้านประมง ได้แก่

| ลําดับ | ชนิดสัตว์น้ำ | จํานวนฟาร์ม | ผลผลิต (กิโลกรัม) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กุ้งก้ามกราม | 667 | 1,114,130 |
| 2 | กุ้งขาว | 329 | 8,759,250 |
| 3 | กุ้งขาวปนก้ามกราม | 1,697 | 27,894,600 |
| 4 | ปลานิล | 4,149 | 9,124,000 |
| 5 | ปลาดุก | 550 | 3,300,400 |
| 6 | ปลาทับทิม | 97 | 1,207,500 |
| 7 | ปลาสลิด | 62 | 307,200 |

1.6 สินค้าสําคัญของจังหวัด

    - สินค้าเกษตรสำคัญ 15 ชนิด ตามแผนพัฒนาการเกษตร ได้แก่ ข้าว มะม่วง แห้ว พืชผักอินทรีย์ สมุนไพร มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน พืชน้ำน้อย กุ้งก้ามกราม ปลาสลิด ปลาม้า กุ้งขาว โคเนื้อ แพะ-แกะ และพืชอาหารสัตว์

    - สินค้า GI ได้แก่ 1) แห้วสุพรรณ ผลมีลักษณะทรงกลม คล้ายหัวหอมใหญ่ มีรสชาติ 
หวาน มัน เนื้อแน่นกรอบ เนื้อมีสีขาว เกษตรกร 166 คน พื้นที่ปลูกอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและอำเภอ ศรีประจันต์ จำนวน 1,955 ไร่ ผลผลิต 6,384 ตัน 2) ปลาสลิดดอนกำยาน จุดเด่น คือไขมันน้อย รสชาติดี ไม่มีกลิ่นโคลน แหล่งกำเนิดและพื้นที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ครอบคุลม 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า อำเภออู่ทอง อำเภอศรีประจันต์ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอสามชุก และ อำเภอสองพี่น้อง พื้นที่รวมประมาณ 348.78 ไร่ ผลผลิตประมาณ 279.424 ตัน/ปี ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ (GI) สินค้า “ปลาสลิดดอนกำยาน” ปี 2569 - 2571 จำนวน 11 ราย

    - ประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ของจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเทียบกับ
ค่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของประเทศไทยนั้น จังหวัดสุพรรณบุรี มีประสิทธิภาพในการผลิตพืช คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ย กิโลกรัม/ไร่ ดังนี้

      - ข้าว ค่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของประเทศ อยู่ที่ 655 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี อยู่ที่ 749 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งสูงกว่าค่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของประเทศ

      - มันสำปะหลัง ค่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของประเทศ อยู่ที่ 3,169 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ที่ 2,971 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งน้อยกว่าค่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของประเทศเล็กน้อย

      - อ้อยโรงงาน ค่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของประเทศ อยู่ที่ 9,660 กิโลกรัม/ไร่ 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ที่ 8,890 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งน้อยกว่าค่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของประเทศ

1.7 สินค้า OTOP 10 อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่

| ลําดับ | ชื่อทางการค้า | ผู้ผลิต | สถานที่ ผลิต | วัตถุดิบ (สินค้าเกษตร) ที่ใช้ในการผลิต/แปรรูป |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ประเภทสินค้า | ปริมาณ/ปี | มาตรฐานที่ รับรอง |
| 1 | ผลิตภัณฑ์ น้ำหวาน/ผลไม้ กระป๋อง ทานตะวัน | บ.ตะวัน บอตต์แอนด์ แคนจำกัด | อำเภอ เดิมบาง นางบวช | เครื่องดื่ม/ อาหาร | เงาะ/ล้าไย/ลิ้นจี่/ น้ำตาลทราย 5/10 ตัน/ปี | มอก. อย. |
| 2 | ผลิตภัณฑ์ข้าว/ ธัญพืช ซองเดอร์ | บริษัท ซองเดอร์ | อำเภอ อู่ทอง | อาหาร | ข้าวอินทรีย์ 10/20 เกวียน/ ปี ธัญพืช อื่นๆ ถั่ว/ งาข้าวโพด 1 ตัน/ปี | อย. มอก. |
| 3 | ปลาสลิด แดดเดียว | สมหมาย ปลาสลิด | อำเภอ เมืองฯ | อาหาร | 100/120 ตัน/ ปี | อย. |
| 4 | แห้วใน น้ำเชื่อม/ เฟร้นฟรายแห้ว มีคุณอนันต์ | บ.สุพรรณ คิวส์ฟู๊ด | อำเภอ ศรีประจันต์ | อาหาร | 10/15ตัน/ปี | อย./มผช. |
| 5 | ผลิตภัณฑ์สบู่ สมุนไพร ญาญ่า | กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน อนุรักษ์ โปรตีนไหม บ้านหนอง สาหร่าย | อำเภอ ดอนเจดีย์ | สมุนไพรที่ไม่ใช่ อาหาร | มะขามเปียก/ น้ำมันมะพร้าว ½ ตัน/ปี | อย. /มผช. เลขจดแจ้ง |
| 6 | สาลี่เอกชัย | บริษัทเอกชัย สาลี่สุพรรณ | อำเภอ เมืองฯ | อาหาร | แป้งข้าวเจ้า/ ธัญพืช 10/20 ตัน/ปี | อย. |
| 7 | ข้าวอินทรีย์โชค อนันต์ | กลุ่มโชค อนันต์ | ศรีประจันต์ | อาหาร | 10/20 ตัน/ปี | Q |
| 8 | ข้าวอินทรีย์ ไร่พวงทรัพย์ | นางพวงทอง เขื่อนใหญ่ | ศรีประจันต์ | อาหาร | 10/20 ตัน/ปี | Q |
| 9 | ไข่เค็ม/ไข่เยี่ยวม้า ปรานีฟาร์ม | ปรานีฟาร์ม | อำเภอ บางปลาม้า | อาหาร | 200,000 / 300,000ฟอง/ ปี | อย. |
| 10 | พริกแกง/ พริกเผา | กลุ่ม น้ำพริกแกง บ้านหนองโพธิ์ | อำเภอ บางปลาม้า | อาหาร | พริกชี้ฟ้า/หอม/ กระเทียม 1/2 ตัน/ปี | อย. |

  - โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านจรเข้สามพัน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กษ. ศพก. อำเภออู่ทอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการ

  - สหกรณ์การเกษตร

    - จำนวนสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัด 37 สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์	92,544 ราย

      - การจัดระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัด

(1.1) ชั้น 1 จำนวน	7	สหกรณ์

(1.2) ชั้น 2 จำนวน	9	สหกรณ์

(1.3) ชั้น 3 จำนวน	14	สหกรณ์

(1.4) ชั้น 4 จำนวน	7	สหกรณ์ (ช้าระบัญชี และไม่เข้าหลักเกณฑ์นำมาจัดชั้น สหกรณ์)

    - มูลค่าธุรกิจสหกรณ์ 2,003.856 ล้านบาท (ปี 2567 สะสม 5 เดือน ก.ย. 66 - ม.ค. 67)

  - กลุ่มเกษตรกร

    - จำนวนกลุ่มเกษตรกร จำนวน 31 กลุ่ม สมาชิก 1,577 ราย แบ่งเป็น

1.1) กลุ่มเกษตรกรทำนา	16	กลุ่ม

  - กลุ่มเกษตรกรทำไร่	7	กลุ่ม

  - กลุ่มเกษตรกรทำสวน	1	กลุ่ม

  - กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์  7	กลุ่ม

    - สถานะกลุ่มเกษตร

2.1) ดำเนินการปกติ	25	กลุ่ม

2.2) ชำระบัญชี	6	กลุ่ม

    - มูลค่าธุรกิจกลุ่มเกษตรกร 18,862 ล้านบาท (ปี 2567 สะสม 5 เดือน ก.ย. 66 - ม.ค. 67)

1.8 ข้อมูลระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบ่งตามประเภทของสินค้า

| ชนิดสินค้า | แปลง/กลุ่ม |
| --- | --- |
| ข้าว | 60 |
| อ้อยโรงงาน | 10 |
| ไม้ผล (มะม่วง) | 4 |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 2 |
| พืชผัก/สมุนไพร | 3 |
| มันสำปะหลัง | 3 |
| แห้ว | 1 |
| ยางพารา | 1 |
| แพะ | 1 |
| กุ้งก้ามกราม | 2 |
| ปลาดุก | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | 88 |

1.9 ศพก. จังหวัดสุพรรณบุรี

| ศูนย์ ศพก. | จํานวน |
| --- | --- |
| 1. ศพก.หลัก | 10 |
| 2. ศูนย์เครือข่าย ศพก. | 171 |

2. ข้อมูลการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัด

ปริมาณสินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐาน แบ่งเป็น

  - มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้แก่

พื้นที่เกษตรอินทรีย์ 790.581 ไร่ เกษตรกร 142 ราย

    - การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)

- พื้นที่ ส.ป.ก. 400 ไร่ เกษตรกร 81 ราย/แปลง

- พื้นที่เกษตรทั่วไป 99 ไร่ เกษตรกร 26 ราย/แปลง

    - มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ : มกษ. 9000-2564 (Organic Thailand)

      - พืชผัก ไม้ผล : พื้นที่ 110.581 ไร่ เกษตรกร 30 ราย

      - ข้าว : แบบรายเดี่ยว 9 ราย 12 แปลง พื้นที่ 76 ไร่

      - ปศุสัตว์ : พื้นที่ 105 ไร่ จำนวน 2 ราย/แปลง/ฟาร์ม (พืชอาหารสัตว์ , ไก่ไข่)

2.2 มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP

    - พืช 6,035.76 ไร่ เกษตรกร 936 ราย

- ข้าว พื้นที่ 2,248.25 ไร่ เกษตรกร 12 กลุ่ม สมาชิก 174 ราย

- Grain : พื้นที่ 1,956.75 ไร่ เกษตรกร 10 กลุ่ม สมาชิก 155 ราย

- Seed : พื้นที่ 291.50 ไร่ เกษตรกร 2 กลุ่ม สมาชิก 19 ราย

- พืชผักไม้ผลพื้นที่ 3,787.51 ไร่ เกษตรกร 762 ราย 773 แปลง

    - ประมง พื้นที่ 7,296.25 ไร่ เกษตรกร จำนวน 752 ราย/ฟาร์ม

    - ปศุสัตว์ จำนวน 547 ราย/ฟาร์ม

  - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว Q จำนวน 1 ราย/แห่ง คือ บริษัทข้าว ซี พี จำกัด (โรงงานข้าวสุพรรณบุรี)

  - ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) จำนวน 222 ฟาร์ม

- งบประมาณปี 2569 รวมทั้งสิ้น 641,102,726.75 บาท แบ่งเป็น

  - งบประมาณของส่วนราชการต้นสังกัด (Function Base)

- งบประมาณรวมทั้งสิ้น 619,343,923.75 บาท ผลการเบิกจ่าย 480,587,193.88 บาท คิดเป็น ร้อยละ 77.60 จำแนกเป็นงบดำเนินงาน 66 ,773 ,102 .57 บาท งบลงทุน 413,814,091.31 บาท

- ผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสำคัญ (แผนงานโครงการจำแนกตามพืช ปศุสัตว์ ประมง กลุ่ม/สหกรณ์ ชลประทาน)

  - ด้านพืช :

2.1.1) โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร เป้าหมายส่งเสริมการใช้ เครื่องจักรกล การเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ผลสำเร็จที่สำคัญ เพื่อพัฒนางานด้านการเกษตร

    - โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน ผลสำเร็จที่สำคัญ เพื่อพัฒนางาน ด้านการเกษตร/เป้าหมายส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร

    - โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมายระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ผลสำเร็จที่สำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

    - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า ผลสำเร็จที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

    - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา เป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในไร่นา ผลสำเร็จที่สำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

  - ด้านปศุสัตว์ :

2.2.1) โครงการพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ มีการเก็บตัวอย่าง การเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 68 ตัวอย่าง บริการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 5,300 ตัว

    - โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

- กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ ปศุสัตว์ที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม 1,722 ตัว และสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม จำนวน 1,613 ตัว

- กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ ตัวอย่างสัตว์ที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังป้องกันโรค อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และโรคสัตว์แปลกถิ่น 4,710 ตัวอย่าง สถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อ โรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด จำนวน 20,868 แห่ง การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้สัตว์ ไม่น้อยกว่า 200,000 ตัว

  - ด้านประมง :

    - โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่(กุ้งก้ามกราม)

    - โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  (ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง)  เป้าหมาย เกษตรกร จำนวน 177 ราย

    - โครงการธนาคารสินค้าเกษตร  สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

เป้าหมาย 1 แห่ง

  - กลุ่ม/สหกรณ์ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

  - ด้านชลประทาน : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

  - งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area Base) /งบภาค/อื่นๆ

1) - งบประมาณจังหวัด รวมทั้งสิ้น 4,381,150.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,327,150.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 98.77 จำแนกเป็นงบดำเนินงาน 4,327,150.00 บาท (งบฯ ปี 2569)

- งบประมาณกลุ่มจังหวัดรวมทั้งสิ้น 3,375,574.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,341,634 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.99 จำแนกเป็นงบดำเนินงาน 3,341,634 บาท (งบฯ ปี 2569)

2) ผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสำคัญ (แผนงานโครงการจำแนกตามพืช ปศุสัตว์  ประมง กลุ่ม/สหกรณ์ ชลประทาน)

งบจังหวัด

1. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

  - กิจกรรม ส่งเสริมเทคโนโลยีในการผลิตข้าวคุณภาพ (สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี)  งบประมาณ 407,000 บาท

  - กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (อ้อยและมันสำปะหลัง) (สำนักงาน เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี) งบประมาณ 113,400 บาท

2. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าประมงให้มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

  - กิจกรรม การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าสัตว์น้ำสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี (กุ้งก้ามกราม) ให้ได้มาตรฐาน (สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี) งบประมาณ 1,442,700 บาท

3. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

3.1) กิจกรรม การอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ตำบลพลับพลาไชย (สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสุพรรณบุรี) งบประมาณ 455,700 บาท

3.2) กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสุพรรณบุรี) งบประมาณ 275,100 บาท

4. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

4.1) กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2568 (สำนักงานเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี) งบประมาณ 1,406,800 บาท

งบกลุ่มจังหวัด

1.  โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  (สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี) งบประมาณ 1,540,400 บาท

- โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการตลาดสินค้าสัตว์น้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัด

ภาคกลางตอนล่าง 1 (สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี) งบประมาณ 1,286,610 บาท

  - งบอื่นๆ

1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 14,002,079.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 9,921,521.56 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 70.86 เป็นงบดำเนินงาน 9,921,521.56 บาท (งบฯ ปี 2569)

    - โครงการสำคัญ

      - โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

      - โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)

      - โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (อาสาสมัครปฏิรูปที่ดิน : อสปก.)

      - การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน (งบกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) : ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

- ผลการดําเนินงานโครงการตามนโยบาย (Agenda) ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สรุปโดยย่อ) ดังนี้

4.1 ผลการดําเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2569   รอบที่ 1 ประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4.1.1 นโยบาย 1 เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร

1) พิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด

1.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์

- จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

1.2) โครงการสำรวจวงรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง

กิจกรรมการสำรวจวงรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง ดำเนินการในพื้นที่นิคมสหกรณ์ห้วยขมิ้น เป้าหมาย 80,524 ไร่ ปัจจุบันมีผู้มายื่นคำขอฯ 53,665 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.64 ของพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด (ไม่รวมพื้นที่ป่า พื้นที่ส่วนราชการ วัด โรงเรียน ถนน และลำห้วย) ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือ มีประชาชนยื่นคำขอสำรวจวงรอบรายแปลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 331,100 บาท เบิกจ่ายแล้ว 85,464.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.81 ซึ่งในพื้นที่นิคมสหกรณ์ห้วยขมิ้น มีเกษตรกรอยู่ในพื้นที่ครบแล้ว โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง สำหรับเรื่องแหล่งน้ำมีปัญหาบ้าง แต่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน

1.3) โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กิจกรรมจัดที่ดิน เป้าหมาย 482 ไร่ 339 ราย ณ ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดที่ดินและจัดทำเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 28 ราย 30 แปลง คิดเป็น 291.01 ไร่ และมีการอนุมัติ อนุญาตให้เกษตรกรรับการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพิ่มเติม แต่อยู่ระหว่างการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ภายในช่วงกลางเดือนมีนาคมจะประกาศครบอีก 99 ราย 104 แปลง เนื้อที่ 1,365.62 ไร่ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 600,630 บาท เบิกจ่ายแล้ว 96,964.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.14

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

เนื่องจากมีการซื้อขายและเปลี่ยนสิทธิ์ ทำให้การติดตามเกษตรกรรายเดิมเพื่อที่จะทำข้อมูลในเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรหรือการทำประวัติความเป็นมาของที่ดินอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้าง แต่ ณ ปัจจุบันได้มีการประสานผู้นําชุมชน และชุมชนท้องถิ่น ในการเรียกตัวเกษตรกรเข้าพบเพื่อจัดทำประวัติความเป็นมาของที่ดิน รวมถึงมีการนัดพบเกษตรกรในพื้นที่เพื่อลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการติดต่อราชการ

จังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรไร้ที่ดินทำกิน ที่มาขอรับการจัดที่ดินทำกินกับ ส.ป.ก. จำนวน 1,518 ราย ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีจัดที่ดินใกล้แล้วเสร็จ ส่วนการจัดซื้อที่ดินเอกชน ล่าสุด
เมื่อปี พ.ศ. 2561 จำนวน 126 ไร่ ดำเนินการจัดที่ดินครบถ้วนแล้ว สำหรับปีนี้มีการทำประกาศว่าราษฎรรายใดที่ประสงค์จะขายที่ดินให้กับรัฐ ขอให้มายื่นคําเสนอขาย ปัจจุบันมีผู้มายื่นคําเสนอขายประมาณ 50 ไร่ ณ อำเภออู่ทอง ตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจาตกลงราคา เนื่องจากยื่นราคาไร่ละ 250,000 บาท แต่ราคาค่อนข้างสูงกว่าราคาประเมินเพราะราคาประเมินของกรมธนารักษ์ราคาประมาณ 80,000 – 100,000 บาท แต่ทำเลที่ดินของอำเภออู่ทองค่อนข้างเจริญ ส่วนพื้นที่ คทช. ในจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่มีพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน

1.4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

- จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

4.1.2 นโยบาย 2 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

1) การสนับสนุนงานด้านชลประทาน

1.1) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

กิจกรรมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจประกอบด้วย 
4 กิจกรรมย่อย

(1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองจอก พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ คาดการณ์ก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2569 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 25,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 112,178.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.45

(2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ารางตามุ้ย พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ คาดการณ์ก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2569 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 5,760,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 51,328.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.89

(3) อาคารป้องกันการกัดเซาะคันคลองระบายลำห้วยกระเสียว กม.0+190 (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 71.12 % โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 3,978,147 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,829,260.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.12

(4) กิจกรรมป้องกันการกัดเซาะคลองระบายน้ำ ร.1 ซ้าย (ลำห้วยกระจี) กม.18+000 โครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65.50 % โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 4,192,412 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,745,978.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.50

สำหรับการดำเนินงานที่ล่าช้า เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ลุ่ม และมีน้ำท่วมขัง ซึ่งโครงการชลประทานสุพรรณบุรี และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่ แล้วเสร็จเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา แต่เมื่อน้ำแห้ง พายุเข้าซ้ำอีกรอบ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จึงเร่งสูบน้ำเพื่อที่จะส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งถอนเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ และการดำเนินงานสถานีสูบน้ำ อำเภอบางปลาม้า ดำเนินการเองบางส่วน และจ้างเหมาบางส่วน สำหรับงานจ้างเหมา คาดว่าจะเซ็นสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด

2) บริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทาน

2.1) โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

กิจกรรมก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลบ.ม. เป้าหมาย 41 บ่อ ดำเนินการแล้ว 4 บ่อ สำหรับ 37 บ่อ มีแผนการดำเนินงานขุดในช่วงเดือนมีนาคม 2569 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 869,200 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย สำหรับ 37 บ่อที่เหลือ ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ติดปัญหาเรื่องพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2569

2.2) โครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตรพื้นที่เกษตรน้ำฝน

กิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยการพัฒนาเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก ทั้งในระดับลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำย่อย ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย ดังนี้

(1) จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม - ดอน – สูง เป้าหมาย 190 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศแผน และการจัดซื้อจัดจ้าง

(2) การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ เป้าหมาย 80 ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการปรับระดับพื้นที่นา คันล้อม ขุดร่องสวน และขุดคูน้ำพร้อมวางระบบท่อระบายน้ำ เรียบร้อยแล้ว

(3) พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่

ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map เป้าหมาย 200 ไร่ ซึ่งได้จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเรียบร้อยแล้ว

(4) พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทางการเกษตร เป้าหมาย 100 ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขุด

โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1,488,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 616,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 41.40

4.1.3 นโยบาย 3 ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

1) การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

1.1) โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

กิจกรรมยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง (มันสำปะหลัง) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 11,700 เบิกจ่ายแล้ว 11,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้

(1) จัดเวทีถ่ายทอดความรู้เกษตรกร หลักสูตร เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต
มันสำปะหลังอย่างยั่งยืนและการบริหารจัดการแปลงภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และ
การบริหารจัดการท่อนพันธุ์ชุมชน เป้าหมาย คือ เกษตรกร 30 ราย ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

(2) แปลงพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งพันธุ์ในพื้นที่ เป้าหมาย 25 ไร่ ในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ประมาณ 100,000 ไร่ และปัญหา
ที่พบในปัจจุบัน คือ โรคใบด่างมันสำปะหลัง เมื่อก่อนจะรับท่อนพันธุ์มันสำปะหลังมาจากภาคอีสาน ทำให้เกิด
การขยายตัวของโรคใบด่างจำนวนมาก ดังนั้นพื้นที่พยายามผลิตท่อนพันธุ์เพื่อขยายในจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อปีที่แล้วได้นำท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 72 ที่ปลอดโรคจากบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มาปลูก
ในพื้นที่ จากการติดตาม ไม่พบโรค ซึ่งขณะนี้แปลงพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง จำนวน 25 ไร่ รอการจัดสรรงบประมาณของกรมส่งเสริมเกษตรในไตรมาสที่ 3 ซึ่งจะนำพันธุ์อิทธิ 1 มาทดลองปลูกในพื้นที่ คาดว่าเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะนำท่อนพันธุ์มาปลูกต่อ ซึ่งเป็นการขยายพันธุ์เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ในภาคอีสาน ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ไปส่งเสริมให้ผลผลิต ประมาณ 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ พื้นที่ปลูกคล้ายกับพื้นที่ภาคอีสาน เพราะเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ไม่ค่อยมีน้ำใช้ ซึ่งจะใช้น้ำจากธรรมชาติ แต่หากปลูกมันสำปะหลังที่มีการวางระบบน้ำหยด จะให้ผลผลิตประมาณ 5-6 ตันต่อไร่

1.2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์

กิจกรรมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น เป้าหมาย 10 อำเภอ อำเภอละ 2 เรื่อง โดยสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการบันทึกลงในระบบบันทึกข้อมูล

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

1.3) โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(1) การประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านอาหารเข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) มีแผนการดำเนินงาน 10 ครั้ง ซึ่งลงพื้นที่แจกสื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯ ให้กับร้านอาหาร และประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์/เพจ ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีแล้ว จำนวน 2 ครั้ง

(2) การตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) แผนการดำเนินงาน 2 ร้าน ขณะนี้อยู่ระหว่างรับสมัครร้านใหม่ 1 ร้าน

(3) การตรวจติดตามและตรวจต่ออายุร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q 
(Q Restaurant) แผนการดำเนินการตรวจติดตาม  28 ร้าน และตรวจต่ออายุ 14 ร้าน ซึ่งดำเนินการตรวจติดตามร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ 7 ร้านและตรวจต่ออายุ 7 ร้านในพื้นที่ 4 อำเภอ (อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอด่านช้าง อำเภอสามชุก และอำเภอเดิมบางนางบวช)

โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 31,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,580 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.19

ปัญหา/อุปสรรค

- ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว เมื่อไปตรวจติดตาม/ต่ออายุ พบว่ามีการลดหรือไม่ได้ใช้วัตถุดิบปลอดภัย ทำให้ไม่ผ่านการตรวจ

แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่

- ประชาสัมพันธ์ให้ร้านอาหารใช้วัตถุดิบปลอดภัย คำนึงถึงผู้บริโภค

1.4) โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(1) พื้นที่ดำเนินการปี 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 และได้คัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ท้องถิ่น/สินค้า คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืน ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก สินค้า “ถั่วเขียว” และเสนอส่วนกลาง แต่ภายหลังพบว่าไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จึงขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากไม่สามารถเพิ่มรายได้ขึ้น 3 เท่าใน 4 ปี ได้หากไม่มีปัจจัยนำเข้าที่มากเพียงพอ

(2) พื้นที่ดำเนินการปี 2567 – 2568 ดังนี้

(2.1) วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม บ้านสะพานพัฒนา ตำบลองค์รักษ์ อำเภอบางปลาม้า สินค้า “กุ้งก้ามกราม”

(2.2) แปลงใหญ่ผัก หมู่ 13 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สินค้า “พืชผัก”

(2.3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงบ้านท่าทอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สินค้า “มะม่วง”

(2.4) นายพงษ์ศักดิ์ จันทรอุดร (Young Smart Farmer) ณ ชิตทรัพย์ฟาร์มสุพรรณบุรี 3/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สินค้า “กล้วยไม้”

(2.5) นายสกนธ์ บุญเสริม (Smart Farmer) ณ 242/1 หมู่ 3 ตำบลวังยาว อำเภอด่างช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สินค้า “พืชผักอินทรีย์”

ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีดำเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตรให้กลุ่มเป้าหมาย ตามการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่ม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
และสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 30,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 900 บาท คิดเป็นร้อยละ 3

ปัญหา/อุปสรรค

(1) พื้นที่เป้าหมายของ 3 แหล่ง ได้แก่ คณะทำงานส่วนกลางด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และคณะกรรมการบริหารฯ (กนท. ฝ่านเลขานุการ) ไม่ตรงกับพื้นที่เป้าหมายระดับจังหวัด ของ SCP พบว่า มีการแจ้งเป้าหมายที่จังหวัดไม่ได้คัดเลือก บางเป้าหมายแจ้งยกเลิกแล้ว แต่ยังคงอยู่ในฐานข้อมูลของ กนท.

(2) กลุ่มเป้าหมายที่เลือกนั้น บางกรมไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับให้สามารถเพิ่มรายได้ 3 เท่าใน 4 ปี

แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่

กนท. ควรบูรณาการการดำเนินงานตั้งแต่หน่วยงานในระดับกรม เช่น การคัดเลือกพื้นที่ 
การจัดสรรงบประมาณ เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานเจ้าภาพทราบถึงภารกิจที่จะต้องดำเนินการร่วมกัน

ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในระยะต่อไป

การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ โดยส่วนใหญ่จะคัดเลือกกลุ่มที่มีศักยภาพ
ที่จะสามารถพัฒนาและต่อยอดได้ จึงทำให้ฐานของรายได้เกษตรกรสูงอยู่แล้ว หากจะพัฒนากลุ่มที่มีฐานของรายได้
ที่สูงอยู่แล้ว ให้สูงขึ้น 3 เท่า ใน 4 ปีนั้น อาจจะเป็นไปได้ยาก อีกทั้งการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายใหม่ในทุกปีงบประมาณ ทำให้ไปถึงตัวชี้วัดของโครงการ คือ “รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 3 เท่าในปี 2570” เป็นไปได้ยาก ข้อเสนอ คือ ไม่ควรมีการคัดเลือกพื้นที่ใหม่ในทุกปีงบประมาณ แต่ควรใช้พื้นที่เดิมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 3 เท่าในปี 2570 มีความเป็นไปได้มากกว่า

1.5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)

จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่จังหวัดสุพรรณบุรี มีการขับเคลื่อนเรื่องเมืองสมุนไพร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหน่วยดำเนินการ อีกทั้งในปีที่ผ่านมามีสินค้า GI ตัวใหม่ คือ ปลาสลิดดอนกํายาน ซึ่งสกุลของดอนกํายาน มีที่มาสัมพันธ์กับสมุนไพร คือต้นกํายาน ขณะนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี และบึงฉวาก ช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นกํายาน รวมถึงเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ ซึ่งแผนการดำเนินงานในอนาคตเรื่องบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรที่เลี้ยงปลาสลิดดอนกํายาน จะต้องนำต้นกํายานไปปลูกเพื่อเพิ่มมูลค่า และส่วนของงานวิจัยต้นกํายาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ดำเนินการวิเคราะห์หาสาระสำคัญของต้นกำยาน

2) ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

2.1) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

(1) การเตือนภัยระบาดศัตรูข้าว

- ดำเนินการจัดทำแปลงเฝ้าระวังการระบาดศัตรูข้าว จำนวน 1 แปลง ณ ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 ไร่ และดำเนินการสุ่มสำรวจแมลงศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติ 
ภายในแปลงเฝ้าระวัง อย่างน้อย 6 ครั้งต่อ 1 ฤดูปลูก ซึ่งรอบปลูกที่ 1 ช่วงเดือนมกราคม ปัจจุบันดำเนินการสำรวจไปแล้ว 1 ครั้ง

- ออกสำรวจสถานการณ์การระบาดแมลงศัตรูข้าวในแปลงนาเกษตรกร จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอศรีประจันต์ อำเภออู่ทอง อำเภอบางปลาม้า อำเภอสามชุก และอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอละ 2 ครั้งต่อเดือน

(2) ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

(2.1) กิจกรรมด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าว

- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการโดยกองเมล็ดพันธุ์ข้าว แบ่งเป็นแปลงใหญ่ 5 แปลง และข้าวเจ้าพื้นนุ่ม 8 แปลง รวมทั้งสิ้น 13 แปลง

- ส่งเสริมกลุ่มชาวนาผู้บริหารจัดการศัตรูข้าว ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

- ส่งเสริมการผลิตสารชีวภาพ ซึ่งมีแผนการดำเนินการช่วงเดือนมิถุนายน 2569

- จัดประชุมเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลง/จัดทำแผนธุรกิจ/ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 - 30 มกราคม 2569

(2.2) กิจกรรมด้านการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต

- จัดประชุมเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์วางแผนการผลิต และตลาด (ข้าวเจ้าพื้นนุ่มคุณภาพดี) ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 - 26 ธันวาคม 2568

- ถ่ายทอดความรู้โดยจัดทำแปลงเรียนรู้แปลงสาธิต หรือนำเกษตรกรศึกษาดูงาน ซึ่งมีแผนดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2569 แปลงใหญ่ (ข้าว) เขาคีรี ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยส่งเสริมด้านการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำ

- จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ซึ่งมีแผนดำเนินการช่วงเดือนมีนาคม 2569

(2.3) กิจกรรมด้านการบริหารจัดการกลุ่มและเสริมสร้างสมรรถนะ
กลุ่มนาแปลงใหญ่ ซึ่งจัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568

(2.4) กิจกรรม ด้านส่งเสริมการตลาดข้าว ซึ่งจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
ด้านการตลาด การแปรรูปเพื่อมุ่งผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

ทั้งนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 307,180 บาท เบิกจ่ายแล้ว 102,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.24

2.2) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิต ผลการดำเนินงาน ดังนี้ เป้าหมาย 5 แปลง คือ

- แปลงปีที่ 3 จำนวน 4 แปลง  (แปลงปี 2567)

(1) แปลงใหญ่ผักบ้านท่ามะนาว ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช

(2) แปลงใหญ่แห้วจีน ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์

(3) แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน บ้านหนองแหน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง

(4) แปลงใหญ่ยางพารา อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

- แปลงปีที่ 2 จำนวน 1 แปลง (แปลงปี 2568)

(5) แปลงใหญ่ผัก/สมุนไพร(ตะไคร้) ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง

ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้

(1) จัดเวทีวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ 5 ด้าน ก่อนเริ่มฤดูกาลผลิต (การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า การบริหารจัดการ และการตลาด) ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

(2) เวทีแห่งการเรียนรู้ (การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร) โดยแปลงปีที่ 3 (ปี 2567) 
เน้นการพัฒนาคุณภาพ การแปรรูปเพิ่มมูลค่า การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการ และแปลงปีที่ 2 (ปี 2568) เน้นการพัฒนาคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป เพิ่มมูลค่ามูลค่า การบริหารจัดการกลุ่มและ
การเชื่อมโยงตลาด ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

(3) การจัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. กับแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2569 (ระดับจังหวัด 1 ครั้ง และระดับอำเภอ อำเภอละ 1 ครั้ง) ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 255,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว 255,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยแผนงานที่จะดำเนินการ ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณในครั้งที 2 คือ การสนับสนุนวัสดุการเกษตร
เพื่อพัฒนาการผลิต (สนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้) และการจัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. กับแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2/2569

4.1.4 นโยบาย 4 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

1) การส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน

1.1) โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

- จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

1.2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร เน้นเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 4 มิติ ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด ดังนี้ มิติที่ 1 เรื่องการสร้างการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการให้สมาชิกมามีส่วนร่วมกับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์ มิติที่ 2 เรื่องการพัฒนาและยกระดับ
การดำเนินธุรกิจสหกรณ์ให้มีความมั่นคงและเข้มแข็ง ซึ่งจะเน้นเรื่องอัตราส่วนทางการเงิน เช่น หนี้สินต่อทุน เป็นต้น มิติที่ 3 เรื่องการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการองค์กร เช่น การควบคุมภายใน ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศต่าง ๆ และมิติที่ 4 เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยจะแนะนําส่งเสริมควบคุมดูแลสหกรณ์ ให้มีการดำเนินการไปตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้

(1) กิจกรรมประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและ
กลุ่มเกษตรกร ดำเนินการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย รวมทั้งจัดทำแผนการแนะนำส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569

(2) กิจกรรมจัดประชุมคณะทำงานภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งปัญหาหลักของสมาชิก คือ ไม่มีอาชีพหลัก ทำให้ส่งชําระค่าบ้านไม่ได้ และปิดบัญชีไม่ได้ จึงพยายามแก้ไขปัญหานี้โดยการให้ความรู้เรื่องการบัญชี และมีเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมจัดทำบัญชีให้กับสหกรณ์ ในส่วนของการสร้างรายได้ มีการดำเนินการในเรื่องการพัฒนาอาชีพต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เสริม และมาชําระหนี้

(3) กิจกรรมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์เพื่อจัดทำแผนแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีสหกรณ์ มีแผนดำเนินการในเดือนมีนาคม 2569

(4) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์นอกภาคการเกษตรเพื่อให้สามารถปิดบัญชีได้ มีแผนดำเนินการในเดือนมีนาคม 2569

(5) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
สู่ความเข้มแข็ง กำหนดแผนการดำเนินการในวันที่ 19 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 37,170 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,850 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.67

1.3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (พัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน) เป้าหมาย 12 แห่ง เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีการประเมินศักยภาพระดับปานกลาง ซึ่งจะต้องให้ได้รับการประเมินศักยภาพในระดับดีเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดเวทีชุมชน เพื่อให้องค์ความรู้กับวิสาหกิจชุมชน
ในด้านต่าง ๆ เช่น บทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน การวางแผนธุรกิจ การจัดทำบัญชีและการเงิน และนำความรู้ที่ได้รับมาจัดทำแผนธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน (Business Model Canvas : BMC) เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจที่ชัดเจนขึ้น โดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2569 ซึ่งผลจากการจัดเวทีชุมชนพบว่า วิสาหกิจชุมชนมีความต้องการพัฒนาช่องทางการตลาด เพื่อขยายฐานลูกค้า และ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับมูลค่าสินค้า เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 46,800 บาท เบิกจ่ายแล้ว 46,800 บาท คิกเป็นร้อยละ 100

1.4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

กลุ่มแม่บ้าน กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้และเสริมศักยภาพองค์กรเกษตรกรให้บริหารจัดการอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย ดังนี้

(1) พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

(2) พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

(3) ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

(4) ขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ซึ่งมีแผนดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการแม่บ้านระดับจังหวัด ในวันที่ 12 มีนาคม 2569

โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 32,900 บาท เบิกจ่ายแล้ว 31,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 94.2

ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในระยะต่อไป

เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ อีกทั้งสินค้าดีแต่ดีไซน์เดิม และทำเป็นแต่ขายไม่เก่ง ดังนั้นข้อเสนอในการดำเนินงานโครงการต่อไปมี ดังนี้

(1) ยกระดับผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัย มีเรื่องราว ใช้วัสดุรักษ์โลก และผลักดันให้มีมาตรฐานการรับรอง เพื่อขยายช่องทางการวางจำหน่าย

(2) การตลาดเชิงรุก สอนการทำ Live Streaming การทำคลิปสั้นลง TikTok 
เพื่อโชว์กระบวนการผลิตที่สะอาดและน่าสนใจ พร้อมเชื่อมโยงกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกับโรงแรม ร้านอาหาร หรือคาเฟ่ เพื่อเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบแปรรูป เช่น พริกแกง ผลไม้แช่อิ่ม หรือ ผ้าทอ เป็นต้น

(3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่ม ดำเนินการสอนระบบบัญชีและต้นทุน

เพื่อให้ตั้งราคาได้เหมาะสมและเห็นกำไรที่ชัดเจน หรือรวมกลุ่มซื้อวัตถุดิบ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และการขายรวมกันเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองที่มากยิ่งขึ้น

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน/(Smart Farmer) ประกอบด้วย 2 โครงการ

(1) โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

(1.1) การเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เป้าหมาย เกษตรกร 100 ราย ดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 10 อำเภอ จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเพิ่มสมรรถนะการเป็นเกษตรกรผู้นำ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วทุกอำเภอ เมื่อเดือนธันวาคม 2568

(1.2) การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบ เป้าหมาย 1 ราย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการคัดเลือก คือ คุณกันยา คำแผง ซึ่งมีผลงานโดดเด่นเรื่องการมีบทบาทสนับสนุนช่วยเหลือด้านอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และเป็นเกษตรกรที่มีแปลงเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นของอำเภอหนองหญ้าไซ 
โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 21,500 บาทเบิกจ่ายแล้ว 21,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

(2) โครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)) เป้าหมาย เกษตรกร 100 ราย โดยสำนักงานเกษตรอำเภอได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีศักยภาพและความพร้อม ได้รับการพัฒนาทักษะให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารจัดการกิจกรรมการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 40,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

1.5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

(1) โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชี และการควบคุมภายในแก่สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 1 แห่ง คือ สหกรณ์ตำบลพลับพลาไชยเฉลิมพระเกียรติ จำกัด ซึ่งได้เข้ารับ
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บัญชีกิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบัญชีเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ 
และคณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ/ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ เรียบร้อยแล้ว

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบนวัตกรรม Smart4M เป้าหมาย 1 แห่ง คือสหกรณ์บริการอำเภอสองพี่น้อง จำกัด ซึ่งเข้าฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
ในการใช้นวัตกรรม SmartMember SmartManage และ SmartMonitor ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้
ในการบริหารงานได้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569

โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 4,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.89

2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร

2.1) โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

2.2) โครงการยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร (Agricultural Service Providers)

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และอำนวยความสะดวก ในการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตร เป้าหมาย 1 ครั้ง ณ สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 โดยมุ่งเน้นถึงความสำคัญเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ให้ความสำคัญกับเมล็ดพันธุ์ การรวบรวมการตลาด เพื่อส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งมุ่งเน้นการยกระดับสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการมากยิ่งขึ้น โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 21,900 บาท เบิกจ่ายแล้ว 21,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยจังหวัดสุพรรณบุรี มีสหกรณ์การเกษตร ประมาณ 57 สหกรณ์ และเป็นสหกรณ์ชั้นที่ 1 จำนวน 8 สหกรณ์

4.1.5) นโยบาย 5 จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM2.5

1.1) โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มีผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้

(1) การสร้างการรับรู้เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อลดการปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก เป้าหมาย 200 ราย มีแผนการดำเนินงานช่วงเดือนมีนาคม 2569

(2) การจัดทำแปลงสาธิตการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป้าหมาย 1 แปลง ซึ่งอยู่ระหว่างคัดเลือกแปลงสาธิต

(3) การขยายผลการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป้าหมาย 2,000 ไร่ ซึ่งมีแผนการดำเนินงานช่วงเดือนเมษายน 2569 โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง ร่วมกับการย่อยสลายตอซังและฟางข้าว

โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2,541,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 467,321.68 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 18.39

ในการคัดเลือกเป้าหมาย 200 ราย มีเกณฑ์คัดเลือกพื้นที่ โดยจะเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน ที่เกษตรกรสามารถบริหารจัดการน้ำได้ หากอยู่นอกเขตชลประทาน จะจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งไม่ได้ ผู้ตรวจราขการฯ 



แจ้งให้กรมการข้าวพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกเป้าหมาย คือ คัดเลือกพื้นที่ที่กลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทาน
มีความเข้มแข็ง หากกลุ่มมีความเข้มแข็งจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ดี ทั้งนี้ผลลัพธ์ของโครงการคือ 
ข้าวคาร์บอนต่ำ โดยเน้นย้ำเรื่องการยกระดับการรับรองมาตรฐานของกลุ่มที่ผลิตข้าวคาร์บอนต่ำ รวมถึงเรื่องคาร์บอนเครดิต จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

1.2) โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผา และดำเนินการไถกลบเศษวัสดุ
ทางการเกษตรรวมถึงส่งเสริมและบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรตามหลักวิชาการ นำมาผลิตปุ๋ยหมัก
เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน เป้าหมาย 50 ไร่ ดำเนินการปลูกปอเทืองและรณรงค์การไถกลบ จำนวน 25 ไร่ เรียบร้อยแล้ว ณ หมู่ที่ 2 ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 26,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 26,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 อีก 25 ไร่ ที่เหลือ จะดำเนินการในพื้นที่ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง ซึ่งรอการจัดสรรงบประมาณในรอบที่ 2

1.3) โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN)

- จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

1.4) โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงาน ดังนี้ กิจกรรม “Green Gain Day” สร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจ 
“ไม่เผาแต่ได้รายได้” ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ดังนี้

(1) กิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ จำนวน 3 ฐาน คือ ฐานที่ 1 การทำน้ำหมักจุลินทรีย์
ย่อยสลายตอซังฟางข้าว, ฐานที่ 2 เทคโนโลยีการปลูกข้าว โดยการล้มตอซัง และพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม และฐานที่ 3 
สาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร

(2) เวทีเสวนา เรื่อง การสร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจ “ไม่เผาแต่ได้รายได้”

(3) กิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว

ซึ่งมีแผนการดำเนินการ ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 ณ วัดรางบัวทองหมู่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 84,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

1.5) โครงการบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม (โดยศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี) ด้าน PM2.5

(1) การติดตามจุด Hot Spot ในพื้นที่การเกษตร

การติดตามสถานการณ์และตรวจสอบจุด Hot Spot ในพื้นที่เกษตรทั่วไปและพื้นที่
ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 - 4 มีนาคม 2569 พบจุดความร้อน จำนวนรวม 162 จุด โดยเป็นพื้นที่เกษตร จำนวน 117 จุด และเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 45 จุด

(1.1) พื้นที่เกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งข้อมูลจุดความร้อน
ให้เจ้าหน้าที่ระดับตำบลเพื่อทำการตรวจสอบ ซึ่งพบว่าจากข้อมูลจุดความร้อน 117 จุด มีแปลงที่พบการเผา 7 จุด 
ไม่พบการเผา 63 จุด และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ 47 จุด โดยในกรณีลงพื้นที่ แล้วพบเจ้าของแปลง จะดำเนินการ
ให้แจ้งเตือนและให้คำแนะนำถึงผลเสียของการเผา

(1.2) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ และตรวจสอบรายชื่อเจ้าของแปลงตามพิกัดจุดความร้อน ซึ่งพบว่าจากข้อมูลจุดความร้อน 45 จุด 
มีแปลงที่พบการเผา 12 จุด ไม่พบการเผา 16 จุด อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน 2 จุด และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 15 จุด โดยในแปลงที่พบการเผา เจ้าหน้าที่ได้แจ้งระเบียบ/ประกาศ/บทลงโทษที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแจ้งเตือนและ
ให้คำแนะนำถึงผลเสียของการเผา

(2) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และป้องปรามการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมผ่านการประชุมและอบรมต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน

(3) การจัดการและใช้ประโยชน์เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำฐานข้อมูลเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ ฟางข้าว ใบอ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด 
พร้อมข้อมูลผู้ประกอบการ โดยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเป็นทางเลือกในการรับบริการ

(4) การจัดกิจกรรมนำร่อง เพื่อส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังและฟางข้าว 
โดยการจัดกิจกรรม Kick Off ส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพและจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังและฟางข้าว ดังนี้

(4.1) วันที่ 9 มีนาคม 2569 งาน Green Gain Day ณ วัดรางบัวทอง ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง

(4.2) วันที่ 4 มีนาคม 2569 กิจกรรม Kick Off ส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพและจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังและฟางข้าว ณ หมู่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า

(4.3) วันที่ 5 มีนาคม 2569 กิจกรรม Kick Off ส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพและจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังและฟางข้าว

(5) กิจกรรม 1 หมู่บ้าน 1 แปลงต้นแบบการหมักตอซังและฟางข้าว  โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมาย 32 หมู่บ้าน ใน 32 ตำบล ( 5 อำเภอ คือ อำเภอสองพี่น้อง อำเภอบางปลาม้า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
อำเภออู่ทอง และอำเภอเดิมบางนางบวช) โดย 32 หมู่บ้านดังกล่าว เป็นจุดเรียนรู้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) /ร่วมกับจุดกระจายน้ำหมักชีวภาพ/สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และจุลินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 9 อำเภอ (ยกเว้นอำเภอด่านช้าง) และ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 1 แห่ง

ปัญหา/อุปสรรค

พื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และอำเภออู่ทอง น้ำลดล่าช้า ทำให้เกษตรกรต้องเลื่อนเวลาการปลูกและการเก็บเกี่ยวออกไป ซึ่งในรอบถัดไปเกษตรกรอาจจะมีการเร่งเผา เพื่อให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันก่อนสิ้นเดือนกันยายน

แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่

1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการใช้น้ำหมัก/ สารจุลินทรีย์ เพื่อหมักตอซังและฟางข้าว

2. จัดกิจกรรมสาธิต/นำร่อง

ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกรส่วนใหญ่จะอัดฟางก้อนเก็บไว้ใช้ในช่วงที่ขาดแคลนโดยเฉพาะฤดูแล้ง และเรื่องของคาร์บอนเครดิต ปัจจุบันมีเกษตรกรอยู่ 1 ราย ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีไปประชาสัมพันธ์และเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการ คือ ลุงเชาวน์ฟาร์ม อำเภอสามชุก

3.1.6 นโยบาย 6 การทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

1) ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

1.1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมง

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดยออกตรวจปราบปรามผู้ใช้เครื่องมือ, วิธีทำการประมงที่ผิดกฎหมาย และทำการประมงในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด และเครื่องมือที่ตรวจยึด โดยพบผู้ใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย และมีการดำเนินคดี จำนวน 175 คดี และเครื่องมือทำการประมงที่ทำการตรวจยึด จำนวน 507 เครื่องมือ ประกอบด้วย การทำประมงในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ 20 เครื่องมือ, การใช้กระแสไฟฟ้า 25 เครื่องมือ, การใช้เครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ 9 เครื่องมือ, การใช้เครื่องมือโพงพาง ลี่ 45 เครื่องมือ, การใช้เครื่องมือลอบพับได้ 402 เครื่องมือ และการใช้เครื่องมืออวนล้อมจับ 
6 เครื่องมือ โดยปีนี้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน ทั้งนี้ประมงอำเภอ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นําชุมชนรับทราบผ่านการประชุมกํานันผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Tiktok หรือ Facebook 
เพื่อสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ ทำให้ได้รับเครือข่ายในการแจ้งเบาะแสเป็นจำนวนมาก ซึ่งช่วยลดการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำและลดการทำผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2) โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และพัฒนาสุขภาพสัตว์

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และชันสูตรโรคสัตว์ กิจกรรมย่อย การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า – ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย มีแผนการดำเนินงาน 113 แห่ง ดำเนินการตรวจสอบ ตรวจติดตามห้องเย็นและสถานที่จำหน่ายอาหาร (FOOD SERVICE) เพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย และสารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตรวจสอบไปแล้วทั้งสิ้น 48 แห่ง ซึ่งผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายกรมปศุสัตว์

1.3) การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

กิจกรรมควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ

(1) การออกใบอนุญาต เป้าหมาย 1,687 ฉบับ ซึ่งออกใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม 452 ฉบับ ใบอนุญาตขายปุ๋ย 326 ฉบับ ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 345 ฉบับ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี รวม 1,123 ฉบับ

(2) ตรวจสินค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่จำหน่ายในร้าน เป้าหมาย 279 แห่ง ดำเนินการตรวจสินค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่จำหน่ายในร้านแล้ว จำนวน 10 แห่ง

(3) ตรวจสินค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจากแหล่งผลิต เป้าหมาย 24 แห่ง 
ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสินค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจากแหล่งผลิต

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 202,110 บาท เบิกจ่ายแล้ว 37,690 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.65

ปัญหา/อุปสรรค

1. ปีงบประมาณ 2569 มีภารกิจเพิ่ม คือ การตรวจสินค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และสุ่มตัวอย่างจากแหล่งผลิต ได้แก่ โรงงานผลิตปุ๋ย โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ควบคุม และโรงงานผลิตวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร โดยยังคงจำนวนเจ้าหน้าที่ เท่าเดิม

2. ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เพิ่มการจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแบบออนไลน์
มากขึ้น และร้องเรียนกรณีการจำหน่ายแบบออนไลน์โดยไม่มีใบอนุญาตหรือสินค้าที่จำหน่ายไม่มีทะเบียนตามกฎหมาย

แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่

1. อาจจัดแผนเข้าตรวจในวันหยุดราชการและชี้แจงแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ทันต่อรอบ
การรายงานผลการปฏิบัติงาน

2. ประสานงานให้หน่วยงานส่วนกลางตรวจสอบการออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ
ที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตออนไลน์ และประสานงานตำรวจคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เพื่อเอาผิดการจำหน่ายสินค้า
ที่ไม่มีทะเบียนตามกฎหมาย

โดยผู้ตรวจราชการฯ แจ้งให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเถื่อนโดยเฉพาะสินค้าภาคการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือนอกราชอาณาจักรเข้าสู่ประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรีอาจจะไม่ได้เป็นเขตแดนที่เชื่อมต่อจนมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องการนําเข้าของสินค้าการเกษตรมากนัก แต่เป็นวิธีการที่ดีที่มีแนวทางการทำงานเชิงรุกในลักษณะการป้องกัน การลงพื้นที่ติดตาม และขอบคุณสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ถึงแม้ไม่มีงบประมาณ แต่ทำงานอย่างเข้มแข็ง เพื่อที่จะให้การทำประมงผิดกฎหมายลดลง

4.1.7 ประเด็นอื่นๆ

1) ประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีเกษตรกรยื่นคำร้อง ณ ศูนย์บริการหลักระดับจังหวัด/อำเภอ รวม 60 ราย ยุติเรื่องแล้ว 60 ราย และดำเนินการเสร็จสิ้น 60 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569)

2) ประเด็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(1) โครงการฟื้นฟูนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการต่อยอดโครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยยาง 1 จังหวัดสุพรรณบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(1.1) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี

กิจกรรมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี คือ งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง 1 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 250,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

(1.2) สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับประมงอำเภอด่านช้าง

กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืด การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งชุมชน
เพื่อเพิ่มรายได้ และลดค่าครองชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(1.2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการแหล่งน้ำห้วยยาง 1 ในการดูแลประสานงานและปฏิบัติงานโครงการฯ และเป็นผู้แทนรับมอบพันธุ์สัตว์น้ำจากกรมประมงเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำตามโครงการฯ

(1.2.2) การเตรียมอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ การเตรียมความพร้อมของแหล่งน้ำ 
โดยการเพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ โดยการทำฟางหมัก (แซนด์วิชปลา) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด/แหล่งน้ำ

(1.2.3) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน โดยการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำโดยหน่วยงาน
ของกรมประมง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี กลุ่มชนิดสัตว์น้ำที่ต้องปล่อยในแหล่งน้ำ 
ที่เข้าร่วมโครงการฯ กุ้งก้ามกราม ปลานิล ปลาบึก และกลุ่มสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (ภายในเดือน มีนาคม - สิงหาคม 2569)

โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 26,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 17,930 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.15

(1.4) สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี

(1.4.1) กิจกรรมการปลูกแฝกโดยรอบพื้นที่อ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดิน

(1.4.2) กิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพดิน ได้สาธิตการทำปุ๋ยหมักพด. และสาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ

(1.4.3) กิจกรรมการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช 
อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน

(1.5) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

(1.5.1) อบรมจัดทำบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
แก่เกษตรกร ภายใต้แปลงใหญ่ มีแผนการดำเนินงานในเดือนมีนาคม 2569

(1.5.2) กระตุ้นแปลงใหญ่/ ติดตาม โดยครูบัญชีอาสา กระตุ้นแปลงใหญ่อ้อยนิคมตำบลกระเสียวในเดือนเมษายน 2569/ ติดตามในเดือนมิถุนายน 2569 โดยครูบัญชีอาสา

โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 7,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

(1.6) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2568 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Application Zoom เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 5,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

(2) กิจกรรมขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย 2 โรงเรียน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านวังยาว อำเภอด่านช้าง และโรงเรียนบ้านโคกหม้อ อำเภอดอนเจดีย์

(3) ประเด็นภัยพิบัติด้านการเกษตร

การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ปี 2568 – 2569 เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ช่วงเวลาประสบภัย 8 กันยายน 2568  3 ตุลาคม 2568 และ 3 พฤศจิกายน 2568 (ภัยยังไม่สิ้นสุด) รวมทั้งสิ้น 30,557,664 บาท รายละเอียดดังนี้

| ผ่าน ก.ช.ภ.จ. | ครั้งที่ 1 26 ม.ค. 69 | งบประมาณ จังหวัด (บาท) | งบประมาณ กระทรวง (บาท) | รวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| พืช | 876,331 | 876,331 | - | 876,331 |
| ประมง | 29,681,333 | - | 29,681,333 | 29,681,333 |
| ปศุสัตว์ | - | - | - | - |
| รวม | 30,557,664 | 876,331 | 29,681,333 | 30,557,664 |

4.2 ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำชุดโครงการบูรณาการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด

การจัดทำ Project Bank รูปแบบชุดโครงการบูรณาการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด โดยกำหนดแนวทางการจัดทำโครงการ 6 แนวทาง

1) โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัด

2) โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานเพิ่มรายได้ของเกษตรกรจังหวัด

3) โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของจังหวัด

4) โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของจังหวัด

5) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการผลิตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัด

6) โครงการขยายผลการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำ Project Bank รูปแบบ
ชุดโครงการบูรณาการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด ตามแนวทางการจัดทำโครงการ 2 แนวทาง (แนวทาง 3 และ 
4) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัด เสนอขอรับงบประมาณงบจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ดังนี้

1. การจัดทำโครงการตามแนวทางที่ 3 โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของจังหวัด จำนวน 4 โครงการ 
(19 กิจกรรม) งบประมาณรวม 43,173,900 บาท ได้แก่

1) โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี (งบจังหวัด) มีกิจกรรมหลักดังนี้

1.1) การพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2570 (1,355,600 บาท/สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี)

1.2) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ ปี 2570 (1,171,500 บาท/ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี)

1.3) ส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2570 (1,108,800 บาท/สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี)

1.4) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2570 (182,500 บาท/สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี)

1.5) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (415,000 บาท/ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี)

1.6) ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดรอบการทำนาปรัง (466,000 บาท/สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี)

1.7) การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าสัตว์น้ำสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี (กุ้งก้ามกราม) 
ให้ได้มาตรฐาน (1,625,600 บาท/สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี)

1.8) การพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสลิดดอนกำยานแบบครบวงจร เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (1,493,600 บาท/สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี)

1.9) ยกระดับการผลิตสินค้าแปรรูปปลาสลิดสู่ระบบมาตรฐาน (961,700 บาท/สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี)

1.10) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดสุพรรณบุรี สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (680,900 บาท/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี)

1.11) ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (278,100 บาท/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี)

1.12) ส่งเสริมและพัฒนาอาสาปศุสัตว์ (116,900 บาท/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี)

1.13) พัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูป ด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
(ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร) (645,600 บาท/สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี)

1.14) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8.2 เมตร) (552,600 บาท/สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี)

1.15) ส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบลากจูง เพื่อการเกษตร ขนาดไม่น้อยกว่า 3,060 วัตต์ และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ไม่มีไฟฟ้า (2,139,400 บาท/สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี)

1.16) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2570 (1,388,400 บาท/สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี)

2) โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี มีกิจกรรมหลัก 
การยกระดับและพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิสุพรรณบุรีให้ปลอดภัย ปี 2570 (3,483,000 บาท/สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี/งบจังหวัด)

3) โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนด้านการเกษตรยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบลากจูง เพื่อการเกษตร ขนาดไม่น้อยกว่า 3,060 วัตต์ (5,108,700 บาท/สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี/งบจังหวัด)

4) โครงการส่งเสริมการผลิต การตลาดสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง บนฐาน BCG กิจกรรมหลัก มหกรรมเกษตรแฟร์สามบุรี (20,000,000 บาท/สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี/กลุ่มจังหวัด)

2. การจัดทำโครงการตามแนวทางที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
ของจังหวัด จำนวน 1 โครงการ (2 กิจกรรมหลัก) งบประมาณรวม 4,480,000 บาท คือ โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของจังหวัด มีกิจกรรมหลักดังนี้

1) การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี (4,415,000 บาท/สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี)

2) การฝึกอบรมหลักสูตร Smart Social Marketing - การตลาดยุคใหม่บนปลายนิ้ว (65,000 บาท/สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี)

ทั้งนี้ ทุกโครงการยังไม่ทราบผลการอนุมัติ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรตามขั้นตอนการขอรับงบประมาณ

4.3 พื้นที่ต้นแบบเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น (1 โมเดล 1 ท้องถิ่น) โดยมีเป้าหมายการบูรณาการ น้ำ ดิน พืช ตลาด ทุน อย่างเป็นระบบ

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้คัดเลือก แปลงใหญ่ผัก หมู่ 13 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง เป็นพื้นที่ต้นแบบ
เชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น (1 โมเดล 1 ท้องถิ่น) โดยมีเป้าหมายการบูรณาการ น้ำ ดิน พืช ตลาด ทุน อย่างเป็นระบบ โดยมีความเป็นมา ดังนี้

ปี พ.ศ. 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้ามาร่วมพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ ภายใต้ชื่อ 
“กลุ่มแปลงใหญ่ผัก หมู่ 13 ตำบลบ่อสุพรรณ” เพื่อส่งเสริมการจัดทำระบบการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง 
สร้างอำนาจต่อรองด้านการตลาด สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น มีการขยายช่องทางการตลาด

ปี พ.ศ. 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง ได้ส่งเสริม
ให้มีการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ โดยจดทะเบียนภายใต้ชื่อ “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่บ่อสุพรรณ” เพื่อประสานความร่วมมือ และให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งด้านการบริหารจัดการ การปรับปรุงหรือพัฒนาการผลิต การหาทุน การตลาด และอื่น ๆ

ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกลุ่มได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการ จำนวน 3,000,000 บาท

ปัจจุบัน กลุ่มแปลงใหญ่ผัก หมู่ 13 ตำบลบ่อสุพรรณ มีสมาชิก  30 ราย พื้นที่รวม 230 ไร่ มีโรงเรือน
ปลูกผัก จำนวน 30 โรงเรือน แคร่ปลูกผักจำนวน 300 แคร่ ปริมาณผลผลิตผักอินทรีย์เฉลี่ย 10 ตันต่อเดือน คิดเป็นมูลค่า 480,000 บาทต่อเดือน รวมเป็นมูลค่า 5,760,000 บาทต่อปี

สำหรับกลุ่มแปลงใหญ่ผัก หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เดิมเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผักส่งโครงการเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) จังหวัดนครปฐม ต่อมาสำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้องร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ยกระดับให้เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ และมีการบริหารจัดการ ซึ่งช่วงแรกจะเป็นการรับรอง PGS โดยกลุ่มรับรองกันเอง ต่อมาร่วมกับกรมวิชาการเกษตรเป็นการรับรอง GAP จึงมีการขยายตลาดเพิ่มขึ้น และได้ยกระดับเป็นเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันเกษตรกร 30 ราย ที่มีใบรับรอง Organic Thailand เรียบร้อยแล้ว จะมีตลาดเข้ามารับซื้อถึงในพื้นที่ จากการดำเนินการทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับเกษตรกรสมาชิกใหม่ 
ที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน แต่สมาชิกในกลุ่มรับรองว่ามีความปลอดภัยกลุ่มจะมีการหาตลาดในพื้นที่ให้ คือ ตลาดเกษตรกรในสวน @ สุพรรณบุรี ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปิดทุกวันอังคาร และตลาดโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อำเภอสองพี่น้อง ซึ่งเปิดทุกวันพุธ ทั้งนี้การสนับสนุนในปัจจุบันได้นําเทคโนโลยีโรงเรือนผัก ไปส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้ วัตถุประสงค์หลัก คือ การยกระดับองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรและยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเกษตรกรทั่วไปสามารถเข้ามาเรียนรู้เรื่องการผลิตผักอินทรีย์ตามกระบวนการ และมีการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อเกิดการท่องเที่ยวและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ขณะนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีพยายามขับเคลื่อน และสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรี

สถานการณ์การผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่สําคัญ

  - สินค้าเกษตร ข้าวนาปี พื้นที่เพาะปลูก 1,157,937 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด (ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี)

เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวนผลผลิต 7,179 ตัน ราคา 8,200 – 8,600 บาท/ตัน (ความชื้น 25%)

เดือนธันวาคม 2568     จำนวนผลผลิต 660 ตัน ราคา 8,200 – 8,600 บาท/ตัน (ความชื้น 25%)

เดือนมกราคม 2569     จำนวนผลผลิต 7,563.93 ตัน ราคา 8,200 – 8,600 บาท/ตัน (ความชื้น 25%)

เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวนผลผลิต 6,146 ตัน ราคา 8,000 – 8,300 บาท/ตัน (ความชื้น 25%)

เดือนมีนาคม 2569 จำนวนผลผลิต 4,500 ตัน ราคา 8,000 – 8,300 บาท/ตัน (ความชื้น 25%)

กรณีไม่เกิดความเสียหายจากภัยแล้ง/ภาวะฝนทิ้งช่วง คาดว่ามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด ประมาณ 904,121.27 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 778 กก./ไร่ คาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ 902,000.27 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของผลผลิตทั้งหมด

  - สินค้าเกษตร ข้าวนาปรัง พื้นที่เพาะปลูก 875,519.5 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด 
เดือนมกราคม 2569	จำนวนผลผลิต 6,000 ตัน       ราคา 9,400 – 9,600 บาท/ตัน

เดือนกุมภาพันธ์ 2569	จำนวนผลผลิต 157,448.5 ตัน ราคา 9,400 – 9,600 บาท/ตัน

เดือนมีนาคม 2569	จำนวนผลผลิต 294,256.16 ตัน ราคา 9,400 – 9,600 บาท/ตัน

เดือนเมษายน 2569	จำนวนผลผลิต 114,944.82 ตัน ราคา 9,400 – 9,600 บาท/ตัน

เดือนพฤษภาคม 2569	จำนวนผลผลิต 19,346.98 ตัน  ราคา 9,400 – 9,600 บาท/ตัน กรณีไม่เกิดความเสียหายจากภัยแล้ง/ภาวะฝนทิ้งช่วง คาดว่ามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด ประมาณ 712,674.74 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 740 กก./ไร่ คาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ 700,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.37 ของผลผลิตทั้งหมด

  - สินค้าเกษตร มะม่วง พื้นที่เพาะปลูก 31,108.25 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด เดือนมกราคม 2569	จำนวนผลผลิต 397 ตัน ราคา 20,100 บาท/ตัน

เดือนกุมภาพันธ์ 2569	จำนวนผลผลิต	3,607.71 ตัน ราคา 19,600 บาท/ตัน

เดือนมีนาคม 2569	จำนวนผลผลิต 8,325 ตัน ราคา 9,400 – 9,600 บาท/ตัน

เดือนเมษายน 2569	จำนวนผลผลิต 9,194.6 ตัน ราคา 9,400 – 9,600 บาท/ตัน

เดือนพฤษภาคม 2569	จำนวนผลผลิต 4,389.29 ตัน ราคา 9,400 – 9,600 บาท/ตัน

เดือนมิถุนายน 2569	จำนวนผลผลิต 92.2 ตัน ราคา 9,400 – 9,600  บาท/ตัน

กรณีไม่เกิดความเสียหายจากภัยแล้ง/ภาวะฝนทิ้งช่วง คาดว่ามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด ประมาณ

51,994.73 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 996 กก./ไร่ คาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ 50,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 82.08 ของผลผลิตทั้งหมด

กรณีเกิดความเสียหายจากภัยแล้ง/ภาวะฝนทิ้งช่วง คาดว่ามีปริมาณผลผลิตทั้งหมดประมาณ 35,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 700 กก./ไร่ คาดว่าจะออกสู่ตลาด 33,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 96.16 ของผลผลิตทั้งหมด

  - สินค้าเกษตร มันสำปะหลัง (โรงงาน) พื้นที่เพาะปลูก 108,688.75 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตที่จะ ออกสู่ตลาด

เดือนมกราคม 2569 จำนวนผลผลิต 46,830 ตัน            ราคา  2,200 - 2,500  บาท/ตัน

เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวนผลผลิต 48,410 ตัน          ราคา 19,600 – 19,700 บาท/ตัน

เดือนมีนาคม 2569     จำนวนผลผลิต 44,059 ตัน     ราคา 9,400 – 9,600 บาท/ตัน

เดือนเมษายน 2569     จำนวนผลผลิต 21,788.25 ตัน ราคา 9,400 – 9,600 บาท/ตัน

เดือนพฤษภาคม 2569  จำนวนผลผลิต 8,497 ตัน      ราคา 9,400 – 9,60 บาท/ตัน

กรณีไม่เกิดความเสียหายจากภัยแล้ง/ภาวะฝนทิ้งช่วง คาดว่ามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด ประมาณ 128,779 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,317 กก./ไร่ คาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ 126,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 97.84 ของผลผลิตทั้งหมด

5.5 ผลการสุ่มตรวจนมโรงเรียน

จำนวนโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 710 โรงเรียน

| ผู้ประกอบการ | รายละเอียด | ผลการสุ่มตรวจนมโรงเรียน |
| --- | --- | --- |
| สหกรณ์การเกษตรเมือง สุพรรณบุรี จำกัด | - ก้าลังการผลิต 2 ตัน/ชั่วโมง - ปริมาณการผลิต 6.8 ตัน (ตามที่ได้รับสิทธิจำหน่าย) | - ปกติ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เลี้ยงโคนม หนองหญ้าไซ | - ก้าลังการผลิต 0.85 ตัน/ชั่วโมง - ปริมาณการผลิต 5 ตัน/วัน (ตามที่ได้รับสิทธิจำหน่าย) | - ปกติ |

- สถานการณ์และการช่วยเหลือภัยพิบัติด้านเกษตร

  - พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง/อุทกภัย (ล่อแหลมและเปราะบาง)

    - พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

พื้นที่การเกษตรที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากของจังหวัดสุพรรณบุรี มีจำนวน 6 อำเภอ 40 ตำบล เกษตรกร 1,502 ราย พื้นที่ 20,750.25 ไร่ ได้แก่ อำเภอเดิมบางนางบวช 2,333.25 ไร่ อำเภอบางปลาม้า 11,453.75 ไร่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี 2,306.25 ไร่ อำเภอสองพี่น้อง 2,392 ไร่ อำเภอสามชุก 123.75 ไร่ และ อำเภออู่ทอง 2,141.25 ไร่

การดำเนินการแก้ไข ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปลูกตามรอบการผลิตที่กำหนดไว้ โดยในทุ่ง เดียวกันให้เริ่มปลูกใกล้เคียงกัน เพื่อให้เก็บเกี่ยวผลผลิตในวันใกล้กัน โครงการชลประทานฯ จะได้กำหนดวัน ปล่อยน้ำเข้าทุ่งโดยให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวให้หมดก่อน

    - พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

แยกเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน 3 อำเภอ 11 ตำบล พื้นที่ 73,617 ไร่ ได้แก่ อำเภอเดิมบางนางบวช 18,928 ไร่ อำเภอสามชุก 20,358 ไร่ และอำเภอหนองหญ้าไซ 34,331 ไร่

พื้นที่นอกเขตชลประทาน 6 อำเภอ 15 ตำบล พื้นที่ 5,565 ไร่ ได้แก่ อำเภอเดิมบางนางบวช 239 ไร่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 1,038 ไร่ อำเภอดอนเจดีย์ 1,507 ไร่ อำเภอสามชุก 1,910 ไร่ อำเภอหนองหญ้าไซ 593 ไร่ และอำเภออู่ทอง 278 ไร่

การดำเนินการแก้ไข ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกร เรื่องสถานการณ์น้ำ และส่งเสริมการปลูก พืชใช้น้ำน้อย รวมทั้งบริหารจัดการน้ำให้ทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุด

  - ผลการเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูสำคัญ

- ไม่มี

  - การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

- วาตภัย

การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ปี 2568เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) 
เมื่อวันที่ 17 เมษายน2568

| ผ่าน ก.ช.ภ.จ. | ครั้งที่ 2 24 มิ.ย. 68 | รวม (บาท) |
| --- | --- | --- |
| ไก่ไข่ | 100,000 | 100,000 |
| รวม | 100,000 | 100,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 100,000 |

2. อุทกภัย

การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ปี 2568 เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย)

ช่วงเวลาประสบภัย 15 พฤษภาคม 2568 - 18 กรกฎาคม 2568

| ผ่าน ก.ช.ภ.จ. | ครั้งที่ 3 18 ก.ค. 68 | รวม (บาท) |
| --- | --- | --- |
| พืช | 713,546 | 713,546 |
| ประมง | - | - |
| ปศุสัตว์ | - | - |
| รวม | 713,546 | 713,546 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 713,546 |

การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ปี 2568-2569 เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย)

ช่วงเวลาประสบภัย 8 กันยายน 2568  3 ตุลาคม 2568 และ 3 พฤศจิกายน 2568 (ภัยสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569)

| ผ่าน ก.ช.ภ.จ. | ครั้งที่ 1 26 ม.ค. 69 | งบประมาณจังหวัด (บาท) | งบประมาณกระทรวง (บาท) | รวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| พืช | 876,331 | 876,331 |  | 876,331 |
| ประมง | 29,681,333 |  | 29,681,333 | 29,681,333 |
| ปศุสัตว์ | - |  |  | - |
| รวม | 30,557,664 | 876,331 | 29,681,333 | 30,557,664 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 30,557,664 |

เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ด้านพืช จำนวน 5 อำเภอ ดังนี้

1. ห้วงที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2568 จำนวน 1 อำเภอ อำเภอสองพี่น้อง ความเสียหายพืชไร่ พืชผัก เนื้อที่ 69 ไร่ เกษตรกรจำนวน 22 ราย วงเงินช่วยเหลือ 142,824 บาท

2. ห้วงที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2568 จำนวน 2 อำเภอ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และอำเภอบางปลาม้า ความเสียหายพืชไร่ พืชผัก  เนื้อที่ 113.50 ไร่ และไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ เนื้อที่ 4 ไร่ เกษตรกรจำนวน 13 ราย วงเงินช่วยเหลือ 240,922 บาท

3. ห้วงที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 5 อำเภอ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอสองพี่น้อง และอำเภออู่ทอง ความเสียหายข้าว เนื้อที่ 110.25 ไร่ พืชไร่ พืชผัก เนื้อที่ 166.50 ไร่และไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ เนื้อที่ 3.75 ไร่ เกษตรกรจำนวน 63 ราย วงเงินช่วยเหลือ 492,585 บาท

รวมทั้ง 3 ห้วงที่เกิดภัย วงเงินให้ความช่วยเหลือ 876,331 บาท ใช้งบประมาณจังหวัด

เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ด้านประมง จำนวน 4 อำเภอ ดังนี้

1. ห้วงที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2568 จำนวน 3 อำเภอ อำเภอสองพี่น้อง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
และอำเภอบางปลาม้า ความเสียหายกุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล เนื้อที่ 466.75 ไร่ ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นนอกจากข้อ 1 ที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือร่องสวน (คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง) เนื้อที่ 1,037.25 ไร่ และสัตว์น้ำตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์หรือที่เลี้ยงในลักษณะอื่นคล้ายคลึงกัน เนื้อที่ 100 ตร.ม. เกษตรกรจำนวน 421 รายวงเงินช่วยเหลือ 10,391,519.50 บาท

2. ห้วงที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2568 จำนวน 1 อำเภอ อำเภอบางปลาม้า ความเสียหายกุ้งก้ามกราม 
กุ้งทะเล หรือหอยทะเล เนื้อที่ 967 ไร่ และปลาหรือสัตว์น้ำอื่นนอกจากข้อ 1 ที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือร่องสวน (คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง) เนื้อที่ 292.25 ไร่ เกษตรกรจำนวน 360 ราย วงเงินช่วยเหลือ 12,759,574.50 บาท

3. ห้วงที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 4 อำเภอ อำเภอสองพี่น้อง อำเภออู่ทอง อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี และอำเภอบางปลาม้าความเสียหายกุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล เนื้อที่ 328 ไร่ และปลาหรือสัตว์น้ำอื่น นอกจากข้อ 1 ที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือร่องสวน (คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง) เนื้อที่ 569.50 ไร่ เกษตรกรจำนวน 282 ราย วงเงินช่วยเหลือ 6,530,239 บาท

รวมทั้ง 3 ห้วงที่เกิดภัย วงเงินให้ความช่วยเหลือ 29,681,333 บาท ใช้งบประมาณกระทรวง

- ปัญหา/ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นในจังหวัด/แนวทางแก้ไข

ปัญหาสินค้าเกษตร

- ต้นทุนการผลิตสูง

- ราคาข้าวตกต่้า

4. รายชื่อผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี

รายชื่อผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ณ วันที่ 20 มกราคม 2569)

| ตําแหน่ง | ชื่อ-นามสกุล | เบอร์มือถือ |
| --- | --- | --- |
| ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี | นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร | 08-4876-5856 |
| รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีที่ดูแลงานด้านการเกษตร | นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข | 08-9203-4007 |
| หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |  |  |
| 1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี | นางสาวพจนา เสมา | 08-1909-3671 |
| 2. เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี | นายวสันต์ จี้ปูคํา | 08-1836-1570 |
| 3. ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี | นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ | 08-5660-9811 |
| 4. ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี | นายไพศาล สุขปุณพันธ์ | 09-5791-5399 |
| 5. สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี | นายมนตรี เทพโพธา | 08-1256-0350 |
| 6. ผู้อํานวยการโครงการชลประทานสุพรรณบุรี | นายโอฬาร ทองศรี | 09-9263-9442 |
| 7. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี | นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์ | 09-7294-3727 |
| 8. ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี | นายองอาจ นักฟ้อน | 08-9702-2189 |
| 9. ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี | นายอนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ | 06-1442-4419 |
| 10. ผู้อํานวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี | นางจามารี เกริ่นสระน้อย | 08-9980-7999 |
| 11. ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี | นางสาวมาลินี หนูงาม | 08-7158-2486 |
| 12. ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี | นางวิไลพร ประพันธ์ | 06-5716-2559 |
| 13. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ | นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น | 08-1659-5006 |
| 14. ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี | นายปรัชญา แตรสังข์ | 08-1803-4468 |
| 15. ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 7 ชัยนาท | นางอังคณา พุทธศรี | 06-3519-5269 |
| 16. ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ (จังหวัดกาญจนบุรี) | นายประยุทธ์ จันทร์เหม | 06-4803-6533 09-2271-8240 |
| 17. ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด สุพรรณบุรี | นางสาวสุวดี พิมพขันธ์ | 08-9857-4766 |
| 18. หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืด เขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี | นายณพงศ์ สาลิการินทร์ | 09-3256-3560 |
| 19. ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี | นายณรงค์ ศรีเทพ | 06-2334-6714 |
| 20. รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุง พันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี | นายจิรพันธ์ แจ่มจ่าย | 09-0435-5354 |
| 21. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี | นายวีระศักดิ์ จาตุพรธรรม | 08-6017-8233 |
| 22. ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาดอนเจดีย์ | นายชลศักดิ์ สุขี | 06-5539-8298 |
| 23. ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา | นายธรรมนูญ บํารุงเพ็ชร | 08-9411-6799 |
| 24. ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสองพี่น้อง | นายสุรชัย นํานาผล | 09-3153-5491 |

| ตําแหน่ง | ชื่อ-นามสกุล | เบอร์มือถือ |
| --- | --- | --- |
| 25. ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสามชุก | นายประพันธ์ เดือนศิริรัตน์ | 08-1941-9442 |
| 26. ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากระเสียว | นายสมัย ศรีเดชภวิศ | 08-3661-9991 |
| 27. ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าโบสถ์ | นายรุ่งธรรม บ่อเกิด | 08-1874-8061 |
| 28. ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจำเจ็ด- บางยี่หน | นายรณชัย ศรีรอดบาง | 08-8994-5356 |
| 29. ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ | นายอภิชาติ ธรรมวิโรจน์ศิริ | 08-1821-5189 |
| 30. ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชันสูตร | นายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ | 08-6769-3608 |
| 31. ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่ | นายศุภชัย มะพล | 08-9801-5288 |
| 32. ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพนมทวน | นายยงยุทธ จุลานนท์ | 08-1924-0400 |
| 33. ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางเลน | นายศราวุฒิ ไวทยะวิญญู | 08-4700-0548 |
| 34. ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ | นายทรงวิทย์ เหลืองอ่อน | 09-2261-5952 08-1854-3677 |
| 35. หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ 4 (สามชุก) | นายศรชัย สิทธิรักษ์ | 08-1981-9221 |
| 36. ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง ที่ 12 กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง | นายกิตติ นาคธรณินทร์ | 08-1963-3365 |
| 37. หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อ เกษตรกรรมที่ 26 | นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสารากร | 08-6395-9916 |
| 38. หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี | นางพรหมใจ ประสาทเขตกรณ์ | 06-2837-7287 |
| 39. หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี | นางสาวภัทราพร ไวยิ่งยุทธ | 06-2605-3772 |