## แผน 61
แบบรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรม |  | งบประมาณ | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผน/ผล | การปฏิบัติงาน | [11 empty] | แผน/ผลสะสม ถึงเดือนปัจจุบัน
[6 empty] | ปี 2560 |  |  | ปี 2561 |  |  | ปี 2561 |  |  | ปี 2561
|  | (บาท) |  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม
| แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถใน | 1402500
การแข่งขันของประเทศ
กิจกรรม การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1 | การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ | 200000 | 6 | ครั้ง | แผน | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
| ของจังหวัด |  |  |  | ผล | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 3
2 | การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 100000
| 1) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง |  | 3 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| เกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) |  |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| 2) การประชุมคณะกรรมการนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหา |  | 8 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
| ภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) |  |  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
3 | การจัดทำข้อมูลเศรษฐกิจและแผนพัฒนารายสินค้า | 40000
| *การจัดทำแผนพัฒนารายสินค้าประจำปี 2561 | 40000 | 1 | สินค้า | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปี 2561 | 40000 | 1 | แผน
| * เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ | 40000 | 1 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| เห็นชอบ และนำไปใช้ประโยชน์ (ก่อนการทำแผน กบจ. กบก. และคำขอ งปม 62 |  |  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5 | การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
| * การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและ | 20000 | 4 | ครั้ง/แผน | แผน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
| สหกรณ์ของจังหวัด |  |  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2
6 | ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
| * รายงานผล ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | 20000 | 4 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
7 | ศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ
| * การให้บริการผู้มาขอรับบริการข้อมูล ณ ศูนย์บริการ | 30000 | 60 | คน | แผน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60
| (ไม่รวมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่) |  |  |  | ผล | 9 | 20 | 3 | 27 | 25 | 38 | 15 | 28 |  |  |  |  | 165
8 | ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ภายใต้เว็บไซต์ www.moac-info.net
| * ทบทวน/ตรวจสอบระบบฐานข้อมูล | 40000 | 24 | ครั้ง | แผน | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
| * รวบรวม/ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล/นำข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล |  |  |  | ผล | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 16
9 | ติดตามงานตรวจราชการประจำปีของผู้บริหารระดับสูง | 40000 | 6 | ครั้ง | แผน | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6
[5 empty] | ผล | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | 4
10 | จัดประชุมงานตรวจราชการประจำปีของผู้บริหารระดับสูง | 50000 | 4 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4
[5 empty] | ผล | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
11 | การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อสารแก่ประชาชนและเกษตรกร (ผ่านสื่อ นิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า ฯ) | 240000
| * จัดนิทรรศการโครงการปฏิบัติการเพื่อบริการประชาชน | 80000 | 11 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
| ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี |  |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7
| * จัดขบวนรถบุปผาชาติ (งานอัศจรรย์วันสงกรานต์) | 60000 | 1 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |  |  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
| * การประชาสัมพันธ์ งาน/โครงการต่างๆ | 100000 | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| ของสำนักงานฯ (บอร์ด , ไวนิล) |  |  |  | ผล | 10 | 20 | 25 | 23 | 15 | 25 | 16 | 12 |  |  |  |  | 146
12 | การติดตามและประเมินผลโครงการ | 130000
12.1 การติดตาม
| * โครงการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน | 10000 | 16 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18
[5 empty] | ผล | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 12
| * โครงการตามนโยบายสำคัญอื่นๆ..... | 60000 | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
[5 empty] | ผล | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7
12.2 การประเมินผลโครงการ
| * โครงการคลินิกเกษตร | 40000 | 4 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
[5 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
| * โครงการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน | 20000 | 1 | โครงการ | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
13 | ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร | 50000
| * การประชุมศูนย์ฯ | 20000 | 12 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
[5 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
| * จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง | 20000 | 2 | แผน | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
| และโรคแมลงระบาด |  |  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
| * แจ้งเตือนภัยพิบัติด้านการเกษตร (เกี่ยวกับอุทกภัย และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์น้ำ และข่าวการปฏิบัติการฝนหลวง) | 20000 | 48 | ครั้ง | แผน | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48
[5 empty] | ผล | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 120
14 | การประสานงานโครงการพระราชดำริ | 40000 | 8 | โครงการ | แผน | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[5 empty] | ผล | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 64
15 | การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเกษตรกร | 40000
| * การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเกษตรกร | 40000 | 6 | ครั้ง | แผน | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6
[5 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | 4
16 | การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ | 196800
| * รายงานผลการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ | 96800 | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
[5 empty] | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8
| * การติดตามงานตามนโยบายสำคัญในพื้นที่ | 100000 | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
[5 empty] | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8
17 | แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร | 125700
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร
| - ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้แก่เกษตรกร | 5700 | 4 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | ผล | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
| - สำรวจความต้องการของเกษตรกร | 2000 | 1 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ผล | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
| - จัดฝึกอบรมแก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ | 100000 | 10 | ครั้ง/ศูนย์ | แผน | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า หรือการศึกษาดูงาน |  |  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
| - ติดตามงานในพื้นที่ | 18000 | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9
[5 empty] | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8

## ปรับสี
แบบรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรม |  | งบประมาณ | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผน/ผล | การปฏิบัติงาน | [11 empty] | แผน/ผลสะสม ถึงเดือนปัจจุบัน
[6 empty] | ปี 2560 |  |  | ปี 2561 |  |  | ปี 2561 |  |  | ปี 2561
|  | (บาท) |  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม
| แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถใน | 1402500
การแข่งขันของประเทศ
กิจกรรม การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1 | การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ | 200000 | 6 | ครั้ง | แผน | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
| ของจังหวัด |  |  |  | ผล | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 3
2 | การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 100000
| 1) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง |  | 3 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| เกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) |  |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| 2) การประชุมคณะกรรมการนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหา |  | 8 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
| ภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) |  |  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
3 | การจัดทำข้อมูลเศรษฐกิจและแผนพัฒนารายสินค้า | 40000
| *การจัดทำแผนพัฒนารายสินค้าประจำปี 2561 | 40000 | 1 | สินค้า | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปี 2561 | 40000 | 1 | แผน
| * เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ | 40000 | 1 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| เห็นชอบ และนำไปใช้ประโยชน์ (ก่อนการทำแผน กบจ. กบก. และคำขอ งปม 62 |  |  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5 | การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
| * การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและ | 20000 | 4 | ครั้ง/แผน | แผน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
| สหกรณ์ของจังหวัด |  |  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2
6 | ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
| * รายงานผล ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | 20000 | 4 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
7 | ศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ
| * การให้บริการผู้มาขอรับบริการข้อมูล ณ ศูนย์บริการ | 30000 | 60 | คน | แผน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60
| (ไม่รวมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่) |  |  |  | ผล | 9 | 20 | 3 | 27 | 25 | 38 | 15 | 28 |  |  |  |  | 165
8 | ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ภายใต้เว็บไซต์ www.moac-info.net
| * ทบทวน/ตรวจสอบระบบฐานข้อมูล | 40000 | 24 | ครั้ง | แผน | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
| * รวบรวม/ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล/นำข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล |  |  |  | ผล | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 16
9 | ติดตามงานตรวจราชการประจำปีของผู้บริหารระดับสูง | 40000 | 6 | ครั้ง | แผน | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6
[5 empty] | ผล | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | 4
10 | จัดประชุมงานตรวจราชการประจำปีของผู้บริหารระดับสูง | 50000 | 4 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4
[5 empty] | ผล | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
11 | การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อสารแก่ประชาชนและเกษตรกร (ผ่านสื่อ นิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า ฯ) | 240000
| * จัดนิทรรศการโครงการปฏิบัติการเพื่อบริการประชาชน | 80000 | 11 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
| ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี |  |  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7
| * จัดขบวนรถบุปผาชาติ (งานอัศจรรย์วันสงกรานต์) | 60000 | 1 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |  |  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
| * การประชาสัมพันธ์ งาน/โครงการต่างๆ | 100000 | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| ของสำนักงานฯ (บอร์ด , ไวนิล) |  |  |  | ผล | 10 | 20 | 25 | 23 | 15 | 25 | 16 | 12 |  |  |  |  | 146
12 | การติดตามและประเมินผลโครงการ | 130000
12.1 การติดตาม
| * โครงการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน | 10000 | 16 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18
[5 empty] | ผล | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 12
| * โครงการตามนโยบายสำคัญอื่นๆ..... | 60000 | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
[5 empty] | ผล | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7
12.2 การประเมินผลโครงการ
| * โครงการคลินิกเกษตร | 40000 | 4 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
[5 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
| * โครงการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน | 20000 | 1 | โครงการ | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
13 | ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร | 50000
| * การประชุมศูนย์ฯ | 20000 | 12 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
[5 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
| * จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง | 20000 | 2 | แผน | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
| และโรคแมลงระบาด |  |  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
| * แจ้งเตือนภัยพิบัติด้านการเกษตร (เกี่ยวกับอุทกภัย และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์น้ำ และข่าวการปฏิบัติการฝนหลวง) | 20000 | 48 | ครั้ง | แผน | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48
[5 empty] | ผล | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 120
14 | การประสานงานโครงการพระราชดำริ | 40000 | 8 | โครงการ | แผน | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[5 empty] | ผล | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 64
15 | การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเกษตรกร | 40000
| * การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเกษตรกร | 40000 | 6 | ครั้ง | แผน | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6
[5 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | 4
16 | การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ | 196800
| * รายงานผลการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ | 96800 | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
[5 empty] | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8
| * การติดตามงานตามนโยบายสำคัญในพื้นที่ | 100000 | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
[5 empty] | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8
17 | แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร | 125700
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร
| - ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้แก่เกษตรกร | 5700 | 4 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | ผล | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
| - สำรวจความต้องการของเกษตรกร | 2000 | 1 | ครั้ง | แผน | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ผล | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
| - จัดฝึกอบรมแก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ | 100000 | 10 | ครั้ง/ศูนย์ | แผน | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า หรือการศึกษาดูงาน |  |  |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
| - ติดตามงานในพื้นที่ | 18000 | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9
[5 empty] | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8

## Sheet1
200000 | 200000 | 200000
10000 | 40000 | 100000
10000 | 20000 | 40000
20000 | 20000 | 40000
20000 | 20000 | 20000
17500 | 37500 | 20000
20000 | 20000 | 30000
30000 | 30000 | 40000
250000 | 180000 | 40000
50000 | 90000 | 50000
40000 | 40000 | 240000
50000 | 20000 | 130000
40000 | 40000 | 50000
196800 | 196800 | 40000
125700 | 125700 | 40000 | 1080000
1080000 | 1080000 | 196800
125700
1402500