แบบรายงานผลการตรวจราชการ

1. การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(1)  นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(1.1) การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ (โครงการชลประทานสุรินทร์)

(1.2) ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด)

(1.3) ระบบตลาดนำการผลิต (สนง.สหกรณ์จังหวัด)

(1.4) ลดต้นทุนการผลิต (สนง.เกษตรจังหวัด)

(1.5) การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน (สนง.ประมงจังหวัด)

(1.6) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร (สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด)

(1.7) จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร (สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 5)

(1.8) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (สนง.เกษตรจังหวัด)

(1.9) การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

(Agritech and Innovation Center : AIC) (สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด)

(2)  การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

(2.1) โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด)

(2.2) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) /โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สนง.เกษตรจังหวัด/สนงเกษตรอำเภอ)

(2.3) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยตลาด (ศ.วิจัยข้าวสุรินทร์)

(2.4) โครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว (ศ.เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์)

(3)  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สนง.ปศุสัตว์จังหวัด)

(4)  การตรวจราชการตามเหตุการณ์ การเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคพืชและสัตว์ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร ภัยพิบัติด้านการเกษตร และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร หรือตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา (สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด)

(5) ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค                  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 5)

(6) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล คทช. (สนง.สหกรณ์จังหวัด)

(7) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

*******************************

โครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.) นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.1) การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กรมชลประทาน รับผิดชอบร่วม (กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร)

| ประเด็นการตรวจ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (ร่วม) | ผลการดำเนินงาน (โดยสรุป) | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน | ประเด็นต้องการสนับสนุน | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อน ของ ผต.กษ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน | - ก่อสร้างแหล่งน้ำ | -โครงการชลประทานสุรินทร์ | แก้มลิงบ้านโคกเพนาว์ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตร เก็บกัก 0.35 ล้าน ลบ.ม. ตำบลตานี อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 22.545 ล้านบาท พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ผลการดำเนินงาน 16.71% ผลการเบิกจ่าย 0.928 ล้านบาท | ไม่มี | ไม่มี |  |
|  | - การปฏิบัติการฝนหลวงใน 25 ลุ่มน้ำหลัก พื้นที่ 77 จังหวัด | -ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดบุรีรัมย์) -สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ | -มีแผนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2564 และมีแผนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม -กรกฎาคม 2564 รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานีอำนาจเจริญ มหาสารคาม ยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด | สภาพอากาศ ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวง เช่น ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เหมาะสม เกิดลมแรงในชั้นบรรยากาศ พายุ เป็นต้น | ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ การเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า และบรรเทา หมอกควัน รวมทั้งสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)เกินเกณฑ์มาตรฐานในพื้นที่รับผิดชอบภาคะวันออกเฉียงเหนือ |  |
| 2) ขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | - ขุดสระน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. | สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ | ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. เป้าหมาย 1,500 บ่อ งบประมาณได้รับการจัดสรร 23,807,760 บาท เบิกจ่าย 12,607,000 บาท คิดเป็น 52.95% ดำเนินการขุดเสร็จแล้ว 785 บ่อ | ไม่มี | บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เช่น สำนักงานประมงจังหวัด ในการสนับสนุนพันธุ์ปลา สำนักงานเกษตรจังหวัด ในการสนับสนุนพันธุ์พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ในการเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ |  |

1.2) ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก สป.กษ. รับผิดชอบร่วม  (กสส./(กข./ ตส./กป./ปศ./ พด./วก./กสส./ มม./ส.ป.ก./มอกช./สศก.)

| ประเด็นการตรวจ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (ร่วม) | ผลการดำเนินงาน (โดยสรุป) | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน | ประเด็นต้องการสนับสนุน | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อน ของ ผต.กษ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |
| - เกษตรผสมผสาน | โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน | สนง.กษ.สร. | แผน จัดฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไป ร่วมกับศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 2 แห่ง หลักสูตร 3 วัน 2 คืน เกษตรกรเป้าหมาย 60 ราย ผล ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไป จำนวน 60 ราย เรียบร้อยแล้ว - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 202,500 บาท - เบิกจ่ายแล้ว 155,500 บาท - คิดเป็นร้อยละ 76.97 (งบประมาณที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 47,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่โครงการฯ) | -ไม่มี- | - การส่งเสริมการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง |  |
| - เกษตรทฤษฎีใหม่ | โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ | สนง.กษ.สร. | 1. แผน ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมเป็นจุดเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย 2 จุด ผล มีเกษตรกรที่มีความพร้อมเป็นจุดเรียนรู้ฯ จำนวน 1 จุด 2. แผน ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 144 ราย ผล ติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกร จำนวน 40 ราย - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,884 บาท - เบิกจ่ายแล้ว 2,520 บาท - คิดเป็นร้อยละ 18.15 | - เกษตรกรส่วนประสบปัญหาน้ำไม่พอเพียงในการทำการเกษตร - เกษตรกรประสบปัญหาการกำจัดศัตรูพืช | - งบประมาณในการสนับสนุนแหล่งน้ำ - องค์ความรู้ในการทำการเกษตรหลายๆ ด้าน อย่างต่อเนื่อง |  |
|  |  | สนง.สหกรณ์สุรินทร์ | ๑. ประสานงาน ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการส่งเสริมตามแนวทางทฤษฎีใหม่ จำนวน ๒๑๙ ราย ซึ่งติดตามตรวจเยี่ยมได้จำนวน ๑๔๖ ราย ๒. แนะนำส่งเสริมเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเป็นจุดเรียนรู้ให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมี ๙ จุดเรียนรู้ ติดตามตรวจเยี่ยมได้ ๔ จุดเรียนรู้ ๓. บันทึกข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายในระบบ ฐานข้อมูล ๕ ประสาน ครบถ้วน ๔. รายงานผลการดำเนินงานโครงการทุกเดือน - ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่มีกิจกรรมดำเนินงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา | ๑. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความประสงค์ต้องการได้รับความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ และต้องการรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ๒. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความต้องการแหล่งน้ำเพิ่ม เนื่องจากน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร | ๑. การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร องค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น การบำรุงดิน ปลูกผักอินทรีย์ เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงปลาน้ำจืด การขยายพันธุ์ปลา และการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ๒. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ การถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑ์ การเชื่อมโยงทางการตลาด |  |
|  |  | ศ.วิจัยข้าวสุรินทร์ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการจัดตั้งจุดเรียนรู้ฯ 8 จุด 2 อำเภอ (อำเภอสนม 138 ราย และอำเภอโนนนารายณ์ 147 ราย) สำหรับเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 285 ราย (ปี 2560 - 2562) - อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณจากกรมการข้าว | - เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยผู้สูงอายุ -เกษตรกรขาดแหล่งน้ำที่จะกักเก็บไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี | - แหล่งน้ำขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ในชุมชน เพื่อให้มีระบบชลประทานที่ทั่วถึง |  |
|  |  | สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ | 1. กิจกรรมซักซ้อม/อบรมครูบัญชีอาสา แผน จัดอบรมครูบัญชีอาสา จำนวน 6 ราย อำเภอพนมดงรัก อำเภอปราสาท และอำเภอสังขะ ผล จัดฝึกอบรมแล้วจำนวน 3 อำเภอ ครูบัญชีอาสา จำนวน 6 ราย - กิจกรรมอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ แผน จัดอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ จำนวน 181 ราย อำเภอพนมดงรัก อำเภอปราสาท และอำเภอสังขะ ผล จัดฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแล้ว จำนวน 181 รายจำนวน 3 อำเภอ - กิจกรรมกำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ แผน กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ จำนวน 127 ราย อำเภอพนมดงรัก อำเภอปราสาท และอำเภอสังขะ ภายใน(เดือนมีนาคม 2564) ผล - - กิจกรรมติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ แผน ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ จำนวน 127 ราย อำเภอพนมดงรัก อำเภอปราสาท และอำเภอสังขะ (ภายในเดือนพฤษภาคม 2564) ผล - - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 48,160 บาท - เบิกจ่ายแล้ว 38,000 บาท - คิดเป็นร้อยละ 78.90 | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  |  | สนง.ประมงจังหวัดสุรินทร์ | 1.พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง 1.1 คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง แผน 255 ราย ผล 255 ราย 1.2 ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย แผน 255 ราย ผล 135 ราย 1.3 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ แผน 255 ราย ผล - ราย 1.4 สนับสนุนอาหารสัตว์น้ำ แผน 255 ราย ผล - ราย 2. พัฒนาผู้นำเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 2.1 คัดเลือกเกษตรกรผู้นำ แผน 17 ราย ผล 17 ราย 2.2 ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรผู้นำ แผน 17 ราย ผล 9 ราย 2.3 สนับสนุนอาหารสัตว์น้ำ แผน 17 ราย ผล – ราย 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม แผน 17 ครั้ง ผล – ครั้ง - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 55,250 บาท - เบิกจ่ายแล้ว 41,422 บาท - คิดเป็นร้อยละ 74.97 | ปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำเลี้ยงปลาในฤดูแล้งทำให้การเลี้ยงปลา ไม่ต่อเนื่อง | พันธุ์ปลากินพืช และอาหารปลา |  |
|  |  | สนง. ปศุสัตว์จังหวัด | อยู่ระหว่างดำเนินการ - งบที่ได้รับจัดสรร งบอบรม 155,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว.....-...คิดเป็นร้อยละ....-.... | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  |  | ส.พัฒนาที่ดินสุรินทร์ | - อยู่ระหว่างรอการจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณจากกรมฯ | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  |  | ศ.วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทำ จุดเรียนรู้ จำนวน 5 จุด และกำหนดแผนงานการขยายผลจุดเรียนรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 20 จุด เกษตรกรจำนวน 175 ราย - อยู่ระหว่างรอการจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณจากกรมวิชาการเกษตร | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  |  | สนง.เกษตรจังหวัดสุรินทร์ | -ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  |  | ศ.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯสุรินทร์ | 1. แผน ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำปรึกษาแนะนำเบี้ยเลี้ยงฯ พาหนะ ที่พัก งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท/ งวดที่ 1 งบประมาณ 10,000 บาท ผล ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำปรึกษาแนะนำ เกษตรกรด้านการเลี้ยงไหม การเลี้ยงสัตว์การทำปุ๋ยหมักการ เป็นต้น จำนวน 27 ราย - แผน ค่าใช้จ่ายในการประชุม งบประมาณ 20,000 บาท/ งวดที่ 1 งบประมาณ 10,000 บาท ผล ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากรอแผนบูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 3. แผน ฝึกอบรมหลักสูตรการนำเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน 1 วัน งบประมาณ 7,300 บาท ผล จัดฝึกอบรมเกษตรกร เป้าหมาย 10 ราย วันที่ 21 มกราคม 2564 ณ จุดทฤษฎีใหม่ บ้านหอก หมู่ 4 ตำบล ศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 4. แผน ค่าวัสดุการเกษตร งบประมาณ 20,000 บาท/ งวดที่ 1 งบประมาณ 2,000 บาท ผล ค่าวัสดุการเกษตรอยู่ระหว่างจัดซื้อ จัดจ้าง (ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 ) เพื่อบำรุง กิ่งพันธุ์หม่อน ก่อนการตัดกิ่งปักชำและแจกจ่ายให้กับเกษตรกร - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 29,300 บาท - เบิกจ่ายแล้ว 7,658 บาท - คิดเป็นร้อยละ 26.14 | 1. ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการตลอดทั้งปี 2. ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร | 1. สนับสนุนงบประมาณสำหรับขุด เจาะ ลอกสระน้ำให้กับเกษตรกร 2. ตลาด/แหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร |  |
|  |  | สปก.สร. | เป้าหมายเกษตรกร 50 ราย 150 ไร่ 1. อบรม 3 หลักสูตร ดังนี้ 1.1 หลักสูตร ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ผลการดำเนินงาน วันที่ 16 ก.พ.64 อบรม หลักสูตร“ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ” ณ ศพก. ศูนย์ ศพก.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 1.2 หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าและเชื่อมโยง ผลการดำเนินงาน - 1.3 ตลาดแบบเกษตรทฤษฎีใหม่หลักสูตร การจัดทำเวทีกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ผลการดำเนินงาน - 2.1 สนับสนุนวัสดุการเกษตร 2.1.1 เกษตรกรต้นแบบ 1 ราย 2.1.2 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 50 ราย 2.1.3 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 10 ราย ผลการดำเนินงาน - - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 170,700 บาท - เบิกจ่ายแล้ว 27,500 บาท - คิดเป็นร้อยละ 16.11 | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  |  | ชป.สร. | - อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณจากกรมชลประทาน | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  |  | กยท.สร. | สรุปรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ - อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณจากการยางแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
| - วนเกษตร | - โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน | ส.ป.ก.สุรินทร์ | 1. เป้าหมาย พื้นที่ 500 ไร่ 2. เป้าหมายอบรมเกษตรกร 50 ราย 3. วัสดุการเกษตร 500 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงาน เกษตรกร/สำรวจแปลงที่เข้าร่วมโครงการฯ และเวทีเสวนา/อบรม/ศึกษาดูงาน งบประมาณได้รับการจัดสรร 461,320 บาท เบิกจ่าย..-.บาท | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
| - เกษตรอินทรีย์ | - โครงการ “สระน้ำไร่นา ประชารัฐสามัคคี เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0” | หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน | 1.สนับสนุนการขุดสระน้ำตามรูปแบบของพื้นที่ (ลักษณะโคกหนองนาโมเดล) โดยใช้เงินนอกงบประมาณ (ภาคเอกชน) ในการดำเนินการและขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลการขุดสระน้ำของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 1.1 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ 1.2 เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 1.3 คัดเลือกเกษตรกรโดยคณะทำงานคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 16 อำเภอ 76 ราย 1.4 ขุดสระน้ำให้แก่เกษตรกร ระยะแรก จำนวน 4 ราย 1.5 ระยะที่ 2 จังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ และมอบหมายให้ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการขุดสระน้ำให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายก่อนเข้าฤดูฝน ขณะนี้ ดำเนินการขุดสระน้ำ จำนวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 2.สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดิน สนับสนุนการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืช เช่น การปลูกหญ้าแฝก ปลูกพืชปุ๋ยสด การจัดทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ 3. จัดทำแปลงผักอินทรีย์ เพื่อการจำหน่ายจัดทำแปลงพืชไร่หลังการทำนาเป็นการปลูกพืชยืนต้นตามไร่นา (คันนาทองคำ) และพืชอื่นๆที่เหมาะสม 4. การจัดแบ่งพื้นที่เพื่อการเลี้ยงสัตว์และพืชอาหารสัตว์ จัดเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์ หรือเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ และปศุสัตว์ อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 5. การเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลากินพืช) ในสระน้ำและเลี้ยงปลาในไร่นา 6. ส่งเสริมกิจกรรมดำเนินการเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ แปรรูป และการรวมกลุ่ม เป็นต้น 7. ส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  | - โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ | ศ.วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ | ผลการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์แปลงใหม่ จำนวน 46 แปลง ได้รับการรับรอง 46 แปลง ปัจจุบันได้รับการรับรองทั้งหมด 147 แปลง พื้นที่ 175.8 ไร่ งบประมาณ 238,250 บาท เบิกจ่าย 26,741 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.22 | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  | โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ | ผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปีการผลิต 2563/64 T 2 ผ่านจำนวน 243 กลุ่ม เกษตรกร 4,360 ราย พื้นที่ 38,687.25 ไร่ และT3 ผ่านจำนวน 153 กลุ่ม เกษตรกร 2,774 ราย พื้นที่ 30,731.75 ไร่ งบประมาณได้รับการจัดสรร 1,643,000 บาท เบิกจ่าย 233,409.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.21 | เกษตรกรเปลี่ยนเบอร์แล้วไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ ทำให้การติดต่อประสานงานล่าช้า | ให้การรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ ปีการผลิต 2563/64 ที่ผ่านการตรวจประเมิน |  |
|  | โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ | - จัดฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วจำนวน 1 อำเภอ ครูบัญชีอาสา จำนวน 2 ราย งบประมาณ 11,120 บาท เบิกจ่าย 8,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.14 กิจกรรมซักซ้อม/อบรมครูบัญชีอาสา | -ไม่มี- | -ไม่มี |  |
|  | กิจกรรมอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ |  | - จัดฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพเรียบร้อยแล้ว จำนวน 41 ราย จำนวน 1 อำเภอ | -ไม่มี- | -ไม่มี |  |
|  | โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ | กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ (ไก่ไข่) อบรมเกษตรกร 20 ราย เรียบร้อยแล้ว งบประมาณ 7,500 บาท เบิกจ่าย 7,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 | -ไม่มี- | -ไม่มี |  |
|  | โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ | 1. คัดเลือกเกษตรกรรายใหม่2564 จำนวน 50 ราย 2. สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1 รายเดิมปี 2563 จำนวน 20 ราย และรายใหม่ปี2564จำนวน 50 ราย งบประมาณ 63,500 บาท เบิกจ่าย 26,348 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.49 | -ไม่มี- | -ไม่มี |  |
|  | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ | ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ | ผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปีการผลิต 2563/64 T 2 ผ่านจำนวน 243 กลุ่ม เกษตรกร 4,360 ราย พื้นที่ 38,687.25 ไร่ และT3 ผ่านจำนวน 153 กลุ่ม เกษตรกร 2,774 ราย พื้นที่ 30,731.75 ไร่ | -ไม่มี- | -ไม่มี |  |
|  | โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ | ศ.เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ | ๙๓ กลุ่ม ๑,๔๕๓ ราย ๑๔,๙๒๐ ไร่ งบประมาณได้รับการจัดสรร 260,000. บาท เบิกจ่าย 131,620 บาท คิดเป็น 50.62 % | ช่องทางการจำหน่ายไม่มีตลาดรับซื้อ/ โรงสีไกลจากแหล่งผลิตไม่คุ้มค่าขนส่ง | ไม่มี |  |
|  | โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | สนง.เกษตรจังหวัดสุรินทร์ | งบประมาณรวม 282,000 บาท เบิกจ่าย 221,084 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.40 | -ไม่มี- | -ไม่มี |  |
|  | ๑. กิจกรรมพัฒนาสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์(รายใหม่) ๒. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน (รายเดิมปี 2563) ๓. ติดตาม ให้คำปรึกษา และประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน 140 แปลง ๔. สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร |  | - อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน จำนวน 90 ราย ในวันที่ 22 ม.ค 64 ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโนนงิ้ว และสหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท จำกัด ม. 4 ต.หนองสนิท อ. จอมพระ จ.สุรินทร์ -อยู่ระหว่างดำเนินการ -อยู่ระหว่างดำเนินการ -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ | -ไม่มี- | -ไม่มี |  |
|  | - โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ | ผลการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์แปลงใหม่ จำนวน 46 แปลง ได้รับการรับรอง 46 แปลง ปัจจุบันได้รับการรับรองทั้งหมด 147 แปลง พื้นที่ 175.8 ไร่ งบประมาณ 238,250 บาท เบิกจ่าย 26,741 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.22 | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
| 2) เกษตรปลอดภัย | - โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย | ศวพ.สุรินทร์ | - ตรวจต่ออายุ ๑๔๓ แปลง พื้นที่ ๓๙ ไร่ ผ่านการรับรอง ๑๔๓ แปลง พื้นที่ ๓๙ ไร่ - ตรวจแปลงยังไม่ได้ Q ๑๔๔ แปลงพื้นที่ ๔๖ ไร่ ผ่านการรับรอง ๑๔๔ แปลง พื้นที่ ๔๖ ไร่ - ผ่านการรับรองทั้งหมด ๒๘๗ แปลง พื้นที่ ๔๑.๘๑ ไร่ - ปัจจุบันแปลงที่ได้รับการรับรองทั้งหมด 9๐๑ แปลง พื้นที่ 5๗๔.๒๔ ไร่ งบประมาณได้รับการจัดสรร 412,300 บาท (โอนงวดแรก 179,305 บาท) เบิกจ่าย 104,291.88 คิดเป็น 58.16 % | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  | โครงการส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหมหัตถกรรมโดยใช้นวัตกรรมใหม่ (การผลิตหม่อนใบ ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับหม่อนเพื่อผลิตใบ มกษ.3500 – 2553) | ศ.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯสุรินทร์ | - ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตหม่อนใบ ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับหม่อนเพื่อผลิตใบ มกษ.3500 – 2553 จำนวน 10 ราย เมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านสนสามัคคี ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณได้รับการจัดสรร 12,220 บาท เบิกจ่าย 8,500 บาท คิดเป็น 53.19 % | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  | โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)ด้านปศุสัตว์ | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ | 1.ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (ใหม่) 17 ฟาร์ม 2.ตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน 8 ฟาร์ม 3.ตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน 1 ฟาร์ม 4.เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์/น้ำผึ้ง ตรวจทางห้อง ปฏิบัติการ 22 ตัวอย่าง งบประมาณได้รับการจัดสรร 19,400 บาท เบิกจ่าย 19,400 บาท คิดเป็น 100 % | ฟาร์มโคนมมาตรฐาน ขาดปัจจัยในการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐาน เนื่องจาก เป็นฟาร์มเกษตรกรรายย่อย รูปแบการเลี้ยงแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่พื้นที่การเลี้ยงติดอยู่กับที่อยู่อาศัย และพื้นที่ฟาร์มมีจำกัด โครงสร้างองค์ประกอบฟาร์มไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานฟาร์ม | แหล่งเงินทุนปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำที่สามารถผ่อนชำระระยะยาว หรือเงินอุดหนุนจากภาครัฐ |  |
|  | โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน(ด้านการประมง) | สนง.ประมงจังหวัดสุรินทร์ | ๑. เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด(รายใหม่) ๑.1 มาตรฐาน GAP ปลานิล แผน 30 ราย ผล 30 ราย ๑.2 มาตรฐาน GAP ปลาน้ำจืดอื่นๆ แผน 20 ราย ผล 20 ราย 2. ส่งคำขอรับการรับรองของเกษตรกรให้หน่วยตรวจประเมิน (รายใหม่) ๒.1 มาตรฐาน GAP ปลานิล แผน 30 ราย ผล 30 ราย ๒.2 มาตรฐาน GAP ปลาน้ำจืดอื่นๆ แผน 20 ราย ผล 20 ราย 3. จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (เฉพาะรายใหม่ที่ สนง.ปจ.เตรียมความพร้อมและส่งคำขอให้หน่วยตรวจประเมิน) 3.1 มาตรฐาน GAP ปลานิล แผน 30 ราย ผล – ราย 3.2 มาตรฐาน GAP ปลาน้ำจืดอื่นๆ แผน 20 ราย ผล – ราย งบประมาณได้รับการจัดสรร 152,100 บาท เบิกจ่าย 117,259.76 คิดเป็น 51.21 % | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  | - โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง | ศ.วิจัยและพัฒนาประมง น้ำจืดสุรินทร์ | ตรวจประเมินมาตรฐานแผนทั้งหมด ๔๐๔ ฟาร์ม ผล ๑๒๓ ฟาร์ม คิดเป็น ๓๐.๔๔% (รายใหม่,ตรวจต่ออายุ,ตรวจติดตาม) ๑. Safety level แผนจำนวน ๒๖๔ ฟาร์ม ผล ๖๔ ฟาร์ม คิดเป็น ๒๔.๒๔ % ๒. GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) แผนจำนวน ๗๕ ฟาร์ม ผล ๔๒ ฟาร์ม คิดเป็น ๕๖ % ๓. GAP ปลาน้ำจืดอื่นๆ แผนจำนวน ๓๑ ฟาร์ม ผล ๖๔ ฟาร์ม คิดเป็น ๖๔.๕๑ % ๔. ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหน่วยงาน จำนวน 2 ฟาร์ม งบประมาณได้รับการจัดสรร 152,100 บาท เบิกจ่าย 117,259.76 คิดเป็น 77.09 % | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  | - โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย | ศ.เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ | ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2563 ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว (มกษ.4401-2551) และมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย(มกษ.4400-2552) - ตรวจประเมินกลุ่มติดตาม 5 กลุ่ม 150 แปลง พื้นที่ 2,259 ไร่ - ผ่านการตรวจประเมิน 2 กลุ่ม 76 แปลง 1,142.25 ไร่ - ไม่ผ่านการตรวจประเมิน 3 กลุ่ม 72 แปลง 1,009.75 ไร่ - ตรวจรับรองกลุ่มใหม 2 กลุ่ม 34 แปลง 404 ไร่ ผลการตรวจผ่านทั้ง 2 กลุ่ม งบประมาณได้รับการจัดสรร 428,800 บาท เบิกจ่าย 50,230 บาท คิดเป็น 15.21 % | - เกษตรกรส่วนมากสูงอายุ - เอกสารบาง แบบฟอร์มมีเนื้อหาซ้ำกันทำให้ต้องทำงานซ้ำซ้อน - การปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมาประสบปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ทำให้การปฏิบัติ งานไม่เต็มร้อย การนัดเกษตรกรไม่ค่อยมารับฟังการอบรม | - สนับสนุนงบประมาณในการออกติดตามกลุ่ม |  |
|  | - โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย | สนง.เกษตรจังหวัดสุรินทร์ | - ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการในแปลงใหญ่ มันเทศ จำนวน 25 ราย แปลงใหญ่พืชผัก จำนวน 20 รายและแปลงทั่วไปพืชผัก จำนวน 20 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 65 ราย - จัดส่งเอกสารการสมัครขอรับรองแหล่งผลิตพืช GAP ของเกษตรกร ตามแบบ F-1 ให้ทาง ศวพ.สุรินทร์ เรียบร้อยแล้วจำนวน 40 ชุด ยังคงเหลืออีกจำนวน 25 ชุด งบประมาณได้รับการจัดสรร 104,000 บาท เบิกจ่าย 42,900 บาท คิดเป็น 41.25 % | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  | - โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย | ศ.วิจัยข้าวสุรินทร์ | 1.รับสมัครเกษตรกรที่มีความพร้อม แปลงปี 2562 เพื่อรับการตรวจประเมินในปี 2564 จำนวน 1,495 ราย 23,508 ไร่ 2.รับสมัครเกษตรกรที่มีความพร้อมแปลงปี 2563 เพื่อรับการตรวจประเมินในปี 2564 จำนวน 1,942 ราย 26,819.2 ไร่ 3. เตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรเพื่อรับการตรวจประเมินในระบบการผลิตข้าว GAP แปลงปี 2564 ตรวจรับรองแปลงปี 2565 จำนวน 65 ราย 965.75 ไร่ | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
| 3) มาตรการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีผ่านการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร รับรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี) | ๑. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ๒. การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ควบคุม วัตถุอันตรายทางการเกษตร ๓. การตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และการสุ่มเก็บตัวอย่าง | กสส./วก. | ๑. ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) จำนวน 21 ครั้ง ๒.การออกใบอนุญาต 2.๑ จำนวนร้านที่ขอใบอนุญาต ๖๑๓ ร้าน - ใบอนุญาตขายปุ๋ย จำนวน ๕๕๗ ร้าน - ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม จำนวน ๓๕๐ ร้าน - ใบอนุญาตขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร จำนวน ๒๕๒ ร้าน - ใบอนุญาตขายไกลโฟเซต จำนวน ๒๐๘ ร้าน ๒.๒ การประชาสัมพันธ์ - หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 744 ฉบับ - ประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๕๗๔ ครั้ง - ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ ๑ ครั้ง ๓. การตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร - การตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน ๔๔ ร้าน - การสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุอันตรายทางการเกษตร จำนวน ๑ ตัวอย่าง | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
| 4) การพัฒนาสารชีวภัณฑ์และ ฮอร์โมนพืช (ด้านควบคุมพืชด้านรักษาสิ่งแวดล้อม) | - โครงการวิจัยการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายสร้างอาชีพให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบภัยแล้ง | ศวพ.สุรินทร์ | จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการ จำนวน 40 ราย ดังต่อไปนี้ 1. การเลี้ยงขยายแมลงหางหนีบ จำนวน 10 ราย 2. การผลิตขยายเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม จำนวน 10 ราย 3. การผลิตขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง จำนวน 10 ราย 4. การผลิตขยายหัวเชื้อ BS-DOA24 จำนวน 10 ราย งบประมาณ 146,165 บาท เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น 0 % | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
| 3) มาตรการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีผ่านการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร รับรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี) | ๑. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ๒. การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ควบคุม วัตถุอันตรายทางการเกษตร | กสส./วก. | ๑. ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) จำนวน 21 ครั้ง ๒.๑ จำนวนร้านที่ขอใบอนุญาต ๖๑๓ ร้าน - ใบอนุญาตขายปุ๋ย จำนวน ๕๕๗ ร้าน - ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม จำนวน ๓๕๐ ร้าน - ใบอนุญาตขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร จำนวน ๒๕๒ ร้าน - ใบอนุญาตขายไกลโฟเซต จำนวน ๒๐๘ ร้าน ๒.๒ การประชาสัมพันธ์ - หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 744 ฉบับ - ประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๕๗๔ ครั้ง - ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ ๑ ครั้ง | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
| 4) การพัฒนาสารชีวภัณฑ์และ ฮอร์โมนพืช (ด้านควบคุมพืชด้านรักษาสิ่งแวดล้อม) | - โครงการวิจัยการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายสร้างอาชีพให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบภัยแล้ง | ศวพ.สุรินทร์ | จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการ จำนวน 40 ราย ดังต่อไปนี้ 1. การเลี้ยงขยายแมลงหางหนีบ จำนวน 10 ราย 2. การผลิตขยายเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม จำนวน 10 ราย 3. การผลิตขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง จำนวน 10 ราย 4. การผลิตขยายหัวเชื้อ BS-DOA24 จำนวน 10 ราย งบประมาณได้รับการจัดสรร 146,165 บาท เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น 0 % | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |

1.3) ระบบตลาดนำการผลิต

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับผิดชอบร่วม (กข./กป./กสก./อตก./มม/ปศ./กข./ส.ป.ก/ตส)

| ประเด็นการตรวจ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (ร่วม) | ผลการดำเนินงาน (โดยสรุป) | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน | ประเด็นต้องการสนับสนุน | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อน ของ ผต.กษ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) ขยายช่องทางตลาดเกษตรกร/จัดหาตลาดใหม่เพิ่ม | - เชื่อมโยงตลาดขายตรงข้าว | (กข.)ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ | โครงการเชื่อมตลาดข้าวอินทรีย์ และGAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/2564 มีกลุ่มเกษตรเข้าร่วม จำนวน 124 กลุ่มพื้นที่ 25,821.50ไร่ ผู้ประกอบการ 9 ราย | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  | - ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร - กิจกรรมพัฒนาความรู้และศักยภาพในการ จัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์ - - กิจกรรม พัฒนาตลาดเกษตรกร | (กสก.)สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ | กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์ ในเดือน เมษายน ๒๕๖๔ สมาชิกตลาดเกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านมาตรฐานสินค้าการผลิตสินค้าการเกษตร และการสร้างอัตลักษณ์ให้กับตลาดเกษตรกร โดยมีการปรับปรุงเต็นท์ให้มีรูปแบบเดียวกัน และการปรับปรุงป้ายร้านให้มีรูปแบบเดียวกัน | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  |  | (กข) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ กรมการข้าว | ติดตามคู่ธุรกิจ | จุดซื้อห่างไกลจากแหล่งผลิต, ปัญหาคุณภาพข้าวไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจากประสบภัยธรรมชาติ (แล้ง/ฝน) | -ไม่มี- |  |
|  | - แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดออนไลน์ | (กสส.)สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ | สหกรณ์เข้าร่วมโครงการ ๕ สหกรณ์ คือ 1. สกก.ชุมพลบุรี จก. 2. สกป.ชุมพลบุรี จก. 3. สกต.สร. จก. 4. สกก.ปราสาท จก. 5. สก.อินทรีย์ทัพไทย จก. ยอดจำหน่ายสะสม 308,915 บาท | จำหน่ายข้าวสารแปรรูป จึงทำให้มีค่าขนส่งสูง | -ไม่มี- |  |
| 2) สร้างตลาดออนไลน์ โดยร่วมมือกับ LAZADA Thailand | - จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงในเว็บไซด์ LAZADA | (กป.) สนง.ประมงจังหวัดสุรินทร์ | -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
| 3) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer และ Young Smart Farmer ผู้ประกอบการ | - อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer | (กสก.)สนง.เกษตรจังหวัดสุรินทร์ | อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ๒ ครั้ง เป้าหมาย จำนวน ๓40 ราย/1๗ อำเภอ ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรอำเภอ ดังนี้ ครั้งที่ 1 จัดเวทีประเมินวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนาการผลิตรายบุคคล (IFPP) จำนวน ๓40 ราย/1๗ อำเภอ ในเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ 2 จัดเวทีสรุปผลหลังจากการฝึกปฏิบัติตามแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) อำเภออยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕6๔ | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  | - อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer | (กสก.)สนง.เกษตรจังหวัดสุรินทร์ | จัดกระบวนการเรียนรู้ 3 ครั้ง เป้าหมาย จำนวน 40 ราย/๑๗ อำเภอ ดังนี้ ครั้งที่ 1 จัดเวทีการปรับกระบวนทัศน์สร้างแรงจูงใจ วิเคราะห์ตนเอง และจัดทำ แผนที่กิจกรรม (แผนการผลิต/การตลาด)ดำเนินการ ในวันที่ ๒๑- ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน 40 ราย/๑๗ อำเภอ ณ ห้องประชุมหอมมะลิ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อรายงานการเรียนรู้และประสานงานเชื่อมโยงแหล่งความรู้ แผนการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เดือนมีนาคม 2564 | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  | - ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อพัฒนาเป็น Smart Farmer หม่อนไหม (รายใหม่) | (มม.) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ | ๑. ดำเนินการติดตามสำรวจรายได้ ปี 2563 (รายเก่า) จำนวน 274 ราย ๒. รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร Smart Farmer จำนวน 5 ราย ๓. รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร หม่อนไหม อาสา จำนวน 20 ราย ๔. ตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหา รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกรมหม่อนไหม จำนวน 2 ครั้ง | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  | - พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer อาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer /Smart Farmer ต้นแบบ และผู้นำเยาวชนเกษตรกรปศุสัตว์ | (กป.)สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ | อบรม Smart Farmer แล้วจำนวน 50 ราย ดังนี้ 1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จำนวน 10 ราย 2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer จำนวน 10 ราย 3. กิจกรรมที่ 3 พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ จำนวน 10 ราย 4. กิจกรรมที่ 4 สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์จำนวน 10 ราย 5.กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน ให้กับ Smart Farmer จำนวน 10 ราย | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  | - พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (ราย) | (กข.) ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ | เป้าหมายสำรวจ คัดกรองปี 2564 เกษตรกร 396 ราย 10 อำเภอ พื้นที่รับผิดชอบสุรินทร์ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการ | รอการโอนจัดสรรงบประมาณจากกรมการข้าว | -ไม่มี- |  |
|  | - พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) อบรม 3 หลักสูตร ดังนี้ ๑. หลักสูตร แนวคิดการตลาดและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล ๒. หลักสูตร กระบวนการผลิตและพัฒนาเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ๓. ศึกษาดูงาน | ส.ป.ก.สุรินทร์ | วันที่ 9-10 ก.พ. 64 อบรมเกษตรกร หลักสูตร แนวคิดการตลาดและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล 55 ราย ณ ศาลาประชาคม ประจำหมู่บ้านซาด ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี 2. จ้างเหมาบริการ 1 ราย | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
| 4) เสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/สถาบันเกษตรกร /กลุ่มเกษตรกร | - จ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | (กสส.) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ | -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  | - สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการ วิสาหกิจชุมชน | (กสก.)สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ | ดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินศักยภาพ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางการพัฒนา และจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนตามความต้องการของกลุ่ม อำเภอละ ๒ กลุ่มรวมทั้งสิ้น ๓๔ กลุ่ม สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ๓๔๐ราย | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
| 5) ส่งเสริมการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร | - ส่งเสริมการผลิตสินค้าแปรรูปผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน | (มม.) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ | - เป้าหมายดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 20,500 เมตร ผลการดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2564 ได้ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน จำนวน 7,717.97 เมตร แบ่งเป็น - ชนิดนกยูงสีทอง 20.15 เมตร - ชนิดนกยูงสีเงิน 57.80 เมตร - ชนิดนกยูงสีน้ำเงิน 7,640.02 เมตร | 1. ผ้าไหมพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร์นิยมใช้เส้นไหมสีเข้ม เช่น แดง เหลือง น้ำเงิน ดำฯลฯ ส่งผลให้ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน 2.เกษตรกรผลิตผ้าตามความชอบ/ถนัดมากกว่าความต้องการของผู้บริโภค | ตลาด/แหล่งจำหน่าย ที่รองรับการจำหน่ายผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน |  |
|  | - พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ โดยพัฒนาทดสอบผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมาย | (กข.) ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ | -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  | - ฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร/กลุ่ม เกษตรกร และผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ | (กป.) สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ | อบรมเกษตรกรภายใต้โครงการ Smart Fammer เกษตรกรแล้ว จำนวน 10 ราย อำเภอกาบเชิง แปรรูปผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 1.ปิ้งย่างไก่มาล่า 2. หมูแดดเดียว และ 3. เนื้อแดดเดียว | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  | - ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสัตว์น้ำ | (กป.)สนง.ประมงจังหวัดสุรินทร์ | -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
| 6) แผนการผลิตการตลาดข้าวครบวงจร | - กำหนดอุปสงค์และอุปทานของข้าว | (กข.) ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ | ประมาณการผลผลิต ปี ๒๕๖๓/๖๔ ๑,075,820 ตัน โดยแบ่งการใช้เป็น ๑. ใช้ในครัวเรือน เพื่อทำพันธุ์ บริโภคและอื่นๆ จำนวน ๓๒๒,๖๐๐ ตัน ๓. ความต้องการของตลาด - ท่าข้าว/ผู้รวบรวมจังหวัดใกล้เคียง ๒๐๐,๐๐๐ ตัน - สถาบันเกษตรกร 100,000 ตัน - โรงสีในจังหวัด ๓๐๐,๐๐๐ ตัน - ยุ้งฉางเพื่อรอราคา ๒๗๐,๐๐๐ ตัน รวมความต้องการตลาด 870,000 ตัน รวมความต้องการข้าวทั้งสิ้น 1,192,600 ตัน ส่วนเกินความต้องการ 116,780 ตัน | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  | - วางแผนการผลิต ปี 2564/65 รอบที่ 1 และรอบที่ 2 | (กข.)ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ | แผนการผลิตข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๔/๖๔ รอบที่ ๑ - พื้นที่ชลประทาน พื้นที่ 97,240 ไร่ ประมาณการผลผลิต 40,176 ตัน - นอกพื้นที่ชลประทานพื้นที่ 2,995,239 ไร่ ประมาณการผลผลิต 1,299,785 ตัน รวมพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 3,092,477 ไร่ ประมาณการผลผลิตทั้งสิ้น ๑,๒๒๙,๕๖๔ ตัน | กำหนดแผนจากพื้นที่เพาะปลูก | -ไม่มี- |  |
|  | - ดำเนินโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร | (กข.)ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ | โครงการเชื่อมตลาดข้าวอินทรีย์ และGAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/2564 มีกลุ่มเกษตรเข้าร่วม จำนวน 124 กลุ่ม พื้นที่ 25,821.50ไร่ ผู้ประกอบการ 9 ราย การรับซื้อข้าวจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ปีการผลิต 2563/64 อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรับซื้อข้าวอินทรีย์สูงกว่าราคาตลาดดังนี้ T1และT2 500/ตัน T3 2,000/ตัน | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |

งบประมาณได้รับการจัดสรร ....1,622,050.... บาท  เบิกจ่าย .....1,028,649.8..... บาท  คิดเป็น ......63.62...... %

1.4) ลดต้นทุนการผลิต

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กสก./สศก./สปก./กข. รับผิดชอบร่วม ทุกหน่วยงาน

| ประเด็นการตรวจ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (ร่วม) | ผลการดำเนินงาน (โดยสรุป) | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน | ประเด็นต้องการสนับสนุน | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อน ของ ผต.กษ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) ใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม |  |  |  |  |  |  |
| - การใช้พันธุ์ดีเพื่อเพิ่มผลผลิต | - การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ขยายและจำหน่าย | ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ กรมการข้าว | - จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ จำนวน ๒,๖๐๓,๗๕๑กก. คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๔ จากเป้าหมายการผลิต - สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว **งบประมาณที่ได้รับจัดสรร๗๔๒,๕๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๘๒,๙๔๗.๗๕ บาท | ประสบภัยแล้ง ไม่มี | ไม่มี ไม่มี |  |
|  | - โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี | ศวพ.สุรินทร์ | 1. จัดทำแปลงผลิตท่อนพันธุ์อ้อยคั้นน้ำ จำนวน 100,000 ท่อน ในพื้นที่ ศวพ.สุรินทร์ เพื่อจำหน่าย แจกจ่ายให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป 2. มีแผนผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดมีคุณภาพในพื้นที่เกษตรกร จำนวน 300,000 ท่อน คาดว่าจะดำเนินการผลิตในต้นฤดูฝน (เม.ย. - มิ.ย. 2564) งบประมาณ 240,000 บาท (โอนงวดแรก 84,000 บาท) เบิกจ่าย 24,940 บาท คิดเป็น 29.69 % | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
| - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยสั่งตัด) | - | กสก (อารักขาพืช) | เป้าหมาย ศดปช.ปี 2564 เพิ่มจำนวนสมาชิก แต่ละศูนย์ขั้นต่ำ 40 รายขึ้นไป -ขยายผลการตรวจวิเคราะห์ดินให้แก่สมาชิก ไม่ต่ำกว่า 40 ราย ต่อ ศูนย์ -บูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย ส่งเสริมให้มีการตรวจวิเคราะห์ดินให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 272 รายต่อศูนย์ | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
| - ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในการผลิตปุ๋ยใช้เอง (ปุ๋ยหมัก/ชีวภาพ) | โครงการพัฒนาและส่ง เสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพกิจกรรมผลิต ปุ๋ยหมัก พด. | สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ กสก (อารักขาพืช) | -ผลิตปุ๋ยหมัก พด. เป้าหมาย 90 ตัน งบประมาณ 306,000 บาท ผลการดำเนินงาน จัดซื้อปัจจัยการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการประสานพื้นที่เพื่อทำการสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก พด. ในพื้นที่เกษตรกร งบประมาณได้รับจัดสรร 306,000 บาท เบิกจ่าย 306,000 บาท คิดเป็น 100% เป้าหมายกรม มอบให้จังหวัดสุรินทร์ 11,565 ตัน -เป้าหมายกลุ่มอารักขาพืช กำหนดให้อำเภอดำเนินการรวม 31,755 ตัน -ดำเนินการ ในห้วงระยะเวลา ดังนี้ 1. ม.ค. 12,871 ตัน 2. ก.พ.3,004 ตัน 3. มี.ค. 7,440 ตัน 4. เม.ย. 1,380 ตัน 5. พ.ค. 5,237 ตัน 6. มิ.ย. 330 ตัน 7. พ.ย. 218 ตัน 8. ธ.ค. 1,275 ตัน -ดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกับงานลดการเผาในพื้นที่การเกษตร | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
| - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์เพิ่มศักยภาพการผลิตพืช | - โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์เพิ่มศักยภาพการผลิตพืช |  | -ไม่มี- |  |  |  |
| 2) ใช้เทคโนโลยีการผลิต และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร | 1.โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร | สำนักงานสหกรณ์จังหวัด กสก. (อารักขาพืช) | กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการอุดหนุนสหกรณ์จัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรในการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ จำนวน ๕ สหกรณ์ ตั้งแต่ ปี ๒๕๕8 - ๒๕๖๑ ในปีปัจจุบัน ดำเนินการกำกับและติดตามการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลการเกษตรต่อเนื่องจากปีก่อน - สามารถลดต้นทุนสะสมตั้งแต่เดือน ก.ย.63-ก.พ.64 รวมทั้งสิ้น 1,407,850บาท เฉลี่ยต้นทุนลดลง 100 บาทต่อไร่ 1. ดำเนินการคัดเลือกเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน โดยรับสมัครเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ และสมาชิก ศพก.ในพื้นที่ อ.เมือง, ปราสาท, ศีขรภูมิ, ลำดวน, และ จอมพระ จำนวน 50 ราย 2. ดำเนินการจัดทำแผนอบรมและหลักสูตรการอบรมฯ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ25 ราย ระหว่างวันที่ 25-26 มี.ค.2564 โดยเน้นพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้มีทักษะและเทคนิคที่ถูกต้องในการด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร ทำให้สามารถผู้เข้ารับการอบรมซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรของตนเองได้ ประกอบด้วย หลักสูตรดังนี้ 2.1 การใช้งานเครื่องยนต์เกษตร 2.2 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรก่อนและหลังการใช้งาน 2.3 การเลือกใช้น้ำมันเครื่อง 2.4 การจำแนกและเลือกใช้อะไหล่จากบริษัทผู้ผลิต 3. การใช้จ่ายงบประมาณ 3.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 38,100 บาท 3.2 เบิกจ่ายแล้ว 32,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.25 | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
| 3) ส่งเสริมระบบการผลิต แบบแปลงใหญ่ | - โครงการส่งเสริมระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ | -จังหวัดสุรินทร์ มีแปลงใหญ่ตั้งแต่ ปี 2559 – 2564 รวมจำนวน 253 แปลง จำนวน 17 ชนิดสินค้า เกษตรกร 24,929 ราย พื้นที่ 336,981.75 ไร่(ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563) จัดแบ่งตามชนิดสินค้ารายละเอียดดังนี้ 1. ข้าว 223 แปลง 2. มันสำปะหลัง 8 แปลง 3. อ้อยโรงงาน 1 แปลง 4. มะนาว 1 แปลง 5. พืชผัก 4 แปลง 6. หัวผักกาด 1 แปลง 7. พริก 1 แปลง 8. กล้วยหอมทอง 1 แปลง 9. หม่อนไหม 1 แปลง 10. ยางพารา 4 แปลง 11. มันเทศ 1 แปลง 12. กระบือ 1 แปลง 13. โคนม 1 แปลง 14. โคเนื้อ 2 แปลง 15. ไก่พื้นเมือง 1 แปลง 16. ปลานิล 1 แปลง 17. แพะ 1 แปลง -ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดสุรินทร์มีเป้าหมาย การดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยดำเนินการในแปลงใหญ่ ปี 2562- 2564 รวมจำนวน 66 แปลง แบ่งเป็น แปลงใหญ่ข้าว 56 แปลง ,แปลงใหญ่พืชผัก 2 แปลง, แปลงใหญ่มันเทศ 1 แปลง,แปลงใหญ่ยางพารา 4 แปลง ,แปลงใหญ่โคเนื้อ 2 แปลง และแปลงใหญ่ แพะ 1 แปลง โดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 415,800บาท เบิกจ่าย 199,295 บาท คิดเป็น 47.93 % กิจกรรมที่ดำเนินการ 2 กิจกรรม คือ 1.จัดเวทีวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงฯ เกษตรกรจำนวน 350 ราย 2. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เน้นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและการเชื่อมโยงการตลาด ดำเนินการในแปลงใหญ่พืชอื่นๆที่ไม่ใช่ข้าว แปลงใหญ่ปี 2562-2563 จำนวน 3 แปลง เกษตรกร 194 ราย กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการเชื่อมโยงตลาด ดำเนินการในแปลงใหญ่พืชอื่นๆที่ไม่ใช่ข้าว แปลงใหญ่ปี 2564 จำนวน 4 แปลง เกษตรกร 156 ราย,ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ งบประมาณ 1,920,300 บาท เบิกจ่าย 1,151,931บาท คิดเป็น 59.98 % กิจกรรมที่ดำเนินการ 2 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยการจัดเวทีในแปลงใหญ่ข้าว 49 แปลง เกษตรกร 1470 ราย ,ตรวจสอบคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ข้าว, ติดตามงานให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 2.กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนโดยการจัดเวทีชุมชนเพื่อ กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการฯ ปี 2564 ให้กับกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ ,ติดตามงาน ให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ งบประมาณ 473,800 บาท เบิกจ่าย 124,730 บาท คิดเป็น 26.33 % กิจกรรมที่ดำเนินการ 2 กิจกรรมคือ 1.ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดำเนินการในแปลงใหญ่ข้าว ตำบลกันตวจระมวล ตำบลทุ่งมน ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท และตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด 2. เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ดำเนินการในแปลงใหญ่ศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 8 ศูนย์ ในพื้นที่อำเภอ ลำดวนศรีณรงค์ สังขะ และปราสาท ,ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ งบประมาณ104,480บาท เบิกจ่าย 19,260 บาท คิดเป็น 18.43 % กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในแปลงใหญ่หม่อนไหม หมู่ที่ 11 ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด,ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ งบประมาณ 51,310 บาท เบิกจ่าย 43,477 บาท คิดเป็น 84.73 % กิจกรรมที่ดำเนินการ คือ อบรม/จัดทำแปลงต้นแบบ /ติดตามแปลงต้นแบบเกษตรกรแปลงใหญ่ให้ปลูกพืชหลังนา ได้แก่ ถั่วลิสง และมันเทศดำเนินการในแปลงใหญ่ข้าวบ้านตามางโพธิ์ศรีธาตุ ม.2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ และแปลงใหญ่มันเทศบ้านมะเขือ ม.3 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 124,600 บาท เบิกจ่าย – บาท คิดเป็น-% และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ งบประมาณ 205,760 บาท เบิกจ่าย 154,600 บาท คิดเป็น 75.14% กิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ จำนวน 773 ราย 2. กิจกรรมซักซ้อม/อบรมครูบัญชีอาสา จำนวน 26 ราย3. กิจกรรมกำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ จำนวน 542 ราย 4. กิจกรรมติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ จำนวน 542 ราย ดำเนินการในแปลงใหญ่จำนวน 12 แปลงในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอท่าตูม อำเภอสังขะ และอำเภอโนนนารายณ์ **งบประมาณรวม 3,296,050 บาท เบิกจ่าย 1,693,293บาท คิดเป็น 51.37 %** (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564) | - 1.กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ยังไม่ให้ความ - สำคัญในการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มอย่างจริงจัง ดำเนินกิจกรรมกลุ่มไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มไม่เข้มแข็ง 2.เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทำให้มี ข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งในระยะยาวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาร่วมดำเนินการภายในกลุ่ม 3.เกษตรกรในพื้นที่ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำต้นทุนและระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ | 1.สนับสนุนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการกลุ่ม ด้านต่างๆ ที่จำเป็นให้กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่และเจ้าหน้าที่ เช่น การบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบ ครบวงจร การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร 2.สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในกลุ่มแปลงใหญ่ 3.สนับสนุนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 4. สนับสนุนความรู้และงบประมาณในการบริหารจัดการน้ำต้นทุนและระบบบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 2. 2. |  |
|  |  | ศวพ.สุรินทร์ | ๑. จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชหลังนา” ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาประ ชาคมบ้านแก หมู่ ๙ ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๐ ราย และ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมบ้านตางมาง หมู่ ๒ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๓๐ ราย ๒. จัดทำแปลงต้นแบบการปลูกถั่วลิสงหลังนา - คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านตามางโพธิ์ศรีธาตุ หมู่ ๒ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๕ รายๆ ละ ๑ ไร่ ประชุมชี้แจงโครงการ มอบปัจจัยการผลิต ปลูกตาม คำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน อยู่ระหว่างการดูแลรักษา ๓. จัดทำแปลงต้นแบบการปลูกมันเทศหลังนา - คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มบ้านแก หมู่ 9 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๕ รายๆ ละ ๑ ไร่ ประชุมชี้แจงโครงการ มอบปัจจัยการผลิต ปลูกตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยว งบประมาณ 141,000 บาท (โอนงวดแรก 51,310 บาท) เบิกจ่าย 43,477.11 บาท คิดเป็น 84.73 % | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |

งบประมาณได้รับการจัดสรร ......4,822,650..... บาท  เบิกจ่าย ......2,414,340..... บาท  คิดเป็น .....55.09..... %

1.5) การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน

| ประเด็นการตรวจ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (ร่วม) | ผลการดำเนินงาน (โดยสรุป) | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน | ประเด็นต้องการสนับสนุน | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อน ของ ผต.กษ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.6) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก สป.กษ. (สกร.) รับผิดชอบร่วม วก./กสก./กข./กยท./ปศ./ชป./ส.ป.ก.

| ประเด็นการตรวจ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (ร่วม) | ผลการดำเนินงาน (โดยสรุป) | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน | ประเด็นต้องการสนับสนุน | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อน ของ ผต.กษ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) การควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช (ข้าว ข้าวโพด ยาง และมัน สำปะหลัง) | - การเฝ้าระวังสถานการณ์ เมื่อได้รับแจ้งเตือน | -กรมส่งเสริม การเกษตร -สำนักงานเกษตร จังหวัดสุรินทร์ -สำนักงานเกษตร อำเภอ | ข้าว 1. ก่อนเกิดการระบาด 1.1 สร้างการรับรู้การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว ดังนี้ - กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว โครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรจังหวัดสุรินทร์ อบรมสร้างการรับรู้ 9 ครั้ง ๆ ละ 200 ราย รวม 1,800 ราย พื้นที่ อ.เมือง ปราสาท และ ลำดวน 1.2 จัดตั้งแปลงพยากรณ์เฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช ทุกหมู่บ้าน จำนวน 2,128 แปลง 1.3 จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนทุกตำบล จำนวน 158 ศูนย์ เพื่อสำรวจ, เตือนการระบาด และบริการชีวภัณฑ์ป้องกันโรคข้าว 1.4 สร้างเครือข่ายศจช.เพื่อเพิ่มช่องทางเตือนการระบาดในพื้นที่ 1.5 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันโรคไหม้ข้าวจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการอำนวยการ 2)คณะทำงานสร้างการรับรู้การป้องกันโรคไหม้ข้าว 3) คณะทำงานผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา (หัวเชื้อ และเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้) 4) คณะทำงานเฝ้าระวังและหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อยับยั้งการระบาดเป็นบริเวณกว้าง 5) คระทำงานประเมินผลการดำเนินงาน 1.6 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไหม้ ทางสื่อออนไลน์ 2. ระหว่าง และหลังเกิดการระบาด สถานการณ์ปัจจุบัน จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่เริ่มฤดูการเพาะปลูกข้าว จึงยังไม่มีข้อมูลการระบาดในพื้นที่ | ข้าว 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโนนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องเลื่อนดำเนินการอบอบรมฯ สร้างการรับรู้ 2. ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูข้าว 3. เกษตรกรยังให้ความสำคัญในการป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าวโดยชีววิธีน้อย | ข้าว ต้องการสนับสุนนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลิตหัวเชื้อให้เพียงพอต่อการป้องกันโรคข้าวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ |  |
|  |  | -สำนักงานเกษตร จังหวัดสุรินทร์ -สำนักงานเกษตร อำเภอ -ศูนย์ส่งเสริม เทคโนโลยีการ เกษตรด้านอารักขาพืช นครราชสีมา | ข้าวโพด 1.สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ จัดทำจดหมายข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดให้ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน 2.จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อตรวจสอบพื้นที่และพิสูจน์โรค-แมลงในทุกอำเภอโดยมีเกษตรอำเภอเป็นหัวหน้าทีม เพื่อลงตรวจสอบพื้นที่และแนะนำการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที - อำเภอรัตนบุรีพบการระบาดพื้นที่ 3 ไร่ -อำเภอเมืองสุรินทร์พบการระบาดพื้นที่ 1 ไร่ -อำเภอเขาสินรินทร์พบการระบาด 3 ไร่ แนะนำให้เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและแนะนำให้เกษตรกรหมั่นตรวจแปลง เพื่อทำลายกลุ่มไข่ รวมถึงทำกับดักเพื่อกำจัดผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด | เนื่องจากหนอน กระทู้ข้าวโพดลายจุดเป็นหนอน ระบาดใหม่ในพื้นที่เกษตรกรยังไม่มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ เช่น การตรวจแปลง การทำกับดักผีเสื้อกลางคืน รวมถึงการกำจัดหนอน ฯลฯ | สารชีวภัณฑ์และ ศัตรูธรรมชาติ |  |
|  |  | -กรมส่งเสริม การเกษตร -สำนักงานเกษตร จังหวัดสุรินทร์ -สำนักงานเกษตร อำเภอ | ยางพารา -ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเกิดโรคใบร่วงในยางพารา -แนะนำการใช้ชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาในกรณีพบการเกิดเชื้อรา -วิเคราะห์และวินิจฉัยอาการของศัตรูที่พบในยางพารา | เจ้าหน้าที่ของ กสก. มีความรู้ใน ด้านศัตรูยางพารา ค่อนข้างน้อย | ให้มีการอบรมเพิ่มความรู้ร่วมกันระหว่าง กยท. และ กสก. ในด้านงานควบคุมและป้องกันการระบาดของ ศัตรูพืชในยางพารา |  |
|  |  | -สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ -สำนักงานเกษตรอำเภอ | มันสำปะหลัง - สำรวจเพื่อป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ปี 2562/63 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ถึง กรกฎาคม 2563 จำนวน 2,619.75 ไร่ ในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ เมืองสุรินทร์ สำโรงทาบ ปราสาท กาบเชิง บัวเชด ศรีณรงค์ และพนมดงรัก ทำลายเสร็จสิ้น - การสำรวจการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังเพื่อป้องกันและกำจัด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564 พบการระบาดของโรคบ่างมันสำปะหลัง 9,683.25 ไร่ ทำลายไปแล้วทั้งสิ้น 7,871.25 ไร่ คงเหลือ 1,812 ไร่ ที่ยังไม่ทำลาย เนื่องจากเกษตรกรรอการถอนทำลายพร้อมการเก็บเกี่ยว -การผลิตและขยายพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดแบบเร่งรัด จำนวน 224,000 ต้น ขณะนี้ได้ดำเนินการปลูกขยายพันธุ์ในช่วงปลายปี 2563 จำนวน 14 จุดๆ ละ 10 ไร่ จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปราสาท สังขะ กาบเชิง บัวเชด พนมดงรัก สำโรงทาบ และศรีณรงค์ เป็นพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 50 และระยอง 72 -สำรวจแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกรที่เป็นพันธุ์ทนทานเพื่อใช้เป็นท่อนพันธุ์สะอาด พบพื้นที่คาดว่าจะเป็นแปลงมันสะอาดจำนวน 5,996 ไร่ ทั้งนี้นี้ต้องมีกระบวนการตรวจสอบต่อไป -การประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ในเรื่องของโรคใบด่างมันสำปะหลังในทุกพื้นที่ที่มีการเพาะปลูก | -เกษตรกรนิยมปลูกมันสำปะหลังสายพันธุ์ที่มีความอ่อนแอต่อโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง CMR- 89เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตที่สูงในด้านน้ำหนัก และการจำหน่ายของเกษตรกรนั้น ไม่อิงปริมาณเปอร์เซ็นแป้ง จึงทำให้เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์ CMR- 89 ที่ให้น้ำหนักสูง - ยังไม่มีพันธุ์ที่ต้านทานต่อไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง - การแพร่กระจายของแมลงหวี่ขาวยาสูบที่เป็นพาหะที่ควบคุมยาก | -พัฒนาสายพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคไวรัส ใบด่างมันสำปะหลัง -ศึกษาวิจัยศัตรู ธรรมชาติที่จำเพาะ เจาะจงต่อแมลงหวี่ขาวยาสูบเพื่อลดปริมาณการ แพร่กระจาย |  |
|  | - การเฝ้าระวังสถานการณ์ เมื่อได้รับแจ้งเตือน | ศวพ.สุรินทร์ | มันสำปะหลัง 1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดทำโครงการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพเพื่อกระจายสู่เกษตรกร (พันธุ์ระยอง 72) จำนวน 400,000 ท่อน พื้นที่อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนเมษายน 2564 2. ให้คำแนะนำและสนับสนุนเอกสารทางวิชาการ และวิธีการป้องกันกำจัดโรคแมลงที่ระบาดในพื้นที่ เช่น โรคใบด่างมันสำปะหลัง หนอนกระทู้ข้าวโพด เพลี้ยไฟมะพร้าว เป็นต้น | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
| - การควบคุมและป้องกัน โรคสัตว์ | 1. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ | สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสุรินทร์ | ๑.๑ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โรคในสุกร - กรมปศุสัตว์จัดสรรวัคซีนสำหรับสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรค (โรคปากและเท้าเปื่อย: FMD, โรคอหิวาต์สุกร: CSF) เฉพาะวัคซีนสำหรับจำหน่ายให้เกษตรกรเท่านั้น โดยวัคซีนมีความเพียงพอในการจำหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการจำหน่ายวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย: FMD จำนวน ๒๖๖,๖๒๕ โดส โรคอหิ-วาต์สุกร:CSF จำนวน ๒๓,๒๔๐ โดส ในปีงบประมา๒๕๖๔ มีการจำหน่ายวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย:FMD จำนวน ๑๔๒,๗๒๕ โดส โรคอหิวาต์สุกร:CSF จำนวน ๑๘,๓๔๐โดส ๑.๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์จัดสรรวัคซีนสำหรับสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรค ได้แก่ โรคนิวคาสเซิล (Newcastle'sDisease: ND), โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ (Infectious Bronchitis: IB) , โรคฝีดาษ (Fowl Pox: FP), โรคอหิวาต์สัตว์ปีก (Fowl Cholera: FC) และโรคกาฬโรคเป็ด (Duck Plague: DP) ในโครงรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีกในเกษตรกรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีวัคซีนดังกล่าวสำหรับจำหน่ายให้เกษตรกรเพิ่มเติม การดำเนินภายใต้โครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก ดำเนินการปีงบประมาณละ ๔ ครั้ง โดยดำเนินการตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ ๑) พื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ไม่เสี่ยง ๒) พื้นที่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และชุมชนรอบโครงการตามพระราชดำริ ๓) พื้นที่ภายในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์/สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ ๔) พื้นที่อื่นๆ พื้นที่เสี่ยงตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำหนด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก มีการดำเนินการได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ โดยได้รับการจัดสรรวัคซีน ดังนี้ ๑) โรคนิวคาสเซิลและโรค หลอดลมอักเสบติดต่อ (ND+IB) จำนวน ๓๕๘,๙๐๐ โดส ๒) โรคอหิวาต์เป็ด-ไก่ (FC) จำนวน ๔๕,๖๐๐ โดส ๓) โรคกาฬโรคเป็ด(DP)จำนวน ๑๐๓,๓๐๐ โดส ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อยู่ในช่วงดำเนินการในครั้งที่ ๑ และ ๒ โดยมีความ ก้าวหน้ามากกว่า ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย โดยโครงรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีกได้รับการจัดสรรวัคซีนดังนี้ ๑) โรคนิวคาสเซิล และโรคหลอดลม อักเสบติดต่อ (ND+IB) จำนวน ๓๕๘,๘๐๐ โดส ๒) โรคอหิวาต์เป็ด-ไก่ (FC) จำนวน ๓๘,๗๐๐ โดส ๓) โรคกาฬโรคเป็ด (DP) จำนวน ๑๘๔,๘๐๐ โดส โรคระบาดในสัตว์ปีก เช่น โรคไข้หวัดนก จะไม่มีวัคซีนในการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน ดังนั้นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์จึงเน้นในเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันโรคในเกษตรกร ๑.๓ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เคี้ยวเอื้อง (โค-กระบือ-แพะ-แกะ) กรมปศุสัตว์จัดสรรวัคซีนสำหรับสร้างภูมิคุ้มกันโรคเป็นการดำเนินการภายใต้การโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย,โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ดำเนินการปีงบ ประมาณ ละ ๒ ครั้ง (รอบที่ ๑ ต.ค. -มี.ค. , รอบที่ ๒ เม.ย-ก.ย.) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรวัคซีน ดังนี้ ๑) โรคปากและเท้าเปื่อย จำนวน ๖๙๕,๙๔๐ โดส ๒) โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย จำนวน ๘๔,๑๘๐ โดส * ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายวัคซีนที่ได้รับ จัดสรรในปีงบประมาณ๒๕๖๔อยู่ระหว่างดำเนินการรณรงค์ฯ รอบ ๑/๖๔โดย ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ ของวัคซีนที่ได้รับจัดสรร ดังนี้ ๑) โรคปากและเท้าเปื่อย จำนวน ๓๓๕,๙๔๐ โดส ๒) โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย จำนวน ๘๒,๔๑๐ โดส เป็นวัคซีนสำหรับฉีดป้องกันโรคฯ โดยวัคซีนมีความเพียงพอสำหรับสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่) ๑.๔ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในม้า กรมปศุสัตว์ไม่ได้จัดสรรวัคซีนโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) ให้ เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์อยู่ห่างจากฟาร์มที่เกิดโรคเป็นระยะทางเกิน 150 กม. | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
|  | 2. การเฝ้าระวัง และประเมิน ความเสี่ยงโรคระบาด | สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสุรินทร์ | ๑.) การเฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยงโรคระบาดในสุกร - จังหวัดสุรินทร์ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๒ โดยมีผลบังคับใช้ถึงปัจจุบัน - ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ จังหวัดสุรินทร์ ไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) - มีการเฝ้าระวังเชิงรุกโดยการประเมินความเสี่ยงของโรคโดยเฉพาะโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โดยใช้เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ในระดับอำเภอ มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคในเกษตรกร โรงฆ่าสุกร ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคในเชิงพื้นที่ โดยในปีประมาณ ๒๕๖๓ มีการประเมินความเสี่ยงของโรค ASF ใน App. E-Smart+ ได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ และปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการดำเนินงานได้ ร้อยละ ๘๘.๓๗ (๘๙๗/๑๐๑๕ ราย) - จังหวัดสุรินทร์มีการยกระดับมาตรการเข้มข้นในการเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า ซากสุกร และซากหมูป่า โดยใช้ระบบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) และการออกหนังสือสอบถามต้นทาง-ปลายทางการเคลื่อนย้าย มีการพิจารณาจากมาตรฐานฟาร์ม มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ ผลการทดสอบโรค ASF ก่อนการเคลื่อนย้ายสัตว์ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคในสุกรเข้ามาสู่พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ๒.) การเฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยงโรคระบาดในสัตว์ปีก - สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสุรินทร์ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินงานผ่านกิจกรรมโครงการ ดังนี้ ๑) โครงการปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ๒)โครงการจัดระบบสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง / ไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค ๓) โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (เฝ้าระวังเชิงรุก+เฝ้าระวังเชิงรับ) ๔) โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ๕) โครงการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ปีกเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี (GFM) - การเฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยงโรค โดยการส่งเก็บตัวอย่าง cloacal swab / Oropharyngeal swab เก็บตัวอย่างซากสัตว์ปีก (เฝ้าระวังเชิงรุก+เฝ้าระวังเชิงรับ) เพื่อชันสูตรโรคไข้หวัดนก โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน จังหวัดสุรินทร์ไม่พบโรคดังกล่าว ๓.) การเฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยงโรคระบาดในสัตว์เคี้ยวเอื้อง (โค-กระบือ-แพะ-แกะ) - ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ จังหวัดสุรินทร์ไม่มีการประกาศเขตโรคระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย - มีการเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง(พื้นรอยต่อที่ติดกับจังหวัดที่เกิดโรค) โดยให้เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ ตลอดจนเกษตรกรเครือข่ายปศุสัตว์ ให้เฝ้าระวังการเกิดโรคในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ความรู้เบื้องต้นแก่เกษตรกร - จังหวัดสุรินทร์มีมาตรการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเข้มงวด โดยการจัดประชุมทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการตลาดนัดค้าสัตว์ ในเรื่องกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเคลื่อน ย้ายและการดำเนิน การตามหลักระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ - จังหวัดสุรินทร์จัดให้มีชุดเฉพาะกิจดำเนินการทำลายเชื้อในจุดเสี่ยง เช่น แหล่งรวมสัตว์ คอกพักสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ สหกรณ์โคนม เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อในสิ่งแวดล้อม - จังหวัดสุรินทร์มีการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่คือโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) โดยการประชุมให้เพื่อให้ความรู้และมาตรการของกรมปศุสัตว์แก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์และเจ้าของตลาดนัดค้าสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมหากเกิดโรคระบาดในพื้นที่ ๔.) การเฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยงโรคระบาดในม้า - จังหวัดสุรินทร์ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า(ASH)ในสัตว์หรือซากสัตว์ชนิดม้า ลา ล่อ ม้าลายและอูฐ ตั้งแต่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ถึงปัจจุบัน - ปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์อยู่ในพื้นที่ปลอดโรค(สีขาว) ซึ่งเป็นจังหวัดที่ไม่เคยมีรายงานการพบการระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า(ASH) สามารถเคลื่อนย้ายม้าได้ตามปกติ - จังหวัดสุรินทร์มีการดำเนินงานโครงการสร้างสถานภาพการปลอดโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า(EIA) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ |  |  |  |
| - การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง | 1. การส่งเสริมให้ปลูก ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา | -สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ | -โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ผ่านระบบสหกรณ์ - ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา - ส่งเสริมสหกรณ์เป็นจุดจำหน่ายปัจจัยการผลิต ให้สินเชื่อเพื่อการผลิตและเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิต -ร่วมกับเอกชนผู้จำหน่ายการผลิตในการแนะนำส่งเสริมการเพาะปลูก -จัดทำ MOU ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้รับซื้อแผลผลิต(CP) | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  |
| 4)การส่งเสริมการเลี้ยง ปศุสัตว์ที่มีความต้องการของตลาด เพื่อสร้างรายได้ | - ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ตามโครงการส่งเสริมการ เลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมที่ เกี่ยวเนื่องแก่เกษตรกร |  | -ไม่มี- |  |  |  |
| - มาตรการจ้างแรงงานชลประทาน | - การจ้างงานของกรม ชลประทานในหน้าแล้ง | โครงการชลประทาน สุรินทร์ | โครงการชลประทานสุรินทร์มีการจ้างแรงงานไปแล้ว ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 63 - มีนาคม 64 จำนวน 1,539 คน |  |  |  |
| - การจัดสรรที่ดินทำกิน | 1. โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส /กิจกรรมจัดที่ดิน (ส.ป.ก.) | สนง.การปฏิรูป ที่ดินจังหวัดสุรินทร์ | 1. จัดที่ดินแปลงเกษตรกรรม - รังวัด แผนงาน 6300 ไร่ ผลงาน 3,603 ไร่ คิดเป็น 57.19 % - สอบสวนสิทธิ แผนงาน 814 ราย ผลงาน 740 ราย คิดเป็น 90.91 % - ประชุม คปอ. แผนงาน 814 ราย ผล - - ประชุม คปจ. แผนงาน 814 ราย ผล 611 ราย คิดเป็น 75.06 % - มอบ ส.ป.ก. 4-01 แผนงาน 814 ราย ผล 231 ราย คิดเป็น 28.38 % 2. จัดที่ดินแปลงชุมชน - รังวัด แผนงาน 200 แปลง ผลงาน 18 แปลง คิดเป็น 9 % - สอบสวนสิทธิ แผนงาน 200 ราย ผลงาน 115 ราย คิดเป็น 57.50 % - ประชุม คปอ. แผนงาน 200 ราย ผลงาน - - ประชุม คปจ. แผนงาน 200 ราย ผลงาน 386 ราย คิดเป็น 193 % - มอบ ส.ป.ก. 4-01 แผนงาน 200 ราย ผลงาน 36 ราย คิดเป็น 18 % |  |  |  |
|  | 2.จัดตั้งสหกรณ์ในพื้นที่โครงการ คทช./โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร/กิจกรรมยกระดับ รายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ | -สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสุรินทร์ | จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรประดู่สะโนพัฒนา จำกัด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ปีใน 2564 ดังนี้ 1. ด้านการส่งเสริมอาชีพอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า พร้อมสาธิตวิธีการใช้งานกับแปลงนาข้าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว ในระยะข้าวตั้งท้อง – ออกรวง จำนวน 100 ราย 2. ดำเนินการดูแลสุขภาพโค-กระบือ โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค-กระบือ จำนวน 166 ราย ฉีดวัคซีนโค-กระบือรวม ทั้งหมด จำนวน 480 ตัว แยกเป็น โค จำนวน 440 ตัว และกระบือ จำนวน 40 ตัว 3.ให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 38 ราย | 1. ภาวะภัยแล้ง 2. ราคาผลผลิต | 1. ความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพ เช่น การปลูกพริก 2.การป้องกัน ศัตรูพืช 3. การป้องกันโรคต่างๆ ในพืช เช่น พริก |  |
| - เรื่องร้องเรียนที่ให้ กษ. แก้ปัญหาด้านเกษตร หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 1. เรื่องร้องเรียน | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สุรินทร์ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน มี จำนวน 15 เรื่อง ได้พิจารณาแล้วอยู่ในหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ ของกองทุนหมุนเวียนฯ จำนวน 6 ราย และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ จำนวน 9 ราย |  |  |  |
|  | 2. การช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน | สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด สุรินทร์ | จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการอนุมัติการจ่ายเงินกู้ให้แก่เกษตรกรที่ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่ เกษตรกรและผู้ยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน ทั้งส่วนจังหวัดและส่วนอำเภอ จำนวน 162 ราย วงเงิน อนุมัติเป็นจำนวน 98,479,481 บาท (เก้าสิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ที่ดินที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฯ เนื้อที่รวม 1,180-0-81.5 ไร่ |  |  |  |

1.7) จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก สศก. รับผิดชอบร่วม ปม./ปศ./พด./ตส./กป. /ปศ./วก./ กสก./มม.

| ประเด็นการตรวจ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (ร่วม) | ผลการดำเนินงาน (โดยสรุป) | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน | ประเด็นต้องการสนับสนุน | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อน ของ ผต.กษ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ (งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรระดับกรม 41,200,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดชื้อจัดจ้าง) | 1.พัฒนาระบบการบูรณาการ/เชื่อมโยงข้อมูลและจัดทำรายงาน | สศก. | อยู่ระหว่างประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา | - | ความร่วมมือในการเชื่อมต่อข้อมูล |  |
|  | 2.พัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data Analytics) | สศก. | อยู่ระหว่างประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา | - | ความร่วมมือในการเชื่อมต่อและให้ข้อมูล |  |
|  | 3.พัฒนาระบบปฏิทินการผลิต | สศก. | อยู่ระหว่างประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา | - | ความร่วมมือในการเชื่อมต่อและให้ข้อมูล |  |
|  | 4.พัฒนาระบบ Coaching เป็นการรวมองค์ความรู้ทางการเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ | สศก. | อยู่ระหว่างประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา | - | ความร่วมมือในการสนับสนุนองค์ความรู้ในพื้นที่ |  |
|  | 5 พัฒนาระบบ Public AI เป็นระบบที่ช่วยแนะนำการทำกิจกรรมทางการเกษตรด้านการปลูกพืช ปศุสัตว์และประมง | สศก. | อยู่ระหว่างประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา | - | ความร่วมมือในการให้ข้อมูล |  |
| 2.โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 1. การสำรวจ/ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและโรงฟัก | สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ | ดำเนินการปรับปรุง 5,135 ราย | ระบบขัดข้องทำให้ดำเนินการช้าลง | อยากให้ระบบรวดเร็ว |  |
|  | 2. การสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร | สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ | ดำเนินการปรับปรุง๕,๐๖๑ ราย | ระบบขัดข้องทำให้ดำเนินการช้าลง | อยากให้ระบบรวดเร็ว |  |
| 3.โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ | 1. การสำรวจ/ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ | ปศุสัตว์จังหวัด | เป้าหมาย 120,300 ราย | - | - |  |
|  | 2. การสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร | ปศุสัตว์จังหวัด | ขึ้นทะเบียน 77,836 ราย | - | - |  |
| 4.ตรวจสอบศักยภาพพื้นที่โดยใช้ Agri-Map เพื่อจัดทำ Zoning | 1. กำหนดเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจตามเงื่อนไขที่กำหนด | - | - | - | - |  |
|  | 2.ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชที่ไม่เหมาะสม ตามแผนที่ Agri-Map ไปเป็นการผลิตพืชอื่นที่เหมาะสม | ส.พัฒนาที่ดิน สุรินทร์ | - จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map (ปรับเปลี่ยนจากข้าวเป็นเกษตรผสมผสาน)งบประมาณรวม 5,647,500 บาท วิธีดำเนินงานโดยวิธีจ้างเหมา ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 - 3 พื้นที่ดำเนินการ 11 แห่ง จำนวนผู้รับประโยชน์ รวม 254 ราย เป้าหมาย 3,765 ไร่ ดังนี้ 1) บ.สำโรง ม.3 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ พื้นที่เป้าหมาย 140 ไร่ จำนวนผู้รับประโยชน์ 5 ราย งบประมาณ 210,000 บาท 2) บ.สำโรง ม.10 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ พื้นที่เป้าหมาย 330 ไร่ จำนวนผู้รับประโยชน์ 24 ราย งบประมาณ 495,000 บาท 3) บ.ชำสมิง ม.4 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ พื้นที่เป้าหมาย 300 ไร่ จำนวนผู้รับประโยชน์ 16 ราย งบประมาณ 450,000 บาท 4) บ.ตะกอยอด ม.6 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 6/2564 พื้นที่เป้าหมาย 300 ไร่ จำนวนผู้รับประโยชน์ 20 ราย งบประมาณ 450,000 บาท 5) บ.หนองเมธี ม.1, บ.พะเนา ม.7 ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ พื้นที่เป้าหมาย 895 ไร่ จำนวนผู้รับประโยชน์75 ราย งบประมาณ 1,342,500 บาท 6) บ.โคกลำดวน ม.13 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ พื้นที่เป้าหมาย 330 ไร่ จำนวนผู้รับประโยชน์ 14 ราย งบประมาณ 495,000 บาท 7) บ.ห้วย ม.15 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ พื้นที่เป้าหมาย 270 ไร่ จำนวนผู้รับประโยชน์ 16 ราย งบประมาณ 405,000 บาท 8) บ.ตามาง ม.2 ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ พื้นที่เป้าหมาย 270 ไร่ จำนวนผู้รับประโยชน์ 19 ราย งบประมาณ 405,000 บาท 9) บ.โพธิ์ศรีธาตุ ม.9 ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ พื้นที่เป้าหมาย 330 ไร่ จำนวนผู้รับประโยชน์ 16 ราย ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 – 3 งบประมาณ 495,000 บาท 10. บ.ทัพกระบือใหม่ ม.2, ม.7 ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ พื้นที่เป้าหมาย 270 ไร่ จำนวนผู้รับประโยชน์ 20 ราย งบประมาณ 405,000 บาท 11. บ.ใหม่ดีแท้ ม.12 ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ พื้นที่เป้าหมาย 330 ไร่ จำนวนผู้รับประโยชน์ 29 ราย งบประมาณ 495,000 บาท ผลการดำเนินงาน 1,900 ไร่ งบประมาณได้รับการจัดสรร 5,647,500บาท โอนงบประมาณ 2,823,750บาท เบิกจ่าย 2,820,000 บาท คิดเป็น 50% - สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม รวมงบประมาณ 1,404,000 บาท 1) เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทืองจากเกษตรกร) จำนวน 8 ตัน งบประมาณ 238,000 บาท 2) ผลิตน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 12,000 ลิตร งบประมาณ 156,000 บาท 3) ปุ๋ยหมัก พด. จำนวน 140 ตัน งบประมาณ 476,000 บาท 4) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน 1,000 ไร่ งบประมาณ 15,000 บาท 5) ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) จำนวน 300 ตัน งบประมาณ 510,000 บาท 6) ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) จำนวน 600 ไร่ งบประมาณ 9,000 บาท งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 1,404,000 บาท อยู่ระหว่างรอโอนงบประมาณ | 1) เกษตรกรยังคงมีแนวความคิดทำนาแบบเดิมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ไม่มีความรู้ในการปลูกพืชอื่น และไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จหรือไม่ 2) การเข้าถึงของสัญญาณอินเตอร์เน็ต และเกษตรกรโดยทั่วไปยังขาดเครื่องมือในการใช้งาน เช่น Smart phone และเครื่องคอมพิวเตอร์ 3) เกษตรกรที่ทำการเกษตรอยู่ใน S1 หรือ S2 ต้องการเข้าร่วมโครงการ Zoning by Agri-Map 4) ในระดับพื้นที่เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน ยังได้รับองค์ความรู้ด้านการขับเคลื่อนการดําเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri - map) ไม่ทั่วถึง มีเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่รายที่มีองค์ความรู้ด้านนี้ | 1) เจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์จะต้องสร้าง การรับรู้ โดยให้เกษตรกรทราบว่าการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมจะให้ผลตอบแทนต่ำ มีความเสี่ยงสูง และการ ปรับเปลี่ยนจะให้ผลตอบแทนดีกว่า ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือให้เกษตรกรใช้เมื่อทำการปรับเปลี่ยน 2) การใช้งาน Agri-Map online สามารถเรียกใช้ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ผ่านระบบเว็บเบราเซอร์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแท็บเลตที่สามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ได้โดยไม่จ่าเป็นต้องกรอกข้อมูลใดๆ (www.agri-map-online.moac.go.th) และผ่านระบบมือถือ โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ทั้งระบบ Android และ iOS นอกจากนี้หากเกษตรกรท่านใดสนใจในเรื่อง Agri-Map Online แต่ไม่มีความรู้ด้านการใช้ อินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้โดยผ่านสถานีพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสาแต่ละจังหวัด รวมทั้ง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3) เจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ต้องชี้แจงให้เกษตรกรทราบวัตถุประสงค์ของการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตเดิม เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้า หากพิจารณาพื้นที่แล้วสินค้าที่จะทำการปรับเปลี่ยนสามารถสร้างโอกาสทางการตลาดได้ดีกว่าสินค้าเดิมก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ 4) เจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์มีการอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri - map) ในระบบการฝึกอบรมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (LDD e-Training) เพื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้ความรู้และนำไปถ่ายทอดให้เกษตรกรได้อย่างชัดเจน 5) คณะทำงานหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่/จังหวัด ควรทำความเข้าใจร่วมกันในเรื่องการใช้ Agri – Map เพื่อกำหนดเป้าหมายทบทวนปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง |  |
|  |  | สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 (พื้นที่ 4 จังหวัด) | กิจกรรมที่ 1 ศึกษาสินค้าทางเลือกใหม่ที่มีอนาคต (Future Crops) 6 ชนิด ได้แก่ ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง หญ้าเลี้ยงสัตว์ โกโก้ กล้วยหอมทอง) งบประมาณ 324,800 บาท ผลการเบิกจ่าย 147,912.85 บาท | - | - |  |
|  |  | สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ | กิจกรรมที่ 1 ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี กิจกรรมที่ 2 อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ กิจกรรมที่ 3 กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ กิจกรรมที่ 4 ติดตามการจัดทำ บัญชีต้นทุนอาชีพ ผลการดำเนินงาน อบรมครูบัญชี 1 รายเกษตรกร 23 ราย งบประมาณ 6,260 บาท ผลการเบิกจ่าย – บาท | - | - |  |
|  |  | สนง.เกษตรจังหวัดสุรินทร์ | กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เกษตรกรและศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นสำหรับการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ 3 ติดตามให้คำแนะนำการผลิตพืชทางเลือกใหม่ เกษตรกรตำบลจีกแดก ตำบลโคกกลาง ตำบลตาเมียง และตำบลบักไดอำเภอพนมดงรัก เป้าหมาย 40 ราย 120 ไร่ งบประมาณ 96,000 บาท ผลการดำเนินงาน เตรียมความพร้อมในการอบรมให้ความรู้เกษตรกรและศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ ให้แก่เกษตรกร จำนวน 40 ราย โดยการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ ผลการเบิกจ่าย – บาท | - | - |  |
|  |  | สนง.ประมงจังหวัดสุรินทร์ | 1. คัดเลือกเกษตรกร 2. สำรวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกรตามแบบ zoning 01 3. ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม 5. ติดตามและประเมินผลรายใหม่ ปี ๒๕๖4 เป้าหมาย 100 ราย 100 ไร่ ผลการดำเนินงาน 1. คัดเลือกเกษตรกร ปี 63 จำนวน 272 ราย เข้าร่วมโครงการ - จัดเวทีเพื่อประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการและให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - แจกปัจจัยการผลิต จำนวน 272 ราย และติดตามผลผลิตเกษตรกรรายเก่า ปี 63 จำนวน 272 ราย 2. คัดเลือกเกษตรกรรายใหม่ ปี 64 จำนวน 100 ราย งบประมาณ 70,800 บาท เบิกจ่าย 25,366.13 บาท คิดเป็น 35.82 % | - | - |  |
|  | 3. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนไปสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลูกพืชอาหารสัตว์ และแปลงหม่อน | - | - | - | - |  |
|  | 4.การจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ | - | - | - | - |  |

งบประมาณได้รับการจัดสรร   7,549,360.00  บาท  เบิกจ่าย 2,993,278.98 บาท  คิดเป็น 39.65 %

1.8) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร  รับผิดชอบร่วม ปศ./วก./ตส./พด./กป./มม./ ส.ป.ก./สศก.

| ประเด็นการตรวจ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (ร่วม) | ผลการดำเนินงาน (โดยสรุป) | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน | ประเด็นต้องการสนับสนุน | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อน ของ ผต.กษ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) การดำเนินงานในส่วน ศพก. และศูนย์เครือข่าย | การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย | ปศ./วก./ตส./พด./กป./มม./ ส.ป.ก./สศก. | 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาศพก. 17 ศูนย์และศูนย์เครือข่าย 51 เครือข่าย รวม 67 ศูนย์ๆละ 5,000 บาท (กสก.) 2. ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมบ้านฮ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหมอุตสาหกรรม บ้านสนสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1) ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านหม่อนไหม แปลงหม่อน 13 ไร่ 2) จัดทำจุดบริการความรู้ด้านหม่อนไหมและวิชาการด้านการเกษตร/ถ่ายทอดความรู้/บริการข้อมูล (มม.) 3. พัฒนาแปลงเรียนรู้ (แปลงประมง) ฐานเรียนรู้และหลักสูตร ใน ศพก.หลัก จำนวน 17 แห่ง (ปม.) 4. พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมง (รายใหม่) จำนวน 17 แห่ง (ปม.) 5. พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมง (รายเก่า) จำนวน 48 แห่ง (ปม.) | 1. ศพก.หลัก บางศูนย์มีการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรต้นแบบ และเปลี่ยนสถานที่ตั้ง ขาดอาคารที่รองรับเกษตรกรและผู้สนใจมาศึกษาความรู้ในศูนย์ จำนวน 3 แห่ง | 1. เกษตรกรต้องการวัสดุ อุปกรณ์ที่คงทนถาวร |  |
|  | การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน | กสก. | 1. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบงาน ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอและจังหวัด จำนวน 5 คน ประธาน ศพก. และประธานแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ จำนวน 2 คน และ คณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน เพื่อขับเคลื่อนงาน ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ด้านการผลิต การตลาด การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ และวางแผนการดำเนินงานเครือข่าย ศพก. และเครือข่ายแปลงใหญ่ 2. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 และ 2 เพื่อขับเคลื่อนงาน ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ด้านการผลิต การตลาด การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ และวางแผนการดำเนินงานเครือข่าย ศพก. และเครือข่ายแปลงใหญ่ จากแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 4 ครั้งต่อปี (กสก.) 3. ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ศพก. ของสำนักงานเกษตรอำเภอ โดยประเมินด้านการลดต้นทุน รายได้ รายจ่าย ด้านภาคเกษตร การนำความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปใช้ ฯลฯ ซึ่งแบบสอบถามการประเมินดังกล่าว สศก. เป็นผู้ออกแบบ และจังหวัดจะดำเนินการรวบรวม สรุปผลส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรรวมรวบในภาพรวมของระดับประเทศต่อไป | - | 1. คณะกรรมการฯ ต้องการงบประมาณในการพัฒนากลุ่มไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อหรือโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกลุ่มหรือพื้นที่ 2. ต้องการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากศูนย์ AIC เช่น โรงเรือน อัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืช, โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ (Smart Greenhouse) เป็นต้น | - |
|  | การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. | ปศ./วก./ตส./พด./กป./มม./ ส.ป.ก./สศก. | 1. จัดทำแปลงต้นแบบการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดหวานในพื้นที่ ศพก.ท่าตูม 2 แปลง พื้นที่ ๑ ไร่ เทคโนโลยีระยะปลูก ๐.๗๕ X๐.๒๕ ซม. ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยชีวภาพ PGPR ๑ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (ศวพ.สุรินทร์) 2.การเลี้ยงผลิตชีวินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ (แมลงหางหนีบ) จำนวน 3,000 ตัว เพื่อสนับสนุน ศพก. (ศวพ.สุรินทร์) 3. การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ครั้งที่ 1(จากเป้าหมาย 17 ครั้ง ใน 17 อำเภอ) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ. ศพก. อำเภอสังขะ สินค้าหลัก ข้าวหอมมะลิ โดยมีฐานเรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมาย 100 คน รับความรู้ ดังนี้ 1. การทำเกษตรผสมผสาน 2. การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 3. การจัดการดินปุ๋ย 4. การจัดทำบัญชีฟาร์ม 5. เศรษฐกิจพอเพียง 3. ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลต้นทุนประกอบอาชีพรายสินค้าประจำศูนย์เรียนรู้ 17 ศูนย์ พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชี ประจำศูนย์หลัก/ศูนย์เครือข่าย 17 ศูนย์ วางแผนกำหนดตาราการให้บริการของศูนย์และตารางการเข้าปฏิบัติงานประจำเดือนของครูบัญชีจัดให้มีครูบัญชีประจำศูนย์เพื่อให้บริการตามตารางการให้บริการของศูนย์หลัก/ศูนย์เครือข่าย 17 ศูนย์ ส่วนการจัดจ้างครูในการสอนบัญชีประจำศูนย์ดำเนินการทุกเดือนจนถึง กันยายน 2564 (ตรวจบัญชีสุรินทร์) | - | - | - |
|  | การพัฒนาเกษตรกร | ปศ./วก./ตส./พด./กป./มม./ ส.ป.ก./สศก. | 1. ดำเนินการอบรมเกษตรกร“หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์” จำนวน ๑7 ศูนย์ ๆ ละ ๑๐ ราย เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์อย่างมีระบบและยั่งยืน ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่ครอบครัวต่อไป (ปศ.) 3. ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 1 จำนวน 17 ศพก. ศพก. ละ 30 คน โดยจัดหลักสูตรตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ จากเป้าหมายการอบรม 3 ครั้ง/ปี 3. ฝึกอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง(การทำปุ๋ยหมักชีวภาพและการทำน้ำหมักชีวภาพ) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหมอุตสาหกรรม บ้านสนสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จำนวน 20 ราย (มม.) 4. ฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 10 ราย หลักสูตรการสาวไหมหัตถกรรมตามมาตรฐาน มกษ 8000-2555 ณ ศพก. อ.เมืองสุรินทร์ (มม.) | - | - | - |
|  | การติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน | กสก. | 1. ติดตามการดำเนินงานของ ศพก. หลัก และเครือข่าย ในปี 2563 ที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 51 แห่ง และตรวจเยี่ยมความพร้อมของเครือข่ายที่ได้รับงบประมาณ ใน ปี 2564 จำนวน 51 แห่ง อีกทั้งออกเยี่ยมเยียน เครือข่าย ศพก. ที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ อีก 190 แห่ง (กสก.) 2. ติดตาม ให้คำปรึกษา เยี่ยมเยียน ศูนย์ศพก.บ้านฮ็อง ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (อยู่ในช่วงเทพื้นห้องเลี้ยงไหมและตีระแนงเพื่อใส่ตาข่ายป้องกันศัตรูหนอนไหม (มม.) | - | - | - |
|  | การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | กสก. | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 1. สร้างเครือข่ายการทำงาน โดยจัดเวทีประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ ศจช.ระดับจังหวัด จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 20 ราย รวม 40 ราย เป้าหมายได้แก่ คณะกรรมการ/สามาชิก ศจช.และ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านอารักขาพืช มีการเชื่อมโยงการเฝ้าระวัง และการเตือนการระบาดศัตรูพืช ได้ทวบทวน/ปรับปรุงการดำเนินงาน เกิดช่องทางในการรวมรวบผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของแต่ละกลุ่ม และมีแนวทางในการป้องกันโรคไหม้ข้าวที่เคยเกิดการระบาดหนักในจังหวัดสุรินทร์ 2. จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ โดยคัดเลือกแปลงของ ศจช.บ้านม่วงเจริญ ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ จำนวน 2 แปลง เพื่อใช้เป็นแปลงเรียนรู้ 1 แปลง และเป็นแปลงเปรียบเทียบ 1 แปลง และได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้ - ไถกลบตอซัง เพื่อกำจัดศัตรูพืชใต้ดิน - ปลูกปอเทือง เพื่อเพิ่มไนโตเจนในดิน ลดการใช้ปุ๋ย ทำให้พืชแข็งแรง - ใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มระยะห่าง ลดความหนาแน่นของต้นข้าวในแปลงแสงแดดส่งถึงลดปริมาณเชื้อโรคได้ - การตัดใบข้าว เพื่อควบคุมวัชพืชในแปลง - ใช้เชื้อชีวภัณฑ์ เพื่อป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช ทดแทนการใช้สารเคมี - ใช้กับดักกาวเหลือง เพื่อสำรวจแมลงภายในแปลง 3. ดำเนินจัดตั้งแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวและมันสำปะหลัง ภายใต้ ศจช.ทุกอำเภอ จำนวน 34 แปลง และภายใต้พื้นที่เสี่ยงเกิดการระบาด จำนวน 28 แปลง ประกอบด้วย แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูมันสำปะหลัง จำนวน 15 แปลง ในพื้นที่ อ. กาบเชิง ,บัวเชด , สังขะ และ พนมดงรัก แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูอ้อย จำนวน 5 แปลง ในพื้นที่ อ.ปราสาทและศีขรภูมิ แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว 6 แปลง ในพื้นที่ อ.ชุมพลบุรี และศีขรภูมิ รวมจำนวนแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชทั้งหมด 62 แปลง - ดำเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการสำรวจแปลงฯ เช่น สวิง กับดักกาวเหลือง แว่นขยาย และ ถุงเก็บแมลง - ดำเนินการรายงานการสำรวจแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชทุกสัปดาห์ ผ่านระบบ forecast-ppsf.doae.go.th 4. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาเพื่อสนับสนุนการผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืชแก่ ศจช. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ขับเคลื่อน ศดปช.ให้เกิดการพัฒนาสู่ธุรกิจบริการดินและปุ๋ย เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในราคาถูก | 1. การจัดสรรงบประมาณ และเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายฯ ลดลง ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบทุก ศจช. 2. การจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ เกษตรกรยังไม่เริ่มฤดูกาลเพาะปลูกข้าว จึงทำให้การดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้ล่าช้า 3.เกษตรกรขาดการสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง และขาดความแม่นยำในการวิเคราะห์สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช ทำให้เกิดความคาดเคลื่อน และแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืชไม่ทันต่อสถานการณ์การระบาด 4. จากการสำรวจความต้องการปัจจัยควบคุมศัตรูพืชของสมาชิก ศจช.มีความต้องการ ปัจจัยบางส่วนที่เป็นครุฑภัณฑ์ เช่น หม้อหุงข้าว ตู้เย็น ตู้เขี่ยเชื้อ ฯลฯ ซึ่งไม่สามารถสนับสนุนให้ได้เนื่องจากเป็นงบดำเนินงาน | 1. เพิ่มเวทีการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.)และการเชื่อมโยงเครือข่ายให้ครบทุก ศจช. 2. การจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ ควรสนับสนุนให้มีการจัดแปลงเรียนรู้ทุกอำเภอ 3. การดำเนินการแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ควรมีการสนับสนุนแรงจูงใจในการสำรวจแปลง และเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดความรู้ เฉพาะด้านให้กับผู้ดำเนินการสำรวจแปลง โดยให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรติดตามและเป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชหลังการสำรวจแปลงของเกษตรกรอย่างใกล้ชิด 3. สนับสนุนปัจจัยที่เป็นครุภัณฑ์เกี่ยวข้องในการควบคุมศัตรูพืชแก่ ศจช. | - |

งบประมาณได้รับการจัดสรร 2,616,150 บาท  เบิกจ่าย 421,816 บาท  คิดเป็น 16.12 %

1.9) การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก สป.กษ. (กนท.) (กสก./กข.) รับผิดชอบร่วม ปศ./วก./กป./กสส

| ประเด็นการตรวจ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (ร่วม) | ผลการดำเนินงาน (โดยสรุป) | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน | ประเด็นต้องการสนับสนุน | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อน ของ ผต.กษ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) การรายงาน(Update) Innovation catalog ของ AIC ในระบบ Innovation Catalog ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 1.ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(Agritech and Innovation Center : AIC) รวบรวมงานวิจัย และเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร การแปรรูป และการบริหารจัดการที่พัฒนาจากสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่าง ๆ เข้าในระบบ Innovation Catalog ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.ศูนย์ AIC เชื่อมโยงกับการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาระบบโลจิสติกส์เกษตร ผ่านกระบวนการถ่ายทอดสู่เกษตรกรด้วยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ และขยายผลด้วยเกษตรแปลงใหญ่ทั่วประเทศ | สป.กษ. | ศูนย์ AIC จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ชั้น 3) คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ Innovation Catalog ของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดสุรินทร์ ในระบบ Innovation Catalog ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ 1) เครื่องตีเกลียวเส้นไหม 2 หัวปั่น 2) เครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็กอัจฉริยะ (AAISC-1) 3) ตลาดนัดเมืองช้าง(URL:https://qrdee.co/surin) 3) ระบบรดน้ำและติดตามข้อมูลอัจฉริยะสำหรับแปลงเกษตรสมัยใหม่ 5) ระบบเครือข่าย RMUTI Smart Farm Network 6) ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อม(Smart Farm Monitoring) 7) ระบบสตรีมภาพแบบ Real Time สำหรับเกษตรอัจฉริยะ 8) สถานีตรวจวัดสภาพอากาศสำหรับเกษตรอัจฉริยะ(Smart Farm Weather Station) |  |  |  |
| 2) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ AIC ผ่าน ศพก. 882 แห่ง | โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) | NECTEC (กสก.) | 1. รับมอบกล่องเรียนรู้ (What2Grow Learning Box) จำนวน 3 กล่อง ได้แก่ ศพก. อำเภอจอมพระ, ศพก. อำเภอท่าตูม และ ศพก. อำเภอปราสาท ภายใต้โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) |  |  |  |
| 3) ศพก. มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับจาก AIC 77 แห่ง |  |  | อยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ |  |  |  |
| 4) เกิดการใช้นวัตกรรมและเกษตรสมัยใหม่ในมิติขยายผลสู่เกษตรกรแปลงใหญ่ หรือเกษตรกรที่มีความพร้อม จำนวน 1 แห่ง/1 เขตตรวจราชการ (1 กลุ่มจังหวัด) |  |  | อยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ |  |  |  |

2) การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

| โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน (โดยสรุป) | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน | ประเด็นต้องการสนับสนุน | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อน ของ ผต.กษ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ | สป.กษ. | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับคณะทำงานฯ ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กระทรวงฯ และลงพื้นที่รับสมัครเกษตรกรเชิงรุก ปรากฏว่า ไม่มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจาก 1. พื้นที่เป้าหมาย เป็นพื้นที่ในเขตเทศบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัย และเกษตรกร ไม่ประสงค์จะขุดสระน้ำ 2.เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 20 ครัวเรือน 35 แปลง พื้นที่รวม 205 ไร่ และมีพื้นที่ถือครองตั้งแต่ 2.5 ไร่ขึ้นไป มีจำนวน 15 ราย และไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ 3. เกษตรกรมีอาชีพอื่น ๆ ที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว 4. เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ มีพื้นที่อยู่นอกเขตตำบลในเมือง และพื้นที่ทำการเกษตรเป็นที่เช่า ไม่เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงไม่มีเกษตรกรประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ | - | - |  |
| 2.โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) | สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานเกษตรอำเภอ 13 อำเภอ | 1.กระบวนการจัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ยเคมีเรียบร้อยแล้ว รอการส่งมอบและตรวจรับ 2. การจัดซื้อแม่ปุ๋ย 3 สูตร อยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากราคาแม่ปุ๋ยในท้องตลาดปรับราคาสูงขึ้น จึงต้องทำราคากลางใหม่ 3.ชุดตรวจวิเคราะห์ดินอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ เปลี่ยนแปลงวิธีซื้อเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง 4.อำเภอดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายแล้ว ๑๒ อำเภอ เหลือ 1 อำเภอ(ดำเนินการ 11-12 มี.ค.) 5.จังหวัดรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบทุกวันพุธ 6.อำเภอและจังหวัดสรุปรายงานทุกสิ้นเดือนในระบบ 7.ศดปช. 13 ศูนย์ ขอใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ยที่ ศวพ ทุกศูนย์แล้ว งบประมาณ5,411,040 บาท เบิกจ่าย 488,040 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.2 | - | - | - |
| 3.โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด | ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ | ร่วมประชุมหารือ ทบทวนการดำเนินการแต่ละกลุ่ม **หมายเหตุ ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ | เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเสนอขอโครงการฯ | คุรุภัณฑ์/ปัจจัยการผลิต |  |
| กิจกรรมหลักการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน | ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ | อยู่ในระหว่าง กรมการข้าวทบทวนศักยภาพการผลิตการดำเนินงานของกลุ่ม และปัจจัยการผลิตที่กลุ่มขอรับการสนับสนุน **หมายเหตุ ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ | ขั้นตอนการทบทวนค่อนข้างล่าช้า อาจไม่ได้รับตรงตามฤดูเพาะปลูกของกลุ่ม | คุรุภัณฑ์/ปัจจัยการผลิต |  |
| 4.โครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว | ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สุรินทร์ | จังหวัดสุรินทร์ โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ได้ดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว เป้าหมาย 1 จุด คือ โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานเพิ่มศักยภาพ (โรงงาน A2) ตั้งอยู่ภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ มี 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 เพิ่มเติมชุดเครื่องบรรจุ พร้อมระบบจัดเรียงแบบอัตโนมัติ ประจำโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานเพิ่มศักยภาพ (โรงงาน A2) กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุง/เพิ่มเติม ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ ประจำโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานเพิ่มศักยภาพ (โรงงาน A2) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน -โครงการฯ จัดทำ TOR และราคากลาง เสร็จสิ้นแล้ว -อยู่ระหว่างประชุมนัดแรก (Kick off meeting) กับกรมบัญชีกลางและผู้สังเกตการณ์ (ระบบคุณธรรม) งบประมาณรวม 2 กิจกรรม 20,624,250 บาท |  |  |  |

3) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์

ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| ลำดับ ที่ | ประเด็นการตรวจ / ผลสัมฤทธิ์ | การดำเนินการ (ระบุแผน / ผล และการดำเนินงาน) | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | แนวทางการขับเคลื่อน / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า |  |  |  |  |  |
| 1.1 | การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ และการควบคุม เพื่อลดจำนวนประชากรสัตว์จรจัดในพื้นที่ | ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ผลการดำเนินงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ดำเนินกิจกรรมออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเคลื่อนที่ทุกเดือนตามแผนการดำเนินงานโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม การออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวด้อยโอกาสในพื้นที่เคยเกิดโรคพิษสุนัขบ้า หรือพื้นที่มีเสี่ยงสูงและพื้นที่สาธารณะ อาทิ วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ รวมถึงการดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่มีความพร้อมจัดสรรด้านงบประมาณดำเนินการผ่าตัดทำหมันและขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว | - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดแคลนบุคลากรสัตวแพทย์/สัตวบาล/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านโรคพิษสุนัขบ้าโดยตรง ทำให้การดำเนินงานต้องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ซึ่งมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - บริบททางสังคม ประชาชนบางส่วนยังขาดความรับผิดชอบและไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงสัตว์ หรือมีการเลี้ยงสัตว์จำนวนมากเกินกำลัง/ศักยภาพที่จะเลี้ยงดูไหว และหวังพึ่งพิงการช่วยเหลือจากส่วนราชการ - การตั้งข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมการเลี้ยงและการปล่อยสัตว์ในจังหวัดสุรินทร์ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ |  |  |
| 1.2 | การจัดสวัสดิภาพสัตว์ เช่น การฉีดวัคซีน การผ่าตัดทำหมัน และสถานพักพิงสัตว์ (Shelter) | ต.ค. 63 – ก.ย. 64 - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ได้รับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จำนวน 51,300 โด๊ส เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เกิดโรค และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค (รอยต่อจุดเกิดโรค ชายแดน เป็นต้น) ในสัตว์ด้อยโอกาส (โรงเรียน วัด เป็นต้น) - เป้าหมายควบคุมประชากรสัตว์โดยการผ่าตัดทำหมัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3,000 ตัว ดำเนินการ 3,017 ตัว คิดเป็นร้อยละ 100.57 ของเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3,000 ตัว ดำเนินการไปแล้ว 1,548 ตัว คิดเป็นร้อยละ 51.60 ของเป้าหมาย - จังหวัดสุรินทร์มีสถานกักกันสุนัขชั่วคราวภายใต้ความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองสุรินทร์ และ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ ทั้งนี้ยังไม่มีสถานพักพิงสัตว์(Shelter) | - การจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ มีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ สิ่งหนึ่งคืองบประมาณในการดำเนินการซึ่งต้องใช้เป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง - การผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรในสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ ไม่สามารถทำได้ครอบคลุมเนื่องจากสัตว์บางตัวดุร้ายหรือหลบหนีเวลาพบปะผู้คน ควบคุมบังคับลำบาก รวมถึงปศุสัตว์มีเวชภัณฑ์สำหรับดำเนินการไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรสัตว์ที่ต้องการรับบริการ - กลุ่มผู้รักสัตว์ในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ดำเนินการจับสัตว์ออกนอกพื้นที่ไปไว้ยังสถานพักพิงชั่วคราวเพื่อจัดระเบียบสัตว์ไม่มีเจ้าของ และชาวบ้านส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยอิสระและนำสัตว์ที่ไม่ต้องการไปทิ้งตามสถานที่สาธารณะ จึงทำให้มีความเสี่ยงสูงที่สัตว์เลี้ยงจะได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้า และแพร่กระจายเชื้อจากสัตว์สู่สัตว์ในวงกว้าง รวมถึงเป็นการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ |  |  |
| 1.3 | ระดับการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Zone) และระดับพื้นที่ปลอดโรค (Free zone) ระดับ A ระดับ B ระดับ C | ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ผลการดำเนินงาน จังหวัดสุรินทร์มีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 172 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พื้นที่ระดับ A จำนวน 156 แห่ง และพื้นที่ระดับ B จำนวน 16 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่ระดับ A จำนวน 157 แห่ง และพื้นที่ระดับ B จำนวน 15 แห่ง |  |  |  |
| - การบริหารจัดการประชากรสุนัข การเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า |  |  |  |  |  |
| 2.1 | การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ | ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ผลการดำเนินงาน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นปัญหา ด้วยช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ -ใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด -นำเสนอสถานการณ์และขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านที่ประชุมกรมการจังหวัด (หัวหน้าส่วนราชการ) ทุกเดือน -นำเข้าที่ประชุมสำนักงานปศุสัตว์ทุกเดือน รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอและอาสาปศุสัตว์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน |  |  |  |
| 2.2 | การเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ | ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ผลการดำเนินงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๑ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้ - การฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดำเนินการอบรมโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๔๒๗ ราย และโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 328 ราย รวมทั้งสิ้น 825 ราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการอบรมโดย สนง. ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 342 ราย และโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างดำเนินการในพื้นที่ - การเก็บตัวอย่างสัตว์เพื่อตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันผลการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยแบ่งการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการออกเป็น ๒ ระบบ คือ ๑) ระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัย/ชันสูตร) ๒) ระบบเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษ สุนัขบ้าระดับพื้นที่ (อปท. พื้นที่ระดับ A) ในโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ.; การเฝ้าระวัง; จำนวนที่ส่งตรวจ (ตัวอย่าง); จำนวนผลบวก (ตัวอย่าง); ร้อยละของผลบวก. 2561; ระบบเฝ้าระวังเชิงรับ; 338; 189; 55.92. ระบบเฝ้าระวังเชิงรุก; 187; 19; 10.16. รวม; 527; 208; 39.47. 2562; ระบบเฝ้าระวังเชิงรับ; 82; 37; 45.12. ระบบเฝ้าระวังเชิงรุก; 64; 0; 0. รวม; 146; 37; 25.34. 2563; ระบบเฝ้าระวังเชิงรับ; 32; 19; 59.38. ระบบเฝ้าระวังเชิงรุก; 132; 3; 2.27. รวม; 164; 22; 13.41. 2564; ระบบเฝ้าระวังเชิงรับ; 3; 1; 33.33. ระบบเฝ้าระวังเชิงรุก*; 0; 0; 0. รวม; 3; 1; 33.33. -หากตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ บูรณาการลงพื้นที่โดยประสานการดำเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมโรค และค้นหาผู้สัมผัสรวมถึงสัตว์กลุ่มเสี่ยงมารับวัคซีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า -ระดับอำเภอใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) |  | -มีการแต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วย 3 หน่วยงานหลัก และมีการลงพื้นที่เพื่อนิเทศและติดตามการดำเนินงานในภาพรวม - เสนอแนะให้มีการแต่งตั้งท้องถิ่นจังหวัดเป็น กรรมการโรคติดต่อ |  |
| 2.3 | การจัดทำแผนการดำเนินงานเชิงรุกระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ การกำกับ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงปัญหา ข้อจำกัด และนำมาซึ่งแนวทางแก้ไข | ต.ค. 63 – ก.ย. 64 - จังหวัดสุรินทร์มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ได้มีมติให้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นหนึ่งในโรคติดต่อสำคัญที่เป็นนโยบายของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์และมีการประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงาน 2 ครั้ง/ปี ตั้งแต่ ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน - การดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ |  |  |  |
| 2.4 | การจัดทำระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโรคการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ และเครือข่ายอาสาสมัครในการเฝ้าระวังโรคในระดับพื้นที่ | ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อรวบรวมข้อมูลประชากรสัตว์ควบคุมในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีการสร้างเครือข่ายอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ทุก อปท. ให้เป็นครู ก. เพื่อต่อยอดสร้างอาเครือข่ายอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นหลักการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง และกระบวนการจัดเก็บรักษาคุณภาพวัคซีน (ห่วงโซ่ความเย็น) โดยดำเนินการอบรมโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 342 ราย และโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างดำเนินการในพื้นที่ |  |  |  |
| - การฉีดวัคซีนป้องกันโรค |  |  |  |  |  |
| 3.1 | การบริหารจัดการด้านวัคซีน การกระจายวัคซีน คุณภาพและประสิทธิภาพการฉีด ความครอบคลุมในการฉีด และความต่อเนื่อง | ต.ค. 63 – ก.ย. 64 มีการสร้างเครือข่ายอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ทุก อปท. ให้เป็นครู ก. เพื่อต่อยอดสร้างอาเครือข่ายอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นหลักการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง และกระบวนการจัดเก็บรักษาคุณภาพวัคซีน (ห่วงโซ่ความเย็น) |  |  |  |
| 3.2 | การกระจายเวชภัณฑ์ให้ทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการตามปริมาณสัตว์ และมีความรวดเร็วทันต่อการใช้งานในพื้นที่ | ประสานหาตัวแทนจำหน่ายวัคซีนในพื้นที่ให้แก่ อปท. และโครงการยืมวัคซีนงบป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดซื้อวัคซีนล่าช้า โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ได้รับการจัดสรรวัคซีนงบป้องกันจำนวน 51,300 โด๊ส | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งดำเนินการสำรวจขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว รวมถึงดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรงกับในช่วงของการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากไม่ได้รับการโอนงบประมาณโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนแล้วเสร็จทันภายในช่วงรณรงค์ ทั้งนี้ในการสำรวจประชากรสัตว์ยังไม่ครอบคลุม จึงมีสัตว์บางส่วนไม่ได้รับวัคซีน - ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม/รับผิดชอบต่อการนำสัตว์เลี้ยงในความดูแลมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - สุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทั่วถึง เนื่องจากไม่สามารถจับบังคับได้ สัตว์ดุร้าย ระแวง และหลบหนีเวลาพบเจอผู้คน |  |  |

4)  การตรวจราชการตามเหตุการณ์ การเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคพืชและสัตว์
ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร ภัยพิบัติด้านการเกษตร และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร หรือตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

| ประเด็นการตรวจ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (ร่วม) | ผลการดำเนินงาน (โดยสรุป) | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน | ประเด็นต้องการสนับสนุน | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อน ของ ผต.กษ. | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (ร่วม) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - การระบาดของโรค พืช และสัตว์ | -สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสุรินทร์ | ๑.๑ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสุกร - กรมปศุสัตว์จัดสรรวัคซีนสำหรับสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรค (โรคปากและเท้าเปื่อย: FMD, โรคอหิวาต์สุกร: CSF) เฉพาะวัคซีนสำหรับจำหน่ายให้เกษตรกรเท่านั้น โดยวัคซีนมีความเพียงพอในการจำหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการจำหน่ายวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย: FMD จำนวน ๒๖๖,๖๒๕ โดส โรคอหิวาต์สุกร:CSF จำนวน ๒๓,๒๔๐ โดส ในปีงบประมา๒๕๖๔ มีการจำหน่ายวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย:FMD จำนวน ๑๔๒,๗๒๕ โดส โรคอหิวาต์สุกร:CSF จำนวน ๑๘,๓๔๐โดส ๑.๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์จัดสรรวัคซีนสำหรับสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรค ได้แก่ โรคนิวคาสเซิล (Newcastle's Disease: ND), โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ (Infectious Bronchitis: IB) , โรคฝีดาษ (Fowl Pox: FP), โรคอหิวาต์สัตว์ปีก (Fowl Cholera: FC) และโรคกาฬโรคเป็ด (Duck Plague: DP) ในโครงรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีกในเกษตรกรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีวัคซีนดังกล่าวสำหรับจำหน่ายให้เกษตรกรเพิ่มเติม การดำเนินภายใต้โครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก ดำเนินการปีงบประมาณละ ๔ ครั้ง โดยดำเนินการตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ ๑) พื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ไม่เสี่ยง ๒) พื้นที่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และชุมชนรอบโครงการตามพระราชดำริ ๓) พื้นที่ภายในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์/สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ ๔) พื้นที่อื่นๆ พื้นที่เสี่ยงตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำหนด ในปีงบประมาณ๒๕๖๓ โครงรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก มีการดำเนินการได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ โดยได้รับการจัดสรรวัคซีนดังนี้ ๑) โรคนิวคาสเซิลและโรคหลอดลมอักเสบ ติดต่อ (ND+IB) จำนวน ๓๕๘,๙๐๐ โดส ๒) โรคอหิวาต์เป็ด-ไก่ (FC) จำนวน ๔๕,๖๐๐ โดส ๓) โรคกาฬโรคเป็ด(DP) จำนวน ๑๐๓,๓๐๐ โดส ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อยู่ในช่วงดำเนินการในครั้งที่ ๑ และ ๒ โดยมีความ ก้าวหน้ามากกว่า ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย โดยโครงรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีกได้รับการจัดสรรวัคซีนดังนี้ ๑) โรคนิวคาสเซิล และโรคหลอดลม อักเสบติดต่อ (ND+IB) จำนวน ๓๕๘,๘๐๐ โดส ๒) โรคอหิวาต์เป็ด-ไก่ (FC) จำนวน ๓๘,๗๐๐ โดส ๓) โรคกาฬโรคเป็ด (DP) จำนวน ๑๘๔,๘๐๐ โดส โรคระบาดในสัตว์ปีก เช่น โรคไข้หวัดนก จะไม่มีวัคซีนในการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน ดังนั้นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์จึงเน้นในเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันโรคในเกษตรกร ๑.๓ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เคี้ยวเอื้อง (โค-กระบือ-แพะ-แกะ) กรมปศุสัตว์จัดสรรวัคซีนสำหรับสร้างภูมิคุ้มกันโรคเป็นการดำเนินการภายใต้การโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย,โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ดำเนินการปีงบ ประมาณ ละ ๒ ครั้ง (รอบที่ ๑ ต.ค. -มี.ค. , รอบที่ ๒ เม.ย-ก.ย.) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรวัคซีน ดังนี้ ๑) โรคปากและเท้าเปื่อย จำนวน ๖๙๕,๙๔๐ โดส ๒) โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย จำนวน ๘๔,๑๘๐ โดส * ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมาย วัคซีนที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อยู่ระหว่าง ดำเนินการรณรงค์ฯ รอบ ๑/๖๔โดย ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ ของวัคซีนที่ได้รับจัดสรร ดังนี้ ๑) โรคปากและเท้าเปื่อย จำนวน ๓๓๕,๙๔๐ โดส ๒) โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย จำนวน ๘๒,๔๑๐ โดส เป็นวัคซีนสำหรับฉีดป้องกันโรคฯ โดยวัคซีนมีความเพียงพอสำหรับสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่) ๑.๔ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในม้า กรมปศุสัตว์ไม่ได้จัดสรรวัคซีนโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) ให้ เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์อยู่ห่างจากฟาร์มที่เกิดโรคเป็นระยะทางเกิน 150 กม. |  |  |  |  |
|  | ศวพ.สุรินทร์ | ให้คำแนะนำและสนับสนุนเอกสารทางวิชาการ และวิธีการป้องกันกำจัดโรคแมลงที่ระบาดในพื้นที่ เช่น โรคใบด่างมันสำปะหลัง หนอนกระทู้ข้าวโพด เพลี้ยไฟมะพร้าว เป็นต้น ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ | ไม่มี |  |  |  |
| - ภัยพิบัติด้านการเกษตร | -สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ -สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ -สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ -การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ | -ดำเนินการจัดตั้งคำสั่งคณะทำงานและจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและมีสถานที่คลังเสบียงสัตว์ตำบลเทนมีย์ -แผนเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ปี 2564 การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติด้านปศุสัตว์(ขั้นตอนการเตรียมการ) 1.พื้นที่เสี่ยง : อำเภอเมือง,อำเภอจอมพระ,อำเภอชุมพลบุรี,อำเภอท่าตูม,อำเภอรัตนบุรี, อำเภอโนนนารายณ์,อำเภอสำโรงทาบ,อำเภอศีขรภูมิ รวม 8 อำเภอ 2.พื้นที่เฝ้าระวัง : อำเภอสนม,อำเภอศรีณรงค์,อำเภอสังขะ,อำเภอบัวเชด,อำเภอลำดวน, อำเภอเขวาสินรินทร์,อำเภอปราสาท,อำเภอพนมดงรัก,อำเภอกาบเชิง รวม 9 อำเภอ 3.จำนวนเจ้าหน้าที่ 3.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ตามข้อ 1 จำนวน 40 คน 3.2 จำนวนเจ้าหน้าที่ตามข้อ 2 จำนวน 41 คน 4. เสบียงสัตว์สำรอง 4.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว์อำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนหญ้าแห้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 50 ตัน 4.2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 หญ้าแห้ง 50 ตัน (รวม 2 จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์) 4.3 กรมปศุสัตว์ผ่านปศุสัตว์เขต 3 สนับสนุนหญ้าแห้ง จำนวน 62.2 ตัน 5. ยานพาหนะ 5.1 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ จำนวน 17 คัน 5.2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 คัน 6. คอกพักสัตว์ 6.1 แผงเหล็ก จำนวน 200 แผง 7. หน่วยเคลื่อนที่ 7.1 สัตวแพทย์/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 ชุด 8. เวชภัณฑ์ 8.1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 8.2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ขั้นตอนการปฏิบัติ ระดับอำเภอ 1.ปศุสัตว์อำเภอสำรวจข้อมูลพื้นที่จำนวนสัตว์ที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติ รายงานนายอำเภอ และรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด ระดับจังหวัด 1.ปศุสัตว์จังหวัดรับรายงานจากอำเภอ รายงานปศุสัตว์เขต 3 และรายงานกรมปศุสัตว์ 2.ดำเนินการติดต่อขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือหญ้าแห้ง เวชภัณฑ์ -การป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร ปี 2563/64 1) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด ได้เฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร ปี 2563/64 บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับอาสาสมัครเกษตรจากทุกหน่วยงาน ลงพื้นที่ขอความร่วมมือให้เกษตรกรงดการเผาซากพืชและเศษวัสดุทางการเกษตร รวมถึงให้ความรู้ คำแนะนำในการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ ตลอดจนดำเนินการระงับยับยั้งเหตุการณ์ เช่น การฉีดน้ำระงับเหตุการณ์ การปฏิบัติการฝนหลวง เป็นต้น โดยร่วมกับหน่วยงานปกครองและป้องกันภัยในพื้นที่ และรายงานผลการดำเนินงานให้ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด ทราบทุกสัปดาห์ โดยเริ่มรายงานผลฯ ให้ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด 2) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ได้ติดตามจุดความร้อน หรือ Hotspot จากภาพถ่ายดาวเทียมผ่านเว็บไซต์ http://fire.gistda.or.th เริ่มติดตามจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 1 – มกราคม – 4 มีนาคม 2564 พบจุดความร้อน 30 จุด 3) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ รายการ “เกษตรก้าวไกล ใส่ใจเกษตรกร” ระบบ FM 97.5 MHz ช่วงเวลา 10.10 – 11.00 น. ทุกวันเสาร์ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการงดเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตรให้เกษตรกรรับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยจะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์จะกว่าจะสิ้นสุดฤดูแล้ง ปี 2564 4) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้รายงานสถานการณ์ผลการปฏิบัติของหน่วยงาน ปัญหาอุปสรรคให้ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทราบรวมถึงบันทึกข้อมูลผลประเมิน และการจัดการความเสี่ยงภัยแล้ง ผ่านลิงค์ ttps:drought62.moac.go.th/drougtzone62/ เป็นประจำทุกวันศุกร์ ภายในเวลา 12.00 น. โดยเริ่มรายงานตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 -การแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงอากาศหนาวและการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านการประมง ประจำปี 2563/64 โดยมีหนังสือถึงประมงอำเภอทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจำอำเภอ ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละอำเภอ และร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ ออกให้คำแนะนำทางวิชาการ การติดตามคุณภาพน้ำ และเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ เพื่อลดและหลักเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในช่วงอากาศหนาว และภัยแล้ง ในเขตพื้นที่อำเภอต่าง ๆ -การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องภัยแล้ง(ภัยพิบัติต่างๆ) ผ่านรายการวิทยุทุกวันศุกร์ และพนักงานในพื้นที่ประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรผ่านการประชุมกลุ่มเกษตรกร |  |  |  |  |
| - การแก้ไขหนี้สินของเกษตรกร | -สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด สุรินทร์ -สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสุรินทร์ -สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสุรินทร์ | จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการอนุมัติการจ่ายเงินกู้ให้แก่เกษตรกรที่ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน ทั้งส่วนจังหวัดและส่วนอำเภอ จำนวน 162 ราย วงเงินอนุมัติเป็นจำนวน 98,479,481 บาท (เก้าสิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ที่ดินที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฯ เนื้อที่รวม 1,180-0-81.5 ไร่ -กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้โอนเงินตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พศ.2564 จำนวน11,490,380.85 บาท สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไชโครงการจำนวน 11,024,410.84 บาท มีเงินคงเหลือส่งคืนกรม จำนวน 456,970.73 บาท ได้ดำเนินการส่งคืนกรมฯเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กำลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้สมาชิก -โครงการส่งเสริมการ เลี้ยงสัตว์และกิจการที่ เกี่ยวเนื่องตามบันทึก ความเข้าใจ ระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ ธ.ก.ส. ผลการดำเนินโครงการ สรุปได้ดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการจำนวน 17 อำเภอ 114 ครั้ง เกษตรกร 3,696 ราย 2. ยื่นความสมัครเข้าร่วมโครงการต่อ ปศอ./ปศจ. จำนวน 11 อำเภอ 46 กลุ่ม เกษตรกร 545 ราย 3. ได้รับการรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน 9 อำเภอ 39 กลุ่ม เกษตรกร 481 ราย 4. ติดต่อสินเชื่อต่อ ธ.ก.ส. และยื่นคำขอ สินเชื่อ ณ ธ.ก.ส.สาขา จำนวน 9 อำเภอ 33 กลุ่ม เกษตรกร 407 ราย วงเงินสินเชื่อ 170,113,200 บาท ได้แก่ 1. โคเนื้อ- โคขุน จำนวน 32 กลุ่ม เกษตรกร 396 ราย รวม 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขวาสินรินทร์ ,บัวเชด,สำโรงทาบ, รัตนบุรี, เมือง, ปราสาท, สังขะ ชุมพล บุรี และอำเภอพนมดงรัก (วงเงินสินเชื่อรวม 161,045,000 บาท ) 2. กระบือ จำนวน 1 กลุ่ม เกษตรกร 10 ราย ได้แก่ อำเภอรัตนบุรี (วงเงินสินเชื่อ 2,000,000 ล้านบาท) 3. แพะเนื้อ จำนวน 1 กลุ่ม เกษตรกร 11 ราย ได้แก่อำเภอบัวเชด (วงเงินสินเชื่อ 7,068,200 ล้านบาท) |  |  |  |  |

5)  ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก สศก. รับผิดชอบร่วม ชป./ศวข./พด.

| โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (ร่วม) | ผลการดำเนินงาน (โดยสรุป) | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน | ประเด็นต้องการสนับสนุน | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อน ของ ผต.กษ. | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (ร่วม) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรม : ขุดลอกแก้มลิง และก่อสร้างอาคาร พื้นที่เป้าหมาย : โครงการแก้มลิงหนองชิม พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้าน ลบ.ม. ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ พื้นที่ชลประทาน 400 ไร่ | โครงการชลประทานจังหวัด | อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง และได้ผู้รับจ้างแล้ว | - | - |  | - |
| งบประมาณที่ได้รับ 5,688,000 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % |  |  |  |  |  |  |
| 2.โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2 อำเภอ (อำเภอท่าตูม และอำเภอชุมพลบุรี) 17 กลุ่ม 858 ราย) 2.1 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ | ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564) ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ดำเนินการในพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอท่าตูม และอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 17 กลุ่ม 858 ราย พื้นที่ 12,870 ไร่ 2. ดำเนินการจัดประชุมกิจกรรมเวทีชุมชน 17 กลุ่ม 858 ราย เพื่อพัฒนาและส่งเสริม สร้างความเข้าใจของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ/สมาชิกในชุมชนให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน และร่วมกันพิจารณาแผนการผลิต รวมทั้งการกำหนดเขตพื้นที่เหมาะสมในการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพชั้นเลิศ ตั้งแต่การเตรียมดิน การปรับปรุงดิน การใช้เมล็ดพันธุ์ดี การปลูก การดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยว การเชื่อมโยงและบริหารจัดการเรื่องการตลาด 3. ด้านการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต ดำเนินการเก็บตัวอย่างดินและการตรวจวิเคราะห์ดินให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 17 กลุ่ม 858 ราย | เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยที่เป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ | - |  | - |
|  |  | พื้นที่ 12,870 ไร่ 4. ดำเนินการสนับสนุนปุ๋ยเคมี/อินทรีย์ ให้ เกษตรกร/กลุ่ม 17 กลุ่ม 2 อำเภอ 858 ราย 5. ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 17 กลุ่ม 2 อำเภอ 858 ราย |  |  |  |  |
| งบประมาณที่ได้รับ 1,654,400 บาท เบิกจ่าย 426,490 บาท คิดเป็น 25.78 % |  |  |  |  |  |  |
| 3.โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มี 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ (พด.) | พัฒนาที่ดินจังหวัดสุรินทร์ | กิจกรรมที่ 1 เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ - ก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ พื้นที่ แปลง S1 ส่วนที่ 1 บ.ตาฮะ ม.8 ต.ทุ่งกุลา, บ.ห้วยอารีย์ ม.10 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เป้าหมาย 1,100 ไร่งบประมาณได้รับการจัดสรร 8,865,000 บาท - ก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ พื้นที่ แปลง S1 ส่วนที่ 2 บ.ตาฮะ ม.8 ต.ทุ่งกุลา, บ.ห้วยอารีย์ ม.10 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เป้าหมาย 900 ไร่งบประมาณได้รับการจัดสรร 6,175,000 บาท ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างสนองรับราคาและนัดทำสัญญา ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 งบประมาณได้รับการจัดสรรรวม 15,040,000 บาท เบิกจ่าย – บาท คิดเป็น - % 1) บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช เป้าหมาย 1,250 ตัวอย่าง (งบประมาณโอนมาที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3) ผลการดำเนินงาน 600 ตัวอย่าง | - | ก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำ ในพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมตามความต้องการและเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ หรือตามที่เกษตรกรร้องขอ |  |  |
|  |  | 2) สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ เป้าหมาย 147,300 ลิตร งบประมาณ 1,914,900 บาท รอโอนงบประมาณ 3) สาธิตการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน เป้าหมาย เป้าหมาย 24 ตัน งบประมาณ 792,000 บาท ผลการดำเนินงาน จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทืองจากเอกชน อยู่ระหว่างทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการที่กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 4) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน เป้าหมาย 3,000 ไร่ งบประมาณ 45,000 บาท ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างรอนำเมล็ดพันธุ์ปอเทืองจากการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์นำไปส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดินให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย 5) สนับสนุนการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน (ไถกลบตอซัง) เป้าหมาย 1,500 ไร่ งบประมาณ 1,500,000 บาท รอโอนงบประมาณ งบประมาณได้รับการจัดสรรรวม 4,251,900 บาท เบิกจ่าย – บาท |  |  |  |  |
| งบประมาณที่ได้รับ 15,040,000 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % |  |  |  |  |  |  |

งบประมาณได้รับการจัดสรร  22,382,400.00  บาท    เบิกจ่าย   426,490.00 บาท  คิดเป็น  1.91 %

6)การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล คทช.

| โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน (โดยสรุป) | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน | ประเด็นต้องการสนับสนุน | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อน ของ ผต.กษ. | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (ร่วม) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

| โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน (โดยสรุป) | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน | ประเด็นต้องการสนับสนุน | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อน ของ ผต.กษ. | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (ร่วม) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร | จัดอบรมเกษตรกรเรื่องการลดการเผาในพื้นที่เกษตร ในพื้นที่ 5 อำเภอ ที่มีจุด hotspot สูงภายในจังหวัดสุรินทร์ คือ อำเภอเมืองสุรินทร์ รัตนบุรี จอมพระ ศีขรภูมิ และอำเภอสำโรงทาบ ได้ดำเนินการจัดอบรมอำเภอละ 1 ครั้ง รวม 5 ครั้งๆละ60 คน รวม 300 คนประเด็นการอบรม 1. ผลกระทบที่เกิดจากการเผาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเผา 3. การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่เกษตร - งบประมาณได้รับการจัดสรร90,000บาท - เบิกจ่าย 71,500 บาท - คิดเป็น 79.4 % | เกษตรกรบางส่วนยังมีทัศนคติและความเชื่อว่าการเผาพื้นที่เกษตร ช่วยเพิ่มแร่ธาตุในดินและช่วยกำจัดโรคแมลง โดยเกษตรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เมื่อหมดฤดูการทำนาจะอพยพแรงงานไปทำงานในต่างจังหวัด จึงไม่รับรู้ข่าวสารการแจ้งเตือนในชุมชน | 1. สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร 2. สร้างแรงจูงใจในการงดการเผา เช่น สนับสนุนการปลูกพืชหลังนา การปลูกพืชปุ๋ยสดการไถกลบตอซัง 3. มาตรการทางสังคมต่อการเผาในพื้นที่การเกษตร | - | สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ และโรงพยาบาล สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลในพื้นที่ |
| โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน (โดยสรุป) | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน | ประเด็นต้องการสนับสนุน | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อน ของ ผต.กษ. | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (ร่วม) |
| 2. โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง | เป้าหมาย 2 แปลง 40 ไร่ พื้นที่ดำเนินการ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ และ บ้านทัพไทย ม.10 ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว งบประมาณ 40,000 บาท เบิกจ่าย 34,000 บาท คิดเป็น 85% | -ไม่มี- | -ไม่มี- |  | สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ |

************************