
รายงานชุดที่ ๓ แผนปฏิบัติการของกลุ่มเกษตรกร

	กิจกรรม
	หัวข้อกิจกรรม/วิชา

(โปรดระบุ)
	ระยะเวลาดำเนินงาน
	งบประมาณ               
	หน่วยงานหลัก
	หน่วยงานสนับสนุน

	1. จัดกระบวนการกลุ่มและจัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และให้ความรู้การเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิทยากรจากหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร (การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม GAP หรือมาตรฐานอื่น ๆ ของกรมวิชาการเกษตร) หรือหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน (ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS) ในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเลือกเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง
	
	
	
	
	

	2. จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่กลุ่มเกษตรกรได้เลือกไว้ โดยใช้วิทยากร  จากหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการ และ กรมพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่
	
	
	
	
	

	3. ให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบัญชี ภายใต้งบประมาณที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับจัดสรรในโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
	
	
	
	
	

	รวมงบประมาณ
	
	
	
	
	


จังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งวด ๑ จัดส่งรายงานชุดที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖6 โดยกำหนดแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6


จังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งวด ๒ จัดส่งรายงานชุดที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖6 โดยกำหนดแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖6








