## 1.ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง(พ.ด.)
รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานแบบมุ่งเป้า จังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2566
1. ความก้าวหน้าการส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ผู้รายงาน ชื่อ-สกุล นายอนุวัฒน์ จันมา เบอร์โทร. 064-0044664 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน หน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินตาก
ลำดับที่ | กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ผลงานดำเนินการ |  |  |  |  | ข้อเสนอแนะ/ข้อจำกัด
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ | ตำบล | อำเภอ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | เป้าหมาย |  | ผลงานสะสม
[9 empty] | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ
1 | การประชาสัมพันธ์ คัดเลือกพื้นที่ | 0 | 5 | ราย |  | เชียงทอง | วังเจ้า | - | 5 | ราย | 5 | ราย | ไม่มีงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมโดยเฉพาะ
|  |  | 5 | ราย |  | ตลุกกลางทุ่ง | เมืองตาก |  | 5 | ราย | 5 | ราย
|  |  | 5 | ราย |  | ยกกระบัตร | สามเงา |  | 5 | ราย | 5 | ราย
|  |  | 5 | ราย |  | ยกกระบัตร | สามเงา |  | 5 | ราย | 5 | ราย
|  |  | 5 | ราย |  | มหาวัน | แม่สอด |  | 5 | ราย | 5 | ราย
|  |  | 5 | ราย |  | พบพระ | พบพระ |  | 5 | ราย | 5 | ราย
2 | การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง | 0 | 6 | กลุ่ม |  |  |  | 0 | 6 | กลุ่ม | 6 | กลุ่ม
และการบริหารจัดการดินและปุ๋ย
3 | สาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง | 0 | 6 | กลุ่ม |  |  |  | 0 | 3 | กลุ่ม | 15 | ราย | แผน เดือน มิ.ย.- ก.ค.66 เป้าหมาย 6 กลุ่ม
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินและเพิ่มผลิตพืช
4 | ติดตามผลการดำเนินงาน | 0 | [5 empty] | 0
| - ด้านดิน (การวิเคราะห์ดิน) |  | 6 | กลุ่ม | [8 empty] | แผน เดือน พ.ค.-ก.ย.66 เป้าหมาย 6 กลุ่ม
| - ด้านพืช (การเจริญเติบโตและผลผลิต) |  | 6 | กลุ่ม | [8 empty] | แผน เดือน พ.ค.-ก.ย.66 เป้าหมาย 6 กลุ่ม
รวม |  | 0 | 30 | ราย |  |  |  | 0 | 30 | ราย | 30 | ราย
ระเบียบวาระ 2.1.2

## 2.ปุ๋ยชีวภาพ (ศวพ)
รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานแบบมุ่งเป้า จังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2566
2. ความก้าวหน้าการส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ผู้รายงาน ชื่อ-สกุล นายทวีป หลวงแก้ว เบอร์โทร. 080-8322008, 080-1144715 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก
ลำดับที่ | กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ผลงานดำเนินการ |  |  |  |  | ข้อเสนอแนะ/ข้อจำกัด
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ | ตำบล | อำเภอ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | เป้าหมาย |  | ผลงานสะสม
[9 empty] | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ
1 | สำรวจพื้นที่ / ชนิดพืช / คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร | - | 7 | ราย | 3 | แม่ระมาด | แม่ระมาด | - | 7 | ราย | 7 | ราย | ไม่มีงบประมาณเพื่อดำเนิน
กิจกรรมโดยเฉพาะ
2 | จัดเตรียมปุ๋ยชีวภาพ / วัสดุอุปกรณ์ | - | 7 | ราย | 3 | แม่ระมาด | แม่ระมาด | - | 7 | ราย | 7 | ราย | ได้รับสนุนสนับปุ๋ยชีวภาพจากกรมวิชาการเกษตร
| - ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา | [11 empty] | ต้นเดือน เม.ย. 2566
- ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต
3 | แปลงสาธิต / สนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ | - | 7 | ราย | 3 | แม่ระมาด | แม่ระมาด | - | 7 | ราย | 7 | ราย | -สนับสนุนปุ๋ยชีวภาพเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2566
พร้อมแนะนำวิธีการเพาะต้นกล้าผักแบบปราณีต
-24 พ.ค. 2566 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว
4 | ติดตาม / ประเมินผลการดำเนินงาน | 0 | 5 | ครั้ง |  |  |  | 0 | 2 | ครั้ง | 2 | ครั้ง | ดำเนินการ พ.ค. - ก.ย. 2566
รวม |  | - | 7 | ราย |  |  |  | 0 | 7 | ราย | 7 | ราย

## 2.ปุ๋ยชีวภาพ (กษ จ)
รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานแบบมุ่งเป้า จังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2566
2. ความก้าวหน้าการส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ผู้รายงาน ชื่อ-สกุล นางสาวรจนา สกลรักษ์ เบอร์โทร. 089-8397878 ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
ลำดับที่ | กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ผลงานดำเนินการ |  |  |  |  | ข้อเสนอแนะ/ข้อจำกัด
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ | ตำบล | อำเภอ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | เป้าหมาย |  | ผลงานสะสม
[9 empty] | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ
1 | - อบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยแก่เกษตรกร | 6750 | 25 | ราย |  | แม่กาษา | แม่สอด | 6750 | 25 | ราย | 25 | ราย
| - อบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร | 22250 | 75 | ราย |  | พระวอ | แม่สอด | 22250 | 75 | ราย | 75 | ราย
2 | - การจัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย | 22880 | 4 | ไร่ |  | แม่กาษา | แม่สอด | 22880 | 4 | ไร่ | 4 | ไร่
| - การจัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 13000 | 6 | ไร่ |  | พระวอ | แม่สอด | 13000 | 6 | ไร่ | 6 | ไร่
(ศึกษาทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพพีจีอาร์ต่อการเติบโตและ
ผลผลิตของอ้อยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)
รวม |  | 64880 | 100/10 | ราย/ไร่ |  |  |  | 64880 | 100/10 | ราย/ไร่ | 100/10 | ราย/ไร่

## 3.ผลิตอาหารสัตว์ (ปศุสัตว์)
รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานแบบมุ่งเป้า จังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2566
3. ความก้าวหน้าการส่งเสริมการผลิตและการใช้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูง ราคาถูก
รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ผู้รายงาน ชื่อ-สกุล นางสาวอัจจิมา ณ น่าน เบอร์โทร 099-6129366 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
ลำดับที่ | กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ความก้าวหน้า |  |  | ผลงานสะสม |  | ข้อเสนอแนะ/ข้อจำกัด
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ | ตำบล | อำเภอ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ผลการดำเนินงาน
[9 empty] | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ
1 | คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ | 0 | 50 | ราย | 9 | เกาะตะเภา | บ้านตาก | 0 | 50 | ราย | 50 | ราย | ไม่มีงบประมาณเพื่อดำเนิน
|  |  | 25 | ราย | 1 | ทุ่งกระเชาะ | บ้านตาก |  | 25 | ราย | 25 | ราย | กิจกรรมโดยเฉพาะ
|  |  | 10 | ราย | 3 | ยกกระบัตร | สามเงา |  | 10 | ราย | 10 | ราย
|  |  | 10 | ราย | 4 | ยกกระบัตร | สามเงา |  | 10 | ราย | 10 | ราย
|  |  | 10 | ราย | 5 | ยกกระบัตร | สามเงา |  | 10 | ราย | 10 | ราย
|  |  | 10 | ราย | 8 | ยกกระบัตร | สามเงา |  | 10 | ราย | 10 | ราย
|  |  | 10 | ราย | 12 | ยกกระบัตร | สามเงา |  | 10 | ราย | 10 | ราย
|  |  | 10 | ราย | 2 | แม่ปะ | แม่สอด |  | 10 | ราย | 10 | ราย
|  |  | 10 | ราย | 13 | คีรีราษฎร์ | พบพระ |  | 10 | ราย | 10 | ราย
2 | ถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมสนับสนุนการทำ การใช้ | 0 | 50 | ราย | 9 | เกาะตะเภา | บ้านตาก | 0 | - | - | - | - | แผนการอบรม ก.ค. 2566
| (พาทำ พาใช้) |  | 25 | ราย | 1 | ทุ่งกระเชาะ | บ้านตาก |  | - | - | - | - | แผนการอบรม ก.ค. 2566
|  |  | 10 | ราย | 3 | ยกกระบัตร | สามเงา |  | 10 | ราย | 10 | ราย | จัดอบรมเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2566
|  |  | 10 | ราย | 4 | ยกกระบัตร | สามเงา |  | 10 | ราย | 10 | ราย | จัดอบรมเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2567
|  |  | 10 | ราย | 5 | ยกกระบัตร | สามเงา |  | 10 | ราย | 10 | ราย | จัดอบรมเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2566
|  |  | 10 | ราย | 8 | ยกกระบัตร | สามเงา |  | 10 | ราย | 10 | ราย | จัดอบรมเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2566
|  |  | 10 | ราย | 12 | ยกกระบัตร | สามเงา |  | 10 | ราย | 10 | ราย | จัดอบรมเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2566
|  |  | 10 | ราย | 2 | แม่ปะ | แม่สอด |  | - | - | - | - | แผนการอบรม ส.ค. 2566
|  |  | 10 | ราย | 13 | คีรีราษฎร์ | พบพระ |  | - | - | - | - | แผนการอบรม ก.ค. 2566
3 | เก็บข้อมูล | 0 | 50 | ราย | 9 | เกาะตะเภา | บ้านตาก | 0 | - | - | - | - | แผนดำเนินการ
|  |  | 25 | ราย | 1 | ทุ่งกระเชาะ | บ้านตาก |  | - | - | - | - | พ.ค. - ก.ย. 2566
|  |  | 10 | ราย | 3 | ยกกระบัตร | สามเงา |  | 10 | ราย | 10 | ราย
|  |  | 10 | ราย | 4 | ยกกระบัตร | สามเงา |  | 10 | ราย | 10 | ราย
|  |  | 10 | ราย | 5 | ยกกระบัตร | สามเงา |  | 10 | ราย | 10 | ราย
|  |  | 10 | ราย | 8 | ยกกระบัตร | สามเงา |  | 10 | ราย | 10 | ราย
|  |  | 10 | ราย | 12 | ยกกระบัตร | สามเงา |  | 10 | ราย | 10 | ราย
|  |  | 10 | ราย | 2 | แม่ปะ | แม่สอด |  | - | - | - | - | แผนดำเนินการ
|  |  | 10 | ราย | 13 | คีรีราษฎร์ | พบพระ |  | - | - | - | - | พ.ค. - ก.ย. 2566
4 | ติดตามผลการเข้าร่วมโครงการ | 0 | 2 | ครั้ง/เดือน |  | ทุ่งกระเชาะ, | บ้านตาก | 0 | - | - | - | - | แผนดำเนินการ
[6 empty] | เกาะตะเภา | [6 empty] | มิ.ย. - ก.ย. 2566
|  |  | 2 | ครั้ง/เดือน |  | ยกกระบัตร | สามเงา |  | 2 | ครั้ง/เดือน | 2 | ครั้ง/เดือน
|  |  | 1 | ครั้ง/เดือน |  | คีรีราษฎร์ | พบพระ | 0 | - | - | - | -
รวม |  | 0 | 145 | ราย |  |  |  | - | 50 | ราย | 50 | ราย

## 4.ผลิตอาหารสัตว์น้ำ (ประมง)
รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานแบบมุ่งเป้า จังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2566
4. ความก้าวหน้าการส่งเสริมการผลิตและการใช้อาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพสูง ราคาถูก
รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ผู้รายงาน ชื่อ-สกุล......นายวิชยุตม์..แก้วฟองคำ........... เบอร์โทร...083-7953914..........ตำแหน่ง....นักวิชาการประมงชำนาญการ...........หน่วยงาน....สำนักงานประมงจังหวัดตาก..........
ลำดับที่ | กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ความก้าวหน้า |  |  | ผลงานสะสม |  | ข้อเสนอแนะ/ข้อจำกัด
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ | ตำบล | อำเภอ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ผลการดำเนินงาน
[9 empty] | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ
1 | ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตอาหารสัตว์น้ำที่มี | 0 | 30 | ราย | 2,3,5 | ประดาง | วังเจ้า | 0 | 30 | ราย | 30 | ราย | ไม่มีงบประมาณ
| คุณภาพและราคาถูก | [11 empty] | เพื่อดำเนินกิจกรรม
โดยเฉพาะ
2 | ติดตามให้คำแนะนำความรู้ในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ | 0 | 6 | ครั้ง | 2,3,5 | ประดาง | วังเจ้า | 0 | 5 | ครั้ง | 5 | ครั้ง | ไม่มีงบประมาณ
เพื่อดำเนินกิจกรรม
โดยเฉพาะ
รวม |  | 0 | 30 | ราย |  |  |  | 0 | 30 | ราย | 30 | ราย
หมายเหตุ: ได้มีจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตอาหารสัตว์น้ำที่มีแล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มแปลงใหญ่ปลาทับทิกระชังวังเจ้า จำนวน 1 กลุ่ม สมาชิก 30 ราย โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกำแพงเพชร
แผนการติดตาม ตั้งแต่เดือน มี.ค.-ส.ค. 2566 จำนวน 6 ครั้ง

## 5.เกษตรมูลค่าสูง
รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานแบบมุ่งเป้า จังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2566
5. ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูง
รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ผู้รายงาน ชื่อ-สกุล นางชลณัช ชัยประเดิมศักดิ์ เบอร์โทร 082-1594914 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
ลำดับที่ | กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | ความก้าวหน้า |  |  | ผลงานสะสม |  | ข้อเสนอแนะ/ข้อจำกัด
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ | ตำบล | อำเภอ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ผลการดำเนินงาน
[9 empty] | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ
1 | จัดตั้งทีมกลุ่มอำเภอจากกลุ่มงานของสำนักงานเกษตรและ | 0 | 3 | กลุ่มงาน | 10 | วังหิน | เมืองตาก | 0 | 3 | กลุ่มงาน | 3 | กลุ่มงาน
| สหกรณ์จังหวัด และมอบหมายกลุ่มอำเภอรับผิดชอบ |  |  |  | 1 | แม่สลิด | บ้านตาก
2 | แต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน | 0 | 9 | อำเภอ | 2 | สามเงา | สามเงา | 0 | 9 | อำเภอ | 9 | อำเภอ
| สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ |  |  |  | 4 | เชียงทอง | วังเจ้า
3 | จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร | 900 | 3 | ครั้ง | 10 | แม่ปะ | แม่สอด | 900 | 1 | ครั้ง | 1 | ครั้ง
| ระดับจังหวัด (SCP) |  |  |  | 5 | แม่ระมาด | แม่ระมาด
[5 empty] | 8 | แม่สอง | ท่าสองยาง
[5 empty] | 4 | รวมไทยพัฒนา | พบพระ
4 | จัดประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับ | 0 | 9 | อำเภอ | 2 | แม่กลอง | อุ้มผาง | 0 | 9 | อำเภอ | 9 | อำเภอ
หมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ
(หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ
(SCD))
5 | คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) |  | 9 | หมู่บ้าน |  |  |  | 0 | 9 | หมู่บ้าน | 9 | หมู่บ้าน
6 | จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ร่วมกับอาสาสมัคร | 24300 | [5 empty] | 23238
เกษตรหมู่บ้าน
| 6.1 ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน |  | 9 | หมู่บ้าน |  |  |  |  | 6 | หมู่บ้าน | 9 | หมู่บ้าน
| 6.2 จัดทำแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า |  | 9 | แผน |  |  |  |  | - |  | -
| 6.3 จัดทำ VTR การดำเนินงานของหมู่บ้าน |  | 9 | หมู่บ้าน |  |  |  |  | 9 | หมู่บ้าน | 9 | หมู่บ้าน
7 | ติดตามการดำเนินงานโครงการ | 22700 | 9 | หมู่บ้าน |  |  |  | - | - |  |  |  | ดำเนินการในเดือน
กค. - ส.ค. 66
8 | ผลักดันแผนธุรกิจ/แผนงาน/โครงการสู่แหล่งงบประมาณต่างๆ | 0 | 9 | แผน |  |  |  | 0 | - |  | - |  | ผลักดันแผนงานโครงการ
| 8.1 งบประมาณเงินกู้ (ธ.ก.ส., กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร) | [11 empty] | เข้าสู่แผนพัฒนาการเกษตร
| 8.2 งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด | [11 empty] | และสหกรณ์ของจังหวัด
| 8.3 งบประมาณอื่นๆ (โปรดระบุ........) | [11 empty] | (พ.ศ.2566-2570) และ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (พ.ศ.2566-2570)
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัดตาก/
กลุ่มจังหวัด
(เม.ย.-ก.ย. 2566)
รวม |  | 47900 | 9 | หมู่บ้าน |  |  |  | 24138 | 9 | หมู่บ้าน | 9 | หมู่บ้าน