ระเบียบวาระ 2.2.1

รายงานผลการตรวจติดตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 รอบ 2

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เขตตรวจราชการที่ 17

จังหวัดตาก

*****************

1.	ผลการตรวจติดตาม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

สถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดตาก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ไม่พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดตาก

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 2 ครั้ง

1. เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ มีสุนัขในพื้นที่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๒ ตำบลพระธาตุผาแดง        อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ติดโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 ตัว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด และองค์การบริการส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ร่วมบูรณาการร่วมกัน ออกสอบสวนโรคและทำการควบคุมโรคในพื้นที่ ดังนี้

1) มีผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง 				จำนวน   6  คน

ผลการปฏิบัติงาน : นำบุคคลผู้สัมผัสทั้ง 6 ราย ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2) มีสัตว์กลุ่มเสี่ยง 					จำนวน 	20  ตัว

ผลการปฏิบัติงาน : นำสุนัขและแมวที่สัมผัสน้ำลาย ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ        กักตัว 30 วัน ผลปรากฏว่า ไม่มีสัตว์ติดโรคเพิ่มเติม

3) ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว (ทั้งจรจัดและมีเจ้าของ) รอบจุดเกิดโรครัศมี 5 กิโลเมตร จำนวน 1,458  ตัว

2. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖๖ มีแมวในพื้นที่ชุมชนสันต้นปิน ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ติดโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 ตัว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด และเทศบาลนครแม่สอด ร่วมบูรณาการร่วมกัน ออกสอบสวนโรคและทำการควบคุมโรคในพื้นที่ ดังนี้

1) มีผู้ถูกกัด 				จำนวน   4  คน

ผลการปฏิบัติงาน : นำบุคคลผู้ถูกกัด 4 ราย พบแพทย์ทำแผลและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข

บ้าให้ครบ

2) ไม่มีสัตว์กลุ่มเสี่ยง

3) ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว (ทั้งจรจัดและมีเจ้าของ) รอบจุดเกิดโรครัศมี 5 กิโลเมตร จำนวน 550 ตัว

ผลการปฏิบัติงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ดำเนินงาน 6 กิจกรรม ประกอบด้วย

๑. การสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)

ปีงบประมาณ 2566

- เป้าหมาย 2,800 ตัว (ได้รับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากสำนักงาน

ปศุสัตว์เขต 6 จำนวน 2,700 ตัว โดยเก็บสำรองไว้ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

จำนวน 100 โด๊ส เพื่อไว้ใช้ในกรณีเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่)

- ผลการปฏิบัติงาน : ดำเนินการ 2,700 ตัว

๒. การสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖๘ แห่ง)

จังหวัดตากมีประกาศจังหวัดตากเรื่องกำหนดเขตท้องที่ทำการฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ประจำปี ๒๕๖๖ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่         ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยการประสานขอความร่วมมือกับท้องถิ่นจังหวัดตาก แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดตาก ๖๘ แห่ง จัดทำแผนการสำรวจ                จำนวนประชากรสุนัข แมว ในพื้นที่เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เพียงพอกับจำนวน พร้อมจัดอบรมอาสาปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถในการออกบริการฉีดวัคซีนฯให้กับประชาชน และรายงานผลการดำเนินงาน

๓. โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างสุนัข แมว สัตว์ฟันแทะที่ตาย เช่น หนู กระรอก พร้อมที่อยู่ที่พบสัตว์ตาย นำส่งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เพื่อนำส่งต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก แล้วนำส่งไปยังศูนย์วิจัย          และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิษณุโลก ทำการตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ถ้าไม่พบเชื้อ     โรคพิษสุนัขบ้าจะทำการรับรองพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า หากพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจะแจ้ง           ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ทำประกาศพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการสอบสวนโรคและควบคุมป้องกันโรคโดยการ      ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่รัศมีโดยรอบ ๕ กิโลเมตร บูรณาการร่วมกับ     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอ

- เป้าหมาย ๓๗ ตัวอย่าง

- ผลการปฏิบัติงาน : ดำเนินการได้ 37 ตัวอย่าง  (ณ วันที่ 26 มิถุนายน ๒๕๖๖)

๔. การติดตามประสานงานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป้าหมาย ๖๘ ครั้ง

- ผลการปฏิบัติงาน : ดำเนินการติดตามประสานงานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จำนวน 50 ครั้ง (ถึงวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕๖๖) เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า มีความตระหนักในการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ

๕. ควบคุมประชากรสัตว์ด้วยการผ่าตัดทำหมัน (เพิ่มเติม)

- เป้าหมาย - ตัว

- ผลการปฏิบัติงาน : ดำเนินการได้ 600 ตัว

๖. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโรคพิษสุนัขบ้า (อบรมอาสาปศุสัตว์)

- เป้าหมาย ๕๔ ราย

- ผลการปฏิบัติงาน :  อบรมแล้วเสร็จ จำนวนอาสา 54 ราย โดยจัดสรรงบประมาณให้  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ เพื่อให้มีทักษะความรู้ความ  สามารถในการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการเก็บรักษาคุณภาพวัคซีนให้มีคุณภาพที่สุด สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพ ลดการเกิดอุบัติการณ์     การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัย ประชาชนมีความรู้เรื่องโรค          พิษสุนัขบ้า มีความตระหนักในการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ

๒.	ปัญหาอุปสรรค

2.๑ ระดับพื้นที่ : จังหวัดตากมีพื้นที่ติดแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการลักลอบข้ามแดน        ตามช่องทางธรรมชาติและได้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาด้วย ซึ่งยากต่อการควบคุม และสัตว์เลี้ยงไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงเสี่ยงต่อการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ได้ และถ้ามีการย้ายกลับก็ไม่นำสัตว์เลี้ยงกลับประเทศด้วยโดยทิ้งให้เป็นสัตว์จรจัดในพื้นที่ต่อไป

2.๒ ระดับนโยบาย....................-.........................................................................................................................................................................

๓.	การประเมินผลการดำเนินโครงการ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่          เช่น จังหวัดตาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ    และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อความรวดเร็วและได้ประโยชน์สูงสุดของประชาชน รวมถึง ลดการเกิดอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัย ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า  มีความตระหนักในการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ จึงทำให้การประเมินผลการดำเนินโครงการต่างๆได้เกินกว่า    ร้อยละ 60 ของการประเมินในช่วงไตรมาสที่สามนี้

๔.	ข้อเสนอแนะ

๔.๑  ระดับพื้นที่ .................................-...................................................................................................................................................................

๔.๒ ระดับนโยบาย............................-...................................................................................................................................................................

| โครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ | การผ่าตัดทำหมัน | การรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า |
| --- | --- | --- |

ลงชื่อ        นายสุชาติ มูลสวัสดิ์      ผู้รายงาน

ตำแหน่ง       ปศุสัตว์จังหวัดตาก

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก