ระเบียบวาระ 3.1.1

การดำเนินงานการจัดที่ดินแทนที่

กรณีเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินถึงแก่ความตาย

โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก

1. สรุปผลการดำเนินงานการจัดที่ดินแทนที่ กรณีเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินถึงแก่ความตาย

| ประเด็นข้อมูล | ราย | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| 1.1 จำนวนผู้เสียชีวิตที่ทายาทต้องมายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ | 1,270 |  |
| 1.2. จำนวนผู้เสียชีวิตที่ทายาทได้ยื่นคำขอจัดที่ดินแทนที่ ที่ ส.ป.ก.ตาก ดำเนินการแล้ว | 99 | 7.80 |
| 1.3 จำนวนผู้เสียชีวิตที่ทายาทได้ยื่นคำขอจัดที่ดินแทนที่ ที่ ส.ป.ก.ตาก อยู่ระหว่างดำเนินการ | 354 | 27.87 |
| 1.4 จำนวนผู้เสียชีวิตที่ทายาทยังไม่มายื่นคำขอจัดที่ดินแทนที่ | 817 | 64.33 |

2. แผนการประชาสัมพันธ์ให้ทายาทมายื่นคำขอฯ ผ่านเวทีประชุมผู้ปกครองท้องถิ่น/กรมการจังหวัด และประชาสัมพันธ์เชิงรุก

| กิจกรรม | ระยะเวลา | พื้นที่เป้าหมาย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ | 5-7 กรกฎาคม 2566 | อำเภอพบพระ |  |
|  | 11-13 กรกฎาคม 2566 | อำเภอแม่ระมาด |  |
| 2.2 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 19 กรกฎาคม 2566 | อำเภอวังเจ้า |  |
| 2.3 ประชุมกรมการจังหวัดตาก ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 | 25 กรกฎาคม 2566 | เขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดตาก |  |
| 2.4 ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน | กันยายน 2566 | อำเภอแม่สอด |  |
|  | กันยายน 2566 | อำเภอเมืองตาก |  |
|  | ตุลาคม 2566 | อำเภอสามเงา |  |
|  | ตุลาคม 2566 | อำเภอบ้านตาก |  |

3. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดที่ดินแทนที่ กรณีเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินถึงแก่ความตาย

3.1 ทายาทผู้มายื่นคำขอฯ ขาดคุณสมบัติในการขอรับการจัดที่ดิน

3.2 เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินที่ถึงแก่ความตาย มีหนี้สินกับ ธ.ก.ส. ไม่สามารถหาทายาทที่รับภาระหนี้สินแทนได้

3.3 เกษตรกรเตรียมเอกสารหลักฐานมาไม่ครบถ้วน

3.4 เครื่องมือ/อุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หมึกเครื่องพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ไม่เพียงพอ

3.5 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

4. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน

4.1 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเตรียมความพร้อมของเกษตรกรและเอกสารหลักฐาน

4.2 สนับสนุนเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการ

4.3 จัดสรรอัตรากำลังในตำแหน่งที่ว่างให้ ส.ป.ก.จังหวัด  และเพิ่มลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน