สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม –31 ธันวาคม 2564)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

****************************

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดตรัง มี 19 หน่วยงาน สังกัด 12 กรม                 (ยกเว้นองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ประจำจังหวัดตรัง) ได้รับการอนุมัติงาน/โครงการ  จำนวน 239 โครงการ แล้วเสร็จ 1 โครงการ กำลังดำเนินการ 238 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 806,062,992.25 บาท เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 94,786,352.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.76 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด

งบจังหวัด จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 5,865,600.00 บาท กำลังดำเนินการ 3 โครงการ เบิกจ่าย 280,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.77

งบปกติ จำนวน 221 โครงการ งบประมาณ 798,055,288.25 บาท แล้วเสร็จ 1 โครงการ             กำลังดำเนินการ 220 โครงการ เบิกจ่าย 94,273,406.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.81

งบอื่น ๆ จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 2,142,104.00 บาท กำลังดำเนินการ 15 โครงการ เบิกจ่าย 244,166.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.40

| ที่ | หน่วยงาน |  | แหล่ง งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | กำลัง ดำเนินการ | แล้ว เสร็จ | เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ |
| 1 | สนง.เกษตร และสหกรณ์ จ.ตรัง |  | งบปกติ | 2 | 1,702,185.00 | 2 | - | 653,189.00 | 38.37 |
|  |  |  | งบอื่น ๆ | 6 | 351,316.00 | 6 | - | 12,191.57 | 3.47 |
| รวม |  |  | 2 แหล่ง | 8 | 2,053,501.00 | 8 | - | 665,380.57 | 32.40 |
| 2 | สนง.เกษตร จ.ตรัง |  | งบจังหวัด | 1 | 980,800.00 | 1 | - | - | - |
|  |  |  | งบปกติ | 21 | 3,638,704.00 | 21 | - | 148,385.00 | 4.08 |
| รวม |  |  | 2 แหล่ง | 22 | 4,619,504.00 | 22 | - | 148,385.00 | 3.21 |
| 3 | ศูนย์ขยาย พันธุ์พืช ที่ 2 จ.ตรัง |  | งบจังหวัด | 1 | 280,000.00 | 1 | - | 280,000.00 | 100.00 |
|  |  |  | งบปกติ | 4 | 159,500.00 | 4 | - | 117,140.00 | 73.44 |
| รวม |  |  | 2 แหล่ง | 5 | 439,500.00 | 5 | - | 397,140.00 | 90.36 |
| 4 | สนง.ประมง จ.ตรัง |  | งบปกติ | 9 | 457,650.00 | 9 | - | 194,663.52 | 42.54 |
| รวม |  |  | 1 แหล่ง | 9 | 457,650.00 | 9 | - | 194,663.52 | 42.54 |
| 5 | ศูนย์วิจัย และพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง |  | งบปกติ | 2 | 239,050.00 | 2 | - | 23,000.00 | 9.62 |
| รวม |  |  | 1 แหล่ง | 2 | 239,050.00 | 2 | - | 23,000.00 | 9.62 |
| 6 | ศูนย์วิจัย และพัฒนา การ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง |  | งบปกติ | 6 | 220,260.00 | 6 | - | 129,655.00 | 58.86 |
|  |  |  | งบอื่น ๆ | 1 | 243,690.00 | 1 | - | 133,388.51 | 54.74 |
| รวม |  |  | 2 แหล่ง | 7 | 463,950.00 | 7 | - | 263,043.51 | 56.70 |
| 7 | สำนักงาน ปศุสัตว์ จ.ตรัง |  | งบจังหวัด | 1 | 4,604,800.00 | 1 | - | - | - |
|  |  |  | งบปกติ | 14 | 1,392,600.00 | 14 | - | 450,274.28 | 32.33 |
| รวม |  |  | 2 แหล่ง | 15 | 5,997,400.00 | 15 | - | 450,274.28 | 7.51 |
| 8 | ศูนย์วิจัย และบำรุง พันธุ์สัตว์ตรัง |  | งบปกติ | 4 | 2,868,200.00 | 4 | - | 1,425,453.78 | 49.70 |
| รวม |  |  | 1 แหล่ง | 4 | 2,868,200.00 | 4 | - | 1,425,453.78 | 49.70 |
| 9 | ศูนย์วิจัย และพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง |  | งบปกติ | 7 | 1,374,900.00 | 7 | - | 654,267.38 | 47.59 |
| รวม |  |  | 1 แหล่ง | 7 | 1,374,900.00 | 7 | - | 654,267.38 | 47.59 |
| 10 | สนง.สหกรณ์ จ.ตรัง |  | งบปกติ | 3 | 4,711,800.00 | 2 | 1 | 1,230,510.00 | 26.12 |
| รวม |  |  | 1 แหล่ง | 3 | 4,711,800.00 | 2 | 1 | 1,230,510.00 | 26.12 |
| 11 | โครงการชล ประทาน ตรัง |  | งบปกติ | 108 | 161,917,293.25 | 108 | - | 14,604,685.14 | 9.02 |
| รวม |  |  | 1 แหล่ง | 108 | 161,917,293.25 | 108 | - | 14,604,685.14 | 9.02 |
| 12 | สถานี พัฒนาที่ดินตรัง |  | งบปกติ | 5 | 5,462,050.00 | 5 | - | 573,736.00 | 10.50 |
| รวม |  |  | 1 แหล่ง | 5 | 5,462,050.00 | 5 | - | 573,736.00 | 10.50 |
| 13 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง |  | งบปกติ | 7 | 767,596.00 | 7 | - | 81,908.19 | 10.67 |
| รวม |  |  | 1 แหล่ง | 7 | 767,596.00 | 7 | - | 81,908.19 | 10.67 |
| 14 | ศูนย์วิจัย พืชสวนตรัง |  | งบปกติ | 5 | 864,930.00 | 5 | - | 466,325.56 | 53.91 |
| รวม |  |  | 1 แหล่ง | 5 | 864,930.00 | 5 | - | 466,325.56 | 53.91 |
| 15 | ด่านตรวจพืช ท่าเรือกันตัง |  | งบปกติ | 1 | 167,500.00 | 1 | - | 52,650.00 | 31.43 |
| รวม |  |  | 1 แหล่ง | 1 | 167,500.00 | 1 | - | 52,650.00 | 31.43 |
| 16 | สนง. การปฏิรูป ที่ดิน จ.ตรัง |  | งบปกติ | 5 | 866,975.00 | 5 | - | 218,048.00 | 25.15 |
|  |  |  | งบอื่น ๆ | 8 | 1,187,098.00 | 8 | - | 69,085.98 | 5.82 |
| รวม |  |  | 2 แหล่ง | 13 | 2,054,073.00 | 13 | - | 287,133.98 | 13.98 |
| 17 | สนง. ตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง |  | งบปกติ | 13 | 2,473,400.00 | 13 | - | 787,216.04 | 31.83 |
| รวม |  |  | 1 แหล่ง | 13 | 2,473,400.00 | 13 | - | 787,216.04 | 31.83 |
| 18 |  | การยาง แห่ง ประเทศไทย จ.ตรัง | งบปกติ | 4 | 608,758,725.00 | 4 | - | 72,451,079.48 | 11.90 |
| 19 |  | ศูนย์ หม่อนไหม เฉลิม พระเกียรติฯ ตรัง | งบปกติ | 1 | 11,970.00 | 1 | - | 11,220.00 | 93.73 |
| รวม |  |  | 1 แหล่ง | 1 | 11,970.00 | 1 | - | 11,220.00 | 93.73 |
| รวมทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน |  |  | งบจังหวัด | 3 | 5,865,600.00 | 3 | - | 280,000.00 | 4.77 |
|  |  |  | งบปกติ | 221 | 798,055,288.25 | 220 | 1 | 94,273,406.37 | 11.81 |
|  |  |  | งบอื่น ๆ | 15 | 2,142,104.00 | 15 | - | 244,166.06 | 11.40 |
|  |  |  | 3 แหล่ง | 239 | 806,062,992.25 | 238 | 1 | 94,786,352.43 | 11.76 |

*********************