แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการในพื้นที่

เพื่อนำเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

เขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัดอุทัยธานี

(รอบที่ 2 Monitoring and Evaluation)

(ตัดข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2568)

นโยบาย : เน้นการสร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ.

โครงการ ศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร (ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (เรื่อง) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| จัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศูนย์บริการเครือข่าย) |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : เร่งรัดการจัดทำที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร

โครงการ จัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (แปลง/ไร่) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| 1. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4 – 01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร |  |  |  |  |  |  |
| 2. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : การบริหารจัดการน้ำ

โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานอุทัยธานี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (แห่ง) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| ก่อสร้างแหล่งน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 110 แห่ง ประกอบด้วย - ซ่อมแซมงานชลประทาน 75 แห่ง - ฝาย 9 แห่ง - ระบบระบายน้ำ 1 แห่ง - ระบบส่งน้ำ 10 แห่ง - อื่น ๆ 15 แห่ง เช่น อาคารบังคับน้ำและงานเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นต้น |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : การบริหารจัดการน้ำ

โครงการ จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานอุทัยธานี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (ไร่) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท จำนวน 277 แห่ง ประกอบด้วย - ฝาย 201 แห่ง - ระบบส่งน้ำ 4 แห่ง - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 68 แห่ง - อ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : การบริหารจัดการน้ำ

โครงการ ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

หน่วยงานรับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (บ่อ/ไร่) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลบ.ม. (โครงการต่อเนื่อง) |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : การบริหารจัดการน้ำ

โครงการ บริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (แห่ง) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| 1. จัดทำมาตรการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน โดยการขุดสระเก็บน้ำ ขนาด 1,375 ลบ.ม. พร้อมสะดือบ่อ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ของเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำระบบกระจายน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยดำเนินการในตำบลเดียวกัน กับพื้นที่ขุดสระเก็บน้ำ เพื่อป้องกันการสูญเสียหน้าดิน รักษาความ ชุ่มชื้นให้กับพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่การเกษตร (เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ข้าวอินทรีย์)

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

| กิจกรรม | เป้าหมาย (ราย/ไร่/กลุ่ม) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 การส่งเสริม และการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตข้าวอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1) การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับ ระบบควบคุมภายใน มาตรฐานอินทรีย์ไทย |  |  |  |  |  |  |
| 1.2) การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับ ระบบควบคุมภายใน มาตรฐานต่างประเทศ |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 เพิ่มศักยภาพด้านมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) ดังนี้ - การส่งเสริมการอบรม เชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS (กลุ่มต่อเนื่อง) - การส่งเสริมการอบรม เชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS (กลุ่มใหม่) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างประเทศ ดังนี้ - ส่งเสริมการอบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS มาตรฐานต่างประเทศ (กลุ่มต่อเนื่อง) - ส่งเสริมการอบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS มาตรฐานต่างประเทศ (กลุ่มใหม่) - ตรวจประเมินมาตรฐานต่างประเทศ |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 การส่งเสริมการผลิตข้าว และพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |
| - พัฒนาโรงสี/ผลิตภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 4 การบริหารจัดการ และการประเมินผลโครงการ (จ้างเหมาบริการ) |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 5 การประชาสัมพันธ์/ถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดตามด้านพัฒนา ข้าวอินทรีย์ ส่งเสริมการตลาดข้าว |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กรมพัฒนาที่ดิน)

หน่วยงานรับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (ราย/ไร่/กลุ่ม) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกร ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ การรับรองแบบมีส่วนร่วม |  |  |  |  |  |  |
| 1. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย - เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ - สำรวจและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ PGS - เตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหม่ขั้นที่ 1 โดยการเตรียมดินให้เหมาะสมกับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ การฝึกอบรมหลักสูตร “เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS” และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |
| 2. การพัฒนากลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2ประกอบด้วย - การปรับปรุงบำรุงดิน - เก็บข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุ ในดิน - การฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ - การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 กลุ่มขั้นที่ 3 ประกอบด้วย - เก็บข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุ ในดิน - การฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ - การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยเกษตรกร ส่วนใหญ่ทำการเพาะปลูกข้าว และพืชผักสวนครัว |  |  |  |  |  |  |
| 3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการสนับสนุนการตลาด |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ PGS |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 สนับสนุนการตลาด |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ งานด้านเกษตรอินทรีย์ (โครงการต่อเนื่อง) |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ด้านหม่อนไหม)

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กาญจนบุรี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (ราย/แปลง) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| 1. โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพหม่อน |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมการตรวจสอบรับรองมาตรฐานหม่อน |  |  |  |  |  |  |
| 2. โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานไหม |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานไหม |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

โครงการ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (แห่ง) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| กิจกรรม: การตรวจรับรองร้านใหม่และการตรวจติดตามร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) |  |  |  |  |  |  |
| 1) การประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านอาหารเข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) |  |  |  |  |  |  |
| 2) การตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) |  |  |  |  |  |  |
| 3) การตรวจติดตามและตรวจ ต่ออายุร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ที่ผ่านการรับรองในปีที่ผ่านมา |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

โครงการ พัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (กลุ่ม) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| ส่งเสริมการเพาะเลี้ยง และพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |
| 1. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยง และพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำสวยงาม |  |  |  |  |  |  |
| 2. สาธิตและบริหารจัดการเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กระชังใหญ่) |  |  |  |  |  |  |
| 3. บริหารจัดการระบบชลประทานน้ำเค็ม (สนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) |  |  |  |  |  |  |
| 4. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดใกล้สูญพันธุ์เพื่อการส่งออก |  |  |  |  |  |  |
| 5. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (แปลง) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| 1. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพสินค้าเกษตรและบริการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ผลิต-จำหน่าย) |  |  |  |  |  |  |
| 2. การวิเคราะห์ประเมิน Problems & Pain point การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| 3. การวางแผนการผลิต และการตลาด |  |  |  |  |  |  |
| 4. การทดสอบระบบการผลิต สินค้าและผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกันระหว่างเกษตรกร และมหาวิทยาลัย/เอกชน/ภาครัฐ |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

โครงการ สินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง”

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (หมู่บ้าน) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| 1. การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้คณะทำงานขับเคลื่อนฯ และหน่วยงาน ร่วมบูรณาการในระดับพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |
| 2. การคัดเลือกพื้นที่และพิจารณาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ผ่านกลไกของ SCP |  |  |  |  |  |  |
| 3. การพิจารณาพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง คณะทำงานขับเคลื่อนฯ นำผลการคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง มาวิเคราะห์ฯ เพื่อพิจารณา เป็นพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเป้าหมายดำเนินงานจำนวน ไม่น้อยกว่า 200 ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |
| 4. การพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกพื้นที่และแจ้งเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการฯ โดยคณะกรรมการบริหารฯ |  |  |  |  |  |  |
| 5. การจัดทำแผนพัฒนารายสินค้า เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนให้เป็นสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง |  |  |  |  |  |  |
| 6. การดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้า |  |  |  |  |  |  |
| 7. ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน SCP รายงานผลความก้าวหน้าต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |  |  |  |  |  |  |
| 8. การประเมินผลโครงการ โดย สศก. |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

โครงการ ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (แห่ง) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| กิจกรรมที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ของสถาบันเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |
| 1) จัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) |  |  |  |  |  |  |
| 2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร - หลักสูตร เปิดมุมมองผู้ประกอบการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อุปกรณ์การตลาด |  |  |  |  |  |  |
| 3) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) - หลักสูตรการตลาดยุคใหม่ |  |  |  |  |  |  |
| 4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจยุคใหม่ - คัดเลือกสถาบันเกษตรกร ที่มีศักยภาพ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |
| 5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระดับชุมชน - หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจตามศักยภาพของสถาบันเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 การตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานของสถาบันเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |
| จัด Roadshow การเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวและผู้รับซื้อ |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 : แนะนำ ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 : สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (แห่ง) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| 1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา เพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคเกษตรและกลุ่มเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ การดำเนินธุรกิจ และการมี ส่วนร่วมของสมาชิกในธุรกิจ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (จำนวน 512 แห่ง 73 จังหวัด 78 หน่วยงาน) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 อบรมส่งเสริมพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในการจัดทำงบการเงินและการควบคุมภายใน ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (จำนวน 390 แห่ง 77 จังหวัด 78 หน่วยงาน) |  |  |  |  |  |  |
| 2. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการให้บริการสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 จัดเวทีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ (จำนวน 600 แห่ง 77 จังหวัด 78 หน่วยงาน) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 อบรม แนะนำ ส่งเสริม เพื่อแก้ไขปัญหาการปิดบัญชี ของสหกรณ์ 1) สหกรณ์ที่มีปัญหาการปิดบัญชีไม่ได้ (จำนวน 38 แห่ง 38 จังหวัด อยู่ระหว่างคัดเลือกเป้าหมาย จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมภายในเดือน พ.ย. 67) 2) สหกรณ์ตั้งใหม่ 1 - 5 ปี สถานะปิดบัญชีได้เป็นปัจจุบัน (จำนวน 600 แห่ง 77 จังหวัด 78 หน่วยงาน) |  |  |  |  |  |  |
| 3. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพ ในการจัดการองค์กรของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 อบรมเพื่อยกระดับ การควบคุมภายในสหกรณ์ (จำนวน 600 แห่ง 77 จังหวัด 78 หน่วยงาน) |  |  |  |  |  |  |
| 4. กิจกรรมยกระดับประสิทธิภาพของการบริหารงานสหกรณ์ นอกภาคการเกษตร |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 อบรมส่งเสริมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสหกรณ์ (จำนวน 600 แห่ง 77 จังหวัด 78 หน่วยงาน) |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 แนะนำ ส่งเสริม ปรับปรุงกิจการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ประสบปัญหาการดำเนินงาน สู่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง (จำนวน 156 แห่ง 77 จังหวัด 78 หน่วยงาน) |  |  |  |  |  |  |
| 5. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา เพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตร /กลุ่มเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ได้แผนการขับเคลื่อนสู่ความเข้มแข็งพร้อมนำเสนอแผนเข้าที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ (จำนวน 156 แห่ง 77 จังหวัด) |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 จัดเวทีประชุมกลุ่มร่วมกับสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนแผน ของสหกรณ์ที่ดำเนินการแล้ว ในปี 2567 ไปสู่สมาชิก (จำนวน 156 แห่ง 77 จังหวัด) |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (แห่ง) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| ๑. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (ระดับปานกลาง ๑,๒๐๐ แห่ง และระดับต้องปรับปรุง ๓๐๐ แห่ง) |  |  |  |  |  |  |
| ๑.1 จัดเวทีชุมชนเพื่อประเมินศักยภาพตามแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 พัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ การวางแผนธุรกิจ เป็นต้น |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการ |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 ประเมินศักยภาพหลังจบกิจกรรมทั้งหมดและรายงานผล |  |  |  |  |  |  |
| 2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน (จำนวน ๑๐๐ แห่ง) |  |  |  |  |  |  |
| - จัดประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน โดยดำเนินการ ใน ๓ ระดับ ได้แก่ ๑) ระดับจังหวัด (๗๗ จังหวัด) ๒) ระดับเขต (๖ เขต) ๓) ระดับประเทศ |  |  |  |  |  |  |
| ๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 จัดทำแผนความต้องการพัฒนาสินค้าของวิสาหกิจชุมชน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนามาตรฐาน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 จัดอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับแผนความต้องการฯ |  |  |  |  |  |  |
| ๓.3 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ตามแผนความต้องการของวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |
| ๔. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 อบรมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกร เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ตามหลัก BCG Model มาตรฐานท่องเที่ยวเชิงเกษตร และมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 จัดทำแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 สนับสนุนการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 จัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 ประชุมวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสร้างเครือข่าย และจัดทำข้อมูลเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพและเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น (Route trip) |  |  |  |  |  |  |
| ๕. สนับสนุนการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะกรรม การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ เพื่อกำหนดนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 ให้ความรู้และสนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในการทำหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (องค์กร) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| 1. สร้างความเข้มแข็งองค์กร ชุมชนประมงท้องถิ่น จำนวน 200 องค์กร |  |  |  |  |  |  |
| 1) คัดเลือกองค์กรประมงท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |
| 2) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครการสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม การผลิตด้านประมงในระดับพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |
| 3) ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับองค์กรประมงท้องถิ่นและแนะนำแนวทาง การจัดทำโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 4) องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จัดทำโครงการ/กิจกรรม พร้อมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ยื่นต่อสำนักงานประมงจังหวัด |  |  |  |  |  |  |
| 5) คณะการการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) พิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 6) สำนักงานประมงจังหวัดโอนเงินงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ให้กับองค์กรประมงท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |
| 2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง จำนวน 30 ชุมชน |  |  |  |  |  |  |
| - โครงการอบรมยุวประมง - โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) - โครงการปฏิบัติงานร่วม ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (ราย) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| 1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group 1) จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร สู่ Smart Group 2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร Smart Group |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร 1) จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร สู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร 2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร สู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร |  |  |  |  |  |  |
| 2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group 1) จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group 2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ ด้านการเกษตร 1) จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร 2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภค ในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน 1) วิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนและการจัดตั้งธนาคารอาหารชุมชน 2) จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรตามสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน และการจัดตั้งธนาคารอาหารชุมชน 3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการสร้างแหล่งอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและจัดตั้งธนาคารอาหารของชุมชน |  |  |  |  |  |  |
| 3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มยุวเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่ม ยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group) 1) อบรมถ่านทอดความรู้ และฝึกทักษะกระบวนการ กลุ่มยุวเกษตรกร 2) สนับสนุนวัสดุการเกษตร เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 พัฒนาศักยภาพ กลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model) 1) จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม ยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model) 2) สนับสนุนวัสดุการเกษตร เพื่อพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model) |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

โครงการ ส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (แปลง) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| 1. จัดเวทีวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า การบริหารจัดการ และการตลาด เพื่อทราบถึงสถานะปัจจุบัน และนำไปสู่การวางแผนการผลิต และแผนการตลาด |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดเวทีแห่งการเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 สนับสนุนวัสดุการเกษตร เพื่อพัฒนาการผลิต |  |  |  |  |  |  |
| 3. การจัดชั้นคุณภาพ และถอดบทเรียนแปลงใหญ่ |  |  |  |  |  |  |
| 4. การจัดประชุมเชื่อมโยง การดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กาญจนบุรี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (แปลง) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง) หลักสูตร วางแผนและทบทวน การดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ |  |  |  |  |  |  |
| 1) หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน 2) หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ 3) หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการตลาด หลักสูตร การเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายและการตลาด |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 จัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการแปรรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

โครงการ ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ส.ป.ก.)

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (แปลง) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

โครงการ ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กข.)

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

| กิจกรรม | เป้าหมาย (ไร่/แปลง) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| 1) กิจกรรมที่ทำด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าว |  |  |  |  |  |  |
| - สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว |  |  |  |  |  |  |
| - ส่งเสริมกลุ่มชาวนาผู้บริหารจัดการศัตรูข้าว |  |  |  |  |  |  |
| - ส่งเสริมกลุ่มชาวนาผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ |  |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลง/จัดทำแผนธุรกิจ/ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน แปลงใหญ่ |  |  |  |  |  |  |
| 2) กิจกรรมที่ทำด้านการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต |  |  |  |  |  |  |
| - เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงในเขตพื้นที่ ทุ่งกุลาร้องไห้ |  |  |  |  |  |  |
| - ส่งเสริมการผลิตข้าวเจ้าพื้นนุ่ม คุณภาพดี |  |  |  |  |  |  |
| - ถ่ายทอดความรู้โดยจัดทำ แปลงเรียนรู้แปลงสาธิต หรือนาเกษตรกรศึกษาดูงาน |  |  |  |  |  |  |
| - จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS (แปลงใหม่ แปลงต่อเนื่องปีที่ 2 และ 3) |  |  |  |  |  |  |
| - การจัดทำสื่อเรียนรู้ เผยแพร่ ด้านการผลิตข้าว และคู่มือโครงการ |  |  |  |  |  |  |
| 3) กิจกรรมที่ทำด้านการบริหารจัดการกลุ่มและเสริมสร้างสมรรถนะกลุ่มนาแปลงใหญ่ |  |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด |  |  |  |  |  |  |
| - อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร |  |  |  |  |  |  |
| - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง" |  |  |  |  |  |  |
| 4) กิจกรรมที่ทำด้านส่งเสริมการตลาดข้าว |  |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการตลาด การแปรรูป เพื่อมุ่งผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง |  |  |  |  |  |  |
| - จัดเวทีเชื่อมโยงระดับประเทศ (ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค) |  |  |  |  |  |  |
| 5) กิจกรรมที่ทำด้านการบริหารจัดการโครงการ |  |  |  |  |  |  |
| - อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตสินค้าเกษตรและบริหารจัดการกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในชุมชน |  |  |  |  |  |  |
| - สัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2568 |  |  |  |  |  |  |
| - สัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ร่วมวางแผน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ภายใต้โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2568 |  |  |  |  |  |  |
| - การบริหารจัดการ และอำนวยการโครงการ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ/การติดตามให้คำแนะนำ/ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน/อำนวยการโครงการ |  |  |  |  |  |  |
| 6) กิจกรรมที่ทำด้านการประชาสัมพันธ์/การจัดงาน/ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตามด้านการผลิตข้าว |  |  |  |  |  |  |
| - การจัดนิทรรศการในงาน วันเกษตรภาคอีสานใต้ |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

โครงการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนและการจัดการเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (ไร่/แปลง) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| กิจกรรมที่ 1 การลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ได้คาร์บอนเครดิตจากการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตและการลดก๊าซเรือนกระจกกับเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 กลุ่ม |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 การจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญ จำนวน 7 แหล่งผลิต |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 การจัดทำแปลงต้นแบบ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก จำนวน 10 แปลง |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 การพัฒนาโครงการ T-VER ตามข้อกำหนดของ อบก. เพื่อขอรับรองคาร์บอนเครดิต จำนวน 7 โครงการ |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 การอบรมบุคลากรของกรมวิชาการเกษตร เพื่อพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมินคาร์บอนเครดิต จำนวน 10 คน |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 การสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานเพื่อเป็นหน่วยให้ความรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกและหน่วยตรวจรับรองคาร์บอนเครดิตภาคเกษตร จำนวน 1 สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นควัน PM 2.5 ในภาคเกษตร |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ลดการเผาในพื้นที่ปลูกข้าวโพดในเขตภาคเหนือ - อบรมส่งเสริมความเข้าใจ การผลิตเพื่อลดการเผาในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด จำนวน 10 กลุ่ม - สนับสนุนต้นกล้าพืชยืนต้น เพื่อปลูกทดแทนข้าวโพด จำนวน 200 ไร่ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 ลดการเผาในพื้นที่ปลูกข้าว นาปรัง - อบรมส่งเสริมความเข้าใจการผลิตเพื่อลดการเผาในข้าวโพด จำนวน 10 กลุ่ม - สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์และเมล็ดพันธุ์ถั่วเพื่อปลูกทดแทนนาปรัง จำนวน 200 ไร่ |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 ให้การรับรอง GAP PM 2.5 free จำนวน 200 ราย |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย ตอซังเพื่อลดการเผาในพื้นที่เกษตร - การพัฒนาโรงงานต้นแบบ การผลิตจุลินทรีย์ย่อยลลายตอซัง - การส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังในพื้นที่เกษตร |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

โครงการ ส่งเสริมเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (ราย/ไร่) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| 1. กิจกรรมเวทีรณรงค์สร้าง การรับรู้และการเรียนรู้การเกษตร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day) |  |  |  |  |  |  |
| 2. กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแปลงทดสอบการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
| ๓. กิจกรรมการประชุมวิชาการ การปรับตัวที่เท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วย Climate Smart Agriculture |  |  |  |  |  |  |
| ๔. กิจกรรมจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

โครงการ โครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (ไร่) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| บริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทย |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : รับมือกับภัยธรรมชาติ

โครงการ ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานอุทัยธานี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (ไร่) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ จำนวน 217 แห่ง ประกอบด้วย - ประตูระบายน้ำ 32 แห่ง - ระบบระบายน้ำ 185 แห่ง |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

โครงการ ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (ด้านปศุสัตว์)

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (ครั้ง) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| การป้องกันและปราบปราม การลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ ผิดกฎหมาย |  |  |  |  |  |  |
| - กิจกรรมการเข้าตรวจสอบ ห้องเย็น และสถานที่จำหน่ายอาหาร (food Service) |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

โครงการ ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (ยางพารา)

หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี

| กิจกรรม | เป้าหมาย (ครั้ง) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |

นโยบาย : อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

โครงการ การประกันภัยพืชผลการเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์

| กิจกรรม | เป้าหมาย (ราย/ไร่) |  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผน | ผล |  | ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567 |  |  |  |  |  |  |

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ |
| --- | --- |