## แบบเต็ม
สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2568 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2568
ที่ | หน่วยงาน | งบปกติ |  |  |  | งบจังหวัด |  |  |  | งบอื่นๆ |  |  |  | รวมงบประมาณทั้งหมด
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
1 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
2 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
3 | สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
4 | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
5 | สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี
6 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
7 | สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
8 | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
9 | โครงการชลประทานอุทัยธานี
10 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา
11 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี
12 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี
13 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
14 | ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท
15 | ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกีรยติฯ กาญจนบุรี
16 | การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี
| รวม | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
*** สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานีงบกลุ่มจังหวัดอยู่ระหว่างการรออนุมัติปรับกิจกรรม 694,200 บาท

## ย่อ (hidden)
สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567
ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567
ที่ | หน่วยงาน | งบปกติ |  |  |  | งบจังหวัด |  |  |  | งบอื่นๆ |  |  |  | รวมงบประมาณทั้งหมด
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
1 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี | 10 | 2612351 | 2138891.98 | 81.8761 | 1 | 953500 | 285100 | 29.9004 |  |  |  | #DIV/0! | 11 | 3565851 | 2423991.98 | 67.9779 | ***
2 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี | 27 | 10861229.2 | 8645318.43 | 79.598 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 27 | 10861229.2 | 8645318.43 | 79.598 | ****
3 | สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี | 25 | 3406615 | 1603851 | 47.0805 | 3 | 621900 | 196843 | 31.6519 | 1 | 941400 | 0 | 0 | 29 | 4969915 | 1800694 | 36.2319 | **
4 | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี | 13 | 3600923 | 2195171.64 | 60.9614 |  |  |  | #DIV/0! | 18 | 8880859 | 4010043 | 45.1538 | 31 | 12481782 | 6205214.64 | 49.7142 | **
5 | สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี | 7 | 932600 | 520700 | 55.8332 | 1 | 278400 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 8 | 1211000 | 520700 | 42.9975 | **
6 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี | 12 | 9270070 | 6053645.87 | 65.3031 | 1 | 1122800 | 1118018.75 | 99.5742 |  |  |  | #DIV/0! | 13 | 10668191 | 9648973.5 | 90.4462 | ***
7 | สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี | 9 | 15882775 | 12702135 | 79.9743 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 9 | 15882775 | 12702135 | 79.9743 | ****
8 | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี | 15 | 1789400 | 1258297 | 70.3195 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 15 | 1789400 | 1258297 | 70.3195 | ****
9 | โครงการชลประทานอุทัยธานี | 30 | 95033135 | 7030708.23 | 7.3982 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 30 | 95033135 | 7030708.23 | 7.3982 | *
10 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา | 41 | 144142749 | 100516955 | 69.7343 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 41 | 144142749 | 100516955 | 69.7343 | ***
11 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี | 14 | 18667882 | 7082866.58 | 37.9415 |  |  |  | #DIV/0! | 7 | 1857127 | 1180397.66 | 63.5604 | 21 | 20525009 | 8263264.24 | 40.2595 | **
12 | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี | 3 | 969300 | 652364.9 | 67.3027 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 3 | 969300 | 652364.9 | 67.3027 | ***
13 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด | 7 | 1154650 | 1092901.05 | 94.6522 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 7 | 1154650 | 1092901.05 | 94.6522 | *****
14 | ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท | 7 | 2411205 | 1144232 | 47.4548 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 7 | 2411205 | 1144232 | 47.4548 | **
15 | ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกีรยติฯ กาญจนบุรี | 7 | 375535 | 316918 | 84.3911 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 7 | 375535 | 316918 | 84.3911 | *****
16 | การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี | 7 | 929450 | 670891 | 72.1815 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 7 | 929450 | 670891 | 72.1815 | ****
| รวม | 234 | 312039869.2 | 153625847.68 | 49.2328 | 6 | 2976600 | 1599961.75 | 53.7513 | 26 | 11679386 | 5190440.66 | 44.441 | 266 | 326971176.2 | 162893558.97 | 49.8189
ร้อยละ 90 ขึ้นไป = *****
ร้อยละ 70-89 = ****
ร้อยละ 50-68 = ***
ร้อยละ 30-49 = **
น้อยกว่าร้อยละ 30 = *

## Sheet2
1674168 | 1547942
798325 | 728222.76
16100 | 15845
30000 | 30000
17000 | 17000
20000 | 20000
14100 | 14100
52300 | 32300
60400 | 6940
20840 | 12400
1030000 | 1030000
3733233 | 3454749.76 | 92.5404