การลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขององคมนตรี (พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์) และคณะอนุกรรมการฯ (รวมจำนวน 3 ครั้ง) รอบ 6 เดือน

| ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี | จังหวัด/สถานที่/โครงการ (จำนวนครั้งการลงพื้นที่ติดตามขององคมนตรี) | ประเด็น/ข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หน่วยงานรับผิดชอบ) | ข้อสั่งการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ครั้งที่ 2 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2569 | จังหวัดยะลา 1. โครงการฝายบ้านกูแบกาลอ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปผล การลงพื้นที่ | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปผล การลงพื้นที่ | ผลการดำเนินงาน ปี 2567 – 2569 1) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา สำนักงานประมงจังหวัดยะลา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีก เป้าหมายดำเนินการ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล 2) โครงการเกษตรพอเพียงเลี้ยงชุมชน - หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ส่งเสริมองค์ความรู้การปลูกพืชปลอดภัยและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร เพื่อความมั่นคงทางอาหารตั้งแต่ครัวเรือน จนถึงชุมชน ตำบลเปาะเส้งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 45 ราย ได้รับอบรมด้านการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อบริโภค ในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ใช้ในพื้นที่แปลงเกษตรของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีผักปลอดภัยบริโภคภายในครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย ครัวเรือนได้ถึงร้อยละ 20 3) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ทุเรียน ม.2 ต.เปาะเส้ง) - หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา จากการส่งเสริมเกษตรกรให้ทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มกัน ซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยา ในราคาส่ง ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ร่วมกัน ทำให้ลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งมีผลผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากมีการวางแผนการผลิตร่วมกัน อีกทั้ง เพิ่มอำนาจต่อรองทางการตลาดได้ สามารถรวมผลผลิตขายเป็นกลุ่มในปริมาณมาก ทำให้ต่อรองราคาได้ดีกว่าขายรายย่อย และสามารถเข้าถึงความรู้ เทคโนโลยี และการสนับสนุนจากรัฐ ส่งผลให้มีรายได้มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้ ต้นทุนลด รายได้เพิ่ม เกิดความเข้มแข็งของชุมชน 4) กิจกรรมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) - หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) มีไว้เพื่อให้ชุมชนเกษตรกรได้เรียนรู้ป้องกันและจัดการศัตรูพืชด้วยตัวเองอย่างถูกวิธีและยั่งยืน ลดการพึ่งพาสารเคมี และลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) การผลิตและขยายชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราบิวเวอเรีย ไตรโคเดอร์มา และได้ฝึกปฏิบัติจริง เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างปลอดภัย ประโยชน์ที่เกษตรกรและชุมชนได้รับ ได้แก่ 1) ลดต้นทุนค่ายาปราบศัตรูพืช 2) สุขภาพเกษตรกรดีขึ้น สิ่งแวดล้อมปลอดภัย 3) ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค ชุมชนพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น 5) กิจกรรมส่งเสริมการทำการเกษตร เพื่อความมั่นคงทางอาหารและรายได้ - หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ โดยนำเกษตรกรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำการเกษตรพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะทุเรียน มีการวางแผนการผลิต การดูแลและจัดการสวนให้ได้คุณภาพ การลดต้นทุน/การเพิ่มผลผลิต การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งสาธิตการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา และการผลิตเชื้อเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีเพื่อใช้ทดแทนสารเคมีในแปลงของเกษตรกร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 70 ราย 6) โครงการยกระดับฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์และการแปรรูป สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้เศรษฐกิจฐานรากเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งชายแดนใต้ - หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มฐานการผลิตสัตว์ปีก สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายดำเนินการสนับสนุน พันธุ์ไก่พื้นเมืองเพศผู้ จำนวน 20 ตัว / เพศเมีย จำนวน 100 ตัว รวม 120 ตัว 7) กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ - หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา 1. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในบ่อดิน ส่งเสริมและสนับสนุนเป้าหมายเกษตรกรฐานข้อมูลกรมประมง (ทบ.1) ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลเปาะเส้ง โดยได้ดำเนินการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และสนับสนุนพันธุ์ปลาดุกลูกผสม จำนวน 500 ตัว/ราย พร้อมอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 100 กิโลกรัม/ราย ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 4,500 บาท/ราย จากการส่งเสริมเกษตรกรมีผลผลิต 110 กิโลกรัม/ราย และรายได้เพิ่มขึ้น 5,500 บาท 2. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาสวายในบ่อดิน ส่งเสริมและสนับสนุนเป้าหมายเกษตรกรฐานข้อมูลกรมประมง (ทบ.1) - ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเปาะเส้ง โดยได้ดำเนินการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และสนับสนุนพันธุ์ปลาสวาย จำนวน 500 ตัว/ราย พร้อมอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 100 กิโลกรัม ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 4,500 บาทต่อราย จากการส่งเสริมเกษตรกรมีผลผลิต 80 กิโลกรัม/ราย และรายได้เพิ่มขึ้น 4,800 บาท - ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลเปาะเส้ง จำนวน 1 ราย โดยสนับสนุนพันธุ์ปลาสวาย จำนวน 550 ตัว/ราย และอาหารสัตว์น้ำจำนวน 100 กิโลกรัม/ราย เพื่อดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลาสวายในบ่อดิน จากการส่งเสริมเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 60 กิโลกรัม/ราย และรายได้เพิ่มขึ้น 3,000 บาท/ราย 3. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาแรดในบ่อดิน ส่งเสริมและสนับสนุนเป้าหมายเกษตรกรตามฐานข้อมูลกรมประมง (ทบ.1) ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลเปาะเส้ง จำนวน 1 ราย โดยสนับสนุนพันธุ์ปลาแรด จำนวน 500 ตัว/ราย และอาหารสัตว์น้ำจำนวน 102 กิโลกรัม/ราย เพื่อดำเนินกิจกรรมการเลี้ยง ปลาแรดในบ่อดิน จากการส่งเสริมเกษตรกรมีผลผลิต 60 กิโลกรัม/ราย และรายได้เพิ่มขึ้น 4,800 บาท 8) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง สนับสนุนปัจจัยการผลิต ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2569 - หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา - ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน เป้าหมายเกษตรกรตามฐานข้อมูลกรมประมง (ทบ.1) ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลเปาะเส้ง โดยได้ดำเนินการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง และสนับสนุนพันธุ์ปลานิล จำนวน 200 ตัว/ราย ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 300 บาท/ราย 9) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตยาง - หน่วยงานดำเนินการ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา กิจกรรมการกรีดยางอย่างถูกวิธี เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 31 ราย พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 3 และ หมู่ 6 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา 10) กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน - หน่วยงานดำเนินการ สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 1. ดำเนินการถ่ายทอดความรู้และสาธิตการปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้วัสดุปูนโดโลไมท์ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน 2. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่อง การเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ดิน การแปลผลค่าวิเคราะห์ และแนวทางการปรับปรุงบำรุงดินในสวนทุเรียน โดยได้รับเกียรติจากกลุ่มวิเคราะห์มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ผลจากการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ดิน พบว่าดินในแปลงเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 50.00 อยู่ในระดับกรดจัด และร้อยละ 47.00 อยู่ในระดับกรดรุนแรง และพบว่าปริมาณธาตุอาหาร ไนโตรเจน ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.00 อยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 14.00 อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ส่วนปริมาณธาตุอาหารฟอสฟอรัส พบว่าแปลงเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำ ร้อยละ 50.00 อยู่ในระดับต่ำมาก ร้อยละ 26.00 และอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 14.00 และปริมาณธาตุอาหารโพแทสเซียม พบว่าในแปลงเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำ ร้อยละ 55.88 อยู่ในระดับสูงมาก ร้อยละ 14.70 และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 11.76 3. สนับสนุนวัสดุปูนโดโลไมท์ให้แก่เกษตรในพื้นที่ตำบลเปาะเส้งจำนวน 33 ตัน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปรับปรุงดินกรดในแปลงของตนเอง 4. จัดทำแปลงเรียนรู้การทำเกษตรแบบปลอดภัย โดยส่งเสริมให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้ภายในแปลง เช่น ใบไม้ เศษหญ้า นำกลับมาหมักด้วยสารเร่ง พด.1 เพื่อให้เกษตรกรนำกลับไปใช้ภายในแปลงเป็นการลดต้นทุน และเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในแปลง และส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับใช้ในการบำรุงการเจริญเติบโตด้วย 5. ส่งเสริมการใช้ พด.14 ไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ควบคุมและยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืช ได้แก่ โรครากเน่าโคนเน่า ในทุเรียน โดยทำงานด้วยการแข่งขัน แย่งอาหาร และทำลายเชื้อโรคพืช ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง ช่วยให้พืชแข็งแรง ลดต้นทุนการใช้สารเคมี 6. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยสนับสนุน ถังพลาสติก กากน้ำตาล สับปะรด สารเร่ง พด.2 พืชสมุนไพรไล่แมลง สารเร่ง พด.7ให้กับกลุ่มเกษตรกรปลูกผักในตำบลเปาะเส้ง 7. ดำเนินการร่วมกับอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ตำบลเปาะเส้ง สนับสนุนปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพให้กับเกษตรกรที่ตกเกณฑ์ จปฐ. พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดการดินเบื้องต้น |