สรุปมติการประชุม

ประชุมหารือเตรียมการจัดทำข้อเสนอแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง     กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน    ของประเทศ พ.ศ. 2569

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2569 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา

| ที่ | เรื่อง | ประเด็นข้อสั่งการ/มติที่ประชุม | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปลูกข้าว 1.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกข้าว (ข้าวคาร์บอนต่ำ ในพื้นที่บ้านจำปูน) - การบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 1.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกข้าว (ในพื้นที่อื่นๆ) - เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย ในนาข้าว | มอบหมายให้ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาในการดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ และให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลาและสถาบันปิดทองฯสำรวจเกษตรกรและชี้เป้าพื้นที่ที่ต้องการรับการสนับสนุนพลังงานทางเลือก (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) พื้นที่เป้าหมาย: 1. บ้านจำปูน อ.รามัน 2. พื้นที่โครงการพระราชดำริ 3. พื้นที่อื่นๆ | หน่วยงานหลัก 1. ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 2. สนง.เกษตรจังหวัด หน่วยงานร่วม 1. สนง.ชลประทานจังหวัด 2. สถานีพัฒนาที่ดิน 3. สนง.พลังงานจังหวัด 4. สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 6. สถาบันปิดทองฯ 6. สนง.สภาเกษตรกร |
| 2 | โครงการผลิตปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนและแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 2.1 กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ เช่น กากกาแฟ การผลิตปุ๋ยน้ำ และสารชีวภัณฑ์ 2.2 กิจกรรมผลิตถ่านชีวภาพ (Biochar) จากเศษไม้ไผ่ ไม้ยางพารา | มอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินยะลาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลาในการประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานร่วม เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการและเร่งดำเนินการตรวจสอบธาตุอาหารในสูตรปุ๋ยอินทรีย์ จากกากกาแฟ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์จากกากกาแฟ หรือสารปรับปรุงดิน ส่วนกิจกรรมผลิตถ่านชีวภาพ (Biochar) สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในกิจกรรมที่ 2.2 ในพื้นที่สปก. พื้นที่เป้าหมาย: 1. พื้นที่โครงการพระราชดำริ 2. พื้นที่ สปก. 3. พื้นที่อื่นๆ | หน่วยงานหลัก 1. สถานีพัฒนาที่ดิน 2. สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด 3. สนง.เกษตรจังหวัด หน่วยงานร่วม 1. กยท. 2. ศวพ. 3. สนง.สภาเกษตรกร 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 5. สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ |
| 3 | โครงการสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนและบรรเทาค่าใช้จ่าย (แซนด์วิชปลา) | มอบหมายสำนักงานประมงจังหวัดยะลาจัดทำข้อเสนอโครงการสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนและบรรเทาค่าใช้จ่าย (แซนด์วิชปลา) เพื่อลดต้นทุนอาหารสำเร็จรูป เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ ช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อ พื้นที่เป้าหมาย: 1. พื้นที่โครงการพระราชดำริ 2. พื้นที่อื่นๆ | หน่วยงานหลัก สนง.ประมงจังหวัด หน่วยงานร่วม สนง.ปศุสัตว์จังหวัด |
| 4. | โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์ 4.1 กิจกรรมปลูกพืชอาหารสัตว์ - หญ้าเลี้ยงสัตว์ - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4.2 กิจกรรมการผลิตเครื่องอัดฟางแบบคันโยก 4.3 กิจกรรมการทำถ่านมูลโค | มอบหมายสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำข้อเสนอโครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์ในกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมปลูกพืชอาหารสัตว์ ได้แก่ ส่งเสริมการปลูกหญ้า เลี้ยงสัตว์ ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 2. กิจกรรมการผลิตเครื่องอัดฟางแบบคันโยก 3. กิจกรรมการทำถ่านมูลโค โดยร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี สนง.เกษตรจังหวัด สนง.สภาเกษตรกร สถาบันปิดทองฯ มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา และอปท.ในพื้นที่ ในการสำรวจความต้องการและกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินในแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นพื้นที่นาร้าง พื้นที่โครงการพระราชดำริ และพื้นที่อื่นๆ | หน่วยงานหลัก สนง.ปศุสัตว์จังหวัด หน่วยงานร่วม 1. ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 2. สนง.เกษตรจังหวัด 3. สนง.สภาเกษตรกร 4. สถาบันปิดทองฯ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 6. อปท.ในพื้นที่ |
| 5 | แปลงต้นแบบเกษตรคาร์บอนต่ำด้วยระบบน้ำหมุนเวียนเพื่ออนาคต ที่ยั่งยืน (พื้นที่ตำบลลำพะยา) | อยู่ระหว่างการพิจารณาปรึกษาหารือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |  |
| 6 | โครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่นาร้าง - กิจกรรมปลูกพืชพลังงานทดแทน | มอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลาเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทำข้อเสนอโครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่ นาร้าง กิจกรรมปลูกพืชพลังงานทดแทน ได้แก่ กระถินเทพา และกระถินณรงค์ เป็นต้น โดยประสานกับสถานีพัฒนาที่ดินยะลา ใช้เป้าหมายพื้นที่นาร้างที่สถานีพัฒนาที่ดินยะลาได้ขุดคูยกร่องไว้แล้วในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว พื้นที่เป้าหมาย: 1. พื้นที่นาร้าง 2. พื้นที่โครงการพระราชดำริ 3. พื้นที่อื่นๆ | หน่วยงานหลัก สนง.พลังงานจังหวัด หน่วยงานร่วม 1. สถานีพัฒนาที่ดิน 2. สนง.เกษตรจังหวัด 3. สนง.สภาเกษตรกร |