สรุปการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำข้อเสนอแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวง       การคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่าน           ด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลาได้ดำเนินการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำ         ข้อเสนอโครงการฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา      ซึ่งสามารถสรุปความก้าวหน้าการจัดทำข้อเสนอโครงการ ฯ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา จำนวน 7 โครงการ วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 14,778,875 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวครบวงจรจังหวัดยะลา ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ข้าวคาร์บอนต่ำ ในพื้นที่บ้านจำปูน บ้านอูเป๊าะ และบ้านตาลาแน

- การถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวคาร์บอนต่ำ

- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดี

- วิเคราะห์ดิน/ ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

- ส่งเสริมการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (AWD)

- สนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี

- ส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรโดยไม่เผา (ไถกลบ+จุลินทรีย์หมัก)

- ติดตามการลดก๊าซเรือนกระจก

- สนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

กิจกรรมที่ 2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

- ถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวสมัยใหม่

- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี

- ตรวจวิเคราะห์ดิน/ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

- สนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี

- ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืช/โรคพืชแบบผสมผสาน (IPM)

- ส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรโดยไม่เผา (ไถกลบ+จุลินทรีย์หมัก)

- สนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

กิจกรรมที่ 3 การแปรรูปและเชื่อมโยงตลาด

- พัฒนาโรงสีข้าวชุมชน

- พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว

- ออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า

- เชื่อมโยงตลาด/ ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ 4 การทำบัญชีฟาร์ม

- ถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีฟาร์ม

พื้นที่เป้าหมาย :  1. กิจกรรมข้าวคาร์บอนต่ำในพื้นที่ตำบลท่าธง อ.รามัน (บ้านจำปูน) และพื้นที่ตำบลวังพญา

(บ้านอูเป๊าะ และบ้านตาลาแน)

2. พื้นที่โครงการพระราชดำริ

3. พื้นที่อื่นๆ

งบประมาณเบื้องต้น :  3,000,000 บาท

หน่วยงานหลัก :  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี และสนง.เกษตรจังหวัดยะลา

หน่วยงานร่วม :  โครงการประทานยะลา, สถานีพัฒนาที่ดินยะลา, สนง.พลังงานจังหวัดยะลา, สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์,     สถาบันปิดทองฯ , สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดยะลา, สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 ปัตตานี

และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา

2. โครงการผลิตปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนและแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

1. ชื่อกิจกรรม “ขยะมีค่า กากมีทุน ดินมีชีวิต” : ยะลาโมเดลผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพจากวัสดุเหลือใช้     เพื่อลดต้นทุนปุ๋ยเคมีและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตต้นทุนการผลิตภาคเกษตรตามแนวทาง BCG Model

กิจกรรมที่ 1.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทาง สร้างเครือข่าย และจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ วงเงิน 170,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินยะลา

กิจกรรมที่ 1.2 ขับเคลื่อนระบบคัดแยก รวบรวม ชั่งน้ำหนัก และผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ วงเงิน 500,000 บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ  สถานีพัฒนาที่ดินยะลา

กิจกรรมที่ 1.3 อบรมถ่ายทอดความรู้เข้มข้นและศึกษาดูงานต้นแบบการผลิตปุ๋ยหมัก วงเงิน 284,000 บาท  หน่วยงานรับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินยะลา

กิจกรรมที่ 1.4 พัฒนาสินค้า บรรจุภัณฑ์ และอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักของกลุ่ม วงเงิน 150,000 บาท  หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

กิจกรรมที่ 1.5 พัฒนาช่องทางตลาด การจำหน่ายนำร่อง และการเชื่อมโยงผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักชุมชน  วงเงิน 120,000 บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

กิจกรรมที่ 1.6 ส่งเสริมการใช้พัฒนาปุ๋ยหมักสู่ปุ๋ยอินทรียชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าของปุ๋ยหมัก สนับสนุนการใช้  สารชีวภัณฑ์ วงเงิน 140,000 บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา

กิจกรรมที่ 1.7 โครงการผลิตปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนและแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา วงเงิน 1,125,200 บาท

รวมงบประมาณ 7 กิจกรรมย่อย 2,489,200 บาท

พื้นที่ดำเนินการ กลุ่มเกษตรกร อำเภอเมืองยะลา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

2. ชื่อกิจกรรมแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

1) งบดำเนินงาน 51,500 บาท

2) งบฝึกอบรม 197,000 บาท

งบประมาณ : 248,500 บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา

กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร 40 ราย

หน่วยงานหลัก : สถานีพัฒนาที่ดินยะลา, สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา และสนง.เกษตรจังหวัดยะลา

หน่วยงานร่วม : กยท., ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา, สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดยะลา, ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา และสถาบันปิดทอง ฯ

รวมงบประมาณ : 2,737,700 บาท

3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตด้านประมง ประกอบด้วย 2 กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติในชุมชนเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่าย (380,800 บาท)

วิธีการดำเนินงาน

- อบรมให้ความรู้

- จัดซื้อวัสดุการเกษตร

- จัดทำสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำชุมชน

- ติดตามประเมินผลโครงการฯ

พื้นที่ดำเนินการ :

- อำเภอบันนังสตา 3 แห่ง จำนวน 50 ราย

- อำเภอธารโต  1 แห่ง จำนวน 30 ราย

- อำเภอรามัน  3 แห่ง  จำนวน 30 ราย

- อำเภอกรงปินัง 3 แห่ง  จำนวน 30 ราย

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์น้ำ (1,681,200 บาท)

วิธีการดำเนินงาน

- อบรมให้ความรู้

- จัดซื้อวัสดุการเกษตรและครุภัณฑ์ (เครื่องอัดเม็ดอาหารสำเร็จรูป/เครื่องบดสับ/เครื่องเย็บกระสอบ/เครื่องผสมอาหาร) (ใบเสนอราคา 3 ร้านครบถ้วน)

- สาธิตการจัดทำผลิตอาหารลดต้นทุน ณ ศูนย์ต้นแบบเรียนรู้ด้านประมง จำนวน 10 แห่ง

พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอกรงปินัง  จำนวน 200 ราย  4 แห่ง

อำเภอกาบัง จำนวน 30 ราย 3 แห่ง

อำเภอยะหา จำนวน 30 ราย 3 แห่ง

งบประมาณ :     2,062,000 บาท

หน่วยงานหลัก : สนง.ประมงจังหวัดยะลา

หน่วยงานร่วม : สนง.ปศุสัตว์จังหวัดยะลา

4. โครงการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบการด้านประมง ในพื้นที่จังหวัดยะลา ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการทำประมงที่ถูกกฎหมายแก่ผู้ทำการประมง (1,968,200 บาท)

วิธีการดำเนินงาน

- อบรมให้ความรู้

- สนับสนุนเครื่องมือประมง

- ติดตามประเมินผลฯ

พื้นที่ดำเนินการ อำเภอบันนังสตา  จำนวน 100 ราย

อำเภอธารโต จำนวน 126 ราย

อำเภอรามัน จำนวน 100 ราย

อำเภอเมืองยะลา 20 ราย

อำเภอยะหา 10 ราย

อำเภอกาบัง 10 ราย

กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าประมง เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ (389,900 บาท)

วิธีการดำเนินงาน

- อบรมให้ความรู้การตลาด/รูปแบบบรรจุภัณฑ์

- สนับสนุนวัสดุบรรจุภัณฑ์

- ติดตามประเมินผลฯ

พื้นที่ดำเนินงาน : อำเภอธารโต จำนวน 4 กลุ่ม 20 ราย

อำเภอยะหา จำนวน 1 กลุ่ม 10 ราย

อำเภอกาบัง  จำนวน 1 กลุ่ม 10 ราย

อำเภอเบตง  จำวน 1 กลุ่ม  14 ราย

งบประมาณ :    2,358,100 บาท

หน่วยงานหลัก : สนง.ประมงจังหวัดยะลา

หน่วยงานร่วม : สนง.ปศุสัตว์จังหวัดยะลา

5. โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้อาหารสัตว์แบบ TMR การปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร TMR ให้กับเกษตรกร (การอบรมให้ความรู้)

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์แบบ TMR ครบวงจร

- ปลูกพืชอาหารสัตว์ พื้นที่ 80 ไร่ เช่น หญ้าเนเปียร์, ข้าวโพดอาหารสัตว์ และมันสำปะหลัง

- อัดหญ้าแบบคันโยก (อัดฟางข้าว) 100 ชุด

- การผลิตอาหาร TMR (เครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด 3 คิว รุ่นต่อแทรกเตอร์)

งบประมาณ : 2,494,575 บาท

พื้นที่เป้าหมาย : ตำบลวังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

หน่วยงานหลัก : สนง.ปศุสัตว์จังหวัดยะลา

หน่วยงานร่วม : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี, สนง.เกษตรจังหวัดยะลา, สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดยะลา, สถาบันปิดทองฯ, ม.ราชภัฏยะลา และอปท.ในพื้นที่

6. แปลงต้นแบบเกษตรคาร์บอนต่ำด้วยระบบน้ำหมุนเวียนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (พื้นที่ตำบลลำพะยา)

อยู่ในขั้นตอนการลงพื้นที่ตำบลลำพะยาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทำแปลงต้นแบบ

หน่วยงานหลัก : สถานีทดลองการใช้น้ำฯ, สนง.เกษตรจังหวัดยะลา และโครงการชลประทานยะลา

หน่วยงานร่วม : สนง.พลังงานจังหวัดยะลา

7. โครงการขยายผลเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้

กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน

1.1 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน (ขยายผลเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา และการใช้ปุ๋ยชีวภาพ    ละลายฟอสเฟต) จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 100 ราย รวมเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 200 ราย รวมเป็นเงิน 145,000 บาท

1.2 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน (ขยายผลเทคโนโลยีการผลิตและการใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี และการจัดการหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนแบบผสมผสาน) จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 100 ราย รวมเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 200 ราย รวมเป็นเงิน 145,000 บาท

กิจกรรมหลักที่ 2 ขยายผลเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน

2.1 จัดทำแปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้ การขยายผลเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน จำนวน 40 แปลง / พื้นที่ 40 ไร่ รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท

2.2 จัดตั้งหรือสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นแหล่งผลิตและขยายชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี จำนวน 2 กลุ่ม รวมเป็นเงิน 60,000 บาท

2.3 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เพื่อสนับสนุนให้แก่แปลงต้นแบบ และขยายผลสู่แปลงเกษตรกรเครือข่าย จำนวน 500 ถุง ๆ ละ 500 กรัม รวมเป็นเงิน 35,000 บาท

2.4 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต เพื่อสนับสนุนให้แก่แปลงต้นแบบ และขยายผล        สู่แปลงเกษตรกรเครือข่าย จำนวน 1,000 ถุง ๆ ละ 500 กรัม รวมเป็นเงิน 55,000 บาท

2.5 การผลิตชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี เพื่อสนับสนุนให้แก่แปลงต้นแบบ และขยายผลสู่แปลงเกษตรกรเครือข่าย แบบก้อนเห็ด จำนวน 3,000 ก้อน และแบบสูตรเหลว จำนวน 300 ลิตร รวมเป็นเงิน 141,000 บาท

กิจกรรมหลักที่ 3 การบริหารจัดการน้ำในสวนทุเรียนเพื่อลดการใช้พลังงาน

3.1 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำในสวนทุเรียนเพื่อลดการใช้พลังงาน จำนวน 100 ราย รวมเป็นเงิน 45,500 บาท

3.2 จัดทำแปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำในสวนทุเรียนเพื่อลดการใช้พลังงาน จำนวน 10 แปลง / พื้นที่ 10 ไร่ รวมเป็นเงิน 500,000 บาท

งบประมาณเบื้องต้น :  2,126,500  บาท

หน่วยงานหลัก : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา

หน่วยงานร่วม : 	สนง.พลังงานจังหวัดยะลา, สถานีทดลองการใช้น้ำฯ สนง.เกษตรจังหวัดยะลา และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี