## ต.ค.69
แบบรายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนแผนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา
1. รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน | [6 empty] | ผลการดำเนินงาน
ที่ | แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ | เป้าหมาย | ช่วงเวลา ดำเนินการ | กรอบงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ได้รับจัดสรร | โอนกลับส่วนกลาง | รายละเอียด | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็น ร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1 | กิจกรรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล | 57 ราย | 1 พ.ย.69 - 30 ก.ย.70 | 1652910 | 1652910 | 0 |  | 0 | 0
| 1) ดำเนินการคัดเลือก และจัดทำบัตรประจำตัวอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล |  |  | 17710 | 17710 | 0 | - คณะทำงานบริหารงานอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ของอำเภอในจังหวัดยะลา ที่มีเกษตรอำเภอเป็นประธาน พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลของแต่ละอำเภอ ตำบลละ 1 คน แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2569 - คณะทำงานบริหารงานอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ของจังหวัดยะลา ที่มีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นประธาน พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลของจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 | 0 | 0
- จังหวัดยะลาได้มีคำสั่ง ที่ 9192/2569 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 แต่งตั้งอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 57 ตำบล โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 - 30 กันยายน 2570 และให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน อัตราเดือนละ 2,500 บาท
| 2) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และให้ความรู้แก่อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ ก่อนปฏิบัติงาน |  |  | 5000 | 5000 | 0 | - กำหนดแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ของจังหวัดยะลา ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2569 | 0 | 0
| 3) การดำเนินกิจกรรมตามแผน 3.1) การจัดประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ เพื่อมอบหมาย/ภารกิจให้แก่อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ | [5 empty] | - กำหนดแผนจัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล และมอบหมายภารกิจเพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (ZOOM) ทุกวันพุธสัปดาห์ที่สามของเดือน
3.2) จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ประเมิน/รับรองผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินงาน (ประจำเดือน)
| 3.3) เบิกจ่ายค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมประจำเดือนให้แก่อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ |  |  | 1630200 | 1630200 |  | - อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานในพื้นที่ และจัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน | 0 | 0
| 4) ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผล การปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) เสนอผู้บริหารกระทรวงฯ | [5 empty] | - กำหนดแผนจัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานฯ ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2570
2 | กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรชายแดนภาคใต้ | 1 ครั้ง/1สื่อ | 1 พ.ย.69 - 30 ก.ย.70 | 100000 | 100000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| กิจกรรมย่อย 2.1 การประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร (ของดีชายแดนใต้) ร่วมกับจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละ 1 ครั้ง | 1 ครั้ง |  | 68000 | 68000 | 0 |  | 0 | 0
| 1) การจัดประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ เพื่อกำหนดกรอบ/แนวทาง และขับเคลื่อนการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร (ของดีชายแดนใต้) ร่วมกับจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละ 1 ครั้ง |  |  | 3000 | 3000 | 0 | - กำหนดแผนจัดประชุมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2570 | 0 | 0
| 2) อำนวยการบูรณาการจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร (ของดีชายแดนใต้) ร่วมกับจังหวัด |  |  | 65000 | 65000 | 0 | - กำหนดจัดกิจกรรม "มหกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน" ในการจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2570 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2570 | 0 | 0
3) สรุปผลการดำเนินการ และติดตามประเมินผลการบูรณาการจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร (ของดีชายแดนใต้) ร่วมกับจังหวัด
| กิจกรรมย่อย 2.2 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1 สื่อ |  | 32000 | 32000 | 0 |  | 0 | 0
| 1) การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (VTR) เพื่อสร้างการรับรู้ |  |  | 2000 | 2000 | 0 | - กำหนดแผนจัดประชุมในช่วงต้นเดือนมกราคม 2570 | 0 | 0
| 2) อำนวยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (VTR) อย่างน้อยจังหวัดละ 1 สื่อประชาสัมพันธ์ |  |  | 30000 | 30000 | 0 | - กำหนดแผนลงพื้นที่จัดทำ VTR ตั้งแต่เดือนมกราคม 2570 เป็นต้นไป | 0 | 0
3) สรุปผลการดำเนินการ และติดตามประเมินผลการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (VTR)
4) ติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรชายแดนภาคใต้
3 | กิจกรรมการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ |  | 1 พ.ย.69 - 30 ก.ย.70 | 40000 | 40000 | 0 |  | 0 | 0
| 1) การจัดประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการของจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ติดตามประเมินผล และรายงานผลภาพรวมของโครงการฯ |  |  | 5000 | 5000 | 0 |  | 0 | 0
| 2) ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และข้อมูล/ข่าวสาร ด้านการเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการ ทั้งทาง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และอื่นๆ |  |  | 25000 | 25000 | 0 | - จัดทำข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Page และ Face Book สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา, กลุ่ม Line, รายการสถานีวิทยุฯ - จัดการรายการสถานีวิทยุ รายการ “เกษตรบอกข่าว” ทางคลื่น FM 94.25 MHz ออกอากาศในทุกวันอังคาร เวลา 11.00-11.35 น.  - ประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัด (การจัดนิทรรศการ, กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ) | 0 | 0
| 3) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯในพื้นที่ |  |  | 10000 | 10000 | 0 |  | 0 | 0
4) ติดตามประเมินผล และรายงานผลภาพรวมของโครงการฯ โดยรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมของโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมโครงการ จัดส่งให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษตามกำหนด
| รวม |  |  | 1792910 | 1792910 | 0 |  | 0 | 0