แบบ จ.1-1

(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการสำคัญ | ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายสมัยใหม่ทั้งในและต่างประเทศ |
| 2. ชื่อแผนงาน | ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายสมัยใหม่ทั้งในและต่างประเทศ |
| 3. แนวทางการพัฒนา | ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับการรับรองเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด |
| 4. หลักการและเหตุผล | ปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคได้เปลี่ยนไปสู่กระแสรักสุขภาพ การคำนึงถึงสภาพแวดล้อม สุขอนามัย ส่งผลให้ความต้องการของสินค้าที่มีคุณลักษณะดังกล่าวขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประกอบกับสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยที่จังหวัดยโสธรส่งเสริมให้มีการผลิต ยังไม่มีตลาดที่รองรับแน่นอน และสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตยังขาดทักษะทางด้านการตลาด และการเข้าถึงตลาดอย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดที่สอดรับกับผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรที่จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ให้มีความต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการผลิตการตลาดสู่เกษตรอินทรีย์ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน |
| 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อส่งเสริม เพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาด 2. เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ผู้ซื้อ ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รู้จักและมั่นใจในคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของจังหวัดยโสธร 3. เพื่อขยายโอกาสการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจและการค้าทั้งในและต่างประเทศ |
| 6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ผู้ประกอบการ/เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมการขยายโอกาสทางการตลาด จำนวน 150 ราย |
| 7. พื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่จังหวัดยโสธร |
| 8. กิจกรรมหลัก | เพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร |
| 8.1 กิจกรรมหลัก : เพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร งบประมาณ : งบจังหวัด พ.ศ. 2570 : 1,000,000 บาท งบประมาณ : งบฟังก์ชัน – งบประมาณ : งบ อปท. – ผู้รับผิดชอบ : สนง.พาณิชย์จังหวัดยโสธร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - | 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย จำนวน 20 กลุ่ม (เช่น Content Story/Catalog/มัลติมีเดีย/แผ่นพับ/โปสเตอร์/สติ๊กเกอร์/เอกสาร หรืออื่น ๆ) งบประมาณ 200,000 บาท 2. ส่งเสริมจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 200,000 บาท 3. เชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน 100 คน งบงประมาณ 400,000 บาท 4. รณรงค์และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ตามฤดูกาล “โครงการร่วมลงขันชวนกันไปทำนายโสธร” จำนวน 1 ครั้ง 200,000 บาท |
| 9. หน่วยงานดำเนินการ | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร |
| 10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2569 – 30 กันยายน 2570 |
| 11. งบประมาณ | 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) |
| 12. ผลผลิต (Output) | ผู้ประกอบการ/เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมการขยายโอกาสทางการตลาด จำนวน 150 ราย |
| ๑3. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ (Outcome) | 1. ประชาชน ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศรู้จักและมั่นใจในคุณภาพสินค้า เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร 2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยมีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น 3. มูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท |